## 2021
ITEM | VIGENCIA | DEPENDENCIA NECESIDAD | ESTADO SECOP | NÚMERO PROCESO | MODALIDAD | Naturaleza Jurídica Convenio/contrato | TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | OBJETO | CONTRATO SUSCRITO POR | CARGO DE SUSCRIPTOR | SUPERVISOR | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO SECOP | PLAZO INICIAL- SECOP (DIAS) | Fecha de Terminación Inicial | Lugar de Ejecución del Contrato | Afectación del Recurso | CUANTIA ESTIMADO DEL PROCESO | UNIDAD EJECUTORA | Número y fecha de CDP | Valor de CDP | Número y fecha del RP | Valor del RP | Forma de Pago Anticipada | Porcentaje Anticipo | Fecha de la Garantía | Tipo de la Garantía | Entidad Aseguradora | TIPO DE PERSONA | TIPO DE IDENTIFICACION | No. DE IDENTIFICACION | RAZON SOCIAL | REPRESENTANTE LEGAL | Fecha de Prorroga | Plazo de Prorroga | Fecha de Prorroga 2 | Plazo de Prorroga 2 | Total Días Prorrogas | Disminución Días | Total Días Contrato | Fecha Final de Terminación | Fecha de Suscripción Adición 1 | Valor de Adición 1 | Fecha de Suscripción Adición 2 | Valor Adición 2 | Valor Total Adicionado | Disminucion valor | CUANTIA DEL CONTRATO | LINK SECOP | ABOGADO UAC | FINANCIERO UAC | ESTRUCTURADORES
1 | 2021 | DATT | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | CD-DATT-UAC-003-2021 | CONTRATACION DIRECTA | Contrato | PRESTACION DE SERVICIOS | CD-DATT-UAC-003-2021 | PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INFORMATICO CIRCULEMOS MEDIANTE IMPLEMENTACION DE UNA MESA DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADA EN LA MODALIDAD DE MANTENIMIENTO A DISTANCIA DE PROGRAMAS Y EQUIPOS | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | DIRECTOR DATT Y JEFE OFICINA ASESORA DE INFORMATICA | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 1 MES | 2021-04-30 | Cartagena |  | 688979371.8 | 12 | CDP No. 8 13-01-2021 | 688979371.8 |  |  | NO | N/A | 2021-02-02 | POLIZA DE CUMPLIMIENTO | Compañía Mundial de Seguros s.a | Juridica | NIT | 830031757 | DATA TOOLS S.A | OSCAR ALFONO MUNOZ GARZON |  | 30 |  | 0 | 30 | N/A | #VALUE! | 2021-04-30 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 688979371.8 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1720660&isFromPublicArea=True&isModal=False | JORGLY J. TORRES | ALFONZO BUJ | OSCAR L. ALVAREZ
2 | 2021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | CD-DATT-UAC-002-2021 | CONTRATACION DIRECTA | Contrato | ARRIENDO DE INMUEBLES | CD-DATT-UAC-004-2021 | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UNOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN CARTAGENA EDIFICIO MAR DEL NORTE EN EL BRR MARBELLA AV SANTANDER Nº 46B-06 (LOCALES 1,2,3,4 Y 5) IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS Nº 060-161589, 060-161590, 060-161591, 060-0161592, 060-0161593, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA ESCRITURA PUBLICA Nº128 DEL 31 DE ENERO DE 1997 DE LA NOTARIA 1RA DE C/GENA, CON UN AREA TOTAL DE 574.94 M2, CON DESTINO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DATT SEDE MARBELLA | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DATT | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 4 MESES | 2021-06-04 | Cartagena |  | 122261004.56 | 12 | CDP No. 4 05-01-2021 | 185638038.96 | RP No. 76 10-02-2021 | 122261004.56 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | Juridica | NIT | 800191026 | INMOBILIARIA I.B.R RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SAS | MAYRA CECILIA RODRIGUEZ OSORIO |  | 0 |  | 0 | 0 | N/A | #VALUE! | 2021-06-04 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 122261004.56 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1724998&isFromPublicArea=True&isModal=False | BETTY PEÑA | ALFONZO BUJ | OSCAR L. ALVAREZ
3 | 2021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | CD-DATT-UAC-004-2021 | CONTRATACION DIRECTA | Contrato | ARRIENDO DE INMUEBLES | CD-DATT-UAC-005-2021 | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, PARA QUE EN ELLOS FUNCIONEN LOS PARQUEADEROS DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | Director DATT | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 3 MESES | 2021-05-01 | Cartagena |  | 786354222 | 12 | CDP No. 6 06-01-2021 | 797155191 | RP No. 67 02-02-2021 | 786354222 | NO | N/A | 2021-02-04 | PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. | Juridica | NIT | 900132984 | TECNOURBANAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. | JAIRO ALBERTO JARAMILLO VASQUEZ |  | 0 |  | 0 | 0 | N/A | #VALUE! | 2021-05-01 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 786354222 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1725935&isFromPublicArea=True&isModal=False | BETTY PEÑA | ALFONZO BUJ | OSCAR L. ALVAREZ
4 | 2021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | CD-PES-UAC-005-2021 | CONTRATACION DIRECTA | Contrato | ARRIENDO DE INMUEBLES | CD-PES-UAC-06-2021 | Contratar el arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena de indias, Barrio Manga lote No. 29 – 109 de la Calle 28 o tercera avenida, con un área total de 609 m2, Contratar el arrendamiento de un bien inmueble ubicado en Cartagena de indias, Manga lote No. 29 – 109 de la Calle 28 o tercera avenida, con área total de 609 m2, identificado con matrícula inmobiliaria No. 060-27223 y ref catastral No. 01-01-0188-0026-000, cuyos linderos y medidas se encuentran en la Escritura Pública No. 1467 del 24 de abril de 2015 de la Notaria 2 del Circulo de Cartagena, con destino al funcionamiento de LAS OFICINAS PES – PR, DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | Director Administrativo de Apoyo Logistico | 2021-02-09 |  | 8 MESES |  | Cartagena |  | 97545600 | 5 | CDP No. 04 04-01-2021 | 8900072407 |  |  | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | Natural | Cedula | 4356513 | Hernan Gutierrez Castro | Hernan Gutierrez Castro |  | 0 |  | 0 | 0 | N/A | #VALUE! | Octubre | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 97545600 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1748113&isFromPublicArea=True&isModal=False | BETTY PEÑA | ALFONZO BUJ | OSCAR L. ALVAREZ
5 | 2021 | SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | CD-SICC-UAC-006-2021 | CONTRATACION DIRECTA | Contrato | ARRIENDO DE INMUEBLES | CD-SICC-UAC-07-2021 | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARCEL DISTRITAL DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTEGAN DE INDIAS | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana | 2021-02-09 | 2021-02-12 | 9 MESES | 2021-11-11 | Cartagena |  | 1358495046 | 2 | CDP No. 17 19-01-2021 | 1358495046 | RP No. 41 12-02-2021 | 1358495046 | NO | N/A | 2021-02-10 | CUMPLIMIENTO - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SEGUROS DEL ESTADO S.A | Juridica | NIT | 900850471 | SOLUCIONES INTEGRALES E INVERSIONES COMERCIALES INVERCOM SAS | Luis Fernanco de Hoyos Montes |  | 0 |  | 0 | 0 | N/A | #VALUE! | 2021-11-11 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1358495046 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1749082&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARIA P. AVILA | OSCAR PARDO | OSCAR L. ALVAREZ
6 | 2021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | CD-DAAL-UAC-007-2021 | CONTRATACION DIRECTA | Contrato | ARRIENDO DE INMUEBLES | CD-DAAL-UAC-008-2021 | CONTRATARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DOTADOS PARA EL USO DEL DISTRITO , UBICADOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, MANGA CRA 27 Nº 28-39 CENTRO EMPRESARIAL PORTUS LOS CUALES COMPRENDEN LOS PISOS 17,18,19,20,21,22 Y 23 CON UN ÁREA DE 2884 MT2. CON DESTINO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | Director Administrativo de Apoyo Logistico | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 8 MESES | 2021-10-14 | Cartagena |  | 1991556000 | 5 | CDP No. 04 04-01-2021 | 8900072407 | RP No. 360 15-02-2021 | 1991556000 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | Juridica | NIT | 900918697 | Portus Global S.A.S. | Isaac Gregorio Roitman Tesone |  | 0 |  | 0 | 0 | N/A | #VALUE! | 2021-10-14 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1991556000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1755782&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARIA P. AVILA | OSCAR PARDO | OSCAR L. ALVAREZ
7 | 2021 | SECRETARÍA GENERAL | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | SG-CMA-UAC-002-2021 | CONTRATACION DIRECTA | Contrato | CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | SG-CMA-UAC-002-2021 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO SERÁ LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, EXPANSIÓN, MODERNIZACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUS CORREGIMIENTOS AÑO 2021 | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | Secretario General | 2021-01-29 |  | 11 MESES | 2021-12-31 | Cartagena |  | 26577974291 | 5 | CDP No. 23 2-01-2021 | 29000000000 |  |  | NO | N/A |  |  |  | Juridica | NIT | 890904996 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Alvaro Guillermo Rendón López |  | 0 |  | 0 | 0 | N/A | #VALUE! | 2021-12-31 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 26577974291 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1715251&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |  | VIVIANA BRAVO
8 | 2021 | SECRETARÍA GENERAL | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | SG-CMA-No.02-2020 | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO | Contrato | INTERVENTORÍA | SG-CMA-UAC-002-2021 | SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS CONTRATOS QUE RESULTEN DE LA CONTRATACIÓN QUE TIENEN POR OBJETO: LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, REPOSICIÓN, EXPANSIÓN; LAS ACTIVIDADES DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA; ASÍ COMO EL DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | Secretario General | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 11 MESES | 2021-12-31 | Cartagena |  | 1679285669 | 5 | CDP No. 11 07-01-2021 | 1679285669 | RP No. 196 29-01-2021 | 1649176375 | NO | N/A | 2021-01-29 | CUMPLIMIENTO - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SEGUROS DEL ESTADO S.A | Juridica | NIT | 800008788 | QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A. | William Ignacio Mourra Babun |  | 0 |  | 0 | 0 | N/A | #VALUE! | 2021-12-31 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1679285669 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1641237&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARIA P. AVILA |  | VIVIANA BRAVO
9 | 2021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO | PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO | CC-001-2021 | régimen especial (con ofertas) | Contrato | COMISION | 001-2021 | “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA” | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | Secretario General | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 8 MESES | 2021-10-21 | Cartagena |  | %0,08553 antes de iva de conformidad con el resultado de la puja llevada a cabo en rueda de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. | 7-21 | CDP No. 1 03-01-2021 CDP No. 21 21/01/2021 | 13.695.168.255 14.614.507.892 |  |  | NO | N/A |  |  |  | Juridica | NIT | 8002064421 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | EDGAR SERNA JARAMILLO |  | 0 |  | 0 | 0 | N/A | #VALUE! | 2021-10-21 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1789475&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |  | OSCAR L. ALVAREZ
10 | 2021 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Presentación de observaciones | LP-SID-UAC-2021 | LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) |  | OBRAS |  | EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DE INDIAS D.T. Y C. – FASE I | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | Secretario de Infraestructura | [6 empty] | 7996766100 | [5 empty] | NO | [17 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 7996766100 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1778758&isFromPublicArea=True&isModal=False | MARIA P. AVILA |  | OSCAR L. ALVAREZ
11 | 2021 | SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | ADJUDICADO | CD-SPDS-UAC-009-2021 | CONTRATACION DIRECTA | Contrato | ARRIENDO DE INMUEBLES | CD-SPDS-UAC-10-2021 | Contratar el arrendamiento de unos inmuebles para el funcionamiento de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Distrito de Cartagena de Indias D.T y C”. ubicado en la ciudad de Cartagena, con un área total de 725.72 mts2 , correspondientes a los Locales 108, 601, 607, 801, 805, 806, 807, 902, 903, 904, 905, 906, 1001, 1005, 1006, 1007 del Edificio Centro de Salud y Negocios Ronda Real, 2da Etapa, PH, barrio Olaya Herrera, Cra. 69 No. 311-39. | WILLIAM DAU | ALCALDE MAYOR | Director Administrativo de Apoyo Logistico | 2021-03-12 | 2021-03-17 | 7 MESES | 2021-10-11 | Cartagena |  | 438480000 | 05 | CDP N° 4 01/4/2021 | 8900072407 | RP N° 613 17/03/2021 | 438480000 | NO | N/A |  |  |  | Juridica | NIT | 890401198 | INVERMAS S.A. | OMAR MOISES CHAR MUVDI | [8 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 438480000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1835723&isFromPublicArea=True&isModal=False | BETTY PEÑA | OSCAR PARDO | OSCAR L. ALVAREZ
12 | 2021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO | Proceso en evaluación y observaciones | SA-MC-DAAL-UAC-001-2021 | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA |  | SEGUROS |  | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PUBLICOS, INFIDELIDAD DE RIESGO FINANCIERO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, MANEJO GLOBAL COMERCIAL, AUTOMÓVILES Y MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDA PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL |  |  | Director Administrativo de Apoyo Logistico | [6 empty] | 765603857 | 05 | CDP N° 19 21 /01/2021 | $ 1,529,531,972.00 | [20 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 765603857 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1823683&isFromPublicArea=True&isModal=False | YAMILETH TAPIA |  | VIVIANA BRAVO
13 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
14 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
50 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
51 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
52 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
53 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
56 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
57 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
58 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
59 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
60 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
61 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
62 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
63 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
64 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
65 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
66 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
67 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
68 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
69 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
70 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
71 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
72 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
73 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
74 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
75 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
76 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
77 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
78 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
79 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
80 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
81 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
82 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
83 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
84 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
85 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
86 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
87 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
88 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
89 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
90 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
91 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
92 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
93 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
94 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
95 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
96 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
97 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
98 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
99 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
100 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
101 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
102 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
103 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
104 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
105 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
106 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
107 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
108 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
109 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
110 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
111 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
112 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
113 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
114 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
115 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
116 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
117 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
118 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
119 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
120 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
121 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
122 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
123 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
124 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
125 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
126 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
127 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
128 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
129 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
130 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
131 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
132 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
133 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
134 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
135 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
136 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
137 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
138 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
139 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
140 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
141 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
142 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
143 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
144 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
145 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
146 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
147 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
148 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
156 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
157 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
201 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
202 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
203 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
204 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
205 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
206 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
207 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
208 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
209 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
210 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
211 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
212 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
213 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
214 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
215 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
216 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
217 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
218 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
219 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
220 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
221 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
222 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
223 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
224 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
225 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
226 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
227 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
228 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
229 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
230 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
231 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
232 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
233 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
234 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
235 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
236 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
237 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
238 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
239 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
240 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
241 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
242 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
243 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
244 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
245 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
246 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
247 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
248 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
249 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
250 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
251 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
252 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
253 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
254 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
255 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
256 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
257 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
258 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
259 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
260 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
261 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
262 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
263 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
264 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
265 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
266 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
267 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
268 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
269 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
270 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
271 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
272 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
273 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
274 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
275 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
276 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
277 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
278 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
279 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
280 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
281 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
282 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
283 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
284 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
285 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
286 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
287 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
288 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
289 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
290 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
291 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
292 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
293 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
294 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
295 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
296 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
297 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
298 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0
299 | [42 empty] | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0