## PLAN DE ACCION 2020
PLAN DE ACCION UMATA 2020
OBJETIVO | ESTRATEGIA | EJE ESTRATEGICO | PROGRAMA | META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR DE RESULTADO | LINEA BASE DE RESULTADO | SUBPROGRAMA | DESCRIPCION METAS DE PRODUCTOS DEL CUATRIENIO DEL PLAN DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2019 | META PRODUCTO 2019 | REPORTE DE LA META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2019 | REPORTE DE LA META PRODUCTO A 30 DE JUNIO 2019 | REPORTE DE LA META PRODUCTO A 1 DE JULIO 30A 30 DE SEPTIEMBRE 2019 | PROYECTO | META PRODUCTO 2020 | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) 2019 | CANTIDAD A 2019 | UNIDAD DE MEDIDA | REPORTE DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE JUNIO 2019 | POBLACION BENEFICIADA | REPORTE DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE SEPT 2019 | POBLACION BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE DEL PROYECTO | APROPIACION INICIAL 2020 | RUBRO | FUENTE | MONTO | MONTO EJECUTADO | OBSERVACIONES
BIENESTAR DE LA GENTE | ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | DESARROLLO ECONOMICO | Reactivacion del Campo para la Competitividad | Aumentar en 38% el número de pequeños productores del sector agropecuarior en el Distrito de Cartagena | Pequeños productores que adoptaron las tecnologías apropiadas de producción | 2035 Pequeños productores | REACTIVACIÓN AGRÍCOLA PARA LA GENTE | Aumentar el número de pequeños productores agrícolas atendidos a 1656 | 1656 | 1200 | 2669 | 414 | 265 | 122 | 265 | ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 200 Pequeños productores agrícolas atendidos | 2018130010182 | 414 Pequeños productores agrícolas atendidos | 414 | Pequeños productores agrícolas atendidos | 387 | 387 | 652 | 652 | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2020 | Director, área agrícola, alimento y calidad Ing. Agrícola, Ing Agroindustrial, Ing de Producción y Calidad y Técnicos agrícolas | 175039383.86 | ASISTENCIA TÉCNICA RURAL PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS | ICLD | 175039383.86 | 0 | Pequeños productores agrícolas capacitado
[8 empty] | Mantener 8 sistema de producción agropecuarios | 8 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Dos Sistemas de producción agricola |  | Dos Sistemas de producción agricolas | 2 | Sistemas de producción agricolas | 2 |  | 2 | [9 empty] | Cabe anotar que la meta se cumplio se continua con el apoyo a dos sistemas de producción.
[8 empty] | Crear y mantener un banco de maquínaria agrícola | 1 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 |  | NP |  | NO SE PROGRAMO (NP) Banco de maquínaria agrícola creado o contratado | 0 | Banco de maquínaria agrícola creado o contratado | 0 |  | 0 | [9 empty] | LA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMO POR QUE , los pequeños productores agrícolas son peseedores o explotadores de minimas áreas dondee realizan sus actividades de siembra de cultivos , lo que hace ineficiente el uso de maquinarias agrícolas para las labores propias de sus cultivos. El costo para la adquisición de maquinarias con sus respectivos aperos, asciende a la suma en promedio de $ 250 millones de pesos, lo que hace financieramente inviable el cumplimiento de esta meta.
[8 empty] | Ampliar en 150 héctareas el area cultivada en el Distrito de Cartagena | 7650 | 7500 | 2928.5 | 1912 | 166 | 183 | 397.5 |  | 150 Hectáreas de cultivos expandida |  | 1912 Hectáreas de cultivos expandida | 1912 | Hectáreas de cultivos expandida | 349 |  | 746.5 | [9 empty] | La expansión de las áreas cultivadas se sembraran de acuerdo con la inversion programada
[7 empty] | REACTIVACIÓN SOSTENIBLE, DEL SECTOR PECUARIA PARA LA GENTE | Aumentar a 386 el número de pequeños Productores con especies menores atendido | 386 | 280 | 906 | 95 | 20 | 60 | 45 | ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PECUARIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 95 Pequeños Productores de especies menores atendido | 20181310010183 | 95 Pequeños Productores de especies menores atendido | 95 | Pequeños Productores de especies menores atendido | 80 | 80 | 125 | 80 | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2020 | Director, área pecuaria Veterinarios. Zootecnista y Técnicos pecuarios. | 145866153.22 | ASISTENCIA TÉCNICA RURAL PARA MEJORAR PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑOS /MEDIANOS PRODUCTPRES PECUARIOS | ICLD | 145866153.22 | 0 | Se programaron 95 pequeños productores pecuarios, aunque la meta se cumplió porque es mision de la UMATA
[8 empty] | Aumentar el número de pequeños productores de ganadería bovino a 428 | 428 | 310 | 160 | 200 | 0 | 0 | 38 |  | 107 Pequeños productores de ganadería bovina atendidos |  | Se reprogramo esta meta a 200 Pequeños productores de ganadería bovina atendidos | 200 | Pequeños productores de ganadería bovina atendidos | 0 | 0 | 38 | 33 | [8 empty] | Con esta contratación se prevee atender a 107 pequeños productores para cumplir con la nueva meta pecuaria que son 200 Pequeños productores de ganadería bovina atendidos.
[7 empty] | ASOCIACIONES RURALES ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, Y COMPETITIVA | Aumentra a 124 el número de organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores legalizadas. | 124 | 84 | 35 | 29 | 13 | 12 | 2 | ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ORGANIZACIONES EN ASOCIATIVIDAD Y LIDERAZGO EMPRESARIAL, DURANTE EL PERIODO 2016-2019 | Legalizar y fortalecer 2 organizaciones de pequeños productores del sector primario. | 2018130010170 | El número programao debe ser 10; pero se esperan 29 Organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores legalizadas. Para cuadrar la meta reportada en planeacio ya que solo aparecen 11 de 40. | 29 | Organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores legalizadas. | 25 | 500 | 27 | 540 | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2020 | Director, y área social. Psicologos, Trabajadoras Sociales, Promotoras Sociales y Apoyo social. | 116692922.57 | ASESORIA, CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES PEQUEÑOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS ORGANIZACIONES | ICLD | 116692922.57 | 0 | Se programo dos organizaciones legalmente constituda, por que la meta faltan dos organizaciones para completar las programadas.
[8 empty] | Aumentar en 24 el número de organizaciones de pequeños productores del sector primario fortalecidas | 45 | 21 | 70 | 6 | 4 | 5 | 5 |  | Fortalecer 10 organizaciones de pequeños productores del sector primario.. |  | 6 Organizaciones de pequeños productores del sector primario fortalecidas. | 6 | Organizaciones de pequeños productores del sector primario fortalecidas | 9 | 180 | 14 | 280 | [8 empty] | Se aumentó a 10 las Organizaciones Fortalecidos, porque la meta se cumplió , además se hace necesario el fortalecimiento de las organizaciones legalizadas anteriormente.
[8 empty] | Aumentar hasta 11 el número de organizaciones de mujeres rurales del sector primario | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Conformar 3 organizaciones de mujeres rurales y continuar con fortalecimiento de las formalizadas. |  | 2 Organizaciones de mujeres rurales del sector primario | 2 | Organizaciones de mujeres rurales del sector primario | 2 | 40 | 3 | 60 | [8 empty] | Este número de organización se cumple con las metas asignadas, además se fortalecerán las creadas
[7 empty] | SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA GENTE | Amentar a 23 el número de unidades acuícolas con recirculación instalada | 23 | 7 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE PESCADORES ARTESANALES Y PEQUEÑOS ACUICULTORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DURANTE EL PERIODO 2016- 2019 | NP | 2018130010171 | NO SE PROGRAMO (NP) la instalación de las unidades acuícolas con recirculación. | 0 | Unidades acuícolas instalada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2020 | Director, área piscicola y tecnico de Pesca. | 175039383.86 | ASISTENCIA TÉCNICA RURAL PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PESCADORES ARTESANALES Y PEQUEÑOS ACUICULTORES | ICLD | 175039383.86 | 0 | NO SE PROGRAMO Unidades acuÍcolas instalada, por que las instalaciones de estas producción es intensiva, lo que requiere el suministro de insumos y equipos de manera permanente , sumado a que los pequeños acuícultores intrevenidos, no sumen de manera responsable y con dedicación el manejo de equipos y retos tecnologícos que demanda este tipo de expolotaciones. La Umata ha considerado repoblar con alevinos ya que es economicamente factible y de mayor impacto en esta población.
[8 empty] | Aumentar a 338 el número de pescadores y acuícultores artesanales asistidos con insumos y artes de pesca | 338 | 245 | 2769 | 80 | 129 | 265 | 233 |  | Brindar asistencia tecnica a 80 acuicucltores y pescadores |  | 80 Pescadores y acuícultores artesanales asistidos | 80 | Pescadores y acuícultores artesanales asistidos | 394 | 394 | 627 | 529 | [8 empty] | ESTA META SE CUMPLIÓ, POR SER FUNCION DE LA UMATA SE PROGRAMO NUEVAMENTE PERO PARA 80 PEQUEÑOS PESCADRES
[8 empty] | Aumentar a 1.402,8 el número de toneladas de pescado producidas de acuerdo a los registros en el Distrito de Cartagena | 1402.8 | 1252.8 | 387.8 | 50 | 0.695 | 1.8 | 0.71 |  | Registrar 150 toneladas de pescado producidas y capturadas |  | 50 Toneladas de pescado producidas | 50 | Toneladas de pescado producidas | 2.495 |  | 3.205 | [9 empty] | SE REPROGRAMO A 50 tn, porque la informacion depedende de los registros de otras entidades, de pescadores y acícultores
BIENESTAR DE LA GENTE | ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | Medio Ambiente y Gestión de Riesgo | POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMALl | Puesta en valor y con política sectorial adoptada la protección y conservación de animales en el Distrito | Protección y conservación de animales en el Distrito, puesta en valor y con política sectorial adoptada | ND | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL | Dos Unidad móvil de control natal para perros y gatos (esterilización) | 2 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | CONSERVACION Y PROTECCION ANIMAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | NP | 2018130010185 | No se progarmó las Unidades móvil de control natal para perros y gatos (esterilización) | 0 | Unidad móvil de control natal para perros y gatos (esterilización) | 0 |  | 0 |  | 2016-01-01 | DICIEMBRE DE 2020 | p | 360000 | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL | ICLD | 175039383.86 | 0 | NO SE PROGRAMO PORQUE en el momento de su programación, se hizo el calculo impreciso para el cumplimiento de esta meta, toda vez que el costo de cada unidad medica veterinaria asciende a la suma de 600 millones de pesos en promedio. En su entonces se consideró la cofinanciación con el Ministerio de salud.
[8 empty] | 50,000 Animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención medico veterinaria, esterilizados e identificados, estrato uno y dos | 50000 | 3500 | 2007 | 700 | 120 | 521 | 442 |  | Esterilizar e identificar 350 animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención medico veterinaria, esterilizados e identificados |  | 700 Animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención medico veterinaria, esterilizados e identificados, estrato uno y dos | 700 | Animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención medico veterinaria, esterilizados e identificados, estrato uno y dos | 641 | 500 | 1083 | 850 | [8 empty] | SE REPROGRAMO A 350 ANIMALES PARA EL RESTO DEL PERIODO PARA PODER CUMPLIR LA META DE LOS 700. Además la UMATA contrato a Medicos Veterinarios para hacer asistencias a casos de maltrato animal en la Ciuadad.
[8 empty] | 120 Caballos cocheros con atención medico veterinaria | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 120 Caballos cocheros con atención medico veterinaria |  | 120 Caballos cocheros con atención medico veterinaria | 120 | Caballos cocheros con atención medico veterinaria | 120 | 60 | 120 | 60 | [8 empty] | Caballos utilizados para tracción de coches turisticos en el Centro Historico
[8 empty] | 800 Animales de VTA, recuperados, identificados y adoptados | 800 | 80 | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 200 Animales de VTA, recuperados, identificados y adoptados |  | 200 Animales de VTA, recuperados, identificados y adoptados | 200 | Animales de VTA, recuperados, identificados y adoptados | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Aunque se programó esta meta, para su cumplimiento, se está condiconado a los procesos de sustitución que adelante el DATT, ya que la UMATA, solamente tiene la competencia del componente medico veterinario de los animales a recuperar de VTA.
[8 empty] | 80 Campañas educativas de prevención y sensibilización | 80 | N.E | 74 | 20 | 1 | 6 | 25 |  | 20 Campañas educativas de prevención y sensibilización |  | 20 Campañas educativas de prevención y sensibilización | 20 | Campañas educativas de prevención y sensibilización | 7 | 210 | 32 | 840 | [8 empty] | 20 campañas educativas de prevención y sensibilizació contra el maltrato animal, para dar cumplimiento a l meta
[8 empty] | Formular, concertar y adoptar la política pública de protección y conservación animal | Formular, concertar y adoptar la política pública de protección y conservación animal | 0 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Construcción de la Política Pública de Conservación y Protección Animal. |  | Construcción del 33% de la Política pública de protección y conservación animal; formulada, concertada y adoptada | 33% | Política pública de protección y conservación animal; formulada, concertada y adoptada | 0.1 |  | 0.2 | [9 empty] | Para el cumplimiento de esta meta la UMATA, impulsará la formulación de la Politica de defensa de animales, la cual ha avanzado en la realización del diagnostico, documento que reza en la oficina de la UMATA, listo para ser entregado a la oficina de Planeación para su aprobación y continuación con el proceso.
[8 empty] | Implementar y socializar la política de protección y conservación animal. | Implementar y socializar la política de protección y conservación animal | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 |  | Implementación y puesta en marca de la Política Pública de Conservación y Protección Anima |  | Implementación y socialización de la Política pública socializada. | 0 | Política pública implementada y socializada. | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | A la fecha se tramitan los estudios previos para la implemetación, adopción y cumplimiento de esta meta.
[8 empty] | Realizar el diseño y gestión para la construcción del Coso distrital y albergue de especies menores. | Realizar el diseño y gestión para la construcción del Coso distrital y albergue de especies menores | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se programó el Diseñar y gestiónar la construcción del Coso distrital y albergue de especies menores. | 0 | Diseño y gestión para la construcción del Coso distrital y albergue de especies menores, realizados. | 0 |  | 0 | [9 empty] | NO SE PROGRAMO, por que la UMATA, no cuenta con los recursos suficientes en su presupuesto de inversión para cumplir con esta meta.
Note on M4: Luz Marlene Andrade Hong: CONFIRMAR SI ESTA ES LA META ACUMULADA, LA TOMÉ DE LA SUMATORIA DE LAS METAS PROYECTOS
Note on N4: Luz Marlene Andrade Hong: INFORMACION TOMADA DEL PLAN INDICATIVO
Note on T4: pedro roca guerrero:
Note on N11: Usuario: se cambia la programacion de 100 a 200 para cumplir con parte de la meta
Note on N12: Usuario: se cambia de 10 a 29 para cumplir con la meta
Note on N15: Usuario: se desprograma la meta porque no se puede complir con la capacidad tecnica
Note on S15: Usuario: se desprograma la meta porque no se puede complir con la capacidad tecnica
Note on N17: Usuario: SE REPROGRAMA LA META DE 401,3 A 50 PORQUE DEPENDE DEL REPORTE DE ENTIDADES EXTERNAS
Note on N18: Usuario: Se compromete a entregar el diagnóstico se cambia de NP A 33%
Note on N19: Usuario: SI NO HAY POLITICA NO HAY SOCIALIZACION SE DESPROGRAMA LA POLITICA
Note on S19: Usuario: SI NO HAY POLITICA NO HAY SOCIALIZACION SE DESPROGRAMA LA POLITICA
Note on N20: Usuario: SE CAMBIA DE 1 A NP POR NO RECURSOS
Note on S20: Usuario: SE CAMBIA DE 1 A NP POR NO RECURSOS
Note on N21: Usuario: SE CAMBIA DE 1 A NP POR NO RECURSOS
Note on S21: Usuario: SE CAMBIA DE 1 A NP POR NO RECURSOS
Note on N22: Usuario: SE CAMBIA DE 9100 A 700
Note on S22: Usuario: SE CAMBIA DE 9100 A 700
Note on N24: Usuario: SI EL DATT NO HA PROGRAMADO NO PUEDEN PROGRAMAR, SE CAMBIA DE 271 A NP
Note on S24: Usuario: SI EL DATT NO HA PROGRAMADO NO PUEDEN PROGRAMAR, SE CAMBIA DE 271 A NP