## PLAN DE ACCION
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
CARTAGENA RESILIENTE | “SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL” | Inversión territorial en el Sector (miles de pesos) | 31256050 | 34000000 (incremento mayor al 8%) | Programa Bienestar y Protección animal | Número de animales callejeros esterilizados | 2350 Fuente umata 2019 | Esterilización de 7000 animales callejeros | 2600 | 150 | FORMULACION POLITICA PUBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE 20202- 2023 | EN PROCESO | Brindar bienestar y mejorar la calidad de vida de los animales domésticos de compañía en condición de calle en el distrito de Cartagena en el periodo 2020-2023. | Practicar esterelizaciones a animales domesticos en condicon de calle en el Distrito de Cartagena. | 150 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | UMATA-ALCALDIAS LOCALES | Unidad de defensa animal y la Directora | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 10000000 | POLITICA PUBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA- POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE 20202- 2023 CARTAGENA DE INDIAS. | 02-001-06-20-01-01-08-01 | LA UMATA SE COMPROMETE A EJECUTAR 2600 ESTERILIZACIONES, YA QUE ESTA META ES COMPARTIDA CON LAS LOCALIDADES LOCALES.
[6 empty] | Política Pública de Protección y bienestar animal formulada. | Documento de avance en el proceso de construccion de la politica | Formular y presentar una (1) Política Pública de Protección y bienestar animal. | 1 | 0.3 | FORMULACION POLITICA PUBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE 20202- 2023 | EN PROCESO | Brindar bienestar y mejorar la calidad de vida de los animales domésticos de compañía en condición de calle en el distrito de Cartagena en el periodo 2020-2023. | Presentar una propuesta de la Politica Publica | 1 | 01 de julio de 2020 | Diciembre del 2020 | 100% | UMATA | Unidad de defensa animal y la Directora | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 0 | POLITICA PUBLICA DE BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA- POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE 20202- 2023 CARTAGENA DE INDIAS. | 02-001-06-20-01-01-08-01 | Revisió de documento en borrador de la Politica Publica de Protección Animal.
[6 empty] | Inumero de alberges transitorios implementados con atenciòn integral. | ND | Implementar 2 alberges transitorios con atenciòn integral. | 2 | 0.1 |  |  |  | Proceso de gestion y estructuración de convenios o contratos con entidades prestadoras de ste servcio. | 1 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | UMATA | DIRECTORA DE LA UMATA |  | 0 |  |  | Identificación de posibles lugares para realizar los albergues transitorios
[14 empty] | Contratación de clinicas veterinarias para el manejo de urgencias de animales domesticos en condicón de calle. | 1 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% |  |  |  | 11000000 |  |  | Clina para atención de urgencias veterinarias de animales en condicón de calle. (cirugía, cesaria, ect.)
[14 empty] | Contratacion de medicos vetrerinarios para la atención previa de animales domesticos en condición de calle. | 1 | 01 de Octubre de 2020 | Diciembre 2020 | 33.33% |  |  |  | 9000000 |  |  | Veterinario para tención previa, diagnosticos,curación de heridas.
[6 empty] | Grupo especial para la lucha contra el maltrato animal . | ND | Establecer 1 grupo especial para la lucha de maltrato animal . | 1 | 0.1 |  |  |  | Estructuracion lineamientos y estatutos para la organización del grupo GELMA. | 1 | 01 de julio de 2020 | Diciembre del 2020 | 100% | UMATA | Unidad de defensa animal y la Directora |  | 0 |  |  | Activar la Junta Protectora de animales y el estructuración de grupo de defensa de animales.
[6 empty] | Regulaciòn territorial con base en la nueva normatividad nacional para los caninos potencialmente peligrosos | ND | Presentar ante el concejo Distrital un (1) proyecto de acuerdo que permita actualizar la regulaciòn territorial con base en la nueva normatividad nacional para los caninos potencialmente peligrosos | 1 | 0.1 |  |  |  | Propuesta de proyecto de acuerdo par actualizar la regulación de CANINOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. | 1 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | UMATA | Directora y Alvaro Ramirez (prof. Especializado) |  | 0 |  |  | Documento borrador presntado al Concejo Municipal.
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD | No. De Plataforma de inclusión productiva Distrital en funcionamiento | 0 Secretaría de Participación y Secretaría de Hacienda | Diseñar e Implementar 1 Plataforma de inclusión productiva Distrital | Programa: Centros para el emprendimiento y la gestión de la empleabilidad en Cartagena de Indias | No. De Rutas de atención para la inclusión productiva diseñada (Empresarismo y Empleabilidad). | 0 Secretaría de Participación | Diseñar 1 Ruta de atención para la inclusión productiva (Empresarismo y Empleabilidad). | 1 | 1 | Implementación Estrategias de Emprendimiento y Empresarismo para la Inclusión Productiva y la Vinculación Laboral en el Distrito de Cartagena: " Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad" Cartagena de Indias | 2020130010103 | Desarrollar una Estrategia para la inclusión productiva, a través de los Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena, - propuesta como mecanismo para la reactivación económica y dirigida a la generación de ingresos. | Diseñar el protocolo de atención- Ruta de inclusión productiva- de los Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena de Indias. | 1 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | JORGE GUERRERO VILLAREAL | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 144845123 | ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PARA LA INCLUSION PRODUCTIVA Y LA VINCULACION LABORAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-03-01-01-01
[6 empty] | N° de personas atendidas en empresarismo y empleabilidad (grupos poblacionales diferenciales) | 1820 Secretaría de Participación | Atender a 15.000 personas en empresarismo y empleabilidad (grupos poblacionales diferenciales) | 15000 | 700 |  |  |  | A1, Realizar jornadas de socialización ³Ruta Comunitaria para la Inclusión Productiva´ en las diferentes localidades de la ciudad de Cartagena. | 20 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | JORGE GUERRERO VILLAREAL |  |  |  |  | ACTIVIDADES ARTICULADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA Y FORTALECIMIENTO EMPLEO INLCUSIVO PARA JOVENES Y ALIANZAS CON SECTOR PRIVADO
[14 empty] | A2, Registrar a los participantes (aplicación de diagnóstico socio productivo u otro soporte). | 700 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[6 empty] | N° de unidades productivas financiadas, implementadas y formalizadas. | 522 Secretaría de Participación | Formalizar e implementar y financiar 5.000 unidades productivas | 5000 | 100 |  |  |  | A1.Desarrollar componentes de orientación, capacitación y asesorías empresariales a los participantes | 100 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[14 empty] | A2, Elaboración y sustentación de los planes de negocio de los participantes. | 100 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[14 empty] | A3, Implementar unidades productivas de participantes aprobados. | 100 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[6 empty] | N° de personas vinculadas laboralmente. | 522 Secretaría de Participación | Vincular 2.500 personas laboralmente | 2500 | 50 |  |  |  | A1, Aplicar registro laboral a los participantes de la ruta | 50 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% |  | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[14 empty] | A2, Gestionar acuerdos y alianzas con empresas de sector productivo | 1 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[6 empty] | N° de personas con formación en competencias específicas, técnicos o tecnólogos, acorde a los diagnósticos laborales. | ND | Formar a 1.500 personas con en competencias específicas, técnicos o tecnólogos, acorde a los diagnósticos laborales. | 1500 | 50 |  |  |  | A1, Generar, por lo menos 5 alianzas con IFPDH y de educación superior, para la capacitación, orientación y formación pertinente de la población sujeto. | 5 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD | No. De Plataforma de inclusión productiva Distrital en funcionamiento | 0 Secretaría de Participación y Secretaría de Hacienda | Diseñar e Implementar 1 Plataforma de inclusión productiva Distrital | Programa: Mujeres con Autonomía Económica | Número de mujeres participando en procesos de emprendimientos y encadenamientos productivos incorporando el enfoque diferencial. | 710 Fuente: Plan de Acción 2016-2019 Grupo asuntos para la mujer 2019 | 1.010 mujeres participando en procesos de emprendimientos y encadenamientos productivos incorporando el enfoque diferencial | 1010 | 150 | FORTALECIMIENTO MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | 2020130010102 | Desarrollar procesos de generación de ingresos en la población de mujeres, a partir del fortalecimiento empresarial y la gestión de la empleabilidad en el marco de la estrategia "Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad". | A1, Capacitar y asesorar en componentes empresariales a las mujeres emprendedoras. | 150 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JORGE GUERRERO VILLAREAL | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 95717870.86 | MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | 02-001-06-20-03-01-02-01 | ESTE PROYECTO SE ARTICULA CON LA ESTRATEGIA DE LOS CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTÍON DE LA EMPLEABILIDAD
[14 empty] | A2, Elaboración y sustentación de los planes de negocio. | 150 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% |  | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[6 empty] | Número de mujeres formadas en Artes y Oficios y con asistencia técnica | 340 Fuente: Plan de Acción 2016-2019 Grupo asuntos para la mujer 2019 | 600 mujeres formadas en Artes y Oficios y con asistencia técnica | 600 | 25 |  |  |  | A1, Participar de la orientación, capacitación y formación pertinente, acorde a las necesidades del mercado laboral en el marco de la estrategia de inclusión productiva, "Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad´. | 25 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[14 empty] | A2, Gestionar oportunidades de formación y vinculación laboral de acuerdo a los perfiles formados. | 1 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[6 empty] | Número de mujeres participando en procesos de empleabilidad víctimas de violencia de pareja | 15 Fuente: Plan de Acción 2016-2019 Grupo asuntos para la mujer 2019 | 100 mujeres participando en procesos de empleabilidad víctimas de violencia de pareja | 100 | 5 |  |  |  | A1, Aplicar registro laboral a las mujeres participantes de la ruta. | 5 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[14 empty] | A2, Vincular laboralmente a las mujeres participantes en el marco de modelo de empleo inclusivo propuesto en la estrategia de inclusión productiva "Centros del emprendimientos y gestión de la empleabilidad". | 5 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JORGE GUERRERO VILLAREAL
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD | Porcentaje de jóvenes en condición de desempleo. | 17,5% Fuente: DANE (Estadísticas por tema Mercado Laboral de la juventud, trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018) | Disminuir a 16 el porcentaje de jóvenes en condición de desempleo | Programa: "Empleo Inclusivo Para Los Jóvenes” | Jóvenes ubicados laboralmente por intermediación laboral | 1769 Fuente: SPDS, 31 de diciembre de 2019 | 800 jóvenes ubicados laboralmente | 800 | 20 | FORTALECIMIENTO EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JOVENES | 2020130010101 | Desarrollar procesos de generación de ingresos sostenibles en jóvenes a partir del fortalecimiento empresarial y la gestión de la empleabilidad en el marco de la estrategia Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena | A1, Aplicar registro laboral a los jóvenes participantes de la ruta | 20 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JORGE GUERRERO VILLAREAL | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 106917714 | EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JOVENES | 02-001-06-20-03-01-03-01 | ESTE PROYECTO SE ARTICULA CON LA ESTRATEGIA DE LOS CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTÍON DE LA EMPLEABILIDAD
[14 empty] | A2, Participar de la orientación, capacitación y formación pertinente, acorde a las necesidades del mercado laboral en el marco de la estrategia de inclusión productiva, Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena de Indias. | 20 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[14 empty] | A3, Vincular laboralmente a los jóvenes participantes en el marco de la estrategia de inclusión productiva, Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena de Indias. | 20 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[6 empty] | Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten. | 94 Fuente: SPDS, 31 de diciembre de 2019 | 500 Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten. | 500 | 30 |  |  |  | A1, Presentación y sustentación de los planes de negocio de los jóvenes participantes | 30 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Secretaría de Hacienda. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[14 empty] | A2, Implementar unidades productivas de jóvenes emprendedores en el marco de la estrategia centros para el emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena de Indias. | 30 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Secretaría de Hacienda. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[6 empty] | Jóvenes formados en emprendimiento | 838 Fuente: SPDS, 31 de diciembre de 2019 | 2.200 jóvenes formados en emprendimiento. | 2200 | 200 |  |  |  | A1, Aplicar registro a jóvenes participantes atendidos, formados y orientados. | 200 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Secretaría de Hacienda. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
[14 empty] | A2, Desarrollar capacitación y asesorías empresariales a jóvenes emprendedores | 200 | 15 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Secretaría de Hacienda. | JORGE GUERRERO VILLAREAL
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD | No. De Plataforma de inclusión productiva Distrital en funcionamiento | 0 Secretaría de Participación y Secretaría de Hacienda | Diseñar e Implementar 1 Plataforma de inclusión productiva Distrital | Programa: Cartagena emprendedora para pequeños productores rurales | No. De Emprendimientos rurales, agropecuarios, pesqueros o piscícolas acompañados desde lo social, productivo fomentados o fortalecidos y articulados con el mercado local. | ND | Fortalecer, acompañar y articular con el mercado local 8 emprendimientos rurales, agropecuarios, pesqueros o piscícolas | 8 | 1 | ASISTENCIA CARTAGENA EMPRENDEDORES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORE RURALES CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010114 | GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESO A PROGRAMAS DE EMPREDIMIENTO RURAL PARA LOS CAMPESINOS O PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DISTRITO PARA FORTALECER LA VOCACIÓN PRODUCTIVA Y MEJORAR SUS CONDICONES DE VIDA ASI COMO APORTAR ALIMENTO A LOS HABITANTES RURALES. | Visitas de extensión agropecuarios a campesinos productores para identificar oportunidades de negocios. | 20 | 01 de agosto de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | UMATA | Directora y grupo de Emprendimiento de la UMATA. | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 4111248 | CARTAGENA EMPRENDEDORA MPARA pequeños productore rurales | 02-001-06-20-03-01-10-01 | Identificación de ideas emprendedoras de los pequeños productores agropecuarios del Distrito de Cartagena.
[14 empty] | Formular plan de negocios viable en términos sociales, técnicos, ambientales y comerciales. | 2 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | Umata y Secretaria de Participación y Desarrollo Social | Directora y grupo de Emprendimiento de la UMATA. |  | 42376261 |  |  | Crietrios de selección de las ideas de negocios
[14 empty] | Implementar y articular con el mercado local emprendimientos rurales agropecuarios, pesqueros o piscicolas para generación economica de pequeños productores agropecuarios. | 1 | 01 de Octubre de 2020 | Diciembre 2020 | 33.33% | Secretaria de Hacienda | Directora y grupo de Emprendimiento de la UMATA. |  | 20000000 |  |  | Emprendimientos definidos
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN | No de puesto en Índice de competitividad entre ciudades. Posición de Colombia | Puesto12. Fuente: Consejo privado de competitividad 2019 | Posicionar en 10º puesto Cartagena dentro del índice de competitividad entre ciudades | Programa: Cartagena fomenta la ciencia, tecnología e innovación agropecuaria: juntos por la extensión agropecuaria a pequeños productores. | Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | 2200 Fuente: Umata 2019 | Atender 2.500 productores con servicio de extensión agropecuaria | 2500 | 500 | ASITENCIA CARTAGENA FOMENTA LA CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION: JUNTOS POR LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA CARTAGENA DE INDIAS. ; | 2020130010116 | PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ENFOQUES ESTABLECIDOS EN LA LEY 1876 DEL 2017 PARA INSIDRI POSITIVAMENTE EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. | Visitas de extensión agropecuaria a pequeños productores rurales para desarrollar capacidades humanas y fortalecer la asociatividad, propiciar el acceso y aprovechamiento de la información para el emprendimiento. | 300 | 01 de agosto de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | UMATA | Directora y grupo Agropecuario de la UMATA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 56250000 | Asistencia Cartagena fomenta la ciencia tecnología e innovación: Juntos por la extensión agropecurai a pequeños productores. Cartagena de Indias. | 02-001-06-20-03-02 -03-02-01 | Visitas de extension agropecuaria, para identificar y realizar seguimientos, tranferencia de informacion, capacitacion y apoyos en temas agricola, piscicola, acuicola y de pesca
[14 empty] | Transferencias de técnología agropecuaria apequeños productores rurales. | 100 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% |  |  |  | 72786123 |  |  | Tranfererir tecnologia de extension agropecuaria, para mejorar procesos productivos con ayuda del personal calificado.
[14 empty] | Demostraciones de metodos para el desarrollo de las capacidades y mejorar la gestión de de recursos. | 0 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% |  |  |  | 0 |  |  | Activar planes pilotos y demotracion de metodos (Plan Finca) para mejorar la produccion local agricola,.
[6 empty] | Mujeres productoras atendidas con servicio de extensión agropecuaria | ND | 500 Mujeres productoras atendidas con servicio de extensión agropecuaria | 500 | 100 |  |  |  | Vistas de extensión con transferencia de técnologia agropecuaria. | 100 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% |  |  |  | 58750000 |  |  | Visitas de extension agropecuaria, para identificar y realizar seguimientos, tranferencia de informacion, capacitacion y apoyos en temas agricola, piscicola, acuicola y de pesca
CARTAGENA TRANSPARENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | % Organizaciones Comunales administrativamente competente | Organizaciones Comunales Activas y en Funcionamiento Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social 2019 | 100% Organizaciones Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas | Programa: Participando salvamos a Cartagena | Numero de Organizaciones Comunales administrativamente competente | 427 Organizaciones Comunales Activas y en Funcionamiento Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social-2019 | 427 Organizaciones Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas | 427 | 100 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA, PARA SALVAR JUNTOS A CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010093 | Fortalecer la incidencia y gestión de las organizaciones comunales en el desarrollo integral de sus comunidades y en la construcción de lo público. | Realizar capacitación, inspección, vigilancia y control a Organizaciones Comunales. | 100 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Nubia Coronel de García , Carlos Dean Correa y Remberto Herrera Rocha | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 354982574 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMINITARIA PARA SALVAR JUNTOS A CARTAGENA | 02-001-06-20-04-07-01-01
|  |  |  | 70% Organizaciones Comunales con Dignatarios capacitados |  |  |  | 299 Organizaciones Comunales con Dignatarios capacitados | 299 | 100 |  |  |  | Realizar capacitaciones a dignatarios y líderes comunales en legislación comunal. | 100 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Nubia Coronel de García , Carlos Dean Correa y Remberto Herrera Rocha
|  |  |  | 40% Organizaciones Comunales intervenidas con emprendimiento comunal, proyectos productivos y sociales |  |  |  | 171 Organizaciones Comunales intervenidas con emprendimiento comunal, proyectos productivos y sociales | 171 | 50 |  |  |  | Realizar talleres de capacitación, asesoría y orientación a dignatarios y líderes comunales en formulación de programas y proyectos empresariales. | 50 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Nubia Coronel de García , Carlos Dean Correa y Remberto Herrera Rocha
|  |  |  | 100% Planes de gestión social comunal formulados e implementados |  |  |  | 427 Planes de gestión social comunal formulados e implementados | 427 | 100 |  |  |  | Realizar asesoría, orientación y talleres de capacitación a organizaciones comunales para formular planes de gestión social. | 100 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Nubia Coronel de García , Carlos Dean Correa y Remberto Herrera Rocha
|  |  | 8% de Dignatarios y líderes comunales amenazados | 100% Dignatarios y líderes comunales con garantías para el ejercicio de sus derechos |  |  | 36 Dignatarios y líderes comunales amenazados Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social-2019 | 36 Dignatarios y líderes comunales con garantías para el ejercicio de sus derechos | 36 | 9 |  |  |  | Garantizar el ejercicio de sus derechos a líderes comunales | 9 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Nubia Coronel de García , Carlos Dean Correa , Remberto Herrera Rocha y Gloria Alvarez Bloom
|  |  | 0 | Política Pública Comunal del Distrito de Cartagena construida e implementada |  |  | 0 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social-2019 | Una (1) Política Pública Comunal del Distrito de Cartagena construida e implementada | 1 | 0.15 |  |  |  | Construir e implementar una política pública comunal | 0.15 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Nubia Coronel de García , Carlos Dean Correa y Remberto Herrera Rocha
|  | % Ciudadanos que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa | ND | 10% Ciudadanos que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. |  | Número de Ciudadanos que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. | 820.588 Ciudadanos mayores de 14 años que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social-2019 | 82.059 Ciudadanos que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. | 82059 | 8000 |  |  |  | Promover la incidencia en la participación de ciudadanos en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. | 8000 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Nubia Coronel de García , Carlos Dean Correa y Remberto Herrera Rocha
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA. | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | Fortalecimiento e Inclusión Productiva para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena. | Dotación de materiales a organizaciones pesqueras pertenecientes a grupos étnicos | 0 | 15 organizaciones de pescadores pertenecientes a grupos étnicos dotadas de materiales. | 15 | 1 | FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN CON MATERIALES A 15 ASOCIACIONES DE PESCADORES PERTENECIENTES A GRUPOS DE LA ETNI AFRO UBICADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DURANTE L CUATRIENIO 20209 A 2023 | 2020130010118 | DOTAR CON MATERIALES A 15 ASOCIACIONES DE PESCADORES PERTENECIENTES A GRUPOS ETNICOS AFRO UBICADOS EN EL DISTRITO DE CARTEGGENA DURANTE EL CUATRIENIO 2020 A 2023 | Capacitar a organizaciones de pescadores de la etnia fro en técnicas pesqueras y buenas practicas para mejorar su actividfad productiva. | 1 | 01 de agosto de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% | UMATA | Directora y grupo Agrope pesquero de la UMATA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 37800000 | FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN CON MATERIALES A 15 ASOCIACIONES DE PESCADORES PERTENECIENTES A GRUPOS DE LA ETNI AFRO UBICADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DURANTEL CUATRIENIO 20209 A 2023 | 02-001-06-20-03-02-03-03 | Capacitar organizaciones afros y raizales, de las buenas tecnicas pesqueras, los lineamientos distritales y nacionales sobre la pesca artesanal.
[14 empty] | Imapartir capacitación socio empresarial a organizaciones de pescadores artesanal de la etnia fafro para el fortalecimiento del mercado de sus productos. | 1 | 01 de septiembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% |  |  |  | 20000000 |  |  | Capacitación socio empresarial a organizaciones de pescadores artesanal de la etnia fafro para el fortalecimiento del mercado de sus productos.
[14 empty] | Dotar con materiales asociados a su actividad pesquera a organizaciones de la etnia afro ubicados en el Distrito de Cartagena para influenciar positivamente en su actividad productiva. | 1 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 33.33% |  |  |  | 30509047 |  |  | Dotar con materiales para artes de pesca a organizaciones de pescadores de la etnia afro y raizal para las buenas artes de pesca
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA. | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | Programa: Empoderamiento del Liderazgo de las Mujeres, Niñez, Jóvenes, Familia y Generación Indígena | Mujeres indígenas fortalecidas en la producción propia | 0 | 48 mujeres indígenas fortalecidas en la producción propia | 48 | 2 | En Proceso | En Proceso | CARACTERIZAR LAS MUJERES INDIGENAS PARA FORTALECERLAS EN SU PRODUCCIÓN PROPIA AGRO | Visitas de identificación de grupos etnicos y de actividades propias | 2 | 01 de Octubre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 100% | UMATA- SECRETARIA DE PARTICIPACION | LUISA HORTA - CROLINA LEON | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 7623739 | EMPODERAMIENTO DE LIDERAZGOS DE LA MUJER, NINEZ, JOVENES, FAMILIA Y GENERACIÓN INDIGENAS | 02-001-06-20-03-01-10-02 | Identificar mujeres indigenas en el distrito de cartagena y las actividades propias agricolas para fortalecer su produccion
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS. | Porcentaje de mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | ND | 100% mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | Programa: Las Mujeres Decidimos Sobre el Ejercicio del Poder | Número de mujeres formadas en liderazgo femenino. social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural, | 400 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019. | 1000 mujeres formadas en liderazgo femenino. social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 1000 | 100 | ACTUALIZACIÓN LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER. | 2020130010104 | INCREMENTAR LOS NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS DE PODER Y TOMA DE DECISIÓN | Desarrollar la estrategia Escuelas de Formación a 100 Mujeres | 100 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 64150629 | LAS MUJERES DECIDIMOS EN EL EJERCICIO DEL PODER | 02-001-06-20-05-02-01-01
[6 empty] | Organizaciones sociales de mujeres con enfoque diferencial fortalecidas en acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas. | 0 | 10 Organizaciones sociales de mujeres con enfoque diferencial fortalecidas en acciones para el reconocimiento y apoyo. | 10 | 1 |  |  |  | Caracterización de las organizaciones de mujeres en el distrito de Cartagena. | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez
[14 empty] | Desarrollar plan de formación y asistencia técnica | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS. | Porcentaje de mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | ND | 100% mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | Programa: Una Vida Libre de Violencias para las Mujeres | Número de personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer | 2500 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019. | 4.900 personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer | 4900 | 700 | ACTUALIZACIÓN UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010105 | DISMINUIR LOS ALTOS INDICES DE VIOLENCIA DE PAREJA Y VIOLENCIA SEXUAL EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | Desarrollar Jornadas para la toma de conciencia frente a las VBG "MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS" dirigidas a la ciudadanía Cartagenera. | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 340050001 | UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES | 02-001-06-20-05-02-02-01
[6 empty] | Número de Acciones de prevención de las diferentes formas de violencia basada en género y contra la discriminación y xenofobia hacia niñas y mujeres provenientes de Venezuela. | 165 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019. | 175 Acciones de prevención de las diferentes formas de violencia basados en género y contra la discriminación y xenofobia hacia niñas y mujeres provenientes de Venezuela | 175 | 35 | ACTUALIZACIÓN UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010105 | DISMINUIR LOS ALTOS INDICES DE VIOLENCIA DE PAREJA Y VIOLENCIA SEXUAL EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | Realizar acciones de prevención en cumplimiento al Comité de seguimiento a la implementación de la ley 1257 de 2008 - decreto 0652 de 2019, en el marco del mecanismo articulador para la atención integral a las VBG | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez
[14 empty] | Crear Mesa Técnica de Mujeres Migrantes para la prevención de las VBG | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez
[6 empty] | Número de mujeres víctimas de violencia de pareja, violencia sexual y trata de personas atendidas | 413 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019. | 700 mujeres víctimas de violencia de pareja, violencia sexual y trata de personas atendidas | 700 | 150 | ACTUALIZACIÓN UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010105 | DISMINUIR LOS ALTOS INDICES DE VIOLENCIA DE PAREJA Y VIOLENCIA SEXUAL EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | Hogar de Acogida para atender a mujeres víctimas de violencia de pareja y violencia sexual con hijos e hijas menores de edad | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS. | Porcentaje de mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | ND | 100% mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | Programa: Mujer, Constructoras De Paz | Formulación del Plan de Acción Estratégico (A/49/587) para el cumplimiento de la Resolución 1325 del 31 de octubre del año 2000. | 0 | Formular 1 Plan de Acción Estratégico (A/49/587) para el cumplimiento de la Resolución 1325 del 31 de octubre del año 2000 | 1 | 1 | ACTUALIZACIÓN MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ. CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010109 | INCLUIR A LAS MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO EN ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS | Socialización de la metodología para la construcción del plan de acción de la resolución 1325 del 2000. | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 40000001 | MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ | 02-001-06-20-05-02-03-01
[14 empty] | Diseño del plan de acción de la resolución 1325 del 2000. | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS. | Porcentaje de mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | ND | 100% mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | Programa: Cartagena Libre de una Cultura Machista | Instituciones Educativas del Distrito desarrollando la estrategia Escuelas Libres de Sexismo | 45 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019 | 55 Instituciones Educativas del Distrito desarrollando la estrategia Escuelas Libres de Sexismo | 55 | 5 | ADECUACIÓN CARTAGENA LIBRE DE UNA CULTURA MACHISTA CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010106 | PROMOVER LA TRANSFORMACION SOCIAL DE PATRONES SOCIOCULTURALES QUE IMPLIDEN EL ACCESO A LAS MUJERES A LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Diseño y ejecución del plan de formación, para 5 IE del Distrito. | 5 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social - SED | Carolina Leon Nuñez | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 100000000 | CARTAGENA LIBRE DE UNA CULTURA MACHISTA | 02-001-06-20-05-02-04-01
[6 empty] | Número de campañas desarrolladas para el cuidado, y transformación de los estereotipos | 0 | Desarrollar 4 campañas para el cuidado, y transformación de los estereotipos | 4 | 1 |  |  |  | Desarrollar una estrategia publicitaria con la evaluación de percepción que mida los resultados | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS. | Porcentaje de Padres, madres y/o cuidadores que participan en acciones formativas que promuevan el desarrollo de entornos protectores de niños y niñas de 0 a 5 años del total del Distrito. | 10% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019. | Aumentar el Porcentaje de Padres, madres y/o cuidadores que participan en acciones formativas que promuevan el desarrollo de entornos protectores de niños y niñas de 0 a 5 años del total del Distrito al 12%. | Programa: Comprometidos con la Salvación de Nuestra Primera Infancia | Número de padres, madres de niños y niñas de 0 a 5 años del total del Distrito y cuidadores formados y participando en acciones que promuevan el desarrollo de entornos protectores | 12.187 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019. | 14.000 padres, madres de niños y niñas de 0 a 5 años del total del Distrito y cuidadores formados y participando en acciones que promuevan el desarrollo de entornos protectores. | 14000 | 1000 | COMPROMISO CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010119 | Impulsar procesos de formación y/o acompañamiento a padres, madres y cuidadores para fortalecer su capacidad de gestión en el cuidado y la crianza de los niños y las niñas desde la gestación y hasta los 5 años, que les permita acceder a herramientas favorables para el desarrollo de la primera infancia. | Desarrollo de Procesos formativos dirigidos a padres madres de niños y niñas de 0 a 5 años y cuidadores en acciones que promueva la crianza amorosa el desarrollo de entornos protectores. | 5 | 1 de julio de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 25% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Margarita Perez | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP AIPI | 121305068 | COMPROMETIDOS CON LA SALVACION DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA | 02-065-06-20-05-03-01-01
[14 empty] | Realizar ajuste y divulgación de la RIA. | 1 | 1 de julio de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 25% |  | Milady Niño - Giovana Correa | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 103261387 | COMPROMETIDOS CON LA SALVACION DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA | 02-001-06-20-05-03-01-01
[14 empty] | Identificación y apoyo de población de primera infancia con necesidades de atención nutricional. | 1 | 1 de julio de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 25% |  | Milady Niño - Margarita Perez - Yuliska De La Hoz
[14 empty] | Desarrollo de jornadas lúdicas o ludotecas viajeras virtuales o presenciales con nn de primera infancia. | 3 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 25% |  | Milady Niño - Margarita Perez
[6 empty] | Número de campañas de comunicación implementadas que promuevan la garantía de los derechos de la primera infancia. | 0 | Una (1) campaña de comunicación implementada que promueve la garantía de los derechos de la primera infancia. | 1 | 1 | COMPROMISO CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010119 | Impulsar procesos de formación y/o acompañamiento a padres, madres y cuidadores para fortalecer su capacidad de gestión en el cuidado y la crianza de los niños y las niñas desde la gestación y hasta los 5 años, que les permita acceder a herramientas favorables para el desarrollo de la primera infancia. | Diseñar e implementar una (1) campaña de comunicación que promueva la garantía de los derechos de la primera Infancia. | 1 | 1 de julio de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Margarita Perez - Yuliska De La Hoz
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS. | Porcentaje de cupos para la atención oportuna, inmediata y de calidad a niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados a través de Hogar de paso. | 1,30% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019. | Aumentar el porcentaje de cupos para niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados atendidos de forma transitoria e inmediata a través de Hogar de Paso al 1,5%. | Programa Protección de la Infancia y la Adolescencia para la Prevención y atención de Violencias. | Numero cupos habilitados para la atención transitoria e inmediata a través de Hogar de Paso para niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados. | 475 | 700 cupos habilitados para la atención de niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados atendidos de forma transitoria e inmediata a través de Hogar de Paso. | 700 | 60 | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010112 | Desarrollar acciones para la prevención y atención especializada de la niñez y la adolescencia en riesgo o víctima de situaciones de maltrato, violencia sexual, trabajo infantil, mendicidad, alta permanencia en calle u otros riesgos sociales, fortaleciendo los espacios de articulación y las rutas de atención a fin de en la mitigación de estas problemáticas. | Atención de niños, niñas y adolescentes con Derechos amenazados y/o vulnerados en Hogar de Paso. | 60 | 01 de Mayo de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Sonia Paredes | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 191110800 | PROTECCION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIAS | 02-001-06-20-05-03-02-01
[6 empty] | Número de niños, niños y adolescentes en situación de alto riesgo social vinculados a acciones de prevención que favorecen el desarrollo de factores autoprotectores y mitigan la discriminación y la violencia de género. | 22423 | 23.000 niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo social vinculados a acciones de prevención que favorecen el desarrollo de factores autoprotectores y mitigan la discriminación y la violencia de género. | 23000 | 2000 | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010112 | Desarrollar acciones para la prevención y atención especializada de la niñez y la adolescencia en riesgo o víctima de situaciones de maltrato, violencia sexual, trabajo infantil, mendicidad, alta permanencia en calle u otros riesgos sociales, fortaleciendo los espacios de articulación y las rutas de atención a fin de en la mitigación de estas problemáticas. | Talleres formativos en prevención de riesgos sociales dirigidos a niños, niñas y adolescentes. | 50 | 1 de julio de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Janeth Leon | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD)
[6 empty] | Número de rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a niños, niñas y adolescentes en mendicidad, atención a niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle, reformuladas. | 4 | Mantener las cuatro (4) rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a niños, niñas y adolescentes en mendicidad, atención a niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle, reformuladas. | 4 | 1 | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010112 | Desarrollar acciones para la prevención y atención especializada de la niñez y la adolescencia en riesgo o víctima de situaciones de maltrato, violencia sexual, trabajo infantil, mendicidad, alta permanencia en calle u otros riesgos sociales, fortaleciendo los espacios de articulación y las rutas de atención a fin de en la mitigación de estas problemáticas. | Ajuste y reformulación de ruta de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, violencia sexual, mendicidad, alta permanencia en calle y situación de vida en calle. | 1 | 1 de Octubre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Sonia Paredes - Janeth Leon | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD)
[6 empty] | Número de acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas. | 4 | Mantener las cuatro (4) acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas. | 4 | 1 | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010112 | Desarrollar acciones para la prevención y atención especializada de la niñez y la adolescencia en riesgo o víctima de situaciones de maltrato, violencia sexual, trabajo infantil, mendicidad, alta permanencia en calle u otros riesgos sociales, fortaleciendo los espacios de articulación y las rutas de atención a fin de en la mitigación de estas problemáticas. | Actividades o Acciones Afirmativas de prevención de violencia contra NNA. | 3 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Janeth Leon | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD)
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS. | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que disfrutan del ejercicio del derecho al juego, desde las ludotecas o de actividades lúdicas extramurales o virtuales y/o ejercen el derecho de la participación en los espacios dispuestos en el territorio | 15% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019 | Mantener el porcentaje del 15% de niños, niñas y adolescentes que disfrutan del ejercicio del derecho al juego, desde las ludotecas o de actividades lúdicas extramurales o virtuales y/o ejercen el derecho de la participación en los espacios dispuestos en el territorio | Programa los Niños, las Niñas y Adolescentes de Cartagena Participan y Disfrutan sus Derechos. | Número de niños, niñas y adolescentes que participan y disfrutan de actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del derecho al juego al interior de las ludotecas distritales. | 46553 | 47.000 niños, niñas y adolescentes participan y disfrutan de actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del derecho al juego al interior de las ludotecas distritales. | 47000 | 2000 | FORMACIÓN LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010120 | Promover la implementación de la política pública de infancia y adolescencia en el territorio, generando espacios para la participación y la incidencia de las niñas, niños y adolescentes en la transformación del Distrito, promoviendo acciones que posibiliten el disfrute de sus derechos, sobre todo de aquellos más vulnerados y subvalorados que potencializan sus habilidades para la vida como el derecho al juego y a la recreación, el derecho a la asociación y a la participación. | Actividades lúdicas de promoción del derecho al juego con nna de manera presencial y/o virtual. | 2000 | 1 de julio de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Orley Palacio | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 134695607 | LOS NINOS, LAS NINAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS | 02-001-06-20-05-03-03-01
[14 empty] | Dotacion con materiales fungibles y no fungibles; y adecuaciones locativas para las ludotecas Distritales y Casa lúdica, como espacios de encuentro para el desarrollo del derecho al juego de nna. | 1 | 1 de octubre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Orley Palacio
[6 empty] | Número de niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación. | 1594 | 1.600 niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación | 1600 | 100 |  |  |  | Talleres de fortalecimientos del CIA y promocion de la participacion infantil. | 3 | 1 de octubre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Orley Palacio
EJE TRANSVERSAL CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS. | Porcentaje de Familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes para el fortalecimiento de vínculos afectivos y entornos protectores y la mitigación de la discriminación y la violencia de género. | 2% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019. | Mantener el porcentaje de (2,0%) Familias (adultos) que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes para el fortalecimiento de vínculos afectivos y entornos protectores y la mitigación de la discriminación y la violencia de genero. | Programa Fortalecimiento Familiar. | Número de Familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes. | 2624 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social- Oficina de niñez, infancia y adolescencia 2019 | 2.812 familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes. | 2812 | 112 | FORTALECIMIENTO FAMILIAR CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010110 | Desarrollar acciones que fortalezcan el rol protector y educador de las familias, a través de la puesta en Marcha de acciones que otorguen a los padres, madres y cuidadores conocimientos sobre todas aquellas situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, potenciando en las familias el cumplimiento de sus funciones en beneficio del bienestar y la realización personal de sus integrantes. | Desarrollo de actividades formativas dirigidas a padres, madres, cuidadores, servidores públicos, lideres comunitarios para la prevencion de riesgos sociales que afectan a niños, niñas y adolescentes y la promocion de la crianza amorosa | 5 | 1 de julio de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 25% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Giovanna Correa | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 103261387 | FORTALECIMIENTO FAMILIAR | 02-001-06-20-05-03-04-01
[6 empty] | Número de jornadas lúdicas intra y extramurales dirigidas al fortalecimiento de las familias con participación de adultos mayores. | 15 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social- Oficina de niñez, infancia y adolescencia 2019 | 20 jornadas lúdicas intra y extramurales dirigidas al fortalecimiento de las familias con participación de adultos mayores realizadas en el cuatrienio. | 15 | 2 |  |  |  | Realización de jornadas lúdicas con participación de adultos mayores, para promover el buen trato en el hogar | 2 | 1 de julio de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 25% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Giovanna Correa - Orley Palacio
[6 empty] | Número de familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad atendida y orientada para atención integral. | 0 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social- Oficina de niñez, infancia y adolescencia 2019 | 200 familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad atendida y orientada para atención integral. | 200 | 30 |  |  |  | Orientar y gestionar proceso de atención integral a familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad | 1 | 1 de septiembre de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 25% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Milady Niño - Giovanna Correa
[6 empty] | Servicio de acompañamiento, social y asesoría legal a familias para la gestión de la atención a sus problemáticas funcionando. | 0 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social- Oficina de niñez, infancia y adolescencia 2019 | Creación de Un (1) servicio de asesoría legal a familias para la gestión de la atención a sus problemáticas funcionando. | 1 | 1 |  |  |  | Implementación Servicio de acompañamiento social y asesoría legal | 1 | 1 de septiembre de 2020 | diciembre 31 de 2020 | 25% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social - PES | Milady Niño - Giovanna Correa
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA JOVENES SALVANDO A CARTAGENA | Porcentaje de Jóvenes que participan en instancias de participación ciudadana | 4.5% (30.587) Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | Aumentar al 8% la participación de jóvenes en los diferentes espacios de representación juvenil, programas y proyectos que lo benefician. | Programa: Jóvenes Participando y Salvando a Cartagena | Jóvenes que participan de los espacios de representación ciudadana y grupos juveniles. | 3277 Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | 9.000 Jóvenes que participan de los espacios de representación ciudadana y grupos juveniles. | 9000 | 1500 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010170 | Aumentar la participación de la población juvenil en espacios e instancias de participación, representación e incidencia juvenil y ciudadana en el Distrito de Cartagena de Indias. | Desarrollar actividades afirmativas para la participación juvenil en los espacios de representación ciudadana y grupos juveniles. | 1 | 1 de septiembre de 2020 | diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Milady Niño | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 73845648 | JOVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA | 02-001-06-20-05-04-01-01
[6 empty] | Jóvenes participando de actividades de formación sociopolítica. | 6254 Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | 10.000 jóvenes participan de actividades de formación sociopolítica. | 10000 | 2000 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010170 |  | Desarrollar plan de formación sociopolítica y asistencia técnica. | 2 | 1 de septiembre de 2020 | diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Milady Niño
[6 empty] | Jóvenes que participan en espacios de representación juvenil y ciudadana y procesos formativos de prevención de riesgos sociales. | 5700 Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | 10.000 los jóvenes que participan en espacios de participación juvenil (Concejo de Juventud, Plataforma, Asamblea) y ciudadana | 10000 | 2000 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010170 |  | Talleres de Formación y entrega de Insumos para el fortalecimiento de las Organizaciones Juveniles. | 2 | 1 de septiembre de 2020 | diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Milady Niño
[6 empty] | Jóvenes participando en espacios culturales, deportivos y de acciones de cultura de paz. | 14729 Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | 20.000 los jóvenes que participan en espacios culturales, deportivos y acciones de cultura de paz. | 20000 | 2500 | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010170 |  | Desarrollar foros y actividades para la participación de jóvenes en espacios culturales, deportivos y acciones de cultura de paz. | 2 | 1 de septiembre de 2020 | diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social – IPCC – IDER. | Milady Niño
[5 empty] | Programa: Política Pública De Juventud | Documento de Política Pública formulado y aprobado. | 0 | Formular e implementar 1 política pública de Juventud | 1 | 0.25 | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PUBLICA DE JUVENTUD EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010168 | Formular e implementar la Política Publica de Juventud en el Distrito de Cartagena de Indias | Elaboracion del documento Diagnostico de la Politica Publica de Juventud | 0.25 | 1 de septiembre de 2020 | diciembre 31 de 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Milady Niño | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 100000000 | POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD | 02-001-06-20-05-04-02-01
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA EN CARTAGENA SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES. | Porcentaje de personas mayores atendidas en CDV y GO y familiares y/o cuidadores formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable atendidos o beneficiados por programas de Adulto Mayor del Distrito sobre el total de la población mayor a 65 años. | 32% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Aumentar a un 38% las personas mayores atendidas en CDV y GO, familiares y/o cuidadores formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable beneficiados por programas de Adulto Mayor del Distrito sobre el total de la población mayor a 65 años. | Programa: Atención Integral Para Mantener a Salvo a los Adultos Mayores | No. De personas mayores atendidas en Centros de Vida y Grupos Organizados | 8.400 personas mayores atendidas en Centros de Vida y Grupos Organizados Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | 9.000 personas mayores atendidas en Centros de Vida y Grupos Organizados | 9000 | 150 | APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTO MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO, MALTRATO Y SITUACION DE CALLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | FORMULACION | REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD. | 150 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO | ESTAMPILLA AÑOS DORADOS | 1523803613 | ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTO MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO, MALTRATO Y SITUACION DE CALLE. | 02-088-06-20-05-05-01-02
[10 empty] | 8000 | APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010133 | REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ASISTENCIA TECNICA Y PROFESIONAL CON EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | 8000 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO | ESTAMPILLA AÑOS DORADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTAMPILLAS AÑOS DORADOS | 12358498503 | APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 02-088-06-20-05-05-01-01 02-109-06-20-05-05-01-01
[14 empty] | ARRIENDOS BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE VIDA. | 5 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VEHICULO AUTOMOTOR EN EL DISTRITO, PARA EL APOYO DE LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES | 5 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECCEDEROS PARA GARANTIZAR LA SALUD NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 8000 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | SUMINISTRO DE ELETRODOMESTICOS, MENAJES DE COCINA Y COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS | 106 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | EVENTOS DE RECREACIÓN Y CULTURA DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES. | 10 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MARCHA. | 100 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | SUMINISTRO DE UNIFORMES | 8000 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | SERVICIOS PARA FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS | 2 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | DOTACIÓN ELEMENTOS KITS DE ASEO PARA EL BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 8000 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 10% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[6 empty] | No. de CDV adecuados | 30 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Adecuar 15 nuevos CDV del Distrito. (fortalecer la infraestructura de los CDV) | 15 | 10 | APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010133 | REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE VIDA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | 10 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[6 empty] | No. De CDV reconstruidos | 30 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Reconstruir 5 CDV del Distrito. (reparación de CDV en estado crítico) | 5 | 2 | APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010133 | REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA | RECONSTRUCCIÓN CENTROS DE VIDA CDV EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[6 empty] | No. De familiares y/o cuidadores formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable. | 6.272 familiares y/o cuidadores formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable. Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | 10.000 familiares y/o cuidadores nuevas formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable. | 10000 | 2000 | APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010133 | REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ASISTENCIA TECNICA A REDES DE APOYO DE LAS FAMILIAS Y/O CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES. | 5 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 33.33% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | CAPACITACIÓN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. | 1000 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 33.33% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
[14 empty] | CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE ADULTO MAYOR. | 1000 | 01 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 33.33% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA GASTELBONDO
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LÍNEA ESTRATÉGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS”. | Tasa de cobertura en protección social a las personas con Discapacidad. | 25% Fuente de Datos: Ministerio de Salud y protección social, cubo de Datos RCLPD, corte 21 de junio 2018. | Garantizar al 35% de las Personas con Discapacidad el ejercicio efectivo de los derechos (cobertura en protección social a las personas con Discapacidad.) | Programa: Gestión Social Integral y Articuladora por la Protección de las Personas Con Discapacidad y/o su Familia o Cuidador. | No. De personas con Discapacidad con atención intersectorial en Asistencia y Acompañamiento integral, sus familias y/o sus cuidadores en el trascurrir del ciclo vital humano | 4.320. Fuente de Datos: Secretaria de Planeación, Plan de acción, corte 31de diciembre 2019 | 7.120 PcD registradas en el RCLPD en atención intersectorial en el desarrollo y protección social integral. | 7120 | 620 | Asistencia EN LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SU FAMILIA O CUIDADOR. Cartagena de Indias | 2020130010099 | Garantizar la asistencia y acompañamiento integral a las PcD, sus familias y/o cuidadores en las dimensiones corporales, individuales | Puesta en marcha del plan visitas psicosocial domiciliarias a las PcD | 620 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS | Denis Arryo Matos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 24487133 | GESTION SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SU FAMILIA O CUIDADOR. | 02-001-06-20-05-06-01-01
[14 empty] | Apoyo técnico en los informes y elaboración de planes | 620 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
[14 empty] | Suministrar los apoyos básicos alimentarios nutricionales en concordancia al plan de respuesta territorial | 200 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
[14 empty] | Suministrar los productos de apoyo en el marco de la habilitación / Rehabilitación Funcional en concordancia al plan de respuesta territorial | 30 | NA | NA | 16.67% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
[14 empty] | Asesoría en asistencia y acompañamiento en la generación de opciones productivas y de ingreso para el trabajo en concordancia al plan de respuesta territorial | 3 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
[14 empty] | Monitoreo ciudadano a las respuestas territoriales articuladas de protección a las PcD | 120 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LÍNEA ESTRATÉGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS”. | Tasa de cobertura en protección social a las personas con Discapacidad. | 25% Fuente de Datos: Ministerio de Salud y protección social, cubo de Datos RCLPD, corte 21 de junio 2018. | Garantizar al 35% de las Personas con Discapacidad el ejercicio efectivo de los derechos (cobertura en protección social a las personas con Discapacidad.) | Programa: Pacto o Alianza Por La Inclusión Social y Productiva de las Personas Con Discapacidad. | Numero pactos (alianzas) implementados por la inclusión social y productiva de las Personas con discapacidad. | 0 | Implementar 20 pactos (alianzas) por la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad de acuerdo con lineamientos técnicos y metodológicos en las dimensiones sociales, institucionales y económicas. | 20 | 5 | Contribución :PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Cartagena de Indias | 2020130010100 | Fomentar las capacidades y oportunidades de las personas con discapacidad para participar en escenarios institucionales, sociales y económicos en el marco de la articulación y transversalización de la oferta de bienes y servicios diferenciales del Distrito de Cartagena de Indias. | Implementar la Sala Situacional en Discapacidad e Inclusion | 1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 20% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS | Denis Arryo Matos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 153291675 | PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 02-001-06-20-05-06-02-01
[14 empty] | Asistencia tecnica y suministro de materiales y de apoyo logistico a los eventos relacionados al fortalecimientos de la atencion integral y respuesta territorial. | 1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 20% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
[14 empty] | Realizar brigadas formativas por escenarios desde el enfoque de derechos y deberes, fortalecimiento y generacion de oportunidades a las Personas con discapacidad. | 1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 20% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
[14 empty] | Establecer documento tecnico Estrategico de alianza (pacto) para la articulacion y transversalizacion de la oferta de bienes y servicios dferencial. | 1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 20% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
[13 empty] | Aumentar asistencia técnica y apoyo logístico para desarrollar el potencial productivo de las personas con Discapacidad, familia y/o cuidador. | Asegurar de manera sistémica, participativa y flexible la estrategia "Apalancamiento en la generación de Ingreso y Empleo de las Personas con Discapacidad en edad laboral. | 1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 20% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
[6 empty] | Números de organizaciones de personas con discapacidad consolidadas en la libre asociación y acorde a la reglamentación normativa. | 4 Fuente de Datos: Secretaria de Planeación, Plan de acción, corte 31 de Diciembre 2019 | Consolidar 20 organizaciones de personas con discapacidad en el marco de la libre asociación, la representatividad y reglamentación normativa. | 20 | 2 | Contribución :PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Cartagena de Indias | 2020130010100 | Fomentar el acompañamiento en la creación, fortalecimiento y aseguramiento sostenible de las organizaciones de personas con discapacidad para la garantía de su participación plena y efectiva en la adopción de todas las decisiones que los afecten en el Distrito de Cartagena de Indias. | Implementar procesos de desarrollo de cadena de valor para la creacion, fortalecimiento, liderazgo y organización de las PcD dentro de las capacidades y generacion de oportunidades individuales y organiativas. | 1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 100% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LÍNEA ESTRATÉGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS”. | Tasa de cobertura en protección social a las personas con Discapacidad. | 25% Fuente de Datos: Ministerio de Salud y protección social, cubo de Datos RCLPD, corte 21 de junio 2018. | Garantizar al 35% de las Personas con Discapacidad el ejercicio efectivo de los derechos (cobertura en protección social a las personas con Discapacidad.) | Programa: Desarrollo Local Inclusivo de las Personas Con Discapacidad: Reconocimiento de Capacidades, Diferencias y Diversidad. | Numero de comités Territoriales de Discapacidad e Inclusión Social empoderados y participativos. | 4 Fuente de Datos: Secretaria de Planeación, Plan de acción, corte 31 de Diciembre 2019 | Establecer la asistencia técnica permanente a los 4 comités Territoriales de Discapacidad e Inclusión Social dentro del marco normativo Distrital y nacional. | 4 | 4 | Desarrollo LOCAL INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES, DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD EN EL Cartagena de Indias | 2020130010098 | Crear capacidad Institucional y operativa de los Comités Territoriales de Discapacidad a través de la promoción de su organización, articulación, movilización e incidencias políticas para los grupos de valor e interés en el Distrito de Cartagena. | Realizar Campañas de sensibilización y publicitario del Sistema Distrital de Discapacidad e Inclusión Social y de la agenda de trabajo de los Comités Locales de Discapacidad e Inclusión social. | 2 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Secretaria de Participación y Desarrollo Social | Denis Arryo Matos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 171055204 | DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES, DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD | 02-001-06-20-05-06-03-01
[14 empty] | Diseñar y acompañar las piezas publicitarias de las campañas y de las agendas de trabajo. | 6 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Secretaria de Participación y Desarrollo Social
[14 empty] | Suministro de materiales y apoyo logístico a las reuniones de cada sesiones de los Comités Territoriales de Discapacidad. | 3 | 01 de Octubre de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Secretaria de Participación y Desarrollo Social
[14 empty] | Suministro servicio de transporte equipo de trabajo. | 1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Secretaria de Participación y Desarrollo Social
[13 empty] | Generar empoderamiento social, organizativo y de proceso de renovación en el marco de la representatividad, legalidad y legitimidad de las organizaciones de y para personas con discapacidad | Realizar asistencia profesional, técnica y logística en los procesos participativos de planificación de la acción para la renovación del Sistema de Discapacidad e Inclusión social en el marco del acuerdo 009 de 2019. | 3 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Secretaria de Participación y Desarrollo Social
[14 empty] | Realizar asesoría, asistencia y/o capacitación permanente de acuerdo con las acciones preparatorias en el Territorio al funcionamiento de los Comités Locales de Discapacidad en el marco del Desarrollo Local Inclusivo. | 6 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 16.67% | Secretaria de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Numero de planes de Fortalecimiento técnico y metodológico al documento base de la Política pública focalizada integradora de discapacidad e inclusión social. | 0 | Desarrollar 1 plan de Fortalecimiento técnico y metodológico al documento base de la Política Pública focalizada integradora de discapacidad e inclusión social | 1 | 0.5 | Desarrollo LOCAL INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES, DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD EN EL Cartagena de Indias | 2020130010098 | Reconocer en los grupos de valor e interés el valor del trabajo conjunto y coordinado a través del plan de fortalecimiento técnico y metodológico para la reformulación e implementación de la política integradora focalizada de Inclusion social a las personas con discapacidad | Realizar asesoría, asistencia y/o capacitación de acuerdo con acciones Especializadas, metodológicas y logística en los procesos de planificación participativa del plan de fortalecimiento técnico y metodológico del documento de política pública para su reformulación e implementación. | 0.5 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 100% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
[6 empty] | Política pública de discapacidad e inclusión social reformulada e implementada | 1 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Reformulación e Implementación de la política pública discapacidad e inclusión social | 1 | 0.1 | Desarrollo LOCAL INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES, DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD EN EL Cartagena de Indias | 2020130010098 |  | Realizar asistencia profesional y técnica en el desarrollo, integración y mejoramiento del sistema de información y gestión de análisis de redes Sociales al tema de discapacidad | 0.1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 100% | Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social-DADIS
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA TRATO HUMANITARIO AL HABITANTE DE CALLE | Porcentaje de la Población en Situación de Calle del Distrito de Cartagena atendidos | 100% Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Mantener el porcentaje del 100% de la Población en Situación de Calle del Distrito de Cartagena atendidos de manera integral basados en la Política Publica Social de Habitante de Calle. | Programa: Habitante De Calle Con Desarrollo Humano Integral | Proceso de Caracterización de población de Habitantes de Calle en el Distrito de Cartagena | 0 | Realizar 1 proceso de caracterización de la población de Habitante de Calle | 1 | 1 | APOYO A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE CON DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010161 | Generar acciones de inclusión social que contribuyan al desarrollo humano de los habitantes de calle, mediante un enfoque de derechos y de corresponsabilidad que facilite el acceso a servicios sociales y el desarrollo de sus potencialidades. | Gestionar y realizar jornadas de atención ambulatorias dirigida a la población habitante de calle y organizar redes de apoyo | 2 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Milciades Osorio Diaz | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 275835522 | HABITANTE DE CALLE CON DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | 02-001-06-20-05-07-01-01
[14 empty] | Fortalecimiento del equipo interdiciplinario para la atención de la población habitante de calle. | 1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 50% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Número de Hogares de Paso Habitantes de Calle en el Distrito de Cartagena | 1 Hogares de paso Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social. 2019 | Aumentar a 4 Hogares de Paso | 4 | 1 | APOYO A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE CON DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010161 | Desarrollar acciones de sensibilización ciudadana frente a la problemática de la población habitante de calle. | Servicios de atención Integral mediante hogar de paso, para la resocializacion, inclusión al núcleo familiar y laboral | 1 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO. | Porcentaje de la Población LGTBIQ+ en del Distrito de Cartagena atendidos | ND | Lograr que el 100% de la Población LGTBIQ+ en del Distrito de Cartagena sean atendidos de manera integral basados en la Política Pública en Diversidad Sexual e Identidades de Género Distrital. | Programa: Diversidad Sexual e Identidades de Género | Número De Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de Derechos. | 6 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social. 2019 | 15 Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de Derechos. | 15 | 2 | ACTUALIZACIÓN DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÈNERO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010113 | DISMINUIR EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN EN LAS PERSONAS LGTBI EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Desarrollar un plan de formación a funcionarios y funcionarias sobre los derechos de la población LGTBIQ | 2 | 01 de julio de 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 100% | Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Carolina Leon Nuñez | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 82430582 | DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GENERO. | 02-001-06-20-05-08-01-01