## PLAN DE ACCIÓN 2020
PLAN DE ACCIÓN 2020 CORVIVIENDA
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 151 | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA- POBREZA EXTREMA CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 ICLD | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 109 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE POBREZA EXTREMA EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2. | 1718 SUBSIDIOS ASIGNADOS | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | ICLD | 2417868727 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA ICLD | 02-001-06-20-01-05-01-01 | CON ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE PROYECTA A DICIEMBRE DE 2020 ADJUDICAR 151 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN EXTREMA POBREZA. LOS CUALES HACEN PARTE DE LOS 688 SUBSIDIOS A ADJUDICAR EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 |  | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA POBREZA EXTREMA CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 IPU -15% | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 42 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE POBREZA EXTREMA EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2. |  | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 920699505 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU -15% | 02-039-06-20-01-05-01-01
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 447 | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DAMNIFICADOS CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 IPU-15% | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 447 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2. |  | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 2559686808 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS IPU -15% | 02-039-06-20-01-05-01-02 | CON ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE PROYECTA A DICIEMBRE DE 2020 ADJUDICAR 447 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN DAMNIFICADA. LOS CUALES HACEN PARTE DE LOS 688 SUBSIDIOS A ADJUDICAR EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 90 | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 (IPU-15%) | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 90 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMÁDO EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2. |  | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 2559686807.76 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA VIVIENDAS INICIADAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (IPU-15%) | 02-039-06-20-01-05-01-03 | CON ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE PROYECTA A DICIEMBRE DE 2020 ADJUDICAR 90 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. LOS CUALES HACEN PARTE DE LOS 688 SUBSIDIOS A ADJUDICAR EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 1030 | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA- - CIUDADELA LA PAZ ETAPA3, 4 Y 5 | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 1030 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA SEGÚN PROYECTO DEL ACUERDO 004 CON EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA, EL DISTRITO Y CORVIVIENDA |  | ENERO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | CREDITO | VIGENCIA ANTERIOR (CREDITO) |  |  | PROYECTO DEL ACUERDO 004 CON EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA . EL DISTRITO Y CORVIVIENDA PARA CONSTRUIR Y ENTREGAR 1.824 UNIDAES HABITACIONALES- (CREDITO) A DICIEMBRE 2020 SE PROYECTAN LA ASIGNACIÓN DE 1.030 SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 Y 5. ESTOS 1030 SUBSIDIOS QUEDAN DISTRIBUIDOS ASÍ : POBREZA EXTREMA 588 DAMNIFICADOS 297 CLASE TRABAJADORA 48 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 97
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19258 | DISMINUCION DEL 23,4% DEL DIFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NUMERO DE VIVIENDAS MEJORDAS SECTOR URBANO | 19258 | 3.500 VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 3500 | 20 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS IPU -15% | 2020-13001-0153 | Reducir el déficit habitacional cualitativo de los hogares con necesidades básicas insatisfechas de habitabilidad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. REALIZAR 132 MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA PERTENECIENTES AL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA. | 562 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SECTOR URBANO Y RURAL | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 1580975497 | MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS SECTOR URBANO IPU - 15% | 02-039-06-20-01-05-02-06 | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE REALIZARAN 20 MEJORAMIENTOEN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE REALIZARA UN ACOMPAÑAMIENTO SOCIO ECONOMICO Y TECNICO Y EN LA REALIZACION DE LOS MEJORAMIENTOS DENTRO DE MARCO DEL CONVENIO 008 ENTRE CORVIVIENDA- MINVIVIENDA Y FINDETER . | 79048774.85
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19258 | DISMINUCION DEL 23,4% DEL DIFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NUMERO DE VIVIENDAS MEJORDAS SECTOR URBANO | 19258 | 3.500 VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 3500 | 480 | CASA DIGNA VIDA DIGNA | 2020-13001-0153 | Reducir el déficit habitacional cualitativo de los hogares con necesidades básicas insatisfechas de habitabilidad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. REALIZAR 1868 MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA. |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | IPU
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19258 | DISMINUCION DEL 23,4% DEL DIFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NUMERO DE VIVIENDAS MEJORDAS SECTOR RURAL E INSULAR | 19258 | 1.000 VIVIENDAS MEJORADAS ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1000 | 62 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR RURAL DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS IPU -15% | 2020-13001-0153 | Reducir el déficit habitacional cualitativo de los hogares con necesidades básicas insatisfechas de habitabilidad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. REALIZAR 55 MEJORAS DE VIVIENDA EN ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO CONVENIO MINISTERIO DE AGRICULTURA – CORVIVIENDA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA, MEMBRILLAL Y PASACABALLOS. |  | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 627960549 | MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 02-039-06-20-01-05-02-07 | CON ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE REALIZARAN 62 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN ZONA RUAL EN EL MARCO DEL PROYECTO CONVENIO MINISTERIO DE AGRICULTURA - CORVIVIENDA. EN LOS CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA, MEMBRILLAL Y PASACABALLOS | 10128395.9516
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 14770 | DISMINUCION DEL 30.5% DEL DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS (4.500) | ¡MI CASA A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS | NUMERO DE PREDIOS LEGALZADOS Y/O TITULADOS | 14770 | 4.500 PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOSEN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 4500 | 650 | TITULACIÓN Y//O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA ¡MI CASA A LO LEGAL! - IPU -15% | 2020-13001-0154 | Reducir el déficit de legalización y titulación de predios en situación de ilegalidad en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. OTORGAR 835 TITULOS DE PROPIEDAD Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS. | 650 TITULACIONES Y LEGALIZACION EN EL DISTROTO DE CARTAGENA DE INDIAS | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | ISABEL DIAZ | IPU | 630421465 | ¡MI CAS A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS IPU-15% | 02-039-06-20-01-05-03-09 | CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2020 SE REALIZARÁN 650 LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS. ADEMÁS SE LEGALIZARAN: PROPI EDAD HORIZONTAL DEL PROYECTO FLOR DE LA ESPERANZA. EN BICENTENARIO MZ 72 HACEN FALTA VIVIENDAS POR LEGALIZAR | #REF!
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 14770 | DISMINUCION DEL 30.5% DEL DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS (4.500) | ¡MI CASA A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS | NUMERO DE PREDIOS LEGALZADOS Y/O TITULADOS | 14770 | 4.500 PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOSEN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 4500 |  | TITULACIÓN Y//O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA ¡MI CASA A LO LEGAL -RENDIMIENTO FINANCIEROS IPU CORVIVIENDA | 2020-13001-0154 | Reducir el déficit de legalización y titulación de predios en situación de ilegalidad en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. OTORGAR 165 TITULOS DE PROPIEDAD Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS. |  | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | ISABEL DIAZ | RENDIMIENTO FINANCIEROS IPU CORVIVIENDA | 288997076 | ¡MI CAS A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS IPU CORVIVIENDA | 02-149-06-20-01-05-03-08 |  | 444610.8862
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | NUMERO DE INSTRUMENTOS Y /O DIAGNOSTICOS QUE IDENTIFIQUEN AREAS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP | ND | (2) DOCUMENTOS TECNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNOSTICOS DESTINADOS A IDENTIFCAR SUELOS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN ELDISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2 | 0.3 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS/VIP DEL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR IPU -15% | 2020-13001-0155 | Adquirir terrenos aptos para la construcción de viviendas VIS/VIP en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. DEFINIR CRONOGRAMA PARA OBTENER TODOS LOS ANTECEDENTES, ANALISIS DE TITULO, ESTUDIOS PREVIOS O CONSULTORIA. 2. ANALISIS DE LOS TERRERNOS QUE POSEE CORVIVIENDA 3. REVISAR HISTORICO DE TODOS LOSPREDIOS PRIVADOS DEL DISTRITO Y VERIFICAR CUALES TERRONOS ESTAN APTOS PARA LA CONTREUCCION DE VIVIENDA VIS . 4. ADQUIRIR SUELO DISPONIBLE MEDIANTE CONVENIO CON LA FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO MACRO PROYECTO BICENTENARIO | 0.3 | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | ISABEL DIAZ, URIEL DE ARCO | IPU | 2401605583 | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR ADQUISICIÓN DE TIERRAS IPU-15% | 02-039-06-20-01-05-05-04 | LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR SE DESTINARÁN EN LA REALIZACION DE UNA ETAPA PREPARATORIA A ESTE DOCUMENTO QUE NOS PERMITIRA IDENTIFICAR EL SUELO APTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVENDA DE INTERES SOCIAl
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | MI CASA, MI ENTORNO MI HABITAT | NUMERO DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS O INFORMES REALZADOS PARA MEDICION INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) | ND | (1) DOCUMENTO GENERAL Y (3) INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA LA MEDICION DE LAS NECESIDADES HABITACIONLES (MINH) | (1) DOCUMENTO GENERAL Y (3) INFORMES DE SEGUIMIENTO | 1 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN MENOS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0156 | Realizar Medición Integral de las Necesidades Habitacionales –MINH- y Plan Maestro de Vivienda de Cartagena, como resultado de un proceso de investigación socioeconómica, jurídica y físico espacial. | 1. REALIZAR ALISTAMIENTO Y CARACTERIZACIONES A DIFERENTES POBLACIONALES. 2. BRINDAR SOPORTE TECNOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS. | 1 | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | URIEL DE ARCO | IPU | 627960549 | MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT- MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) ESTUDIO Y CONSULTORIA | 02-039-06-20-01-05-02-08 | ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE DESTINARAN PARA REALIZAR EL ALISTAMIENTO, CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA EN EL PROGRAMA MI CASA , MI ENTORNO , MI HABITAT
[5 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA | [5 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE FLOR DE LA ESPERANZA | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | TERMINACION DEL PROYECTO Y ENTREGA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL |  | ENERO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO |  | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 EN DONDE SE OFERTARON 224 APARTAMENTOS. 191VIVIENDAS ENTREGADAS MEDIANTE ACTAS EN ARCHIVO DE DIRECCIÓN TÉCNICA . A DICIEMBRE SE PROYECTA LEGALIZARY/O TITULARIZAR LOS 224 PREDIOS, LA PROPIEDAD HORIZONTAL, EL PAGO DE LA VIGILANCIA, ARREGLO DE ELEMENTOS DE AREAS COMUNES Y ADECUACIÓN DE AL GUNOS APARTAMENTOS, MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE AREAS COMUNES, ENTRE OTROS.
[5 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA |  |  |  |  | 37 VIVIENDAS ENTREGADAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE BICENTENARIO MANZANA 72 | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | TERMINAR DE ENTREGAR LAS VIVIENDAS |  |  | 2020-12-01 |  |  |  |  | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 VIVIENDAS CONSTRUIDAS: 338 VIP SUBSIDIOS VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS: 298 SUBSIDIOS PARA DAMNIFICADOS SAN FRANCISCO: 40 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN BICENTENARIO MANZANA 72 SUBSIDIO PARCIAL : 28,000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA Y 20.000.000 POR EL BENEFICIARIO. FALTAN 37 VIVIENDAS POR ENTREGAR Y LEGALIZAR
[5 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA | [5 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE PASACABALLO ( CAMINOS DEL CERRO) | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | TERMINACIÓN OBRAS DEL PROYECTO , LEGALIZACIÓN DE SUBSIDIOS ADJUDICADOS Y POR ADJUDICAR |  | ENERO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | T |  | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SUBSIDIOS OFERTADOS: 432 EN PROCESO DE ASIGNACION DE LOS 432 SUBSIDIOS UBICADAS EN CAMINOS DEL CERRO PASACABALLO. SUBSIDIO PARCIAL 10.000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA. 144 VIVIENDAS CONSTRUIDAS SE REQUIERE DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO. ACTUALMENTE HAY 144 APARTAMENTOS CONSTRUIDOS
[5 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA | [5 empty] | CONSTRUCCIÓN VIIVENDA NUEVA BAHÍA SAN CARLOS | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | TERMINACIÓN OBRAS DEL PROYECTO , LEGALIZACIÓN DE SUBSIDIOS ADJUDICADOS Y POR ADJUDICAR |  | ENERO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO |  | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | BAHÍA SAN CARLOS SE ENCUENTRA PROYECTADO REALIZARLO EN EL BARRIO EL CAMPESTRE EN UN LOTE DE PROPIEDAD DE CORVIVIENDA. EL CUAL CONTARÁ CON 714 APARTAMENTOS DE 60 MT2, 5 TORRES DE 21 PISOS. EL COSTO DE LA VIVIENDA AL AÑO 2018 ERA DE $108.000.000 SE REQUIERE DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO LAS CUALES SE ENCUENTRAN AL 20% EN AVANCE.
[5 empty] | VIVIENDA USADAS |  |  |  |  | 5 | REUBICACION SAN FRANCISCO | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | COMPRA Y ENTREGA DE VIVIENDA USADA |  | ENERO DE 2020 | 2020-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO |  | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | VIGENCIA CUATRIENIO ANTERIOR | CONVENIO CON LA SECRETARIQA DEL INTERIOR LA CUAL ASIGNA UNOS RECURSOS. PARA LOS DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO DE LOS RECURSOS DISPONIBLE SE ESTIMÓ QUE SE PODIAN COMPRAR 5 VIVIENDAS A DICIEMBRE 2020.
RESUMEN META 2020
# DE SUBSIDIOS ADJUDICADOS PARA VIVIENDA NUEVA | 1030 | CIUDADELA LA PAZ ETAPA ETAPA 3,4 Y 5
# DE SUBSIDIOS ADJUDICADOS PARA VIVIENDA NUEVA | 688 | CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2
# DE VIVIENDAS ENTREGADAS | 37 | BICENTENARIO MZ 72
# DE MEJORAMIENTOS URBANOS | 500 | PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA
# DE MEJORAMIENTOS RURALES REALIZADOS | 63 | CONVENIO CORVIVIENDA MINISTERIO DE AGRICULTURA
# DE LEGALIZACIONES Y/O TITULACIONES ENTREGADAS | 650 | RECURSOS IPU DIFERENTES LOCALIDADES DISTRITO DE CARTAGENA
# DE ESTUDIOS O DIAGNÓSTICOS | 1 | 1 ESTUDIO PARA EL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR
Note on J4: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on S4: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento

## Hoja1
vivienda nueva
2417868727 | 109 | 22182281.8991 | 25.2701
920699505 | 42
3338568232 | 151 | 3338568232 | 151
2417868727 | 109.3577 | 920699505 | 41.6423
legalización
1630421465 | 835
630421465 | 322.8625