## plan de acción
PLAN DE ACCION ARMONIZADO SECRETARIA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
PILAR 1. CARTAGENA RESILIENTE | GESTION DEL RIESGO | Cobertura de respuesta del cuerpo de Bomberos. | 0% de cobertura de Bomberos para respuesta acuática e insular en el Distrito. | Alcanzar en un 20% cobertura acuática e insular en el Distrito Cartagena por el Cuerpo de Bomberos | FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS | Estación de Bomberos de Bocagrande adecuada para que brinde respuesta terrestre y acuática. | A 2019 estación de Cuerpo de Bomberos de Bocagrande con respuesta solo de emergencias terrestres. | Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas. | 1 | 0 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0047 | Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional para consolidar la modernización de las estaciones existentes, maquinaria y demás dotaciones del Cuerpo de Bomberos. | Adquisición de herramientas, equipos y accesorios adecuados para la prestación de servicios bomberiles. | 1 | 2020-01-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA BOMBERIL | 363863989 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 02-044-06-20-01-04-04-01
|  | Tiempo de respuesta del cuerpo de Bomberos. | Tiempo de respuesta promedio de 20 minutos | Reducir tiempo de respuesta a emergencias por parte del Cuerpo de Bomberos a 10 minutos |  | Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida. | A 2019 tres estaciones de Bomberos en el Distrito. | Construir una nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena | 1 | 0
|  | Capacidad operativa del cuerpo de Bomberos | Tres estaciones Bomberiles con dotación de equipos de rescate técnico en un 30%, equipos contra incendios en un 70% y equipos para materiales peligrosos en un 10%. | Alcanzar un 80% en dotación de equipos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos en las tres estaciones de Bomberos de Cartagena |  |  |  | NO LE DEJARON META PRODUCTO EN EL PLAN APROBADO | [5 empty] | Contratar por prestación de servicios el equipo humano administrativo, técnico y jurídico que soporte la gestión y desarrollo institucional del cuerpo de Bomberos. | 8 | 2020-01-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de homicidio por cien mil habitantes (por curso de vida) | 19,02 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 17,02 la Tasa de Homicidios en el Distrito de Cartagena (por curso de vida) | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023 formulado y ejecutado | PISCC 2016-2019 ejecutado | Formular y ejecutar un Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC para el período 2020-2023 | 1 | PISCC 2020-2023 formulado y aprobado | Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios e institucionales de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0037 | Articular esfuerzos interinstitucionales e inter agénciales del orden Distrital y Nacional para la adquisición de bienes y servicios logísticos que apoyen la preservación del orden público, y la seguridad ciudadana en el Distrito de Cartagena. | Formular y aporbar PISCC 2020-2023 | 1 | 2020-01-01 | 2020-07-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | IMPUESTO OBRAS VIALES | 25000000 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | En apropiación definitiva solo se coloca el monto aprobado por comité de orden publico. EL resto de los recursos por la fuente impuesto obras viales financian el PISCC-2020-2023 cuyo POAI se presentará aparte
[14 empty] | Contratar con los recursos FONSET todos los bienes y servicios aprobados por comité de orden público para apoyar a los organismo de seguridad en atención de la emergencia COVID-19 en Cartagena de Indias | 4 | 2020-03-01 | Diciembre de 2020 |  |  | IMPUESTO OBRAS VIALES | 2287100000 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01
|  | Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes | 595,9 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 567,9 tasa de hurto a personas en el Distrito de Cartagena | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | Numero Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | ND | Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | 60 | 20 |  |  | Promover la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia y la disminución de miedo | Realizar operativos mensuales para el restablecimiento de la seguridad y convivencia en los puntos más críticos de la ciudad | 20 | 2020-01-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 132532033 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCION Y REACCION | 02-001-06-20-04-03-02-01
[6 empty] | Numero de Consejos comunitarios de seguridad realizados | 13 Fuente: SICC | Consejos comunitarios de seguridad realizados | 60 | 20 |  |  |  | Realizar mensualmente consejos comunitarios de seguridad en los barrios con mayores índices de violencia. | 20 | 2020-01-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[13 empty] | Articular esfuerzos interinstitucionales e inter agénciales del orden Distrital y Nacional para la adquisición de bienes y servicios logísticos que apoyen la preservación del orden público, y la seguridad ciudadana en el Distrito de Cartagena. | Realizar todos los tramites presupuestales que garanticen la cofinanciación de la Estación Distrito de Policía tipo B del barrio el Pozón en el marco del convenio de Cofinanciación No. 1183 de 2017 suscrito entre La Nación Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. | 1 | 2020-06-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | CONVENIOS | 5413743983 | CONVENIO INTERADIMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON - DISTRITO | 02-005-06-95-04-03-02-01
|  | Tasa de hurto a residencias por cada 100 mil habitantes | 79,7 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 51,7 la tasa de hurto a residencias en el Distrito de Cartagena | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Numero de Centro de Traslado por Protección en funcionamiento. | 0 Fuente: SICC | Un Centro de Traslado por Protección-CTP en funcionamiento anualmente en el Distrito de Cartagena. | 1 | 0 | Mejoramiento de la convivencia con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana y la modernización de las inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0031 | Diseñar e implementar estrategias para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena. | Reglamenta el recaudo y distribución de dineros por concepto de la imposición y/o señalamiento de la medida correctiva de multa establecida en la Ley 1801 de 2016 en el Distrito de Cartagena de Indias | 1 | 2020-07-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA | 171764937 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA | 02-120-06-20-04-03-03-01
|  | Número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad reducidos. | 1593 Fuente Policía Metropolitana | Disminuir a 1195 el número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad en el Distrito de Cartagena. |  | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas. | 2 iniciativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Implementar Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena | 8 | 0 |  |  |  | Reglamentar el Consejo de Seguridad y Convivencia Distrital y el Comité Distrital Civil de Convivencia | 1 | 2020-07-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Inspecciones de policía fortalecidas en sus condiciones operativas y de infraestructura. | 33 inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena ( 16 intervenidas a 2018) | Modernizar en sus condiciones operativas y de infraestructura las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 17 | 0 |  |  | Garantizar la operación de las inspecciones de Policía del Distrito de Cartagena con dotación adecuada y fortalecidas en infraestructura. | Contratar el equipo jurídico y técnico (arquitectos y/0 ingenieros) requerido para el funcionamiento de las Inspecciones de Policía con el perfil requerido y de manera permanente. | 22 | 2020-01-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 338936846 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA | 02-001-06-20-04-03-03-01 02-053-06-20-04-03-03-01
[14 empty] | Dotar con elementos de protección personal para la totalidad de los funcionarios y personal que presta sus servicios en las 33 insopecciones de policía. | 1 | 2020-04-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[14 empty] | Contratar suministro de papeleria y materiales de oficina para las 33 insopecciones de policía. | 1 | 2020-09-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Numero de Lesiones Personales reducidas | 3184 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 2228,8 el número de lesiones Personales en el Distrito de Cartagena | FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Numero de Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito | 256. Fuente: SICC | Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito | 260 | 22 | Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | 2020-13001-0210 | Contratar los equipos humanos, administrativos y operativos, destinados a la implementación del modelo de gestión de la SICC para el ejercicio adecuado, oportuno y permanente del control sobre las conductas ciudadanas que violan normas de convivencia. | Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito de Cartagena | 22 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 14000001 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 02-001-06-20-04-03-04-01 | por razones de la COVID-19 se suspenden espectaculos publicos que impliquen aglomeración de personas por medidas preventivas
|  | Número de casos de Violencia intrafamiliar reducidos | 1402 Fuente :Forensis Medicina legal | Reducir a 1051 el número de casos de violencia Intrafamiliar en el Distrito de Cartagena. | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA | Número de Casas de justicia operando con instalaciones en óptimas condiciones | 3 Casas de Justicia en el Distrito. | Casas de Justicia operando en el Distrito con instalaciones en óptimas condiciones | 3 | 3 | Fortalecimiento y promoción al acceso a la Justicia desde las Casas de justicia y Comisarias de Familia en el Distrito de Cartagena de Indias. | 2020-13001-0030 | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada | Contratar el equipo jurídico y Psicosocial de las casas de justicia y comisarias de familia con el perfil requerido y de manera permanente | 53 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD | 865774811 | FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO | 02-037-06-10-04-03-05-01
|  | Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes | ND | Disminuir la Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes en 30% |  | Número de usuarios informados a través de las campañas de divulgación sobre rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 2.859 Fuente: SICC | Informar a las personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 3000 | 0 | [7 empty] | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Número de casos de abuso sexual de menores reducidos. | 418 Fuente: COSED | Reducir a 313 el número de casos de abuso sexual en menores de edad en el Distrito de Cartagena. |  | Numero de Comisarias de familia adecuadas y en funcionamiento con infraestructura y un modelo de gestión e información eficaz. | 6 Comisarías de Familia en el Distrito. | Adecuar las comisarías de familias existentes en el Distrito con una infraestructura óptima y un modelo de gestión e información eficaz. | 6 | 0 |  |  |  | Dotar las tres casas de justicia y las 6 comisarías de familia con los equipos informáticos e insumos de papelería necesarios. | 9 | 2020-08-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Número de casos de Feminicidio reducidos. | 875 Fuente: Forensis Medicina Legal | Reducir a 656 el número de casos de violencia basada en género en el Distrito de Cartagena. |  | Número de Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos – MASC | ND | Realizar Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos- MASC- en el Distrito de Cartagena | 8 | 0 |  |  |  | Dotar con elementos de protección personal para la totalidad de los funcionarios y personal que presta sus servicios en las 3 Casas de Justicia y 6 Comisarias | 9 | 2020-03-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Numero de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla. | 201 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 141 el número de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla en el Distrito de Cartagena. | ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS | Numero de pandillas y sus integrantes caracterizados en el Distrito de Cartagena | ND | Realizar una caracterización de los grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | Asistencia y atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de vinculación a actividades delictivas y aquellos en conflicto con la ley penal en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0084 | Apoyar proceso de asistencia y atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas en el Distrito garantizando su acceso a servicios de atención psicosocial e Iniciativas de emprendimiento juvenil. | Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas | 376 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 16000000 | ASISTENCIA INTEGRAL DE NI?OS, ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS ACTIVIDADES DELICTIVAS,CONFLICTOS CON LEY PENAL | 02-001-06-20-04-03-06-01
[6 empty] | Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente | 2.063 Fuente: SICC | Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas | 2500 | 376 | [7 empty] | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana
[6 empty] | Número de Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas y con seguimiento por parte del Distrito. | 118 Fuente: SICC | Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena. | 120 | 0 | [7 empty] | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana
[5 empty] | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA | Estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP apoyada por el Distrito anualmente. | Convenio con Asomenores suscrito en los años 2016-2017-2018 | Garantizar anualmente una estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes del Distrito de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP | 4 | 1 |  |  | Apoyar estrategias de atención integral para los jóvenes adolescentes del Distrito de Cartagena que están en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA. | Apoyar estrategia para la atención integral de los jóvenes y adolescentes de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 200000000 | ASISTENCIA INTEGRAL DE NI?OS, ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS ACTIVIDADES DELICTIVAS,CONFLICTOS CON LEY PENAL | 02-053-06-10-04-03-07-01
| DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ | Porcentaje de personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | Total población Reincorporación en Cartagena 100%: ( 64 Total población Reintegración Regular y Especial: 28) Fuente: ARN Bolívar – Sucre, sede Cartagena | Garantizar acceso a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) al 66% ( 61) de las personas en proceso de Reintegración y reincorporación en el Distrito | PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | 52 Fuente: SICC | Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) | 61 | 0 | Prevención, Promoción, y Protección de los Derechos Humanos en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0212 | Creación con la ayuda de cooperación internacional, del centro transitorio de atención al migrante en el Distrito de Cartagena | Reglamentar mediante decreto la mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena | 1 | 2020-07-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 5739349.43 | PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-04-04-01-01
|  | Acciones afirmativas de reconocimiento a defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales | ND | Realizar en un 100% acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. |  | Acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales implementadas | ND | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | 8 | 0
|  | Porcentaje de personas con medidas de prevención temprana y urgente adoptadas | 14% (5) personas medidas adoptadas. | Garantizar en un 100% la activación de las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia de DDHH en articulación con las entidades del nivel Distrital, Departamental y nacional con competencia en el tema. |  | Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH creado y funcionando en el Distrito | ND | Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena. | 1 | 0
|  | Porcentaje de funcionamiento del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre de 2019 | Poner en funcionamiento en un 100% el Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH. |  | Centro de Atención al migrante dotado y funcionando en el Distrito | ND | Crear y dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena con apoyo de la cooperación internacional. | 1 | 0
[6 empty] | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada y sesionando en el Distrito de Cartagena | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados sesionando en el Distrito de Cartagena sin reglamentación | Reglamentar una mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1
[6 empty] | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH activo y sesionando en el Distrito de Cartagena | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre 2019 | Garantizar la operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena | 1 | Instalación y funcionamiento de las mesas tematicas del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena |  |  | Implementar mecanismos y estrategias que garanticen la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el Distrito de Cartagena | Instalar el Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena y funcionmiento de sus mesas tematicas. | 1 | 2020-07-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Cear el comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizado la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | ND | Comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizando la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | 1 | 1 |  |  |  | Crear el comité intersectorial de libertad religiosa en el marco del Consejo de Paz, reconciliación, convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena. | 1 | 2020-07-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Porcentaje de condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera mejorado | ND | Mejorar en un 100% las condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS | Numero de guardas para aumentar capacidad operativa de la Carcel Distrital de Mujeres | 25 guardias vinculados, pero 5 de ellos están prestando servicios de guardia en la cárcel masculina en virtud del convenio INPEC. Fuente: Cárcel Distrital | Aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena para el cuatrienio | 20 | 0 | Fortalecimiento y Atención Integral a Internos de los Establecimientos Carcelarios del Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0032 | Coordinar con el gobierno departamental y Nacional las acciones administrativas, financieras, jurídicas y logísticas que permitan la reubicación y traslado de la Cárcel Distrital de Cartagena a inmueble propio. | Garantizar arriendo del inmueble donde fue trasladada la Carcel Distrital de Cartagena | 1 | 2020-01-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 1735854781 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS - TRASLADO CARCEL DE SAN DIEGO | 02-001-06-20-04-04-02-03
[6 empty] | Establecimiento de reclusión Distrital funcionando en inmueble del Distrito. | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | Garantizar un inmueble propio para el funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres | 1 | 0 | [7 empty] | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Personas privadas de la libertad (PPL) vinculadas a programas psicosociales | 69 internas vinculadas a a programas psicosociales. | Garantizar que las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital sean vinculadas a programas psicosociales | 150 | 38 |  |  | Brindar servicios de atención primaria (alimentación, salud, comunicación familiar, psicosocial, jurídica y custodia) a las reclusas que permitan mejorar sus condiciones físicas y Psicológicas al interior del establecimiento carcelario. | Vincular a porgramas de atención psicosocial las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital de Mujeres | 38 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 500000000 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS | 02-001-06-20-04-04-02-02
[14 empty] | Selección y contratación del personal humano para desarrollar acciones administrativas, medicas,odontológicas, jurídicas, psicológicas y sociales | 16 | 2020-01-01 | 2020-12-01
[6 empty] | Convenio INPEC suscrito anualmente | Ultimo Convenio INPEC suscrito en el año 2019 | Suscribir anualmente un convenio con el INPEC | 4 | 1 |  |  | Mejorar las condiciones de alojamiento de la población masculina recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena con medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta | Suscripción de convenio interadministrativo con el INPEC anualmente. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 200000000 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS - CONVENIO INPEC | 02-001-06-20-04-04-02-01
| ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL. | Porcentaje de población víctima del conflicto atendida en la modalidad de atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico | 100% Atendidos los requerimientos Fuente: SICC | Garantizar en un 100% atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico a la totalidad de la población víctima del conflicto que así lo requiera | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | Numero de Albergues de atención inmediata (interna y externa) funcionando en el Distrito | Un albergue de Atención Humanitaria en 2019. Fuente: SICC | Garantizar el funcionamiento de 2 albergues de atención inmediata (interna y externa) anualmente. | 8 | 1 | Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto Armado en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0061 | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Cartagena a las medidas de asistencia y atención integral mediante la implementación de los albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa). | Contratar albergue de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa) según especificaciones técnicas normativas. | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD FORMACION BRUTA DE CAPITAL | 278987976 | ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-04-05-01-01 02-001-06-10-04-05-01-02
|  | Medidas de Satisfacción a Población Victima en el Distrito. | 0 Fuente: Secretaría del Interior | Realizar en un 100% medidas de satisfacción a Población Victima en el Distrito. |  | Número de acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica realizadas | 2 acciones afirmativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica en el cuatrienio. | 8 | 0 |  |  | Garantizar y velar por la implementación de medidas de satisfacción y participación efectiva a favor de las víctimas en el Distrito de Cartagena que aseguren la preservación de la memoria histórica y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. | Brindar todos los Incentivos técnicos y logísticos que la ley estipula para garantizar la participación efectiva de las víctimas. | 24 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Porcentaje de atención a los integrantes de la mesa Distrital de Victimas. | Mesa Distrital de Victimas integrada por 24 lideres | Garantizar que el 100% de los miembros de la mesa Distrital de Víctimas accedan a incentivos técnicos y logísticos para la participación efectiva. |  | Número de representantes de organizaciones de víctimas asistidas técnicamente | 22 representantes de las organizaciones victima recibieron incentivos técnicos y logísticos en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que anualmente los representantes de la organizaciones de victimas en el Distrito reciban incentivos técnicos y logísticos para su participación. | 24 | 24
[6 empty] | Numero de Planes de Acción Territorial- PAT aprobados. | PAT 201-2019 aprobado mediante decreto 1755 de 2016. | Adoptar un Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023 | 1 | 1 |  |  | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a medidas de atención Psicosocial con enfoque de género, diferencial y étnico en el Distrito de Cartagena. | Adoptar un Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023 | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Porcentaje de Personas víctimas del conflicto que accede a procesos de atención sicosocial | 9% (7335 fueron atendidas psicosocialmente en el cuatrienio 2016-2019) Fuente: RUV-Secretaría del Interior | Aumentar a 12% el porcentaje de víctimas del conflicto asentada en el Distrito que accede a procesos de atención Psicosocial. |  | Número de personas víctimas del conflicto que acceden a procesos de atención psicosocial | 736 atendidas psicosocialmente solo en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que personas víctimas del conflicto accedan a procesos de atención psicosocial en el cuatrienio. | 3665 | 120 |  |  |  | Brindar atención sicosocial a víctimas del conflicto en el Distrito con enfoque de género, diferencial y étnico | 120 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL | Número de encuentros Convivencia y reconciliación en las Localidades realizados | ND | Realizar 3 encuentros anualmente para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades | 12 | 0 | Construcción de paz Territorial en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0187 | Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena generando condiciones y garantía de no repetición. | Solicitar el informe a la comisión de la verdad y adoptarlo en el Distrito. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | FORMACION BRUTA DE CAPITAL | 50000000 | FOMENTO DE LA PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | 02-053-06-10-04-05-02-01
[6 empty] | Número de Informes y recomendaciones de la Comisión de la Verdad adoptados | ND | Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena | 1 | 1
[6 empty] | Numero de divulgaciones y socializaciones del Acuerdo de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno urbanas y Rurales realizada | ND | Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales | 30 | 0
| PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Porcentaje de ejecución de los proyectos de presupuesto participativo priorizados por la comunidad. | ND | Realizar priorización y ejecución del 100% de los proyectos por Presupuesto Participativo en el Distrito de Cartagena | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Número de priorizaciones de proyectos de presupuesto realizadas. | Última priorización realizada en 2009. Fuente:SICC | Realizar una priorización de proyectos de presupuesto participativo en cada una de las UCG urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena. | 1 | 0 | Se formulan e inscriben posterior a la priorización. |  | NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES 2020 POR QUE EN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES NO SE LE ASIGNARON RECURSOS PARA 2020 |  |  |  |  | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ND | O | ND | ND
[6 empty] | Número de proyectos por presupuesto participativo ejecutados. | ND | Ejecutar proyectos priorizados por presupuesto participativo en el Distrito de Cartagena. | 30 | 0
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Planes Administrativos de Territorio | 7 de 33 Consejos comunitarios tienen reglamentos internos y planes de etnodesarrollo. | Elaborar Planes Administrativos de Territorio | 26 | 1 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0081 | Brindar asistencia técnica para la elaboración de los Planes Administrativos del Territorio (reglamentos internos y planes de etnodesarrollo), con el propósito de proteger el territorio de estas comunidades y promover la conservación de sus costumbres, prácticas socio-económicas y de sus activos ambientales. | Acompañar la construcción del plan de etnodesarrollo en un consejo comunitario. | 1 | 2020-07-01 | Diciembre de 2020 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 116952785 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION NEGRA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-01-01
[6 empty] | Número de funcionarios de la alcaldía distrital formados en enfoque étnico | 0 | Formar funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico | 100 | 0
|  | Porcentaje de la Población del Distrito de Cartagena protegida con derechos garantizados con la formulación, reformulación y ejecución de Políticas Publicas Poblacionales. | 100% (1.003.625. Fuente: CNPV. - DANE. 2018) | Lograr que el 70% de la población del Distrito de Cartagena, se encuentre protegida con derechos garantizados con la formulación, reformulación y ejecución de Políticas Publicas Poblacionales. | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | 1 | Aumentar el Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | 5 | 1 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0048 | Realizar asistencia técnica a los cabildos indígenas asentados en el Distrito para la formulación de sus planes de vida con enfoque diferencial. | Apoyar plan de vida de un cabildo indigena en el Distrito de Cartagena | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 300000000 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-07-01
[6 empty] | Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | 0 | Realizar Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | 4 | 0 | [7 empty] | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana
[6 empty] | Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | 0 | Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | 1 | 0 | [7 empty] | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana
[5 empty] | INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | 0 | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | 1 | 0 | [7 empty] | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana