## 2022
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: XXXXXXX VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Inicial (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | Observación
CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | NÚMERO DE PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 FUENTE: ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA | Numero de funcionarios y servidores publicos formados y capacitados | Personas | 738 | Capacitar a 1.054 los funcionarios y Servidores Publicos de la Administracion Distrital | 1054 | 1070 | 3658 | Formación desarrollo de las competencias de los Servidores y Servidoras Publicas del Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010232 | Contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de las servidoras y servidores públicos, promoviendo el desarrollo integral, personal e institucional que permita las transformaciones que se requieren | Contratar y articular con los contratistas la coordinación, supervisión y de apoyo en la gestión del proyecto | 2 | 2022-01-25 | 330 | 1.07 | 1.07 | 100% | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FIDEL ENRIQUE GARCIA MISAS | INVERSIÓN | 56000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORMACION DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010232 | SI | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2022-01-25 | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma. Se envío carta en solicitud de mesa técnica para reajustar la meta producto del cuatrenio
[16 empty] | Identificar, promover prácticas de innovación en las dependencias y entidades del distrito, en la prestación de sus servicios o procesos de mejoras administrativas. | 21 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 54695541 |  |  |  |  | LICITACIÓN
[16 empty] | Capacitar a servidores y servidoras públicas para el fortalecimiento de competencia en gestión del conocimiento y la innovación | 1070 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
[16 empty] | Realizar jornadas virtuales y presenciales de capacitaciones dirigida a fortalecer las competencias en atención a ciudadano de los y las servidoras públicas del distrito de Cartagena | 25 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 40000000 |  |  |  |  | MINIMA CUANTIA
[5 empty] | CIUDADANIA LIBRE E INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA | Numero de organizaciones de la sociedad civil y comunales que inciden y hacen control a las decisiones del Gobierno Distrital y de las AlcaldiaS locales. | Personas | 0 | 128 Organizaciones Comunales y Sociales Participan, Inciden y hacen Control a las decisiones de la Administracion Distrital | 128 | 32 | 73 | Formación de la Ciudadanía Libre incluyente y transformadora para la Democracia 2022-2023 Cartagena de Indias | 2021130010231 | Aumentar la participación ciudadana especialmente de mujeres y jóvenes de organizaciones sociales y comunales en los procesos de transformación, desarrollo local y toma de decisiones del Gobierno de Cartagena de Indias. | Contratar y articular con los contratistas la coordinación, supervisión y de apoyo en la gestión del proyecto | 2 | 2022-01-25 | 330 | 1.089.683 | 128 | 100% | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FIDEL ENRIQUE GARCIA MISAS | INVERSIÓN | 43400000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORMACION DE LA CIUDADANIA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA PARA LA DEMOCRACIA 2022 2023 | 2.3.4502.1000.2021130010231 | SI | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2022-01-25 | Se socializó y se aprobó el documento de base estructural para la creación de las nuevas categorías y de los nuevos cursos de la EGV con el poposito de lograr su implenteacion en la utlima etapa del año
[16 empty] | Socializar, Convocar, Selecciónar, Diseño Plan de Formación, de las organizaciones sociales y comunales en los procesos de transformación | 32 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 20000000 |  |  |  |  | LICITACIÓN
[16 empty] | Desarrollar formación, asistencia comunitaria, jornadas de promoción y encuentro para el seguimiento ciudadano. | 15 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 84728322
[5 empty] | CARTAGENA TE QUIERE, QUIERE A CARTAGENA; PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD | Plan decenal de cultura ciudadana y cartegeneidad formulado e implementado | Personas | 0 | Formular e Implementar un plan de Cultura Ciudadana y Cartageneidad | 1 | 1 | 0,625 | IMPLEMENTACIÓN PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD | 2021130010239 | Implementar de manera participativa y experimental un Plan Decenal de cultura ciudadana que contenga la política pública de Cartagena y las estrategias de la ciudad para los próximos 10 años | Contratar y articular con los contratistas la coordinación, supervisión y de apoyo en la gestión del proyecto | 11 | 2022-01-25 | 330 | 1.089.683 | 1.089.683 | 100% | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FIDEL ENRIQUE GARCIA MISAS | INVERSIÓN | 295800000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACION PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD | 2.3.4599.1000.2021130010239 | SI | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2022-01-25 | Actividad realizada en la etapa precontractual del proyecto, se desarollará la implementación de una estrategia de politica pública para la ciudad.
[16 empty] | Implementar acciones pedagógicas e iniciativas de cultura ciudadana eje derecho a la ciudad | 22 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 408903820 |  |  |  |  | LICITACIÓN
[16 empty] | Implementar acciones pedagógicas e iniciativas de eje de transparencia. | 2 | 2022-01-25 | 280 | [6 empty] | 60000000
[16 empty] | Implementar de acciones pedagógica e iniciativas eje de autocuidado | 2 | 2022-01-25 | 280 | [6 empty] | 59000000
[16 empty] | Implementar de una estrategía de pedagógica, promoción, y movilización social que permita la apropiación de acciones de cultura ciudadana. | 1 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 100000000
[5 empty] | YO SOY CARTAGENA | Numeros de Cartegeneras y Cartageneros que se sienten orgullosas con su ciudad | Personas | 52% de las personas se sienten orgullosos de la Ciuidad | Lograr que 882.989 (80%) de las y los Cartageneros se sientan orgullosos de su ciudad | 230437 | 56709 | 60% | Formación mi Orgullo es Cartagena | 2021130010242 | Aumentar en un 80% el sentido de pertenencia e identidad territorial, de las y los cartageneros con su ciudad, su historia, su cultura, sus espacios comunes, su patrimonio material e inmaterial y su satisfacción con Cartagena. | Contratar y articular con los contratistas la coordinación, supervisión y de apoyo en la gestión del proyecto | 1 | 2022-01-25 | 330 | 1.024.882 | 882.989 | 100% | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FIDEL ENRIQUE GARCIA MISAS | INVERSIÓN | 45500000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORMACION MI ORGULLO ES CARTAGENA | 2.3.4599.1000.2021130010242 | SI | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2022-01-25 | Para la ejecución de estas actividades se utilizará una metodología didáctica académica de espacios formativos virtuales, cursos, seminarios, conversatorios, los temas dictados están relacionados con el patrimonio inmaterial cultural y social, redes sociales, radio, televisión etc; que serán desarrollados con el método de acción participación, Para aumentar el sentido de pertenencia y la identidad territorial de los cartageneros
[16 empty] | Aplicar Estrategia pedagógica de comunicación | 57609 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 52207847 |  |  |  |  | MINIMA CUANTIA
[16 empty] | Realizar Campañas de sensibilización de las y los cartageneros | 15 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 10000000
[5 empty] | NUESTRA CARTAGENA SOÑADA | Numero de ciudadanas y ciudadanos participantes en la construccion del plan estrategico prospectivo para 2040 | Personas | N.D | Alcanzar la participacion de 102.837 Ciudadanas y Ciudadnos (10%) de la poblacion Cartagenera en la construccion de un Plan Estrategico Prospectivo | 102837 | 25709 | 18546 | Formulación Agenda Prospectiva de Ciudad Nuestra Cartagena Soñada | 2021130010238 | Fortalecer los espacios de participación de la ciudadanía y distintas agremiaciones en la construcción de documentos que apunten a una visión prospectiva de ciudad en el que se integren distintos enfoques y se genere confianza institucional | Construir una agenda sectorial participativa y formulacion perfil de proyecto | 1 | 2022-01-25 | 330 | 1.055.035 | 25709 | 100% | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FIDEL ENRIQUE GARCIA MISAS | INVERSIÓN | 183800000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORMULACION AGENDA PROSPECTIVA DE CIUDAD NUESTRA CARTAGENA SOÑADA CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010238 | NO | LICITACIÓN | 2022-01-25 | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
Se desarrollará el plan de vincuacion de aliados a las acciones del proyecto para impulsar su ejecucion
[16 empty] | Implementar Estrategias de pedagógica y movilización social para la agenda prospectiva de ciudad en los ciudadanos cartageneros | 25709 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 60574881 | [6 empty] | se adelantaran acciones para dar a conocer el proceso de desarrollo del programa, para ello se invito a la contrusccion de la cartografia social, lo que pemite identificar la vision actual y futura de la ciudad y de cada una de las comunidades vinculadas, en el marco de la relacion comunidad y gobierno
[16 empty] | Ejecutar Acciones de Articulación de alianza con otros actores y sectores. | 15 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 60000000 | [6 empty] | Se desarrolla la escuela de movilizacion Distrital con la universidad tecnologica de bolivar como aliado lo que permitio el desarrollo de un diplomado para potenciar las habiliddres de liderago en las comundades a las que pertecen y que sirvan de insumo paa las las replicas de la movilizacion comunitaria
[16 empty] | Crear Espacios públicos para deliberación ciudadana | 3 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 110000000 | [6 empty] | Se inicia la primera etapa de las escuelas de movilizacion comunitaria con parte integral del desarrollo del proyecto
[5 empty] | CONECTATE CARTAGENA | Porcentaje de la implementacion de la Escuela Virtual y aplicatico aplicación Cartagena reporta | Personas | N.D | Implementar las etapas de diseño montaje y financiemiento de la Escuela Virtual | 1 | 1 | 1 | Desarrollo e Implementación de Cursos de Formacion Virtual en la Escuela de Gobierno del Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010241 | Implementar herramientas digitales para la interacción entre la ciudadanía y las entidades distritales de la ciudad de Cartagena | Contratar y articular con los contratistas la coordinación, supervisión y de apoyo en la gestión del proyecto | 2 | 2022-01-25 | 330 | 1.024.882 | 2000 | 100% | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FIDEL ENRIQUE GARCIA MISAS | INVERSIÓN | 60200000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL CURSO DE FORMACION VIRTUAL EN LA ESCUELA DE GOBIERNO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010241 | SI | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2022-01-25 | Coordinación y articulación para el diseño, montaje y funcionamiento.
[16 empty] | Desarrollar la plataforma escuela virtual | 1 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 10233856 |  |  |  |  | MINIMA CUANTIA |  | Desarrollo de los cursos de la escuela virtual que permitan capacitar a los ciudadanos de la Cartagena en temas de interés general.
CARTAGENA TRANSPARENTE | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS | PORCENTAJE CIUDADANOS CARTAGENEROS CONECTADOS ALFABETIZADOS DIGITALMENTE |  | 60% DE LOS CIUDADANOS CARTAGENEROS | JORGE PIEDRAHITA ADUEN | NÚMERO DE PREMIOS OTORGADOS | Personas | N.D | Otorgar 12 Reconocimientos en el concurso sobre Investigaciones del Impacto de la Corrupción en Cartagena | 12 | 12 | 12 | Formación Investigación Premios Jorge Piedrahita Aduen | 2021130010240 | Sensibilizar a la ciudadanía en general para realizar procesos de investigación, divulgación y concurso, sobre el impacto de la corrupción en la ciudad | Contratar y articular con los contratistas la coordinación, supervisión y de apoyo en la gestión del proyecto | 2 | 2022-01-25 | 330 | 1.024.882 | 12 | 100% | ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FIDEL ENRIQUE GARCIA MISAS | INVERSIÓN | 84400000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | FORMACION INVESTIGACION PREMIOS JORGE PIEDRAHITA ADUEN | 2.3.4502.1000.2021130010240 | SI | ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2022-01-25 | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[16 empty] | Publicar y divulgar para la promoción de resultados de las investigaciones de los premiados de la convocatoria del proyecto Jorge Piedrahíta Aduen. | 12 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 10000000 |  |  |  |  | LICITACIÓN |  | Se definirá el comité evaluadorque estaria conformado por 4 docentes de reconocida experiencia que acompañar el prceso de formacion y se determino la metodologia para la selección de los partcipantes según la fase del proyecto, ademas se habrirá convocatoria de inscripción al concurso mediante formulario web y se publicará a traves de redes sociales
[16 empty] | Promocionar voluntarios vales de piedrahita somos todos. | 1 | 2022-01-25 | 330 | [6 empty] | 70555732 | [6 empty] | Se realizará un evento de lanzamiento con las participación de los vales de piedrahita, y la presencia de el alcalde y funcionarios de la alcadia, familiares de jorge piedriahita, el coordinador del proyecto y funcionarios de la universidad encargada para tal finalidad
[16 empty] | Realizar una red de intercambios de experiencias de veedurías a nivel nacional. | 1 | 2022-01-25 | 90 | [6 empty] | 20000000 | [6 empty] | se realizaran intercambios con ganadores de los diferentes municipios donde se haga este reconocimiento