## PA SEC HACIENDA 2020
PILAR | LÍNEA ESTRATÉGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Unidad de medida | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | PROGRAMACIÓN META A 2023 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance 2020 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva 2020 (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
Cartagena Contingente | Desarrollo Económico y Empleabilidad | No de Plataforma de inclusión productiva Distrital en funcionamiento | 0 | Diseñar e implementar 1 plataforma de inclusión productiva Distrital | Empleo Inclusivo Para Los Jóvenes | Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten | 94 | 500 Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten. | 500 | número | NP | 150 | 200 | 150 | Implementación de estrategias de inclusión productiva en población joven del Distrito de Cartagena. | En proceso | Implementar estrategias de inclusión productiva para mejoramiento de las condiciones laborales en población joven del Distrito de Cartagena. | 1. Actualización en líneas base. 2. Construcción e implementación de etapa de sensibilización y creación de ideas. 3. Etapa de fortalecimiento en la formación a través de capacitaciones y mentorías. 4. Creación de emprendimientos como resultados de los procesos de formación. 5. Implementación de estrategias para la construcción de procesos sostenibles. 6. Gestión de acciones para la formalización de empresa. | NP | 2021-01-01 | 2023-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 106.9177 | EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JÓVENES | 02-001-06-20-03-01-03-01 02-001-06-20-03-01-03-01
[5 empty] | Encadenamientos productivos | No. De estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial realizado. | 0 | Realizar 1 estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial. | 1 | número | NP | 0.5 | 0.5 | NP | Desarrollo de procesos para el incremento de los encadenamientos productivos y Proveeduría en el Distrito de Cartagena de Indias | En proceso | Incrementar los encadenamientos productivos y redes de proveeduría en el Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Realizar contratación del personal técnico y profesional. 2. Realizar actualización y levantamiento de potenciales en los encadenamientos productivos. | NP | 2021-01-01 | 2021-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD- Rendimientos Financieros ICLD | 306.7826 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[6 empty] | No. De plataformas implementadas versión 2.0 Clúster-Cartagena y alinearlo con la estrategia de atracción de inversiones. | 0 | Implementar la versión 2.0 de la plataforma Clúster-Cartagena y alinearlo con la estrategia de atracción de inversiones. | 100 | porcentaje | NP | 100 | NP | NP |  |  |  | 1. Optimizar de la plataforma ya existente. 2. Realizar contratación de personal calificado para el manejo la herramienta informática. 3. Realizar analices de integración con la estrategia de atracción de inversión. 4. Implementar la plataforma de Clúster-Cartagena (2.0). 5. Cubrir el mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma. 6. Realizar evaluación periódica de funcionamiento. 7. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos de la herramienta informática. | NP | 2021-01-01 | 2020-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 1738.435 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[6 empty] | No. De estrategias de proveedores en los sectores priorizados ejecutadas | 0 | Ejecutar 4 estrategias de proveedores en los sectores priorizados | 4 | número | NP | 2 | 2 | NP |  |  |  | 1. Realizar análisis y hacer uso del estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial. 2. Diseñar 4 estrategias de proveedores en los sectores priorizados. 3. Ejecutar 2 de las 4 estrategias de proveedores en los sectores priorizados. 4. Realizar evaluación y monitoreo a la ejecución de las estrategias. | NP | 2021-01-01 | 2022-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 2045.2176 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[6 empty] | No de micro y pequeñas empresas de Cartagena vinculadas a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos | 100 | Vincular a 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos | 200 | número | NP | NP | 100 | 100 |  |  |  | 1. Diseñar y realizar convocatoria a micro y pequeñas empresas de Cartagena. 2. Diseñar y ejecutar estrategia de comunicación de la convocatoria. 3. Realizar proceso de selección de 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena para redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos. 4. Vincular a 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos. | NP | 2022-01-01 | 2023-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[5 empty] | Cartagena facilita el emprendimiento | No operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas realizadas. | 0 | Realizar 5.000 operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas. | 5000 | número | NP | 200 | 200 | 100 | Implementación y creación de un centro para el emprendimiento y la gestión de la empleabilidad, como estrategia para el mejoramiento de los indicadores de productividad y desempleo hacia el fortalecimiento de la economía en Cartagena de Indias | En proceso | Disminuir el índice desempleo y aumentar los indicadores de productividad en las actividades económicas formales e informales de la ciudad de Cartagena. | 1. Realizar gestión de recursos a fondos de financiación. 2. Generar y concretar alianzas estratégicas que aportes recursos financieros con diferentes actores del ecosistema financiero. 3. Realizar procesos contractuales para creación de convenios interinstitucionales. 4. Diseñar y realizar convocatoria a micro y pequeñas empresas de Cartagena. 5. Diseñar y ejecutar estrategia de comunicación de la convocatoria. 6. Realizar proceso de selección de micro y pequeñas empresas de Cartagena. 7. Otorgar créditos a micro y pequeñas empresas de Cartagena seleccionadas. 8. Realizar monitoreo, seguimiento y control de los créditos otorgados. | NP | 2021-01-01 | 2023-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD-Bancóldex | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 02-001-06-20-03-01-04-01 02-037-06-20-03-01-04-01
[6 empty] | No. de Centros de emprendimiento Distrital creados. | 0 | Crear 1 Centro de emprendimiento Distrital | 100 | porcentaje | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 1. Etapa preparatoria y de gestión de proyecto. 2. Levantamiento, actualización de línea base y diagnóstico de participantes y beneficiarios. 3. Diseño de la “Ruta Comunitaria para la Inclusión Productiva” de los Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad. 4. Diseño e implementación del protocolo de atención de la Ruta para la inclusión productiva. 5. Desarrollo de 200 jornadas de socialización “Ruta Comunitaria para la Inclusión Productiva”, en las diferentes localidades de la ciudad de Cartagena. 6. Realizar registro y sistematización de todos los procesos y participantes (aplicación de diagnóstico socio productivo u otro soporte). 7. Diseño e implementación de la estrategia “Emprendimiento INN”, dirigida a emprendimientos con enfoque de innovación y uso de nuevas tecnologías. 8. Identificación y sensibilización de mínimo 200 iniciativas, prioritariamente de jóvenes y mujeres, para participar de la iniciativa “Emprendimiento INN”. 9. Formación y certificación de 1.500 personas en competencias específicas, técnicos o tecnólogos, acorde a los diagnósticos laborales. 10. Generar por lo menos 5 alianzas con IFPDH y de educación superior, para la capacitación, orientación y formación pertinente de la población sujeto. | 25 | 2020-01-03 | 2023-01-12 | 25% | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 02-001-06-20-03-01-04-01 02-037-06-20-03-01-04-01
[6 empty] | No. de incubadoras de empresas de alto impacto con recursos publico privados formuladas y en ejecución. | 0 | Formular y poner en marcha 1 incubadora de empresas de alto impacto con recursos publico privados | 1 | número | NP | NP | 1 | NP |  |  |  | NP | NP | 2022-01-01 | 2022-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 02-001-06-20-03-01-04-01 02-037-06-20-03-01-04-01
[6 empty] | No. De empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas vinculadas. | 0 | Vincular a 40 empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas | 40 | número | NP | NP | 20 | 20 |  |  |  | NP | NP | 2022-01-01 | 2023-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 02-001-06-20-03-01-04-01 02-037-06-20-03-01-04-01
[5 empty] | Zonas de aglomeración productiva | No. De estudios de identificación de sectores a partir del censo empresarial realizados. | 0 | Realizar 1 estudio de identificación de sectores a partir del censo empresarial | 1 | número | NP | NP | 1 | NP | Desarrollo de estrategias para el aprovechamiento de las economías de aglomeración en el Distrito de Cartagena de Indias. | En proceso |  | NP | NP | 2022-01-01 | 2022-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[6 empty] | Porcentaje. De unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales que participación vinculadas. | 0 | Vincular al 30% de las unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales | 30 | porcentaje | NP | NP | 15 | 15 |  |  |  | NP | NP | 2022-01-01 | 2022-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[6 empty] | Porcentaje de productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales incrementado | 0 | Incrementar en 10% la productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales | 10 | porcentaje | NP | 3.4 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 1. Dinamizar los centros de servicios compartidos. 2. Facilitar la gestión administrativa y gerencial de la Sec de Hacienda. 3. Prestar servicios de asistencia en contabilidad, finanzas, comercio exterior, innovación e investigación a PYMES del Distrito de Cartagena. | NP | 2021-01-01 | 2023-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[5 empty] | Cierre de brechas de Empleabilidad | No. de pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables realizados | 0 | Realizar 6 pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables. | 6 | número | NP | 2 | 2 | 2 | Establecimiento de rutas para el cierre de brechas de empleabilidad en el Distrito de Cartagena de Indias. | En proceso |  | 1. Realizar gestión administrativa con empresarios a motivar a la firma pactos entre la sociedad civil. 2. Reuniones preparatorias para la discusión de términos y condiciones. 3. Realizar eventos de lanzamiento que anuncie los pactos de sociedad-empresa-estado. 4. Diseñar y ejecutar estrategia de comunicaciones para la transparencia. 5. Realizar seguimiento y evaluación de los pactos firmados. | NP | 2021-01-01 | 2023-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[6 empty] | No. de personas vinculadas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable | ND | Vincular laboralmente a por lo menos 200 personas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable | 800 | número | NP | 300 | 300 | 200 |  |  |  | 1. Realizar reuniones de seguimiento de resultados de los pactos sociedad-empresa-estado. 2. Vincular laboralmente a por lo menos 200 personas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas. 3. Realizar evaluación de resultados de los pactos. | NP | 2021-01-01 | 2023-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[5 empty] | Cierre de brechas de Capital Humano | No. De plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena creada | 0 | Crear 1 plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena | 1 | porcentaje | NP | 0.5 | 0.5 | NP | Desarrollo de estrategias para la reducción de brechas de capital humano en la ciudad de Cartagena. | En proceso | Implementar estrategias la reducción de brechas de capital humano en la ciudad de Cartagena. | 1. Realizar contratación de personal idóneo para el diseño de una herramienta web. 2. Realizar levamiento de líneas base. 3. Diseñar una herramienta web de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena. 4. Implementar una herramienta web de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena. 5. Encargarse del monitoreo y sostenibilidad de una herramienta web de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena. | 0.5 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[6 empty] | No. de ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano realizados | 0 | Realizar 6 ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano | 6 | número | NP | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1. levantamiento e identificación de brechas. 2. Realizar jornadas de identificación y socialización con la comunidad para la identificación de brechas. 3. Diseñar y ejecutar 6 ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano. 4. Realizar convenios para la ejecución de estrategias de prospectivas laborales. 5. Realizar seguimiento y evaluación a las diferentes alianzas y convenios derivados para la ejecución de las estrategias. 6. Verificación, análisis y evaluación de resultados. | NP | 2021-01-01 | 2023-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
[6 empty] | Ni. De Instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postpandemedia en el Distrito de Cartagena creadas | 0 | Crear 1 instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postpandemedia en el Distrito de Cartagena. | 1 | número | NP | 0.5 | 0.5 | NP |  |  |  | 1. Levantamiento de diagnostico de deficiencias en la escogencia de la oferta educativa y laborar en población joven del Distrito de Cartagena. 2. Realizar análisis de diagnóstico e identificación de metodología de orientación para la escogencia de oferta educativa y laboral. 3. Crear una instancia de participación que incluya la formación y orientación de jóvenes del distrito de Cartagena en la identificación oferta educativa y laboral con énfasis en adaptación a de los cambios tecnológicos, productividad de los sectores y efectos de pandemia Codiv19. 4. Realizar contratación de personal idóneo para la coordinación de las actividades relacionadas. | NP | 2021-01-01 | 2021-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | Rubro no armonizado | Codigo no armonizado
| Competitividad e Innovación | No de puesto en Índice de competitividad entre ciudades. Posición de Colombia | Puesto 12 | Posicionar en 8º puesto Cartagena dentro del índice de competitividad entre ciudades | Cartagena ciudad Innovadora | No. encuentros anuales sobre innovación en Cartagena | 0 | Establecer 1 encuentro anual sobre innovación en Cartagena | 4 | número | 1 | 1 | 1 | 1 | Implementación de estrategias para la articulación de incentivos a la innovación e investigación en el Distrito de Cartagena de Indias. | En proceso |  | 1. Diseñar y realizar convocatoria a micro y pequeñas empresas de Cartagena. 2. Diseñar y ejecutar estrategia de comunicación de la convocatoria. 3. Realizar proceso de selección de micro y pequeñas empresas de Cartagena. 4. Realizar proceso de logística y organización de cada uno de los encuentros. | 1 | 2020-10-01 | 2023-12-01 | 25% | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR Y ARTICULAR LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 02-001-06-20-03-02-02-01
[6 empty] | No. de concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica | 0 | Organizar 1 concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica. | 4 | número | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1. Realizar proceso de selección de micro y pequeñas empresas de Cartagena. 2. Realizar logística de concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica. 3. Establecer incentivos de capital semilla a los ganadores del concurso anual. 4. Realizar seguimiento y control del capital semilla. | 1 | 2020-10-01 | 2023-12-01 | 25% | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR Y ARTICULAR LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 02-001-06-20-03-02-02-01
[6 empty] | Estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena realizado | 0 | Realizar 1 estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena. | 1 | número | NP | NP | NP | 1 |  |  |  | 1. Realizar contratación del personal técnico y profesional. 2. Realizar actualización y levantamiento de potenciales en los encadenamientos productivos. 3. Gestionar proyecto de inversión a través de Regalías, para el levantamiento de estudios de prefactibilidad de un Parque Tecnológico en Cartagena. 4. Realizar levantamiento de estudios de prefactibilidad de un Parque Tecnológico en Cartagena. | NP | 2023-01-01 | 2023-12-01 | NP | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | SGR | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR Y ARTICULAR LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 02-001-06-20-03-02-02-01
[6 empty] | No. de sistema de innovación del Distrito de Cartagena creado | 0 | Crear el sistema de innovación del Distrito de Cartagena | 1 | número | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 1. Realizar documento técnico de sistema de innovación. 2. Diseñar e implementar un sistema interactivo de información virtual. 3. Realizar análisis de resultados del programa de innovación. | 0.25 | 2020-10-01 | 2023-12-01 | 25% | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR Y ARTICULAR LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 02-001-06-20-03-02-02-01
[5 empty] | Cartagena destino de inversión | No de estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad implementada | 0 | Implementar 1 estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad | 1 | número | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Incremento de los índices de competitividad a través de una estrategia de promoción, posicionamiento, transformación y modernización de los mecanismos de atracción de los diversos tipos de inversión en Cartagena de Indias | En proceso | Incrementar los índices de competitividad del Distrito de Cartagena de Indias | 1. Realizar contratación de personal idóneo para el diseño de una estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad. 2. Diseñar una estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad. 3. Unificar la conceptualización del diseño y creación de marca ciudad.4. Ampliar la visión en el diseño de las estrategias de promoción de la inversión. | 0.25 | 2020-01-01 | 2023-12-01 | 25% | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 281 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DE POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD COMO DESTINO DE INVERSIÓN | 02-001-06-20-03-02-02-02
[6 empty] | No de sistema de información para inversionistas implementado | 0 | Implementar un sistema de información para inversionistas | 1 | número | 0.5 | 0.5 | NP | NP |  |  |  | 1. Actualizar diagnósticos y necesidades. 2. Revisar los esquemas de modernización de sistemas de información. 3. Diseñar el sistema de información hacia el inversionista. | 0.5 | 2020-10-01 | 2023-12-01 | 50% | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD-MINCIT | 40 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DE POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD COMO DESTINO DE INVERSIÓN | 02-001-06-20-03-02-02-02
[6 empty] | No. De ventanilla única empresarial Diseñada | 0 | Diseñar la ventanilla única empresarial | 1 | número | 0.5 | 0.5 | NP | NP |  |  |  | 1. Actualizar diagnósticos y necesidades. 2. Evaluar y establecer protocolos simplificados de trámites para la creación, registro e inversión de empresas. 3. Diseño informático de la Ventanilla Única como herramienta informática. | 0.5 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 50% | Secretaría de Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 200 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DE POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD COMO DESTINO DE INVERSIÓN | 02-001-06-20-03-02-02-02
Cartagena Transparente | Finanzas públicas para salvar a Cartagena | %IPU – Vigencia Actual | 8% | Aumentar en 4,5% El recaudo de Impuesto predial Unificado vigencia actual | Finanzas Sostenibles para salvar a Cartagena | Recaudo de Impuesto Predial en un monto de $1.047.261.338.899 | 931838490672 | Recaudar $1.047.261.338.899 por concepto de IPU | 1047261338899 | moneda | 261815334724.75 | 261815334724.75 | 261815334724.75 | 261815334724.75 | Diseño e implementación de estrategias para el mejoramiento y sostenibilidad de las finanzas en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010059 | Diseñar e implementar las estrategias identificadas para el mejoramiento y sostenibilidad de las finanzas en el Distrito de Cartagena de Indias | 1. Desarrollar y ejercer las labores administrativas y misionales propias del equipo de la Secretaria de Hacienda Distrital. | 261815334724.75 | 2020-02-01 | 2023-12-01 | 25% | Sec Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | Devolución recursos contraloría, ICLD, Otros dividendos Cartagena Ii S.A (S.P.R.C), Otros dividendos compañía hotelera de Colombia, Otros dividendos Sociedad Portuaria Regional Cartagena, Otros dividendos terminales de transporte, Otros rendimientos financieros, Rendimientos financieros contraprestaciones portuarias, Rendimientos financieros SGP Propósito General, SGP - propósito general | 2201.5557 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-20-04-08-01-01 02-001-06-20-04-08-01-02 02-064-06-20-04-08-01-01 02-070-06-20-04-08-01-01 02-075-06-20-04-08-01-01 02-089-06-20-04-08-01-01 02-137-06-20-04-08-01-01 02-138-06-20-04-08-01-01 02-139-06-20-04-08-01-01 02-140-06-20-04-08-01-01
|  | %IPU – Vigencias Anteriores | 8% | Aumentar en un 3% el recaudo de Impuesto Predial Unificado Vigencias anteriores |  | Recaudo de Impuesto de Industria y comercio en un monto de $1.189.376.917.533 | 1052980949605 | Recaudar $1.189.376.917.533 por concepto de ICA | 1189376917533 | moneda | 297344229383.25 | 297344229383.25 | 297344229383.25 | 297344229383.25 |  |  |  | 1. Desarrollar y ejercer las labores administrativas y misionales propias del equipo de la Secretaria de Hacienda Distrital. | 297344229383.25 | 2020-02-01 | 2023-12-01 | 25% | Sec Hacienda | Dewin Pérez Fuentes |  | 2201.5557 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-20-04-08-01-01 02-001-06-20-04-08-01-02 02-064-06-20-04-08-01-01 02-070-06-20-04-08-01-01 02-075-06-20-04-08-01-01 02-089-06-20-04-08-01-01 02-137-06-20-04-08-01-01 02-138-06-20-04-08-01-01 02-139-06-20-04-08-01-01 02-140-06-20-04-08-01-01
|  | %ICA – Vigencia Actual | 7% | Aumentar en un 4,5% El recaudo de Impuesto de Industria y comercio vigencia actual |  | Recaudo del Impuesto de Delineación Urbana en un monto de $14.454.734.972 | 33340137211 | Recaudar $14.454.734.972 por concepto de Delineación Urbana. | 14454734972 | moneda | 3613683743 | 3613683743 | 3613683743 | 3613683743 |  |  |  | 1. Desarrollar y ejercer las labores administrativas y misionales propias del equipo de la Secretaria de Hacienda Distrital. | 3613683743 | 2020-02-01 | 2023-12-01 | 25% | Sec Hacienda | Dewin Pérez Fuentes |  | 880.6223 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-20-04-08-01-01 02-001-06-20-04-08-01-02 02-064-06-20-04-08-01-01 02-070-06-20-04-08-01-01 02-075-06-20-04-08-01-01 02-089-06-20-04-08-01-01 02-137-06-20-04-08-01-01 02-138-06-20-04-08-01-01 02-139-06-20-04-08-01-01 02-140-06-20-04-08-01-01
|  | %ICA – Vigencias anteriores | 7% | Aumentar en un 1% El recaudo de Impuesto de Industria y comercio vigencias anteriores |  | Recaudo del Impuesto de Sobretasa a la gasolina en un monto de $176.659.841.306 | 141298575616 | Recaudar $176.659.841.306 por concepto de Sobretasa a la gasolina. | 176659841306 | moneda | 44164960326.5 | 44164960326.5 | 44164960326.5 | 44164960326.5 |  |  |  | 1. Desarrollar y ejercer las labores administrativas y misionales propias del equipo de la Secretaria de Hacienda Distrital. | 44164960326.5 | 2020-02-01 | 2023-12-01 | 25% | Sec Hacienda | Dewin Pérez Fuentes |  | 3522.4892 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-20-04-08-01-01 02-001-06-20-04-08-01-02 02-064-06-20-04-08-01-01 02-070-06-20-04-08-01-01 02-075-06-20-04-08-01-01 02-089-06-20-04-08-01-01 02-137-06-20-04-08-01-01 02-138-06-20-04-08-01-01 02-139-06-20-04-08-01-01 02-140-06-20-04-08-01-01
|  | %Sobretasa a la gasolina | 7% | Aumentar en un 5% el recaudo de Sobretasa a la Gasolina |  | Software Tecnológico implementado | 0 | Implementar (1) software para la modernización tecnológica de la secretaría de Hacienda. | 1 | número | 0.5 | 0.5 | NP | NP |  |  |  | 1. Realizar etapa preparatoria. 2. Realizar análisis informático y tecnológico para seleccionar mejor alternativa de modernización. 3. Realizar estudios de mercado y propuesta precontractual para la implementación de un software de modernización. 4. Implementar software para la modernización tecnológica de la secretaría de Hacienda. | 0.5 | 2020-02-01 | 2023-12-01 | 50% | Sec Hacienda | Dewin Pérez Fuentes |  | 4403.1115 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-20-04-08-01-01 02-001-06-20-04-08-01-02 02-064-06-20-04-08-01-01 02-070-06-20-04-08-01-01 02-075-06-20-04-08-01-01 02-089-06-20-04-08-01-01 02-137-06-20-04-08-01-01 02-138-06-20-04-08-01-01 02-139-06-20-04-08-01-01 02-140-06-20-04-08-01-01
|  | % del Déficit fiscal presupuestal y de tesorería disminuido | 0% | Disminuir el déficit presupuestal en un 100 % |  | Número de Estrategias implementadas | 0 | Implementar (3) estrategias de impacto que propendan por fortalecer las acciones de recaudo de los tributos para incrementar los ingresos. | 3 | número | 1 | 1 | 1 | NP |  |  |  | 1. Diseñar y ejecutar estrategia de comunicaciones para incentivo al pago de impuestos. 2. Diseñar y ejecutar estrategia de incentivos y estímulos al pago de impuestos. 3. Simplificar y fortalecer estrategia de modalidad de pagos virtuales. | 1 | 2020-02-01 | 2023-12-01 | 33.33% | Sec Hacienda | Dewin Pérez Fuentes |  | 4403.1115 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-20-04-08-01-01 02-001-06-20-04-08-01-02 02-064-06-20-04-08-01-01 02-070-06-20-04-08-01-01 02-075-06-20-04-08-01-01 02-089-06-20-04-08-01-01 02-137-06-20-04-08-01-01 02-138-06-20-04-08-01-01 02-139-06-20-04-08-01-01 02-140-06-20-04-08-01-01
|  | %IPU – Vigencia Actual | 8% | Aumentar en 4,5% El recaudo de Impuesto predial Unificado vigencia actual. | Saneamiento Fiscal y Financiero | Valor de $396.000.000.000 para cubrimiento en el cuatrienio de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias | 54000000000 | Valor de $396.000.000.000 para cubrimiento en el cuatrienio de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias | 396000000000 | moneda | 99000000000 | 99000000000 | 99000000000 | 99000000000 | Implementación y diseño del plan de saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena. | En proceso | Aumentar en el recaudo de Impuesto predial unificado a través del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena. | 1. Contratar personal idóneo y especializado para realizar levantamiento de documento técnico. 2. Actualizar documento técnico de Plan de Saneamiento fiscal y financiero del Distrito de Cartagena de Indias. 3. Implementar las medidas establecidas en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero. | 99000000000 | 2020-02-01 | 2023-12-01 | 25% | Sec Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 38072.7714 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-04-08-01-01 02-001-06-20-04-08-01-02 02-064-06-20-04-08-01-01 02-070-06-20-04-08-01-01 02-075-06-20-04-08-01-01 02-089-06-20-04-08-01-01 02-137-06-20-04-08-01-01 02-138-06-20-04-08-01-01 02-139-06-20-04-08-01-01 02-140-06-20-04-08-01-01
Cartagena Transversal | Línea estratégica para la equidad e inclusión de los negros, afros, palenqueros e indígenas | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho | NA | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | Fortalecimiento e Inclusión Productiva para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena. | Número de proyectos desarrollados para la generación de ingresos en los consejos comunitarios. | 0 | 33 proyectos de generación de ingresos desarrollados en consejos comunitarios. | 33 | número | NP | 11 | 11 | 11 | Fortalecimiento de las estrategias de Inclusión Productiva para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena. | En proceso | Fortalecimiento e Inclusión Productiva para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena. | 1. Realizar acercamiento a la comunidad 2. Desarrollar mesas de trabajo con los consejos comunitarios. 3. Realizar procesos de priorización de ideas de proyectos. 4. Apoyar y desarrollar estrategias para la Inclusión Productiva. | NP | 2021-01-01 | 2023-12-01 | NP | Sec Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 0 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-01-01
|  | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho | NA | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | Fortalecimiento de la Población Indígena en el Distrito de Cartagena. | Número de proyectos diseñados para la generación de ingresos en la población indígena a través de proyectos productivos , el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la gestión ambiental y el uso sostenible de la biodiversidad y la sostenibilidad económica. | 0 | Desarrollar 2 proyectos diseñados para la generación de ingresos en la Secretaría de Hacienda (UDE) – Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. | 2 | número | NP | 1 | 1 | NP | Fortalecimiento de las estrategias para la generación de ingresos de la Población Indígena en el Distrito de Cartagena. | En proceso | Fortalecimiento de la Población Indígena en el Distrito de Cartagena. | 1. Realizar acercamiento a la comunidad 2. Desarrollar mesas de trabajo con los consejos comunitarios. 3. Realizar procesos de priorización de ideas de proyectos. 4. Apoyar y desarrollar estrategias para la generación de ingresos. | NP | 2021-01-01 | 2022-12-01 | NP | Sec Hacienda | Dewin Pérez Fuentes | ICLD | 116.9528 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-07-01