## PLAN DE ACCION
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL VIGENCIA 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
INCLUYENTE | CULTURA DE LA FORMACION | Tasa de cobertura neta sin extraedad global (Transición, Primaria, Secundaria y Media) | 88,92%* Fuente: Planeación educativa 2019 a partir de Proyección del Censo Poblacional 2018 | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global al 91,25% (Transición, Primaria, Secundaria y Meta) | Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y permanencia” | Tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales. | 4,02% Fuente: Planeación Educativa-2019 | Disminuir la tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales a 3,02% | 3.02 | 3.77% | Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: “Llego y me quedo en la Escuela" en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010065 | Fortalecer la oferta del ente territorial para la prestación del servicio educativo. | Realizar estudio de insuficiencia y limitaciones de acuerdo con la metodología sugerida por el MEN. | 1 | Agosto/2020 | Noviembre/2020 | 6.25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ANA LORA | ICLD | 1240029662 | ACOGIDA - LLEGO Y ME QUEDO EN LA ESCUELA | 02-001-06-20-02-02-01-02
[14 empty] | Contratar cupos educativos con canastas (infraestructura, planta docente, otros) para la educación preescolar, básica y media. | 45366 | Enero/2020 | Diciembre/2020 | 6.25% |  |  |  | 1240029662
[14 empty] | Garantizar la póliza de seguro para estudiantes de matrícula oficial. | 172000 | Agosto/2020 | Septiembre/2020 | 6.25% |  |  | SGP Educación | 65780700000 | ACOGIDA - LLEGO Y ME QUEDO EN LA ESCUELA | 02-071-06-20-02-02-01-12
[14 empty] | Entregar informes de asistencia técnica, apoyo a la supervisión y/o interventoría realizadas. | 2 | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 6.25%
[11 empty] | Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: "Yo también llego", Atención a población con extraedad en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010085 | Disminuir el índice de extraedad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el distrito de Cartagena. | Caracterizar la oferta educativa del Distrito para la atención de la población en edad escolar con extraedad. | 1 | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 6.25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ELSA STEVENSON | ICLD | 88000000 | ACOGIDA – ATENCIÓN A POBLACIÓN CON EXTRAEDAD | 02-001-06-20-02-02-01-09
[14 empty] | Reorganizar la oferta educativa de modelos educativos flexibles. | 1 | Octubre/2020 | Diciembre/2020 | 6.25%
[14 empty] | Diseñar orientaciones para la implementación de estrategias que incidan en la mitigación del riesgo de abandono escolar. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 6.25%
[14 empty] | Realizar un estudio sobre el aprovechamiento de plataformas para el seguimiento y monitoreo del riesgo de abandono escolar (SIMPADE o la que esté en vigencia). | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 6.25%
[14 empty] | Diseñar un plan para el fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades en este tipo de plataformas que lleve a la toma de decisiones oportunas. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 6.25%
[11 empty] | Optimización De La Operación De Las Instituciones Educativas Oficiales De Cartagena De Indias. | 2020130010057 | Garantizar la operación de las condiciones básicas para la adecuada y óptima prestación del servicio educativo en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | Transferencias a Colegios (FOSES) IEO con Transferencia FOSES realizadas | 35 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25% | COBERTURA | LILLA SILVA MARIA BERNARDA BUSTILLO EDINSON ARRIETA | ICLD SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 243778678113 | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS (CALIDAD MATRICULA OFICIAL) - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-12
[14 empty] | Pago Servicios Públicos (Energía y Acueducto) IEO con Servicios de Energía y Acueductos pagados | 173 (Incluidas Sedes de IEO) | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25%
[14 empty] | Otros Gastos (Servicio Aseo, Vigilancia y Arrendamientos) IEO con Servicios contratado de aseo y vigilancia | 105 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25%
[11 empty] | Administracion del Talento Hunano del Servicio Educativo Oficial. Docentes, Directivos Docentes y AdministrativoDel Distrito de Csrtagena | 2020130010052 | Garantizar la motivación de los Administrativos, docentes y directivos docentes oficiales, mediante el pago oportunamente con todas las garantías y derechos laborales que les brinda la legislación vigente en el sector educativo. | Pago de Salarios (Pago oportuno de nomina) | 5700 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25% | COBERTURA | ALBERTO GOMEZ FRANCISCO DEL VALLE | SGP ICLD | 1612367104883 | ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE CARTAGENA DE INDIAS ICLD | 02-001-06-20-02-02-01-13 02-001-06-20-02-02-01-14 02-001-06-20-02-02-01-15
[14 empty] | Ascensos en Escalafon de docentes (Docentes Escalafonados) | 750 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25%
[14 empty] | Dotación Docentes y Administrativos (Dotacion Entregada) | 430 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25%
[6 empty] | No. de personas atendidas con modelos de alfabetización | 127 Fuente: SIMAT. Número total jóvenes y adultos atendidos con modelos de alfabetización en Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI 1 durante el año 2019. | Atender con modelos de alfabetización (CLEI 1) a 1.200 jóvenes y adultos a 2023 | 1200 | 300 | Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables: “Acogida – Atención a Jóvenes y Adultos” en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010136 | Aumentar la oferta educativa para jóvenes y adultos que no han culminado su ciclo educativo en el distrito de Cartagena. | Implementar procesos de formación por ciclos lectivos especiales integrados para alfabetización de 1200 jóvenes y adultos durante el cuatrienio.Caracterización de la población analfabeta y reorganización de la oferta. | 300 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ELSA STEVENSON | ICLD | 687558140 | ACOGIDA – ATENCIÓN A JÓVENES Y ADULTOS | 02-001-06-20-02-02-01-07
[14 empty] | Dotar con canastas educativas el proceso de formación de jóvenes y adultos de acuerdo con los modelos flexibles a implementar. (CLEI 1) | 300 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25%
[14 empty] | Realizar la actualización de la caracterización de jóvenes y adultos que no han iniciado ni culminado su ciclo educativo. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25%
[14 empty] | Dotar de canastas educativas a establecimientos educativos del distrito de Cartagena que atienden población de jóvenes y adultos. (CLEI 2 al 6) | 8 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25%
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa en 45 Instituciones Educativas Oficiales. | 45 | 5 | Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables para la atención a población diversa: “Una Escuela de y para todas y todos” en el distrito de Cartagena. | 2020130010117 | Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad territorial para la inclusión de la población diversa. | Realizar un estudio de la oferta educativa del Distrito para la atención a población diversa, incluyendo la reorganización de la oferta educativa para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa que se constituya en una herramienta técnica. | 1 | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ALBA PAVA | ICLD | 1983509499 | Acogida – Atención a Población Diversa | 02-001-06-20-02-02-01-06
[14 empty] | Crear unidades de atención móviles para la inclusión de la población diversa favoreciendo su formación integral y fomentando la permanencia. | 1 | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 25%
[14 empty] | Dotar con herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas los establecimientos educativos focalizados para la implementación de la estrategia. | 5 | Septiembre/2020 | Noviembre/2020 | 25%
[14 empty] | Entregar informes de asistencia técnica y supervisión realizadas para la definición e implementación de la estrategia de atención y caracterización a la población diversa en el distrito de Cartagena. | 2 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25%
[6 empty] | No. de estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia | ND* | Atender anualmente a 100.000 estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia. | 100000 | 100000 | Implementación de la estrategia Permanecer: "Mi escuela, Mi lugar favorito" en el distrito de Cartagena. | 2020130010082 | Implementar estrategias de permanencia que mitiguen el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito. | Construir el Plan Territorial de Permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, incluyendo la reorganización de la oferta de estrategias de permanencia. | 1 | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA MARCELA CHICA | ICLD | 10217212000 | Acogida – Permanecer - Transporte Escolar Acogida – Permanecer – Otras Estrategias de Permanencia
[14 empty] | Implementar la estrategia de transporte escolar para estudiantes de establecimientos educativos oficiales. | 1848 | NA | NA | 25% | [5 empty] | 02-001-06-20-02-02-01-04
[14 empty] | Implementar otras estrategias de acceso y permanencia que mitiguen la deserción, la extraedad y riesgo de abandono en el sistema educativo. | 11000 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25% | [5 empty] | 02-001-06-20-02-02-01-05
[14 empty] | Crear unidades de atención móviles para la implementación de estrategias acceso y permanencia. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25%
[11 empty] | Implementación de la Estrategia Permanecer: "Me alimento y aprendo" en el distrito de Cartagena. | 2020130010195 | Mitigar el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito a través de la implementación de estrategias de alimentación escolar. | Implementar la estrategia de alimentación escolar para estudiantes de establecimientos educativos oficiales. | 97135 | Agosto/2020 | Noviembre/2020 | 33% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA JESSICA DIAZ | ICLD | 53227602625.438 | Acogida – Permanecer – Alimentación Escolar | 02-001-06-20-02-02-01-03
[14 empty] | Acompañar la formulación e implementación de la política pública de entornos escolares saludables. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33% |  |  | SGP - Alimentación Escolar Rendimientos Financieros SGP Alimentación Escolar Asignación Especial MEN | 5779989544 | Acogida – Permanecer – Alimentación Escolar Acogida – Permanecer – Alimentación Escolar Acogida – Permanecer – Alimentación Escolar en las IEO | 02-072-06-20-02-02-01-01 02-078-06-20-02-02-01-01 02-028-06-20-02-02-01-01
[14 empty] | Entregar informes de asistencia técnica y apoyo realizados a la supervisión y/o interventoría para las estrategias de acceso y permanencia. | 2 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33%
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales adecuadas y dotadas de acuerdo con normatividad vigente | 152 sedes Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Adecuar y dotar 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo con la normatividad | 40 | 3 | Fortalecimiento de los Ambientes de Aprendizaje de las Sedes Educativas del Distrito de Cartagena | 2020130010094 | Mejorar el estado y disponibilidad de ambientes de aprendizaje para garantizar la prestación del servicio educativo en Distrito de Cartagena} | Mantenimiento de las sedes de instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena | 5 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA GUILLERMO PEÑA | ICLD SGP OTRAS FUENTES | 162322856464 | ACOGIDA - FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LAS SEDES EDUCATIVAS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-08
[14 empty] | Programa de mantenimiento preventivo y desarrollo de ambientes de aprendizaje en las IEO.(Tachada) | 5 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20%
[14 empty] | Dotación de ambientes de aprendizaje | 5 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20%
[6 empty] | No. de sedes nuevas de Instituciones Educativas Oficiales construidas | 0 | Construir 3 nuevas sedes de Instituciones Educativas Oficiales | 3 | 1 |  |  |  | Estudios y diseños para adecuaciones y construcciones nuevas.(Observaciones) | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20%
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales con situación jurídica resuelta | 86 Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Resolver la situación jurídica a 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales | 46 | 1 |  |  |  | Desarrollo de un proceso sistemático de legalización de predios a favor del Distrito a fin de garantizar una mayor y mejor oferta educativa. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20%
[5 empty] | Programa: Sabiduría de la primera infancia “grandes banderas, gesto e ideas para cambiar el planeta” | Tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición | 74.06% | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición al 78,76%. | 78.06% | 74.06% | Implementación de la Estrategia Sendero de la Creatividad: "Tránsito armónico de educación inicial a preescolar" en el distrito de Cartagena. | 2020130010256 | Garantizar el tránsito armónico de educación inicial a prescolar en el sistema educativo oficial de Cartagena | Caracterizar la oferta de atención integral a la primera infancia en el componente de educación inicial. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 50% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA CIELO MONTERO | ICLD | 59383876 | SABIDURÍA DE LA PRIMERA INFANCIA | 02-001-06-20-02-02-02-01
[14 empty] | Implementar acciones afirmativas formativas para el tránsito armónico. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 50%
[6 empty] | No de Instituciones Educativas con Estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia diseñada e implementada. | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a primera infancia | 1 | 1 | Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo: "Una escuela que acoge a la Primera Infancia" en el distrito de Cartagena. |  | Fortalecer la oferta de servicios de Educación preescolar en el Sistema educativo oficial del distrito de Cartagena. | Caracterizar la oferta de Educación preescolar en el distrito de Cartagena y reorganizar la oferta. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33% |  |  |  | 59383876 | SABIDURÍA DE LA PRIMERA INFANCIA | 02-001-06-20-02-02-02-01
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia | 0 | 80 instituciones Educativas Oficiales con atención y acompañamiento a la primera infancia | 80 | 0 |  |  |  | Realizar el diseño participativo de orientaciones para la caracterización e implementación de estrategias de acceso y permanencia de la primera infancia en Educación preescolar. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33%
[14 empty] | Diseñar orientaciones para la adecuación y dotación de ambientes propicios para la Educación preescolar. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33%
[6 empty] | Porcentaje de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial con educación inicial en el marco de la atención integral | 0 | Garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral al 80% de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial (proyección matrícula) | 80% | 0 | Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo "Un gobierno que cree en los niños" en el distrito de Cartagena. |  | Mejorar la articulación entre sectores e instituciones responsables de la atención integral de la primera infancia, en los contextos de educación inicial y preescolar en el distrito de Cartagena. | Diseñar una ruta metodológica para la construcción de escenarios de participación para la primera infancia. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 50% |  |  |  | 59383876 | SABIDURÍA DE LA PRIMERA INFANCIA | 02-001-06-20-02-02-02-01
[14 empty] | Diseñar un protocolo de activación de la ruta integral de atenciones a la primera infancia en contextos de educación inicial y preescolar. | 1 | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 50%
|  | Número de Instituciones Educativas Oficiales en Clasificación A+, A y B en las Pruebas SABER 11. | 22 Fuente: Icfes, 2019. | Aumentar el número de Instituciones Educativas Oficiales a 27 en clasificación A+, A y B en pruebas saber 11. | Programa: Formando con amor “Genio Singular” | Número de Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. | 9 Instituciones Educativas Oficiales | 15 nuevas Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. | 15 | 3 | Mejoramiento de la Calidad Educativa de las Instituciones Educativas del Distrito: Formando con Amor | 2020130010186 | Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | CALIDAD EDUCATIVA | CECILIA MORALES LIVIS BARRIOS | ICLD SGP | 1089489581 | FORMANDO CON AMOR - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS IEO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-071-06-20-02-02-03-01 02-001-06-20-02-02-03-01
[14 empty] | Firmar Convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, que contenga la linea de formación y evaluación por competencias docentes | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20%
[14 empty] | Diseñar e Implementar un sistema de información para monitorear el comportamiento del índice de clasificación total en las IEO. | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20%
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. | 47 instituciones Educativas Oficiales | 60 Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología | 13 | 3 |  |  |  | Dotar 3 instituciones educativas oficiales para fortalecer las experiencias de ciencia, innovación y tecnologí | 3 IEO | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% |  | CECILIA MORALES OLGA MALDONADO
[6 empty] | No de Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados | 4 instituciones Etnoeducativas Oficiales Fuente: Calidad Educativa 2019 | Revisar, ajustar e implementar los Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC de 22 Instituciones Etnoeducativa | 18 | 5 | Fortalecimiento de las Prácticas Etnoeducativas en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | 2020130010257 | Fortalecer las prácticas etnoeducativas de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | Asistir técnicamente la revisión, ajustes y resemantización de PEC en IEO etnoeducativas | 5 IEO | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 33% | CALIDAD EDUCATIVA | CECILIA MORALES JOSEFA HERNANDEZ | ICLD | 80000000 | FORMANDO CON AMOR -FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS ETNOEDUCATIVAS EN IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-05-03
[14 empty] | Desarrollar seminarios, encuentros, talleres sobre prácticas etnopedagogicas | 9 | 2020-10-01 | 31/10/250 | 33%
[14 empty] | Desarrollar Talleres etnolingüístico para fortalecimiento de la Escuela de lengua criolla palenquera “Minino a chitia ku ma kombilesa suto” | 6 | NO | NP | 33%
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada. | 24 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Implementar cátedra de estudios afrocolombianos en 6 Instituciones Educativas Oficiales nuevas. | 6 | 3 |  |  | Acompañar la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en las Instituciones Educativas oficiales del distrito de Cartagena. | Asistir técnicamente el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos en IEO, con estrategias sobre lineamientos y orientaciones curriculares para CEA. | 3 IEO | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 50% | CALIDAD EDUCATIVA | CECILIA MORALES MIGUEL OBESO
[14 empty] | Desarrollar actividades etnopedagogicas decenio afro desde la escuela, en fechas conmemorativas de importancia afrodescendiente | 15 | 2020-08-01 | 31/09/20 | 50%
[5 empty] | Programa Desarrollo de potencialidades | No. de docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | 400 Docentes Fuente: Calidad Educativa 2020 | Formar 1000 docentes en apropiación ambientes de aprendizaje mediados por tecnología. | 1000 Docentes | 250 Docentes | Fortalecimiento de los procesos formativos en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena: Desarrollo de Potencialidades” | 2020130010142 | Fortalecer las estrategias de formación afines a los saberes de los maestros y a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales. | Elaborar e Implementar convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, para la formación de docentes en ambientes de aprendizajes mediados por TIC | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 25% | CALIDAD EDUCATIVA | CECILIA MORALES OLGA MALDONADO | SGP | 1578342585 | DESARROLLO DE POTENCIALIDADES - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN LAS IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-071-06-20-02-02-04-01
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | 0 | 15 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | 15 IEO | 3 IEO |  |  |  | Diseñar e implementar un programa de formación bilingüe mediante la utilización de las TIC dirigido a estudiantes | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 20%
[6 empty] | Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | ND | Formar el 30% de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | 30% de docentes (1500 aprox.) | 7,5% (375 docentes aprox) |  |  |  | Formar docentes en saberes pedagógicos, disciplinares y reflexivos. | 30% de docentes (1500 aprox.) | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 7.5% |  |  | ICLD | 833397339 | DESARROLLO DE POTENCIALIDADES - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS BILINGUES EN LAS IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-04-02
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. | 60 I.E.O Fuente: Calidad Educativa 2020 | Revisar, ajustar y resemantizar las herramientas de gestión escolar de 105 Instituciones Educativas Oficiales. | 55 IEO | 10 IEO | Fortalecimiento de la Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad educativa | 2020130010185 | Fortalecimiento de la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad educativa | Acompañar las propuestas de mejoramiento de las Instituciones Educativas Oficiales | 10 IEO | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 33% | CALIDAD EDUCATIVA | CECILIA MORALES EDELMIRA SALGADO LIVIS BARRIOS | SGP | 599000000 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-071-06-20-02-02-05-02
[14 empty] | Asistir técnicamente la revisión, ajuste y resemantización de los Proyectos Educativos Institucionales- PEI. | 10 IEO | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 33%
[14 empty] | Asistir técnicamente la revisión, ajuste e implementación de las herramientas de gestión escolar: currículo, PMI, Autoevaluación, SIEE | 10 IEO | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 33%
[5 empty] | Programa Participación, democracia y autonomía | No. de Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. | 5 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Fortalecer los órganos de Gobierno y Convivencia Escolar de 100 Instituciones Educativas Oficiales. | 100 IEO | 10 IEO | Fortalecimiento de la educación integral desde la participación, democracia y autonomía en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena. | 2020130010227 | Desarrollar procesos de formación integral y participación en las IEO del Distrito de Cartagena | Elaborar, ejecutar y evaluar los planes de trabajo de los órganos del Gobierno escolar y Comités de Convivencia Escolar de 10 I.E.O. | 10 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 10% | CALIDAD EDUCATIVA | CECILIA MORALES EILYN MEDINA | ICLD | 760971192 | PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-04-03
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. | 48 I.E.O. | Revisar, ajustar y fortalecer los proyectos pedagógicos transversales de 105 Instituciones Educativas Oficiales. | 57 IEO | 13 IEO |  |  |  | Asistir técnicamente la revisión y ajuste de Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO del distrito de Cartagena | 13 IEO | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 23% |  | CECILIA MORALES ANA ARNEDO | ICLD | 760971192 | PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-03-02
[14 empty] | Fortalecer los Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO | 13 IEO | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 23%
[6 empty] | NO. De Foros Distritales de Educación realizados | N.D | Realizar 4 Foros Distritales de Educación | 4 | 1 |  |  |  | Encuentro de experiencias significativas y buenas prácticas para el intercambio del saber pedagógico | 4 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 25% | CALIDAD EDUCATIVA | CECILIA MORALES OLGA MALDONADO | ICLD | 150000000 | PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-07-07
[14 empty] | Evento central -reconocimiento,ponencias, talleres,conferencias y conversatorios | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 25%
[6 empty] | No de Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | 4 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | 105 Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | 105 IEO | N.P. | Formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias, dirigido a niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena | 2020130010240 | Desarrollar un proyecto de formación que contribuya a la prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas en las I.E.O del distrito de Cartagena. | ENTREGAR PROYECTO FORMULADO DE FORMACIÓN PREVENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DD. HH. DE LAS MUJERES | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 10% | CALIDAD EDUCATIVA | CECILIA MORALES RUBIELA VALDERRAMA | N.P. | 0 | N.P. | N.P.
[5 empty] | Programa de Educación mediada a través de tecnologías de la información y las comunicaciones-Tic´s | Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Cartagena de Indias con estrategias pedagógicas EMETIC diseñada e implementada en cada una de las | 0 | 105 instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, implementan una estrategia pedagógica mediada a través de las TIC | 105 | 105 | Transformacion del Aprendizaje Inspirando, Creando y Diseñando con las Tecnologias de informacion y las Comunicaciones | 2020130010040 | Articulación e integración de las Tecnologías de las Información y las Comunicaciones con los procesos de enseñanza aprendizaje de las IEO del distrito de Cartagena de Indias. | Diseñar Estrategia de Mediación Tecnologíca de las Instituciones Educativas Oficiales. | 105 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 40% | SERVICIOS INFORMATICOS | CALIDAD EDUCATIVA MIGUEL ANGEL BARCASNEGRAS | ICLD | 1807903400 | EDUCACION MEDIADA A TRAVES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-TIC - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-06-01
[14 empty] | Conformar en las Instituciones Educativas Oficiales los equipos de Educación mediada por las TIC | 20 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20%
[14 empty] | Compra de equipos tecnológicos para la SED y adecuación del centro de computo | 10 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40%
[6 empty] | No. De Aulas de Instituciones Educativas Oficiales dotadas de herramientas tecnológicas para la mediación educativa. | 20 sedes educativas oficiales. dotadas | 50 aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológica | 50 | 10 |  |  |  | Gestiónar la adquisición de herramientas tecnológicas para las Instituciones Educativas Oficiales | 10 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 20%
[14 empty] | Contratar la prestación del servicio de conectividad para las I.E.O | 105 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% |  |  | SGP EDUCACIÓN | 2261145915 | EDUCACION MEDIADA A TRAVES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-TIC - SGP EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-06-01
[14 empty] | Adquirir póliza de seguro para los equipos tecnológicos | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20%
[14 empty] | Contratar el personal necesario para el apoyo, seguimiento y control de los proyectos tecnológicos implementados en las IEO y0 en la Secretaria de Educación Distrital. | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20%
[6 empty] | No de Docentes que emplean, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. | 644 Fuente: Fundación Telefónica "Profuturo" | 856 docentes que emplean computadores y dispositivos tecnológicos con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. | 856 | 150 |  |  |  | Realizar Convenio y/o alianzas para la Formación de Docentes en Uso y Apropiación de las Tic | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10%
[6 empty] | No de Estudiantes que usan, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de aprendizaje. | 18.853 Estudiantes Fuente: Colombia Evaluadora | 27.144 estudiantes haciendo uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. | 27144 | 5000 |  |  |  | Contratar el Servicio de Acompañamiento, Administración Especializada y Soporte del Sistema de Información "Colombia Evaluadora", para las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena. | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 40%
[14 empty] | Instalar el Sistema único de gestión académica disponible en todas las IEO, con nuevas herramientas virtuales disponibles | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20%
[14 empty] | Realizar Talleres de apropiación y uso de la Plataforma de Gestión academia con la comunidad educativa | 10 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 40%
|  | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa: Educación para transformar “educación media técnica y superior” | No de becas para Educación Superior entregadas a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena | 12. 589 becas entregadas a dic 2019 Fuente: *Secretaría de Educación - Oficina de Educación superior 2019. | Entregar 4.141 becas para Educación Superior a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena. | 4141 | 1249 | Consolidación de becas universitarias para egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena - PIONEROS DE TRAYECTORIA |  | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas para Educacion Superior a egresados de IEO | 4141 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25% | EDUCACION SUPERIOR | DANIEL AMEZQUITA | ICAT 3% | 8557580544.46 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - CONSOLIDACION DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA EGRESADOS DE LAS IEO DE CARTAGENA -FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO | 02-056-06-20-02-02-07-01
[6 empty] | No de egresados oficiales beneficiados con becas en Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - IFTDH | 0 | Beneficiar a 1300 egresados oficiales beneficiados con becas para IFTDH | 1300 | N.P. | Apoyo al mejoramiento de las competencias laborales de los egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena |  | Brindar alternativas de formación para la empleabilidad de egresados de IEO Oficiales | Otorgar Becas para Formación Tecnica laboral para egresados de IEO | NP | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0% |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO | 270895873 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EGRESADOS DE LAS IEO DE CARTAGENA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO | 02-136-06-20-02-02-07-01
[6 empty] | No de egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad becados | ND | Beneficiar a 228 egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad | 228 | 57 | Consolidación de becas universitarias para egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena - PIONEROS DE TRAYECTORIA |  | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas Inclusivas para Educacion Superior a egresados de IEO | 228 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25% |  |  | ICLD | 410906731 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EGRESADOS DE LAS IEO DE CARTAGENA-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 02-001-06-20-02-02-07-01
[6 empty] | Estudiantes egresados de Educativas Oficiales en doble titulación | ND | Graduar 9000 jóvenes de Establecimientos Educativos Oficiales en doble titulación | 9000 | 3000 | Mejoramiento de la Educaion Media Tecnica para desarrollar las potencialidades productivas en las Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena de India | 2020130010162 | Aumentar el nivel de calidad y articulación de la educación Media Técnica oficial en el Distrito de Cartagena | Graduar estudiantes con doble titulacion | 9000 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25% |  |  | SGP | 950000000 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - MEJORAMIENTO DEL PROCESO FORMATIVO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA OFICIAL EN LAS IEO DE CARTAGENA- SGP EDUCACIÓN | 02-071-06-20-02-02-07-01
[6 empty] | % de programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena. | 0% | Articular el 80% de los programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena | 80% | 40% |  |  |  | Articular los Curriculos de las especialidades de la Media Tecnica Oficial con las Instituciones de Educaion Superior del Distrito | 22 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 30% |  |  | ICLD | 1970344368 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - MEJORAMIENTO DEL PROCESO FORMATIVO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA OFICIAL EN LAS IEO DE CARTAGENA-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 02-001-06-20-02-02-07-02
|  | Índice de cumplimiento de los programas de la SED en el marco del Plan de desarrollo 2020 - 2023. | 0 | Garantizar el índice de cumplimiento de los programas de la SED en el marco del Plan de desarrollo 2020 - 2023 en un 0.8 | Programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente, participativa y eficiente” | Índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional | Crítico bajo Fuente: MEN | Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional. | 4 | 3 | Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Educativa del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010139 | Optimizar la gestión integral de la SED, para mejorar e impactar en los resultados del sector educativo del Distrito de Cartagena | EJECUTAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MEJORA DEL INDICADOR | 6 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 50% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 0 | MOVILIZACION EDUCATIVA -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DEL DISTRITO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-08-02
[14 empty] | EJECUTAR LOS PROCESOS PARA ORGANIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA SED DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE MIPG | 4 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 50% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 22800000 | MOVILIZACION EDUCATIVA -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DEL DISTRITO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-08-02
[6 empty] | Nueva arquitectura organizacional de la SED, UNALDES y Establecimientos Educativos consolidada. | 1 | Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación, UNALDES y Establecimientos Educativos. | 1 | 0.15 |  |  |  | IMPLEMENTAR LOS PROCESOS PARA EJECUTAR LA PRIMERA FASE DEL DISEÑO DE LA NUEVA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL DE LA SED | 3 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 15% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 0
[6 empty] | No. de sistemas de gestión de calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales implementados y sostenidos. | 28 | Aumentar a 42 los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales. | 42 | 28 |  |  |  | Diagnosticar IEO (14 nuevas - y las participantes en proyecto de estandarización 27) | 1 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 25% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 0
[14 empty] | Realizar la Formación y capacitación de los equipos de I.E.O en sistemas de gestión de calidad | 2 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 25% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 0
[14 empty] | Acompañar los equipos de calidad de las IEO y de la SED para sostenimiento de SGC | 7 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 25% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 12000000 | MOVILIZACION EDUCATIVA -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DEL DISTRITO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-08-02
[14 empty] | Realizar auditorías externas | 4 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 25% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 41545000 | MOVILIZACION EDUCATIVA -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DEL DISTRITO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-08-02
[6 empty] | Implementación de un plan de bienestar y protección de los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena en las instituciones educativas oficiales | 0 | Diseñar e implementar un plan de bienestar y protección para los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena | 1 | 5% | Mejoramiento del Bienestar y Protección de los funcionarios de la SED para contribuir a una mejor calidad de vida en el distrito de Cartagena de Indias | 2020130010165 | Motivar a los funcionarios de la Secretaria de Educación Distrital y aumentar su sentido de pertenencia institucional en un marco de autocuidado laboral | Actividades Deportivas, Recreativas , Culturales y Educativas | 2 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | TALENTO HUMANO | ALBERTO GOMEZ KATHERINE GONZALEZ | ICLD | 15279503235 | MOVILIZACION EDUCATIVA - MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR Y PORTECCION LOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-08-01
[14 empty] | Entrega de Incentivos, Estimulos, Auxilios y/o Bonos a Funcionarios Administrativos y sus familias} | 500 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20%
[14 empty] | Capacitacion para mejoramiento de competencias laborales y comportamentales | 2 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20%
[14 empty] | Implementacion de programa de SST para la SED apartir de la linea base diagnostica existente | 10% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% |  | ALBERTO GOMEZ LESVIA OLMOS
[14 empty] | Generar espacios de participacion en la SED en cumplimeinto de la normativa del Sistema de Gestion de SST | 15% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20%
[6 empty] | Diseñar la Política Pública Educativa para el Distrito de Cartagena. | 0 | Formular y presentar para adoptación por parte del Concejo Distrital, la Política Pública Educativa diseñada. | 1 | 5% | Formulación de la Política Pública de Educación para el Distrito de Cartagena 2020-2033 |  | Elaborar y entregar documento técnico de Política Pública Educativa del Distrito de Cartagena, con el fin de dejar los lineamientos y visión para futuras vigencias | Entregar documento de alistamiento para la formulación de la política pública | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 5% | PLANEACION EDUCATIVA | MARTA PORTO DE CASTRO | ICLD | 12000000 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - MEJORAMIENTO DEL PROCESO FORMATIVO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA OFICIAL EN LAS IEO DE CARTAGENA-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 02-001-06-20-02-02-07-02
Note on J2: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on Q2: VICKY: De la Actividad
Note on S2: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento Ligado con el plan Indicativo
Note on P82: Usuario: Diseño del plan de intervención
Note on W83: Usuario: Prestación de servicios para archivo 1 profesional 3.5 y un técnico 2.2 x 4 meses CDP de marzo sin usar x 20.400
Note on P85: Usuario: Informe general del diagóstico de las IEO nuevas y las de Estandarización de procesos (2016-2019)
Note on P86: Usuario: una de ISO y otra de CARACTERIZACIONES DE PROCESO
Note on P87: Usuario: IEO acompañadas: 1.Madre Gabriela de San Martin 2.Pasacaballos 3,San Francisco de Asís 4.Olga González Arraut 5.20 de Julio 6.SED
Note on P88: Usuario: 1.Madre Gabriela de San Martin 2.Pasacaballos 3,San Francisco de Asís 4.20 de Julio 5.SED
Note on W88: Usuario: 1.Madre Gabriela de San Martin 2.Pasacaballos 3,San Francisco de Asís 4.20 de Julio 5.SED