## plan de acción
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Esperado Meta Producto 2020 | Valor Esperado Meta Producto 2021 | Valor Esperado Meta Producto 2022 | Valor Esperado Meta Producto 2023 | REPORTE META PRODUCTO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 FUENTE: ESCUELA DWE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | Servidor y servidora publica al servicio de la Ciudadania | Numero de funcionarios y servidores publicos formados y capacitados | 738 | Capacitar a 1.054 los funcionarios y Servidores Publicos de la Administracion Distrital | 1054 | 262 | 264 | 264 | 264 |  | DESARROLLO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010140 | Mejorar la eﬁciencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas, Fortaleciendo los instrumentos para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos, formando servidores públicos comprometidos, cualiﬁcados y productivos. | Coordinacion Procesos Formativos | 1 |  | Enero | Diciembre |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 85505350 | Al serivicio de la ciudadania | 02-001-06-20-04-06-01-01
[18 empty] | Diplomados a a 200 funcionarios y servidores publicos | 2
[18 empty] | Formacion de alto gobierno y 64 servidores publicos | 64
[6 empty] | Numero de Personas satisfechas con la atención en los DE UNA | 26407 |  | 25000 | 4000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | Asistencia FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO UNIFICADO DE ATENCION AL CIUDADANO “DE UNA” EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020130010193 | Implementar para la ciudadanía procesos de formación continua de cualificación de los liderazgos individuales y colectivos y de mejoramiento de sus competencias ciudadanas para la participación y el control de la gestión pública local | Coordinacion y articulacion institucional | 1 |  | Enero | Diciembre |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 71180312 | Deuna | 02-001-06-20-04-06-01-02
[18 empty] | Proceso operativo y de atencion | 7000
[18 empty] | Gestion de proyecto para DEUNA | 1
[5 empty] | Ciudadania Libre Incluyente y Transformadora | numero de organizaciones de la sociedad civil y comunales que inciden y hacen control a las decisiones del Gobierno Distrital y de las AlcaldiaS locales. | 0 | 128 Organizaciones comunales y sociales participan inciden y hacen control a las decisiones de la Administracion Distrital | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Asistencia ESCUELA VIRTUAL de Gobierno y Liderazgo | 2020130010192 | Brindar los espacios y los elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que permitan que los y las habitantes de Cartagena se conviertan en ciudadanos, cualificar la participación ciudadana y promover nuevos liderazgos, especialmente de las mujeres y jóvenes, y fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de acción comunal en las decisiones del distrito, en la ejecución del presupuesto y en el control social utilizando como herramienta principal la formación de la Escuela Virtual. | Desarrollar e implemetar una Escuela Virtual | 1 |  | Enero | Diciembre |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 70687925 | Escuela virtual de gobierno y liderazgo | 02-001-06-20-04-06-02-01
[7 empty] | 0 |  | 128 | 20 | 36 | 36 | 36 |  | Formacion de la Ciudadania Libre incluyente y transformadora para la Democracia 2020-2023 Cartagena de Indias | 2020130010137 | Brindar los espacios y los elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que permitan que los y las habitantes de Cartagena se conviertan en ciudadanos, cualificar la participación ciudadana y promover nuevos liderazgos, especialmente de las mujeres y jóvenes, y fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de acción comunal en las decisiones del distrito, en la ejecución del presupuesto y en el control social utilizando como herramienta principal la formación de la Escuela Virtual. | Fortalecimiento y formacion de las organizaciones en la zona rural y organizaciones comunales | 36 |  | Enero | Diciembre |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 83328474 | Ciudadania libre y transformadora | 02-001-06-20-04-06-02-02
[18 empty] | procesos de articulacion e interaccion ciudadana territorial | 1
[18 empty] | coordinacion y articulacion institucional | 1
[5 empty] | Cartagena te quiere, quiere a Cartagena; Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad | Plan decenal de cultura ciudadana y cartegeneidad formulado e implementado | 0 | Formular e implementar un plan de cultura ciudadana y cartageneidad | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | CAPACITACION PLAN DE DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010134 | Crear procesos fuertes y permanentes de transformación positiva de comportamientos humanos-urbanos, que han generado identidad, convivencia pacífica y buenas prácticas ciudadanas en la Ciudad de Cartagena de Indias | Realizar sesiones mesa tecnica de concertacion del Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad | 6 |  | Enero | Diciembre |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 458112041 | Plan Decenal de Cultura Ciudadana | 02-001-06-20-04-06-03-02
[18 empty] | Reuniones de construccion ciudadana del Plan Decenal (encuentros) | 50
[18 empty] | Elaboracion de documento final de diagnostico de la ciudad en materia de cultura ciudadana, participacion y control de lo publico con priorizacion de los temas a intervenir con el Plan | 1
[18 empty] | Apoyar las iniciativas ciudadanas experimentales en materia de cultura ciudadana y cartagenidad transparencia y democracia y paz en Cartagena | 5
[18 empty] | Realizar una encuesta de percepcion ciudadana que permita establecer una linea base de la cultura ciudadana en Cartagena | 1
[18 empty] | Apoyar un proyecto piloto de transformación de comportamientos en Cartagena | 1
[18 empty] | Desarrollar la estrategia de formacion ciudadana para las buenas practicas con 20 vales de Piedrahita | 20
[18 empty] | Desarrollar la formacion ciudadana de control de los publico con el apoyo y fortalecimiento a las veedurias ciudadanas | 4
[18 empty] | Estrategia para Divulgar el plan Decenal y los derechos y deberes ciudadanos | 1
[18 empty] | Diseñar e implementar la estrategia de comunicación, prensa y publicicidad | 1
[18 empty] | Formación y apoyo a una iniciativa de cultura ciudadana de incidencia en la sociedad | 1
[9 empty] | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | ASISTENCIA BARRIO HEROICO PROYECTO PARA LA PROMIOCION DE LA CULTURA CIUDADANA LA DEMOCRACIA EL LIDERAZGO EL TRABAJO COMUNITARIO Y LA PAZ EN LOS BARRIOS DE CARTAGENA | 2020130010189 | Implementar una estrategia de transformación de comportamientos bajo la metodología de aprender-haciendo con las organizaciones comunales, sociales, juveniles y de mujeres, alrededor de la cultura de la transparencia, la democracia local, la deliberación ciudadana, el trabajo colectivo, la rendición de cuentas, el control social y las buenas prácticas ciudadanas | Plan de formacion (Diplomado) a las organizaciones comunales y de la sociedad civil seleccionadas | 20 |  | Enero | DICIEMBRE |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 540725691 | Barrio Heroico | 02-001-06-20-04-06-03-01
[18 empty] | Acompañar el proceso de deliberación ciudadana y elección de las iniciativas ciudadanas a realizar | 20
[18 empty] | Apoyar la realización de las iniciativas ciudadanas, priorizadas en cada barrio/sector u organización. | 20
[18 empty] | Implementar la estrategia de Gestores heroicos (20) de ciudadanía y transparencia que promueven la ciudadanía y acompañen el fortalecimiento organizacional. | 20
[18 empty] | Implementar la estrategia de comunicación, prensa y publicidad. | 1
[5 empty] | YO SOY CARTAGENA | Numeros de Cartegeneras y Cartageneros que se sienten orgullosas con su ciudad | 52% de las personas se sienten orgullosos de la Ciuidad | Lograr que 882.989 (80%) de las y los Cartageneros se sientan orgullosos de su ciudad | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | FORMACION YO SOY CARTAGENA DE KALAMARY | 2020130010143 | Incrementar el nivel de compromiso de la ciudadania con la conservacion del patrimonio material e inmaterial del Distrito de Cartagena | Realizar un diplomado en metodologia de investigaciion IAP e historiografia | 1 |  | Enero | DICIEMBRE |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 116468785 | Yo soy Cartagenade Kalamary | 02-001-06-20-04-06-04-01
[18 empty] | Coordinacion y apoyo procesos formativos | 2
[18 empty] | Realizar las historias de barrio de Cartagena | 20
[18 empty] | Producto final de las historias | 20
[18 empty] | Estrategias de comunicación y socializacion de los resultadfos | 3
[5 empty] | NUESTRA CARTAGENA SOÑADA | Numero de ciudadanas y ciudadanos participantes en la construccion del plan estrategico prospectivo para 2040 | N.D | Alcanzar la participacion de 102.837 ciudadanos y ciudadanos (10%) de la poblacion Cartagenera en la construccion de un plan estrategico prospectivo | 20 | 5 | 7 | 5 | 3 |  | CONSOLIDACION NUESTRA CARTAGENA SOÑADA CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010172 | Aumentar la credibilidad de la ciudadanía en el gobierno a partir del mejoramiento positivo de la percepción en la actual administración de la ciudad de Cartagena | Coordinacion y Formacion | 1 |  | Enero | DICIEMBRE |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 293618788 | Nuestra Cartagena soñada | 02-001-06-20-04-06-05-02
[18 empty] | Formacion un Diplomado a Proceso de vision compartida de Ciudad | 1
[18 empty] | Escuela de movilizacion para el liderazgo ciudadano | 30
[18 empty] | Documento preliminar de vision comopartida de Ciudad | 1
[18 empty] | Estrategia de comunicacion | 1
[9 empty] | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 |  | FORMACION FORO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010171 | Aumentar los espacios de diálogo entre la ciudadanía y el gobierno, a través de la generación de un sentido crítico de las realidades, con el fin de propiciar el debate permanente en temas que afectan a la ciudad de Cartagena | Coordinacion y Formacion | 1 |  | Enero | DICIEMBRE |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 154461277 | Foro Cartagen | 02-001-06-20-04-06-05-03
[18 empty] | Conferencia magistral y dos foros en transparencia y pobreza | 2
[18 empty] | Espacios de Formacion concertacion e incidencia | 5
[18 empty] | Estrategia de comunicacion | 1
[5 empty] | CONECTATE CARTAGENA | Porcentaje de la implementacion de la Escuela Virtual y aplicatico aplicación Cartagena reporta | N.D | Implementar las etapas de diseño montaje y financiemiento de la Escuela Virtual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ASISTENCIA INTERACTUA CON CARTAGENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION E INTERACCION DE LA CIUDADANIA Y EL DISTRITO GENERANDO CANALES DE COMUNICACIÓN Y TRANSÁRENCIA A TRAVES DEL USO DE LAS TICS CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010191 | Brindar elementos tecnológicos que permitan aumentar el nivel de gestión pública y de atención eficiente y eficaz del gobierno distrital, en la prestación de servicios sociales y de satisfacción de las demandas ciudadanas | coordinacion y articulacion institucional | 1 |  | Enero | DICIEMBRE |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 76162934 | Interactua con Cartagena | 02-001-06-20-04-06-06-01
[18 empty] | Talleres de concertacion APP | 5
[18 empty] | Promocionar la aplicación | 1
[18 empty] | Deasarrollo de la App | 1
CARTAGENA TRANSPARENTE | GESTION Y DESEMPEÑO INSTUITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | PORCENTAJE CIUDADANOS CARTAGENEROS CONECTADOS ALFABETIZADOS DIGITALMENTE |  | 60% DE LOS CIUDADANOS CARTAGENEROS | JORGE PIEDRAHITA ADUEN | NUMERO DE PREMIOS OTORGADOS | N.D | OTORGAR 12 RECONOCIMIENTOSS EN EL CONCURSO SOBRE INVESTIGACIONES DEL IMPACTO DE LA CORRUPCION EN CARTAGENA | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | INVESTIGACION PREMIOS JORGE PIEDRAHITA ADUEN | 2020130010198 | Movilizar y sensibilizar a la ciudadanía en general para investigar, divulgar y concursar, sobre las nefastas repercusiones de la corrupción en el nivel de vida de los cartageneros, Generados nuevos escenarios de rendición permanente de cuentas. | Un evento Lanzamiento y socialización del proyecto premios Pedrahita (General virtual) | 1 |  | Enero | DICIEMBRE |  | Escuela de Gobierno y Liderazgo | Cielo Blanco Florez | ICLD | 37013767 | Apoyo e incentivo a las investigaciones sobre el imopacto de la corrupcion en la ciudad de Cartagena | 02-001-06-20-04-02-05-01
[18 empty] | 1 Encuentro por Localidad (3 encuentros) | 3
[18 empty] | Otorgamiento de 3 premios y Clausura | 3
Note on J1: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on P1: Raquel Manrique Ramos:
Note on X1: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento