## plan de acción
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
CARTAGENA RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | % DE COBERTURA DE VIAS URBANAS Y RURALES PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O MEJORADAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 72% | LLEVAR AL 74% EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES | CARTAGENA SE MUEVE | KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | 1,330 KM | CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES | 32 | 8 KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010039 | MEJORA LOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRAFICO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | RELIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDITAS | 32 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GONZALO JACOME | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 8088080343 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-062-20-01-03-05-01 02-001-06-20-01-03-01-01 02-035-06-20-01-03-01-01
[14 empty] | PERSONAL DE APOYO | 150 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GONZALO JACOME | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 0
[14 empty] | APOYO LOGISTICO | 12 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GONZALO JACOME | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 0
[6 empty] | NUMEROS DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIAS DE DETALLE DE LOS TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL | 196 | ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES | 8 | ELABORAR 2 ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIA DE DETALLE DE TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL ELABORADO |  |  |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | 8 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GONZALO JACOME | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 860000000
[6 empty] | NUMEROS DE OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS CONTRUIDAS | N/D | REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | 8 | 2 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS |  |  |  | CONSTRUCION DE OBRAS DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EMERGECIA, DIFERENTES A VIAS CONSTRUIDAS | 8 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GONZALO JACOME | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 1001545233
|  | CONSTRUCCION DECANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD | 5% | AUMENTAR EN UN 7.5% HASTA ALCANZAR EL 12,3% DE LA CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRADOS DE LOS CANALES PLUVIALES RETIDADOS ANUALMENTE | 220 METROS CUBICOS | RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | 520.212 | RETIRAR 130.053 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | REHABILITACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010050 | DISMINUCION DE LA CONTAMINACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARATGENA DE INDIAS | RELIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIEGANAS Y DISPOSICIOND MATERIAL EN RELLENOS SANITARIOS | 520.212 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GONZALO JACOME | DIVIDENDOS DE ACUACAR - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE TASA DE ALCANTARILLADO - RENDIMIENTOS FINANCIEROS BALDIOS Y VENTA DE ACTIVOS - SOBRETASA DE ALCANTARILLADO | 3277870409 | REHABILITACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-062-06-20-01-03-05-01 02-001-06-20-01-03-05-01 02-130-06-20-01-03-05-01 02-127-06-20-01-03-05-01 02-002-06-20-01-03-05-01
[6 empty] | KILOMETROS LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS O RECTIFICADOS | 4 KM LINEALES | CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES | 6.3 | 1.6 KM LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS Y RECTIFICADOS |  |  |  | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENEGAS, Y REALIZAR CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 6.3 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GONZALO JACOME | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 1500000000 | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT | 02-053-06-10-01-03-02-01
[14 empty] | PERSONAL DE APOYO |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GONZALO JACOME | DIVIDENDOS DE ACUACAR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE TASA DE ALCANTARILLADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS BALDIOS Y VENTAS DE ACTICVOS SOBRETASA DE ALCANTARILLADO | 0 | REHABILITACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-062-06-20-01-03-05-01 02-001-06-20-01-03-05-01 02-130-06-20-01-03-05-01 02-127-06-20-01-03-05-01 02-002-06-20-01-03-05-01
|  | % ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | 39% | AUMENTAR EN UN 9% HASTA ALCANZAR EL 48% DELOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | AVANZAR EN LA EJECUCION DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 0% EJECUCION | EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO DE INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO) | 20% | EJECUCION 5 % DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS EJECUTADOS |  |  |  | APOYO LOGISTICO | 12 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GONZALO JACOME | DIVIDENDOS DE ACUACAR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE TASA DE ALCANTARILLADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS BALDIOS Y VENTAS DE ACTICVOS SOBRETASA DE ALCANTARILLADO | 0 | REHABILITACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-062-06-20-01-03-05-01 02-001-06-20-01-03-05-01 02-130-06-20-01-03-05-01 02-127-06-20-01-03-05-01 02-002-06-20-01-03-05-01
ELABORO: | KELLY PAYARES C.
REVISO: | TEODOLINA GONZALEZ YANES - LUIS USTARIZ
Note on J1: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on S1: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento