## P.I.
Pilar | Linea Estratégica | Indicador de Bienestar | Línea Base Bienestar 2019 | Meta Bienestar Cuatrienio 2023 | Programa | Indicador de Producto | Línea Base Producto 2019 | Descripción Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Programación Meta a 2020 | Reporte Meta Producto Julio-Septiembre 2020 | Proyecto | Código de Proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades del Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Reporte Actividades de Proyecto Julio-Septiembre 2020 | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de Avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Reporte Asignación Presupuestal | Reporte Ejecución Presupuestal | Observación - Relación de Evidencias
Resiliente | Desarrollo Urbano | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | 45% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | 32,9 km | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40.5 kilómetros de canales | 7.6 | 0,6 km | 0 | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013-13001-0239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | Proyecto Diseño de Ingeniería de Detalle para 21 canales con una longirud aproximada de 13,3 km. | 7,6 km | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | Recursos propios | 12762232 | DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-023-06-20-01-03-02-01 |  | 0 | Se elaboró ficha técnica de cada uno de los 21 canales sujetos a Diseño de Ingeniería de Detalle en colaboración con Findeter proyecto Prosperity Fund
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | 10% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | 6 km | Construir y/o rectificar hasta 12 kilómetros lineales de canales | 6 | 0.2 | 0 | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013-13001-0239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | Canal Calle 70 de Crespo (0,3047 km) - Canal Avda 1a de Bocagrande (2,5 km) | 6,0 km | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD | 136258454 | CONSTRUCCION DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-001-06-20-01-03-02-01 | 136258454 | 2554400 | CDP 23, Trámites DIMAR Construcción Boxcoulvert avda 1 de Bocagrande ($ 2.554.400,00). CDP 25, Limpieza del descole en la Ciénaga de Las Salinas en el corregimiento de Santa Ana (Barú) ($ 87.407.104,00). CDP 26, Consultoria de estudios y diseños del canal ubicado en la cra 81D barrio San Fernando, sector Simón Bolivar ($ 46.296.950,00). Canal calle 70 de Crespo en formulación para desarrollarlo por contribución de Valorización. Canal avda 1a de Bocagrande en contratación por la FNGRD de acuerdo al convenio para la Protección costera Bocagrande-Túnel de Crespo
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | 12% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | 1,0 Km | Alcanzar 8.0 kilómetros de construcción de protección costera | 7 | 0.5 | 0 | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2013-13001-0241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | Protección Para Pedraplén Playetas Protección costera desde El Espolón Iribarren en El Laguito Hasta el Túnel de Crespo. | 7,0 km | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD + Contraprestaciones portuarias | 593983146 | PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA - Contraprestaciones portuarias | 02-053-06-20-01-03-03-02 |  | 0 | Caracterizacion de la población que realiza actividades económicas en las playas de Bocagrande al Túnel de Crespo Trabajo Protección del Pedraplén en Playetas (Suspendido) Convenio interadministrativo número 9677-PPAI-001-257-2018 con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, operativos, logísticos, administrativos y financieros para realizar las acciones conducentes y necesarias para mitigar y prevenir la erosión costera en la zona del litoral costero de Cartagena; en el marco de la declaratoria de calamidad pública, el cual busca la implementación conjunta de acciones encaminadas a evitar inundaciones, desaparición de playas, afectaciones de la movilidad de los vehículos y de las personas.
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 | 7 | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | 4 | Número; Diseño y estructuración de obras de infraestructura por contribución de valorización. | 3 | 1 | 0 | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013-13001-0232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Estructuracición de los proyectos por contribución de valorización (Canal Crespo, Vía a puerto Badel, vías internas de Alameda, Plan de Andenes y Bordillos, vías internas Alameda, Cra 1 de Bocagrande. | 3 Proyectos | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | [6 empty] | Se han realizado reuniones con la Junta de Acción Comunal de Crespo para socialización del proyecto e inclusión del plan de andenes y bordillos. Revisión de la documentación con que se cuenta para los proyectos de las vías de Alameda y El Recreo. Revisión presupuesto Avda 1a de Bocagrande. Verificación de documeentación vía a Puerto Badel.
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% | 50% | Programa Cartagena se Conecta | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 41 km | Llegar a 46 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 5 | 0.2 | 0 | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013-13001-0232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Transversal Barú Vía a Puerto Badel | 5 km | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD | 390416401 | VIAS RURALES CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACIÓN - VÍAS REGIONALES | 02-001-06-20-01-03-04-01 | 390416400 | 0 | CDP 39, Contratar la Interventoría para la finalización y liquidación de la Vía Transversal Barú (390.416.400,00). Construcción transversal Barú (suspendida) En estrucutración proyecto Vía a puerto Badel
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% | 7% | Programa Cartagena se Conecta | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4,8 km | Llegar a 7.0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 2.2 | 0.2 | 0 | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013-13001-0232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Avenida 1a de Bocagrande, Vías Internas de Alameda, vías internas de El Recreo | 2,2 km | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD | 108342190 | VIAS RURALES CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACIÓN - VÍAS URBANAS | 02-001-06-20-01-03-04-02 |  | 0 | En estructuración proyectos vías internas de Alameda y vías internas del Recreo
Resiliente | Desarrollo Urbano | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% | 175% | Programa Cartagena se Conecta | Mts 2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | 6.890 m2 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | 5110 | 100 | 0 | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013-13001-0232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Plan de andenes y bordillos | 5.110 m2 | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | Pedro Rejtman Orozco | ICLD |  | ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACIÓN | 02-001-06-20-01-03-04-03 | 0 | 0 | En estructuración proyecto Plan de Andenes y bordillos.
[24 empty] | 1241762423 |  |  | 526674854 | 2554400

## FUT
Código | Sector
A.1 | Educación
A.2 | Salud
A.3 | APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
A.4 | Deporte y Recreación
A.5 | Cultura
A.6 | SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
A.7 | Vivienda
A.8 | Agropecuario
A.9 | Transporte
A.10 | Ambiental
A.11 | Centros de Reclusión
A.12 | Prevención y Atención de Desastres
A.13 | Promoción del Desarrollo
A.14 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
A.15 | Equipamiento
A.16 | Desarrollo Comunitario
A.17 | Fortalecimiento Institucional
A.18 | Justicia y Seguridad

## Hoja1
Canales Proyecto colaboración con Findeter | Longitud
350
1230
340.5
300
341
300
100
400
676.7
670
658
669
668
742.6
732.6
326
875.52
530
934.82
511
1900
13255.74