## plan de acción
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL VIGENCIA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fecha de inicio 2021 | Fecha de Terminación 2021 | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | OBSERVACIÓN
INCLUYENTE | CULTURA DE LA FORMACION | Tasa de cobertura neta sin extraedad global (Transición, Primaria, Secundaria y Media) | 88,92%* Fuente: Planeación educativa 2019 a partir de Proyección del Censo Poblacional 2018 | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global al 91,25% (Transición, Primaria, Secundaria y Meta) | Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y permanencia” | Tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales. | 4,02% Fuente: Planeación Educativa-2019 | Disminuir la tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales a 3,02% | 3.02 | 3.69% | Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: “Llego y me quedo en la Escuela" en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010065 | Fortalecer la oferta del ente territorial para la prestación del servicio educativo. | Realizar estudio de insuficiencia y limitaciones de acuerdo con la metodología sugerida por el MEN. | 1 | Enero/2021 | Noviembre/2021 |  | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA |  |  |  |  | Se debe hacer todos los años
[14 empty] | Contratar cupos educativos con canastas (infraestructura, planta docente, otros) para la educación preescolar, básica y media. | 44230 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  |  |  | ICLD | 68840263800 | ACOGIDA - LLEGO Y ME QUEDO EN LA ESCUELA | 02-071-06-20-02-02-01-01 | Ajustada conforme ajuste de MGA
[14 empty] | Garantizar la póliza de seguro para estudiantes de matrícula oficial. | 172000 | Enero/2021 | Septiembre/2021 | [5 empty] | ACOGIDA - LLEGO Y ME QUEDO EN LA ESCUELA |  | Se mantiene
[14 empty] | Fomentar la acogida e ingreso oportuno de los niños y jóvenes al sistema educativo del Distrito. | 182437 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  |  |  | ICLD | 105000000 |  | 02-001-06-20-02-02-01-01 | Aparece en la Guia de Actualizacion
[14 empty] | Entregar informes de asistencia técnica, apoyo a la supervisión y/o interventoría realizadas. | 2 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  |  |  | ICLD | 214475085 |  |  | Se mantiene
[11 empty] | Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: "Yo también llego", Atención a población con extraedad en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010085 | Disminuir el índice de extraedad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el distrito de Cartagena. | Ampliar la oferta en establecimientos educativos con matrícula oficial para la atención de población con extraedad por medio de la consolidación de un equipo de profesionales. | 35 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ELSA STEVENSON | ICLD | 2151931782 | ACOGIDA – ATENCIÓN A POBLACIÓN CON EXTRAEDAD | 02-001-06-20-02-02-01-08 | Incluye mantener planta actual, crecer con planta temporal y dotar
[14 empty] | Dotar establecimientos educativos con matrícula oficial para el fortalecimiento de la oferta para la atención de población con extraedad. | 35 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | Material para el desarrollo de metodologías flexibles y/o recursos tecnológicos.
[14 empty] | Diseñar orientaciones para la implementación de estrategias que incidan en la mitigación del riesgo de abandono escolar de población con extraedad. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | El año pasado se diseñó un primer documento. Este año debe continuar consolidandose como herramienta técnica.
[14 empty] | Desarrollar un plan para el fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades dirigido a establecimientos educativos y UNALDES para el manejo de plataformas como SIMPADE que lleve a la toma de decisiones oportunas para la disminución de la extraedad. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | Un plan de formación diseñado y eejcutado durante el año.
[11 empty] | Optimización De La Operación De Las Instituciones Educativas Oficiales De Cartagena De Indias. | 2020130010057 | Garantizar la operación de las condiciones básicas para la adecuada y óptima prestación del servicio educativo en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | Transferencias a Colegios (FOSES) con Transferencia FOSES realizadas |  | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  | COBERTURA | LILLA SILVA EDINSON ARRIETA | ICLD SGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 30492704936 | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS (CALIDAD MATRICULA OFICIAL) - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-09 02-001-06-20-02-02-01-10 02-001-06-20-02-02-01-14 02-071-06-20-02-02-01-13 02-081-06-20-02-02-01-15 02-071-06-20-02-02-01-14
[16 empty] | Enero/2021 | Diciembre/2021
[14 empty] | Pago Servicios Públicos (Energía y Acueducto) con Servicios de Energía y Acueductos pagados | 173 (Incluidas Sedes de IEO) | Enero/2021 | Diciembre/2021
[14 empty] | Otros Gastos (Servicio Aseo, Vigilancia y Arrendamientos) con Servicios contratado de aseo y vigilancia | 105 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[16 empty] | Enero/2021 | Diciembre/2021
[16 empty] | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  |  |  | SGP | 1612367104883 | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS (CALIDAD MATRICULA OFICIAL) - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-13
[16 empty] | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [5 empty] | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS - (GRATUIDAD SISBEN 1 Y 2) - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-14
[16 empty] | Enero/2021 | Diciembre/2021
[16 empty] | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 687558140 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES OPERATIVAS - OPERACION DE IEOS (Calidad Matricula Oficial) - OPTIMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS -Rendimientos Financieros-S.G.P.-Educacion | 02-081-06-20-02-02-01-01
[16 empty] | Enero/2021 | Diciembre/2021
[16 empty] | Enero/2021 | Diciembre/2021
[16 empty] | Enero/2021 | Diciembre/2021
[11 empty] | Administracion del Talento Hunano del Servicio Educativo Oficial. Docentes, Directivos Docentes y AdministrativoDel Distrito de Csrtagena | 2020130010052 | Garantizar la motivación de los Administrativos, docentes y directivos docentes oficiales, mediante el pago oportunamente con todas las garantías y derechos laborales que les brinda la legislación vigente en el sector educativo. | Pago de Salarios (Pago oportuno de nomina) | 5700 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  | COBERTURA | CARLOS CARRASQUILLA | SGP ICLD | 388655998139 | ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE CARTAGENA DE INDIAS ICLD | 02-001-06-20-02-02-01-11 02-001-06-20-02-02-01-12 02-001-06-20-02-02-01-13 02-071-06-20-02-02-01-04 02-071-06-20-02-02-01-05 02-071-06-20-02-02-01-06 02-071-06-20-02-02-01-07 02-071-06-20-02-02-01-08 02-071-06-20-02-02-01-09 02-071-06-20-02-02-01-10 02-071-06-20-02-02-01-11 02-071-06-20-02-02-01-12
[14 empty] | Ascensos en Escalafon de docentes (Docentes Escalafonados) | 750 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[14 empty] | Dotación Docentes y Administrativos (Dotacion Entregada) | 430 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[6 empty] | No. de personas atendidas con modelos de alfabetización | 127 Fuente: SIMAT. Número total jóvenes y adultos atendidos con modelos de alfabetización en Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI 1 durante el año 2019. | Atender con modelos de alfabetización (CLEI 1) a 1.200 jóvenes y adultos a 2023 | 1200 | 400 | Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables: “Acogida – Atención a Jóvenes y Adultos” en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010136 | Aumentar la oferta educativa para jóvenes y adultos que no han culminado su ciclo educativo en el distrito de Cartagena. | Formar a jóvenes y adultos por ciclos lectivos especiales integrados para alfabetización que incluya dotación de canastas conforme el modelo a implementar. | 400 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ELSA STEVENSON | ICLD | 1005827769 | ACOGIDA - ATENCION A JOVENES Y ADULTOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-06 | Ajustada conforme ajuste de MGA
[14 empty] | Realizar la actualización de la caracterización de jóvenes y adultos que no han iniciado o culminado su ciclo educativo. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | Se debe hacer todos los años
[14 empty] | Dotar con canastas educativas a establecimientos educativos del distrito de Cartagena que atienden población de jóvenes y adultos. (CLEI 2 al 6) | 43 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | Estoy validando con cuántas nos podemos comprometer Si con las 43 o menos teniendo en cuenta que disminuyó el presupuesto
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa en 45 Instituciones Educativas Oficiales. | 45 | 5 | Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables para la atención a población diversa: “Una Escuela de y para todas y todos” en el distrito de Cartagena. | 2020130010117 | Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad territorial para la inclusión de la población diversa. | Acompañar a establecimientos educativos con matrícula oficial en el proceso de implementación de la estrategia de atención a población diversa. | 15 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ALBA PAVA | ICLD SGP - Educación | 2694294594 | Acogida – Atención a Población Diversa | 02-001-06-20-02-02-01-05 02-071-06-20-02-02-01-02 | Se Ajusta
[14 empty] | Crear unidades de atención móviles para la inclusión de la población diversa favoreciendo su formación integral y fomentando la permanencia. | 5 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[14 empty] | Dotar con herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas los establecimientos educativos focalizados para la implementación de la estrategia. | 15 | Enero/2021 | Noviembre/2021
[14 empty] | Construir un documento que contenga el diseño participativo de orientaciones para la caracterización y atención a población diversa en el contexto de la escuela, así como la evaluación de la implementación de las mismas. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[6 empty] | No. de estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia | ND* | Atender anualmente a 100.000 estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia. | 100000 | 100000 | Implementación de la estrategia Permanecer: "Mi escuela, Mi lugar favorito" en el distrito de Cartagena. | 2020130010082 | Implementar estrategias de permanencia que mitiguen el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito. | Construir el Plan Territorial de Permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, incluyendo la reorganización de la oferta de estrategias de permanencia. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA MARCELA CHICA | ICLD | 3705523554 | Acogida – Permanecer - Transporte Escolar Acogida – Permanecer – Otras Estrategias de Permanencia | 02-001-06-20-02-02-01-04 02-001-06-20-02-02-01-03 | El año pasado se avanzó con el diseño metodológico para su construcción, este año se debe construir el Plan.
[14 empty] | Implementar la estrategia de transporte escolar para estudiantes de establecimientos educativos oficiales. | Por definir | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | Depende del Plan de Regreso a Clases 2021
[14 empty] | Implementar otras estrategias de acceso y permanencia que mitiguen la deserción, la extraedad y riesgo de abandono en el sistema educativo. | 12210 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | Ajustada conforme ajuste de MGA Le apunta a JU, JEC y KIT o dotación
[14 empty] | Crear unidades de atención móviles para la implementación de estrategias acceso y permanencia. | 3 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | Se ajusta Fortalecer Jornada única y acompañar Jornada escolar complementaria
[11 empty] | Implementación de la Estrategia Permanecer: "Me alimento y aprendo" en el distrito de Cartagena. | 2020130010195 | Mitigar el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito a través de la implementación de estrategias de alimentación escolar. | Implementar la estrategia de alimentación escolar para estudiantes de establecimientos educativos con matrícula oficial. | 98090 | Enero/2021 | Noviembre/2021 |  | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA JESSICA DIAZ | ICLD SGP - Alimentación escolar Rendimientos financieros SGP alimentación escolar Asignación especial MEN | 19207888856 | Acogida – Permanecer – Alimentación Escolar | 02-072-06-20-02-02-01-01 02-078-06-20-02-02-01-01 02-028-06-20-02-02-01-01 02-001-06-20-02-02-01-02 | Ajustada conforme ajuste de MGA
[14 empty] | Acompañar la formulación e implementación de la política pública de entornos escolares saludables. | 1 | [9 empty] | Se mantiene
[14 empty] | Entregar informes de avance en la implementación de la estrategias de alimentación escolar. | 4 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | Se ajusta
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales adecuadas y dotadas de acuerdo con normatividad vigente | 152 sedes Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Adecuar y dotar 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo con la normatividad | 40 | 25 | Fortalecimiento de los Ambientes de Aprendizaje de las Sedes Educativas del Distrito de Cartagena | 2020130010094 | Mejorar el estado y disponibilidad de ambientes de aprendizaje para garantizar la prestación del servicio educativo en Distrito de Cartagena} | Mantener de manera optima para su operatividad, las sedes de instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | 5 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA RAMON ZABALETA | ICLD SGP Educacion | 14000000000 | ACOGIDA - FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LAS SEDES EDUCATIVAS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-SGP EDUCACION | 02-001-06-20-02-02-01-07 02-071-06-20-02-02-01-03
[14 empty] | Mejorar y acompañar tecnicamente la Infraestructura física de las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena, (Realizar los mantenimientos preventivos sobre los elementos estructurales, no estructurales, redes eléctricas, carpintería de madera, carpintería metálica, pisos, cubierta, entre otros). | 10 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[14 empty] | Dotar de mobiliario a los ambientes de aprendizaje de las diferentes sedes educativas de las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena. | 10 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[6 empty] | No. de sedes nuevas de Instituciones Educativas Oficiales construidas | 0 | Construir 3 nuevas sedes de Instituciones Educativas Oficiales | 3 | 1 |  |  |  | Estudios y diseños para adecuaciones y construcciones nuevas.(Observaciones) | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales con situación jurídica resuelta | 86 Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Resolver la situación jurídica a 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales | 46 | 14 |  |  |  | Desarrollo de un proceso sistemático de legalización de predios a favor del Distrito a fin de garantizar una mayor y mejor oferta educativa. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[5 empty] | Programa: Sabiduría de la primera infancia “grandes banderas, gesto e ideas para cambiar el planeta” | Tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición | 74.06% | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición al 78,76%. | 78.06% | 76.98% | Implementación de la Estrategia Sendero de la Creatividad: "Tránsito armónico de educación inicial a preescolar" en el distrito de Cartagena. | 2020130010256 | Garantizar el tránsito armónico de educación inicial a prescolar en el sistema educativo oficial de Cartagena | Garantizar el tránsito de población de primera infancia a la educación preescolar en el distritor de Cartagena | 13088 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA CIELO MONTERO | ICLD | 182025694.9 | SABIDURÍA DE LA PRIMERA INFANCIA | 02-001-06-20-02-02-02-01 | Ajustada conforme ajuste de MGA
[14 empty] | Caracterizar la oferta de atención integral a la primera infancia en el componente de educación inicial. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | El año pasado se avanzado con un documento preliminar, este año se debe consolidar.
[14 empty] | Implementar acciones afirmativas formativas para el tránsito armónico. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | Se mantiene como estrategia de promoción para el acceso y tránsito
[6 empty] | No de Instituciones Educativas con Estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia diseñada e implementada. | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a primera infancia | 1 | 1 | Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo: "Una escuela que acoge a la Primera Infancia" en el distrito de Cartagena. | 2020130010270 | Fortalecer la oferta de servicios de Educación preescolar en el Sistema educativo oficial del distrito de Cartagena. | Acompañar a establecimientos educativos con matrícula oficial en el fortalecimiento de estrategias de acceso y permanencia para la educación preescolar . | 20 | Enero/2021 | Diciembre/2021 |  |  |  |  | 303376156.5 |  |  | Ajustada conforme ajuste de MGA
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia | 0 | 80 instituciones Educativas Oficiales con atención y acompañamiento a la primera infancia | 80 | 20 |  |  |  | Realizar el diseño participativo de orientaciones para la caracterización e implementación de estrategias de acceso y permanencia de la primera infancia en Educación preescolar. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | El año pasado se avanzado con un documento preliminar, este año se debe consolidar.
[14 empty] | Diseñar orientaciones para la adecuación y dotación de ambientes propicios para la Educación preescolar. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021 | [7 empty] | El año pasado se avanzado con un documento preliminar, este año se debe consolidar.
[6 empty] | Porcentaje de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial con educación inicial en el marco de la atención integral | 0 | Garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral al 80% de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial (proyección matrícula) | 80% | 20% | Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo "Un gobierno que cree en los niños" en el distrito de Cartagena. |  | Mejorar la articulación entre sectores e instituciones responsables de la atención integral de la primera infancia, en los contextos de educación inicial y preescolar en el distrito de Cartagena. | Diseñar una ruta metodológica para la construcción de escenarios de participación para la primera infancia. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021
[14 empty] | Diseñar un protocolo de activación de la ruta integral de atenciones a la primera infancia en contextos de educación inicial y preescolar. | 1 | Enero/2021 | Diciembre/2021
|  | Número de Instituciones Educativas Oficiales en Clasificación A+, A y B en las Pruebas SABER 11. | 22 Fuente: Icfes, 2019. | Aumentar el número de Instituciones Educativas Oficiales a 27 en clasificación A+, A y B en pruebas saber 11. | Programa: Formando con amor “Genio Singular” | Número de Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. | 9 Instituciones Educativas Oficiales | 15 nuevas Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. | 15 | 4 | Mejoramiento de la Calidad Educativa de las Instituciones Educativas del Distrito: Formando con Amor | 2020130010186 | Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS LIVIS BARRIOS | ICLD SGP | 699681483 | FORMANDO CON AMOR - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS IEO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-SGP - EDUCACIÓN | 02-071-06-20-02-02-03-01 02-001-06-20-02-02-03-01
[14 empty] | Fortalecer la implementación de procesos formación y evaluación por competencias con docentes. | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[14 empty] | Implementar un sistema de información para monitorear el comportamiento del índice de clasificación total en las . | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. | 47 instituciones Educativas Oficiales | 60 Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología | 13 | 3 |  |  |  | Fortalecer las prácticas de ciencia, innovación y tecnología en las Instituciones educativas oficiales | 3 IEO | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | BERTHA BOLAÑOS OLGA MALDONADO
[6 empty] | No de Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados | 4 instituciones Etnoeducativas Oficiales Fuente: Calidad Educativa 2019 | Revisar, ajustar e implementar los Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC de 22 Instituciones Etnoeducativa | 18 | 5 | Fortalecimiento de las Prácticas Etnoeducativas en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | 2020130010257 | Fortalecer las prácticas etnoeducativas de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | Asistir técnicamente la revisión, ajustes y resemantización de PEC en etnoeducativas | 5 IEO | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS JOSEFA HERNANDEZ | ICLD | 68270787 | FORMANDO CON AMOR -FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS ETNOEDUCATIVAS EN IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-03-02
[14 empty] | Desarrollar seminarios, encuentros, talleres sobre prácticas etnopedagogicas | 9 | 2021-12-01 | 2021-10-31
[14 empty] | Desarrollar Talleres etnolingüístico para fortalecimiento de la Escuela de lengua criolla palenquera “Minino a chitia ku ma kombilesa suto” | 6 | NP | NP
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada. | 24 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Implementar cátedra de estudios afrocolombianos en 6 Instituciones Educativas Oficiales nuevas. | 6 | 3 |  |  | Acompañar la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en las Instituciones Educativas oficiales del distrito de Cartagena. | Asistir técnicamente el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos en , con estrategias sobre lineamientos y orientaciones curriculares para CEA. | 2 IEO | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS MIGUEL OBESO
[14 empty] | Desarrollar actividades etnopedagogicas decenio afro desde la escuela, en fechas conmemorativas de importancia afrodescendiente | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Programa Desarrollo de potencialidades | No. de docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | 400 Docentes Fuente: Calidad Educativa 2020 | Formar 1000 docentes en apropiación ambientes de aprendizaje mediados por tecnología. | 1000 | 316 | Fortalecimiento de los procesos formativos en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena: Desarrollo de Potencialidades” | 2020130010142 | Fortalecer las estrategias de formación afines a los saberes de los maestros y a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales. | Elaborar e Implementar convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, para la formación de docentes en ambientes de aprendizajes mediados por TIC | 250 docentes | 2021-01-01 | 2021-11-30 |  | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS OLGA MALDONADO | SGP ICLD | 3836280305 | DESARROLLO DE POTENCIALIDADES - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN LAS IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION-SGP EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-04-01 02-001-06-20-02-02-04-02 02-071-06-20-02-02-04-02 02-001-06-20-02-02-04-01
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | 0 | 15 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | 15 | 5 |  |  |  | Diseñar e implementar un programa de formación bilingüe mediante la utilización de las TIC dirigido a estudiantes | 15 IEO porcentual | 2021-01-01 | 2021-11-30
[6 empty] | Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | ND | Formar el 30% de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | 30% de docentes (1500 aprox.) | 9,6% (375 docentes aprox) |  |  |  | Formar docentes en saberes pedagógicos, disciplinares y reflexivos. | 375 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. | 60 I.E.O Fuente: Calidad Educativa 2020 | Revisar, ajustar y resemantizar las herramientas de gestión escolar de 105 Instituciones Educativas Oficiales. | 45 | 12 | Fortalecimiento de la Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad educativa | 2020130010185 | Fortalecimiento de la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad educativa | Acompañar las propuestas de mejoramiento de las Instituciones Educativas Oficiales | 12 IEO | 2021-01-01 | 2021-11-30 |  | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS LIVIS BARRIOS | ICLD SGP EDUCACION | 662785745 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-04-03 02-071-06-20-02-02-04-03
[14 empty] | Asistir técnicamente la revisión, ajuste y resemantización de los Proyectos Educativos Institucionales- PEI. | 12 IEO | 2021-01-01 | 2021-11-30
[14 empty] | Asistir técnicamente la revisión, ajuste e implementación de las herramientas de gestión escolar: currículo, PMI, Autoevaluación, SIEE | 12 IEO | 2021-01-01 | 2021-11-30
[5 empty] | Programa Participación, democracia y autonomía | No. de Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. | 5 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Fortalecer los órganos de Gobierno y Convivencia Escolar de 100 Instituciones Educativas Oficiales. | 100 | 35 | Fortalecimiento de la educación integral desde la participación, democracia y autonomía en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena. | 2020130010227 | Desarrollar procesos de formación integral y participación en las del Distrito de Cartagena | Elaborar, ejecutar y evaluar los planes de trabajo de los órganos del Gobierno escolar y Comités de Convivencia Escolar de 10 I.E.O. | 10 | 2021-01-01 | 2021-11-30 |  | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS EILYN MEDINA | ICLD | 379460548 | PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-05-01 02-001-06-20-02-02-05-02 02-001-06-20-02-02-05-03
[14 empty] | Fortalecer los órganos de gobierno escolar de las IEO. | NP | 2021-01-01 | 2021-11-30
[14 empty] | Fortalecer los comité de convivencia de las IEO del Distrito de Cartagena | 10 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. | 48 I.E.O. | Revisar, ajustar y fortalecer los proyectos pedagógicos transversales de 105 Instituciones Educativas Oficiales. | 57 | 15 |  |  |  | Asistir técnicamente la revisión y ajuste de Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO del distrito de Cartagena | 13 | 2021-01-01 | 2021-11-30 |  |  | BERTHA BOLAÑOS ANA ARNEDO
[14 empty] | Fortalecer los Proyectos Pedagógicos Transversales en las IEO | 13 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[6 empty] | NO. De Foros Distritales de Educación realizados | N.D | Realizar 4 Foros Distritales de Educación | 4 | 1 |  |  |  | Encuentro de experiencias significativas y buenas prácticas para el intercambio del saber pedagógico | 4 | 2021-01-01 | 2021-11-30 |  |  | BERTHA BOLAÑOS OLGA MALDONADO
[14 empty] | Evento central -reconocimiento,ponencias, talleres,conferencias y conversatorios | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[6 empty] | No de Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | 4 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | 105 Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | 105 | 105 | Formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias, dirigido a niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena | 2020130010240 | Desarrollar un proyecto de formación que contribuya a la prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas en las I.E.O del distrito de Cartagena. | Talleres de formación con docentes, estudiantes y padres/madres de familia sobre prevención de violencias basadas en género, derechos humanos y construcción de ciudadanías |  | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 10% | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS RUBIELA VALDERRAMA | ICLD | 50000000 | PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-05-02
[14 empty] | Elaboración, edición y publicación de cartilla pedagógicas sobre derechos de las mujeres y las niñas. |  | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 10%
[14 empty] | Jornadas pedagógicas con docentes para incorporar cambios en el currículo, planes de áreas y planes de clases. |  | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 10%
[14 empty] | Jornadas culturales, artísticas y recreativas con contenidos de derechos humanos y prevención de las violencias basadas en género. |  | 2021-01-01 | 2021-11-30 | 10%
[5 empty] | Programa de Educación mediada a través de tecnologías de la información y las comunicaciones-Tic´s | Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Cartagena de Indias con estrategias pedagógicas EMETIC diseñada e implementada | 0 | 105 instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, implementan una estrategia pedagógica mediada a través de las TIC | 105 | 105 | Transformacion del Aprendizaje Inspirando, Creando y Diseñando con las Tecnologias de informacion y las Comunicaciones | 2020130010040 | Articulación e integración de las Tecnologías de las Información y las Comunicaciones con los procesos de enseñanza aprendizaje de las del distrito de Cartagena de Indias. | Implementar la estrategia de mediación tecnológica para las Instituciones Educativas Oficiales. | 105 | 2021-01-01 | 2021-11-30 |  | SERVICIOS INFORMATICOS | BERTHA BOLAÑOS MIGUEL ANGEL BARCASNEGRAS | ICLD SGP | 3031200000 | EDUCACION MEDIADA A TRAVES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-TIC - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION -SGP | 02-001-06-20-02-02-06-01 02-071-06-20-02-02-06-01
[14 empty] | Conformar en las Instituciones Educativas Oficiales los equipos de Educación mediada por las TIC | 20 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[14 empty] | Compra de equipos tecnológicos para la SED y adecuación del centro de computo | 10 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[6 empty] | No. De Aulas de Instituciones Educativas Oficiales dotadas de herramientas tecnológicas para la mediación educativa. | 20 sedes educativas oficiales. dotadas | 50 aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológica | 50 | 15 |  |  |  | Gestiónar la adquisición de herramientas tecnológicas para las Instituciones Educativas Oficiales | 10 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[14 empty] | Contratar la prestación del servicio de conectividad para las I.E.O | 105 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[14 empty] | Adquirir póliza de seguro para los equipos tecnológicos | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[14 empty] | Contratar el personal necesario para el apoyo, seguimiento y control de los proyectos tecnológicos implementados en las y0 en la Secretaria de Educación Distrital. | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[6 empty] | No de Docentes que emplean, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. | 644 Fuente: Fundación Telefónica "Profuturo" | 856 docentes que emplean computadores y dispositivos tecnológicos con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. | 856 | 250 |  |  |  | Realizar Convenio y/o alianzas para la Formación de Docentes en Uso y Apropiación de las Tic | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[14 empty] | Contratar el Servicio de Acompañamiento, Administración Especializada y Soporte del Sistema de Información "Colombia Evaluadora", para las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena. | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[6 empty] | No de Estudiantes que usan, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de aprendizaje. | 18.853 Estudiantes Fuente: Colombia Evaluadora | 27.144 estudiantes haciendo uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. | 27144 | 7381 |  |  |  | Realizar las operaciones de mantenimiento, soporte y administración al sistema único de gestión académica disponible en las IEO. | 1 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[14 empty] | Realizar Talleres de apropiación y uso de la Plataforma de Gestión academia con la comunidad educativa | 10 | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa: Educación para transformar “educación media técnica y superior” | No de becas para Educación Superior entregadas a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena | 12. 589 becas entregadas a dic 2019 Fuente: *Secretaría de Educación - Oficina de Educación superior 2019. | Entregar 4.141 becas para Educación Superior a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena. | 4141 | 1134 | Consolidación de becas universitarias para egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena - PIONEROS DE TRAYECTORIA | 2020130010268 | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas para Educacion Superior a egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 4141 | 2021-01-01 | 2021-11-30 |  | EDUCACION SUPERIOR | DANIEL AMEZQUITA | ICAT 3% ICLD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICAT | 8895454664 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - CONSOLIDACION DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA EGRESADOS DE LAS IEO DE CARTAGENA -FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO | 02-001-06-20-02-02-07-03 02-056-06-20-02-02-07-03 02-136-06-20-02-02-07-03
[6 empty] | No de egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad becados | ND | Beneficiar a 228 egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad | 228 | 57 |  |  | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas Inclusivas para Educacion Superior a egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 228 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[6 empty] | No de egresados oficiales beneficiados con becas en Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - IFTDH | 0 | Beneficiar a 1300 egresados oficiales beneficiados con becas para IFTDH | 1300 | 400 | Apoyo al mejoramiento de las competencias laborales de los egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena | 2020130011390 | Brindar alternativas de formación para la empleabilidad de egresados de Oficiales | Otorgar Becas para Formación Tecnica laboral para egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 400 | 2021-01-01 | 2021-11-30 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO | 270895873 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EGRESADOS DE LAS IEO DE CARTAGENA-RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO | 02-136-06-20-02-02-07-01
[6 empty] | Estudiantes egresados de Educativas Oficiales en doble titulación | ND | Graduar 9000 jóvenes de Establecimientos Educativos Oficiales en doble titulación | 9000 | NP | Mejoramiento de la Educaion Media Tecnica para desarrollar las potencialidades productivas en las Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena de India | 2020130010162 | Aumentar el nivel de calidad y articulación de la educación Media Técnica oficial en el Distrito de Cartagena | Graduar estudiantes con doble titulacion | 1500 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | ICLD | 800000000 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - MEJORAMIENTO DEL PROCESO FORMATIVO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA OFICIAL EN LAS IEO DE CARTAGENA- SGP EDUCACIÓN | 02-001-06-20-02-02-07-02
[6 empty] | % de programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena. | 0% | Articular el 80% de los programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena | 80% | 40% |  |  |  | Articular los Curriculos de las especialidades de la Media Tecnica Oficial con las Instituciones de Educaion Superior del Distrito | 0.6% | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | Índice de cumplimiento de los programas de la SED en el marco del Plan de desarrollo 2020 - 2023. | 0 | Garantizar el índice de cumplimiento de los programas de la SED en el marco del Plan de desarrollo 2020 - 2023 en un 0.8 | Programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente, participativa y eficiente” | Índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional | 3=Crítico bajo Fuente: MEN | Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional. | 4=Aceptable | 4 Aceptable | Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Educativa del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010139 | Optimizar la gestión integral de la SED, para mejorar e impactar en los resultados del sector educativo del Distrito de Cartagena | EJECUTAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MEJORA DEL INDICADOR | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA | ICLD | 104600620 | MOVILIZACION EDUCATIVA -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DEL DISTRITO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-08-02
[14 empty] | EJECUTAR LOS PROCESOS PARA ORGANIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA SED DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE MIPG | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Nueva arquitectura organizacional de la SED, UNALDES y Establecimientos Educativos consolidada. | 1 | Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación, UNALDES y Establecimientos Educativos. | 1 | 0.15 |  |  |  | IMPLEMENTAR LOS PROCESOS PARA EJECUTAR LASEGUNDA FASE DEL DISEÑO DE LA NUEVA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL DE LA SED | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [7 empty] | Levantamiento Cargas de trabajo - 1 Elaboracion propuesta Planta de Personal - 1 Manual de Funciones y Competencias Laborales -1 Propuesta (Documento Tecnico) - 1 25% cada Una para un cumplimiento del 100% a 2021
[6 empty] | No. de sistemas de gestión de calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales implementados y sostenidos. | 28 | Aumentar a 42 los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales. | 14 | 4 |  |  |  | Realizar la Formación y capacitación de los equipos de I.E.O en sistemas de gestión de calidad | 6 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[14 empty] | Asistencias tecnicas para acompañar los equipos de calidad de las IEO y de la SED para sostenimiento de SGC | 7 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[14 empty] | Realizar auditorías externas | 5 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Implementación de un plan de bienestar y protección de los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena en las instituciones educativas oficiales | 0 | Diseñar e implementar un plan de bienestar y protección para los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena | 1 | 5% | Mejoramiento del Bienestar y Protección de los funcionarios de la SED para contribuir a una mejor calidad de vida en el distrito de Cartagena de Indias | 2020130010165 | Motivar a los funcionarios de la Secretaria de Educación Distrital y aumentar su sentido de pertenencia institucional en un marco de autocuidado laboral | Actividades Deportivas, Recreativas , Culturales y Educativas | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | TALENTO HUMANO | CARLOS CARRASQUILLA KATHERINE GONZALEZ | ICLD | 700000000 | MOVILIZACION EDUCATIVA - MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR Y PORTECCION LOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-01-01-03-01
[14 empty] | Entrega de Incentivos, Estimulos, Auxilios y/o Bonos a Funcionarios Administrativos y sus familias} | 500 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[14 empty] | Capacitacion para mejoramiento de competencias laborales y comportamentales | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[14 empty] | Desarrollar la continua implementación del programa de SST en la entidad | 10 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | CARLOS CARRASQUILLA |  |  |  |  | Como complemento de las actividades del bienestar de los funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital. Esto va permitir hacer una medición estadística más exacta y concreta del indicador
[14 empty] | Generar espacios de participacion en la SED en cumplimeinto de la normativa del Sistema de Gestion de SST | 10 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Diseñar la Política Pública Educativa para el Distrito de Cartagena. | 0 | Formular y presentar para adoptación por parte del Concejo Distrital, la Política Pública Educativa diseñada. | 1 | 0.25% | Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Educativa del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010139 | Optimizar la gestión integral de la SED, para mejorar e impactar en los resultados del sector educativo del Distrito de Cartagena | Adelantar 4 procesos y actividades para formulación de política pública | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31
EJE TRANSVERSAL CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA. | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | Inclusión Educativa para el Desarrollo para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena. | Número de becas para programas de pregrado para grupos étnicos | 0 | Becar a 24 miembro de grupos (Afro, negros, raizales y palenqueros) egresados de Instituciones Educativas Oficiales en programas de pregrado | 24 | 8 | Consolidación de becas universitarias para egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena - PIONEROS DE TRAYECTORIA | 2020130010268 | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas a 8 miembro de grupos (Afro, negros, raizales y palenqueros) para Educacion Superior egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 8 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[5 empty] | Educación con Enfoque Diferencial Indígena SISTEMA EDUCATIVO INDIGENA PROPIO - SEIP |  |  | Becar a 36 indígenas egresados de Instituciones Educativas Oficiales en educación superior, tecnóloga y técnica | 36 | 12 |  |  |  | Otorgar Becas a 12 indígenas para Educacion Superior a egresados de Instituciones Oficiales del Distrito de Cartagena | 12 | 2021-01-01 | 2021-11-30
[8 empty] | Crear e Implementar 1 sistema educativo propio | 1 | 0.33%
Note on J2: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on P97: Usuario: Diseño del plan de intervención
Note on Q2: VICKY: De la Actividad
Note on S2: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento Ligado con el plan Indicativo

## Ruta critíca modernizacion
RUTA CRITICA
[9 empty] | Indicador de Producto | Actividades | Producto | Vr absoluto | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Pilar | Linea Estratégica | Programa | Descripción Meta Bienestar | Indicador de Producto | Valor Esperado Meta Producto 2020 | Valor Esperado Meta Producto 2021 | Valor Esperado Meta Producto 2022 | Valor Esperado Meta Producto 2023 | Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional. | ELABORAR Y ENTREGAR LOS INFORMES DE AVANCES DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MEJORA DEL INDICADOR | INFORME DE AVANCES DE PLAN DE INTERVENCIÓN | 3 | 100% | RUTA CRITICA 1: Reporte de avances; RUTA CRITICA 2: Reuniones de evaluación; RUTA CRITICA 3: Informes de gestión
Incluyente | CULTURA DE LA FORMACIÓN “Con la Educación para Todos y Todas Salvamos Juntos a Cartagena” | Movilización Educativa: Por una gestión Educativa Transparente, Participativa y Eficiente | Garantizar el índice de cumplimiento de los programas de la SED en el marco del Plan de desarrollo 2020 - 2023 en un 0.8 | Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional. | 3 Crítico bajo | 4 Aceptable | 4 Aceptable | 4 Aceptable |  | EJECUTAR LOS PROCESOS PARA ORGANIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA SED DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE MIPG | Procesos ejecutados | 3 | 100% | RUTA CRITICA 1: CONTRATACION DE PERSONAL PARA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE LA SED; RUTA CRITICA 2: BRINDAR ASISTENCIAS TECNICAS Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA SED; RUTA CRITICA 3: ADECUAR Y MANTENER LOS ESPACIOS DE ARCHIVOS
|  |  |  | Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación, UNALDES y Establecimientos Educativos. | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación, UNALDES y Establecimientos Educativos. | IMPLEMENTAR LOS PROCESOS PARA EJECUTAR LA SEGUNDA FASE DEL DISEÑO DE LA NUEVA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL DE LA SED | Docmento Técnico | 4 | 100% | RUTA CRITICA 1: Levantamiento Cargas de trabajo; RUTA CRITICA 2: Elaboración propuesta planta de personal; RUTA CRITICA 3: Manual de funciones y competencias laborales; RUTA CRITICA 4: Propuesta (Docmento Técnico)
|  |  |  | Aumentar a 42 los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales. | 0 | 4 | 9 | 14 | Aumentar a 42 los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales. | Realizar la Formación y capacitación de los equipos de I.E.O en sistemas de gestión de calidad | Actividades de capacitación y formación IEO | 6 | 100% | Análiis del contexto | Gestión por procesos | Gestión del riesgo | Salidas/servicio no conforme | Análisis y evaluación de indicaores | Acciones correctivas y de Mejora
|  |  |  | Formular y presentar para adoptación por parte del Concejo Distrital, la Política Pública Educativa diseñada. | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |  | Asistencias tecnicas para acompañar los equipos de calidad de las IEO y de la SED para sostenimiento de SGC | Acompañamientos y/o asistencias técnicas para sostenimiento de SGC | 7 | 100% | Análiis del contexto | Gestión del riesgo | Gestión por procesos | Salidas/servicio no conforme | Análisis y evaluación de indicaores | Acciones correctivas y de Mejora | Auditoría interna
[10 empty] | Realizar auditorías externas | Auditorías de seguimiento y/o renovación de la SED e IEO certificadas | 5 | 100% | Olga González Arraut | Técnica de pasacaballo | Madre Gabriela de San Martín | San Francisco de Asís | SED
[9 empty] | Formular y presentar para adoptación por parte del Concejo Distrital, la Política Pública Educativa diseñada. | Actividades para formulación de política pública | Documento política pública | 4 | 100% | RUTA CRITICA 1: Identificación de actores; RUTA CRITICA 2: Diseño de ruta de construcción; RUTA CRITICA 3: Desarrollo y construcción de política pública; RUTA CRITICA 4: Documento política pública aprobado