## plan de acción
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal
PILAR 1. CARTAGENA RESILIENTE | GESTION DEL RIESGO | Cobertura de respuesta del cuerpo de Bomberos. | 0% de cobertura de Bomberos para respuesta acuática e insular en el Distrito. | Alcanzar en un 20% cobertura acuática e insular en el Distrito Cartagena por el Cuerpo de Bomberos | FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS | Estación de Bomberos de Bocagrande adecuada para que brinde respuesta terrestre y acuática. | A 2019 estación de Cuerpo de Bomberos de Bocagrande con respuesta solo de emergencias terrestres. | Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas. | 1 | 1 | 0 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0047 | Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional para consolidar la modernización de las estaciones existentes, maquinaria y demás dotaciones del Cuerpo de Bomberos. | Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA BOMBERIL | 380847000 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 02-044-06-20-01-04-04-01
|  | Tiempo de respuesta del cuerpo de Bomberos. | Tiempo de respuesta promedio de 20 minutos | Reducir tiempo de respuesta a emergencias por parte del Cuerpo de Bomberos a 10 minutos |  | Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida. | A 2019 tres estaciones de Bomberos en el Distrito. | Construir una nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Adquisición de herramientas, equipos y accesorios adecuados para la prestación de servicios bomberiles en las 3 estaciones de Bomberos existentes | 3 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Capacidad operativa del cuerpo de Bomberos | Tres estaciones Bomberiles con dotación de equipos de rescate técnico en un 30%, equipos contra incendios en un 70% y equipos para materiales peligrosos en un 10%. | Alcanzar un 80% en dotación de equipos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos en las tres estaciones de Bomberos de Cartagena |  | NO LE DEJARON META PRODUCTO EN EL PLAN APROBADO | NO LE DEJARON META PRODUCTO EN EL PLAN APROBADO | NO LE DEJARON META PRODUCTO EN EL PLAN APROBADO | NO LE DEJARON META PRODUCTO EN EL PLAN APROBADO | NO LE DEJARON META PRODUCTO EN EL PLAN APROBADO | NO LE DEJARON META PRODUCTO EN EL PLAN APROBADO |  |  |  | Contratar por prestación de servicios el equipo humano administrativo, técnico y jurídico que soporte la gestión y desarrollo institucional del cuerpo de Bomberos. | 8 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de homicidio por cien mil habitantes (por curso de vida) | 19,02 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 17,02 la Tasa de Homicidios en el Distrito de Cartagena (por curso de vida) | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023 formulado y ejecutado | PISCC 2016-2019 ejecutado | Formular y ejecutar un Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC para el período 2020-2023 | 1 | Ejecutar PISCC 2020-2023 | PISCC 2020-2023 formulado y aprobado el 30 de junio de 2020 | Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios e institucionales de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0037 | Articular esfuerzos interinstitucionales e inter agénciales del orden Distrital y Nacional para la adquisición de bienes y servicios logísticos que apoyen la preservación del orden público, y la seguridad ciudadana en el Distrito de Cartagena. | Contratar con los recursos FONSET el recurso humano idoneo aprobado por comité de orden público para apoyar la ejecución del Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023 en el Distrito de Cartagena | 3 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 107100000 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | En apropiación definitiva solo se coloca el monto aprobado por Comité de Orden Publico en acta 006 de fecha 30 de Diciembre de 2020. EL resto de los recursos por esta fuente financian el PISCC-2020-2023 cuyo POAI 2021 se presentará una vez lo defina el Comité de Orden Publico en sesión del mes de enero .
|  | Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes | 595,9 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 567,9 tasa de hurto a personas en el Distrito de Cartagena | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | Numero Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | ND | Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | 60 | 15 | 788 (759 de julio a nov y 29 en el primer semetre) |  |  | Promover la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia y la disminución de miedo | Realizar operativos mensuales para el restablecimiento de la seguridad y convivencia en los puntos más críticos de la ciudad | 15 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 274516665 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCION Y REACCION | 02-001-06-20-04-03-02-01
[6 empty] | Numero de Consejos comunitarios de seguridad realizados | 13 Fuente: SICC | Consejos comunitarios de seguridad realizados | 60 | 15 | 66 ( 32 en segundo semestre y 34 en el primer semestre) |  |  |  | Realizar mensualmente consejos comunitarios de seguridad en los barrios con mayores índices de violencia. | 15 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[14 empty] | Articular esfuerzos interinstitucionales e inter agénciales del orden Distrital y Nacional para la adquisición de bienes y servicios logísticos que apoyen la preservación del orden público, y la seguridad ciudadana en el Distrito de Cartagena. | Terminar la cofinanciación de la Estación Distrito de Policía tipo B del barrio el Pozón en el marco del convenio de Cofinanciación No. 1183 de 2017 suscrito entre La Nación Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 6696093 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | En apropiación definitiva solo se coloca el monto aprobado por esta fuente en Comité de Orden Publico realizado el 30 de Diciembre de 2020 para la financiación de la Estación Pozón. Se espera la sesión del mes de enero para la adiicón de valores.
|  | Tasa de hurto a residencias por cada 100 mil habitantes | 79,7 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 51,7 la tasa de hurto a residencias en el Distrito de Cartagena | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Numero de Centro de Traslado por Protección en funcionamiento. | 0 Fuente: SICC | Un Centro de Traslado por Protección-CTP en funcionamiento anualmente en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 0 | Mejoramiento de la convivencia con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana y la modernización de las inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0031 | Implementar el Centro de Traslado por Protección-CTP en el Distrito de Cartagena. | Garantizar el funcionamiento de un Centro de Traslado por Protección-CTP en el Distrito. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA | 110816219 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA | 02-120-06-20-04-03-03-01
|  | Número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad reducidos. | 1593 Fuente Policía Metropolitana | Disminuir a 1195 el número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad en el Distrito de Cartagena. |  | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas. | 2 iniciativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Implementar Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena | 8 | 2 | 0 |  |  | Diseñar e implementar estrategias para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena. | Diseñar e Implementar 2 Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito | 2 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[15 empty] | Reglamentar mediante decreto el recaudo y distribución de dineros por concepto de la imposición y/o señalamiento de la medida correctiva de multa establecida en la Ley 1801 de 2016 en el Distrito | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[15 empty] | Reglamentar mediante decreto el Consejo de Seguridad y Convivencia Distrital y el Comité Distrital Civil de Convivencia | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Inspecciones de policía fortalecidas en sus condiciones operativas y de infraestructura. | 33 inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena ( 16 intervenidas a 2018) | Modernizar en sus condiciones operativas y de infraestructura las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 17 | 5 | 0 |  |  | Garantizar la operación de las inspecciones de Policía del Distrito de Cartagena con dotación adecuada y fortalecidas en infraestructura. | Contratar el equipo jurídico y técnico (arquitectos y/0 ingenieros) requerido para el funcionamiento de las Inspecciones de Policía con el perfil requerido y de manera permanente. | 23 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 1200000000 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA | 02-001-06-20-04-03-03-01
[15 empty] | Dotar con elementos de protección personal y de bioseguridad a la totalidad de los funcionarios y personal que presta sus servicios en las 33 inspecciones de policía para el cumplimiento de sus funciones en el marco de Covid-19. | 2 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[15 empty] | Contratar suministro de papeleria y materiales de oficina para las 33 inspecciones de policía. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Numero de Lesiones Personales reducidas | 3184 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 2228,8 el número de lesiones Personales en el Distrito de Cartagena | FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Numero de Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito | 256. Fuente: SICC | Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito | 260 | 80 | 22 su cumplimientó se reportó en primer trimestre | Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | 2020-13001-0210 | Contratar los equipos humanos, administrativos y operativos, destinados a la implementación del modelo de gestión de la SICC para el ejercicio adecuado, oportuno y permanente del control sobre las conductas ciudadanas que violan normas de convivencia. | Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito de Cartagena | 80 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 164709994 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 02-001-06-20-04-03-04-01
|  | Número de casos de Violencia intrafamiliar reducidos | 1402 Fuente :Forensis Medicina legal | Reducir a 1051 el número de casos de violencia Intrafamiliar en el Distrito de Cartagena. | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA | Número de Casas de justicia operando con instalaciones en óptimas condiciones | 3 Casas de Justicia en el Distrito. | Casas de Justicia operando en el Distrito con instalaciones en óptimas condiciones | 3 | 3 | 3 casas de justicia operando | Fortalecimiento y promoción al acceso a la Justicia desde las Casas de justicia y Comisarias de Familia en el Distrito de Cartagena de Indias. | 2020-13001-0030 | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada | Contratar el equipo jurídico y Psicosocial de las casas de justicia y comisarias de familia con el perfil requerido y de manera permanente | 48 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD ICLD | 2084137371 | FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO | 02-037-06-10-04-03-05-01 02-001-06-10-04-03-05-01
|  | Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes | ND | Disminuir la Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes en 30% |  | Número de usuarios informados a través de las campañas de divulgación sobre rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 2.859 Fuente: SICC | Informar a las personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 3000 | 1000 | 0 |  |  | Realizar campañas de divulgación sobre las rutas para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar y el uso del servicio público de acceso a la justicia. | Informar a 1000 personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 1000 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Número de casos de abuso sexual de menores reducidos. | 418 Fuente: COSED | Reducir a 313 el número de casos de abuso sexual en menores de edad en el Distrito de Cartagena. |  | Numero de Comisarias de familia adecuadas y en funcionamiento con infraestructura y un modelo de gestión e información eficaz. | 6 Comisarías de Familia en el Distrito. | Adecuar las comisarías de familias existentes en el Distrito con una infraestructura óptima y un modelo de gestión e información eficaz. | 6 | 2 | 0 |  |  | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada | Dotar las tres casas de justicia y las 6 comisarías de familia con los insumos de papelería y movibilidad (vehiculos) necesarios. | 9 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[14 empty] | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada | Dotar con elementos de protección personal y bioseguridad a la totalidad de los funcionarios y personal que presta sus servicios en las 3 Casas de Justicia y 6 Comisarias | 2 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Número de casos de Feminicidio reducidos. | 875 Fuente: Forensis Medicina Legal | Reducir a 656 el número de casos de violencia basada en género en el Distrito de Cartagena. |  | Número de Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos – MASC | ND | Realizar Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos- MASC- en el Distrito de Cartagena | 8 | 3 | 0 |  |  | Realizar jornadas de información y promoción de los métodos de resolución de conflictos-MASC. | Realizar Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos- MASC- | 3 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Numero de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla. | 201 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 141 el número de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla en el Distrito de Cartagena. | ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS | Numero de pandillas y sus integrantes caracterizados en el Distrito de Cartagena | ND | Realizar una caracterización de los grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 0 | Asistencia y atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de vinculación a actividades delictivas y aquellos en conflicto con la ley penal en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0084 | Realizar caracterización de grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena. | Realizar una caracterización de los grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 274516658 | ASISTENCIA INTEGRAL DE NI?OS, ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS ACTIVIDADES DELICTIVAS,CONFLICTOS CON LEY PENAL | 02-001-06-20-04-03-06-01
[6 empty] | Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente | 2.063 Fuente: SICC | Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas | 2500 | 708 | 627 (376 en primer trimestre y 251 en segundo semestre) |  |  | Apoyar proceso de asistencia y atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas en el Distrito garantizando su acceso a servicios de atención psicosocial e Iniciativas de emprendimiento juvenil. | Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas | 708 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Número de Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas y con seguimiento por parte del Distrito. | 118 Fuente: SICC | Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena. | 120 | 40 | 0 |  |  |  | Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena. | 40 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[5 empty] | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA | Estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP apoyada por el Distrito anualmente. | Convenio con Asomenores suscrito en los años 2016-2017-2018 | Garantizar anualmente una estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes del Distrito de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP | 4 | 1 | 0 |  |  | Apoyar estrategias de atención integral para los jóvenes adolescentes del Distrito de Cartagena que están en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA. | Apoyar estrategia para la atención integral de los jóvenes y adolescentes de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 206200000 | ASISTENCIA INTEGRAL DE NI?OS, ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS ACTIVIDADES DELICTIVAS,CONFLICTOS CON LEY PENAL | 02-053-06-10-04-03-07-01
| DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ | Porcentaje de personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | Total población Reincorporación en Cartagena 100%: ( 64 Total población Reintegración Regular y Especial: 28) Fuente: ARN Bolívar – Sucre, sede Cartagena | Garantizar acceso a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) al 66% ( 61) de las personas en proceso de Reintegración y reincorporación en el Distrito | PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | 52 Fuente: SICC | Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) | 61 | 20 | 0 | Prevención, Promoción, y Protección de los Derechos Humanos en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0212 | Vincular a la población en proceso de reintegración y reincorporación social a iniciativas de inserción económica en el Distrito de Cartagena. | Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) | 20 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 374516658 | PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-04-04-01-01
|  | Acciones afirmativas de reconocimiento a defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales | ND | Realizar en un 100% acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. |  | Acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales implementadas | ND | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | 8 | 2 | 0 |  |  | Implementar mecanismos y estrategias que garanticen la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el Distrito de Cartagena | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | 2 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Porcentaje de personas con medidas de prevención temprana y urgente adoptadas | 14% (5) personas medidas adoptadas. | Garantizar en un 100% la activación de las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia de DDHH en articulación con las entidades del nivel Distrital, Departamental y nacional con competencia en el tema. |  | Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH creado y funcionando en el Distrito | ND | Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Porcentaje de funcionamiento del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre de 2019 | Poner en funcionamiento en un 100% el Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH. |  | Centro de Atención al migrante dotado y funcionando en el Distrito | ND | Crear y dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena con apoyo de la cooperación internacional. | 1 | presentación y aprobación del proyecto | 0 |  |  | Creación con la ayuda de cooperación internacional, del centro transitorio de atención al migrante en el Distrito de Cartagena | Crar y dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena con apoyo de la cooperación internacional. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada y sesionando en el Distrito de Cartagena | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados sesionando en el Distrito de Cartagena sin reglamentación | Reglamentar una mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 decreto de reglamentación sancionado y publicado | proyecto de decreto eneviado a ofcina asesora Juridica de la Alcaldia para estudio y aprobación |  |  |  | Reglamentar mediante decreto la mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH activo y sesionando en el Distrito de Cartagena | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre 2019 | Garantizar la operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena | 1 | Operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena | Instalación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena |  |  | Implementar mecanismos y estrategias que garanticen la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el Distrito de Cartagena | Garantizar operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena y funcionmiento de sus mesas tematicas. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Cear el comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizado la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | ND | Comité intersectorial de libertad religiosa creado como espacio de interlocución con la administración, garantizando la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Reglamentar la creación del comité intersectorial de libertad religiosa | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Porcentaje de condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera mejorado | ND | Mejorar en un 100% las condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS | Numero de guardas para aumentar capacidad operativa de la Carcel Distrital de Mujeres | 25 guardias vinculados, pero 5 de ellos están prestando servicios de guardia en la cárcel masculina en virtud del convenio INPEC. Fuente: Cárcel Distrital | Aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena para el cuatrienio | 20 | 6 | 0 | Fortalecimiento y Atención Integral a Internos de los Establecimientos Carcelarios del Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0032 | Coordinar con el gobierno departamental y Nacional las acciones administrativas, financieras, jurídicas y logísticas que permitan la reubicación y traslado de la Cárcel Distrital de Cartagena a inmueble propio. | Realizar todos los tramites administrativos ante la DATH y la CNSC para abrir convocatoria que permita aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 1500000000 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS - TRASLADO CARCEL DE SAN DIEGO | 02-001-06-20-04-04-02-03
[6 empty] | Establecimiento de reclusión Distrital funcionando en inmueble del Distrito. | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | Garantizar un inmueble propio para el funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres | 1 | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | Carcel Distrital funcionando en imbueble en calidad de arriendo |  |  |  | Garantizar arriendo del inmueble donde fue trasladada proviosinalmente la Carcel Distrital de Cartagena | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Personas privadas de la libertad (PPL) vinculadas a programas psicosociales | 69 internas vinculadas a a programas psicosociales. | Garantizar que las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital sean vinculadas a programas psicosociales | 150 | 38 | 180 (65 en trimetre jul-sep 115 en trimetre oct-dic) |  |  | Brindar servicios de atención primaria (alimentación, salud, comunicación familiar, psicosocial, jurídica y custodia) a las reclusas que permitan mejorar sus condiciones físicas y Psicológicas al interior del establecimiento carcelario. | Vincular a programas de atención psicosocial las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital de Mujeres | 38 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 500000000 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS | 02-001-06-20-04-04-02-02
[15 empty] | Contratar el suministro de insumos medico odontológicos y papelería para el mejoramiento de la atención a la totalidad de las internas de la Cárcel Distrital de Cartagena. | 2 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[15 empty] | Contratar el recurso humano requerido que permitan mejorar las condiciones físicas y Psicológicas de las internas de la Carcel Distrital. | 14 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Convenio INPEC suscrito anualmente | Ultimo Convenio INPEC suscrito en el año 2019 | Suscribir anualmente un convenio con el INPEC | 4 | 1 | 0 |  |  | Mejorar las condiciones de alojamiento de la población masculina recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena con medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta | Suscribir convenio interadministrativo con el INPEC | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 200000000 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS - CONVENIO INPEC | 02-001-06-20-04-04-02-01
| ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL. | Porcentaje de población víctima del conflicto atendida en la modalidad de atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico | 100% Atendidos los requerimientos Fuente: SICC | Garantizar en un 100% atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico a la totalidad de la población víctima del conflicto que así lo requiera | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | Numero de Albergues de atención inmediata (interna y externa) funcionando en el Distrito | Un albergue de Atención Humanitaria en 2019. Fuente: SICC | Garantizar el funcionamiento de 2 albergues de atención inmediata (interna y externa) anualmente. | 8 | 2 | 1 su cumplimiento se reportó en trimestre abril-junio | Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto Armado en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0061 | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Cartagena a las medidas de asistencia y atención integral mediante la implementación de los albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa). | Contratar albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa) según especificaciones técnicas normativas. | 2 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | FORMACION BRUTA DE CAPITAL | 700000000 | ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-10-04-05-01-02
|  | Medidas de Satisfacción a Población Victima en el Distrito. | 0 Fuente: Secretaría del Interior | Realizar en un 100% medidas de satisfacción a Población Victima en el Distrito. |  | Número de acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica realizadas | 2 acciones afirmativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica en el cuatrienio. | 8 | 2 | 0 |  |  | Garantizar y velar por la implementación de medidas de satisfacción y participación efectiva a favor de las víctimas en el Distrito de Cartagena que aseguren la preservación de la memoria histórica y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica a población victima en el Distrito. | 2 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Porcentaje de atención a los integrantes de la mesa Distrital de Victimas. | Mesa Distrital de Victimas integrada por 24 lideres | Garantizar que el 100% de los miembros de la mesa Distrital de Víctimas accedan a incentivos técnicos y logísticos para la participación efectiva. |  | Número de representantes de organizaciones de víctimas asistidas técnicamente | 22 representantes de las organizaciones victima recibieron incentivos técnicos y logísticos en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que anualmente los representantes de la organizaciones de victimas en el Distrito reciban incentivos técnicos y logísticos para su participación. | 24 | 24 | 24 a 30 de junio 23 en el mes de Octubre |  |  |  | Brindar todos los Incentivos técnicos y logísticos que la ley estipula para garantizar la participación efectiva de las víctimas. | 24 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Numero de Planes de Acción Territorial- PAT aprobados. | PAT 201-2019 aprobado mediante decreto 1755 de 2016. | Adoptar un Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023 | 1 | ejecución PAT | Un PAT aprobado y adoptado mediante decreto |  |  | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a medidas de atención Psicosocial con enfoque de género, diferencial y étnico en el Distrito de Cartagena. | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023 | 2 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Porcentaje de Personas víctimas del conflicto que accede a procesos de atención sicosocial | 9% (7335 fueron atendidas psicosocialmente en el cuatrienio 2016-2019) Fuente: RUV-Secretaría del Interior | Aumentar a 12% el porcentaje de víctimas del conflicto asentada en el Distrito que accede a procesos de atención Psicosocial. |  | Número de personas víctimas del conflicto que acceden a procesos de atención psicosocial | 736 atendidas psicosocialmente solo en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que personas víctimas del conflicto accedan a procesos de atención psicosocial en el cuatrienio. | 3665 | 1181 | 147 (27 en diciembre, 6 en el mes de Noviembre y 114 a 30 de junio) |  |  |  | Brindar atención sicosocial a víctimas del conflicto en el Distrito con enfoque de género, diferencial y étnico | 1181 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL | Número de encuentros Convivencia y reconciliación en las Localidades realizados | ND | Realizar 3 encuentros anualmente para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades | 12 | 4 | 0 | Construcción de paz Territorial en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0187 | Divulgar los acuerdos de paz y fomentar la convivencia y la reconciliación en el Distrito de Cartagena. | Realizar encuentros para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades | 4 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | FORMACION BRUTA DE CAPITAL CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 319300863 | FOMENTO DE LA PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | 02-001-06-10-04-05-02-01 02-053-06-10-04-05-02-01
[6 empty] | Número de Informes y recomendaciones de la Comisión de la Verdad adoptados | ND | Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena | 1 | Se adopta Informe y Se ejecutan recomendaciones | 0 |  |  | Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena generando condiciones y garantía de no repetición. | Adoptar el informe de la comisión de la verdad y ejecutar las recomendaciones para Cartagena. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Numero de divulgaciones y socializaciones del Acuerdo de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno urbanas y Rurales realizada | ND | Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales | 30 | 10 | 0 |  |  | Divulgar los acuerdos de paz y fomentar la convivencia y la reconciliación en el Distrito de Cartagena. | Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales | 10 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
| PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Porcentaje de ejecución de los proyectos de presupuesto participativo priorizados por la comunidad. | ND | Realizar priorización y ejecución del 100% de los proyectos por Presupuesto Participativo en el Distrito de Cartagena | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Número de priorizaciones de proyectos de presupuesto realizadas. | Última priorización realizada en 2009. Fuente:SICC | Realizar una priorización de proyectos de presupuesto participativo en cada una de las UCG urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena. | 1 | No se programa por que en decreto de liquidación de presupuesto N° 1637 de 29/12/2020 no le asignaron recursos para la vigencia 2021 | 0 | Se formulan e inscriben posterior a la priorización. |  | NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES 2021 POR QUE EN ACUERDO No 044 de fecha 18/12/2020 Y DECRETO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO N° 1637 de 29/12/2020 NO SE LE ASIGNARON RECURSOS AL PROGRAMA DE PRESPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA VIGENCIA 2021 |  |  |  |  | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ND | O | ND | ND
[6 empty] | Número de proyectos por presupuesto participativo ejecutados. | ND | Ejecutar proyectos priorizados por presupuesto participativo en el Distrito de Cartagena. | 30 | No se programa por que en decreto de liquidación de presupuesto N° 1637 de 29/12/2020 no le asignaron recursos para la vigencia 2021 | 0
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Planes Administrativos de Territorio | 7 de 33 Consejos comunitarios tienen reglamentos internos y planes de etnodesarrollo. | Elaborar Planes Administrativos de Territorio | 26 | 8 | 0 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0081 | Brindar asistencia técnica para la elaboración de los Planes Administrativos del Territorio (reglamentos internos y planes de etnodesarrollo), con el propósito de proteger el territorio de estas comunidades y promover la conservación de sus costumbres, prácticas socio-económicas y de sus activos ambientales. | Acompañar la construcción del plan de etnodesarrollo en los consejos comunitarios. | 8 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 219613326 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION NEGRA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-01-01
[6 empty] | Número de funcionarios de la alcaldía distrital formados en enfoque étnico | 0 | Formar funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico | 100 | 33 | No está programada para 2020 |  |  | Implementar proceso de capacitación en enfoque diferencial étnico con funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. | Capacitar a funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico | 33 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
|  | Porcentaje de la Población del Distrito de Cartagena protegida con derechos garantizados con la formulación, reformulación y ejecución de Políticas Publicas Poblacionales. | 100% (1.003.625. Fuente: CNPV. - DANE. 2018) | Lograr que el 70% de la población del Distrito de Cartagena, se encuentre protegida con derechos garantizados con la formulación, reformulación y ejecución de Políticas Publicas Poblacionales. | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | 1 | Aumentar el Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | 5 | 1 | 0 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0048 | Realizar asistencia técnica a los cabildos indígenas asentados en el Distrito para la formulación de sus planes de vida con enfoque diferencial. | Apoyar plan de vida de un cabildo indigena en el Distrito de Cartagena | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 164709994 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-07-01
[6 empty] | Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | 0 | Realizar Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | 4 | 1 | 0 |  |  | Promover el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígena Intercultural-CEMI y el intercambio ancestral de conocimientos como forma de reafirmar identidades y practicas propias de los pueblos indígenas en el Distrito. | Realizar encuentro de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe en el Distrito de Cartagena | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[6 empty] | Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | 0 | Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | 1 | Diseño del CPMI | 0 |  |  |  | Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural-CEMI en el Distrito con apoyo de la Cooperación nacional y/o internacional. | 1 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia
[5 empty] | INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | 0 | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | 1 | 1 | 0 |  |  | Implementar la Jurisdicción especial Indígena- JEI en el Distrito en el marco de la democracia participativa e inclusiva | Contratar el personal porfesional requerido para la implementación de la Jurisdicción especial Indígena- JEI en el Distrito. | 3 | 2021-01-01 | Diciembre de 2021 | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 54903331 | INTEGRIDAD CULTURAL,GOBIERNO PROPIO, VIVIENHA Y HABITAT | 02-001-06-20-05-01-10-01