## Plan de Acción
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA - POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
PLAN DE ACCION 2020
Pilar | Línea Estratégica | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | Programa | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Programación Meta 2020 | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
PILAR # 1 CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | 60000 | 10000 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  | Realizar de 10 jornadas pedagógicas en normas de tránsito, educación y cultura para la seguridad vial | 10 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo | Impuesto de vehículo Automotor | 239403049.23 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-06-01
[14 empty] | Formar 600 patrulleros escolares en convenio con instituciones educativas | 600 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo
[14 empty] | Capacitar a 600 contraventores en normas de tránsito, educación y cultura para la seguridad vial | 600 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo
[14 empty] | Realizar 40 Operativos de control de alcoholemia | 40 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT | Jorge Gonzalez
[6 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas | 9 | 1 |  |  |  | Realizar 1 Campaña Educativa en Seguridad Vial | 1 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo
[6 empty] | Señales verticales instaladas | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | 1000 | 50 | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  | Instalar 50 señales verticales en puntos de alto flujo vehicular y peatonal | 50 | 1 de nov | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos | Impuesto de vehículo Automotor Rendimientos Financieros DATT | 239.403.049,24 13.830.540,oo | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-06-02 02-079-06-20-01-02-06-01
[6 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | 150000 | 1500 |  |  |  | Demarcar o mantener 1.500 metros lineales en señales de piso o marcas longitudinales en puntos de alto flujo vehicular y peatonal | 1500 | 1 de Nov 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | 400 | 20 |  |  |  | Demarcar o mantener 20 pasos peotonales en puntos de alto flujo vehicular y peatonal | 20 | 1 de Nov 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | 80 | 20 |  |  |  | Demarcar o mantener 20 zonas escolares en puntos de alto flujo vehicular y peatonal | 20 | 1 de Nov 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | 1000 | 100 |  |  |  | Instalar 50 líneas reductoras de velocidad en puntos críticos de la ciudad | 50 | 1 de Nov 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad | 1 | No programada | FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  | Elaborar el documento técnico de soporte para el plan local de seguridad vial en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/PLANEACION VIAL | karen Velasquez | Impuesto de vehículo Automotor | 0 | FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | -
[5 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales | 201 | 50 | REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DATT |  |  | Realizar 3 de talleres y jornadas de capacitación en competencias laborales a funcionarios del DATT. | 3 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ BIENESTAR SOCIAL | Mirta Hernandez | Impuesto de vehículo Automotor | 574,806,762 | REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DATT | 02-022-06-20-01-02-07-01
[14 empty] | Celebrar 1 convenio interadministrativo con institución educativa calificada para la capacitación de los funcionarios DATT | 1 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Julio Mario Duque
[6 empty] | % de renovación del parque automotor | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | 70 | No programada |  |  |  | No programada | - | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janer Galvan Carbono
[6 empty] | % Cartera morosa recuperada | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa | 8 | 0.5 |  |  |  | Realizar 2 campañas de sensibilización a deudores para el pago de multas y derechos de tránsito. | 2 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ Cobro Coactivo | Julio Mario Duque
[14 empty] | Proferir 8.000 mandamientos de pagos | 8000 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ Cobro Coactivo | Julio Mario Duque
[14 empty] | Realizar 1.500 convenios de pagos y financiaciones de deudas. | 1500 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ Cobro Coactivo | Julio Mario Duque
[14 empty] | Implementar una herramienta tecnológica que permita la masificación de mandamientos de pago | 1 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ Cobro Coactivo | Julio Mario Duque
[6 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | 100 | 5 |  |  |  | Adquirir elementos,radios, equipos y sistema de comunicación con destino a los directivos y cuerpo de agente de transito | 90 terminales portatiles 10 cargadores multiples para baterias de radios 90 baterias adicionales de carga 1 software de estación de despacho 1 servidor de red | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Julio Mario Duque
[14 empty] | Contratar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de alcohosensores y radares de velocidad. | 1 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Julio Mario Duque
[6 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites | 1 | No programada | PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACION Y GESTION DE TRAMITES EN EL DATT |  |  | No programada | - | - | - | - | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MATRICULA Y SERVICIOS | Katty Jurado Visbal | - | - | PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACION Y GESTION DE TRAMITES EN EL DATT | -
[6 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. | 1 | No programada | SISTEMA DE FISCALIZACION ELECTRONICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  | No programada | - | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA / PLANEACION VIAL | karen Velasquez | - | - | SISTEMA DE FISCALIZACION ELECTRONICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | -
[5 empty] | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios | 9 | 2 | GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  | Realizar 2 campañas pedagógicas de sensibilización para el uso del transporte público legal en todas sus formas. | 2 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA /OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo | Impuesto de vehículo automotor | 134.208.499 148.063.499 | GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-08-01 02-022-06-20-01-02-08-03
[6 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC | 1 | 1 |  |  |  | Revisar y definir los recorridos de 4 rutas urbanas existentes en la ciudad. | 4 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA /TRANSPORTE PUBLICO | Aureliano Rico
[14 empty] | Realizar 8 operativos para controlar y regular los despachos, turnos y recorridos de la rutas urbanas | 8 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez
[14 empty] | Revisar y actualizar las capacidades transportadoras de 4 rutas del TPC | 4 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA /TRANSPORTE PUBLICO | Aureliano Rico
[14 empty] | Realizar 10 operativos de control y seguimiento a conductores y peatones sobre el uso de paraderos | 10 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez
[14 empty] | Capacitar a 50 conductores de servicio público colectivo en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario | 50 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA /OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo
[6 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal | 3 | 1 |  |  |  | Realizar 10 operativos de control en puntos estratégicos y sobre rutas críticas que más afectan la demanda del transporte público | 10 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez
[14 empty] | Implementar Restricciones y políticas para incentivar el uso del transporte público legal en todas sus formas (pico y placa – día sin carro, día sin moto, sectores con prohibición de parrillero) | 1 decreto de medidas de movilidad para vehículos particulares 1 decreto de medidas para motocicletas | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janner Galvan Carbonó
[14 empty] | Realizar 20 operativos de control contra la prestación de servicio ilegal de transporte de pasajeros en vehículos particulares | 20 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez
[14 empty] | Realizar 10 operativos de Control a taxis colectivos. | 10 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez
[6 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | 1 | No programada |  |  |  | No programada | - | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janer Galvan Carbono
[6 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico | 3 | No programada | SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  | No programada | - | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA / PLANEACION Y SEÑALIZACION VIAL | Karen Velasquez / Julio Padilla Ramos | Impuesto de vehículo Automotor | 1,127,185,998 | SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-08-02
[6 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril | 10 | No programada |  |  |  | No programada | - | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA / PLANEACION Y SEÑALIZACION VIAL | Karen Velasquez / Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real | 1 | No programada |  |  |  | No programada | - | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janer Galvan Carbono
[6 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales | 5 | 1 |  |  |  | Realizar estudio técnico para formular medidas de mejora operacional de 1 intersección vial | 1 | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 |  | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA / PLANEACION Y SEÑALIZACION VIAL | Karen Velasquez/ Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía | 1 | No programada |  |  |  | No programada | - | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janer Galvan Carbono
[6 empty] | Vehículos de Tracción Animal sustituidos | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) | 274 | No programada | SUSTITUCION DE VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  | No programada | - | - | - | - | SUBDIRECCION JURIDICA | Mirian Solorzano | - | - | SUSTITUCION DE VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | - | -
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez-Asesor Externo SAF-DATT
Revisó y aprobó: Julio Mario Duque Gómez - Subdirector Administrativo y Financiero DATT
Revisó y aprobó: Janer Galván Carbonó - Sibdirector Operativo DATT