## SEG PA DIC 2021
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL PLAN DE ACCION 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | ACUMULADO META PRODUCTO ENE- DIC 2021 | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | PROYECTOS | CODIGO BPIM | ACTIVIDADES DEL PROYECTO ANUAL | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACION | APROPIACION DEFINITIVA EN PESOS | APROPIACION DEFINITIVA EN PESOS | OBSERVACIONES
CARTAGENA RESILIENTE | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | Inversion territorial en el Sector (En miles de pesos) | $31.256.050 -Fuente EPA | $34.000.000 (Incremento mayor al 8%) | RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES (BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) | Numero de nuevos arboles sembrados | 46843 -Fuente EPA | 100.000 nuevos arboles sembrados | 100000 | 35000 | 4583 | 10376 | 14959 | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | 2021130010191 | Diseño, desarrollo administracion de la plataforma virtual para registro de Biodiversidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SUBDIRECCION TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  | NORMA BADRAM | RECURSOS PROPIOS | 1550802139.29 | 1000000000
[16 empty] | Socialización y promoción de la plataforma | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Identificar, estudiar y georeferenciar sitios de siembra | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Acuerdo con comunidades y entidades para la siembra y mantenimiento de los arboles sembrados | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades y/o entidades | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Mantenimiento de los nuevos arboles sembrados | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Campaña masiva de siembra voluntaria de árboles | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Diseño y ubicación para el establecimiento del vivero | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | implementacion y operación del sistema de reproduccion vegetal de especies nativas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.23625 | 0.48625 | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | 2020130010216 | Dotar el personal requerido para la Operación y mantenimiento del CAV | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SUBDIRECCION TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  | NORMA BADRAM | RECURSOS PROPIOS |  | $ 260.000.000
[16 empty] | Adquisicion de Alimentos, Materiales,insumos y equipos agroveterinarios | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Ampliacion y mejoramiento de las instalaciones fisicas del CAV | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Implementar el manual de bioseguridad para el funcionamiento del centro de atención animal CAV de la bocana | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Recepcionar fauna silvestre, incautada o entregada voluntariamente | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Evaluación de posibles zonas para la liberación de fauna | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas | 40 -Fuente EPA | numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas | 40 | 10 | 6 | 23 | 29 | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | 2021130010197 | estudio de los sitios para la jornada de limpieza | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SUBDIRECCION TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  | NORMA BADRAM | RECURSOS PROPIOS |  | 1000000000
[16 empty] | programacion y articulacion con otros actores para la intervencion de las areas. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad con la comunidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | limpieza en areas ambientalmente degradadas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Intervencion de areas recuperadas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de operativos realizados para restitucion de Ecosistemas y Areas ambientalmente estrategicas | 73 -Fuente EPA | 150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas | 150 | 30 | 7 | 11 | 18 |  |  | establecer los sitios de los operativos | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | programacion, ejecucion y articulacion con otras entidades para el desarrollo de los operativos | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | realizacion de operativos | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de areas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauracion | 0 -Fuente EPA | 3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración (Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahia de Cartagena) | 3 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 |  |  | Elaboracióndel plan de intervención para cerro de la Popa, bahía de Cartagena y caño Juan Angola. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Ejecucion del plan de intervencion para cerro de la Popa, bahía de Cartagena y caño Juan Angola | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion de las etapas del proceso de intervencion | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | 0 -Fuente EPA | 2 proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[17 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018) | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado | 1 | 50% | 0.17 | 0.68 | 0.85 | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 2021130010201 | Formulacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  | NORMA BADRAM | ICLD Ley 99/93 | 257620036 | $ 178.834.818
[16 empty] | Adopción del Plan Integral de Adaptación l Cambio Climático | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Diseño e implementacion de Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industria (desarrollo e implementacion de acciones, auditorias energeticas y ambientales, capacitacion y selección de medidas de reduccion de emisiones) | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industrial, diseñado e implementado | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[17 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31
[17 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31
[17 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (por fases y en zonas detectadas como criticas) implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local, implementado | 1 | 50% | 0.17 | 0.45 | 0.62 |  |  | formulacion del proyecto de compostaje de residuos organicos | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | adopcion e implementacion del proyecto de compostaje de residuos organicos | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | Diseño del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | adopcion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | implementacion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion del Sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Campañas distritales masivas de información en gestión del cambio climático, realizadas | 0 -Fuente EPA | 4 campañas distrital masivas de información de gestión para la mitigación de cambio climático y salud ambiental | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | diseño de estrategias para la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | programacion de la campaña | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | realizacion de la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de proyectos pilotos para el control de intrusion de mareas, diseñado y construido | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto Piloto para el Control de Intrusion de mareas,diseñado y construido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Formulacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Ejecucion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Barrios participando en la implementación del proyecto “Tu Barrio Sostenible | 0 -Fuente EPA | 3 Barrios participando en la implementación de proyecto “Tu Barrio Sostenible | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | 2021130010200 | Ampliacion de criterios de selección de los 3 barrios a implementar. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  | NORMA BADRAM | ICLD Ley 99/93 | 579645083 | $ 250.000.000
[16 empty] | Ejecucion del proyecto "Tu Barrio sostenible" | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Corredores ambientales diseñados e implementados articulados al sistema de drenajes urbanos sostenibles | 0 -Fuente EPA | 3 Corredores ambientales diseñados e implementados | 3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |  |  | Diagnóstico de las zonas para identificar áreas de posibles conectividades ecológicas (modelo) - Cerro de la Popa - Ciénaga de la Virgen - Caño Juan Angola. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Delimitación de las áreas de corredores ambientales | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Definición plan de restauración de los corredores ambientales | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Adopción de acto administrativo correspondiente | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Implementación del plan de restauración de los corredores ambientales | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | 0 -Fuente EPA | 3 Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | Identificación ambiental y estrategias de áreas de manglar a intervenir | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Elaboración del programa de proteccion y conservacion | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Ejecución del programa de protección y conservación (Acto administrativo). | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Identificación, construcción y adopción de las determinantes ambientales urbanas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL (SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL) | Numero de Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 3 -Fuente EPA | 10 Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | 2020130010183 | Rediseño del SVCA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  | NORMA BADRAM | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financiero EPA, Rendimientos financieros sobre tasa Medio ambiente | 2010442011.11 | $ 1.200.000.000​
[16 empty] | Mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Adquisicion de nuevos equipos | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Operación del sistema de vigilancia de la calidad del Aire( SVCA) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Proyectos para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | N.D | 1 Proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | 1 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |  |  | operación de la mesa tecnica | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 0 -Fuente EPA | 4 Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | ejecucion de actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Consolidación mensual de indicadores ambientales y gestión resultado de las actividades de seguimiento, control y monitoreo (proyecto y áreas de STDS) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Reporte mensual de indicadores ambientales (fauna, flora, calidad de agua, calidad de aire) en el Observatorio Ambiental. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Monitoreos de calidad de agua | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Elaboración del Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | 0 -Fuente EPA | 3 Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | Estudio de Diseño. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Contratacion | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Divulgacion y socializacion | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Sistema de control de calidad del ruido, implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema de control de calidad del ruido, implementado | 1 | 25% | 0 | 0.46 | 0.46 |  |  | Diseño del sistema de control de calidad de ruido. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Implementación del sistema de control de calidad de ruido. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Divulgación y socialización de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL (EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL) | Numero de Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 25 Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 25 | 7 | 4 | 7 | 11 | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | 2020130010201 | Realizar asistencia tecnica y acompañamiento a los hogares comunitarios de bienestar familiar | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Educación e Investigación Ambiental |  | Bladimir Basabe | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financiero EPA, | 421402360.97 | $ 78.799.999
[16 empty] | Divulgación y socialización de la actividad.Realizar asistencia técnica y acompañamiento de los CDI | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 20 Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 20 | 6 | 4 | 5 | 9 |  |  | Realizar asistencia técnica y acompañamiento de los CDI | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Divulgación y socialización de la actividad. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana) | 28 -Fuente EPA | 120 Nuevos PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 120 | 35 | 17 | 35 | 52 |  |  | Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulación e implementación de PRAES | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAES | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 -Fuente EPA | 9 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |  |  | Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulación e implementación de PRAUS | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAUS | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 2 -Fuente EPA | 6 Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | Impulsar y realizar eventos académicos para apropiación de conocimiento sobre temas ambientales en la ciudad de Cartagena | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Divulgación y socialización de las actividades | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Seguimiento a los compromisos generados en el marco del evento. (1 diagnóstico sobre resultados de las actividades realizadas) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 5 -Fuente EPA | 20 PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |  | realizar asistencia tecnica para la formulacion, implementacion y seguimiento de los PROCEDAS | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales para el beneficio de poblacion de tercera edad, en asocio con las autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena | 0 -Fuente EPA | 5 Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre buenas prácticas ambientales en los Centros de Vida del Distrito | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 0 -Fuente EPA | 4 Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | 2021130010223 | implementar la herramienta tics para el fomento de la educacion ambiental | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Educación e Investigación Ambiental |  | Bladimir Basabe | ICLD Rendimientos financiero EPA | 229427184.18 | $ 1
[16 empty] | divulgacion y socializacion | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | 1 -Fuente EPA | 4 Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | Adoptar una herramienta TIC basada en Inteligencia Artificial | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Recopilar información fitosanitaria de las especies arbóreas pertenecientes al Distrito de Cartagena | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Contribuir a la optimización y mejoramiento de una herramienta TIC | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Determinar la mejor ubicación para la instalación de parcelas permanentes teniendo en cuenta la naturaleza de los ecosistemas, ubicación y criterios de adopción con la comunidad en el medio | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Medir la captura de carbono de los ecosistemas bosque seco y manglar a través de datos tomados con parcelas permanentes | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Analizar y comparar los datos provenientes de las dos parcelas permanentes instaladas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 2 -Fuente EPA | 4 Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | Priorizar el cuerpo agua interno del distrito de Cartagena con mayores necesidades de investigación, considerando aspectos Ambientales, Socioeconómicos, Investigativos y Jurídicos. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Determinar la calidad del cuerpo de agua interno seleccionado mediante la medición de parámetros fisicoquímicos y estudios de comunidades biológicas (Macroinvertebrados), siguiendo protocolos estandarizado | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Definir estrategias de reducción de gases de efecto invernadero | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Establecer propuestas de manejo ambiental en el cuerpo de agua seleccionado para brindar alternativas de conservación, preservación y remediación, teniendo en cuenta las competencias del Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Identificar la más conveniente estrategia, guía o metodología para la medición de huella de carbono en entidades u organizaciones, según criterios económicos, de desempeño, aceptación u operación | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Calcular la huella de carbono, teniendo en cuenta datos de actividades directas e indirectas y factores de emisión en la ciudad de Cartagena | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | 0 -Fuente EPA | 1 Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Definición de actores a participar en el diseño de la cátedra | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Definición de los limeamientos para el diseño de la cátedra ambiental | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Diseño e implementación de la cátedra ambiental | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Implementación de la cátedra ambiental | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Divulgación y socialización de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO (GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO) | Numero de cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 2 -Fuente EPA | Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 4 | 1 | 0.6 | 0.95 | 1.55 | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 2021130010198 | Diagnóstico biofisico actualizado (Ciénaga de Chambacú y Ciénaga las Quintas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  | NORMA BADRAM | Ley 99/93 Rendimientos financiero EPA, Tasa retributiva Sobre tasa ambiental peaje | 4044333025.4 | $ 1.400.000.000
[16 empty] | Delimitación del área (Ciénaga de Chambacú y Ciénaga las Quintas) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Propuestas (Ciénaga de Chambacú y Ciénaga las Quintas) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Ejecución de la actividad (Juan Angola - Canal Policarpa) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Divulgación y socialización de la actividad. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 1 -Fuente EPA | 4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 4 | 1 | 0 | 0.75 | 0.75 |  |  | Caracterización biofísica general del área (Calicanto, Icacos I, El Limón, Isla de León) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Diagnostico biofísico actualizado. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Delimitación del área. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Definición de usos permitidos y categorías (definición estrategias de manejo). | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Socialización y presentación de la delimitación propuestaAjuste a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación de las fajas paralelas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas, rehabilitados | 1 -Fuente EPA | Rehabilitar 2 Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas | 2 | 1 | 0.3 | 0.85 | 1.15 |  |  | Informe del estado de los elementos del sistema (pantalla direccional, compuertas, sistema de bocana y relimpia) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Contratación y ejecución de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Socialización y divulgación. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE (NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS) | Numero de Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 54 -Fuente EPA | 90 Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 90 | 30 | 17 | 32 | 49 | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | 2020130010179 | Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora Planeación |  | Rafael Escudero | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financieros EPA | 128810018 | $ 150.000.000
[16 empty] | Realizar reuniones de la Mesa y/o Comité Interinstitucional de Negocios Verdes y Economía Circular. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento de la Ventanilla de negocios verdes de EPA Cartagena. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoría de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Verificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivo | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Formación Complementaria en Estructuración de Modelos de Negocios Verdes (Alianza SENA). | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realización de BootCamp de Emprendimiento Verde. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Ventanilla de Negocios Verdes | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Actualización de la Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la ventanilla de negocios verdes. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Actualizacion de la pagina web (http://negociosverdes.epacartagena.gov.co) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Actividades de Promoción, Socialización y Divulgación de Producción y Consumo Responsable. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 30 -Fuente EPA | 90 Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 90 | 30 | 8 | 30 | 38 |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Ferias de Negocios Verdes realizadas | 2 -Fuente EPA | 3 Ferias de Negocios Verdes realizadas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Alistamiento y formación a empresarios a participar en la feria. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realización de feria de negocios verdes en el distrito de Cartagena. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Divulgación y socialización de la actividad. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes avalados | 10 -Fuente EPA | 41 Negocios Verdes avalados | 41 | 15 | 0 | 10 | 10 |  |  | Seguimiento a Planes de Mejora Negocios Verdes Avalados. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Entrega de aval que cumplan el 51% de los Criterios de Negocios Verdes. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado. | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 2021130010217 | Contratar 1 Ingeniero (a) Ambiental para asesorar y apoyar la implementación del PIGA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Administrativa y Financiera |  | Rafael Escudero Sibila Carreño | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financieros EPA | 528810018 | $ 250.000.000
[16 empty] | Crear y/o modificar el Comité Institucional de Gestion y Desempeño | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Diseño de los de los programas ambientales | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Aprobación de los Programas de Gestion Ambiental | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Socialización del Programa | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Implementación de los Programas | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Evaluación y Seguimiento de los programas implementados | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Procesos estandarizados | 0 -Fuente EPA | 7 Procesos de gestión institucional, estandarizados | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | Contratar 2 Asesores para Diseño e Implementación del Sistema de Gestion de Calidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Capacitar a los lideres de los procesos en Auditores internos de Gestion de Calidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realizar 1 auditoria interna | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realizar la auditoria externa | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Obtener la Certificación de Calidad ISO 9001 con un ente certificador | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 0 -Fuente EPA | 1 Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 1 | 1 | 0.15 | 80% | 95% |  |  | Realizar proceso de contratación del Ingeniero Senior Desarrollador de Software | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realizar proceso de contratación del Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas para Soporte TI | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realizar mesas de trabajo y actividades que permitan obtener el insumo necesario para el diseño e implementación de la herramienta tecnológica para Automatizar el proceso atención al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Implementar la herramienta tecnológica para automatizar el proceso de atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | divulgacion y socializacion de la ventanilla de atencion al ciudadano en la pagina web del EPA | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado al 100% | 25% -Fuente EPA | 100% Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado | 100% | 1 | 10% | 100% | 100% |  |  | Realizar el Proceso de contratación de un Asesor profesional con conocimiento y experiencia en MIPG. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realizar Diagnostico de la situación actual de la entidad | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Realizar el Plan de Mejora con base con los resultados del Diagnostico | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Mesas de trabajo para la el diseño y aprobación de los Planes | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Implementación del plan de Mejora de MIPG | 2021-01-01 | 2021-12-31
| INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Plan de Ordenamiento Territorial | Estudios y documentos elaborados Fuente -Secretaria de Planeacion | Adoptar el Plan de Ordenamioento Territorial con base en la normativa vigente | ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | Sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar conformado | 0 | Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar | 1 | 1 | 0.33 | 0.34 | 0.67 | SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR | 2020130010203 | Implementación del sistema de gestión hídrica de la Ciénaga de la Virgen | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  | NORMA BADRAM | Ley 99/93 sobretasa ambiental peaje | 1150000000 | $ 1.300.000.000
[16 empty] | caracterización socioeconómica de la población habitante de las AID de las áreas a intervenir | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Articulación con otros actores para la intervención de las áreas. | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Capacitación y sensibilización a los habitantes de la zona de influencia | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Identificación de los puntos para la recuperación de manglar | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Caracterización del estado de afectación de las características del ecosistema (calidad de agua y manglar) del AID | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Mejoramiento de ecosistemas estratégicos y rehabilitación ecológica del manglares | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Definición del portafolio de stocks de carbono, disminución de emisiones por reforestación | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Definir Iniciativas de reducción o remoción de GEI con enfoque ecosistémico | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Recuperación ambiental de zonas de bajamar de la Ciénaga de la Virgen | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | Divulgación y socialización de la actividad | 2021-01-01 | 2021-12-31
Note on I3: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE

## Hoja2 (hidden)
PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | REPORTES DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 | META ACUMULADA A SEPTIEMBRE 2021
ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018) | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado | 1 | 50% | 17% | 19% | 8% | 27% | 54%