## P.A. 2019
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA JUNIO 2019
[22 empty] | INDICADOR | [11 empty] | Recursos
Objetivo Estrategico | Eje Estratégico | Línea Estratégica | Programa | Descripción Meta de Resultado | INDICADORES DE RESULTADO | L.B. | Meta Resultado Cuatrenio 2019 | Subprograma | INDICADOR DE PRODUCTO | Descripción Meta Producto | L.B. Producto | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2018 | META PRODUCTO A 2019 | AVANCE META PRODUCTO DICIEMBRE 2019. | SALDO | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2019 | AVANCE ACTIVIDADES DEL PROYECTO JUNIO 2019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | fecha de incicio | Cofinanciación Departamento 2016 | Cofinanciación Nacion 2016 | Credito 2016 | Fecha de Terminación | Responsable | Apropiación Inicial | Cronograma Ejecutado | % avance cronograma | Rubro presupuestal | Fuente | Cofinanciación Departamental 2017 | Cofinanciación Nacion 2017 | Credito 2017 | OBSERVACIONES | 2019 |  | 2020
| DESARROLLO ECONOMICO | CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR | MERCADOS PRIMERO LA GENTE | 60% de la Red de Mercados Públicos pora el Distrito de Cartagena funcionando. | Porcentaje de la Red de Mercados Públicos paro el Distrito de Cartagena funcionando. | 30% | 60%´ | Comerciantes de los mercados públicos de Cartagena con condiciones mejoradas | Mercado de Santa Rita en Funcionamiento y Dotado | Mercado de Santa Rita en Funcionamiento y Dotado | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | 2018130010017 | Construir espacios optimos para la comercializacion de productos en el Distrito de Cartagena. | Comerciantes con mejores condiciones de higiene salubridad y aseo | 400 | Comerciantes | 500000000 | De acuerdo al acta suscrita el 03 de julio de 2019, entre la Secreria General Dra Martha Seidel y comerciantes Mercado Santa Rita; se procede hacer entrega del mercado a los comerciantes y dar apertura al mismo. (anexo dentro de las evidencias el acta donde se suscribió lo pactado). | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2019 |  |  |  | 31 de Diciembre de 2019 | Secretaria de Infraestructura |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 |  |  |  | De acuerdo al acta suscrita el 03 de julio de 2019, entre la Secreria General Dra Martha Seidel y comerciantes Mercado Santa Rita; se procede hacer entrega del mercado a los comerciantes y dar apertura al mismo. (anexo dentro de las evidencias el acta donde se suscribió lo pactado). | 500000000 | Comerciantes | 520000000
[9 empty] | Central de abstos construida | Construccion de Central Mayorista de Abasto | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | 2018130010017 | Construir espacios optimos para la comercializacion de productos en el Distrito de Cartagena. | Comerciantes con mejores condiciones de higiene salubridad y aseo | 400 | Comerciantes | 500000000 | el 25 de abril de 2019 se suscribió acta de Suspensión del acuerdo de 05 de Noviembre de 2015, debido que la titularidad del predio se encuentra en litigio en el Hnonorable Tribula Administrativo de Bolivar y actualmente nos encontramos a la espera del fallo de segunda instancia. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2019 |  |  |  | 31 de Diciembre de 2019 | Secretaria de Infraestructura |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 |  |  |  | el 25 de abril de 2019 se suscribió acta de Suspensión del acuerdo de 05 de Noviembre de 2015, debido que la titularidad del predio se encuentra en litigio en el Hnonorable Tribula Administrativo de Bolivar y actualmente nos encontramos a la espera del fallo de segunda instancia. | 625000000 | Comerciantes | 650000000
[8 empty] | Red de mercados públicos para Cartagena | No de comerciantes con mejores condiciones de higiene y salubridad | 1600 comerciantes con mejores condiciones de higiene, salubridad y aseo | 0 | 600 | 1000 | 1000 | 0 | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | 2018130010017 | Construir espacios optimos para la comercializacion de productos en el Distrito de Cartagena. | Comerciantes con mejores condiciones de higiene salubridad y aseo | 400 | Comerciantes | 500000000 | el miercoles 08 de Mayo de 2019, a partir de las 2.00 PM, hasta el 09 de mayo de 2019 a las 12.00 PM (media Noche) existió la necesidad de realizar un cierre temporal del Mercado de Bazurto, como medida de salubridad publica, para llevar a cabo una jornada de aseo, higienización, fumigación y revitalización de la pla de mercado y el aminoramiento del impcato ambiental sobre el cuerpo de agua de la cienega de las quinta. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2019 |  |  |  | 31 de Diciembre de 2019 | Secretaria de Infraestructura |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 |  |  |  | el miercoles 08 de Mayo de 2019, a partir de las 2.00 PM, hasta el 09 de mayo de 2019 a las 12.00 PM (media Noche) existió la necesidad de realizar un cierre temporal del Mercado de Bazurto, como medida de salubridad publica, para llevar a cabo una jornada de aseo, higienización, fumigación y revitalización de la pla de mercado y el aminoramiento del impcato ambiental sobre el cuerpo de agua de la cienega de las quinta. | 500000 | Comerciantes | 520000
[9 empty] | No. De Comerciantes formalizados | 300 comerciantes de Santa Rita y Bazurto formalizados | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | 2018130010017 | Construir espacios optimos para la comercializacion de productos en el Distrito de Cartagena. | Comerciantes con mejores condiciones de higiene salubridad y aseo | 400 | Comerciantes | 500000000 | de acuerdo la Resolución 2727 de 29 de marzo de 2019, ordenó la apertura del Nuevo mercado Santa Rita y la entrega de los respectivos locales, a los comerciantes reconocidos como adjudicatarios mediante resolución 8964 del 24 de Diciembre de 2015, emanada de esta Administración Distrital. ( que se desprende de la misma el reconocimiento de 130 comerciantes con locales adjudicados). | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2019 |  |  |  | 31 de Diciembre de 2019 | Secretaria de Infraestructura |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 |  |  |  | de acuerdo la Resolución 2727 de 29 de marzo de 2019, ordenó la apertura del Nuevo mercado Santa Rita y la entrega de los respectivos locales, a los comerciantes reconocidos como adjudicatarios mediante resolución 8964 del 24 de Diciembre de 2015, emanada de esta Administración Distrital. ( que se desprende de la misma el reconocimiento de 130 comerciantes con locales adjudicados). | 1666666.6667 | Comerciantes | 1733333.3333
| TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD | EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD | Recuperar en un 19% la malla vial en regular y mol estado para fomentar la integralidad e institucionalidod de la ciudad | Estrategia de desarrollo en la malla vial de la ciudad. | TOTAL: 1834,4 de Km/Carril de malla vial BUENO 1.239,38(67,6%) MALO 548,93(29,9%) REGULAR 45,8(2,5%) TOTAL VIAS RECUPERADAS 6,24 KM/CARRIL TOTAL VIAS NUEVAS PAVIMENTADAS 31,07 KM/CARRIL | } | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS | km/carril (VIV2A, B,C.E-V4-V7) de vías intervenidas. | Intervenir 113 km/carril de malla vial en regular y mal estado. | TOTAL: 1834,4 de Km/Carril de molla vial BUENO 1.239,38(67,6%) MALO 548,93(29,9%) REGULAR 45,8(2,5%) TOTAL VIAS RECUPERADAS 6,24 KM/CARRIL TOTAL VIAS NUEVAS PAVIMENTADAS 31,07 | 54.5 km/carril | 58.5 | 0.5 /KM/CARRIL | 58 | Construccion y rehabilitacion de vias para la competitivoidad en el distrito de Cartagena | 2018130010027 | REALIZAR CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Km/carril (VIV2A,B,C.E-V4-V7) de vías intervenidas. km/carril de regionales intervenidas (V1) | 28,24 km/carril 4,25 km/carril | Kilometro carril | 1500000000 | actualmente se contrató un personal en la Secretaria de Infraestructura Distrital, con el fin de Intervinir todas las calles de la Ciudad y construir una priorización de acuerdo a las necesidades existentes, basadas en el estado critico de la via. De resultado de esta labor se creó una base de datos, en la cual se incluyó la descaripción de la calle, via (ML), valor aproximado con presupuesto inluido, diseñador/ing.Responsable. ya teniendo claridad frente a las intervenciones a realizar, se dará inicio a los procesos contractuales y de esa forma ldesarrollar la meta acorde lo establecido en el Plan de Desarrollo. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2019 |  |  |  | 31 de Diciembre de 2019 | CLARA CALDERON MUÑOZ |  |  |  | ICLD, ICLD INVERSIÓN INSTITUCIONAL, CREDITO INTERNO | 02-001-06-10-02-07-01-03 -- 02-001-06-10-02-07-01-04 |  |  |  | actualmente se contrató un personal en la Secretaria de Infraestructura Distrital, con el fin de Intervinir todas las calles de la Ciudad y construir una priorización de acuerdo a las necesidades existentes, basadas en el estado critico de la via. De resultado de esta labor se creó una base de datos, en la cual se incluyó la descaripción de la calle, via (ML), valor aproximado con presupuesto inluido, diseñador/ing.Responsable. ya teniendo claridad frente a las intervenciones a realizar, se dará inicio a los procesos contractuales y de esa forma ldesarrollar la meta acorde lo establecido en el Plan de Desarrollo. | 25641025.641 | Kilometro carril | 26666666.6667
[9 empty] | km/ carril de vías intervenidas (V2B). | Intervenir 17 km/carril de vías macro para la descongestión vial |  | 9.2km/carril | 7.8 | 0 | 7.8 | Construccion y rehabilitacion de vias para la competitivoidad en el distrito de Cartagena | 2018130010027 | REALIZAR CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Km/carril (VIV2A,B,C.E-V4-V7) de vías intervenidas. km/carril de regionales intervenidas (V1) | 28,24 km/carril 4,25 km/carril | Kilometro carril | 1500000000 | actualmente se contrató un personal en la Secretaria de Infraestructura Distrital, con el fin de Intervinir todas las calles de la Ciudad y construir una priorización de acuerdo a las necesidades existentes, basadas en el estado critico de la via. De resultado de esta labor se creó una base de datos, en la cual se incluyó la descaripción de la calle, via (ML), valor aproximado con presupuesto inluido, diseñador/ing.Responsable. ya teniendo claridad frente a las intervenciones a realizar, se dará inicio a los procesos contractuales y de esa forma ldesarrollar la meta acorde lo establecido en el Plan de Desarrollo. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2019 |  |  |  | 31 de Diciembre de 2019 | CLARA CALDERON MUÑOZ |  |  |  | ICLD, ICLD INVERSIÓN INSTITUCIONAL, CREDITO INTERNO | 02-001-06-10-02-07-01-03 -- 02-001-06-10-02-07-01-04 |  |  |  | actualmente se contrató un personal en la Secretaria de Infraestructura Distrital, con el fin de Intervinir todas las calles de la Ciudad y construir una priorización de acuerdo a las necesidades existentes, basadas en el estado critico de la via. De resultado de esta labor se creó una base de datos, en la cual se incluyó la descaripción de la calle, via (ML), valor aproximado con presupuesto inluido, diseñador/ing.Responsable. ya teniendo claridad frente a las intervenciones a realizar, se dará inicio a los procesos contractuales y de esa forma ldesarrollar la meta acorde lo establecido en el Plan de Desarrollo. | 192307692.3077 | Kilometro carril | 200000000
[10 empty] | Intervenir 17 km/ carril. |  | 8.25KM/CARRIL DE VIAS INTERVENIDAS | 8.5 | 0 | 8.5 | Construccion y rehabilitacion de vias para la competitivoidad en el distrito de Cartagena | 2018130010027 | REALIZAR CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Km/carril (VIV2A,B,C.E-V4-V7) de vías intervenidas. km/carril de regionales intervenidas (V1) | 28,24 km/carril 4,25 km/carril | Kilometro carril | 1500000000 |  | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2019 |  |  |  | 31 de Diciembre de 2019 | CLARA CALDERON MUÑOZ |  |  |  | ICLD, ICLD INVERSIÓN INSTITUCIONAL, CREDITO INTERNO | 02-001-06-10-02-07-01-03 -- 02-001-06-10-02-07-01-04 |  |  |  |  | 176470588.2353 | Kilometro carril | 183529411.7647
|  |  |  | Generar un 3% v de conexiones viales en zonas de mayor obstrucción de la ciudad que mejore la movilidad de la gente | Vías rehabilitadas. |  | 3% |  | Un fondo de emergencia implementado | Red de ciclo-ruta consolidada |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Creación del fondo para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad. | Fondo creado |  | 1% |  | Un fondo de emergencia implementado | Implementar el fondo de emergencias públicas de Infraestructura en la ciudad. |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Implementar plan de renovacio Urbana, sistema de Lagos, caños internos y Cienaga de la Virgen | Plan de renovacion urbana sistema de lagos , caños internos y cienaga d ela virgen formulado, adoptado e implementado | Macroproyecto de la cienaga de la virgen y sistema de caños revisados en 2015 | 1 | Recuperacion de los cuerpos de agua internos | M3 de retiro de desechos sólidos y M2 de retiro de malezas | Extracción de 60.000 M3 de residuos sólidos y sedimentos de los canales pluviales de la ciudad | TOTAL: 55.000 M3 de retiro de desechos sólidos y 89,000 de malezas | 84.000 extracción de residuos solidos | 15000 | 7000m3 residuos extraidos | 8000 | Recuperacion del sistema de caños y lagos como soporte estructural del desarrollo de la ciudad y sus sistemas de espacio publico, movilidad y transpote en el Distrito de Cartagena | 2018130010039 | Realizar limpieza inicial de canales y disposición de materiales de los caños lagos y lagunas en el Distrito de Cartagena | M3 de residuos sólidos extraídos de los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena | 5000 | Metros cubicos | 13278000000 | de acuerdo a la resolución No. 4440 del 04 de Junio de 2019, suscrita por el Secretario de Infraestructura Distrital de Cartagena, en el cual se convoca a las empresa prestadora de servicios publicos de aseo CONSORCIO MAESTRO SPL S.A.S. E.S.P. y la empresa PROMOAMBIENTAL para que sean esta la que realicen el mantenimiento de los diferentes canales de la ciudad. el avance de ejecución es de 25% con una cantidad de 7.000 de extracción de residuos solidos.....por otro lado se celebró con el CONSORCIO BOX COULVERT 10 para CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA AL BARRIO 13 DE JUNIO CON EL BARRIO LAS GAVIOTAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 33 A ENTRE CALLES 41 Y PRIMERO DE MAYO, DEL BARRIO LA ESPERANZA, SECTOR PUERTO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2019 |  |  |  | 31 de Diciembre de 2019 | Secretaria de Infraestructura |  |  |  | ICLD, SOBRETASA ALCANTARILLADO | 02-001-06-10-02-07-02-01 -- 02-002-06-10-02-07-02-01 |  |  |  | de acuerdo a la resolución No. 4440 del 04 de Junio de 2019, suscrita por el Secretario de Infraestructura Distrital de Cartagena, en el cual se convoca a las empresa prestadora de servicios publicos de aseo CONSORCIO MAESTRO SPL S.A.S. E.S.P. y la empresa PROMOAMBIENTAL para que sean esta la que realicen el mantenimiento de los diferentes canales de la ciudad. el avance de ejecución es de 25% con una cantidad de 7.000 de extracción de residuos solidos.....por otro lado se celebró con el CONSORCIO BOX COULVERT 10 para CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA AL BARRIO 13 DE JUNIO CON EL BARRIO LAS GAVIOTAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 33 A ENTRE CALLES 41 Y PRIMERO DE MAYO, DEL BARRIO LA ESPERANZA, SECTOR PUERTO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 885200 | Metros cubicos | 920608
0%
Avance ejecucion metas | 0%
avance ejecucion recursos | 0%
Note on R5: Luz Marlene Andrade Hong: CODIGO ACTUALIZADO DEL PROYECTO INSCRITO EN MGA WEB

## P.A. JUN 2020
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 2020
[22 empty] | INDICADOR | [13 empty] | Recursos
Objetivo Estrategico | Eje Estratégico | Línea Estratégica | Programa | Descripción Meta de Resultado | INDICADORES DE RESULTADO | L.B. | Meta Resultado Cuatrenio 2019 | Subprograma | INDICADOR DE PRODUCTO | Descripción Meta Producto | L.B. Producto | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2019 | META PRODUCTO A JUNIO 2020 | AVANCE META PRODUCTO ENERO A JUNIO 2019 | SALDO 2020 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2020 POR PROYECTO | VALOR A 2020 A INVERTIR | PENDIENTE A 2020 DE REASIGNAR | AVANCE ACTIVIDADES DEL PROYECTO JUNIO 2019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | fecha de incicio | Cofinanciación Departamento 2016 | Cofinanciación Nacion 2016 | Credito 2016 | Fecha de Terminación | Responsable | Apropiación Inicial | Cronograma Ejecutado | % avance cronograma | Rubro presupuestal | Fuente | Cofinanciación Departamental 2017 | Cofinanciación Nacion 2017 | Credito 2017 | OBSERVACIONES
| DESARROLLO ECONOMICO | CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR | MERCADOS PRIMERO LA GENTE | 60% de la Red de Mercados Públicos pora el Distrito de Cartagena funcionando. | Porcentaje de la Red de Mercados Públicos paro el Distrito de Cartagena funcionando. | 30% | 60%´ | Comerciantes de los mercados públicos de Cartagena con condiciones mejoradas | Mercado de Santa Rita en Funcionamiento y Dotado | Mercado de Santa Rita en Funcionamiento y Dotado | 0 | 1 | 0 | 0 |  | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | 2018130010017 | Construir espacios optimos para la comercializacion de productos en el Distrito de Cartagena. | Comerciantes con mejores condiciones de higiene salubridad y aseo | 0 | Comerciantes | 0 | 622169106.5456 | 622169106.5456 | De acuerdo al acta suscrita el 03 de julio de 2019, entre la Secreria General Dra Martha Seidel y comerciantes Mercado Santa Rita; se procede hacer entrega del mercado a los comerciantes y dar apertura al mismo. (anexo dentro de las evidencias el acta donde se suscribió lo pactado). | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020 | Secretaria General |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 |  |  |  | De acuerdo al acta suscrita el 03 de julio de 2019, entre la Secreria General Dra Martha Seidel y comerciantes Mercado Santa Rita; se procede hacer entrega del mercado a los comerciantes y dar apertura al mismo. (anexo dentro de las evidencias el acta donde se suscribió lo pactado).
[9 empty] | Central de abstos construida | Construccion de Central Mayorista de Abasto | 0 | 0.2 | 0 |  |  | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | 2018130010017 | Construir espacios optimos para la comercializacion de productos en el Distrito de Cartagena. | Comerciantes con mejores condiciones de higiene salubridad y aseo | 0 | Comerciantes | 0 | 0 | 0 | el 25 de abril de 2019 se suscribió acta de Suspensión del acuerdo de 05 de Noviembre de 2015, debido que la titularidad del predio se encuentra en litigio en el Hnonorable Tribula Administrativo de Bolivar y actualmente nos encontramos a la espera del fallo de segunda instancia. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020 | Secretaria General |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 |  |  |  | el 25 de abril de 2019 se suscribió acta de Suspensión del acuerdo de 05 de Noviembre de 2015, debido que la titularidad del predio se encuentra en litigio en el Hnonorable Tribula Administrativo de Bolivar y actualmente nos encontramos a la espera del fallo de segunda instancia.
[8 empty] | Red de mercados públicos para Cartagena | No de comerciantes con mejores condiciones de higiene y salubridad | 1600 comerciantes con mejores condiciones de higiene, salubridad y aseo | 0 | 1000 | 600 |  |  | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | 2018130010017 | Construir espacios optimos para la comercializacion de productos en el Distrito de Cartagena. | Comerciantes con mejores condiciones de higiene salubridad y aseo | 600 | Comerciantes | 312000000 | 1389416353.388 | 1077416353.388 | el miercoles 08 de Mayo de 2019, a partir de las 2.00 PM, hasta el 09 de mayo de 2019 a las 12.00 PM (media Noche) existió la necesidad de realizar un cierre temporal del Mercado de Bazurto, como medida de salubridad publica, para llevar a cabo una jornada de aseo, higienización, fumigación y revitalización de la pla de mercado y el aminoramiento del impcato ambiental sobre el cuerpo de agua de la cienega de las quinta. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020 | Secretaria General |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 |  |  |  | el miercoles 08 de Mayo de 2019, a partir de las 2.00 PM, hasta el 09 de mayo de 2019 a las 12.00 PM (media Noche) existió la necesidad de realizar un cierre temporal del Mercado de Bazurto, como medida de salubridad publica, para llevar a cabo una jornada de aseo, higienización, fumigación y revitalización de la pla de mercado y el aminoramiento del impcato ambiental sobre el cuerpo de agua de la cienega de las quinta.
[9 empty] | No. De Comerciantes formalizados | 300 comerciantes de Santa Rita y Bazurto formalizados | 0 | 150 | 150 |  |  | estudios diseñor y obras de revilitalización urbana y sistema integrado de mercaods publicos en el distrito de cartagena | 2018130010017 | Construir espacios optimos para la comercializacion de productos en el Distrito de Cartagena. | Comerciantes con mejores condiciones de higiene salubridad y aseo | 150 | Comerciantes | 260000000 | 260000000 | 0 | de acuerdo la Resolución 2727 de 29 de marzo de 2019, ordenó la apertura del Nuevo mercado Santa Rita y la entrega de los respectivos locales, a los comerciantes reconocidos como adjudicatarios mediante resolución 8964 del 24 de Diciembre de 2015, emanada de esta Administración Distrital. ( que se desprende de la misma el reconocimiento de 130 comerciantes con locales adjudicados). | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020 | Secretaria de Infraestructura |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 02-001-06-10-02-01-05-01 |  |  |  | de acuerdo la Resolución 2727 de 29 de marzo de 2019, ordenó la apertura del Nuevo mercado Santa Rita y la entrega de los respectivos locales, a los comerciantes reconocidos como adjudicatarios mediante resolución 8964 del 24 de Diciembre de 2015, emanada de esta Administración Distrital. ( que se desprende de la misma el reconocimiento de 130 comerciantes con locales adjudicados).
| TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD | EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD | Recuperar en un 19% la malla vial en regular y mol estado para fomentar la integralidad e institucionalidod de la ciudad | Estrategia de desarrollo en la malla vial de la ciudad. | TOTAL: 1834,4 de Km/Carril de malla vial BUENO 1.239,38(67,6%) MALO 548,93(29,9%) REGULAR 45,8(2,5%) TOTAL VIAS RECUPERADAS 6,24 KM/CARRIL TOTAL VIAS NUEVAS PAVIMENTADAS 31,07 KM/CARRIL | } | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS | km/carril (VIV2A, B,C.E-V4-V7) de vías intervenidas. | Intervenir 113 km/carril de malla vial en regular y mal estado. | TOTAL: 1834,4 de Km/Carril de molla vial BUENO 1.239,38(67,6%) MALO 548,93(29,9%) REGULAR 45,8(2,5%) TOTAL VIAS RECUPERADAS 6,24 KM/CARRIL TOTAL VIAS NUEVAS PAVIMENTADAS 31,07 | 54.5 km/carril | 58.5 |  |  | Construccion y rehabilitacion de vias para la competitivoidad en el distrito de Cartagena | 2018130010027 | REALIZAR CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Km/carril (VIV2A,B,C.E-V4-V7) de vías intervenidas. km/carril de regionales intervenidas (V1) | 28,24 km/carril 4,25 km/carril | Kilometro carril | 1560000000 | 1902597648.0118 | 342597648.0118 | actualmente se contrató un personal en la Secretaria de Infraestructura Distrital, con el fin de Intervinir todas las calles de la Ciudad y construir una priorización de acuerdo a las necesidades existentes, basadas en el estado critico de la via. De resultado de esta labor se creó una base de datos, en la cual se incluyó la descaripción de la calle, via (ML), valor aproximado con presupuesto inluido, diseñador/ing.Responsable. ya teniendo claridad frente a las intervenciones a realizar, se dará inicio a los procesos contractuales y de esa forma ldesarrollar la meta acorde lo establecido en el Plan de Desarrollo. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020 | CLARA CALDERON MUÑOZ |  |  |  | ICLD, ICLD INVERSIÓN INSTITUCIONAL, CREDITO INTERNO | 02-001-06-10-02-07-01-03 -- 02-001-06-10-02-07-01-04 |  |  |  | actualmente se contrató un personal en la Secretaria de Infraestructura Distrital, con el fin de Intervinir todas las calles de la Ciudad y construir una priorización de acuerdo a las necesidades existentes, basadas en el estado critico de la via. De resultado de esta labor se creó una base de datos, en la cual se incluyó la descaripción de la calle, via (ML), valor aproximado con presupuesto inluido, diseñador/ing.Responsable. ya teniendo claridad frente a las intervenciones a realizar, se dará inicio a los procesos contractuales y de esa forma ldesarrollar la meta acorde lo establecido en el Plan de Desarrollo.
[9 empty] | km/ carril de vías intervenidas (V2B). | Intervenir 17 km/carril de vías macro para la descongestión vial |  | 9.2km/carril | 7.8 |  |  | Construccion y rehabilitacion de vias para la competitivoidad en el distrito de Cartagena | 2018130010027 | REALIZAR CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Km/carril (VIV2A,B,C.E-V4-V7) de vías intervenidas. km/carril de regionales intervenidas (V1) | 28,24 km/carril 4,25 km/carril | Kilometro carril | 1560000000 | 1560000000 | 0 | actualmente se contrató un personal en la Secretaria de Infraestructura Distrital, con el fin de Intervinir todas las calles de la Ciudad y construir una priorización de acuerdo a las necesidades existentes, basadas en el estado critico de la via. De resultado de esta labor se creó una base de datos, en la cual se incluyó la descaripción de la calle, via (ML), valor aproximado con presupuesto inluido, diseñador/ing.Responsable. ya teniendo claridad frente a las intervenciones a realizar, se dará inicio a los procesos contractuales y de esa forma ldesarrollar la meta acorde lo establecido en el Plan de Desarrollo. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020 | CLARA CALDERON MUÑOZ |  |  |  | ICLD, ICLD INVERSIÓN INSTITUCIONAL, CREDITO INTERNO | 02-001-06-10-02-07-01-03 -- 02-001-06-10-02-07-01-04 |  |  |  | actualmente se contrató un personal en la Secretaria de Infraestructura Distrital, con el fin de Intervinir todas las calles de la Ciudad y construir una priorización de acuerdo a las necesidades existentes, basadas en el estado critico de la via. De resultado de esta labor se creó una base de datos, en la cual se incluyó la descaripción de la calle, via (ML), valor aproximado con presupuesto inluido, diseñador/ing.Responsable. ya teniendo claridad frente a las intervenciones a realizar, se dará inicio a los procesos contractuales y de esa forma ldesarrollar la meta acorde lo establecido en el Plan de Desarrollo.
[10 empty] | Intervenir 17 km/ carril. |  | 8.25KM/CARRIL DE VIAS INTERVENIDAS | 8.5 |  |  | Construccion y rehabilitacion de vias para la competitivoidad en el distrito de Cartagena | 2018130010027 | REALIZAR CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Km/carril (VIV2A,B,C.E-V4-V7) de vías intervenidas. km/carril de regionales intervenidas (V1) | 28,24 km/carril 4,25 km/carril | Kilometro carril | 1560000000 | 8656494117.5295 | 7096494117.5295 |  | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020 | CLARA CALDERON MUÑOZ |  |  |  | ICLD, ICLD INVERSIÓN INSTITUCIONAL, CREDITO INTERNO | 02-001-06-10-02-07-01-03 -- 02-001-06-10-02-07-01-04
|  |  |  | Generar un 3% v de conexiones viales en zonas de mayor obstrucción de la ciudad que mejore la movilidad de la gente | Vías rehabilitadas. |  | 3% |  | Un fondo de emergencia implementado | Red de ciclo-ruta consolidada |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020
|  |  |  | Creación del fondo para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad. | Fondo creado |  | 1% |  | Un fondo de emergencia implementado | Implementar el fondo de emergencias públicas de Infraestructura en la ciudad. |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020
|  |  | SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Implementar plan de renovacio Urbana, sistema de Lagos, caños internos y Cienaga de la Virgen | Plan de renovacion urbana sistema de lagos , caños internos y cienaga d ela virgen formulado, adoptado e implementado | Macroproyecto de la cienaga de la virgen y sistema de caños revisados en 2015 | 1 | Recuperacion de los cuerpos de agua internos | M3 de retiro de desechos sólidos y M2 de retiro de malezas | Extracción de 60.000 M3 de residuos sólidos y sedimentos de los canales pluviales de la ciudad | TOTAL: 55.000 M3 de retiro de desechos sólidos y 89,000 de malezas | 84.000 extracción de residuos solidos | 0 |  |  | Recuperacion del sistema de caños y lagos como soporte estructural del desarrollo de la ciudad y sus sistemas de espacio publico, movilidad y transpote en el Distrito de Cartagena | 2018130010039 | Realizar limpieza inicial de canales y disposición de materiales de los caños lagos y lagunas en el Distrito de Cartagena | M3 de residuos sólidos extraídos de los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena | 5000 | Metros cubicos | 0 | 5840161605.4532 | 5840161605.4532 | de acuerdo a la resolución No. 4440 del 04 de Junio de 2019, suscrita por el Secretario de Infraestructura Distrital de Cartagena, en el cual se convoca a las empresa prestadora de servicios publicos de aseo CONSORCIO MAESTRO SPL S.A.S. E.S.P. y la empresa PROMOAMBIENTAL para que sean esta la que realicen el mantenimiento de los diferentes canales de la ciudad. el avance de ejecución es de 25% con una cantidad de 7.000 de extracción de residuos solidos.....por otro lado se celebró con el CONSORCIO BOX COULVERT 10 para CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA AL BARRIO 13 DE JUNIO CON EL BARRIO LAS GAVIOTAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 33 A ENTRE CALLES 41 Y PRIMERO DE MAYO, DEL BARRIO LA ESPERANZA, SECTOR PUERTO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 1.013.389 personas Fuentes de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Censo 2005- Barrios Cartagena- Proyección poblacional 2016 | 01 De Enero de 2020 |  |  |  | 30 de Diciembre de 2020 | de acuerdo a la resolución No. 4440 del 04 de Junio de 2019, suscrita por el Secretario de Infraestructura Distrital de Cartagena, en el cual se convoca a las empresa prestadora de servicios publicos de aseo CONSORCIO MAESTRO. Secretaria General |  |  |  | ICLD, SOBRETASA ALCANTARILLADO | 02-001-06-10-02-07-02-01 -- 02-002-06-10-02-07-02-01 |  |  |  | de acuerdo a la resolución No. 4440 del 04 de Junio de 2019, suscrita por el Secretario de Infraestructura Distrital de Cartagena, en el cual se convoca a las empresa prestadora de servicios publicos de aseo CONSORCIO MAESTRO SPL S.A.S. E.S.P. y la empresa PROMOAMBIENTAL para que sean esta la que realicen el mantenimiento de los diferentes canales de la ciudad. el avance de ejecución es de 25% con una cantidad de 7.000 de extracción de residuos solidos.....por otro lado se celebró con el CONSORCIO BOX COULVERT 10 para CONSTRUCCION DE BOX COULVERT EN VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA AL BARRIO 13 DE JUNIO CON EL BARRIO LAS GAVIOTAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 33 A ENTRE CALLES 41 Y PRIMERO DE MAYO, DEL BARRIO LA ESPERANZA, SECTOR PUERTO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
[19 empty] | 0% | [12 empty] | SPL S.A.S. E.S.P. y la empresa PROMOAMBIENTAL para que sean esta la que realicen el mantenimiento de los diferentes canales de la ciudad. el avance de ejecución es de 25% con una cantidad de 7.000 de extracción de residuos solidos
Avance ejecucion metas | 0%
avance ejecucion recursos | 0%
Note on R5: Luz Marlene Andrade Hong: CODIGO ACTUALIZADO DEL PROYECTO INSCRITO EN MGA WEB

## Pto Inversión 2020
PROYECCCIÓN DE PRESUPUESTO 2020 (ACUERDO ANTE EL CONCEJO PARA SU APROBACIÓN)
| SECCION 0206 | FUENTES DE FINANCIACIÓN -
EDT | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | Impuesto a la construccion | Dividendos de Acuacar | Sobretasa Alcantarillado | Venta de Activos | Impuesto de aseo | Rendimientos Financieros Sobretasa Alcantarillado | Dividendos Edurbe S.A | Rendimientos Financieros Venta de Activos | Rendimientos Financieros Crédito Interno | SGP Propósito General | TOTAL PRESUPUESTADO 2020
| PRESUPUESTO DE INVERSION | 14000000000 | 1 | 16911381564 | 106911 | 1 | 1 | 132669 | 0 | 1860968 | 0 | 0 | 30913482115
0 | OBJETIVO ESTRATÉGICO ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | 14000000000 | 1 | 16911381564 | 106911 | 1 | 1 | 132669 | 0 | 1860968 | 0 | 0 | 30913482115
1 | EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE | 2271585458.9336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585459.9336
1.1 | LÍNEA ESTRATÉGICA CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR | 2271585458.9336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585459.9336
1.1.1 | PROGRAMA MERCADOS PRIMERO LA GENTE | 2271585458.9336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585459.9336
1.1.1.1 | SUBPROGRAMA RED DE MERCADOS PÚBLICOS PARA CARTAGENA | 882169105.5456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882169106.5456
1.1.1.1.1 | 2018130010017 | 882169105.5456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882169106.5456
1.1.1.1.1.1 | Mercado de Santa Rita en funcionamiento y dotado | 882169105.5456 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 882169106.5456
1.1.1.1.1.2 | Una Central Mayorista Construida | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1.1.1.2 | SUBPROGRAMA COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE CARTAGENA CON CONDICIONES MEJORADAS | 1389416353.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389416353.388
1.1.1.2.1 | 2018130010017 | 1389416353.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389416353.388
1.1.1.2.1.1 | 1600 comerciantes con mejores condiciones de higiene, salubridad y aseo | 1389416353.388 | [9 empty] | 0 | 1389416353.388
1.1.1.2.1.2 | 300 comerciantes de Santa Rita y Bazurto Formalizados | 0 | [9 empty] | 0 | 0
2 | EJE ESTRATÉGICO MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO | 710076504.9738 | 0 | 1225814223.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935890728.0104
2.1 | LÍNEA ESTRATEGICA GESTIÓN DEL RIESGO | 710076504.9738 | 0 | 1225814223.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935890728.0104
2.1.1 | PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO | 710076504.9738 | 0 | 1225814223.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935890728.0104
2.1.1.1 | SUBPROGRAMA COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO) | 710076504.9738 | 0 | 1225814223.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935890728.0104
2.1.1.1.1 | 2018130010010 | 710076504.9738 | 0 | 1225814223.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935890728.0104
2.1.1.1.1.1 | Formular 1 documento base conceptual del POT y sus derivados | 0 | [9 empty] | 0 | 0
2.1.1.1.1.2 | Construir 1000 Metros lineales de muros de contención | 710076504.9738 |  | 1225814223.0366 | [7 empty] | 0 | 1935890728.0104
2.1.1.1.1.3 | Capacitar a 3000 personas en gestion de riesgo de desastres | 0 | [9 empty] | 0 | 0
2.1.1.1.1.4 | Capacitar 1000 miembros de la comunidad en riesgos tecnológico | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3 | EJE ESTRATÉGICO TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | 4203581689.676 | 1 | 15685567340.9634 | 106911 | 0 | 1 | 132669 | 0 | 1860968 | 0 | 0 | 19891249580.6394
3.1 | LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD | 2271585481.0311 | 1 | 15685567340.9634 | 106911 | 0 | 0 | 132669 | 0 | 1860968 | 0 | 0 | 17959253370.9945
3.1.1 | PROGRAMA EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD | 0 | 1 | 12119091764.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12119091765.5412
3.1.1.1 | SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS | 0 | 1 | 12119091764.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12119091765.5412
3.1.1.1.1 | 2018130010027 | 0 | 1 | 12119091764.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12119091765.5412
3.1.1.1.1.1 | Intervenir 113 km/carril de malla vial en regular y mal estado. |  | 1 | 3462597647.0118 | [8 empty] | 3462597648.0118
3.1.1.1.1.2 | Intervenir 17 km/carril de vías para el desarrollo regional. |  |  | 0 | [8 empty] | 0
3.1.1.1.1.3 | Intervenir 17 km/carril de vías macro para la descongestión vial |  |  | 8656494117.5295 | [8 empty] | 8656494117.5295
3.1.1.1.1.4 | Implementar el fondo de emergencias públicas de Infraestructura en la ciudad. | [11 empty] | 0
3.1.1.1.1.5 | Consolidar una red de cicloruta y espacios biosaludables | [11 empty] | 0
3.1.2 | PROGRAMA SISTEMA DE CAÑOS Y LAGOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 2271585481.0311 | 0 | 3566475576.4221 | 106911 | 0 | 0 | 132669 | 0 | 1860968 | 0 | 0 | 5840161605.4532
3.1.2.1 | SUBPROGRAMA RECUPERACION DE LOS CUERPOS DE AGUA INTERNOS | 2271585481.0311 | 0 | 3566475576.4221 | 106911 | 0 | 0 | 132669 | 0 | 1860968 | 0 | 0 | 5840161605.4532
3.1.2.1.1 | 2018130010039 | 2271585481.0311 | 0 | 3566475576.4221 | 106911 | 0 | 0 | 132669 | 0 | 1860968 | 0 | 0 | 5840161605.4532
3.1.2.1.1.1 | Revision y adopcion del plan parcial de renovacion urbana R1: loma del peye | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.1.2.1.1.2 | 2 planes de renovacion implementados | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.1.2.1.1.3 | 2 proyectos implementados | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.1.2.1.1.4 | Elaborar plan de manejo de la cuenca hidrica y drenajes pluviales | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.1.2.1.1.5 | Elaborar plan de recuperacion de caños, lagos y lagunas | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.1.2.1.1.6 | Extracción de 60.000 M3 de residuos sólidos y sedimentos de los canales pluviales de la ciudad | 2271585481.0311 |  | 3566475576.4221 | 106911 |  |  | 132669 | 0 | 1860968 |  | 0 | 5840161605.4532
3.2 | LÍNEA ESTRATÉGICA ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD PARA LA GENTE | 1931996208.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931996208.6449
3.2.1 | PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO | 1931996208.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931996208.6449
3.2.1.1 | SUBPROGRAMA PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS VERDES | 1931996208.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931996208.6449
3.2.1.1.1 | 2017130010063 | 1931996208.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931996208.6449
3.2.1.1.1.1 | Adecuar y/o mantener 40.000 m2 de áreas públicas verdes | 1931996208.6449 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1931996208.6449
3.2.1.1.1.2 | Hacer 55 convenios de adopción de parques y zonas verdes con otros entidades para lograr su autosostenibilidad | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.2.1.1.1.3 | Instalar 50 bancas en espacio público efectivo como parques, plazas, plazoletas, paseos peatonales y moritimos, entre otras zonas estratégicas dentro de toda la ciudad. | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.3 | LÍNEA ESTRATÉGICA VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.3.1 | PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.3.1.1 | SUBPROGRAMA ASEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.3.1.1.1 | 2017130010069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.3.1.1.1.1 | Cinco (5) unidades comuneras del Distrito entregando residuos separados gracias a la articulación institucional. | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
4 | EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6814756346.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6814756346.4167
4.1 | LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | 4543170898.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4543170898.5318
4.1.1 | PROGRAMA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | 4543170898.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4543170898.5318
4.1.1.1 | SUBPROGRAMA GESTIÓN DE CALIDAD | 2271585447.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585447.8848
4.1.1.1.1 | NO TIENE PROYECTO ASOCIADO | 2271585447.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585447.8848
4.1.1.1.1.1 | Certificar los Macroprocesos a traves de la ISO 9001 | 2271585447.8848 | [9 empty] | 0 | 2271585447.8848
4.1.1.2 | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA | 2271585450.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585450.647
4.1.1.2.1 | NO TIENE PROYECTO ASOCIADO | 2271585450.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585450.647
4.1.1.2.1.1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA) | 2271585450.647 | [9 empty] | 0 | 2271585450.647
4.2 | LÍNEA ESTRATÉGICA CULTURA CIUDADANA Y PAZ | 2271585447.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585447.8848
4.2.1 | PROGRAMA LA DEMOCRACIA VA | 2271585447.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585447.8848
4.2.1.1 | SUBPROGRAMA LIDERAZGO Y DEMOCRACIA | 2271585447.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585447.8848
4.2.1.1.1 |  | 2271585447.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271585447.8848
4.2.1.1.1.1 | (MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN CASA GALERAS DE LA MARINA - SEDE CONCEJO DISTRITAL) | 2271585447.8848 | [9 empty] | 0 | 2271585447.8848
Note on B20: nelsonfig: PROYECTO COMPARTIDO CON GESTION DEL RIESGO PARA ACCIONES DE RIESGO INMEDIATO
Note on C3: Microsoft: Se ha distribuido los requerimientos de ICLD en las diferentes fuentes para equilibrar el monto solicitado

## PA 2021-2024 JUN (hidden)
CARTAGENA PUJANTE, SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA TODOS
CARTAGENA SOSTENIBLE, COMPETITIVA, INTELIGENTE Y EFICIENTE
CARTAGENA RESILIENTE: TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y LIBRE DE POBREZA
SOCIAL
ECONÓMICO
AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
| PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN UN MUNDO DIVERSO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR
1 | FIN DE LA POBREZA | IPM | POBREZA MULTIDIMENSIONAL | 30,4% de la población
2 | HAMBRE CERO |  | TASA DE MUERTES POR DESNUTRICIÓN INFANTIL | x muertes por cada 100.000 niños
3 | SALUD Y BIENESTAR |  | MORTALIDAD MATERNA | muertes por cada 100.000 nacidos vivos
4 | EDUCACIÓN DE CALIDAD |  | número de jóvenes con formación técnica, tecnológica y universitaria | XX% al año, y YY millones al año
5 | IGUALDAD DE GÉNERO |  | MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS DEL ESTADO COLOMBIANO | XX% DEL TOTAL DE CARGOS DEL ESTADO AL AÑO
6 | AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO |  | COBERTURA EN ABASTECIMIENTO DE AGUA ADECUADO | XX% DEL TOTAL DE UNIDADES HABITANTES
7 | ENERGÍA ABSEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
8 | TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | SER | HACER | SA
9 | INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10 | REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
12 | PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13 | ACCIÓN POR EL CLIMA
14 | VIDA SUBMARINA
15 | VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16 | PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17 | ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
EJES ESTRATÉGICOS
| COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA | INSTITUCIONALIDAD
| CARTAGENA SE PELLIZCA | CIUDADANIA ACTIVA
| CARTAGENA SIN MALANDRINES | TOLERANCIA CERO CON LOS CORRUPTOS
| PRENDIENDO MOTORES | INNOVACIÓN PÚBLICA PARA UNA CIUDAD MÁS MODERNA
| COMPROMISO CON LA EQUIDAD | GENTE
| ACELERANDO LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA | ACABANDO CON LA POBREZA EXTREMA
| POLÍTICA SOCIAL MODERNA | BIENESTAR Y LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA TODOS
| CONSTRUYENDO CIUDADANÍA | PROMOVIENDO LOS DERECHOS HUMANOS PARA UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE
| COMPROMISO CON LA INCLUSIÓN | CARTAGENA PARA TODOS
| COMPROMISO CON LA INTELIGENCIA | CARTAGENA COMPETITIVA
| COMPROMISO CON EL EQUILIBRIO CARTAGENA DE COLORES | SOSTENIBILIDAD
EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA CARTAGENA CIUDAD PARA INVERTIR
PROGRAMA MERCADOS PRIMERO LA GENTE
SUBPROGRAMA RED DE MERCADOS PÚBLICOS PARA CARTAGENA
CÓDIGO BPIN: 2018130010017
Nombre del Proyecto 1
Nombre del Proyecto 2
Nombre del Proyecto 3
Nombre del Proyecto 4
Nombre del Proyecto 5

## PA 100 DÍAS (hidden)
1 | MERCADOS | HABILITAR EL SEGUNDO PISO DE RESTAURANTES PARA BENEFICIO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD PARA PERSONAS VENDEDORES AMBULANTES QUE VENDAN COMIDA
2 | INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN | ORIENTACIÓN DE LOS PARES VIALES Y FLUJOS VEHICULARES, REPARACIÓN DE VIAS EN MAL ESTADO, TRAMOS HACIA SANTA RITA, EN LA 14, PARA FLUJO CONTINUO
3
4 | LIMPIEZA DE CANALES | INICIO CONTRATACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS CANALES DE LA CIUDAD $5.000 MILL