## INCLUYENTE
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES-PR VIGENCIA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
| LÍNEA ESTRATÉGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | acompañar a personas para la superación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena |  |  | Programa: Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24.366 personas identificadas Fuente: Seguimiento Plan de desarrollo PES-PR 2016- 2019 | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24366 | 6500 | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD CORRESPONDIENTE A SU EDAD EN LA CIUDAD Cartagena de Indias | 2020130010077 | Identificar a la población en pobreza extrema con el documento de identidad correspondiente a su edad en la ciudad | Realizar alianza estrategica con Registraduría Nacional Estado civil | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR | Kairen Gutierrez Tejedor-Francisco Vasquez Mejía | Rendimientos Financieros ICLD | 226076232 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01
|  |  | 206.189 personas en pobreza por IPM Cartagena – 2019. Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. (CNPV 2018). Boletín Técnico Gran encuesta integrada de Hogares GEIH- 2018. | Acompañar a 61.860 personas en pobreza extrema | [9 empty] | Realizar Jornadas de atención masiva independientes a los "Salvemos" "JORNADAS DE INTERVENCIÓN" | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Hombres con situación militar definidas, por distrito militar | 18.052 hombres en extrema pobreza en Cartagena Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 5.000 los hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar | 5000 | 1500 | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DEFINIR LA SITUACION MILITAR DE LOS HOMBRES EN POBREZA EXTREMA Cartagena de Indias | 2020130010083 | Definir la situación militar de los hombres en pobreza extrema Cartagena de indias | Realizar Jornadas de atención a hombres en extrema pobreza para definir su situación militar | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Rendimientos Financieros ICLD | 135645739.2 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01
[14 empty] | Realizar acuerdos de trabajo articulado con Distrito mililar No 14 | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de migrantes asesorados y/o acompañados en proceso de regularización de la situación migratoria en Cartagena | 52.486 migrantes informados Fuente: Migración Colombia, diciembre 2019 | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal | 10000 | 3000 | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, orientaciona a la poblacion con necesidad de protección internacional carente de goce efectivo de derechos por irregularidades en su estatus migratorio Cartagena de Indias | 2020130010149 | Orientar a la población con necesidad de protección internacional en el proceso de regularización de su situación migratoria en el país | Realizar acuerdos de trabajo con Migración colombia y ACNUR | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Rendimientos Financieros ICLD | 90430492.8 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01
[14 empty] | Jornadas de asesoramiento a migrantes que se encuentran en pobreza extrema | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[5 empty] | Programa: Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis | 13.136 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena Fuente: DADIS 2019 | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en articulación con el Dadis | 100% | 4000 (30.45%) | Apoyo SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSS A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO T. Y C Cartagena de Indias | 2020130010076 | Vincular al sistema general de seguridad social en salud sgss a la población en extrema pobreza del distrito | Realizar alianzas estrategicas con juntas de accion comunal e instituciones educativas para realizar intervenciones comunitarias | 10 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | 100000000 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 | El universo total del 100% de esta meta ,es su linea base 13136 personas que se encuentran sin aseguramiento. El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR en articulaciòn con el DADIS se comprometa a propiciar el aseguramiento de 500 personas equivalentes al 30.45 %
[14 empty] | Realizar jornadas de afiliación y novedades donde se convocaran a todas las EPS que hacen presencia en el distrito de Cartagena. | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | Se realizara articulación con el DADIS (subdirección Operativa de Aseguramiento) para el proceso de afiliación y registro. | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 0 | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad” | 10000 | 3500 | Apoyo SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD PROMOVER EL AUTO CUIDADO DE LA SALUD, LA PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES Cartagena de Indias | 2020130010074 | Promover el auto cuidado de la salud, la promoción y prevención de las enfermedades Cartagena de indias | Se realizaran alianzas estrategicas | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | 150000000 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01
[14 empty] | Se realizaran intervenciones comunitarias (capacitaciones) previa concertación con los actores para determinar el tema de interés en salud, así mismo definir metodología (virtual-presencial). | 25 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | Relizar convenio de actividades de promoción y prevención | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios |  | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | 7000 | 2500 |  |  | Fomentar el uso de los sistemas médicos ancestrales de la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena. Cartagena de indias | Socializar con consejos comunitarios y cabildos indígenas la estrategia. | 2 |  |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | 250000000 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01
[14 empty] | Se realizaran intervenciones comunitarias previa concertación con los consejo comunitarios y cabildos indígenas. | 15
[5 empty] | Programa: Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación | 13.196 niños, niñas y adolescentes en I.P.M en Inasistencia escolar Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 3.959 niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023. | 3959 | 500 | Apoyo EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.INCREMENTAR EL ACCESO A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DE Cartagena de Indias | 2020130010079 | INCREMENTAR EL ACCESO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS | Caracterización del estado actual de los niños y niñas por fuera del sistema educativo | 500 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | 100000000 | EDUCACIÒN PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-03-01
[14 empty] | Establecer alianzas Instituciones Educativas de educación formal. | 5
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. | 13.402 personas en condición de Analfabetismo Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023. | 1200 | 100 |  |  |  | Caracterización de los jovenes por fuera de los programa de alfabetización y/o ciclos CLEI | 100 | 2021-01-20 | 2021-01-20
[14 empty] | Establecer alianza con secretaría de educación de Cartagena | 1
[14 empty] | Realizar taller de formación en etnoeducación e interculturalidad | 2
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. | 11.588 jóvenes en atención por el DPS en programa de educación | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior, articulado con | 2000 | 300 |  |  |  | Realizar convenios y alianza estrategica con instituciones educativas educación superior | 4 | 20/012021 | 2021-12-31
[14 empty] | Promocinar las distintas convocatorias a Becas | 3
[6 empty] | Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 0 | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023. | 12000 | 3500 |  |  |  | Mesa técnica con las instituciones para el trabajo | 1
[14 empty] | Alianza estrategica con el Sena para educación para el trabajo | 1
[14 empty] | Realizar Conversatorio virtual de la Realidad Educativa en conjunto con SUDEB y SED | 1
[5 empty] | Programa: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. | 23.770 viviendas, según Censo - Dane 2018. | Intervenir 3.047 hogares con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023. | 3047 | 260 | Apoyo HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010135 | Mejorar del Saneamiento Básico y Pisos de los habitantes en extrema pobreza y zona rural focalizada en el distrito de Cartagena | CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 200 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Contraprestaciones portuarias | 500000000 | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-053-06-20-02-01-04-01
[6 empty] | Viviendas intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada | 16.456 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.657 casas sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023 | 3657 | 85 |  |  |  | VISITAS TECNICAS | 12 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | ALIANZAS Y CONVENIOS | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Viviendas que acceden a un piso adecuado | 15.237 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.047 hogares con material adecuado de pisos para el año 2023. | 3047 | 200 |  |  |  | TRABAJO ARTICULADO CON CORVIVIENDA E INFRAESTRUCTURA | 2 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 300000000 |  | 02-001-06-20-02-01-04-01
[14 empty] | INTERVENCIÓN A UNIDADES DE VIVIENDA | 200 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[5 empty] | Programa Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente | 28.000 personas desocupadas Fuente: Dane 2019 | Vincular a 3.000 personas al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 300 | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DISMINUIR ALTOS NIVELES DE DESEMPLEO E INFORMALIDAD LABORAL Cartagena de Indias | 2020130010086 | Disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral en la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena de indias | Realizar Jornadas de empleabilidad | 3 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  | Kairen Gutierrez Tejedor-Jose Oliveros Osorio | Ingresos corrientes de libre destinación |  | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-05-01
[14 empty] | Acompañamiento a población en extrema pobreza en convocatorias de empleo | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | 2.013 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales | Certificar a 3.000 personas nuevas en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 500 |  |  |  | JORNADAS DE CAPACITACIÓN | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Contraprestaciones portuarias | 225415916 |  | 02-053-06-20-02-01-05-01
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | 2.493 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 300 | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, INCREMENTAR LAS GARANTÍAS PARA LOS EMPRENDIMIENTOS Cartagena de Indias | 2020130010089 | Incrementar las garantías para los emprendimientos de la población en extrema pobreza en la ciudad de Cartagena de Indias | Asistencia Técnica a unidades de negocios que se crearan | 10 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Contraprestaciones portuarias | 1352495498 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-053-06-20-02-01-05-01
[14 empty] | IDENTIFICACIÓN DE COOPERANTES | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas creados | 0 | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas para el periodo 2020 a 2023 | 2000 | 400 |  |  |  | Formar y motivar para la creacion de emprendimientos y en planes de negocios a población en extrema pobreza | 10 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de negocios familiares apoyados técnica y financieramente | 2.288 familias Fortalecidas técnica y financiera unidades productivas a través del Empresarismo Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 4.000 negocios familiares apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023 | 4000 | 1000 | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, FORTALECER EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS EMPRESARISMOS Cartagena de Indias | 2020130010090 | Fortalecer el potencial de crecimiento, consolidación y formalización de los empresarismos de la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena de indias Cartagena de indias | Realizar jornadas de capacitacion de como administrar un negocio | 10 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Contraprestaciones portuarias | 401663665 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | 02-053-06-20-02-01-05-01
[14 empty] | Realizar asitencia tecnica y tecnologica para Consolidación de unidades productivas | 1000 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinacion | 274584084
[6 empty] | Número de ferias y ruedas de negocios realizadas | 6 ruedas de negocios | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023 | 8 | 2 | Apoyo BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. Cartagena de Indias | 2020130010091 | Aumentar el acceso de la población en situación de pobreza extrema en Cartagena al sistema financiero | Contactar bancos y/o corporaciones financieras con el fin de convenir con estos la asistencia a las ferias microfinancieras | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | Crear mesa técnica de entidades financieras | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinacion | 150000000 | BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-06-01
[5 empty] | Programa: Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero | 32.300 personas en IPM (3,6%) Indice de Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 14.500 personas que Acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023 | 14500 | 3000 |  |  |  | Articulación con el programa de familias en acción | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | Caracterizar a la población de estos sectores sin acceso al sector financiero | 3000 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | Capacitar en educación financiera a los futuros bancarizados | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero | 10.500 personas PES 2019 | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023 | 4500 | 500 |  |  |  | Caracterizar negocios informales, sujetos de crédito financieros | 15 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Rendimiento financiero ICLD | 277125705 | BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-06-01
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 61.860 familias en Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliarr. | 12000 | 3500 | Apoyo DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010071 | Promocionar el fortalecimiento del núcleo familiar, el entorno social y comunitario de las familias y fomentar el tejido familiar Cartagena de indias | CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA IDENTIFICADAS EN ZONAS PRIORIZADAS | 8 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 600000000 | DINAMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-07-01
[14 empty] | Formar a familias en mecanismos saludables | 3500 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo | 26.907 jóvenes y adolescentes Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 13.453 jóvenes y Adolescentes formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo | 13453 | 3000 |  |  |  | REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS | 6 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | REALIZAR TALLERES DE ARTE, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 6 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de personas afro e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural) | 0 | 7.000 personas entre afro. Palenqueras e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | 7000 | 2000 |  |  |  | REALIZAR SEMINARIOS O CONVERSATORIOS DERECHOS ETNICOS | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | Formar en valores culturales | 4 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[5 empty] | Programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios | 4.288 beneficiarios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 6.000 personas beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios. | 6000 | 1250 | Apoyo NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, MECANISMOS PARA LOGRAR QUE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DISPONGA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES Cartagena de Indias | 2020130010128 | Fortalecer mecanismos para lograr que la población en situación de pobreza extrema disponga y consuma alimentos saludables Cartagena de indias | CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMEDORES | 1250 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 1610000000 | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, | 02-001-06-20-02-01-08-01
[14 empty] | REALIZAR EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | CREAR METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN BAJO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | ENTREGA DE ALIMENTOS | 1250 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 17.349 niños y niñas de 6 meses a 5 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 3.500 niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 3500 | 1000 |  |  |  | REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS | 2 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | REALIZAR TAMIZAJE | 1000 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | N.D | 16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil. | 16000 | 3000 | Apoyo NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, PROMOVER ESTRATEGIAS QUE LOGREN QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES EN CANTIDAD SUFICIENTE EN SUS TERRITORIOS Cartagena de Indias | 2020130010127 | Promover estrategias que logren que la población acceda y consuma alimentos saludables en cantidad suficiente en sus territorios Cartagena de indias | ADELANTAR REUNIONES PARA ESTABLECER EL CONTACTO CON LIDERES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRETEGIA | 10 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 690000000 | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-08-01
[14 empty] | VINCULAR A EMPRESAS PARA APOYO LOGISTICO A LOS CAMPESINOS | 3 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | CREAR MESA TÉCNICA CON PRODUCTORES LOCALES EN ARTICULACIÓN CON UMATA | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | REALIZACIÓN DE MERCADOS MOVILES | 6 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. | 277 huertas Fuente: Seguimiento Plan de Acción Umata 2019 | 1.000 familias con patios productivos integrales. | 1000 | 200 |  |  |  | CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS QUE SE BENEFICIEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PATIOS PRODUCTIVOS | 20 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | IMPULSAR CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS PARA APOYO FINANCIERO PARA LA CREACIÓN DE PATIOS PRODUCTIVOS | 2 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS TECNICAS CON UMATA PARA LAS FAMILIAS QUE CONSTRUYAN LOS PATIOS PRODUCTIVOS | 2 | 2021-01-20 | 2021-12-31 | [6 empty] | Plan de emergencia se compromote a la superar la programación 2021 de meta patios productivo y cumplir las de 2020
[5 empty] | Programa: Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 145.451 personas adultas 19-69 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 10000 | 2500 | Apoyo ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 2020130010121 | Asesorar a las personas en situación de pobreza extrema en mecanismos alternativos de resolución de conflicto Cartagena de indias | ALIANZAS ESTRATEGICAS CASAS DE JUSTICIAS Y CONSULTORIOS JURIDICOS | 3 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 400000000 | ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 02-001-06-20-02-01-09-01
[14 empty] | REALIZAR TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 10 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | CAPACITAR SOBRE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MUJERES DEL CONFLICTOS | 10 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[14 empty] | DIPLOMADO EN MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 0 | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 3000 | 540 | Apoyo ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, ASESORAR A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN SISTEMA DE DERECHO PROPIO Y DERECHOS ETNICOS. Cartagena de Indias | 2020130010097 | Asesorar a la población en situación de pobreza extrema en sistema de derecho propio y derechos étnicos. Cartagena de indias | ARTICULAR CON LOS PROGRAMAS DEL PES PARA TRABAJAR EL COMPONENTE ETNICO PARA REALIZAR LAS JORNADAS INTEGRALES | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 400000000 | ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 02-001-06-20-02-01-09-01
[14 empty] | CAPACITAR EN DERECHO PROPIO | 5 | 2021-01-20 | 2021-12-31
[5 empty] | Programa: Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena" | 0 | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural | 72 | 25 | Apoyo FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010073 | Llevar la oferta institucional del Plan de Emergencia Social Pedro Romero a las comunidades en pobreza extrema de Cartagena de indias | CREAR MESA TÉCNICA DE LAS OFERTAS INSTITUCIONALES CON DIFERENTES ENTES | 1 | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 700000000 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD
[14 empty] | Realizar jornadas de oferta integral de todos programas del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR "salvemos juntos a cartagena" | 25 | 2021-01-20 | 2021-12-31 | [5 empty] | 02-001-06-20-02-01-10-01
[6 empty] | Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena | 61860 | 21890 |  |  |  | Realizar la digitación de las personas atendidas por programs del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PPR de datos de la poblacion en extrema pobreza | 21890 | 2021-01-20 | 2021-12-31

## Hoja1
100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en articulación con el Dadis |  |  |  | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad” | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios
ALIANZAS CON JAC | [6 empty] | PROCESOS
ALIANZAS CON IEO |  |  |  | ALIANZAS ESTRATEGICAS | ADELANTAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE SABERES DE MEDICINA TRADICIONAL |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
INTERVENCIONES COMUNITARIAS |  |  |  | INTERVENCIÓN CON PREVIA | 1 | SOCIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN A LA COMUNIDAD |  | 20
JORNADAS CON EPS ARTICULADAS CON DADIS |  |  |  | CONVENIO | 2 | CAPACITACIONES A POBLACIÓN |  | 20
ARTICULACIÓN DEL CARGUE Y ASIGNACIÓN DE OFICIO |  |  |  |  | 3 | DIALOGO DE SABERES Y CONSIGNACIÓN ESCRITA
Apoyo HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN |  |  | Disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral en la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena de indias
VISITAS TECNICAS
ALIANZAS Y CONVENIOS
TRABAJO ARTICULADO CON CORVIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
INTERVENCIÓN A UNIDADES DE VIVIENDA
12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliarr. | CARACTERIZACIÓN Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA IDENTIFICADAS EN ZONAS PRIORIZADAS
CREAR TRES CLUBES DE ATENCIÓN A FAMILIAS
ATENCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CLUBES CONFORMADOS
13.453 jóvenes y Adolescentes formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo | REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS |  |  | REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
| REALIZAR TALLERES DE ARTE, RECREACIÓN Y DEPORTE |  |  | REALIZAR TALLERES DE ARTE, RECREACIÓN Y DEPORTE
7.000 personas entre afro. Palenqueras e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | REALIZAR SEMINARIOS O CONVERSATORIOS DE REFLEXIÓN |  | REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA QUE ELABOREN SU PROYECTO DE VIDA |  | REALIZAR TALLERES DE ARTE, RECREACIÓN Y DEPORTE
10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas | ALIANZAS ESTRATEGICAS CON MINISTERIO Y CASAS DE JUSTICIAS
| REALIZAR TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |  | ALIANZAS ESTRATEGICAS CON MINISTERIO Y CASAS DE JUSTICIAS
| CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MUJERES DEL CONFLICTOS |  | REALIZAR TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
| CONVENIO CON SICC PARA EQUIDAD |  | CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MUJERES DEL CONFLICTOS
| ALIANZAS PARA CONSULTORIOS JURIDICOS CON LAS UNIVERSIDADES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EN POBREZA EN ACCESO A LA JUSTICIA |  | CONVENIO CON SICC PARA EQUIDAD
3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | ARTICULAR CON LOS PROGRAMAS DEL PES PARA TRABAJAR EL COMPONENTE ETNICO PARA REALIZAR LAS JORNADAS INTEGRALES |  | ALIANZAS PARA CONSULTORIOS JURIDICOS CON LAS UNIVERSIDADES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EN POBREZA EN ACCESO A LA JUSTICIA
CARACTERIZAR A POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PROCESO
6.000 personas beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios. | CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMEDORES
REALIZAR EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO
CREAR METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN BAJO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
DOTAR DE MENAJE LOS COMEDORES COMUNITARIOS CREADOS
3.500 niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS
COMPRA DE INSUMOS PARA TAMIZAJES
ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS
16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil. | ADELANTAR 20 REUNIONES PARA ESTABLECER EL CONTACTO CON LIDERES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRETEGIA
VINCULAR A EMPRESAS PARA APOYO LOGISTICO A LOS CAMPESINOS
IDENTIFICAR Y VINCULAR A PRODUCTORES LOCALES CON ARTICULACIÓN DE UMATA
REALIZACIÓN DE 10 MERCADOS MOVILES
Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. | CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS QUE SE BENEFICIEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PATIOS PRODUCTIVOS
IMPULSAR CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS PARA APOYO FINANCIERO PARA LA CREACIÓN DE PATIOS PRODUCTIVOS
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS TECNICAS CON UMATA PARA LAS FAMILIAS QUE CONSTRUYAN LOS PATIOS PRODUCTIVOS
72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural | ESTABLECER OFERTA INSTITUCIONAL CON COMUNIDADES Y ENTES PUBLICOS A TRAVES DE REUNIONES DE TRABAJO
Indicador | Actividades | Cantidad
Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación | Caracterización del estado actual de los niños y niñas por fuera del sistema educativo | 500
| Establecer alianzas y convenios con ONGs, I.E y entre otros | 12 | 10( I.E) y 2 (ONGs)
Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. | Caracterización de los jovenes por fuera de los programa de alfabetización y/o ciclos CLEI | 100
| Establecer convenios ONGs, I.E con universidad Abierta y a distancia UNAD | 6 | 1 UNAD 5I.E
| Realizar taller de formación en etnoeducación e interculturalidad | 2
Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. | Realizar convenios y alianza con: SENA, ESCUELA TALLER, TRASO. SED, CRUZ ROJA, Fundación Social, Universidaes y entre otros | 9 | 3(ONG) 6 Universidades
| Promocinar las distintas convocatorias a Becas | 5
| Alianzas con entidades que ofrezcan pre-universitarios | 2
Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | Acercamientos con instituciones para el trabajo que agrupan las entidades para el trabajo y desarrollo humano | 6
| Alianza estrategica con el Sena para etapa Productiva | 1
| Realizar Conversatorio virtual de la Realidad Educativa en conjunto con SUDEB y SED | 1