## Hoja1
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal
RESILIENTE | ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE. | M2 de Espacio público efectivo por habitante | 8.14 m2 /h | Aumentar 0.25m2 de EPe/h para llevarlo a 8.39 M2/hab el espacio público efectivo en el distrito de Cartagena a 2023 | MOVILIDAD EN CARTAGENA | Plan Maestro de Movilidad formulado y adoptado | Documento sigma titulado “Informe Final – V1: Formulación del Plan de Movilidad del Distrito de Cartagena” del 28 de JULIO de 2011”. | Formular (1) Un Plan Maestro de Movilidad | 1 | NP | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) | 2020130010062 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial | REVISAR DOCUMENTACION EXIXTENTE Y EVALUARLA. | 20 | ENERO | DIC | 50% | DESARROLLO URBANO | RICARDO DAZA |  | 36000000 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-070-06-10-01-07-01-01
| DESARROLLO URBANO | Porcentaje de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | 39% Fuente Valorización Distrital | Aumentar en un 9% hasta alcanzar el 48% de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | Programa Integral de Canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena Formulado | 0 | Estudios y diseños de detalle para los Eje 1 y Eje 2 del programa | 8 | 1(bazurto) | CAÑOS LAGOS Y LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | En proceso de formulacion | En proceso de formulacion | revision y evalucion de los documentos del Plan parcial de bazurto y acto adiminstrativo de reactivacion del plan parcial | 10 documentos | ENERO | Diciembre | 5% | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza | ICLD | 117,386,477 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-001-06-50-01-07-01-02
[21 empty] | ICLD | 29,346,619 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-001-06-50-01-07-01-01
| LÍNEA ESTRATÉGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO | Plan de Ordenamiento Territorial revisado, ajustado, actualizado concertado y presentado. | Estudios y documentos elaborados Fuente Secretaria de Planecion | Revisar, ajustar, actualizar concertar y presentar para aprobación ante el Consejo Distrital un Plan de Ordenamiento Territorial POT | 1 | 50% | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) | 2020130010062 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial | Diagnóstico,1. Revisar la Documentacion existente y Evaluarla 2. Presentar Documento base Participación | 6 DOCUMENTOS REVISADOS Y AJUSTADOS | ENERO | diciembre | 0.25 | DESARROLLO URBANO | Ricardo Daza | ICLD | 2,889,167,961 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-001-06-10-01-07-01-02
|  | Documento PEMP | 1 | Revisar y ajustar el 100% del documento PEMP |  | Documento PEMP del Centro Histórico | 8 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Realizar 25 sesiones de participación ciudadana en el marco de la construcción colectiva del documento PEMP del centro historico. | 25 | 10 |  |  |  | Sesiones participación, sistematización de experiencias Realizar el proceso de participación para las fases de diagnostico y formulación del PEMP. del PEMP del Centro Histórico | 10 | ENERO | diciembre | 10% | DESARROLLO URBANO | Ricardo Daza | SGP | 3548296578 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-070-06-10-01-07-01-01 |  | D
[6 empty] | Documento PEMP del Centro Historico | 1 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Revisar y ajustar 1 documento PEMP del Centro Historico. (Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019) | 1 | 58% |  |  |  | 7. Ajustar los contenidos de acuerdo con los resultados del proceso de participación | 50 | ENERO | Diciembre | 50% | DeSARROLLO URBANO | Ricardo Daza
[6 empty] | Plan parcial de renovación urbana Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen revisado y adoptado | Estudio de las zonas de Riesgos de parte de la Loma del Peye Fuente Secretaria de Planecion | Desarrollar 3 estrategias para la realización de 3 planes parciales de renovación urbana del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen | 3 | 0.33 | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA (PLANES PARCIALES, PLAYAS, ) |  | Formular y Adoptar los Planeas Parciales R7-Fredonia y Nuevo Paraíso, M1 Plan de Mejoramiento Integral de la Boquilla y S1 Malecón de la ciénaga - Equipamientos en suelos creados por la Vía Perimetral | Suscribir un Convenio Interadministrativo con el fin de integrar las capacidades y experticia técnica y aunar esfuerzos para el desarrollo de los estudios detallados de amenaza y riesgo por ascenso del nivel del mar e inundación de los sectores de la Boquilla, Fredonia y Nuevo Paraíso. | [5 empty] | Maria Eucaris | ICLD | 158471744 | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-10-01-07-01-01
[6 empty] | Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado | 0 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post - covid. | 1 | 1 |  |  | Adoptar un decreto por medio del cual se autorice la reapertura progresiva de playas en el distrito de Cartagena de Indias | Adoptar un decreto por medio del cual se autorice la reapertura progresiva de playas en el distrito de Cartagena de Indias | 1 | [5 empty] | ICLD | 629701747 | REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-10-03-04-02-01
[6 empty] | Observatorio creado | ND | Crear 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad | 1 | 0.33 | PROYECTO NUEVO PARA CREACION DE OBSERVATORIO | 2020130010300 | Crear un Observatorio para producir y divulgar conocimiento basado en el análisis de información de las dinámicas urbanas, socio económicas y culturales de la ciudad de Cartagena para aportar a la toma de decisiones. | Implementación y seguimiento de canales de divulgación | 1 | ENERO | DICIEMBRE |  |  | LAURA ARZAYUZ | CLDI | 88000000
[14 empty] | Actividades de divulgación (eventos, material impreso) | [7 empty] | 100000000
[14 empty] | Desarrollo de investigaciones propias y acompañamiento técnico a otros proyectos | [7 empty] | 120000000
[14 empty] | Gestión de investigación conjunta (convenios) | [7 empty] | 198000000
[14 empty] | Conformación base de datos | [7 empty] | 148000000
[14 empty] | Recopilación, recopilación, sistematización, valoración, análisis y divulgación de información | [7 empty] | 96000000
|  | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | Programa Administrando Juntos El Control Urbano | Plan de Normalización Urbanística ejecutado | 60% | Ejecutar al 100% las estrategias del Plan de Normalización Urbanística | 1 | 0.132 | PROYECTO NORMALIZACIÓN URBANISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0223 | FORTALECER EL EJERCICIO DEL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | DEFENSONSORES URBANOS BARRIALES | 1300 | ENERO | DICIEMBRE | 50% | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO | SGP | 615,128,502 | FORTALECIMIENTO AL CONTROL UBANO- RESPUESTAS PENDIENTE | 02-070-06-20-01-07-02-01
[14 empty] | CUERPO ELITE | 13
[14 empty] | PUNTO UNUFICADO DE INFORMACION | 0.25
[14 empty] | CODIGO DE CONSTRUCCION | 0.3
[14 empty] | PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS | 0.6
[5 empty] | Programa Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 3.4 kilómetros construidos Fuente Secretaria de Infraestructura 2019 | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn 14.2 km del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 1 | 0.33 | ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUNDO TRAMO DE LA VIA PERIMETRAL |  |  | Estudios de amenazas y riesgos | 1 | ENERO | diciembre | 0.3 | Desarrollo urbano |  |  | 443.5589
INCLUYENTE | PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. | Optimización de los Instrumentos de Planeación Social del Territorio | 0.3 | Optimizar al 100% los Instrumentos de Planeación Social del territorio | Programa: Instrumentos de planificación social del territorio | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Censo | 32% | Finalizar Censo de la Metodología IV Sisben al 100% | 100% | 19.65% | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGIA IV | 2020-13001-0204 | Facilitar la identificación de los potenciales beneficiarios para programas sociales de manera eficaz, objetiva y equitativa, para mejorar el impacto del gasto social, eliminar duplicidades, y facilitando el control distrital de entidades ejecutoras de programas sociales que asignan subsidios a través del Sisbén | Encuestas y consgtruccion de la base de datos nuevo sisben 4 | 75908 | ENERO | Dicembre | 100% | ADMINISTRADOR SISBEN | GLEDIS SALCEDO | ICLD | 999,527,069 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-001-06-50-02-06-01-03
[14 empty] | Recepción y atencion en linea de los usuarios sisben , para realizar sus procesos. | 520 | ENERO | Diciembre | 100% | ADMINISTRADOR SISBEN | GLEDIS SALCEDO | SGP-PROPOSITO GENERAL | 355,605,581 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-070-06-50-02-06-01-06
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Metodología | 32% | Implementar Metodología General de Articulación IV Sisben 100% | 100% | 19.65% |  |  |  | criticar y georeferenciar las encuestas realizadas por los encuestadores. | 600 | ENERO | diciembre | 10% | ADMINISTRADOR SISBEN | GLEDIS SALCEDO | ICLD | 745,900,889 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-001-06-50-02-06-01-04
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Conectividad | 0 | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | 1 | 100% |  |  |  | mantener al dia el archivo del sisben | 200 | ENERO | diciembre | 10% | ADMINISTRADOR SISBEN | GLEDIS SALCEDO
[14 empty] | Coordinar la instalacion y funcionamiento del SISBENAPP | 1 | ENERO | di9cembre | 10% | ADMINISTRADOR SISBEN | GLEDIS SALCEDO
[14 empty] | Responder las peticiones quejas y reclamos presentados por los usuarios del sisben, al igual que las tutelas y derechos de petición en lo que respecta a inconformidad de puntajes, encuestas , inclusiones , modificaciones y retiros de fichas | 10 | ENERO | diciembre | 10% | ADMINISTRADOR SISBEN | GLEDIS SALCEDO | SGP-PROPOSITO GENERAL | 355,605,581 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-070-06-50-02-06-01-06
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Atención al Usuario | O | Abrir 2 puntos en la zona corregimental de la ciudad de Cartagena de Indias (Pasacaballos, Bayunca) | 1 | 100% |  |  |  | Realizar encuesta por demanda | 600 | ENERO | diciembre | 10% | ADMINISTRADOR SISBEN | GLEDIS SALCEDO
[14 empty] | Gestionar la infraestructura donde funcionaran los 2 puntos de atencion en los corregimiento | 2 | ENERO | diciembre | 110% | ADMINISTRADOR SISBEN | GLEDIS SALCEDO
[7 empty] | 0 | [6 empty] | digitar los procesos de (Encuestas nuevas, Inclusión de personas, actualización y modificación de documentos, retiros de fichas y de personas) radicadas en los 6 puntos de atención del Sisben, en la ciudad de Cartagena de indias, y a la vez resolver las duplicidades e inconsistencias en las bases de datos, depurar los fallecidos y duplicados por multiafiliacion departamental y nacional, para posteriormente ese reporte se vaya mensual en envíos de base a validar. | 600 | ENERO | diciembre | 10% | ADMINISTRADOR SISBEN | GLEDIS SALCEDO
[6 empty] | Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado | 100% | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% | 100% | INSTRUMENTO DE PLANIFICACION (SIG Y NOMENCLATURA) | 2020-13001-0238 | Actualización y Optimización de los Instrumentos de Planeación social del Territorio Sistema Integrado de Georeferenciación y Nomenclatura | Construir 1 Documento Metodologico | NP | ENERO | NP | NP | NP | NP | NP | 462,848,047 | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA) | 02-070-06-50-02-06-01-05
[14 empty] | Asesorías y estudios para el fortalecimiento del SIG | 1 | ENERO | Diciembre | 5% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | SGP-PROPOSITO GENERAL |  | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA)
[14 empty] | Servicios de información para la gestión administrativa | 100 | ENERO | Diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[14 empty] | Procesar datos estadísticos provenientes de las diferentes dependencias del distrito y actualizarlas con el sistema de información geográfica. | 100% | ENERO | diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[14 empty] | Recopilar y procesar información estadística relacionada con los proyectos propios de la secretaria de planeación distrital para su implementación en el sistema de información geográfica. | 10 | ENERO | Diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[14 empty] | Levantamientos topográficos y toma de fotografías en campo, en acompañamiento a las visitas que realizan los profesionales en aspectos urbanísticos, ambientales y de drenajes. | NP | ENERO | NP | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[14 empty] | Estructurar los planos para recibir y procesar la información necesaria en dichos proyectos y todo lo relacionado con el sistema de información geográfica | 10 | ENERO | Diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[14 empty] | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% | ENERO | Diciembre | 100% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | ICLD | 409,811,294 | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA) | 02-001-06-50-02-06-01-02
[6 empty] | Nomenclatura Urbana actualizada | 0% | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | 100% | 100% |  |  |  | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | NP | ENERO | NP | NP
[6 empty] | Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos | 50% del proceso de elaboración. | Finalizar las fases restantes de la elaboración de la Nueva Estratificación con apoyo del CPE y adoptarla. | 3 | 1 | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0190 | Actualizar la clasificación socioeconómica de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos en el Distrito de Cartagena | Actualizar la estratificación de los predios urbanos conforme a la metodología vigente | 100% | ENERO | OCTUBRE | 10% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ | Aportes Estratificacion Distrital | 408,577,726 | PROYECTO NUEVA ESTRATIFICACION | 02-006-06-50-02-06-01-01
[14 empty] | Apoyar técnicamente al CPE | 100% | ENERO | NOVIEMBRE | 100% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ
[14 empty] | Participación de la SPD en el desarrollo de las Etapas de la Nueva Estratificación | 100% | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ | ICLD | 205,426,335 | PROYECTO NUEVA ESTRATIFICACION | 02-001-06-50-02-06-01-01
[14 empty] | Implementación de la Nueva Estratificación | 0% | ENERO | Diciembre | 5% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ
[5 empty] | Programa: Catastro Multipropósito | Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 0 | 100% Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 100% | np | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO | En proceso de formulacion |  | Alistamiento para el inicio de actualización cartográfica(estudios de mercado, identificación de fuentes de financiación) | 1 | ENERO | Diciembre | 5% | INVERSION PUBLICA | ALFREDO ATENCIO | ICLD | 467.8111 | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO | 02-001-06-10-02-06-02-01
[6 empty] | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 0 | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 1 | 1 |  |  | En proceso de formulacion | Documento tecnico de soporte | 1
PUJANTE | PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. | No. Áreas de integración constituidas | 0 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital | Constitución y consolidación del área metropolitana como instancia de integración regional | Programa Integración y proyectos entre ciudades | No. De proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | ND | Diseñar 2 proyectos en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | 2 | 1 | NP | NP | NP | Diagnóstico de hechos esquema asociativos | NP | ENERO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
[6 empty] | No de proyectos medio ambiental para la competitividad impulsado | 0 | Impulsar 1 proyecto medio ambiental para la competitividad | 1 | np
[5 empty] | Programa: Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | % de suelo habilitado para desarrollo económico y urbano | ND | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano | 100% | 0.33 | NP | NP | NP | NP | NP | ENERO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
TRANSPARENTE | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | Porcentaje Sistema Distrital de planeación modernizado | 33% | Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación | Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados | 5 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Formular 5 nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | 5 | 2 | Asistencia técnica para la planeación desde el ámbito territorial a la inversión publica y plan de desarrollo del distrito de Cartagena de Indias | 2020130010147 | Actualización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Formulaicón de nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | NP | ENERO | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
[6 empty] | Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados | Planes de Desarrollo: 2 anual Planes Indicativos: 1 anual Planes de Acción: 4 anual Políticas Publicas: 8 anual Planes de Desarrollo Local: 6 anuales Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Realizar 21 procesos de seguimiento físico y financiero anual a las metas del plan de desarrollo, planes indicativos y de Acción, y planes de Desarrollo Locales | 21 | 21 |  |  |  | Formulación, seguimiento y evaluación de Plan de Desarrollo Distrital 3 Planes de Desarrollo Locales,(7) Políticas Publicas,(5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario - Formulación, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo distrital. apoyo a la formulación del sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. . | 5 | ENERO | DICIEMBRE | 25% | Inverison publica. Equipo Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez | ICLD | 443,274,040 | 02-001-06-50-04-07-02-06 | PLANEACIÓN DESDE EL AMBITO TERRITORIAL (INVERSIÓN PÚBLICA Y PLAN DE DESARROLLO)
[14 empty] | seguimiento al plan operativo anual de inversiones POAI. | 5 | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Inverison publica. Equipo Plan de Desarrollo | ALFREDO ATENCIO | SGP | 750,697,268 | 02-070-06-50-04-07-02-03 | PLANEACIÓN DESDE EL AMBITO TERRITORIAL (INVERSIÓN PÚBLICA Y PLAN DE DESARROLLO)
[14 empty] | Hacer seguimiento a la Matriz Plurianual del Plan de Desarrollo Distrital. Diligenciar los reportes del Formato Único Territorial FUT | 2 | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Inverison publica. Equipo Plan de Desarrollo | ALFREDO ATENCIO
[6 empty] | Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados | Formulados: | Formular: (1) Plan de Desarrollo Distrital | 1 | 1 |  |  |  | Coadyuvar en la elaboración y seguimiento de los informes requeridos por las entidades y organismos de control | 2 | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Inverison publica. Equipo Plan de Desarrollo | ALFREDO ATENCIO
[7 empty] | Planes de Desarrollo Distrital(8), | 3 Planes de Desarrollo Locales, | 3 | 3
[7 empty] | Planes de Desarrollo Locales(12), | (7) Políticas Publicas, | 7 | 1
[7 empty] | Políticas Publicas Formuladas(10), | (5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario | 5 | 2
[6 empty] | Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado | Estado Critico Fuente: DNP-2019 | Mejorar la calificación del Índice del sistema General de Regalías (Sobresaliente) | 1 | (consultar etapas y ajustar) | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0111 | Fortalecer los procesos del Banco de Proyectos Central y de los 3 Bancos de Proyectos Locales del Distrito de Cartagena de Indias-. | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB. | 3 | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Inverison publica. Equipo Banco de Proyectos | ALFREDO ATENCIO - JULIO GOMEZ | SGP | 231,424,024 | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORA DE BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS LOCALES | 02-070-06-50-04-07-02-01
[6 empty] | Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados | 3 Bancos de Programas y Proyectos creados Fuente: Secretaria de Planeación Distrital | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB | 3 | 3 |  |  |  | Dotar de capacidades y Logistica al Consejo Territorial de Planeación para formular proyectos con Metodologia de formulación MGAWEB | 3 | ENERO | DICIEMBRE | 30%
[14 empty] | Prestar asesoría y capacitación en MGAWEB Y SUIFP a funcionarios de dependencias, de los bancos locales y comunidad | 520 | ENERO | DICIEMBRE | 30%
[14 empty] | Llevar seguimiento estricto y velar por el cumplimiento efectivo a los procesos de cargue de información de avances de proyectos y cierres de proyectos del Sistema General de Regalías que se encuentran a cargo de cada dependencia. | 3 | ENERO | DICIEMBRE | 30%
[14 empty] | Proyectos en optimas condiciones Viabilizados y Registrados | 600 | ENERO | DICIEMBRE | 12%
[14 empty] | Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y proyectos de Inversión Pública del Distrito de Cartagena de Indias actualizado | 1 | ENERO | DICIEMBRE | 70% |  |  | ICLD | 37,402,570 | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORA DE BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS LOCALES | 02-001-06-50-04-07-02-01
[14 empty] | Llevar procesos de seguimiento a la ejecución de proyectos con recursos del distrito a través de herramienta de informatica: META 2020 30% | 30 | ENERO | DICIEMBRE | 10%
[6 empty] | Numero de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística | Consejos Locales de Planeación (3), Consejo Territorial de Planeación (1), Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (1). Fuente: Secretaría de Planeación Distrital - 2019 | Dotar de capacidades y logística los Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con metodología de formulación MGA WEB | 5 | 5 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PALNEACION Y LOS CONCSEJOS LOCALES | En proceso de formulacion | Actualización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. | 4 | ENERO | DICIEMBRE | 25% |  | MARIA BENARDA PEREZ - RAUL VARGAS | ICL | 92,389,026 | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN | 02-001-06-50-04-07-02-02
[14 empty] | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada | NP | ENERO | NP | NP
[14 empty] | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales | 4 | ENERO | Diciembre | 25%
[14 empty] | Asesoria profesional para consejeros | 5 | ENERO | Diciembre | 25%
[14 empty] | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo | 1 | ENERO | Diciembre | 10
[5 empty] | Programa: Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 0 | 5 políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 2 | FORMULACION DE POLIITCAS PUBLICAS | 2020-13001-0174 | : Implementar la metodología CONPES para la formulación de Políticas Públicas en el Distrito de Cartagena de Indias | : Construir seis Guías de Políticas Públicas para el Distrito de Cartagena de Indias | 1 | ENERO | Diciembre | 10 | INVERSION PUBLICA | MARIA BERNARDA PEREZ- LAURA JIMENEZ | ICLD | 77,968,523 | POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS | 02-001-06-20-04-07-03-01
[6 empty] | No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES | 0 | 5 planes de acción de las políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 2 |  |  |  | Construir un documento de Caja de Herramientas para las Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | 1 | ENERO | Diciembre | 10
[14 empty] | Asesorar la formulación e implementación de Cinco Políticas Públicas bajo la metodología CONPES | 1 | JULIO | Diciembre | 10
[14 empty] | Asesorar la formulación de Diez Planes de Acción de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias | 1 | JULIO | Diciembre | 10
Note on I5: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE
Note on O25: Fest Zona 6:
Note on S3: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento

## Resiliente
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | Porcentaje de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | 39% Fuente Valorización Distrital | Aumentar en un 9% hasta alcanzar el 48% de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | Numero de estudios y diseños de detalles | 0 | Estudios y diseños de detalles del eje 1 y 2 del programa | 8 | 1(Juan Angola) | CAÑOS LAGOS Y LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA |  |  | Equipo,Proceso, Articulación EPA e Infraestructura. | [5 empty] | Maria Bernarda |  | 5140.1616
| LÍNEA ESTRATÉGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | m | Plan de Ordenamiento Territorial revisado, ajustado, actualizado concertado y presentado. | Estudios y documentos elaborados Fuente Secretaria de Planecion | Revisar, ajustar, actualizar concertar y presentar para aprobación ante el Consejo Distrital un Plan de Ordenamiento Territorial POT | 1 | 0.25 | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) |  |  | Diagnóstico, Participación | [5 empty] | Maria Bernarda |  | 7656.6493
[6 empty] | Documento PEMP del Centro Histórico | 8 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Realizar 25 sesiones de participación ciudadana en el marco de la construcción colectiva del documento PEMP del centro historico. | 25 | 10 |  |  |  | Sesiones participación, sistematización de experiencias | [5 empty] | Maria Bernarda (Equipo instrumentos) | [5 empty] | D
[6 empty] | Documento PEMP del Centro Historico | 1 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Revisar y ajustar 1 documento PEMP del Centro Historico. (Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019) | 1 | 0.5 |  |  |  | Diagnoóstico | [5 empty] | Maria Bernarda (Equipo instrumentos)
|  | Documento PEMP | 1 | Revisar y ajustar el 100% del documento PEMP |  | Plan parcial de renovación urbana Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen revisado y adoptado | Estudio de las zonas de Riesgos de parte de la Loma del Peye Fuente Secretaria de Planecion | Desarrollar 3 estrategias para la realización de 3 planes parciales de renovación urbana del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen | 3 | 0 | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA (PLANES PARCIALES, PLAYAS, Y MISIONALES) |  |  | ¿Articulación? Definir XENIA (estudios, Usos de suelo, intervención etc) | [5 empty] | Maria Eucaris
[6 empty] | Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado | 0 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post - covid. | 1 | 1
Reglamentación
[6 empty] | Observatorio creado | ND | Crear 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad | 1 | 0.25 | PROYECTO NUEVO PARA CREACION DE OBSERVATORIO |  |  | Documento Metodológico | [5 empty] | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[5 empty] | Programa Administrando Juntos El Control Urbano | Plan de Normalización Urbanística ejecutado | 60% | Ejecutar al 100% las estrategias del Plan de Normalización Urbanística | DATO NUMERICO UNICAMENTE |  | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO (SISTEMA DE VIGILANCIA ANTERIOR) |  |  | Racionalización (Gestión documental sistematizada con modulo consulta) | 700400000 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 50% | DACU | AMPD |  | 1400.8445
[9 empty] | 1 |  | PROYECTO PARA NORMALIZACIÓN URBANISTICA |  |  | Aplicación TIC | 350200000
[5 empty] | Programa Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 3.4 kilómetros construidos Fuente Secretaria de Infraestructura 2019 | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn 14.2 km del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 1 | 0.25 | ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUNDO TRAMO DE LA VIA PERIMETRAL |  |  | Actualización de Estudios y Diseños (((definir con ricardo daza))))) | [7 empty] | 443.5589
Note on I3: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE
Note on S2: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento

## Incluyente
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
INCLUYENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO | Optimización de los Instrumentos de Planeación Social del Territorio | 0.3 | Optimizar al 100% los Instrumentos de Planeación Social del territorio | Programa: Instrumentos de planificación social del territorio | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Censo | 32% | Finalizar Censo de la Metodología IV Sisben al 100% | DATO NUMERICO UNICAMENTE | 0 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGIA IV |  | Articular con centro de datos del distrito (coordinar con informática) | [8 empty] | 3587.6969
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Metodología | 32% | Implementar Metodología General de Articulación IV Sisben 100% | DATO NUMERICO UNICAMENTE | 0
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Conectividad | 0 | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | 1 | 0.25
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Atención al Usuario | 0 | Abrir 2 puntos en la zona corregimental de la ciudad de Cartagena de Indias (Pasacaballos, Bayunca) | 2 | 0.25 |  |  | Contact Center atención prioritaria Pasacaballos y Bayunca
[6 empty] | Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado | 100% | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% | 100% | INSTRUMENTO DE PLANIFICACION (SIG Y NOMENCLATURA) |  | Mantener e incorporar información | [7 empty] | Gustavo Imitola (MIDAS) Bertha (Estratificación)
[6 empty] | Nomenclatura Urbana actualizada | 0% | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | 0 | 0
[6 empty] | Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos | 50% del proceso de elaboración. | Finalizar las fases restantes de la elaboración de la Nueva Estratificación con apoyo del CPE y adoptarla. | 3 | 0 | NUEVA ESTRATIFICACION
[5 empty] | Programa: Catastro Multipropósito | Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 0 | 100% Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 100% | 5% | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO |  |  | Alistamiento para el inicio de actualización cartográfica(estudios de mercado, identificación de fuentes de financiación) | [7 empty] | 467.8111
[6 empty] | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 0 | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 1 | 1 |  |  |  | Documento tecnico de soporte
Note on S1: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento

## Pujante
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
PUJANTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO | No. Áreas de integración constituidas | 0 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital | Constitución y consolidación del área metropolitana como instancia de integración regional | Programa Integración y proyectos entre ciudades | No. De proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | ND | Diseñar 2 proyectos en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | 2 | 0.25 |  |  |  | Diagnóstico de hechos esquema asociativos | [7 empty] | 0
[6 empty] | No de proyectos medio ambiental para la competitividad impulsado | 0 | Impulsar 1 proyecto medio ambiental para la competitividad | 1 | 0
[5 empty] | Programa: Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | % de suelo habilitado para desarrollo económico y urbano | ND | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano | 100% | 0
Note on S1: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento

## Transparente
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
TRANSPARENTE | PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Porcentaje Sistema Distrital de planeación modernizado |  | Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación | Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados | 5 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Formular 5 nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | 5 | 1 | PLANECION DESDE AL AMBITO TERRITORIAL |  | Jornadas ¿virtuales? De Socialización | [8 empty] | 30674.267
[6 empty] | Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados | Planes de Desarrollo: 2 anual Planes Indicativos: 1 anual Planes de Acción: 4 anual Políticas Publicas: 8 anual Planes de Desarrollo Local: 6 anuales Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Realizar 21 procesos de seguimiento físico y financiero anual a las metas del plan de desarrollo, planes indicativos y de Acción, y planes de Desarrollo Locales | 21 | 5 |  |  | (maria b completa)
[6 empty] | Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados | Formulados: | Formular: (1) Plan de Desarrollo Distrital | 1 | 0
[7 empty] | Planes de Desarrollo Distrital(8), | 3 Planes de Desarrollo Locales, | 3 | 3 |  |  | (maria b completa)
[7 empty] | Planes de Desarrollo Locales(12), | (7) Políticas Publicas, | 7 | 1 |  |  | PP Infancia
[7 empty] | Políticas Publicas Formuladas(10), | (5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario | 5 | 1 |  |  | Jornadas ¿virtuales? De Socialización
[7 empty] | Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario(5) |  | DATO NUMERICO UNICAMENTE |  |  |  | QUITAR
[6 empty] | Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado | Estado Critico Fuente: DNP-2019 | Mejorar la calificación del Índice del sistema General de Regalías (Sobresaliente) | 1 | (consultar etapas y ajustar) | REGALIAS
[6 empty] | Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados | 3 Bancos de Programas y Proyectos creados Fuente: Secretaria de Planeación Distrital | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB | 3 | 3 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA MEJORA DE LOS TRES BANCO DE PROYECTO
[6 empty] | Numero de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística | Consejos Locales de Planeación (3), Consejo Territorial de Planeación (1), Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (1). Fuente: Secretaría de Planeación Distrital - 2019 | Dotar de capacidades y logística los Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con metodología de formulación MGA WEB | 5 |  | DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PALNEACION Y LOS CONCSEJOS LOCALES |  | ¿herramienta para la Modernización-conectividad-capacitaciones CTP?
[5 empty] | Programa: Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 0 | 5 políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 0.25 | FORMULACION DE POLIITCAS PUBLICAS | [10 empty] | 77.9685
[6 empty] | No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES | 0 | 5 planes de acción de las políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 0.25
02-070-06-10-01-07-01-01
Note on S2: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento