## Servicios Publicos 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2022 | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Inicial (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | Observación
CARTAGENA RESILIENTE | SERVICIOS PÙBLICOS BÀSICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA " TODOS CON TODO" | Tasa de cobertura de acueducto en suelo urbano | 94% | Llevar al 97% la cobertura de acueducto en suelo urbano | AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS" | Tasa de cobertura acueducto de forma segura en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano | TASA DE COBERTURA | 93.35% | Llevar la tasa de cobertura en un 100% en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano | 100% (6,65%) | [12 empty] | Secretaría General Oficina de Servicios Publicos | Luis Enrique Roa Merchán Hugo Cabarcas Ayola
[6 empty] | Porcentaje de la poblacion con acceso a servicios de acueducto en forma segura en las comunidades de Tierra Bomba, Archipielago de San Bernardo, Isla furte, e Isla de Barù, ubicadas en suelo insular | PORCENTAJE | 5% | Llevar al 50% el porcentaje de la poblaciòn con acceso al acueducto de forma seguras en las comunidades de Tierra Bomba, Archipielago de San Bernardo, Isla furte, e Isla de Barù, ubicadas en suelo rural | 50% (45%) | 3% | 2% | ACTUALIZACIÓN DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BOMBA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN BERNARDO, ISLA FUERTE E ISLA DE BARÚ. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010292 | Reducir la brecha de acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto de forma segura, eficiente y continua, en la zona insular, a través de los proyectos y obras que sean necesarios | Transporte, almacenamiento, distibución del agua potable al corregimiento de Bocachica y control de la caldiad del agua potable | 1 | 2022-01-01 | 82 | 5540 |  |  |  |  | INVERSION | 1114827103 | Recursos recursos Propios | DEFINICION E IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BOMBA, ARCHIPIELAGO DE SAN BERNARDO, ISLA FUERTE E ISLA DE BARU. | 2.3.4003.1400.2021130010292 | SI | MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO | 2022-01-01
[6 empty] | Tasa de cobertura de saneamiento de forma segura en barrios de Villa Rosa, de Arroz barato, Policarpa y Puerta de Hierro y 19 barrios más del Distrito de Cartagena | TASA COBERTURA | 83% | Llevar al 90% la tasa de cobertura de saneamiento de forma segura en barrios de Villa Rosa, de Arroz barato, Policarpa y Puerta de Hierro y 19 barrios más del Distrito de Cartagena | 90% (7%) | 2% | 1.5% | SANEAMIENTO DE FORMA SEGURA PARA TODOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010293 | Garantizar la prestación del servicio de recolección de aguas residuales a las comunidades localizadas en la zona urbana, rural e insular del Distrito de Cartagena. | Contratar personal operativo para la supervisión en la construcción de infraestructura de saneamiento en el Distrito de Cartagena. | 7 | 2022-01-01 | 360 | 900 |  |  |  |  | INVERSION | 3042908059 | I.CL.D. | SANEAMIENTO DE FORMA SEGURA PARA TODOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2.3.4003.1400.2021130010293 | si | prestacion de servicios | 2022-01-01
[16 empty] | Construcción de infraestructura de saneamiento en Villa Rosa zona urbana del distrito de Cartagena. | 2 | 2022-02-01 | 360 | 900 | [9 empty] | SI | CONVENIO ACCESOIRIO PROCESO LICITATORIO | 2022-02-01
[6 empty] | Porcentaje de la poblaciòn con acceso a servicios de acueducto de forma segura, en las comunidades de Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande, Vereda el Zapatero, comunidad de la Sevillana, ubicadas en zona rural. | PORCENTAJE | 0 | Llevar al 80% el porcentaje de cobertura de la poblaciòn con acceso a servicios de acueducto de forma segura, en las comunidades de Arroyo de las Canoas, verda el Zapatero, comunidad de la Sevillana, ubicadas en zona rural. | 80% | 12 | 0
[12 empty] | 0 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010196 | Garantizar la cobertura en un 100% del acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento básico en los estratos 1, 2 y 3 en Cartagena de Indias | Realizar el pago de subsidios para los usuarios (hogares) de los estratos 1,2 y 3 en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. | 12 | 2022-01-01 | 365 | 230466 |  |  |  |  | INVERSION | $12.717.310.782 $2.896.469.199 $2.633.667.362 | SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO I.C.L.D. DIVIDENDOS ACUACAR | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4003.1400.2021130010196 | NO |  |  | LOS PAGOS DE SUBSIDIOS DE LOS ESTRATOS SUBSIDIABLE 1, 2 Y 3 SE GENERAN MENSUALMENTE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
[6 empty] | Tasa de cobertura acueducto de forma segura en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano | TASA COBERTURA | 93.35% | Aumentar la tasa de cobertura en un 100% en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano | 6.65%
|  | Numero de Predios Identificados con el POMCA de importancia estratégicas | N/A | 20 |  | Número de áreas de importancia estratégica para asegurar la disponibilidad del recurso natural de agua, a fin de satisfacer las necesidades en materia de Agua Potable, de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena de indias | NUMERO | ND | Proteger 20 predios de importancia estratégica para acueducto | 20 | 10 | 0 | Protección de predios que constituyen Áreas de Importancia Estratégica - AIE, para el sistema de acueducto definido en el POMCA, en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010218 | Conservar predios en áreas de importancia estratégica para acueducto, asegurando la disponibilidad del recurso natural de agua, a fin de satisfacer las necesidades en materia de Agua Potable, de la ciuddanía en el Distrito de Cartagena de Indias | Contratación de personal técnico, tecnólogo y profesional de apoyo requeridos para realizar seguimiento y control a la ejecución de las metas previstas en cuanto a protección de predios en áreas de importancia estratégica para acueducto. | 7 | 2022-01-01 | 365 | 1055035 |  | 33 |  |  | INVERSION | 6020741727 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD - 1% RECURSO HIDRICO | PROTECCION DE PREDIOS QUE CONSITUYEN AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA AIE PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEFINIDO EN EL POMCA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2.3.3203.0900.2021130010218 | SI | prestacion de servicios | 2022-01-01
[16 empty] | Identificacion y delimitacion de 20 predios ubicados en áreas de importacia estrategica para acueducto. | 10 | 2022-01-01 | 365 |  |  | 33
[16 empty] | Procesos de capacitación a dueños y vecinos depredios objeto de protección y pago por servicios ambientales. | 5 | 2022-01-01 | 365 |  |  | 33
|  | Tasa de cobertura de acueducto en suelo urbano | 94% | Llevar al 97% la cobertura de acueducto en suelo urbano |  | Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en las comunidades de Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey ubicadas en suelo rural | PORCENTAJE | 91% | Llevar al 95% el porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en las comunidades de Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey ubicadas en suelo rural | 4%
[6 empty] | Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en el corregimiento de Pasacaballos, ubicado en suelo rural | PORCENTAJE | 42% | Llevar al 80% el porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en el corregimiento de Pasacaballos, ubicas en suelo rural | 38% | 3 | 0 | ACTUALIZACIÓN EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010208 | Garantizar la prestación del servicio de acueducto a las comunidades localizadas en la zona urbana, rural e insular del Distrito de Cartagena. | Construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable en Pasacaballos zona rural del distrito de Cartagena. | 3 | 2022-01-01 | 365 | 750 |  |  |  |  | INVERSION | 567275082 | SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ACTUALIZACIÓN EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4003.1400.2021130010208 | SI | CONVENIO ACCESOIRIO PROCESO LICITATORIO | 2022-03-01
|  | Tasa de cobertura de saneamiento en suelo urbano | 85.47 % | Llevar al 90 % la tasa de cobertura de saneamiento en suelo urbano |  | Porcentaje de la población con acceso a saneamiento de forma segura en las poblaciones de Bayunca, Pontezuela, Arroyo Grande y las Canoas, Arroyo de Piedra, Vereda el Zapatero, La Sevillana, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey | PORCENTAJE | 0% | Llevar al 50% el porcentaje de la población con acceso a saneamiento de forma segura en las poblaciones de Bayunca, Pontezuela, Arroyo Grande y las Canoas, Arroyo de Piedra, Vereda el Zapatero, La Sevillana, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey | 50% | 36 | 0.25 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010196 | Garantizar la cobertura en un 100% del acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento básico en los estratos 1, 2 y 3 en Cartagena de Indias | Realizar el pago de subsidios para los usuarios (hogares) de los estratos 1,2 y 3 en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. | 36 | 2022-01-01 | 365 | 230466 |  |  |  |  | INVERSION | $18.155.282.634 $89.171.393 $1.300.000.000 $6.029.121.876 | SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RENDIMIENTO FINANCIERO SGP AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO BÁSICO I.C.L.D. DIVIDENDOS ACUACAR | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4003.1400.2021130010196 | NO |  |  | LOS PAGOS DE SUBSIDIOS DE LOS ESTRATOS SUBSIDIABLE 1, 2 Y 3 SE GENERAN MENSUALMENTE POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO
[11 empty] | 1 | 0 | SANEAMIENTO DE FORMA SEGURA PARA TODOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010293 | Garantizar la prestación del servicio de recolección de aguas residuales a las comunidades localizadas en la zona urbana, rural e insular del Distrito de Cartagena. | Construcción de infraestructura de saneamiento en Vereda el Zapatero zona rural del distrito de Cartagena | 1 | 2022-03-01 | 180 | [5 empty] | INVERSION | 3042908059 | I.CL.D. | SANEAMIENTO DE FORMA SEGURA PARA TODOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2.3.4003.1400.2021130010293 | SI | CONVENIO ACCESOIRIO PROCESO LICITATORIO | 2022-02-01
[6 empty] | Porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento de forma segura en las comunidades de Jorge Eliecer Gaitán, Meza Valdez, Madre Herlinda, La Esmeralda y Membrillal, en suelo rural | PORCENTAJE | 12% | Llevar al 50% el Porcentaje de la población con acceso saneamiento de forma segura en las comunidades de Jorge Eliecer Gaitán, Meza Valdez, Madre Herlinda, La Esmeralda y Membrillal, en suelo rural | 38%
|  | Incrementar el porcentaje de cobertura al 80% en cobertura de energia electrica en el area rural e insular | 70% | 80% | ENERGIA ASEQUIBLE, CONFIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS | Porcentaje de cobertura de energia asequible en la zona rural e insular |  | 64.85% | Llevar al 85% el porcentaje de cobertura de energia asequible en la zona rural e insular | 85%) (20,15%) | N.P | 0
[6 empty] | Porcentaje de Intensidad Energética del sistema económico de Cartagena | PORCENTAJE | Llevar al 90% del Porcentaje de Intensidad Energética del sistema económico de Cartagena | Llevar al 90% del Porcentaje de Intensidad Energética del sistema económico de Cartagena | 90% | 30% | 30% | Implementación de la optimización del servicio de alumbrado público y el suministro de energía para el sistema, en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010195 | Optimizar la prestación del servicio de alumbrado público y garantizar el suministro de energía del sistema en el Distrito de Cartagena de indias. | Suministro de Energía Eléctrica para el Sistema de Alumbrado Público | 1 | 2022-01-01 | 365 | 1100000 | 1100000 | 20% |  |  | INVERSION | 42938198436 | IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO | IMPLEMENTACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL SISTEMA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2102.1900.2021130010195 | SI
[16 empty] | Inversión para el Sistema de Alumbrado Público – Ejecutar la modernización y expansión | 1 |  |  |  |  | 20% | [7 empty] | SI
[16 empty] | Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) | 1 |  |  |  |  | 20% | [7 empty] | SI
[16 empty] | Interventoría y Supervisión | 1 |  |  |  |  | 20% | [7 empty] | SI
[16 empty] | Actividades de destinación complementaria | 1 |  |  |  |  | 20% | [7 empty] | SI
[9 empty] | Llevar al 30% el porcentaje de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica que corresponde a fuentes renovables | 30% | 10% | 10% | Implementación DE LA GARANTÍA AL ACCESO A UNA ENERGÍA LIMPIA, ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE, MODERNA Y EFICIENTE PARA LAS ZONAS RURAL E INSULAR DE Cartagena de Indias | 2021130010202 | FORTALECER LA CARACTERIZACIÓN Y REALIZAR DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIÓN ENERGÉTICA UNITARIA CON FUENTE RENOVABLE PARA LAS VIVIENDAS DE ISLA FUERTE QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO DE ENERGÍA. | Identificar y caracterizar las condiciones físicas, socioeconómicas y de infraestructura energética actual de las viviendas e instituciones, y realizar estudio técnico que contenga las lineas bases de infraestructura eléctrica y diseño de fuentes energéticas renovables para Isla Fuerte | 1 | 2022-01-01 |  | 500 |  |  |  |  | INVERSION | 200000000 | ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE LA GARANTÍA AL ACCESO A UNA ENERGÍA LIMPIA, ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE, MODERNA Y EFICIENTE PARA LAS ZONAS RURAL E INSULAR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2102.1900.2021130010202 | SI |  | 2022-03-01
[6 empty] | Porcentaje de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica que corresponde a fuentes renovables en Isla Fuerte | PORCENTAJE | 0% | [7 empty] | Implementar resultado del estudio técnico de infraestructura eléctrica y diseño de fuentes energéticas renovables para Isla Fuerte | 1 | 2022-01-01 |  | 500 |  |  |  |  | INVERSION |  |  |  |  | SI |  | 2022-06-01
|  | N/A | N/A | N/A | GESTIÒN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS " CULTURA CIUDADANA PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO Y LA ECONOMIA CIRCULAR" | Actualizacion, adopcion e implementacion de los 13 programas del PGIRS por el Distrito |  | PGIRS en marcha version 2017 | PGIRS actualizado, adoptado e implementado en los 13 programas en el Distrito | 1 | 6 | 4 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010212 | Lograr una adecuada gestión integral de los residuos sólidos en el distrito de Cartagena de indias mediante la Implementación de los 13 programas y sus proyectos adscritos a PGIRS para atenuar los índices de contaminación ambiental. | Desarrollar la Caracterizacion de Residuos solidos e Implementar 6 programas de PGIRS | 6 | 2022-01-01 | 365 | 1055035 |  |  |  |  | INVERSION | $1,000,000,000 | Recursos recursos Propios - ICLD | ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4003.1400.2021130010212 | SI | prestacion de servicios | 2022-01-01
|  | N/A | N/A | N/A |  | Ton - métricas disminuidas/año en el relleno sanitario | TON METRICAS | 34.307 Ton/métricas PGIRS 2016-2027 | Disminuir ton métricas hasta alcanzar el 30% en el 2023 | 10292.1 | 1500 |  |  |  |  | Reducir 13 puntos criticos de la ciudad | 13 | 2022-01-01 | 365
[6 empty] | Número de puntos críticos actualizados y geo referenciados | NUMERO | 54 puntos críticos. PGIRS 2016-2027 | Reducir en un 50% los puntos críticos de la ciudad y aumentar cobertura | 27 | 13 | 1 |  |  |  | Disminuir del 15% de las Ton metricas esperadas mediante un programa de cultura ciudadana | 15 | 2022-01-01 | 365
|  | N/A | N/A | N/A |  | Porcentaje de cobertura de implementación de la estrategia IEC información, educación y comunicación | PORCENTAJE | 12 puentes y 16 áreas públicas objeto del lavado, recuperadas y mantenidas según PGIRS actual. Recomendamos ampliar el número de áreas a intervenir en la actualización del PGIRs | Implementación de la estrategia IEC al 100% en las áreas públicas del Distrito de Cartagena de Indias asociadas al covid-19 | 100% | 19 | 9 |  |  |  | Implementar la estrategia IEC en las areas publicas del distrito de Cartagena de Indias asociadas al covid-19. | 66 | 2022-01-01 | 365
|  | N/A | N/A | N/A |  | Diseño de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA de 1200 m2 para residuos orgánicos con capacidad para 50 Tm/día. |  | ND | Realizar un (1) diseño y estudio técnico de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA de 1200 m2 para residuos orgánicos con capacidad para 50 Tm/día. | 1 | NP | 0 |  |  |  | Esquema de operación de los servicios publicos domiciliarios EOSPD en zonas rural e insular | 1 | 2022-01-01 | 365
|  | N/A | N/A | N/A |  | Diseño de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA para Residuos de demolición y construcción RCD con capacidad para 180 m3/día |  | ND | Realizar un (1) diseño y estudio técnico de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA para Residuos de demolición y construcción RCD con capacidad para 180 m3/día | 1 | NP | 0 |  |  |  | Desarrollar mesas de trabajo que contribuyan a la implementacion de los programas de PGIRS | 20 | 2021-01-01 | 365
|  | N/A | N/A | N/A |  | Formulación de la estrategias de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE y llantas usadas |  | ND | Formular e implementar estrategia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE y llantas usadas | 1 | 1 | 0
|  | N/A | N/A | N/A |  | Esquema de Operación de los Servicios Públicos Domiciliarios EOSPD creado en zonas rural e insular |  | ND | Creación y puesta en Marcha del Esquema de Operación de los Servicios Públicos Domiciliarios EOSPD en zonas rural e insular | 1 | 1 | 1
|  | N/A | N/A | N/A | SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: “SERVINFO” | Creación de un Sistema de Información de los Servicios Públicos Desplegado en la WEB, ios Y ANDROID | numero | A partir de arquitectura de MIDAS | Construcción de ServiData web. (backed y fronted) Construcción ServiData móvil. (backed y fronted) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2022-01-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 100% |  |  | INVERSION | 150000000 | Recursos recursos Propios - ICLD | APORTES PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETI | 02-001-06-20-04-01-01-01 | si | prestacion de servicios | 2022-01-01 | Para el 2021, se logro terminar la fase 1 de la implementacion del SERVINFO

## SecGeneral 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2022 | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Inicial (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | Observación
CARTAGENA RESILIENTE | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS: “TODOS CON TODO” | TASA DE COBERTURA DE SANEAMIENTO EN SUELO URBANO. | 85.47 % Fuente: DANE 2018 | LLEVAR AL 90 % LA TASA DE COBERTURA DE SANEAMIENTO EN SUELO URBANO. | CEMENTERIOS | Plan de Saneamiento Ambiental en los cementerios distritales implementado. | Fumigaciones realizadas | 0 Fuente: Secretaria General - Apoyo Logistico. | Implementar 4 planes de saneamiento ambiental en los cementerios distritales uno (1) por cementerio (Ternera, Manga, Olaya y Albornoz). | 4 | 1 | 1.25 | ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES – POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE | 2020130010184 | Garantizar que la prestación de los servicios en los cementerios de propiedad del Distrito de Cartagena, se efectúen con el cumplimiento de las normas de carácter sanitario y ambiental, en especial lo previsto la Ley 9 de 1979, Decreto Ley 205 de 2003, Resolución 5194 de 2010, Decreto 2676 de 200 y Resolución 1164 de 2002 o las disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan. | Actividades de Control Microorganismos, Control Plagas, Control Animales Silvestres, Capacitación Sanitaria. | 1 | 2022-01-03 | 363 | 1.055.035 | 1.055.035 | 30% | Direccion Administrativa de Apoyo Logistico | Luis Enrique Roa Marchan Didier Torres Zúñiga | 1. Inversión | 319471142 | 1. Recursos Propios - ICLD | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS DISTRITALES – POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE” CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010174 | SI | Prestacion de servicios - Minima cuantia. | 2022-01-03
[6 empty] | Obra civil de ampliación para la construcción de bóvedas y nichos en los cementerios distritales, (Ternera, Olaya y Albornoz) realizada. | Obras civiles realizadas | 0 Fuente: Secretaria General - Apoyo Logistico. | Realizar 4 obras de ampliacion para la construccion de bovedas y nichos en los cementerios distritales, una (1) por cementerio (Ternera, Olaya y Albornoz). | 4 | 1 | 2 |  |  |  | Construccion de bovedas | 1 |  |  |  |  | 40% | [8 empty] | Obra Selección abreviada | 2022-01-03
[16 empty] | Construccion de Nichos | 1
[6 empty] | Acciones preventivas y correctivas en los cementerios distritales, (Ternera, Monga, Olaya y Albornoz) realizada. | Mantenimientos | 0 Fuente: Secretaria General - Apoyo Logistico. | Realizar 4 obras de acciones preventivas y correctivas en los cementerios distritales, una (1) por cementerio (Ternera, Manga, Olaya y Albornoz). | 4 | 1 | 2 |  |  |  | Mantenimiento Eelectrico | 1 |  |  |  |  | 30% | [8 empty] | Prestacion de servicios - Minima cuantia. | 2022-01-03
[16 empty] | Jornadas de aseo especiales | 10 | [13 empty] | N/A | N/A
[16 empty] | Pintura General Cementerios | 0 | [13 empty] | N/A | N/A
[16 empty] | Podas y/o talas | 1 | [12 empty] | SI | Prestacion de servicios - Minima cuantia. | 2022-01-03
CARTAGENA CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | NUMERO DE PLATAFORMAS DE INCLUSION PRODUCTIVA EN FUNCIONAMIENTO | 0 | Diseñar e implementar 1 plataforma de inclusion productiva distrital | Desarrollo del Ecosistema Digital basado en la cuarta revolucion industrial. | No. de jovenes formados en tics y tecnologia de la cuarta revolución industrial | Numero | 0 | Formar a 1000 jovenes en Tics y tecnologias de la cuarta revolución industrial | 1000 | 334 | 304 | Diseño y construcción de herramientas de planeación, que permitan gestionar la transformación digital del Distrito de Cartagena Cartagena de Indias | 2020130010314 | Diseñar y construir tres herramientas de planeación, que permitan gestionar la transformación digital del Distrito, orientándola en su avance hacia convertirse en un territorio inteligente. | Capacitar talento humamo cartagenero con el fin de crear un ecosistema de innovacion y emprendimiento digital | 334 | 2022-02-01 | 365 | 334 | 334 | 100% | Oficina Asesora de Informatica | Ingrid Solano Benitez | 1. Inversión | 1 | 1. Recursos Propios - ICLD | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN, QUE PERMITAN GESTIONAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2399.0400.2020130010314 | NO | NO | N/A | El programa no cuenta con recursos aprobados para la vigencia 2022
[6 empty] | No. de funcionarios de la Alcaldia distrital de Cartagena formados en tics y cuarta revolucion industrial | Numero | 0 | Formar a 600 funcionarios de la Alcaldia distrital de Cartagena en tics y cuarta revolución industrial | 600 | 200 | 341 |  |  |  | Capacitar los funcionarios de la alcaldia distrital de cartagena en las tecnologias 4RI con el proposito de respnder a los restos del gobernanza digital | 200 | 2022-02-01 | 365 | 200 | 200 | 100%
[6 empty] | No. de plataforma de e-learning para funcionarios y cuidadanos capacitar en tics, tecnologia de la cuarta revolución industrial. | Numero | 0 | implementar 1 plataforma de e-learning para funcionarios y ciudadanos capacitar en tics, tecnologia de la cuarta revolución. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Desarrollar una plataforma tecnologica de educacion con el proposito de desarrollar las habilidades necesarias en los ciudadanos y funcionarios del distrito de cartagena en la 4ri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Este producto fue finalizado en el año 2021 con la entrega de la plataforma e-learning para la Escuela de Gobierno y adicional se genero una nueva plataforma e-learning para la escuela de talentos de la Direccion de Talento humano
[6 empty] | No. de politica publica de Ctel formulada | Numero | 0 | Formular 1 politica publica de Ctel | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Desarrollar un documento tecnico juridico que sirva como hoja de ruta para el desarrollo de ciencia y tecnologia del Distrito de Cartagena | 1 | 2022-02-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 100%
CARTAGENA CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | No. De Plataforma de Inclusión Productiva Distrital en Funcionamiento | 0 | 1 | 9.1.12 MAS COOPERACION INTERNACIONAL | No. de recursos gestionados para robustecer la financiación del Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena | Pesos | 4766698146 | Gestionar 40.000.000.000 para financiar el Plan de desarrollo | 40000000000 | 10000000000 | 34364319318 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010220 | Fortalecer la gestión de la acción internacional por parte de los actores públicos y privados que componen el ecosistema de cooperación internacional en la ciudad de Cartagena. | Gestionar recursos para robustecer los programas del plan de desarrollo | 10000000000 | 2022-01-01 | 365 | 1055035 |  |  | Cooperación Internacional | ANA MARIA GONZALEZ LUIS ENRIQUE ROA | Funcionamiento | 400400000 |  |  |  | Si
[6 empty] | No. de organizaciones habilitadas para cooperar | Organizaciones | 108 | Habilitar 50 organizaciones adicionales para Cooperación.( | 50 | 20 | 19 |  |  | Fortalecer la gestión de la acción internacional por parte de los actores públicos y privados que componen el ecosistema de cooperación internacional en la ciudad de Cartagena. | Habilitar Organizaciones para cooperar | 20 | 2022-01-01 | 210 | 30 organizaciones (directos) |  |  |  |  | 1. Inversión | 109000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE COOPERACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010216
[6 empty] | No. De Plan de Internacionalización de la Ciudad Formulado | Plan formulado participativamente | 0 | Formular el primer Plan de Internacionalización de la Ciudad | 1 | 1 | 0 | FORMULACION DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010230 | Optimizar la acción internacional distrital como instrumento para impulsar la agenda de desarrollo cultural, social, medioambiental, y economico de la ciudad de Cartagena | Formular participativamente el plan de internacionalizacion | 1 | 2022-01-01 | 110 | 80 organizaciones (directos) | [5 empty] | 11974651 |  | FORMULACIÓN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010193
CARTAGENA CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO Y | Número de Plataforma de Inclusion Productiva Distrital en Funcionamiento | 0 | Diseñar e implementar plataforma de inclusión productiva distrital | SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS | Red de Mercados Sectoriales Construidos | Numero | 25% Plaza de Mercado Santa Rita Funcionando | Construir y Adecuar 3 plazas de mercado sectoriales | 3 | 1 | 1 | Fortalecimiento del sistema integrado de mercados públicos mediante el desarrollo de actividades y/o actuaciones administrativas, operativas, jurídicas, contractuales y ambientales en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010190 | Mejorar las condiciones administrativas, operativas, jurídicas y ambientales de la Red de Mercados públicos en el Distrito de Cartagena de Indias. | Realizar diagnóstico y contratación para adecuaciones de infraestructura de los mercados públicos | 1 | 2022-01-02 | 365 | 1665 |  | 33.75 | SECRETARIA GENERAL | LUIS ENRIQUE ROA DIANA MARTINEZ BERROCAL | 1. Inversión 3,Otros recursos | 2126000000 | 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MERCADOS PUBLICOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, JURIDICAS, CONTRACTUALES Y AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010190 | SI |  | 2022-03-01
[16 empty] | Caracterización de comerciantes, adjudicatarios del Mercado de Bazurto Socialización de Actividad con comerciantes a caracterizar, realizar sistematización y análisis de información recopilada | 1665 | 2022-01-02 | 365 | 1665 |  | 7.58 | SECRETARIA GENERAL | [8 empty] | 2022-03-02
[16 empty] | Reorganización de los procesos administrativos y operativos de las plazas de mercados públicos. | 1665 | 2022-01-02 | 365 | 1665 |  | 12.28 | SECRETARIA GENERAL | [8 empty] | 2022-03-03
[16 empty] | Desarrollo de estrategias medio ambientales con los diferentes actores del mercado de Bazurto incluyendo a los moradores de los barrios aledaños y empresas prestadoras del servicio de aseo. | 3 | 2022-01-02 | 365 | 1665 |  | 34.1 | SECRETARIA GENERAL OFICINA DE MERCADOS PUBLICOS | [8 empty] | 2022-03-04
[6 empty] | NÚmero de comerciantes minoristas adjudicatarios formalizados reubicados | Numero | 0 | Formalizar a 1665 comerciantes minoristas | 1665 | 831 | 0 |  |  |  | Capacitación como ampliación de cobertura y manejo integral de los residuos sólidos en la plaza pública del mercado de Bazurto | 10 | 2022-01-02 | 365 | 1665 |  | 12.28 | SECRETARIA GENERAL OFICINA DE MERCADOS PUBLICOS | [7 empty] | Contratación directa | 2022-01-02
CARTAGENA CONTINGENTE | TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA CARATGENA DE INDIAS | Número de visitantes que llegan a la ciudad de Cartagena de Indias | 3207999 | Mantener el número de visitantes que llegan a la ciudad de Cartagena de Indias 3.207.999 | PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Número de visitantes llegando a Cartagena de Indias por vía aérea, marítima y terrestre | Número | 3207999 | Mantener el número de visitantes en 3.207.999 llegando a Cartagena por vía aérea, marítima y terrestre | 3207999 | 2081076 | 2665059 | CONSOLIDACIÓN DE LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010204 | Posicionar a Cartagena de Indias a nivel nacional e internacional como destino turístico seguro, competitivo y fuente de desarrollo sostenible, manteniendo el número de turistas que llegan a nuestra ciudad, reactivando la economía local afectada por la emergencia sanitaria del Covid-19, disminuyendo los índices de pobreza, cualificando la mano de obra local, apostándole a fortalecer el turismo regional, en miras de recapturar rutas/aerolíneas y líneas de cruceros que anterior de la emergencia sanitaria, ya ofrecían sus servicios en la ciudad. | a. Restructuración de la página web del destino y desarrollo e implementación de una estrategia e-marketing que visibilicen por los distintos canales web y de comercialización a Cartagena de Indias y Diseño y desarrollo de material promocional digital y POP, con referencias gastronómicas, culturales y turísticas del destino, aplicando a la nueva normalidad post pandemia. b. Participación en eventos especializados de turismo a nivel nacional para el empresariado local con compradores nacionales. c. Estructuración e implementación de un Plan de medios con alcance nacional en radio (incluye producción de cuña radial), medios digitales (incluye diseño de piezas), aeropuertos, tv nacional y regional; y conceptualización producción de video promocional de destino Cartagena de Indias, como destino turístico sostenible con territorio ordenado y seguro con prestadores de servicios turísticos que promuevan la calidad y sostenibilidad del sector. | 1 | 2022-02-01 | 334 | 1055035 | 1055035 | 100% | Corpoturismo | Natalia Bohórquez Castilla | 1. Inversión | 51300000 | 1. Recursos Propios - ICLD | CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD PARA CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3502.0200.2021130010205 | Si | Según considere la Unidad Ejecutora | 2022-02-01 | A la fecha de la entrega de este plan de acción (17/12/21), la Corporación no ha recibido el presupuesto 2022 sancionado por el Señor Alcaldde donde se indiquen los códigos presupuestales. La fecha de inició queda sujeta a la expedición de viabilidades, de aprobación de la propuesta en la UAC, y la decisión de SEC. GENERAL de elegir esta Corporación, a través de un convenio, para la consecución de las metas de turismo descritas en el Plan de Desarrollo.
[5 empty] | CONECTIVIDAD | Número de rutas aéreas conectando directamente a Cartagena de Indias con otros destinos nacionales e internacionales | Número | 18 rutas aéreas | Mantener 18 rutas aéreas conectada directamente a Cartagena | 18 | 15 | 13 | CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD PARA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010205 |  |  | 1 | 2022-02-01 | 334 | 1055035 | 1055035 | 100% |  |  |  | 102600000 |  | CONSOLIDACIÓN DE LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3502.0200.2021130010204 |  | Según considere la Unidad Ejecutora | 2022-02-01
[5 empty] | TURISMO COMPETITIVIO Y SOSTENIBLE | Numero de Zonas turísticas Ordenadas | Número | 0 | Mantener 4 zonas turísticas ordenadas | 4 | 3 | 2 | DESARROLLO DEL TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010203 |  |  | 4 | 2022-02-01 | 334 | 1055035 | 1055035 | 25% |  |  |  | 51300000 |  |  |  |  | Según considere la Unidad Ejecutora | 2022-02-01
[6 empty] | Número de Centros de atención turística funcionando | Número | 5 | Mantener en funcionamiento 5 centros de atención turística | 5 | 5 | 4 | [5 empty] | 2022-02-01 | 334 | 1055035 | 1055035 | 25% | Corpoturismo |  | 1. Inversión | 102600000 | 1. Recursos Propios - ICLD | DESARROLLO DEL TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3502.0200.2021130010203 | Si | Según considere la Unidad Ejecutora | 2022-02-01
[6 empty] | Número de Puntos de Información Turística funcionando | Número | 3 | Mantener en funcionamiento 3 puntos de información turística | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 2022-02-01 | 334 | 1055035 | 1055035 | 25% | [8 empty] | Según considere la Unidad Ejecutora | 2022-02-01
[6 empty] | Número de prestadores de servicios turísticos que promuevan la calidad y sostenibilidad del sector a través de la implementación de protocolos, normas y/o certificaciones. | Número | 250 | Promover la calidad y sostenibilidad del sector turístico a 400 prestadores de servicios turísticos | 250 | 300 | 545 | [5 empty] | 2022-02-01 | 334 | 1055035 | 1055035 | 25% | [8 empty] | Según considere la Unidad Ejecutora | 2022-02-01
CARTAGENA TRANSPARENTE | GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | Elevar el índice de desempeño institucional medido a través de FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | 57.7% | Elevar en un 30% el índice de desempeño institucional medido a través de FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | Gestión pública integrada y transparente | Numero de Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) implementadas | Numero | Dimensiones: 1. Talento Humano= 61,8% 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación = 61,2% 3. Gestión para Resultados con Valores = 58% 4. Evaluación de Resultados = 59,2% 5. Información y Comunicaciones = 57,9% 6. Gestión del Conocimiento = 57,4% 7. Control Interno = 57,1% Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública: 2018 | Implementar integralmente las 7 dimensiones y sus políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | 7 | 3 | 2 | Integración del Sistema de Gestión de la calidad y el servicio al ciudadano para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría General -TG+ | 2020130010277 | COORDINAR INTEGRALMENTE JUNTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION LAS 7 DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO Y DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Asesorías y acompañamientos metodológicos para la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional | 24 | 2022-01-02 | 365 | 2200 | 2200 | 25% | Secretaría General | LUIS ENRIQUE ROA | 1. Inversión | 200000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL SERVICIO AL CIUDADANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL -TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2020130010277 | SI | CONTRATACION DIRECTA | ENERO DE 2022
[16 empty] | Asesorías y acompañamientos metodológicos para la actualización e implementación de los planes institucionales, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 12 | 2022-01-02 | 365 | 2200 | 2200 | 0%
[16 empty] | Asesorías y acompañamiento para la elaboración, actualización e implementación de la estrategia de racionalización de tramites de la alcaldia de cartagena en el marco de la implementación de la Politica de gestión y desempeño de racionalizacion de tramites. | 12 | 2022-01-02 | 365 | 1057358 | 1057358 | 0%
[16 empty] | Actualización, medición y control de los procesos y procedimientos de la Alcaldia Mayor de Cartagena, en el marco de la implementación de la Politica de Fortlecimiento organizacional y simplificación de procesos. | 50 | 2022-01-02 | 365 | 2200 | 2200 | 20%
[16 empty] | Estrategias de sensibilización y adopción por medio de cursos referentes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 1 | 2022-01-02 | 365 | 2200 | 2200 | 5%
[16 empty] | Mejorar las condiciones fisicas de los puntos de atención al Ciudadano. | 10000000 | 2022-01-02 | 90 | 10500 | 10500 | 5% |  | ADRIANA GARCES | 1. Inversión | 200000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL SERVICIO AL CIUDADANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL -TG+ CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2020130010277 | SI | LICITACION PUBLICA | AGOSTO DE 2022
[16 empty] | Realizar los ajustes requeridos para la Ventanilla Unica de atención al Ciudadano que cumplan con las normas mínimas de accesibilidad en cuanto señalización | 3000000 | 2022-01-02 | 90 | 10500 | 10500 | 5% | [7 empty] | SI | LICITACION PUBLICA | AGOSTO DE 2022
[16 empty] | Realizar actualizacion del modulo de transparencia documental a traves de realizacion de convenio con el PNUD | 0 | 2022-01-02 | 330 | 35000 | 35000 | 15% | [7 empty] | SI | SELECCION ABREVIADA | ENERO DE 2022
[16 empty] | Implementar servicio de respuesta por correo electronico para el proceso de mesa de salida de las notificaciones para el Distrito | 0 | 2022-01-02 | 240 | 75000 | 75000 | 15% | [7 empty] | SI | CONTRATACION DIRECTA | ENERO DE 2022
[16 empty] | Habilitar una Estrategia Omnicanal | 1 (187000000) | 2022-01-02 | 330 | 11200 | 11200 | 10% | [7 empty] | SI | SELECCION ABREVIADA | ENERO DE 2022
CARTAGENA TRANSPARENTE | GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | Elevar el índice de desempeño institucional medido a través de FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | 57.7% | Elevar en un 30% el indice de desempeño institucional medido a través del FURAG (Formulario Único de Avances de la Gestión) | GESTIÓN PÚBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE | Porcentaje de avance en la implementación de los proyectos del Plan Institucional de Archivo del Distrito de Cartagena (PINAR) | Procentaje | 0 | Implementar el 60% de los proyectos establecidos en el PINAR (de corto y mediano plazo ) | 60% | 25% | 20% | Fortalecimiento Institucional de la Gestión Documental y Archivo-Cartagena de Indias | 2020130010200 | Fortalecer la Gestión Documental, mediante el avance en la implementación del Plan Institucional de Archivo-PINAR, para aumentar la eficiencia y eficacia en los procesos documentales, con participación activa y equitativa de género. | 1. Intervencion 1.000 Mts Lineales de Fondos Documentales (300 en 2020 y 700 en 2021) | 500 | 2022-02-02 | 200 |  |  | 15% | Direccion Archivo General | NORMA CECILIA ROMAN LEYGUES | 1. Inversión | 8000000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | GESTIÓN DOCUMENTAL, MEDIANTE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO-PINAR, PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS DOCUMENTALES | 2.3.4599.1000.2021130010178 | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-25
[16 empty] | 2. Actualizacion de Instrumentos Archivisticos: CCD, TRD, ID | 6276 | 2022-03-15 | 200 |  |  | 10% | [7 empty] | SI | LICITACION | 2022-03-15
[16 empty] | 3. Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 3 | 2023-03-15 | 200 |  |  | 10% | [7 empty] | SI | CONCURSO DE MERITOS | 2022-03-15
[16 empty] | 4. Programa de Capacitación y sensibilización: Realizar capacitación a funcionarios del nivel central y descentralizado (2.600 en 2020 y 300 en 2021) | 1 | 2022-03-01 | 200% |  |  | 10% | [7 empty] | SI | CONCURSO DE MERITOS | 2022-03-15
[16 empty] | 5. Programa de Saneamiento Ambiental: Realizar dos (2) Jornadas de fumigación, desratización, Limpieza del material contaminado al año | 500 | 2022-03-02 | 200 |  |  | 10% | [7 empty] | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-25
[16 empty] | 6. Programa monitoreo y control de condiciones ambientales: Adquirir equipos de medición de las condiciones de temperatura, humedad, luz (datta logger) | 6 | 2022-03-01 | 200 |  |  | 5% | [7 empty] | SI | CONCURSO DE MERITOS | 2022-03-30
[16 empty] | 7. Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento de la Documentación: Suministro de materiales de almacenamiento y elementos de proteccion: 500 Cajas 2000 carpetas 50 cajas tapabocas 300 tarros gel | 12 | 2022-03-15 | 180 |  |  | 5% | [7 empty] | SI | CONCURSO DE MERITOS | 2022-03-30
[16 empty] | 8. Contratar profesionales especializados de apoyo a la gestión para la ejecución de las actividades administrativas, jurídicas, y de planeación y organización institucional | 50 | 2022-04-01 | 120 |  |  | 5% | [7 empty] | SI
CARTAGENA TRANSPARENTE | GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | Elevar el índice de desempeño institucional medido a través de FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión | 2 Rendición publica de cuentas | Realizar 8 procesos de rendición publica de cuentas a la ciudadanía | Transparencia para el fortalecimiento de la confianza en las instituciones del distrito de Cartagena | Numero de rendición públicas de cuentas realizadas | Audiencia | 2 Rendición publica de cuentas | Realizar 8 procesos de rendición publica de cuentas a la ciudadanía | 8 | 2 audiencias de rendición de cuentas | 2 |  |  |  |  | 2 | 2022-02-01 | 365 |  |  |  | oficina de prensa | Paola Pianeta Arango
|  |  | ND | Implementar Una(1) estrategia de rendición publica de cuentas periódica en el Distrito de Cartagena | Transparencia para el fortalecimiento de la confianza en las instituciones del distrito de Cartagena | Numero de estrategia de rendición publica de cuentas implementadas | Estrategia | ND | Implementar Una(1) estrategia de rendición publica de cuentas periódica en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 1 | DISEÑO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y CULTURA CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010285. | Fortalecer las capacidades de la administración distrital para visibilizar la información a través de procesos que propicien la transparencia, la prevención de la corrupción y una cultura ciudadana anticorrupción. | Realizar dos Feria de Transparencia Distrital para dar conocer de manera clara qué y cómo contrata la administración distrital, su portafolio de servicios y la visualización de su contratación para el gobierno abierto. | 2 | 2022-02-01 | 365 | 1055035 |  |  | Oficina de Transparencia | Irina Saer | 1. Inversión | 43092000 | 1. Recursos Propios - ICLD | DISEÑO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y CULTURA CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010285 | si
[16 empty] | Construir instrumentos de visualización de datos que le permitan a los ciudadanos y a la administración distrital monitorear el desempeño de la alcaldía y cada una de las dependencias del nivel. | 1 | 2022-02-01 | 365 | [10 empty] | si
[16 empty] | Realizar una rendición de cuentas territorial en cada una de las localidades para la descentralización del proceso de rendición de cuentas. | 1 | 2022-02-01 | 365 | [10 empty] | si
[16 empty] | Realizar el evento de conmemoración del Dia Internacional de la Lucha Contra la Corrupción 2022. | 1 | 2022-02-01 | 365 | [10 empty] | si
[16 empty] | Realizar una campaña pedagógica de cultura ciudadana enfocado a la generación de competencias relacionadas con la integridad y sentido de pertenencia, en las instituciones educativas oficiales y privadas de la mano de la Secretaría de Educación. | 1 | 2022-02-01 | 365 | [10 empty] | si
[16 empty] | Realizar una campaña de incentivo y reconocimiento a los servidores públicos que se caracterizan por su comportamiento íntegro y transparente en el marco de la estrategia "El Valor Soy Yo" de la implementación del Código de Integridad. | 1 | 2022-02-01 | 365 | [10 empty] | si
[16 empty] | Realizar la campaña de divulgación de los canales de denuncias ciudadanas distritales sobre posibles actos de corrupción. | 1 | 2022-02-01 | 365 | [10 empty] | si
[16 empty] | Adquisición de materiales para los espacios de participación ciudadana para la transparencia Brigada de la Transparencia en el marco de la estrategia institucional Salvemos Juntos a Cartagena. | 1 | 2022-02-01 | 365 | [10 empty] | si
CARTAGENA TRANSPARENTE | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS | Porcentaje Ciudadanos cartageneros conectados, alfabetizados digitalmente. | ND | 60% de los ciudadanos cartageneros. | Cartagena inteligente con todos y para todos | Política pública formulada entre Universidad-Empresa-Estado- Sociedad. | Numero | 0 | Formular 1 política pública entre Universidad-Empresa-Estado-Sociedad en tres fases | 1 | 1 | 0 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010189 | Mejorar el índice de desempeño de la implementación de la política de gobierno digital en el Distrito de Cartagena | 0. Formulación del proyecto, su registro en MGA 1.1. Realizar un proceso de planeación (conformación equipo de trabajo, elaboración cornograma y plan de trabajo, identificacion - mapeo de actores y/o alidos estrategicos, diseño metodologico, definicion de compentes) 1.2. Llevar a cabo un dignostico abierto y participativo (recolecion y anlisis de informacion, identificacion de problematicas, necesidaes y alternativas de solución, a traves de mesas de trabajo y/o talleres de inteligencia colectiva) 1.3. Diseñar y construir los lineamientos estrategicos de política pública (objetivos, horizonte, alcance, principios, misión, visión, linea y/o sectores, estrategias, programas etc) 1.4. Efectuar un proceso de validación abierto y participativo (retroalimentación con actores) 1.5. Definir el mecanismo de legitimización y relaizar el proceso de reconocimiento y aprobación pertinente | 1 | 2022-02-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 10% | Oficina Asesora de Informatica | Ingrid Solano Benitez | 1. Inversión | 615.384.616,00 | 1. Recursos Propios - ICLD | TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010189 | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-01 | Para el año 2021 se desarrollaron 2 actividades correspondientes a Formulación del proyecto, su registro en MGA Realizar un proceso de planeación (conformación equipo de trabajo, elaboración cornograma y plan de trabajo, identificacion - mapeo de actores y/o alidos estrategicos, diseño metodologico, definicion de compentes), lo que equivale al cumplimiento de un 40%. Para el año 2022 se prevee realizar las 3 actividades faltantes , cada una tiene un porcentaje de 20% para un total del 60% restante , las actividades pendientes son: 1. Llevar a cabo un dignostico abierto y participativo (recolecion y anlisis de informacion, identificacion de problematicas, necesidaes y alternativas de solución, a traves de mesas de trabajo y/o talleres de inteligencia colectiva) 2. Diseñar y construir los lineamientos estrategicos de política pública (objetivos, horizonte, alcance, principios, misión, visión, linea y/o sectores, estrategias, programas etc) 3. Efectuar un proceso de validación abierto y participativo (retroalimentación con actores) 4. Definir el mecanismo de legitimización y relaizar el proceso de reconocimiento y aprobación pertinente
[6 empty] | Infraestructura tecnológica global diseñada e implementada para el distrito conforme se plantea en la política de gobierno digital | Numero | 0 | 1infraestructura tecnológica global diseñada e implementada en cinco fases conforme se plantea en la política de gobierno digital | 1 | 1 | 0 |  |  | Mejorar el índice de desempeño de la implementación de la política de gobierno digital en el Distrito de Cartagena | Fase 1: identificacion Fase 2: Analisis Fase 3: Perfilamiento Fase 4 : Definicion Fase 5 : Despliegue y cumplimiento | 1 | 2022-02-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 10% | [10 empty] | Para el año 2021 esta meta quedo en el 40% dado que se desarollaron 2 de las fases que se tenian planeadas, para el año 2022 se planea desarrollar las 3 fases restanes que equivalen al 60%Fase 1: identificacion Fase 3: Perfilamiento Fase 4 : Definicion Fase 5 : Despliegue y cumplimiento
[6 empty] | Infraestructura tecnológica y modelo general de datos abiertos del distrito adoptando la política nacional de explotación de datos. | Numero | 0 | 1 infraestructura tecnológica global de datos abiertos diseñada e implementada en las cinco fases. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | Fase 1: identificacion Fase 2: Analisis Fase 3: Perfilamiento Fase 4 : Definicion Fase 5 : Despliegue y cumplimiento | 1 | 2022-02-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 10% | [10 empty] | Para el año 2021 esta meta quedo en el 40% dado que se desarollaron 2 de las fases que se tenian planeadas, para el año 2022 se planea desarrollar las 3 fases restanes que equivalen al 60%Fase 1: identificacion Fase 3: Perfilamiento Fase 4 : Definicion Fase 5 : Despliegue y cumplimiento
[6 empty] | Aplicaciones pilotos basadas en inteligencia artificial | Numero | 0 | 4 Aplicaciones piloto basadas en inteligencia artificial | 4 | 2 | 2 |  |  |  | Fase 1: identificacion Fase 2: Analisis Fase 3: Perfilamiento Fase 4 : Definicion Fase 5 : Despliegue y cumplimiento | 2 | 2022-02-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 10% | [10 empty] | Para el año 2021, esta meta se desarrollo en un 100% dado que se tenian que entregar 2 aplicaciones y se desarrollaron a cabalidad. Para el año 2022 se plantean 2 aplicaciones para cmplir con la meta del 100%, quedando implemnetaas las 4 aplicaciones terminadas
[6 empty] | Centro Integrado de Operación y Control (CIOC). | Numero | 0 | 1 CIOC consolidado y operativo. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 CIOC consolidado y operativo. | 1 | 2022-02-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 15%
[6 empty] | Política de gobierno digital implementada. | Porcentaje | 1 | Política de gobierno digital implementada en un 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  | Realizar el direccionamiento estratégico de los proyectos que fortalecen la implementación de Gobierno Digital Realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación de la Política de Gobierno Digital Diseñar, desarrollar e implementar el repositorio de Gobierno Digital | 50% | 2022-02-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 15% | [10 empty] | Esta meta en el año 2021 se cumplio en un 100%, Sin embargo se debe continuar trabajando en su implmentacion durante el año 2022 y 2023
[6 empty] | Diseño y reglamentación para remover barreras a instalación de infraestructura de telecomunicaciones en Cartagena implementada | Numero | 0 | Diseñar e Implementar 1 reglamentación para remover las barreras a la instalación de Infraestructuras de telecomunicaciones en Cartagena | 1 | NP | 0 |  |  |  | Fase 1: identificacion Fase 2: Analisis Fase 3: Perfilamiento Fase 4 : Definicion Fase 5 : Despliegue y cumplimiento | 0 | 2022-02-01 | 365 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Esta meta se cumplio en un 100% en el año 2021,
[5 empty] | Cartageneros conectados y alfabetizados | Numero Zonas wifi de acceso libre Implementadas en Cartagena | Numero | 0 | Implementar 8 zonas wifi en Cartagena | 8 | 2 | 3 | Instalación de zonas wifi en la Alcaldía Distrital de Cartagena de India | 2021130010287 | Incrementar el nivel de acceso a Internet en los hogares, en especial los estratos 1 y 2, y en zonas públicas de alta concurrencia ciudadana, del Distrito de Cartagena. | Instalar la infraestructura para el acceso público de internet Gestionar actividades operativas para habilitación de zonas wifi | 8 | 2022-02-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 15% | Oficina Asesora de Informatica | Ingrid Solano Benitez | 1. Inversión | 384.615.384,00 | 1. Recursos Propios - ICLD | AMPLIAR EL NIVEL DE PENETRACION DE INTERNET, PROMOVER Y APROPIAR EL USO DE LAS TIC EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | 2.3.4599.4000.2021130010287 | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-01 | Esta meta para el 2021, se cumplio en un 100%, sin embargo para el año 2022 se debe continuar prestando el servicio de las zonas wifi para mantener la cobertura establecida pagando en forma mensual del servicio de internet
[6 empty] | Numero de Corredores wifi turísticos Implementados | Numero | 0 | Implementar 3 zonas wifi en Cartagena | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Instalar la infraestructura para el acceso público de internet Gestionar actividades operativas para habilitación de zonas wifi | 3 | 2022-02-01 | 365 | 1055035 | 527517.5 | 15% | [10 empty] | Esta meta para el 2021, se cumplio en un 100%, sin embargo para el año 2022 se debe continuar prestando el servicio de las zonas wifi para mantener la cobertura establecida
CARTAGENA TRANSPARENTE | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS | Porcentaje Ciudadanos cartageneros conectados, alfabetizados digitalmente. | ND | 60% de los ciudadanos cartageneros. | Cartagena hacia la modernidad | Fases para modernización y reestructuración administrativa realizada | Fases realizadas | 1 fase realizada | Realizar y operacionalizar las 5 fases del proceso de modernización y reestructuración administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena | 5 | 1 | 3 | Modernización y Rediseño Institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | 2020130010095 | Realizar y operacionalizar las 5 fases del proceso de modernización y reestructuración administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena | Realizar la Presentación del proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital | 1 | 2022-01-15 | 60 | 4875 |  |  | Secretaría General Dirección Administrativa de Talento Humano | Luis Enrique Roa Merchán Maria Eugenia Garcia | 1. Inversión | 640000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | MODERNIZACIÓN CARTAGENA HACIA LA MODERNIDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010199 | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-15
[16 empty] | Realizar el diseño de los procesos incluidos en la propuesta de rediseño institucional presentado por el equipo de modernización | 27 | 2022-06-01 | 360
[16 empty] | Diseñar el proyecto de Decreto de Planta de Personal | 1 | 2022-06-01 | 150
[16 empty] | Realizar diagnóstico del Manual de funciones del Distrito | 1 | 2022-01-15 | 90
[16 empty] | Implementar procesos incluidos en la propuesta de rediseño institucional presentado por el equipo de modernización | 10 | 2022-01-15 | 360
[16 empty] | Implementar la propuesta de Estructura Administrativa,teniendo en cuenta los procesos implementados | 5 | 2022-01-15 | 360 | [13 empty] | Esta actividad esta condicionada a la aprobracion del proyecto de acuerdo por parte del Concejo Distrital
[16 empty] | Implementar la estrategia de gestión de cambio y comunicaión para el proyecto de Modernización y Rediseño Institucional | 1 | 2022-02-01 | 360
[16 empty] | Adquirir e implementar el software tipo BPA para el modelamiento de procesos y estructura organizacional | 1 | 2022-07-02 | 90
[6 empty] | Proyecto de acuerdo de modernización de la alcaldía presentado al Concejo Distrital | Presentación Realizada |  | Presentar al Concejo Distrital el proyecto de acuerdo de modernización de la Alcaldía de Cartagena | 1 | 1 | 0 |  |  | Presentar al Concejo Distrital el proyecto de acuerdo de modernización de la Alcaldía de Cartagena | Realizar la Presentación del proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital | 1 | 2022-07-02 | 90
CARTAGENA TRANSPARENTE | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS | Porcentaje Ciudadanos cartageneros conectados, alfabetizados digitalmente. | ND | 60% de los ciudadanos cartageneros. | Organización y recuperacion del patrimonio publico de Cartagena | Inventario de bienes inmuebles del distrito actualizado | % de inventario actualizado | 1 Inventario Fuente Secretaria General 2019 | Actualizar 1 inventario de inmuebles pertenecientes al Distrito | 1 | 0.25 | 0.2 | “Saneamiento integral del Patrimonio Inmobiliario del Distrito de Cartagena” | 2020130010295 | LOGRAR UN INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES SANEADO Y ACTUALIZADO ACORDE PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS COMTABLES INTERNCIONALES (NIC SP) Y LA TOMA DE DESICIONES | Restructuración organizacional del recurso humano | 4 | 2022-01-03 | 363 | 1.055.035 | 1.055.035 | 5% | Secretaría General Apoyo Logistico | LUIS ENRIQUE ROA DIDIER TORRES | 1. Inversión | 300000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | INVENTARIO “SANEAMIENTO INTEGRAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DISTRITO DE CARTAGENA”, CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010284 | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-03
[16 empty] | Adquisición de equipos tecnológicos acorde a la gestión de administración y control del patrimonio humano | 4 |  |  |  |  | 5% | [7 empty] | SI | Compra venta | 2022-01-03
[16 empty] | Diagnostico catastral-conservación dinámica | 700 |  |  |  |  | 25% | [7 empty] | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-03
[16 empty] | Estudio de titulo | 1000 |  |  |  |  | 25% | [7 empty] | NO | N/A | N/A
[16 empty] | Titulación y registro | 25 |  |  |  |  | 20% | [7 empty] | NO | N/A | N/A
[16 empty] | Conformación de expediente | 1000 |  |  |  |  | 5% | [7 empty] | NO | N/A | N/A
[16 empty] | Reporte a software patrimonio inmobiliario | 1000 |  |  |  |  | 10% | [7 empty] | NO | N/A | N/A
[16 empty] | Reportar periódicamente informes del resultado obtenido a la Secretaria de Hacienda | 4 |  |  |  |  | 5% | [7 empty] | NO | N/A | N/A
CARTAGENA TRANSPARENTE | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS | Porcentaje Ciudadanos cartageneros conectados, alfabetizados digitalmente. | ND | 60% de los ciudadanos cartageneros. | VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | NUMERO DE SALVAVIDAS VINCULADOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL |  | 0 | 65 Servidores publicos vinculados como salvavidas en la planta de personal de la administración distrital. | 65 | 65 |  | Servidores publicos vinculados en la planta de personal de la administración distrital. | ND | 65 Servidores publicos vinculados como salvavidas en la planta de personal de la administración distrital. | 65 Servidores publicos vinculados como salvavidas en la planta de personal de la administración distrital. | [6 empty] | Secretaría General Dirección Administrativa de Talento Humano | Luis Enrique Roa Merchán Maria Eugenia Garcia | [8 empty] | Estas actividades se van a realizar con recursos de funcionamiento.
CARTAGENA INCLUYENTE | CULTURA DE LA FORMACIÓN “CON LA EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS SALVAMOS JUNTOS A CARTAGENA” | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | POR UNA EDUCACIÓN POST SECUNDARIA DISTRITAL | No. de jóvenes certificados en programas técnicos laborales y complementarios asociados a los oficios de conservación del patrimonio | Numero | 2516 Fuente: ETCAR 2020 | Certificar 1.250 nuevos jóvenes en programas técnicos laborales y complementarios asociados a los oficios de conservación del patrimonio | 1250 | 350 | 468 | Implementacion del programa de formacion integral Escuela Taller Cartagena de Indias del Distrito de Cartagena | 2020130010182 | Impartir formación para el trabajo y desarrollo humano a 1250 jóvenes en riesgo del Distrito de Cartagena entre 2020 y 2023. | Dotar y mantener los talleres de preparación de los alumnos. | 7 | 2022-03-01 | 60 | 350 | 350 | 10 | Secretaría General Escuela Taller Cartagena de Indias | Luis Enrique Roa Merchán Rafael Cuesta Castro Director General (E) | 1. Inversión | 1000000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2202.0700.2020130010182 | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-03-01
[16 empty] | Contratar los profesionales y tecnicos requeridos para la ejecucion del proyecto de formacion | 23 | 2022-03-01 | 120 | 350 | 350 | 40 | [7 empty] | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-03-01
[16 empty] | Ejecutar procesos de compra y suministros de los beneficios entregado a los aprendices (material de practica, alimentacion, poliza, epp y uniformes) | 7 | 2022-01-02 | 180 | 350 | 350 | 15 | [7 empty] | SI | CONTRATACION DIRECTA Y PROCESOS DE COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y SUMINISTROS | 2022-01-02
[16 empty] | Entregar informe final de Gestión | 1 | 2022-01-12 | 30 | 350 | 350 | 5 | [7 empty] | NO | N/A
[6 empty] | Porcentaje de egresados que se incorporan a las necesidades del sector productivo | Numero | 80% ( de 200 egresados) Fuente: ETCAR 2020 | Incrementar a 85% la vinculación laboral egresados de los distintos programas | 5% (170 de 200) | 166 | 264 |  |  |  | Entregar informes de gestión acerca de la atención de los egresados y su gestión laboral | 4 | 2022-03-15 | 60 | 166 | 166 | 4 | [7 empty] | NO | N/A
[16 empty] | Gestionar Alianzas Estrategicas con las Empresas del Sector con el fin de lograr la participación en Ferias y Formación para el Empleo | 12 | 2022-03-01 | 360 | 166 | 166 | 16 | [7 empty] | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-03-01
[6 empty] | Nuevos Programas Técnicos en oficios tradicionales Escuela Taller de Cartagena | Numero | 7 Fuente: ETCAR 2020 | Ampliar a 10 programas técnicos en oficios tradicionales | 3 | 1 | 0 |  |  |  | Formular y entregar documento "Programa de Formación" (Pensum) para ser presentado ante la S.E.D para su aprobación | 1 | 2022-03-01 | 0 | N/A | N/A | 7.5 | [7 empty] | NO | N/A |  | Se creó para el alcance de esta meta una ruta critica que consistió en las siguientes fases: 1-Comité para estudio de necesidades del Sector y definicion de programas. 2-Elaboración y/o diseño de programas. 3-Revision de Programas por parte de la Etcar. 4-Presentacion de Programas por parte de la Etcar ante la Sectretaria de Educación Distrital Para Obtener registro. Con relación a esta ruta critica se ha avanzado en las primeras 3 fases acumulando un 75% de avance en el proceso de esta meta; por lo tanto y teniendo en cuenta que la secretaria de Educación recibe solicitudes de registro en los primeros meses del año, la Etcar presentara estos programas en el primer trimestre del 2022.
[16 empty] | Lograr la resolución y actualización del PEI como aprobación del Programa presentado | 1 | 2022-03-01 | 180 | N/A | N/A | 2.5 | [7 empty] | NO | N/A
CARTAGENA TRANSPARENTE | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS. | Porcentaje Ciudadanos cartageneros conectados, alfabetizados digitalmente. | ND | 60% de los ciudadanos cartageneros. | ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA. | Numero de Auditorías Forenses realizadas | Numero | 0 | Realizar 1 Auditorias Forense | 1 | 1 | 0 | DISEÑO IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍA FORENSE PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010286 | Facilitar la obtención de pruebas legítimas que puedan ser utilizadas para recuperar dinero presuntamente sustraído del erario como resultado de corrupción. | Desarrollar la capacitación y generación de capacidades internas en auditoría forense del equipo a cargo del programa de Organización y Recuperación del Patrimonio Público del Distrito de Cartagena en la administración distrital. | 1 | 2022-02-01 | 330 |  |  | 25% | Secretaría General Oficina Asuntos de Transparencia | Luis Enrique Roa Merchán Irina Saer | 1. Inversión | 300000000 | 1. Recursos Propios - ICLD | DISEÑO IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍA FORENSE PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010286 | SI | CONTRATACION DIRECTA | 2022-01-15
[16 empty] | Establecer criterios de selección, levantar información primaria sobre el caso seleccionado y estructurar la propuesta de contratación de la consultoría para el desarrollo de la auditoría forense | 3 | 2022-02-01 | 330 |  |  | 25% | [9 empty] | 2022-01-15
[16 empty] | Contratar a la empresa especializada en auditoría forense que llevará a cabo este proceso | 1 | 2022-02-01 | 330 |  |  | 25% | [9 empty] | 2022-01-15
[16 empty] | Socializar los avances del programa de Organización y Recuperación del Patrimonio Público del Distrito de Cartagena a través de las jornadas ³Hablemos con Transparencia" | 1 | 2022-02-01 | 330 |  |  | 25% | [9 empty] | 2022-01-15
[16 empty] | Recibir el documento de evaluación de auditoría forense realizado y socializar sus resultados a través de una estrategia de comunicación. | 1 | 2022-02-01 | 330 |  |  | 25% | [9 empty] | 2022-01-15