## Plan d Desarrollo y Acción 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | AVANCE MARZO 2022 | AVANCE JUNIO 2022 | AVANCE SEPT 2022 | AVANCE DIC 2022 | ACUMULADO PARCIAL | AVANCE PARCIAL PLAN DE ACCION 2022 | AVANCE PLAN DE DESARROLLO ACUMULADO 2020 - 2022 | AVANCE PROGRAMA ACUMULADO 2020 - 2022 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Inicial (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | OBSERVACIONES
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD | No. De Plataforma de inclusión productiva Distrital en funcionamiento | 0 Secretaría de Participación y Secretaría de Hacienda | Diseñar e Implementar 1 Plataforma de inclusión productiva Distrital | Programa: Centros para el emprendimiento y la gestión de la empleabilidad en Cartagena de Indias | No. De Rutas de atención para la inclusión productiva diseñada (Empresarismo y Empleabilidad). | Número o rutas | 0 Secretaría de Participación | Diseñar 1 Ruta de atención para la inclusión productiva (Empresarismo y Empleabilidad). | 1 | No programada | 1 | [8 empty] | Implementación Estrategias de Emprendimiento y Empresarismo para la Inclusión Productiva y la Vinculación Laboral en el Distrito de Cartagena: " Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad" Cartagena de Indias | 2020130010103 | Desarrollar una Estrategia para la inclusión productiva, a través de los Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena, - propuesta como mecanismo para la reactivación económica y dirigida a la generación de ingresos. | Ajustar e implementar el protocolo de atención -Ruta de inclusión productiva- de los Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena de Indias. | 1 | Enero | 360 | 5000 |  | 0% | Proyectos Productivos y Generacion de Ingresos Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | SHELDON MAHECHA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 460000000 | ICLD | IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y LA VINCULACIÓN LABORAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA: CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010103 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[6 empty] | N° de personas atendidas en empresarismo y empleabilidad (grupos poblacionales diferenciales) | Número o personas | 1.820 Secretaría de Participación | Atender a 15.000 personas en empresarismo y empleabilidad (grupos poblacionales diferenciales). | 15000 | 5000 | 5556 | [11 empty] | Realizar jornadas de socialización "Ruta Comunitaria para la Inclusión Productiva" en las diferentes Localidades de la ciudad de Cartagena. | 100 | Febrero | 330 | 5000 |  | 0%
[7 empty] | Numero | [16 empty] | Participantes asistentes a las jornadas de socialización Ruta Comunitaria y Ruta empresarial para la Inclusión Productiva. | 5000 | Febrero | 330 | 5000 |  | 0%
[6 empty] | N° de unidades productivas financiadas, implementadas y formalizadas. | Número o Unidades | 522 Secretaría de Participación | Formalizar e implementar y financiar 5.000 unidades productivas. | 5000 | 250 | 570 | [11 empty] | Desarrollar componentes de orientación, capacitación y asesorías empresariales a los participantes. | 60 | Febrero | 330 | 1200 |  | 0%
[7 empty] | Numero | [16 empty] | Elaboración y sustentación de los planes de negocio de los participantes. | 500 | Marzo | 300 | 500 |  | 0%
[7 empty] | Numero | [16 empty] | Implementar unidades productivas de participantes aprobados. | 250 | Julio | 180 | 250 |  | 0%
[6 empty] | N° de personas vinculadas laboralmente. | Número o personas | 522 Secretaría de Participación | Vincular 2.500 personas laboralmente. | 2500 | 800 | 946 | [11 empty] | Aplicar registro laboral a los participantes de la ruta. | 800 | Febrero | 330 | 800 |  | 0%
[24 empty] | Realizar ferias laborales para la empleabilidad. | 3 | Abril | 270 | 300 |  | 0%
[7 empty] | Numero | [16 empty] | Concretar acuerdos y alianzas con empresas de sector productivo. | 3 | Marzo | 300 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | N° de personas con formación en competencias específicas, técnicos o tecnólogos, acorde a los diagnósticos laborales. | Número o personas | ND | Formar a 1.500 personas con en competencias específicas, técnicos o tecnólogos, acorde a los diagnósticos laborales. | 1500 | No programada | 148 | [11 empty] | Generar, por lo menos 5 alianzas con IFPDH y de educación superior, para la capacitación, orientación y formación pertinente de la población sujeto. | No programado |  |  |  |  | NA
[6 empty] | Semana por la productividad en Cartagena, implementada como mecanismo de promoción empresarial. | Número o semanas | 0 | Implementar 4 Semanas por la productividad en Cartagena, como mecanismo de promoción empresarial. (1 por año) | 4 | 1 | 2 | [11 empty] | Desarrollar la iniciativa de promoción comercial “Semanas por la productividad en Cartagena”. | 1 | Julio | 90 | 60 |  | 0%
[24 empty] | Generar participación, de por lo menos 50 unidades productivas en los diferentes espacios propuestos. | 50 | Julio | 180 | 100 |  | 0%
[6 empty] | N° de unidades productivas participando de espacios de promoción, comercialización y acceso a nuevos mercados (local, nacional e internacional) | Número o Unidades | 522 | Vincular 800 unidades productivas participando de espacios de promoción, comercialización y acceso a nuevos mercados (local, nacional e internacional) | 800 | 300 | 143 | [11 empty] | Desarrollar ferias empresariales para interconectar los compradores con las unidades productivas constituidas con el apoyo de la SPDS. | 2 | Abril | 270 | 300 |  | 0%
[6 empty] | N° de unidades productivas con enfoque de innovación y uso de nuevas tecnologías. Programa “Emprendimiento INN” y con becas otorgadas. | Número o Unidades | ND | Vincular a 100 unidades productivas con enfoque de innovación y uso de nuevas tecnologías. Programa “Emprendimiento INN” y con becas otorgadas. | 100 | 20 | 0 | [11 empty] | Desarrollar la iniciativa “Emprendimiento INN”, dirigida a emprendimientos con enfoque de innovación y uso de nuevas tecnologías (documento proyecto de la iniciativa e implementación y resultados). | 20 | Marzo | 300 | 20 |  | 0%
[6 empty] | 1 laboratorio empresarial y laboral juvenil implementado (padrinazgo empresarial, cultura empresarial, análisis y estudios sectoriales, modelos asociativos, teletrabajo, voluntariado). | Número o laboratorio | 0 | Implementar 1 laboratorio empresarial y laboral juvenil (padrinazgo empresarial, cultura empresarial, análisis y estudios sectoriales, modelos asociativos, teletrabajo, voluntariado). | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | Desarrollar la iniciativa “Laboratorio laboral y empresarial juvenil”, con enfoque de conectividad y uso de nuevas formas digitales para la inclusión (documento proyecto de la iniciativa e implementación y resultados). | 1 | Marzo | 300 |  |  | #DIV/0!
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD | No. De Plataforma de inclusión productiva Distrital en funcionamiento | 0 Secretaría de Participación y Secretaría de Hacienda | Diseñar e Implementar 1 Plataforma de inclusión productiva Distrital | Programa: Mujeres con Autonomía Económica | Número de mujeres participando en procesos de emprendimientos y encadenamientos productivos incorporando el enfoque diferencial. | Número o mujeres | 710 Fuente: Plan de Acción 2016-2019 Grupo asuntos para la mujer 2019 | 1.010 mujeres participando en procesos de emprendimientos y encadenamientos productivos incorporando el enfoque diferencial. | 1010 | 300 | 381 | [8 empty] | FORTALECIMIENTO MUJERES CON AUTONOMÍA ECONÓMICA CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010102 | Desarrollar procesos de generación de ingresos en la población de mujeres, a partir del fortalecimiento empresarial y la gestión de la empleabilidad en el marco de la estrategia "Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad". | Capacitar y asesorar en componentes empresariales a las mujeres emprendedoras. | 300 | Marzo | 300 | 300 |  | 0% | Oficina de Asuntos para la Mujer Secretaría de Participación y Desarrollo Social | ANA MILENA HERNÁNDEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 95000000 | ICLD | FORTALECIMIENTO MUJERES CON AUTONOMÍA ECONÓMICA CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010102 | SI | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[7 empty] | Numero | [16 empty] | Elaboración y sustentación de los planes de negocio construidos por mujeres emprendedoras. | 100 | Abril | 270 | 200 |  | 0%
[6 empty] | Número de mujeres formadas en Artes y Oficios y con asistencia técnica | Número o mujeres | 340 Fuente: Plan de Acción 2016-2019 Grupo asuntos para la mujer 2019 | 600 mujeres formadas en Artes y Oficios y con asistencia técnica. | 600 | 200 | 188 | [11 empty] | Realización de talleres para la orientación, capacitación y formación pertinente, acorde a las necesidades del mercado laboral en el marco de la estrategia de inclusión productiva, "Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad´. | 20 | Marzo | 300 | 300 |  | 0%
[7 empty] | Numero | [16 empty] | Mujeres formadas en Artes y Oficios y con asistencia técnica. | 200 | Abril | 270 | 200 |  | 0%
[6 empty] | Número de mujeres participando en procesos de empleabilidad víctimas de violencia de pareja | Número o mujeres | 15 Fuente: Plan de Acción 2016-2019 Grupo asuntos para la mujer 2019 | 100 mujeres participando en procesos de empleabilidad víctimas de violencia de pareja | 100 | 30 | 60 | [11 empty] | Aplicar registro laboral a las mujeres víctimas de violencia de pareja participantes de la ruta de formación. | 100 | Marzo | 300 | 100 |  | 0%
[7 empty] | Numero | [16 empty] | Vincular laboralmente a las mujeres participantes en el marco de modelo de empleo inclusivo propuesto en la estrategia de inclusión productiva "Centros del emprendimientos y gestión de la empleabilidad". | 30 | Julio | 180 | 30 |  | 0%
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD | Porcentaje de jóvenes en condición de desempleo. | 17,5% Fuente: DANE (Estadísticas por tema Mercado Laboral de la juventud, trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018) | Disminuir a 16 el porcentaje de jóvenes en condición de desempleo | Programa: "Empleo Inclusivo Para Los Jóvenes” | Jóvenes ubicados laboralmente por intermediación laboral | Número o jóvenes | 1769 Fuente: SPDS, 31 de diciembre de 2019 | 800 jóvenes ubicados laboralmente | 800 | 365 | 35 | [8 empty] | FORTALECIMIENTO EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JÓVENES. CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010101 | Desarrollar procesos de generación de ingresos sostenibles en jóvenes a partir del fortalecimiento empresarial y la gestión de la empleabilidad en el marco de la estrategia Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena. | Aplicar registro laboral a los jóvenes participantes de la ruta. | 400 | Febrero | 330 | 400 |  | 0% | Oficina Programa de Juventud Secretaría de Participación y Desarrollo Social | LILIBETH MARÍN | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 80000000 | ICLD | FORTALECIMIENTO EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JÓVENES-0 CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010101 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[24 empty] | Personas participantes de la orientación, capacitación y formación pertinente, acorde a las necesidades del mercado laboral en el marco de la estrategia de inclusión productiva, Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena de Indias. | 400 | Marzo | 300 | 400 |  | 0%
[24 empty] | Vincular laboralmente a los jóvenes participantes en el marco de la estrategia de inclusión productiva, Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena de Indias. | 365 | Julio | 180 | 365 |  | 0%
[6 empty] | Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten. | Número o iniciativas | 94 Fuente: SPDS, 31 de diciembre de 2019 | 500 Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten. | 500 | 200 | 100 | [11 empty] | Presentación y sustentación de los planes de negocio de los jóvenes participantes | 200 | Marzo | 300 | 300 |  | 0%
[24 empty] | Implementar unidades productivas de jóvenes emprendedores en el marco de la estrategia Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena de Indias. | 200 | Julio | 180 | 300 |  | 0%
[6 empty] | Jóvenes formados en emprendimiento | Número o jóvenes | 838 Fuente: SPDS, 31 de diciembre de 2019 | 2.200 jóvenes formados en emprendimiento. | 2200 | 850 | 330 | [11 empty] | Aplicar registro a jóvenes participantes atendidos, formados y orientados. | 850 | Febrero | 330 | 850 |  | 0%
[24 empty] | Capacitar y asesorar empresarialmente a jóvenes emprendedores. | 850 | Marzo | 300 | 850 |  | 0%
CARTAGENA TRANSPARENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | % Organizaciones Comunales administrativamente competente | Organizaciones Comunales Activas y en Funcionamiento Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social 2019 | 100% Organizaciones Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas | Programa: Participando salvamos a Cartagena | 100% Organizaciones Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas | Porcentaje u organizaciones comunales | 427 Organizaciones Comunales Activas y en Funcionamiento Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social-2019 | 427 Organizaciones Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas | 427 | 120 | 226 | [8 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LABOR SOCIAL DE LOS ORGANISMOS COMUNALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010221 | Fortalecer los niveles de gestión de las organizaciones comunales para incidir en el desarrollo integral de sus comunidades. | Realizar capacitación, inspección, vigilancia y control a Organizaciones Comunales. | 120 | Enero | 360 | 840 |  | 0% | Oficina de Formacion Ciudadana y Gestion Comunitaria Secretaría de Participación y Desarrollo Social | TOMÁS BUSTILLO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 325000000 | ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y LABOR SOCIAL DE LOS ORGANISMOS COMUNALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010221 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
|  |  |  | 70% Organizaciones Comunales con Dignatarios capacitados |  | 70% Organizaciones Comunales con Dignatarios capacitados | Porcentaje u organizaciones comunales |  | 299 Organizaciones Comunales con Dignatarios capacitados | 299 | 50 | 204 | [11 empty] | Realizar capacitaciones a Juntas de Acción Comunal (Dignatarios y comunales) en legislación comunal. | 50 | Enero | 360 | 500 |  | 0%
[9 empty] | 256 Organizaciones Comunales Dotadas | 256 | 128 | 0 | [11 empty] | Realizar asesoría, orientación y talleres de capacitación a organizaciones comunales para formular planes de gestión social. | 150 | Febrero | 330 | 1500 |  | 0%
[24 empty] | Garantizar el ejercicio de sus derechos a líderes comunales. | 9 | Marzo | 300 | 9 |  | 0%
|  |  |  | 40% Organizaciones Comunales intervenidas con emprendimiento comunal, proyectos productivos y sociales |  | 40% Organizaciones Comunales intervenidas con emprendimiento comunal, proyectos productivos y sociales | Porcentaje u organizaciones comunales |  | 171 Organizaciones Comunales intervenidas con emprendimiento comunal, proyectos productivos y sociales. | 171 | 40 | 105 | [11 empty] | Realizar talleres de capacitación, asesoría y orientación a dignatarios y líderes comunales en formulación de programas y proyectos empresariales. | 40 | Febrero | 330 | 120 |  | 0%
[24 empty] | Implementación y aprobación de la etapa de Agenda Pública de la Política Pública Comunal. | 0.3 | Enero | 360 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 100% Planes de gestión social comunal formulados e implementados |  | 100% Planes de gestión social comunal formulados e implementados | Porcentaje o Planes de Gestión |  | 427 Planes de gestión social comunal formulados e implementados. | 427 | 150 | 139 | [8 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010219 | Fortalecer la Capacidad Administrativa, Operativa y Tecnológica de las Organizaciones Comunales del Distrito de Cartagena de Indias, en el Manejo de la Información y Articulación con la Oferta Institucional. | Dotar a Organizaciones Comunales de equipos informáticos, muebles y enseres. | 128 | Febrero | 330 | 1280 |  | 0% |  |  |  | 75000000 | ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010219 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
|  |  | 8% de Dignatarios y líderes comunales amenazados | 100% Dignatarios y líderes comunales con garantías para el ejercicio de sus derechos |  | 100% Dignatarios y líderes comunales con garantías para el ejercicio de sus derechos | Porcentaje o Dignatarios y líderes | 36 Dignatarios y líderes comunales amenazados Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social-2019 | 36 Dignatarios y líderes comunales con garantías para el ejercicio de sus derechos | 36 | 9 | 18
[9 empty] | Una (1) Plataforma Comunal construida | 1 | No programado | 1 | [11 empty] | Implementar una (1) Plataforma Digital Comunal. | 1 | Agosto | 150 | 4270 |  | 0%
|  |  | 0 | Política Pública Comunal del Distrito de Cartagena construida e implementada |  | Política Pública Comunal del Distrito de Cartagena construida e implementada | Unidad | 0 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social-2019 | Una (1) Política Pública Comunal del Distrito de Cartagena construida e implementada. | 1 | 0.3 | 0.2 | [8 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA INCIDENCIA DE LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010220 | Fortalecer la Incidencia de los Ciudadanos en los Procesos de Participación para la Construcción de lo Público. | Crear e implementar el Consejo Distrital de Participación Ciudadana en el Distrito de Cartagena. | 1 | Enero | 360 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100000000 | ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA INCIDENCIA DE LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010220 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[9 empty] | Un (1) consejo distrital de participación ciudadano conformado y en funcionamiento | 1 | 1 | 0.15
[9 empty] | Una (1) política Pública de participación ciudadana construida e implementada | 1 | 0.33 | 0 | [11 empty] | Implementación y aprobación de la etapa de Alistamiento de la política Pública de participación ciudadana. | 0.33 | Enero | 360 |  |  | #DIV/0!
|  | % Ciudadanos que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa | ND | 10% Ciudadanos que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. |  | 10% Ciudadanos que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. | Porcentaje o ciudadanos | 820.588 Ciudadanos mayores de 14 años que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social-2019 | 82.059 Ciudadanos que participan en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. | 82059 | 25000 | 27922 | [11 empty] | Promover la incidencia en la participación de ciudadanos en los procesos de construcción de lo público y ciudadanía activa. | 25000 | Enero | 360 | 25000 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS. | Porcentaje de mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | ND | 100% mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | Programa: Las Mujeres Decidimos Sobre el Ejercicio del Poder | Número de mujeres formadas en liderazgo femenino. social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural, | Número o mujeres | 400 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019. | 1000 mujeres formadas en liderazgo femenino, social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 1000 | 250 | 609 | [8 empty] | ACTUALIZACIÓN LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER. | 2021130010213 | Incrementar los niveles de participación de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisión. | Formar a mujeres agremiadas en organizaciones sociales de acuerdo al plan de formación establecido en la estrategia Escuelas de Formación a Mujeres. | 250 | Marzo | 300 | 250 |  | 0% | Oficina de Asuntos para la mujer Secretaría de Participación y Desarrollo Social | ANA MILENA HERNÁNDEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 65000000 | ICLD | ACTUALIZACIÓN LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010213 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[6 empty] | Organizaciones sociales de mujeres con enfoque diferencial fortalecidas en acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas. | Número u organizaciones | 0 | 10 Organizaciones sociales de mujeres con enfoque diferencial fortalecidas en acciones para el reconocimiento y apoyo. | 10 | 0 | 15 | [11 empty] | Caracterización de las organizaciones sociales de mujeres en el Distrito de Cartagena. | 1 | Febrero | 330 | 50 |  | 0%
[24 empty] | Consolidar el plan de formación y asistencia técnica. | 1 | Febrero | 60 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Política Pública Reformulada y actualizada con línea base y documento final | Unidad | 1 | 1 Política Pública Reformulada y actualizada | 1 | 0.1 | 0.5 | [8 empty] | ACTUALIZACIÓN Y REFORMULACION DE LA POLÍTICA Pública DE MUJER CARTAGENA DE INDIAS |  | Reformular y actualizar la Política Pública de Mujer. | Desarrollo de la etapa del "Qué se Hizo?" en la Política Pública "Cartageneras en pleno goce de sus derechos". | 1 | Enero | 90 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
[24 empty] | Implementación y aprobación de la etapa de Alistamiento. | 1 | Abril | 180 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Implementación y aprobación de la etapa de Agenda Pública. | 0.1 | Noviembre | 60 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Implementación y aprobación de la etapa de Formulación - Plan de Acción. | 0 |  |  |  |  | NA
[6 empty] | Instancia rectora de la Política Pública de Mujeres incluida en el proceso de modernización. | Unidad | 0 | 1 Instancia rectora de la Política Pública de Mujeres incluida en el proceso de modernización. | 1 | 0.3 | 0 | [8 empty] | ACTUALIZACIÓN INSTANCIA RECTORA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010233 | Crear una instancia rectora de la política pública para las mujeres en Cartagena. | Elaboración de la propuesta técnica, Gestión ante el ente gubernamental y asistencia técnica para el establecimiento de la Junta Rectora de la Política Pública de mujeres. | 0.3 | Septiembre | 120 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 25000000
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS. | Porcentaje de mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | ND | 100% mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | Programa: Una Vida Libre de Violencias para las Mujeres | Número de personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer | Número o personas | 2500 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019. | 4.900 personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. | 4900 | 1400 | 2264 | [8 empty] | ACTUALIZACIÓN UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010229 | Disminuir los altos índices de violencia de pareja y violencia sexual en las mujeres del Distrito de Cartagena. | Desarrollar jornadas para la toma de conciencia frente a las VBG "MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS" dirigidas a la ciudadanía Cartagenera. | 15 | Febrero | 330 | 1400 |  | 0% | Oficina de Asuntos para la mujer Secretaría de Participación y Desarrollo Social | ANA MILENA HERNÁNDEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 290000000 | ICLD | ACTUALIZACIÓN UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2021130010229 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[6 empty] | Número de Acciones de prevención de las diferentes formas de violencia basada en género y contra la discriminación y xenofobia hacia niñas y mujeres provenientes de Venezuela. | Número | 165 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019. | 175 Acciones de prevención de las diferentes formas de violencia basados en género y contra la discriminación y xenofobia hacia niñas y mujeres provenientes de Venezuela. | 175 | 40 | 98 | [11 empty] | Realizar acciones de prevención en cumplimiento al Comité de seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008 - Decreto 0652 de 2019, en el marco del mecanismo articulador para la atención integral a las VBG. | 40 | Febrero | 330 | 400 |  | 0%
[24 empty] | Crear Mesa Técnica de Mujeres Migrantes para la prevención de las VBG. | 1 | Febrero | 330 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Número de acciones estratégicas de cumplimiento al comité unificado de lucha contra el delito de la trata de personas. | Número | 4 | 14 acciones estratégicas de cumplimiento al comité unificado de lucha contra el delito de la trata de personas. | 14 | 5 | 21 | [11 empty] | Desarrollar una (1) Línea de Investigación para la prevención del delito de la trata de personas. | 1 | Febrero | 330 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Diseñar e Implementar una (1) campaña institucional para la prevención del delito de la trata de personas con su respectiva evaluación que mida los resultados. | 1 | Junio | 60 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Realizar tres (3) conmemoraciones al Día Mundial Contra el Delito de la Trata de personas. | 3 | Junio | 60 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Desarrollar un (1) plan de formación sobre el delito de la trata de personas que incluya tres (3) acciones de fortalecimiento a la ruta de protección y atención del Comité. | 1 | Marzo | 270 | 50 |  | 0%
[6 empty] | Número de mujeres víctimas de violencia de pareja, violencia sexual y trata de personas atendidas. | Número o mujeres | 413 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019. | 700 mujeres víctimas de violencia de pareja, violencia sexual y trata de personas atendidas. | 700 | 80 | 553 | [11 empty] | Mujeres víctimas de violencia de pareja y violencia sexual con hijos e hijas menores de edad atendidas en Hogar de Acogida. | 80 | Febrero | 330 | 80 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS. | Porcentaje de mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | ND | 100% mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | Programa: Mujer, Constructoras De Paz | Formulación del Plan de Acción Estratégico (A/49/587) para el cumplimiento de la Resolución 1325 del 31 de octubre del año 2000. | Unidad | 0 | Formular 1 Plan de Acción Estratégico (A/49/587) para el cumplimiento de la Resolución 1325 del 31 de octubre del año 2000. | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | ACTUALIZACIÓN MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010228 | Incluir a las mujeres víctimas del conflicto armando en acciones de prevención para el goce efectivo de sus derechos. | Socialización de la implementación del Plan de acción de la Resolución 1325 del 2000. | 1 | Febrero | 90 |  |  | #DIV/0! | Oficina de Asuntos para la mujer Secretaría de Participación y Desarrollo Social | ANA MILENA HERNÁNDEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 65000000 | ICLD | ACTUALIZACIÓN MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ-0 CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2021130010228 | SI | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[24 empty] | Implementar el Plan de acción de la Resolución 1325 del 2000. | 1 | Mayo | 240 |  |  | #DIV/0!
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS. | Porcentaje de mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | ND | 100% mujeres participando en procesos productivos, políticos, sociales y participativos sobre el total de la población de género femenino del Distrito de Cartagena de Indias. | Programa: Cartagena Libre de una Cultura Machista | Instituciones Educativas del Distrito desarrollando la estrategia Escuelas Libres de Sexismo | Número o instituciones educativas | 45 Fuente: Plan de acción 2016-2019 Grupo Asuntos para la Mujer. 2019 | 55 Instituciones Educativas del Distrito desarrollando la estrategia Escuelas Libres de Sexismo. | 55 | 25 | 5 | [8 empty] | ADECUACIÓN CARTAGENA LIBRE DE UNA CULTURA MACHISTA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010222 | Promover la transformación social de patrones socioculturales que impiden el acceso a las mujeres a la vida política y pública en el distrito de Cartagena. | Diseño y ejecución del plan de formación para 25 Instituciones Educativas del Distrito. | 25 | Marzo | 270 | 800 |  | 0% | Oficina de Asuntos para la mujer Secretaría de Participación y Desarrollo Social | ANA MILENA HERNÁNDEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 44000000 | ICLD | ADECUACIÓN CARTAGENA LIBRE DE UNA CULTURA MACHISTA CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010222 | SI | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[6 empty] | Número de campañas desarrolladas para el cuidado, y transformación de los estereotipos | Número o campañas | 0 | Desarrollar 4 campañas para el cuidado, y transformación de los estereotipos. | 4 | 1 | 3 | [11 empty] | Desarrollar una estrategia publicitaria para el cuidado y transformación de los estereotipos. | 1 | Julio | 120 |  |  | #DIV/0!
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS. | Porcentaje de Padres, madres y/o cuidadores que participan en acciones formativas que promuevan el desarrollo de entornos protectores de niños y niñas de 0 a 5 años del total del Distrito. | 10% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019. | Aumentar el Porcentaje de Padres, madres y/o cuidadores que participan en acciones formativas que promuevan el desarrollo de entornos protectores de niños y niñas de 0 a 5 años del total del Distrito al 12%. | Programa: Comprometidos con la Salvación de Nuestra Primera Infancia | Número de padres, madres de niños y niñas de 0 a 5 años del total del Distrito y cuidadores formados y participando en acciones que promuevan el desarrollo de entornos protectores | Número o padres y madres | 12.187 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019. | 14.000 padres, madres de niños y niñas de 0 a 5 años del total del Distrito y cuidadores formados y participando en acciones que promuevan el desarrollo de entornos protectores. | 14000 | 4500 | 5833 | [8 empty] | COMPROMISO CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010119 | Impulsar procesos de formación y/o acompañamiento a padres, madres y cuidadores para fortalecer su capacidad de gestión en el cuidado y la crianza de los niños y las niñas desde la gestación y hasta los 5 años, que les permita acceder a herramientas favorables para el desarrollo de la primera infancia. | Desarrollo de Procesos formativos dirigidos a padres y madres de niños y niñas de 0 a 5 años y cuidadores en acciones que promueva la crianza amorosa el desarrollo de entornos protectores. | 80 | Febrero | 330 | 4500 |  | 0% | Oficina de Infancia y Familia Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | MILADY NIÑO OROZCO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 1335000000 | ICLD SGP | COMPROMISO CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4102.1500.2020130010119 | SI | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Realizar ajuste y divulgación de la Ruta Integral de Atenciones a la primera infancia (RIA). | 1 | Abril | 270 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Identificación y apoyo de población de primera infancia con necesidades de atención nutricional. | 1 | Febrero | 330 | 150 |  | 0%
[24 empty] | Gestión para mantenimiento y reparación de CDI del Distrito. | 2 | Febrero | 330 | 200 |  | 0%
[24 empty] | Desarrollo de jornadas lúdicas o ludotecas viajeras virtuales o presenciales con NN de primera infancia. | 10 | Febrero | 330 | 150 |  | 0% |  |  | SGP | 1
[6 empty] | Número de campañas de comunicación implementadas que promuevan la garantía de los derechos de la primera infancia. | Número o campañas | 0 | Una (1) campaña de comunicación implementada que promueve la garantía de los derechos de la primera infancia. | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | Promoción y fortalecimiento a través de redes sociales y medios digitales de la campaña de comunicación ciudadana para garantía de los derechos de la primera Infancia. | 1 | Abril | 270 |  |  | #DIV/0!
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS. | Porcentaje de cupos para la atención oportuna, inmediata y de calidad a niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados a través de Hogar de paso. | 1,30% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019. | Aumentar el porcentaje de cupos para niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados atendidos de forma transitoria e inmediata a través de Hogar de Paso al 1,5%. | Programa Protección de la Infancia y la Adolescencia para la Prevención y atención de Violencias. | Número cupos habilitados para la atención transitoria e inmediata a través de Hogar de Paso para niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados. | Número | 475 | 700 cupos habilitados para la atención de niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados atendidos de forma transitoria e inmediata a través de Hogar de Paso. | 700 | 200 | 218 | [8 empty] | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010112 | Desarrollar acciones para la prevención y atención especializada de la niñez y la adolescencia en riesgo o víctima de situaciones de maltrato, violencia sexual, trabajo infantil, mendicidad, alta permanencia en calle u otros riesgos sociales, fortaleciendo los espacios de articulación y las rutas de atención a fin de en la mitigación de estas problemáticas. | Niños, niñas y adolescentes con Derechos amenazados y/o vulnerados atendidos en Hogar de Paso. | 200 | Febrero | 330 | 200 |  | 0% | Oficina de Infancia y Familia Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | MILADY NIÑO OROZCO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 500000000 | ICLD | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4102.1500.2020130010112 | SI | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[6 empty] | Número cupos habilitados para la atención especializada de niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados, inobservados y/o vulnerados (en situación de explotación laboral y/o víctimas de violencia sexual u otro tipo de violencia). | Número | 440 | 800 cupos habilitados para la atención especializada de niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados, inobservados y/o vulnerados (en situación de explotación laboral y/o víctimas de violencia sexual u otro tipo de violencia). | 800 | 100 | 0 | [11 empty] | Niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados, Inobservados y/o vulnerados con atención especializada. | 100 | Abril | 90 | 200 |  | 0%
|  | Aumentar el porcentaje de cupos para la atención especializada a niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, inobservados y/o vulnerados (en situación de explotación laboral y/o víctimas de violencia sexual u otro tipo de violencia al 1,5%. | 1,3% Funte: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019. | Aumentar el porcentaje de cupos para la atención especializada a niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, inobservados y/o vulnerados (en situación de explotación laboral y/o víctimas de violencia sexual u otro tipo de violencia al 1,5%. |  | Número de niños, niños y adolescentes en situación de alto riesgo social vinculados a acciones de prevención que favorecen el desarrollo de factores autoprotectores y mitigan la discriminación y la violencia de género. | Número o NNA | 22423 | 23.000 niños, niñas y adolescentes en situación de alto riesgo social vinculados a acciones de prevención que favorecen el desarrollo de factores autoprotectores y mitigan la discriminación y la violencia de género. | 23000 | 7000 | 9005 | [11 empty] | Talleres formativos en prevención de riesgos sociales dirigidos a niños, niñas y adolescentes realizados. | 75 | Febrero | 330 | 6530 |  | 0%
[24 empty] | Jornadas de sensibilización y de control. | 12 | Febrero | 330 | 240 |  | 0%
[24 empty] | Jornadas de búsqueda activa. | 6 | Febrero | 330 | 30 |  | 0%
[10 empty] | 23000 | [13 empty] | Atención psicosocial a NNA. | 1 | Febrero | 330 | 200 |  | 0%
[6 empty] | Número de rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a niños, niñas y adolescentes en mendicidad, atención a niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle, reformuladas. | Número o NNA | 4 | Mantener las cuatro (4) rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a niños, niñas y adolescentes en mendicidad, atención a niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle, reformuladas. | 4 | 1 | 2 | [11 empty] | Mesas de trabajo para revisión de las rutas existentes. | 2 | Abril | 270 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Diagramación de la ruta y elaboración del documento soporte. | 1 | Abril | 270 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Validación en las instancias del SNBF responsable. | 1 | Julio | 180 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Número de acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas. | Número | 4 | Mantener las cuatro (4) acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas. | 4 | 4 | 4 | [11 empty] | Acciones Afirmativas de prevención de violencia contra NNA. (Circuito por la prevención de la ESCNNA - Prevención ASI - Feria de servicios para la prevención del embarazo - Metámosle un gol al trabajo infantil) | 4 | Junio | 210 | 400 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS. | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que disfrutan del ejercicio del derecho al juego, desde las ludotecas o de actividades lúdicas extramurales o virtuales y/o ejercen el derecho de la participación en los espacios dispuestos en el territorio | 15% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019 | Mantener el porcentaje del 15% de niños, niñas y adolescentes que disfrutan del ejercicio del derecho al juego, desde las ludotecas o de actividades lúdicas extramurales o virtuales y/o ejercen el derecho de la participación en los espacios dispuestos en el territorio | Programa los Niños, las Niñas y Adolescentes de Cartagena Participan y Disfrutan sus Derechos. | Número de niños, niñas y adolescentes que participan y disfrutan de actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del derecho al juego al interior de las ludotecas distritales. | Número o NNA | 46553 | 47.000 niños, niñas y adolescentes participan y disfrutan de actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del derecho al juego al interior de las ludotecas distritales. | 47000 | 15000 | 17984 | [8 empty] | FORMACIÓN LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010120 | Promover la implementación de la política pública de infancia y adolescencia en el territorio, generando espacios para la participación y la incidencia de las niñas, niños y adolescentes en la transformación del Distrito, promoviendo acciones que posibiliten el disfrute de sus derechos, sobre todo de aquellos más vulnerados y subvalorados que potencializan sus habilidades para la vida como el derecho al juego y a la recreación, el derecho a la asociación y a la participación. | Actividades lúdicas de promoción del derecho al juego con NNA de manera presencial, virtual, intra y extramural. | 150 | Enero | 360 | 15000 |  | 0% | Oficina de Infancia y Familia Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | MILADY NIÑO OROZCO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 100000000 | ICLD | LOS NINOS, LAS NINAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS | 2.3.4102.1500.2020130010120 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[6 empty] | Número de niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación. | Número o NNA | 1594 | 1.600 niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación. | 1600 | 550 | 529 | [11 empty] | Talleres de fortalecimientos del Consejo de Infancia y Adolñescencia -CIA y promoción de la participación infantil. | 12 | Abril | 270 | 550 |  | 0%
[6 empty] | Política Pública de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar | Unidad | 1 | Una (1) Política Pública de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar implementada y en ejecución. | 1 | 0.1 | 0.7 | [11 empty] | Adaptación de la política Pública de infancia (2019) a la metodología de formulación CONPES | 1 | Enero | 360 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Ejecución fase agenda Pública para la reformulación de la política Pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar | 1 | Julio | 180 | 120 |  | 0%
[24 empty] | Desarrollo de Sesiones CPS y de las mesas temáticas y poblacionales(Primera Infancia, CIETI, MIAF) | 4 | Abril | 270 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Documento de Caracterización de la problemática de trabajo infantil en el Distrito | Unidad | 0 | Formular el primer año de la actual administración, un (1) documento de Caracterización de la problemática de trabajo infantil en el Distrito | 1 | 0 | 1 | [11 empty] | Realizar la Caracterización de la problemática de trabajo infantil en el Distrito. | 1 | Julio | 180 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Actualización de usuario y contraseña del SIRITI (Sistema de información Integrado para la identificación, registro y caracterización del trabajo infantil y sus peores formas) | 1 | Febrero | 150 |  |  | #DIV/0!
EJE TRANSVERSAL CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS. | Porcentaje de Familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes para el fortalecimiento de vínculos afectivos y entornos protectores y la mitigación de la discriminación y la violencia de género. | 2% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Oficina de Niñez, Infancia y Adolescencia. 2019. | Mantener el porcentaje de (2,0%) Familias (adultos) que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes para el fortalecimiento de vínculos afectivos y entornos protectores y la mitigación de la discriminación y la violencia de genero. | Programa Fortalecimiento Familiar. | Número de Familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes. | Número o familias | 2624 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social- Oficina de niñez, infancia y adolescencia 2019 | 2.812 familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes. | 2812 | 150 | 2569 | [8 empty] | FORTALECIMIENTO FAMILIAR CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010110 | Desarrollar acciones que fortalezcan el rol protector y educador de las familias, a través de la puesta en Marcha de acciones que otorguen a los padres, madres y cuidadores conocimientos sobre todas aquellas situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, potenciando en las familias el cumplimiento de sus funciones en beneficio del bienestar y la realización personal de sus integrantes. | Desarrollo de actividades formativas dirigidas a padres, madres, cuidadores, servidores públicos, líderes comunitarios para la prevención de riesgos sociales que afectan a niños, niñas y adolescentes y la promoción de la crianza amorosa | 20 | Febrero | 330 | 150 |  | 0% | Oficina de Infancia y Familia Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | MILADY NIÑO OROZCO | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 70000000 | ICLD | FORTALECIMIENTO FAMILIAR ET+ | 2.3.4102.1500.2020130010110 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[6 empty] | Número de jornadas lúdicas intra y extramurales dirigidas al fortalecimiento de las familias con participación de adultos mayores. | Número o jornadas | 15 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social- Oficina de niñez, infancia y adolescencia 2019 | 20 jornadas lúdicas intra y extramurales dirigidas al fortalecimiento de las familias con participación de adultos mayores realizadas en el cuatrienio. | 20 | 6 | 12 | [11 empty] | Realización de jornadas lúdicas con participación de adultos mayores para promover el buen trato en el hogar. | 6 | Abril | 270 | 180 |  | 0%
[6 empty] | Número de familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad atendida y orientada para atención integral. | Número o familias | 0 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social- Oficina de niñez, infancia y adolescencia 2019 | 200 familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad atendida y orientada para atención integral. | 200 | 55 | 90 | [11 empty] | Orientar y gestionar proceso de atención integral a familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. | 1 | Febrero | 330 | 55 |  | 0%
[6 empty] | Servicio de acompañamiento, social y asesoría legal a familias para la gestión de la atención a sus problemáticas funcionando. | Unidad | 0 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social- Oficina de niñez, infancia y adolescencia 2019 | Creación de Un (1) servicio de asesoría legal a familias para la gestión de la atención a sus problemáticas funcionando. | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | Implementación Servicio de acompañamiento social y asesoría legal. | 1 | Febrero | 330 | 300 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA JOVENES SALVANDO A CARTAGENA | Porcentaje de Jóvenes que participan en instancias de participación ciudadana | 4.5% (30.587) Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | Aumentar al 8% la participación de jóvenes en los diferentes espacios de representación juvenil, programas y proyectos que lo benefician. | Programa: Jóvenes Participando y Salvando a Cartagena | Jóvenes que participan de los espacios de representación ciudadana y grupos juveniles. | Número o jóvenes | 3277 Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | 9.000 Jóvenes que participan de los espacios de representación ciudadana y grupos juveniles. | 9000 | 3300 | 2340 | [8 empty] | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010170 | Aumentar la participación de la población juvenil en espacios e instancias de participación, representación e incidencia juvenil y ciudadana en el Distrito de Cartagena de Indias. | Desarrollar actividades afirmativas para la participación juvenil en los espacios de representación ciudadana y grupos juveniles. | 50 | Febrero | 330 | 3300 |  | 0% | Oficina Programa de Jouventud Secretaría de Participación y Desarrollo Social | LILIBETH MARÍN | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 200000000 | ICLD | FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4102.1500.2020130010170 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[6 empty] | Jóvenes participando de actividades de formación sociopolítica. | Número o jóvenes | 6254 Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | 10.000 jóvenes participan de actividades de formación sociopolítica. | 10000 | 1000 | 10349 | [11 empty] | Desarrollar talleres de formación sociopolítica y asistencia técnica. | 30 | Marzo | 300 | 1000 |  | 0%
[6 empty] | Jóvenes que participan en espacios de representación juvenil y ciudadana y procesos formativos de prevención de riesgos sociales. | Número o jóvenes | 5700 Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | 10.000 los jóvenes que participan en espacios de participación juvenil (Concejo de Juventud, Plataforma, Asamblea) y ciudadana | 10000 | 1000 | 16400 | [11 empty] | Talleres de Formación y entrega de Insumos para el fortalecimiento de las Organizaciones Juveniles. | 40 | Abril | 270 | 1000 |  | 0%
[6 empty] | Jóvenes participando en espacios culturales, deportivos y de acciones de cultura de paz. | Número o jóvenes | 14729 Fuente: SPDS, 31 de Diciembre de 2019. | 20.000 los jóvenes que participan en espacios culturales, deportivos y acciones de cultura de paz. | 20000 | 4000 | 1273 | [11 empty] | Desarrollar foros y actividades para la participación de jóvenes en espacios culturales, deportivos y acciones de cultura de paz. | 30 | Febrero | 330 | 4000 |  | 0%
[5 empty] | Programa: Política Pública De Juventud | Documento de Política Pública formulado y aprobado. | Unidad | 0 | Formular e implementar 1 política pública de Juventud | 1 | 0.4 | 0.6 | [8 empty] | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA Pública DE JUVENTUD EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010168 | Formular e implementar la Política Pública de Juventud en el Distrito de Cartagena de Indias | Desarrollo de la etapa de formulación de la Política Pública de Juventud. | 0.4 | Febrero | 330 |  |  | #DIV/0! | Oficina Programa de Jouventud Secretaría de Participación y Desarrollo Social | LILIBETH MARÍN | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 70000000 | ICLD | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA Pública DE JUVENTUD EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4199.1500.2020130010168 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA EN CARTAGENA SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES. | Porcentaje de personas mayores atendidas en CDV y GO y familiares y/o cuidadores formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable atendidos o beneficiados por programas de Adulto Mayor del Distrito sobre el total de la población mayor a 65 años. | 32% Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Aumentar a un 38% las personas mayores atendidas en CDV y GO, familiares y/o cuidadores formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable beneficiados por programas de Adulto Mayor del Distrito sobre el total de la población mayor a 65 años. | Programa: Atención Integral Para Mantener a Salvo a los Adultos Mayores | No. De personas mayores atendidas en Centros de Vida y Grupos Organizados | Número o personas | 8.400 personas mayores atendidas en Centros de Vida y Grupos Organizados Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | 9.000 personas mayores atendidas en Centros de Vida y Grupos Organizados | 9000 | 9000 | 9263 | [8 empty] | APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTO MAYORES EN ESTADO DE ABANDONO, MALTRATO Y SITUACION DE CALLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020130010319 | Reducir los altos niveles de vulnerabilidad en la población mayor del Distrito de Cartagena. | Asistencia integral a personas mayores en condición de vulnerabilidad en hogares geriátricos. | 150 | Enero | 360 | 150 |  | 0% | Oficina Prohrama de Atención a las Personas Mayores Secretaría de Participación y Desarrollo Social | MARISOL JIMÉNEZ | ESTAMPILLA AÑOS DORADOS | 1747600000 | ESTAMPILLA AÑOS DORADOS | APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN ESTADO DE ABANDONO MALTRATÓ Y SITUACIÓN DE CALLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4104.1500.2020130010319 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[21 empty] | APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010133 | Reducir los altos niveles de vulnerabilidad en la población mayor del Distrito de Cartagena. | Asistencia técnica y profesional con equipo interdisciplinario para la atención integral a las personas mayores en el Distrito de Cartagena. | 9000 | Febrero | 360 | 9000 |  | 0% |  |  | ESTAMPILLA AÑOS DORADOS | 7765042426 | ESTAMPILLA AÑOS DORADOS | APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010133 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS LICITACION Pública SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Arriendos bien inmueble para el funcionamiento de Centros de Vida (CDV). | 5 | Febrero | 330 | 951 |  | 0%
[24 empty] | Servicio de transporte terrestre de vehículo automotor en el Distrito para el apoyo de los programas en beneficio de las personas mayores. | 3 | Febrero | 330 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Suministro de alimentos perecederos y no perecederos para garantizar la salud nutricional de las personas mayores en el Distrito de Cartagena. | 9000 | Abril | 270 | 9000 |  | 0%
[24 empty] | Suministro de alimentos perecederos y no perecederos para garantizar la cena navideña de las personas mayores en el Distrito de Cartagena. | 9000 | Octubre | 90 | 9000 |  | 0%
[24 empty] | Eventos de recreación y cultura dirigido a las personas mayores. | 6 | Marzo | 270 | 4500 |  | 0%
[24 empty] | Celebración del mes de agosto: Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado (Ley 271 de 1996) | 9000 | Julio | 60 | 9000 |  | 0%
[24 empty] | Suministro de uniformes. | 9000 | Julio | 180 | 9000 |  | 0%
[24 empty] | Servicios para fortalecimiento de unidades productivas. | 10 | Marzo | 210 | 300 |  | 0%
[6 empty] | No. de CDV adecuados | Número o CDV | 30 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Adecuar 15 nuevos CDV del Distrito. (fortalecer la infraestructura de los CDV) | 15 | 10 | 0 | [11 empty] | Adecuación de los Centros de Vida (CDV) en el distrito de Cartagena. | 10 | Febrero | 330 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | No. De CDV reconstruidos | Número o CDV | 30 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Reconstruir 5 CDV del Distrito. (reparación de CDV en estado crítico) | 5 | 0 | 0 | [11 empty] | Reconstrucción Centros de Vida en el Distrito de Cartagena. | 0 |  |  |  |  | NA
[6 empty] | No. De familiares y/o cuidadores formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable. | Número o familiares y cuidadores | 6.272 familiares y/o cuidadores formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable. Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | 10.000 familiares y/o cuidadores nuevas formados en derechos, autocuidado y hábitos de vida saludable. | 10000 | 762 | 9238 | [11 empty] | Asistencia técnica a redes de apoyo de las familias y/o cuidadores de personas mayores. | 5 | Febrero | 330 | 1870 |  | 0% |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTAMPILLAS AÑOS DORADOS | 1 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTAMPILLAS AÑOS DORADOS | ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS ET+ - Rendimientos Financieros Estampilla Anos Dorados | 2.3.4103.1500.2020130010133 | SI | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS LICITACION Pública SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Familiares y cuidadores participando en capacitaciones de hábitos de vida saludable. | 381 | Febrero | 330 | 381 |  | 0%
[24 empty] | Familiares y cuidadores participando en capacitaciones sobre la Ley de Adulto Mayor. | 381 | Febrero | 330 | 381 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LÍNEA ESTRATÉGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS”. | Tasa de cobertura en protección social a las personas con Discapacidad. | 25% Fuente de Datos: Ministerio de Salud y protección social, cubo de Datos RCLPD, corte 21 de junio 2018. | Garantizar al 35% de las Personas con Discapacidad el ejercicio efectivo de los derechos (cobertura en protección social a las personas con Discapacidad.) | Programa: Gestión Social Integral y Articuladora por la Protección de las Personas Con Discapacidad y/o su Familia o Cuidador. | No. De personas con Discapacidad con atención intersectorial en Asistencia y Acompañamiento integral, sus familias y/o sus cuidadores en el trascurrir del ciclo vital humano | Número o personas | 4.320. Fuente de Datos: Secretaria de Planeación, Plan de acción, corte 31de diciembre 2019 | 7.120 PcD registradas en el RCLPD en atención intersectorial en el desarrollo y protección social integral. | 7120 | 2500 | 1722 | [8 empty] | Asistencia EN LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SU FAMILIA O CUIDADOR. Cartagena de Indias | 2021130010209 | Garantizar la asistencia y acompañamiento integral a las PcD, sus familias y/o cuidadores en las dimensiones corporales, individuales | Realizar visitas psicosocial domiciliarias y virtuales a las PcD y elaboración de planes de respuesta de acuerdo a la necesidad encontrada. | 500 | Enero | 360 | 1722 |  | 0% | Oficina Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social | DENIS ARROYO MATOS | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 300000000 | ICLD | ASISTENCIA EN LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SU FAMILIA O CUIDADOR-0 CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4104.1500.2021130010209 | SI | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Suministrar los apoyos básicos alimentarios nutricionales. | 120 | Enero | 200 | 150 |  | 0%
[24 empty] | Suministrar los productos de apoyo en el marco de la habilitación / Rehabilitación Funcional en concordancia al plan de respuesta territorial. | 70 | Enero | 360 | 70 |  | 0%
[24 empty] | Realizar la oferta institucional, focalización, localización de PcD y sensibilización en temas de Discapacidad. | 20 | Enero | 360 | 250 |  | 0%
[6 empty] | No de Ajustes Razonables Impulsados en dimensiones institucionales, sociales y económicas. | Número | 0 | Impulsar 3 modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan carga desproporcionada o indebida, en las dimensiones institucionales, sociales y económicas. | 3 | 1 | 1 | [11 empty] | Identificar la necesidad o solicitud para la prestación de servicios de asesoría, asistencia y/o capacitaciones en las acciones institucionales y misional en concordancia a la definición de propuestas con ajustes Razonables | 1 | 2022-02-01 | 330 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Ejecutar las actividades de asesoría, asistencia y/o capacitación de acuerdo con lo programado. | 1 | 2022-03-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LÍNEA ESTRATÉGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS”. | Tasa de cobertura en protección social a las personas con Discapacidad. | 25% Fuente de Datos: Ministerio de Salud y protección social, cubo de Datos RCLPD, corte 21 de junio 2018. | Garantizar al 35% de las Personas con Discapacidad el ejercicio efectivo de los derechos (cobertura en protección social a las personas con Discapacidad.) | Programa: Pacto o Alianza Por La Inclusión Social y Productiva de las Personas Con Discapacidad. | Número pactos (alianzas) implementados por la inclusión social y productiva de las Personas con discapacidad. | Número o pactos | 0 | Implementar 20 pactos (alianzas) por la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad de acuerdo con lineamientos técnicos y metodológicos en las dimensiones sociales, institucionales y económicas. | 20 | 6 | 9 | [8 empty] | Contribución :PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Cartagena de Indias | 2021130010211 | Fomentar las capacidades y oportunidades de las personas con discapacidad para participar en escenarios institucionales, sociales y económicos en el marco de la articulación y transversalización de la oferta de bienes y servicios diferenciales del Distrito de Cartagena de Indias. | Realizar mesas de trabajo en salas situacionales de discapacidad e inclusión. | 4 | Febrero | 330 | 200 |  | 0% | Oficina Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social | DENIS ARROYO MATOS | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 300000000 | ICLD | CONTRIBUCIÓN PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CARTAGENA DE INDIA | 2.3.4502.1000.2021130010211 | SI | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[24 empty] | Realizar brigadas formativas por escenarios desde el enfoque de derechos y deberes, fortalecimiento y generación de oportunidades a las Personas con discapacidad. | 10 | Marzo | 300 | 250 |  | 0%
[24 empty] | Construir documento técnico Estratégico de alianza (pacto) para la articulación y transversalización de la oferta de bienes y servicios diferencial dirigidos a la población con discapacidad. | 1 | Octubre | 90 | 30 |  | 0%
[24 empty] | Proceso de acompañamiento a las iniciativas productivas en la generación de oportunidades de negocios y de ingresos en concordancia al plan de respuesta territorial. | 1 | Marzo | 300 | 40 |  | 0%
[23 empty] | Aumentar asistencia técnica y apoyo logístico para desarrollar el potencial productivo de las personas con Discapacidad, familia y/o cuidador. | Asegurar de manera participativa y flexible la estrategia "Apalancamiento en la generación de Ingreso y Empleo de las Personas con Discapacidad en edad laboral. | 1 | Junio | 180 | 40 |  | 0%
[6 empty] | Números de organizaciones de personas con discapacidad consolidadas en la libre asociación y acorde a la reglamentación normativa. | Número u organizaciones | 4 Fuente de Datos: Secretaria de Planeación, Plan de acción, corte 31 de Diciembre 2019 | Consolidar 20 organizaciones de personas con discapacidad en el marco de la libre asociación, la representatividad y reglamentación normativa. | 20 | 7 | 7 | [10 empty] | Fomentar el acompañamiento en la creación, fortalecimiento y aseguramiento sostenible de las organizaciones de personas con discapacidad para la garantía de su participación plena y efectiva en la adopción de todas las decisiones que los afecten en el Distrito de Cartagena de Indias. | Implementar procesos de desarrollo para la creación y fortalecimiento del liderazgo organizacional de las PcD dentro de las capacidades y generación de oportunidades individuales y organizativas. | 7 | Febrero | 330 | 70 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LÍNEA ESTRATÉGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS”. | Tasa de cobertura en protección social a las personas con Discapacidad. | 25% Fuente de Datos: Ministerio de Salud y protección social, cubo de Datos RCLPD, corte 21 de junio 2018. | Garantizar al 35% de las Personas con Discapacidad el ejercicio efectivo de los derechos (cobertura en protección social a las personas con Discapacidad.) | Programa: Desarrollo Local Inclusivo de las Personas Con Discapacidad: Reconocimiento de Capacidades, Diferencias y Diversidad. | Número de comités Territoriales de Discapacidad e Inclusión Social empoderados y participativos. | Número o comités | 4 Fuente de Datos: Secretaria de Planeación, Plan de acción, corte 31 de Diciembre 2019 | Establecer la asistencia técnica permanente a los 4 comités Territoriales de Discapacidad e Inclusión Social dentro del marco normativo Distrital y nacional. | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | Desarrollo LOCAL INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES, DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD EN Cartagena de Indias | 2021130010210 | Crear capacidad Institucional y operativa de los Comités Territoriales de Discapacidad a través de la promoción de su organización, articulación, movilización e incidencias políticas para los grupos de valor e interés en el Distrito de Cartagena. | Realizar campañas de información, sensibilización, o/y capacitación pertinentes al Sistema Distrital de Discapacidad e Inclusión Social y su agenda de trabajo distrital y local. | 10 | Marzo | 300 | 21 |  | 0% | Oficina Programa de Discapacidad - Secretaria de Participación y Desarrollo Social | DENIS ARROYO MATOS | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 150000000 | ICLD | DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES, DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010210 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Diseñar y difundir las piezas publicitarias vinculadas a la agenda de trabajo en el marco del Sistema Distrital de Discapacidad e inclusión social | 5 | Marzo | 300 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Realizar asistencia profesional, técnica y logística para la renovación del Sistema de Discapacidad e Inclusión Social en el marco del acuerdo 009 de 2019 | 8 | Febrero | 330 | 21 |  | 0%
[23 empty] | Generar empoderamiento social, organizativo y de proceso de renovación en el marco de la representatividad, legalidad y legitimidad de las organizaciones de y para personas con discapacidad. | Realizar asesoría, asistencia y/o capacitación de acuerdo con las acciones encaminadas al funcionamiento del Sistema Distrital de Discapacidad el marco del derecho local inclusivo. | 4 | Febrero | 330 | 21 |  | 0%
[24 empty] | Suministro servicio de transporte equipo de trabajo. | 1 | Febrero | 360 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Número de planes de Fortalecimiento técnico y metodológico al documento base de la Política pública focalizada integradora de discapacidad e inclusión social. | Número o planes | 0 | Desarrollar 1 plan de Fortalecimiento técnico y metodológico al documento base de la Política Pública focalizada integradora de discapacidad e inclusión social | 1 | 0.25 | 0.75 | [10 empty] | Reconocer en los grupos de valor e interés el valor del trabajo conjunto y coordinado a través del plan de fortalecimiento técnico y metodológico para la reformulación e implementación de la política integradora focalizada de Inclusion social a las personas con discapacidad. | Realizar asesoría, asistencia y/o capacitación de acuerdo con acciones especializadas, metodológicas y logística encaminadas a la aprobación de la fase de Alistamiento de la política pública de discapacidad acuerdo al marco metodológico CONPES. | 0.5 | Febrero | 330 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Diseño de una plataforma Pública de información y gestión de datos de la oferta existente para la población con discapacidad en el Distrito de Cartagena. | 1 | Febrero | 330 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Política pública de discapacidad e inclusión social reformulada e implementada | Unidad | 1 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Reformulación e Implementación de la política pública discapacidad e inclusión social. | 1 | 0.4 | 0.26 | [11 empty] | Implementar la fase de Agenda Pública de la Política Pública de discapacidad y la construcción de un plan de acción para la etapa de Formulación de acuerdo al marco metodológico CONPES. | 0.4 | Abril | 270 |  |  | #DIV/0!
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA TRATO HUMANITARIO AL HABITANTE DE CALLE | Porcentaje de la Población en Situación de Calle del Distrito de Cartagena atendidos | 100% Secretaría de Participación y Desarrollo Social | Mantener el porcentaje del 100% de la Población en Situación de Calle del Distrito de Cartagena atendidos de manera integral basados en la Política Pública Social de Habitante de Calle. | Programa: Habitante De Calle Con Desarrollo Humano Integral | Proceso de Caracterización de población de Habitantes de Calle en el Distrito de Cartagena | Unidad | 0 | Realizar 1 proceso de caracterización de la población de Habitante de Calle. | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | APOYO A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE CON DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010188 | Generar acciones de inclusión social que contribuyan al desarrollo humano de los habitantes de calle, mediante un enfoque de derechos y de corresponsabilidad que facilite el acceso a servicios sociales y el desarrollo de sus potencialidades. | Realizar jornadas de atención ambulatorias dirigida a la población habitante de calle y organizar redes de apoyo. | 30 | Enero | 360 | 500 |  | 0% | Oficina de Atención Poblacion Habitantes de Calle Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 500000000 | ICLD | APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4104.1500.2021130010188 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[24 empty] | Mantener actualizada la base de datos de la población habitante de calle caracterizada. | 1 | Enero | 360 | 500 |  | 0%
[6 empty] | Número de Hogares de Paso Habitantes de Calle en el Distrito de Cartagena | Número u hogares de paso | 1 Hogares de paso Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social. 2019 | Aumentar a 4 Hogares de Paso. | 4 | 1 | 1 | [10 empty] | Desarrollar acciones de sensibilización ciudadana frente a la problemática de la población habitante de calle. | Servicios de atención Integral mediante hogar de paso para la resocialización, inclusión al núcleo familiar y laboral. | 1 | Febrero | 330 | 100 |  | 0%
[24 empty] | Actualizar permanentemente la información referida a la población atendida en el Hogar de Paso. | 1 | Febrero | 330 | 100 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA TRATO HUMANITARIO AL HABITANTE DE CALLE | Porcentaje de la Población en Situación de Calle del Distrito de Cartagena atendidos | 100% Secretaría de Participación y Desarrollo Social. 2019. | Mantener el porcentaje del 100% de la Población en Situación de Calle del Distrito de Cartagena atendidos de manera integral basados en la Política Pública Social de Habitante de Calle. | Formación Para El Trabajo - Generación De Ingresos y Responsabilidad Social Empresarial. | Número de habitantes de calle beneficiados con Programas de Responsabilidad Social del Sector Privado. | Número o habitantes de calle | 0 | 25 habitantes de calle beneficiados con Programas de Responsabilidad Social del Sector Privado | 25 | 12 | 0 | [8 empty] | Apoyo A LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO GENERACIÓN DE INGRESOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN Cartagena de Indias | 2020130010321 | Realizar vinculación a 25 habitantes de calle en procesos de responsabilidad social, mediante jornadas de atención, procesos formativos, asistencias y entrega de ayudas | Aplicar registro laboral a los habitantes de calle participantes de la ruta de inclusión productiva. | 20 | Abril | 270 | 20 |  | 0% | Oficina de Atención Poblacion Habitantes de Calle Secretaría de Participación y Desarrollo Social | JOSEFA VALENZUELA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 50000000 | ICLD | APOYO A LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO GENERACIÓN DE INGRESOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010321 | si | CONTRATACION DIRECTA MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Vincular laboralmente a los habitantes de calle participantes en el marco del modelo de empleo productivo propuesto en la estrategia de inclusión productiva Centros de Emprendimiento y Gestión de la Empleabilidad. | 8 | Julio | 180 | 8 |  | 0%
[6 empty] | Número de habitantes de calle beneficiados con Programas de educación para el trabajo. | Número o habitantes de calle | 0 | 170 habitantes de calle beneficiados con Programas de educación para el trabajo | 170 | 60 | 38 | [10 empty] | Capacitar, orientar y brindar formación en artes y oficios a 170 habitantes de calle, a partir de la estrategia "Centros para el emprendimiento y la gestión de la empleabilidad". | Habitantes de Calle participando en Capacitación, orientación y formación en artes y oficios, en el marco de la estrategia Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad en Cartagena. | 60 | Abril | 270 | 60 |  | 0%
[24 empty] | Asistencia técnica para propiciar mejores oportunidades de vinculación laboral. | 10 | Julio | 180 | 60 |  | 0%
[24 empty] | Habitantes de Calle participando en el laboratorio empresarial laboral y juvenil en el marco de la estrategia de inclusión productiva, Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad. | 5 | Agosto | 150 | 5 |  | 0%
[6 empty] | Organizaciones legalmente constituidas por habitantes de calle de acuerdo a su interés. | Números u organizaciones | 0 | 3 Organizaciones legalmente constituidas por habitantes de calle de acuerdo a su interés | 3 | 1 | 0 | [10 empty] | Brindar orientación, acompañamiento y asistencia técnica para la constitución legal de tres (3) organizaciones conformadas por habitantes de calle. | Capacitación, asesoría en componentes empresariales y acompañamiento para los trámites y etapas de constitución legal. | 1 | Mayo | 150 | 30 |  | 0%
[24 empty] | Elaboración y sustentación de los planes de negocio. | 3 | Mayo | 60 | 6 |  | 0%
[24 empty] | Participar en los espacios de promoción comercial en el marco de la estrategia de inclusión productiva Centros para el Emprendimiento y la Gestión de la Empleabilidad | 1 | Septiembre | 120 | 6 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO. | Porcentaje de la Población LGTBIQ+ en del Distrito de Cartagena atendidos | ND | Lograr que el 100% de la Población LGTBIQ+ en del Distrito de Cartagena sean atendidos de manera integral basados en la Política Pública en Diversidad Sexual e Identidades de Género Distrital. | Programa: Diversidad Sexual e Identidades de Género | Número De Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de Derechos. | Número o acciones afirmativas | 6 Fuente: Secretaría de Participación y Desarrollo Social. 2019 | 15 Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de Derechos. | 15 | 3 | 12 | [8 empty] | ACTUALIZACIÓN DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÈNERO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010234 | Disminuir exclusión y discriminación en las personas LGTBI en el Distrito de Cartagena. | Desarrollo e implementación de un plan de formación a funcionarios y funcionarias del Distrito para disminución del estigma, discriminación y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+. | 1 | Febrero | 180 | 150 |  | 0% | Oficina de Asuntos para la mujer Secretaría de Participación y Desarrollo Social | ANA MILENA HERNÁNDEZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 37500000 | ICLD | ACTUALIZACIÓN DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÈNERO CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010234 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[24 empty] | Desarrollo de jornadas de reconocimiento de derechos y liderazgo de las personas LGTBIQ+ del Distrito de Cartagena en articulación con las organizaciones y colectivos de diversidad sexual. Conmemoración fechas simbólicas: (1) Visibilidad Trans: 31 de marzo. (2) Visibilidad Lésbica: 26 de abril. (3) Día No Homofobia: 17 de mayo. (4) Marcha del Orgullo: 28 de junio. (5) Desfile de la Diversidad: Noviembre. | 3 | Marzo | 270 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Observatorio en Diversidad Sexual e Identidades de Género Distrital creado | Unidad u observatorio | 0 | Crear 1 Observatorio en Diversidad Sexual e Identidades de Género Distrital | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | Servicio de consultoría y logística para la creación del observatorio. | 1 | Julio | 180 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Política Pública de Diversidad Sexual e Identidades de Género Distrital formulada | Unidad | 0 | Formular 1 Política Pública de Diversidad Sexual e Identidades de Género Distrital | 1 | 0.2 | 0.4 | [8 empty] | FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA Pública DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010235 | Formular la política pública LGTBIQ del Distrito de Cartagena | Implementación y aprobación en la etapa de alistamiento. | 1 | Enero | 120 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 37500000 | ICLD | FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA Pública DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010235 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
[24 empty] | Implementación y aprobación etapa de la agenda Pública. | 1 | Abril | 210 |  |  | #DIV/0!
[24 empty] | Construcción del plan de acción para etapa de formulación. | 1 | Noviembre | 60 |  |  | #DIV/0!
CARTAGENA RESILIENTE | “SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL” | Inversión territorial en el Sector (miles de pesos) | 31256050 | 34.000.000 (incremento mayor al 8%) | Programa Bienestar y Protección animal | Número de animales callejeros esterilizados. | Número | 2350 Fuente umata 2019 | Esterilización de 2600 animales callejeros | 2600 | 900 | 800 | [8 empty] | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | 2021130010182 | Esterilización de 1800 animales entre caninos y felinos en el Distrito de Cartagena | Esterilización de animales en condición de calle. | 900 | Marzo | 300 | 900 |  | 0% | UMATA | LUISA HORTA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 105000000 | ICLD | SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | 2.3.4501.1000.2021130010182 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Campañas para identificación y censo de población animal para esterilizaciones. | 1 | Marzo | 300 | 900 |  | 0%
[6 empty] | Número de alberges transitorios implementados con atención integral. | Número | ND | Implementar 2 alberges transitorios con atención integral. | 2 | 1 | 1 | [11 empty] | Albergue y atención integral a animales en condición de calle. | 1 | Marzo | 300 | 120 |  | 0%
[6 empty] | Grupo especial para la lucha contra el maltrato animal. | Unidad | ND | Establecer 1 grupo especial para la lucha de maltrato animal. | 1 | 0.4 | 0.6 | [8 empty] | ELABORACIÓN POLITICA Pública Y REGLAMENTACION PROYECTOS PROTECCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010225 | Brindar bienestar a los animales en el distrito de Cartagena | Establecer un grupo especial para la lucha contra el maltrato animal en el Distrito. | 0.6 | Febrero | 330 |  |  | #DIV/0! | UMATA | LUISA HORTA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 15000000 | ICLD | ELABORACIÓN POLITICA Pública Y REGLAMENTACION PROYECTOS PROTECCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010225 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[6 empty] | Política Pública de Protección y bienestar animal formulada. | Unidad | Documento de avance en el proceso de construccion de la politica | Formular y presentar una (1) Política Pública de Protección y bienestar animal. | 1 | 0.2 | 0.6 | [11 empty] | Implementar la agenda Pública e iniciar la Formulación de Política Pública de protección y bienestar animal. | 0.2 | Febrero | 330 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | Regulación territorial con base en la nueva normatividad nacional para los caninos potencialmente peligrosos. | Unidad | ND | Presentar ante el concejo Distrital un (1) proyecto de acuerdo que permita actualizar la regulación territorial con base en la nueva normatividad nacional para los caninos potencialmente peligrosos. | 1 | 0.2 | 0.8 | [11 empty] | Proyecto de actualización de la realización de tenencia responsable de caninos de razas especiales o de razas potencialmente peligrosas | 0.5 | Febrero | 180 |  |  | #DIV/0!
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD | No. De Plataforma de inclusión productiva Distrital en funcionamiento | 0 Secretaría de Participación y Secretaría de Hacienda | Diseñar e Implementar 1 Plataforma de inclusión productiva Distrital | Programa: Cartagena emprendedora para pequeños productores rurales | No. De Emprendimientos rurales, agropecuarios, pesqueros o piscícolas acompañados desde lo social, productivo fomentados o fortalecidos y articulados con el mercado local. | Número o emprendimiento | ND | Fortalecer, acompañar y articular con el mercado local 8 emprendimientos rurales, agropecuarios, pesqueros o piscícolas | 8 | 2.1 | 2.9 | [8 empty] | ASISTENCIA CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010186 | Generar oportunidades de acceso a programas de emprendimiento rural para los campesinos y o pequeños productores del distrito para fortalecer la vocación productiva y mejora sus condiciones de vida, así como, aportar alimentos a los habitantes rurales u urbanos del distrito de Cartagena de Indias. | Formular plan de negocio viable en términos sociales, técnicos, ambientales y comerciales, para elegir oportunidades de emprendimiento. | 4 | Febrero | 180 | 100 |  | 0% | UMATA | LUISA HORTA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 95000000 | ICLD | ASISTENCIA CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1702.1100.2021130010186 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Visitas de extensión agropecuaria a campesinos productores para desarrollar las capacidades humanas integrales, desarrollar las capacidades sociales integrales y el fortalecimiento de la asociatividad, propiciar el acceso y aprovechamiento efectivo de la información de apoyo, mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales y desarrollar habilidades para la participación en espacios para la retroalimentación de la Política Pública sectorial y también identificar oportunidad de negocio. | 100 | Febrero | 180 | 150 |  | 0%
[24 empty] | Implementar y articular con el mercado local emprendimientos rurales, agropecuario, pesqueros o piscícolas para generación económicos de pequeños productores agropecuarios. | 3 | Febrero | 330 | 100 |  | 0%
CARTAGENA CONTINGENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN | No de puesto en Índice de competitividad entre ciudades. Posición de Colombia | Puesto12. Fuente: Consejo privado de competitividad 2019 | Posicionar en 10º puesto Cartagena dentro del índice de competitividad entre ciudades | Programa: Cartagena fomenta la ciencia, tecnología e innovación agropecuaria: juntos por la extensión agropecuaria a pequeños productores. | No de Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | Número o productores | 2200 Fuente: Umata 2019 | Atender 2.500 productores con servicio de extensión agropecuaria. | 2500 | 500 | 1833 | [8 empty] | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN RURAL AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ASENTADOS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010183 | Prestar el servicio público de extensión agropecuaria a 1.000 pequeños productores y 150 productoras agropecuarios, para incidir positivamente en la producción de alimentos y seguridad alimentaria del distrito de Cartagena de indias, durante el cuatrienio 2022– 2023. | Métodos demostrativos agropecuarios. | 40 | Febrero | 330 | 100 |  | 0% | UMATA | LUISA HORTA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 247796854 | ICLD | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN RURAL AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ASENTADOS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1708.1100.2021130010183 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Técnicas de producción agropecuarias en parcelas instaladas. | 10 | Febrero | 330 | 100 |  | 0%
[24 empty] | Visitas de extensión agropecuaria a pequeños productores. | 500 | Febrero | 330 | 500 |  | 0%
[24 empty] | Planes finca a pequeños productores agropecuarios. | 10 | Febrero | 330 | 10 |  | 0%
[6 empty] | No de Mujeres productoras atendidas con servicio de extensión agropecuaria | Número o mujeres | ND | 500 Mujeres productoras atendidas con servicio de extensión agropecuaria | 500 | 62 | 438 | [11 empty] | Espacios agroempresariales para pequeños productores agropecuarios. | 2 | Febrero | 330 | 62 |  | 0%
[24 empty] | Secciones teóricos prácticos. | 40 | Febrero | 330 | 62 |  | 0%
[24 empty] | Visitas de extensión agropecuaria a pequeños productores con metodología de enfoque género. | 62 | Febrero | 330 | 62 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA. | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | Fortalecimiento e Inclusión Productiva para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena. | No de organizaciones pesqueras pertenecientes a grupos étnicos con dotación de materiales | Número u organizaciones | 0 | 15 organizaciones de pescadores pertenecientes a grupos étnicos dotadas de materiales. | 15 | 2.7 | 9.3 | [8 empty] | FORTALECIMIENTO DOTACION Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES DE PESCADORES PERTENECIENTES A GRUPOS ETNICOS AFRO. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010187 | Dotar con materiales a 15 asociaciones de pescadores pertenecientes a grupos étnicos afro, ubicados en el Distrito de Cartagena durante el cuatrienio 2020- 2023. | Pescadores pertenecientes a grupos étnicos capacitados en pesca artesanal responsable. | 80 | Febrero | 330 | 80 |  | 0% | UMATA | LUISA HORTA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 64000000 | ICLD | FORTALECIMIENTO DOTACION Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES DE PESCADORES PERTENECIENTES A GRUPOS ETNICOS AFRO. CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1702.1100.2021130010187 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Adquisición y entrega de materiales para pesca artesanal. | 2.7 | Abril | 240 | 50 |  | 0%
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | LINEA ESTRATEGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA. | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | Programa: Empoderamiento del Liderazgo de las Mujeres, Niñez, Jóvenes, Familia y Generación Indígena | No de Mujeres indígenas fortalecidas en la producción propia | Número o mujeres | 0 | 48 mujeres indígenas fortalecidas en la producción propia | 48 | 3.2 | 44.8 | [8 empty] | ASISTENCIA PARA EL EMPODERAMIENTO DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010237 | Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, mediante la producción, comercialización y promoción de sus productos artesanales, comestibles, y agropecuarios, etc. de acuerdo a el enfoque diferencial indígena, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y garantías de participación e inclusión al mercado | Asistencia técnica a mujeres rurales para identificar debilidades en producción propias. | 24 | Febrero | 330 | 24 |  | 0% | UMATA | LUISA HORTA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 80000000 | ICLD | ASISTENCIA PARA EL EMPODERAMIENTO DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1702.1100.2021130010237 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[24 empty] | Adquisición de materiales de acuerdo con el diagnóstico de los técnicos de la UMATA de acuerdo a usos y costumbres de cada pueblo indígena. | 24 | Marzo | 180 | 24 |  | 0%
[24 empty] | Talleres de asistencia técnica agropecuaria dirigida a las mujeres indígenas beneficiarias para la producción y comercialización de sus productos. | 24 | Febrero | 330 | 24 |  | 0%
PILAR RESILIENTE | “SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL” | VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL SUSTITUIDOS | 274 | SUSTITUIR 100% EN CENSO DE VTA | Programa Bienestar y Protección animal | ATENCIÓN Y ADOPCIÓN DE ANIMALES QUE SON PARTE DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE VTA. RECEPCIÓN DE EQUINOS | Número | 274 | RECEPCION DE LOS EQUINOS USADOS COMO VTA Y SUSTITUDIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 274 | 120 | 31 | [8 empty] | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL - VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010185 | Entregar en adopción 274 animales recuperados que son utilizados como vehículos de tracción animal en el Distrito de Cartagena Indias | Albergue temporal para la recuperación de equinos sustituidos por el DATT. | 30 | Marzo | 300 | 30 |  | 0% | UMATA | LUISA HORTA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD) | 350000000 | ICLD | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL - VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3602.1300.2021130010185 | si | CONTRATACION DIRECTA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS MINIMA CUANTIA
[9 empty] | ENTREGAR EN ADOPCION LOS EQUINOS UTILIZADOS COMO VTA SUSTITUIDOS | [14 empty] | Recibir equinos utilizados como VTA sustituidos por el DATT. | 10 | Marzo | 300 | 10 |  | 0%
[24 empty] | Entregar en adopción y realizar seguimiento a los equinos utilizados como VTA sustituidos por el DATT. | 20 | Marzo | 300 | 20 |  | 0%
[9 empty] | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ANIMALES ENTREGADOS Y CAPACITAR A LOS NUEVOS PROPIETARIOS | [14 empty] | Valoración médico veterinaria y aplicación de tratamientos a los equinos utilizados como VTA. | 60 | Febrero | 330 | 60 |  | 0%