## SecGeneral2020
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2019 | SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2019 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2019 | META PRODUCTO A 2020 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2020 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2020 | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN PÚBLICA LOCAL | GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | GESTIÓN DE CALIDAD | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | Certificar 16 Macroprocesos a traves de la ISO 9001 | 0 | 3 | 0 | Actualización y mejoramiento de MECI- Sistema de Gestión de Calidad Cartagena | 2017130010003 | Implementar en las dependencias del Distrito de cartagena el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Numero de documentos validados por cada una de las politicas del MIPG | 17 | Numero | 17 | 800 | 2020-02-01 | 2020-02-14 | DIANA MARTINEZ BERROCAL Secretaria General | 38000000 | 02-001-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD.
[16 empty] | Numero de planes de accion aprobados por las dependencias para su implementacion | 17 | Numero | 17 | 800 | 2020-02-01 | 2020-05-20
[16 empty] | Numero de planes presentados ante el comite institucional para su aprobacion | 17 | Numero | 17 | 800 | 2020-05-29 | 2019-06-30
[15 empty] | Realizar sensibilización a los funcionarios sobre el sistema integrado de gestión a traves de la impresión de Plegables didácticos. | # de funcionarios sensibilizados | 800 | Numero | 0 | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Adquirir el Software para Sistema Integrado de Gestión, capacitación a lideres y mantenimiento. | Software adquirido | 1 | Software | 0 | 800 | 2020-07-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Realizar Auditorias de certificación | Auditoria certificación | 0 | Auditorias | 0 | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Actualizar la plataforma sistema único de trámite (SUIT) | Nuevos tramites publicados | 200 | Tramites | 15 | 1047321 | 2020-02-02 | 2020-06-30 |  |  |  |  | En la celda R9 es el numero total de tramites que deben estar publicados en la plataforma del distrito
[16 empty] | Tramites depurados | 20 | Tramites | 20 | 1047321 | 2020-02-02 | 2020-06-30
[16 empty] | Tramites racionalizados | 200 | Tramites | 4 | 1047321 | 2020-02-02 | 2020-06-30 |  |  |  |  | En la celda R11 es la totalidad de tramites que deben ser racionalizados
CONSTRUIIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | Acceso a la Información Pública | Centro integral creado | 1 | 1 | 0 | Crear un Centro integral de Servicio | Sistematización sistema de informacion cartagena 2017 | 2017130010005 | Adquirir mobiliario para el proyecto de atencion al ciudadano | Numero mobiliario adquirido | 1 | Numero | 0 | Distrito de Cartagena | Junio | Agosto | DIANA MARTINEZ BERROCAL Secretaria General | 44067325 | 02-001-06-20-03-03-02-02 | Ingresos corrientes de libre destinación
[15 empty] | Sensibilizar a los Servidores publico de la alcaldia en la utilización de los canales institucionales | Numero de servidores publicos sensibilizados | 500 | Numero | 500 | Distrito de Cartagena | Marzo | Noviembre
[16 empty] | Numero de sensibilizaciones realizadas | 12 | Numero | 0 | Distrito de Cartagena | Febrero | Diciembre
[15 empty] | Realizar capacitaciones a los servidores públicos del Distrito en la Herramienta SIGOB | Número de personas capacitadas en la herramienta SIGOB | 500 | Número | 500 | Personal del Distrito | Marzo | Noviembre
[15 empty] | Capacitar al personal interno de las Ventanillas Unicas de Atención al Ciudadano(VUAC) de los trámites y servicios que se prestan en el Distrito para brindar un buen servicio al ciudadano | Numero de capacitaciones | 12 | Numero | 12 | Personal de VUAC | Febrero | Diciembre
[16 empty] | Numero de personas capacitadas | 12 | Numero | 22 | Distrito de Cartagena | Febrero | Diciembre
[15 empty] | Realizar campañas a través de la intranet del Distrito de los procesos de atencion al ciudadano para el fortalecimiento institucional | Numero de campañas realizadas | 11 | Numero | 6 | Distrito de Cartagena | Febrero | Diciembre
[16 empty] | Numero de funcionarios sensibilizados | 500 | Numero | 500
[15 empty] | Realizar Informe de Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes(PQRS) | Informes elaborados | 6 | Número | 6 | Distrito de Cartagena | Enero | Noviembre
[7 empty] | Acceso a la Información Pública | Oficina de Atención al Ciudadano creada | 1 | 0 | 0 | Crear una de oficina de Atención al Ciudadano | Implementar, optimizar la calidad del servicio al ciudadano prestado por la Alcaldia del Distrito de Cartagena | 2017130010034 | Garantizar la atencion al ciudadano a traves de un equipo tecnico idoneo en el proyecto de atencion al ciudadano | Atencion al ciudadano garantizada | 17 | Numero | 17 | Distrito de Cartagena | Enero | Diciembre
[15 empty] | Gestionar equipos para la promoción de actividades e información de interés a la ciudadanía | Número de equipos gestionados | 4 | Número | 4 | Distrito de Cartagena | Junio | Junio
[15 empty] | Señalizar las Ventanillas Unicas de atención al ciudadano. Incluye marcación de las ventanillas (número y preferencial) | Número de ventanillas señalizadas | 6 | Número | 6 | Distrito de Cartagena | Junio | Junio
[15 empty] | Implementar el sistema de turnos y calificadores en las Ventanilas Únicas de Atención al ciudadano | Número de Sistema de turnos y calificadores implementados | 4 | Equipos | 4 | Distrito de Cartagena | Mayo | Mayo
[15 empty] | Incentivar a traves de campañas de sensibilizacion en las localidades del Distrito en el uso de los canales(Presencial, verbal,telefonico, virtual y correo electronico de atención al ciudadano | Numero de campañas realizadas | 3 | Numero | 3 | Distrito de Cartagena | Marzo | Noviembre
[15 empty] | Actualizar la carta de trato digno | Documento actualizado | 1 | Documento | 1 | Distrito de Cartagena | Marzo | Marzo
[15 empty] | Crear el buzon interno de sugerencias, quejas y felicitaciones en la intranet | Buzon creado | 1 | Implemento | 1 | Distrito de Cartagena | Abril | Mayo
[15 empty] | Gestionar la certificacion por competencia en atencion al ciudadano al personal adscrito al proyecto de atención al ciudadano a traves del sena | Número de personas certificadas por competencia | 30 | Número de personas | 30 | Distrito de Cartagena | Junio | Junio
[15 empty] | Diseñar Política Única de Atención al Ciudadano del Distrito de Cartagena. | Documento diseñado e implementado. | 1 | Documento | 0 | Distrito de Cartagena
[15 empty] | Actualizar el Decreto que reglamenta el trámite interno de las petición y quejas, reclamos de la Alcaldia de Cartagena. | Documento actualizado y aprobado | 1 | Documento | 1 | Distrito de Cartagena
[15 empty] | Aperturar puntos adicionales de Ventanillas Únicas de Atención al Ciudadano con el fin de ofrecer un servicio más cercano al ciudadano. | Poner VUAC (1) adicional-Bicentenario | 1 | Ventanilla Unica de atención al Ciudadano | 6 | Distrito de Cartagena
[15 empty] | Adquirir buzón de sugerencias interno y externo | Buzon adquirido | 3 | Implemento | 7 | Distrito de Cartagena | Abril | febrero
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN PÚBLICA LOCAL | GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | Fortalecimiento Institucional del Archivo General | % metros lineales organizados y digitalizados | Modernizar y digitalizar 7,000 metros lineales de documentos (Ley 594 de 2,000 y demás normas reglamentarias) | 0 | 3697 | 1000 | Fortalecimiento Institucional del Archivo General del Distrito | 2017-13001-0017 | Lograr la organización de metros lineales de documentos con un equipo humano idoneo | Metros lineales Organizados por el personal competente | 1000 | Metros Lineales | 400 | 1047321 | 2020-02-02 | 2020-06-30 | NORMA ROMAN Director de Arhivo General | 381848931.29 | 02-001-06-20-03-03-02-04 | ICLD
[15 empty] | Desarrollar Jornadas de capacitación para la Implementación de la Ley General de Archivos en cuanto a la organización de los archivos de gestión en todas las dependencias de la Alcaldía | Funcionarios capacitados en temas de archivo | 300 | Número |  |  | 2020-03-15 | 2020-06-30
[10 empty] | 1206 | 3697 | 1000 | Fortalecimiento Institucional del Archivo General del Distrito | 2017-13001-0017 | Adquirir insumos como estanterías, cajas de archivo inactivo, carpetas 4 aletas, Elementos de protección personal tales como guantes, tapabocas, batas, gorros, gel antibacterial, gafas de protección, etc.) | No. de Estanterias, carpetas y cajas de archivo. | 4000 Cajas de archivo X200 | Número | 0 | 1047321 |  |  |  | 1000000000 | 02-070-06-50-03-03-02-02 | SGP
[16 empty] | elementos de seguridad y protección (batas, goros, gel antibacterial, tapabocas, gafas, guantes) | 50 batas 50 cajas de gorros 150 cajas de tapabocas 150 cajas de guantes 50 gafas de proteccion | Número | 0
[15 empty] | Realizar las adecuaciones pertinentes de acuerdo a la norma que regula las edificaciones de los archivos de las ciudades | Intrumentos de medición condiciones ambientales | 6 Dataloggers 1 Sofaware para lectura de datos del datalogge 6 Luxometros medidor UV medios de cultivos | Número | 0
[16 empty] | Jornadas de desinfección, desratización y desinsectación | 2 | Número | 0
[15 empty] | Elaboración del Plan Institucional de Archivo (PINAR) | Plan elaborado | 1 | Plan elaborado | 1 |  | 2020-01-30 | 2020-12-31
[10 empty] | 0 | 2491 | 1000 | Fortalecimiento Institucional del Archivo General del Distrito | 2017-13001-0017 | Aprobación y adopción del PINAR | Plan aprobado por el Comité Institucional | 1 | Número | 1 | 1047321 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | NORMA ROMAN Director de Archivo General
[15 empty] | Implementacion de los proyectos del PINAR | Cuadro de Clasificación Documental Actualizado | 1 | Número | 0
[16 empty] | Tablas de Retención Documetal Actualizadas | 1 | Número | 0
[16 empty] | Tablas de Valoración Documental Actualizadas | 1 | Número | 0
[16 empty] | Programa de Gestión Documental (PGD) actualizado | 1 | Número | 0
[15 empty] | Seguimiento a la Implementación del Plan Institucional de Archivo | Seguimiento implementado | 1 | % | 0%
[15 empty] | Diseño del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | Sistema Integrado de conservación diseñado | 1 | Número | 0 |  | 2020-02-01 | 2020-06-30
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 2 Rendiciones de cuentas al año | 2 | 3 | 5 | 2 | Gobierno Transparente y Participativo | N/A | Audiencias Públicas, publicaciones en página web, periodico, publicación en redes Sociales, trasmisiones en radio y televisión | Rendiciones de Cuentas realizadas | 2 | Rendición de Cuentas | 2 | 1047321 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | TADEO MARTINEZ | 220000000 | 02-001-06-50-03-03-02-04 | ICLD
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | Planta de personal modernizada | Modernizar la planta de personal de la Alcadia de Cartagena | 936 personal de la planta administrativa | 0 | 1 | Plan estratégico de Talento Humano | N/A | Actualización y Publicación del Plan Estrategico del Talento Humano | Plan Estrategico del talento Humano Actualizado y Publicado | 1 | Documento | 1 | 1047321 | 2020-02-15 | 2020-03-15 | MARTHA CARVAJAL (Directora Administrativa de Talento Humano)
[13 empty] | Plan Institucional de Capacitación | N/A | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Numero de Jornadas de Capacitación implementadas | 15 | Numero | 15 |  | 2020-03-01 | 2020-12-20 | MARIA FERNANDA MILLER (Profesional Universitario) | 473051207 | 02-001-02-20-11-00-00-00 | ICLD | El valor colocado en la columna cantidad corresponde al establecido para la vigencia 2018, debido que solo en el mes de febrero se realizara el procedimiento para establecer las capacitaciones para el 2019.
[14 empty] | N/A | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | Seguimientos Realizados | 3 | Numero | 3 |  | 2020-05-15 | 2020-12-20
[14 empty] | N/A | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 1 |  | 2020-12-01 | 2020-12-31
[13 empty] | Plan de Previsión del talento humano | N/A | Elaborar el Plan de Previsión del Talento Humano | Documento | 1 | Plan de Previsión del Talento Humano elaborado. | 1 |  | 2020-02-15 | 2020-03-30 | MARGARITA CASAS COTES (Directora Administrativa de Talento Humano)
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | Planta de personal modernizada | Modernizar la planta de personal de la Alcadia de Cartagena | 936 personal de la planta administrativa |  |  | Plan de Incentivos Institucionales | N/A | Elaborar Programa de Bienestar Social e Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | Plan de Incentivos elaborado | 1 | 800 | 2020-01-15 | 2020-03-15 | ASTRID FIGUEROA LOPEZ (Profesional Especializado)
[14 empty] | N/A | Ejecutar el Programa de Bienestar Social e Incentivos | Numero de actividades realizadas | 19 | Numero | 19 |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 1707524750 | 02-001-02-20-10-00-00-00 | ICLD | La apropiación inicial 2019 corresponde al monto presupuestado para el programa de bienestar 2019, dentro del cual se encuentran incluidos los planes de incentivos.
[16 empty] | Numero de Servidores Publicos Beneficiados | 500 | Numero | 500 |  | 2020-02-01 | 2020-12-31
[14 empty] | N/A | Realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos | Informe de Avance | 2 | Documento | 2 |  | 2020-02-01 | 2020-12-31
[13 empty] | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | Actualizar y comunicar politicas de seguridad y salud en el trabajo de alcaldia | politicas actualizadas | 1 | Documento | 1 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | MARTHA CARVAJAL (Directora Administrativa de Talento Humano) |  |  |  | Politicas de seguridad y salud, acoso laboral y consumo de alcohol y drogas.
[14 empty] | N/A | Actualizar matriz de identificación de peligros y valoracion de riesgos de seguridad y salud del trabajo. | Matriz de identificación de peligros y riesgos de seguridad y salud del trabajo actualizada | 1 | Documento | 1 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Recopilacion de todas las matrices de peligros realizadas en las dependencias
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | Planta de personal modernizada | Modernizar la planta de personal de la Alcadia de Cartagena | 936 personal de la planta administrativa |  |  |  | N/A | Conformación y entrenamiento de Brigadas de Emergencias | Brigadas conformadas | 6 | Brigadas entrenadas | 6 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Conformacion y entrenamiento de las brigadas de las diferentes dependencias. 3 entrenamientos por semestre
[14 empty] | N/A | Diseñar Planes de Emegencias | Plan de emergencia diseñado | 6 | Documento | 6 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Planes de emergencias de dependencias faltantes. Se realizaran 3 por cada semestre.
[14 empty] | N/A | Realizacion de simulacros de emergencias en dependencias | Simulacro realizado | 6 | sesión | 1 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | se realizaran tres por cada semestre.
[14 empty] | N/A | Acompañamiento y capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) | Acompañamiento realizado | 10 | sesión | 10 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | un acompañamiento por mes
[14 empty] | N/A | Acompañamiento Comité de Convivencia Laboral | Acompañamiento realizado | 4 | sesión | 4 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | un acompañamiento por trimestre
[14 empty] | N/A | Jornadas de Seguridad y Salud | Jornada realizada | 10 | sesión | 10 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 5 jornadas por semestre
[14 empty] | N/A | Realizar revisión por la dirección en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Revisión Realizada | 1 | Documento | 1 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FINANZAS SANAS Y ROBUSTAS | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | FINANZAS SANAS Y ROBUSTAS | Porcentaje de incremento en el recaudo real sobre el presupuestado. (Aplica para los ingresos Corrientes y otras fuentes de la siguiente manera: 8% impuesto predial unificado, en un 7% sobretasa a la gasolina y 10% en contraprestacion portuaria.) | Recursos de cooperación logrados por vías no tradicionales | Gestionar recursos de cooperación internacional por $15.000.000.000 | Cooperación Internacional Para el Desarrollo y Paz | Gestionar recursos de Cooperacion por vias no tradicionales para el desarrollo. | Gestionar $40.000.000.000 (cuarenta mil millones de pesos en recursos de cooperación) a través de las diferentes modalidades y fuentes de acceso a la cooperación para la paz y el desarrollo humano | Recursos de cooperacion internacional gestionados $16.075.312.935 | 3195498498 | Gestionar $11.000.000.000 (once mil millones de pesos en recursos de cooperación) a través de las diferentes modalidades y fuentes de acceso a la cooperación para la paz y el desarrollo humano | Actualización Cooperacion Internacional y Gestion de Proyectos para el Desarrollo y la Paz Cartagena | 2017130010004 | Fortalecer la capacidad de gestión de recursos a través de la contratación de un equipo de profesionales | Cantidad de recursos gestionados en efectivo, especie y asistenica tecnica | 1000000000 | Pesos | 1000000000 | 6 barrios, dos por localidad | 2020-01-15 | 2020-06-30 | DIANA MARTINEZ BERROCAL Secretaria General | 101726687 | 02-001-06-50-03-06-01-02 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación
[16 empty] | Proyectos formulados en torno a equipos de articulación local | 6 | Número | 6 |  | 2020-01-15 | 2020-06-30
[15 empty] | Fortalecer la asistencia tecnica y el intercambio de capacidades generados a través del programa de ciudadas hermanas | Iniciativas de intercambio o asistencia generadas | 6 | Número | 6 |  | 2020-01-15 | 2020-06-30
[15 empty] | Fortalecer la capacidad de la MECAD para crear equipos con los cuales acceder arecursos y mejorar las capacidades instaladas de la ciudad para la gestión de proyectos del sector privado | Organizaciónes Mapeadas | 100 | Número | 100 | Organizaciones sin ánimo de lucro de toda la ciudad. | 2020-02-05 | 2020-06-30
[15 empty] | Formular un plan de internacionalización articulando a los sectores de la ciudad que gestionan las relaciones internacionales | Sesiones de planeación participativa del Plan de Internacionalización con los actores del sistema | 3 | Número | 3 | Los habitantes, visitantes e inversionistas de la ciudad | 2020-03-05 | 2020-06-30 |  | 2500000 | 02-001-06-50-03-06-01-02 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR EN UN 25% LA POSICION NACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DEL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO(IGA) | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | MODERNIZACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | Ampliar la cobertura a 75 puntos Vive Digital en Cartagena y sus corregimientos | Incrementar a 50 puntos de acceso a internet gratuito en el Distrito de Cartagena | 0 | 10 | 15 | Aportes PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIÓN PARA UNA Cartagena | 2017130010018 | Gestionar con MinTic los suministros para la creación de Puntos de acceso Gratuitos | Zonas WiFi Creadas | 10 | Unidad | 15 | Ciudadanos ubicados alrededor de los siguientes Sectores: Ciudad del Bicentenario, Barrio de Chiquinquirá, Barrio La María, Complejo deportivo del Campestre, Castillo de San Felipe, Parque Espíritu del Manglar, Barrio Olaya Herrera, Playas de Bocagrande | 2020-01-20 | 2020-12-31 | INGRID SOLANO Jefe Oficina Asesora informática | 250.000.000 850.000.000 81.610.266 74.685.089 | 02-001-06-50-03-03-02-05 02-037-06-50-03-03-02-05 02-092-06-50-03-03-02-05 02-107-06-50-03-03-02-05 | ICLD ICLD Otros dividendos Rendimientos otros dividendos
[9 empty] | Datacenter Con Normatividad Vigente | 0 | 0 | 1 |  |  | Creación de un Centro de Datos que cumpla con las normas vigentes | Centro de Datos Creados | 0 | Unidad | 1 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31
[9 empty] | Licenciar los Software de bases de datos del sistema ERP | 0 | 7 | 8 | Aportes PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIÓN PARA UNA Cartagena | 2017130010018 | Gestionar los recursos para legalizar las licencias del sistema ERP incluyendo el respaldo del mismo. Esto con el fin de aumentar la seguridad de los sistemas de información | Licencias ERP Legalizadas | 7 | Unidad | 8 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  | 250.000.000 850.000.000 81.610.266 74.685.089 | 02-001-06-50-03-03-02-05 02-037-06-50-03-03-02-05 02-092-06-50-03-03-02-05 02-107-06-50-03-03-02-05 | ICLD ICLD Otros dividendos Rendimientos otros dividendos
[9 empty] | Adquirir Software de Seguridad de la Red | 0 | 0 | 4 |  |  | Adquisición de una herramienta que permita prevenir, reportar y controlar los archivos que se almacenan en los equipos, fortalecer los procesos de auditoria, Garantizar la protección de los Derechos de Autor y Licenciamiento | Software de Seguridad Adquiridos | 0 | Unidad | 4 | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 13719 | IDENTIFICACION DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Inventario de bienes inmuebles del distrito actualizado | Actualizar inventario de 13719 bienes inmuebles del Distrito | 281 | 464 | 13255 | ELABORAR PLAN ANUAL DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES REPORTADOS EN LAS DIFERENTES BASES DE DATOS ( IGAC, EE.PP.DD, INURBE, TRANSCARIBE, VALORIZACION) | N/A | INVENTARIAR LOS INMUEBLES, DEPURAR LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS EN LA BASE DE DATOS | No. DE PREDIOS CON FICHA PREDIAL VS No. DE PREDIOS INVENTARIADOS | 300 | INMUEBLES CON FICHA PREDIAL | 300 | 1047321 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | DIDIER TORRES Director Apoyo Logistico | 966320817 | 02-001-02-20-09 | ICLD
[14 empty] | N/A | INVENTARIAR EL LOS BIENES INMUEBLES DE CESION OBLIGATORIA OTORGADAS POR INURBE- DANDOLE PRIORIDAD A AQUELLOS EN LOS QUE EL DISTRITO TENGA INTERES PARTICULAR | INMUEBLES CESION OBLIGATORIA | 5 | INMUEBLES CESIONADOS | 5 |  | 2020-01-02 | 2020-06-02
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE |  | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 13719 | IDENTIFICACION DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Inventario de bienes inmuebles del distrito actualizado | Actualizar inventario de 13719 bienes inmuebles del Distrito | 281 | 464 | 13255 |  | N/A | REALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA- | INMUEBLES PROPIEDAD ALCALDIA | 5300 | INVENTARIO DE INMUEBLES DE LA ALCALDIA REALIZADOS | 5300 | 1047321 | 2020-01-02 | 2020-06-02
[14 empty] | N/A | DEPURAR EL 100% DE LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LAS IGLESIAS CATOLICAS- CEMENTERIOS - POLICIA - SALUD | INMUEBLES DEPURADOS | 200 | % DE INMUEBLES DE LA ALCALDIA OCUPADOS POR LAS IGLESIAS CATOLICCAS | 200 |  | 2020-01-02 | 2020-06-02
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | EJE ESTRATÉGICO TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS | PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE | INCREMENTAR 100% COBERTURA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | % DE PERSONAS CON SERVICIOS MEJORADOS. | ND | CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES | Obras de ampliación para la construcción de bóvedas y nictios en los cementerios distritales, una por cementerio (Ternera, Olaya y Albornoz) realizadas. | 2) Realizar 3 obras de ampliación para la construcción de bóvedas y nichos en los cementerios distritales una por cementerio (Ternera, Olaya Y Albornoz). | 0 | 25% |  | Mantenimiento, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y DE LOS CEMENTERIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA 2017 | 2017130010052 | Construir bóvedas y nichos en los cementerios distritales de Cartagena (Olaya, Ternera, Albornoz, Corregimientos y Zona Insular). | Construcciones civiles realizadas (bobedas y nichos) | 3 | MTS DE OBRAS CONSTRUIDAS | 3 | 1047321 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | DIDIER TORRES Director Apoyo Logistico | 95524689 | 02-001-06-10-02-10-02-09 SERVICIOS CEMENTERIOS - Ventas de Servicios Cementerios | ICLD | Como observacion general los cementerios en cuanto las condiciones de funcionamiento y su infraestructura actual requieren dimensionar un plan de optimización y mejoramiento, que bajo la óptica de la normatividad sanitaria y ambiental, conlleven a la prestación de un servicio eficiente. Por consiguiente surge la necesidad urgente de la ejecucuion de unas mejoras prioritarias, las cuales suplen las dificultades operacionales y/o administrativas del proyecto. * construccion de bobedas y nichos. *Mantenimiento de bovedas y nichos existentes, senderos peatonales, paredes y demas obras civiles necesarias. *construcción de un cementerio distrital “PARQUE CEMENTERIO”, dentro de las áreas señaladas por el POT habilitadas para tales efectos, el cual implemente los servicios de Cremación en los Cementerios Distritales de Cartagena (Servicios solo para muertes naturales), una vez se hayan cumplido el tiempo mínimo de permanencia, estipulado en la Resolución 5194 de 2010.
[8 empty] | Estudio preliminar poro lo intervención integral del Cementerio de Manga realizado. | 3) Realizar 1 estudio preliminar para la intervención integral del cementerio de Manga. | 0 | 4 | 4 |  |  | Construccion de un Nuevo “PARQUE CEMENTERIO DISTRITAL” para las tres localidades, con servicio de Cremacion, dentro de las áreas señaladas POT | Construcciones civiles realizadas (bobedas y nichos) | 1 | MTS DE OBRAS CONSTRUIDAS | 1 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
[15 empty] | Realizar mesa de trabajo con las entidades competentes, en la cual se trataran temas sobre la intervencion del cementerio santa cruz de manga "Cartagena". | Mesa trabajo con las entidades competentes. | 1 | UND | 1 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Con respecto al estudio integral del Cementerio Santa Cruz de manga, se requiere que las partes competentes Apoyo Logistico (Mantenimiento, Operación y Administracion) IPCC (Como monumento cultural, Patrimonio Cultural) Otros. Unifiquen Criterios para sacar adelante la ejecucion de esta meta.
[15 empty] | Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los cementerios distritales de Cartagena, (Cementerio de Santa Cruz de Manga, Olaya, Ternera, Albornoz, Corregimientos y Zona Insular). | Limpiezas general en los cemeterios distritales, (Corte de cesped, poda y tala de arboles, Tratamientos sanitarios y de arbustos y especies parasitas, desinfeccion de areas comunes. | 4 | UND | 4 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Realizar mantenimiento, corte y poda de los árboles que hay dentro de los cementerios Distritales. Realizar Tratamiento sanitario de arbustos y especies parasitas. IMPLEMENTOS: Matamalezas, Bomba de fumigacion de malezas *Mantenimiento de bovedas y nichos existentes, senderos peatonales, paredes y demas obras civiles necesarias. *Fumigaciones.
[8 empty] | Obras de mantenimiento preventivo y correctivo en los cementerios distritales, una por cementerio (Ternera, Monga, Olaya y Albornoz) realizadas | 1) Realizar 4 obras de mantenimiento preventivo y correctivo en los cementerios distritales, una por cementerio (Ternera, Manga, Olaya Y Albornoz) | [5 empty] | Suministrar elementos de protección personal (EPP) para los trabajadores de los cementerios distritales de Cartagena de indias | Elementos de Proteccion Personal, idoneos para el personal operativo de los cemenetrios distritales. |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Implementar elementos de protección personal. IMPLEMENTOS: Impermeables de Proteccion, Mascaras industriales para exhumacion, Tapabocas, Botas de caucho, Guantes industriales, Overol industrial, Gafas de proteccion.
[15 empty] | Adquirir software administrativo, el cual se encargue de controlar los procesos administrativos y/o operacionales de los cementerios distritales | Software Administrativo, con alcance operacionales y adminstrativos requedridos. |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Adquirir Software Administrativo CEMENTERIOS DISTRITALES CARTAGENA, el cual nos permita Sistematizar todos los Subprocesos de los campos santos.
[15 empty] | Realizar plan de Saneamiento Ambiental en los Cemenetrios Distritales. | Diagnostico de residuos solidos y peligrosos, fumigacion, control de plagas y vectores, campañas de sencibilizacion en los cementeriosd y su entorno, |  |  |  |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Implementar plan de saneamiento ambietal propio, en los cemenetrios distritales de cartagena.
Note on O2: Luz Marlene Andrade Hong: CODIGO ACTUALIZADO DEL PROYECTO INSCRITO EN MGA WEB
Note on R9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Numero total de tramites que deben estar publicados en la plataforma del distrito
Note on R11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Totalidad de tramites que deben ser racionalizados