## Hoja1
Pilar | Línea Estratégica | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | Programa | Indicador de Producto | Linea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Programació Meta a 2021 | Meta Producto Ejecutada a 31 de Marzo de 2021 | Proyecto | Código de Proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | Actividades del Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO ENE-MAR 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observaciones
Resiliente | Desarrollo Urbano | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | 45% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | 32,9 km | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40.5 kilómetros de canales | 7.6 | 35,5 km |  | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación personal de apoyo a la gestión. 2. Identificación y priorización de canales 3. Identificación de Fuentes de financiación 4. Estructuración de Estudios Previos. 5. Seguimiento al proceso de contratación. 6. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 16% 16% 16% 16% 16% 20% |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | DAVD | Pedro Jorge Rejtman Orozco | I.C.L.D. 'Rendimientos financieros valorización 'Obras por valorización beneficio directo | $ 58.801.109 $ 13.086.785 $ 119.403.877 ------------- $ 191.291.771 | DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-001-06-20-01-03-02-02 02-023-06-20-01-03-02-01 02-058-06-10-01-03-02-01 | Proyecto Prosperity Fund. en colaboración con Findeter para el Diseño de Ingeniería de Detalle de 21 canales con una longitud aproximada de 13,3 km. Se realizó la solicitud del CDP para la firma del convenio.
|  | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | 10% |  | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | 6 km | Construir y/o rectificar hasta 12 kilómetros lineales de canales | 6 | 8 km |  | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. 2. Identificación de la problemática 3. Identificación y análisis de la información existente 4. Reunión con la Comunidad 5. identificación de estudios complementarios 6. inicio de la gestion predial. 7. Contratacion de estudios complementarios 8. Identificacion de predios - gestion predial 9. Estructuracion del Riegue 10. Presentacion del proyecto de Riegue. 11. Seguimiento al proceso de Contratación. 12. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 12% |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | DAVD | Pedro Jorge Rejtman Orozco | I.C.L.D. Contraprestaciones Portuarias | $ 1.300.000.000 $ 612.396.622 --------------- $ 1.912.396.622 | CONSTRUCCION DE CANALES EN EL PLAN DE DRENAJES PLUVIALES | 02-001-06-20-01-03-02-01 02-053-06-10-01-03-02-02 | Canal Calle 70 de Crespo (0,3047 km) en estructuración para su ejecución por contribución de valorización.
|  | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | 12% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | 1 km | Alcanzar 8.0 kilómetros de construcción de protección costera | 7 | 4 km |  | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2013130010241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Identificación de la problemática 3. Identificación y análisis de la información existente 4. Reunión con la Comunidad 5. identificación de estudios complementarios. 6. Contratación de estudios complementarios. 7. Seguimiento al proceso de contratación. 8. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16% |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | DAVD | Pedro Jorge Rejtman Orozco | I.C.L.D. | 41645762 | PROTECCION COSTERA DE CARTAGENA | 02-001-06-20-01-03-03-01 | Reinicio del contrato Protección Para Pedraplén Playetas. Seguimiento a la contratación de la Protección costera desde El Espolón Iribarren en El Laguito Hasta el Túnel de Crespo, Fase I.
|  | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 | 7 | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | 4 | Número; Diseño y estructuración de obras de infraestructura por contribución de valorización. | 3 | 6 |  | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Identificación de la problemática 3. Identificación y análisis de la información existente 4. Reunión con la Comunidad 5. identificación de estudios complementarios 6. inicio de la gestión predial. 7. Contratación de estudios complementarios 8. Identificación de predios - gestión predial 9. Estructuración del Riegue 10. Presentación del proyecto de Riegue | 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | DAVD | Pedro Jorge Rejtman Osorio |  |  |  |  | En estructuración 1. Pavimentacion vías internas del Barrio el Recreo - Sector Valencia, por contribución de valorización. 2. Canal Calle 70 de Crespo 3. Parque Lineal y plan de andenes y bordillos en Crespo. 4. Via Intersección Transeversal Baru - Puerto Badel
|  | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% | 50% |  | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 41km | Llegar a 46 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 5 | 43 km |  | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento al proceso de contratación de los proyectos a ejecutar por riegue. 3. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 30% 30% 40% |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | DAVD | Pedro Jorge Rejtman Orozco | I.C.L.D. | 600000000 | VIAS RURALES CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACION - VIAS REGIONALES | 02-001-06-20-01-03-04-01 | 1. Via Intersección Transeversal Baru - Puerto Badel
|  | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% | 7% |  | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4,8 km | Llegar a 7.0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 2.2 | 5,5 km |  | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento al proceso de contratación de los proyectos a ejecutar por riegue. 3. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 30% 30% 40% |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | DAVD | Pedro Jorge Rejtman Orozco | I.C.L.D. | 32986742 | VIAS URBANAS CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACION -VIAS URBANAS | 02-001-06-20-01-03-04-02 | 1. Pavimentacion vías internas del Barrio el Recreo - Sector Valencia, por contribución de valorización.
|  | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% | 175% |  | Mts 2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | 6890 m2 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | 5110 | 8800 m2 |  | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento al proceso de contratación de los proyectos a ejecutar por riegue. 3. Supervisión a la ejecución de los contratos. | 30% 30% 40% |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | DAVD | Pedro Jorge Rejtman Orozco | I.C.L.D. | 16493371 | ZONAS DE ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDAS POR RIEGUE DE VALORIZACION | 02-001-06-20-01-03-04-03 | 1. Parque Lineal y plan de andenes y bordillos en Crespo.
Note on U1: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento