## Hoja1
PLAN DE ACCION DAVD 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO A 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de avance Actividad Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contración | Fecha de Inicio Contratación | Observaciones
Resiliente | Desarrollo Urbano | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | 45% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | Km | 32.9 | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales | 7.6 | 38 km | 32,9 KM | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación personal de apoyo a la gestión. OK | 16% | 2022-01-03 | 2022-01-28 | 16108 | 16108 |  | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | María Isabel Lugo Pulecio | ICLD | 2088612467 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.3205.0900.2020130010239 | 2.3.3205.0900.2020130010239 | Si | Mínima cuantía Licitación Pública | 01-01-2022 01/03/2022 | Contratación diseño de ingeniería de detalle de los canales: Providencia, Puerto de Pescadores e India Catalina. Recibo y liquidación Convenio Interadminsitrativo proyecto El Laguito Revisión Proyectos Fase I y Fase II del Plan Maestro de Drenaje Pluvial, según resolución 661 de 2019.
[16 empty] | 2. Identificación y priorización de canales. | 16% | 2022-01-03 | 2022-12-31
[16 empty] | 3. Identificación de las fuentes de financiación y la consecución de los recursos. | 20% | 2022-01-03 | 2022-12-31
[16 empty] | 4. Planeación del proyecto y estructuración de los Estudios Previos. | 16% | 2022-01-30 | 2022-09-30
[16 empty] | 5. Seguimiento al proceso de contratación. | 16% | 2022-01-30 | 2022-12-31
[16 empty] | 6. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 16% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION | 11058604 | 1.3.2.3.05-023-- OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION
|  | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | 10% |  | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | Km | 6 km | Construir y/o rectificar hasta 12 kilómetros lineales de canales | 6 | 10 km | 6 km | Construcción Sistema Hídrico y Plan Maestro de Drenajes Pluviales en la Ciudad de Cartagena para salvar el Hábitat, Cartagena de Indias | 2013130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. OK. | 11% | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [13 empty] | Contratación obras Boxcoulvert o canal del Plan Maestro de Drenasjes Pluviales. Seguimiento Construcción Canal Avenida 1 de Bocagrande.
[16 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. | 11% | 2022-01-03 | 2022-12-31
[16 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. | 11% | 2022-01-03 | 2022-12-31
[16 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. | 11% | 2022-01-30 | 2022-12-31
[16 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. | 11% | 2022-01-30 | 2022-12-31 | [5 empty] | OTRAS CONTRIBUCIONES- CONTRIBUCION VALORIZACION | 57670853 | 1.2.3.2.02-043- OTRAS CONTRIBUCIONES- CONTRIBUCION VALORIZACION
[16 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento | 11% | 2022-01-30 | 2022-12-31
[16 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados | 11% | 2022-01-30 | 2022-12-31
[16 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. | 11% | 2022-01-30 | 2022-04-30 | [14 empty] | 2157341924
[16 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 12% | 2022-05-02 | 2022-12-31 | [6 empty] | 2157341924
|  | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | 12% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | Km | 1 km | Alcanzar 8.0 kilómetros de construcción de protección costera | 7 | 6 km | 2,04 km | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2013130010241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. OK. | 11% | 2022-01-01 | 2022-01-28 |  | 5.918 91.853 Total= 98.771 |  |  |  | ICLD | 43311592 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.3207.0900.2020130010241 | 2.3.3207.0900.2020130010241 |  |  |  | Seguimiento Fase I del Componente 1 del proyecto de protección costera mediante convenio interadministrativo 257 de 2018, celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. Recibo y liquidación contrato 20-2019 "Optimización del Pedraplén para la conformación de la cimentación de la Vía Transversal Barú en el Tramo 2 de Playetas del Distrito de Cartagena de Indias".
[16 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. | 11% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[16 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. | 11% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[16 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. | 11% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[16 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. | 11% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[16 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento | 11% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[16 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados | 11% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[16 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. | 11% | 2022-02-01 | 2022-12-31
[16 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 12% | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 | 7 | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | U | 4 | Número; Diseño y estructuración de obras de infraestructura por contribución de valorización. | 3 | 7 | 4 U | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | ICLD | 3 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.2402.0600.2021130010154 | 2.3.2402.0600.2021130010154 |  |  |  | Supervisión Proyecto Concesión Corredor de Carga Recibo Tramo III, Proyecto Transversal Barú contrato Val-02-06
|  | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% | 50% |  | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | Km | 41km | Llegar a 46 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 5 | 44,5 km | 41 Km | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
|  | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% | 7% |  | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | Km | 4,8 km | Llegar a 7.0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 2.2 | 6,0 km | 4,8 Km | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
|  | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% | 175% |  | Mts 2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | M2 | 6890 m2 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | 5110 | 10.300 m2 | 6890 M2 | Desarrollo del Programa "Cartagena se Conecta", Diseño y Construcción de Vías por Contribución de Valorización. Cartagena de Indias | 2013130010232 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
[25 empty] | Total | 2200653519
Avance promedio metas producto Septiembre 2021 | #REF! | [24 empty] | 2200653519
Avance promedio metas producto en el cuatrienio | #REF!
Avance promedio ejecucion pptal Septiembre 2021 | #REF!

## Evidencias
DATOS INFORME DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 20 DE 2019
ACTIVIDAD | UNIDAD | PERIODO | CONTRATO | CANTIDAD CONTRATADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR_EJECUTADO | Porcentaje Avance
Realizar la localización y replanteo de la obra. | m2 | 2021-06 | 20-2019 | 9405 | 3424 | 32202720 | 9405 | 32202720 | 100%
Construir el Pedraplén | m3 | 2021-06 | 20-2019 | 37273.38 | 445000 | 16586654100 | 25434.863 | 11318514035 | 68.24%
Fundir el Concreto para Pasos de Fauna | m3 | 2021-06 | 20-2019 | 754.6 | 1050000 | 792330000 | 416.5 | 437325000 | 90%
FIGURAR EL ACERO DE REFUERZO | Kg | 2021-06 | 20-2019 | 90530 | 5699 | 515930470 | 73572.2 | 419287967.8 | 90%
EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | Global | 2021-06 | 20-2019 | 1 | 1642834694 | 1642834694 | 0.91 | 1494979571.54 | 91%
Ejecutar el Plan de manejo del Tráfico | Global | 2021-06 | 20-2019 | 1 | 95833273.72 | 95833273.72 | 0.91 | 87208279.0852 | 91%
[5 empty] | TOTAL | 19665785257.72 |  | 13789517573.4252 | 70.12%
Capacitación al personal de obra
Mejoramiento de acceso a la obra
Actividades de mantenimiento y recolocacion de polisombra
Barrera anti turbidez
Instalación de piedra, módulos de pasos de fauna
Instalación de la Piedra

## Hoja2
1 | Pasos proyectos por contribución de valorización
2 | Prefactibilidad | Conjunto de análisis previos, debidamente documentados, que permiten determinar si una obra es susceptible de financiarse mediante la aplicación de la contribución de valorización.
3 | Decretación | Es el acto administrativo expedido por el Alcalde, mediante el cual se señalan las obras o proyectos susceptibles de financiar total o parcialmente con la contribución de valorización, ordena la realización de los estudios definitivos de la obra y convoca a los propietarios y poseedores de los inmuebles de la zona de citación a declarar sus inmuebles y a elegir la Junta de Representantes.
4 | Factibilidad | Conjunto de acciones para llevar a cabo los estudios definitivos y los diseños de construcción de la obra, para determinar si la obra es viable de financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización. Contiene entre otras acciones, las siguientes: censo de inmuebles propietarios y poseedores, estudio de beneficio, presupuesto de distribución, estudio financiero, cálculo de la contribución, estudio socieconómico, estudios técnicos, licencias y permisos, análisis jurídico.
5 | Distribución | Es el acto administrativo en el cual se determinan las obras a financiar por el sistema de la contribución de valorización, se ordena su ejecución en el evento de no haberse iniciado y se asigna la contribución de valorización que cada propietario o poseedor ha de pagar, de acuerdo con el beneficio obtenido o por obtener en sus inmuebles o predios.
6 | Ejecución | Corresponde a la etapa de realización de las inversiones del proyecto distribuido.
7 | Recaudo | Una vez en firme el acto administrativo que distribuye la contribución de valorización, el FONVALMED adquiere el derecho de iniciar el cobro de la misma.
8 | Balance Final | Cuando se haya terminado la construcción del proyecto u obra o se termine el plazo general de recaudo establecido en la resolución distribuidora, el representante legal del FONVALMED realizará un informe de gestión con los estados contables y financieros para evaluar la situación financiera y el estado de las obras.
9 | Liquidación | Una vez expirado el plazo general definido en la resolución distribuidora o el definido por la resolución que distribuyó el déficit, para el recaudo de las contribuciones y ejecutadas las obras, el represente legal del FONVALMED procederá mediante acto administrativo, a la liquidación contable del proyecto, previo concepto de la Junta de Representantes y del Consejo Directivo.