## 30-04-2021
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 DE 2021
Entidad: | Alcaldia Distrital de Cartagena de Indias
Vigencia: | 2021
Fecha de Publicación del Plan: | 14 mayo de 2021
Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno
Fecha de Seguimiento: 30 de abril de 2021
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance
1. Estrategia Gestión de Riesgos de Corrupción. | Publicacion de la Politica de Administracion de Riesgos de Corrupción | Politica publicada en el portal web de la Entidad, la cual puede ser verificado mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/index.php/politicas-y-lineamientos-sectoriales-e-institucionales | 100%
| Se socializara la politica de Administracion de Riesgos de Corrupcion a traves de diferentes medios | La politica ha sido Socializada a traves de los diferentes canales virtuales de la Alcaldia Mayor | 100%
| Hacer los Ajustes de los mapas de corrupcion que se consideren necesarios y publicarlos nuevamente en la pagina web institucional. | Hasta el momento no se ha presentado modificacion alguna. | 0%
| Se publicara el Plan nticorrupcion y de Atencion al Ciudadano y sus modificaciones en la pagina web institucional para consulta que los actores externos y internos puedan conocer su contenido | El Plan ha sido publicado en el Portal Web de la Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias- en el boton de Transparencia el cual puede ser verificado mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/index.php/paac | 100%
| Los lideres de procesos realizaran las actividades de monitoreo y revision de los mapas de riesgos de corrupcion de sus dependencias de manera permanente. | Las actividades de monitoreo se realizan por cada uno de los lideres de procesos de las distintas dependencias, según lo estipula la matriz de riesgos | 100%
| Se realizara el primer informe seguimiento del plan Anticorrupcion y del mapa de riesgos de corrupcion con corde al 30 de abril y se presentara dentro de los primeros 10 dias del mes de mayo. | Esta activida se encuentra publicada en el portal web de la entidad, mediante el siguiente link se puede verificar https://www.cartagena.gov.co/component/content/article?layout=edit&id=941 | 100%
| Se realizara el segundo informe seguimiento del plan Anticorrupcion y del mapa de riesgos de corrupcion con corde al 31 de agosto y se presentara dentro de los primeros 10 dias del mes de Septiembre. | Esta Actividad esta programada para realzarse en el mes de Agosto como lo estipula la guia y la ley 1474. | 0%
| Se realizara el tercer informe seguimiento del plan Anticorrupcion y del mapa de Riesgos de corrupcion con corte al 31 de diciembre y se presentara dentro de los 10 primeros dias del mes de enero del año 2021. | Esta actividad es la Ultima del seguimiento del Plan anticorrupcion y mapa de riesgos de esta vigencia, el cual debe ser publicado los primero 10 dia del mes de enero | 0%
2. Racionalización de Trámites | Para esta vigencia no se Publicó a información a realizar para la Politica de Racionalización de Tramites.
3. Rendición de Cuentas | Conformar y capacitar el equipo operativo líder del proceso de Rendición de cuentas | Esta actividda esta programada para el segundo semestre del año entre Junio y Diciembre | 0
| Elaborar y socializar la estrategia de Rendición de cuentas 2021 | Se presenta Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa. Alli se encuentran actividades relacionadas desde enero hasta el presente mes. | 50%
| Publicar los avances trimestrales de los Plan de Acción | hasta la fecha no se ha Publicado el Primer avance | 0
| Elaborar el Plan Comunicacional que contenga las acciones a desarrollar e implementar para la correcta divulgación de proceso de Rendición de Cuentas. | Este plan se encuentra en proceso de elaboración por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - AMC-OFI-0045973-2021 | 0%
| Publicar noticias referentes a la gestión institucional enmarcadas en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023 | A la fecha se han generado 16 boletines de prensa y 24 publicaiones en redes sociales referentes a la gestión institucional enmarcadas en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023 | 50%
| Divulgar información de la gestión institucional en pantallas internas digitales para informar a los servidores y visitantes de la entidad. | Actualmente la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa no cuenta con pantallas internas digitales. La informacion ha sido publicada mediante fondos de pantallas en los computadores de la oficina | 50%
| Realizar dos audiencias públicas de Rendición de Cuentas | Esta actividad tiene de fecha de programación entre Junio y Diciembre | 0
| Elaborar la Estrategia Participativa de la Rendición de Cuentas | Esta estrategia particpativa se encuentra en proceso de elaboración por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - AMC-OFI-0045973-2021 | 30%
| Diseñar encuesta participativa sobre temas para rendición de Cuentas | se presenta encuesta por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - AMC-OFI-0045973 -2021 | 100
| Visibilizar campañas de participación ciudadana realizadas por la entidad, con los grupos de interés, por medio de los canales de redes sociales. | Se presenta relación AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN EN REDES SOCIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA, un total de 20 publicaciones por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa | 66.6%
| Socializar entre los servidores y ciudadanía en general en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Código de Integralidad, Participación Ciudadana,Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Se presentan 5 Ediciones del Tractor Informativo, socializacion y entrega de informacion via whatsapp y correos electronicos, a nivel externo se han realizado 37 publicaciones a traves de las redes sociales | 92%
| Convocar a la ciudadanía a participar activamente en la jornada de la audiencia pública de RdC. | Esta actividad esta programada para realizarla en el segundo semestre del año entre junio y Diciembre | 0
| Consultar a los ciudadanos asistentes sobre su satisfacción frente al resultado de la Audiencia Pública de Cuentas. | Esta actividad se realiza cuando se convoque a la Audiencia Publica | 0%
| Realizar evaluación a través de encuestas a los participantes (Virtuales y presenciales) de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Esta actividad se realiza cuando se convoque a la Audiencia Publica | 0%
4. Servicio al Ciudadano | Implementar y Socializar la política institucional de servicio al ciudadan. | Se presenta borrador de política por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano mediante AMC-OFI-0044881-2021 | 0
| Mantener la herramienta de accesibilidad visual en la página web de la entidad. | https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/ puede ser verificada mediante este link | 100
| Adecuar rampas y señalización, para garantizar unas condiciones de acceso, la infraestructura física de la entidad | Esta actividad aun no se ha iniciado y tiene fecha final en diciembre de 2021 | 0
| Realizar difusion a la ciudadania de los diferentes canales dispuestos para la ciudadania que posee la Alcaldia | Se ha realizado difusion de los diferentes canales en las redes sociales del Distrito | 100
Mantener el sistema de turnos para la realización de cada uno de los trámites de la entidad
| Mantener publicada la Carta de Trato Digno en todos los canales de atención dispuesto por la entidad. | la carta se encuentra publicada en el portal web de la entidad mediante el link se puede verificar https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/2018-02-13-19-31-01 | 1000%
| Aplicar encuestas de percepción del Ciudadano en las ventanillas de atención al ciudadano. | Estas encuestas se realizan en cada una de las sedes de Atención al Ciudadano | 80
| Mantener publicada la Política de Protección de Datos en todos los canales de atención dispuesto por la entidad. | la politica se encuentra publicada en el portal web de la entidad https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/Normatividad/Decretos/DECRETO_0619_26_MAYO_2020_Y_POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS.pdf | 100%
| Publicar en el micrositio de atención al ciudadano el SUIT para conocimiento y disposición de los ciudadanos | https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/ puede ser verificada mediante este link | 100
| Publicar en el micrositio de atención al ciudadano los trámites en linea para conocimiento y disposición de los ciudadanos | los tramites se encuentran publicados en el portal web de la Alcaldia en el boton de Transparencia y de Atención al Ciudadano https://www.cartagena.gov.co/tramite-y-servicios | 100
| Elaborar informes bimestral de seguimiento al servicio de atención de la documentacion que ingresa en el distrito. | a la fecha se han realizado dos informes bimestrales AMC-OFI-0032964-2021 Y AMC-OFI-0009993-2021 | 100
| Comunicar la identidad institucional en el area de la Ventanilla Unica de atencion al ciudadano con imágenes vistuales(carnet) | Todos los servidores se encuentran identificados y en el portal web en nuestro micrositio web pueden | 100
| Identificar las principales necesidades de capacitacion expresadas por los servidores encargados en los diferentes canales de atencion de la entidad | Se identificaron las necesidades de capacitaciones y se presenta plan de capacitaciones realizadas el primer cuatrimestre de 2021 | 100
| Actualizacion y socializacion de la carta de trato digno" | La carta de trato digno se encuentra publicada en el portal web de la Alcaldia en el boton de Atención al Ciudadano, se puede verificar medinate el siguiente link https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/2018-02-13-19-31-01 | 100
| Realizar analisis de satisfaccion al ciudadano | Se realiza en todas las oficinas de Atención | 100
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información | Publicación y actualización constante de la Información mínima en botón "Transparencia y acceso a la información pública" | la depencia responsable manifiesta que a través de sigob se solicitó a diferentes dependencias del Distrito el envío de la información para su publicación en el botón de "Transparencia y acceso a la información pública". En el último mes se ha adelantado la actualización de la información en el botón. | 40
| Publicar seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Este actividad se cumple al publicar este seguimiento el cual, tiene fecha maxima de publicación 14 de mayo de 2021 | 100
| Publicar y realziar seguimiento a la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Administración Distrital, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 (Art. 11) | Se realizaron mesas de trabajo con la Oficina de Informatica para la verificación y actualizar la información mínima a publicar. La Oficina de Informática ha realizado la verificación de funcionamiento de los links de enlaces dispuestos en la página web de la Alcaldía Distrital, específicamente, de la información arrojada en el botón de Transparencia, que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 100
| Publicar y divulgar de los datos abiertos que dispone la Alcaldía Distrito | para la divulgacion de la informacion se ha creadoo un Portal de Transparencia y Datos Abiertos, el cual se encuentra en fase de Pruebas previas al lanzamiento. En este portal se encuentran los datos generaods y publicados por las diferentes depedencias del Distrito de Cartagena, ademas de las visualizaciones y analisis que se han creado para generar valor y conocimiento para los ciudadanos. se puede verificar el Link de consulta (Versión Prueba): https://abierta.cartagena.gov.co/ | 100
| Publicación de la información sobre contratación pública de la Alcaldía Distrital, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 (Art 10 | A través de Sigob se solicitó a Secretaría de Hacienda y a la UAC el envío de la información para su publicación en el botón de "Transparencia y acceso a la información pública", en el apartado de Contratación. | 80
| Publicar y divulgar los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital. | Se realizó la solicitud de infomación a diferentes dependencias de los procedimientos que siguen para la toma de decisiones para su publicación en el sitio web. Adicional, se público en el botón de Transparencia los canales presenciales y virtuales para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones. | 100
| Realizar un diagnostico de la página web a Alcaldía Distrital en cuanto al cumplimeinto de la Ley 1712 de 2014 | Se verificaron los enlacen disponibles en el botón de Transparencia y se realizó la solicitud de información a diferentes dependencias para su publicación en el sitio web. | 100
| Gestionar y fortalecer los espacios presenciales y virtuales para la presentación directa de solitudes, quejas y reclamos dispuestos al público | Se publicó en el botón de Transparencia el enlace directo del "Formulario electrónico de PQRS" y del "Canal de Denuncias de Corrupción" | 100
| Fortalecer los canales de respuestas de la Alcaldía Distrital | En relación a este ítem, desde Atención a Ciudadano se dispone de canales para que los ciudadanos consulten y verifiquen el estado de sus solicitudes. | 80
| Incluir el manual de funcionamiento del link habilitado para realizar solicitudes a traves de la pagina web | En relación a este ítem, desde la Oficina de Informática se adelanta una actualización a los procedimientos y medios habilitados para realizar solicitudes de manera presencial y en la página web. Para esto, se trabaja en un nuevo decreto referente al tema en mención. | 100
| Publicar en la página web la política de protección de datos | La política de protección de datos -Decreto 0619 de 26 de mayo de 2020- se encuentra publicada en la página Web del Distrito de Cartagena y se puede verificar en el siguiente link: https://www.cartagena.gov.co/Documentos/2020/Transparencia/TyALaIP/Normatividad/Decretos/DECRETO_0619_26_MAYO_2020_Y_POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS.pdf | 100%
| Actualización de controles de registro de información de las diferentes dependencias | En relación a este ítem, la Oficina de Calidad se ha encargado de revisar los controles de los registros de información de las diferentes dependencias y actualizar los formatos, además de registrarlos en las plataformas pertinentes | 40
| Implementar espacios físicos y virtuales para la población en situación de discapacidad | A la fecha, no se han realizado monitoreos verificables. | 0
| Establecer roles para el acceso a la información clasificada y no clasificada. | A la fecha, no se han realizado monitoreos verificables. | 0
| Publicación de informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta de la Alcaldía Distrital | A la fecha no se publicado informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | 0
| Realizar procesos de rendición de cuentas con la participación de la ciudadanía | Con respecto a esta actividad, se está trabajando en conjunto con la Oficina de Prensa y Comunicaciones y la Secretaría de Planeación para revisar el Plan de Desarrollo y puntualizar los temas que se van a incluir en la rendición de cuentas permanente. Las depedencias descentralizadas han divulgando sus procesos de rendición de cuentas a tráves de sus redes sociales y han dispuesto de un espacio en sus páginas web para que los ciudadanos expongan sus preguntas. La rendición de cuentas de estos se realizó última semana de abril de 2020 | 35
| Habilitar viatualmente el seguimiento a trámites realizados de manera presencial o virtual | Se encuentra habilitado espacio virtual mediante el cual se puede hacer seguimiento a los trámites presenciales o vistuales, se puede verificar el siguiente link: https://app.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia/ | 100%
| Habilitar en cada Secretaría, Departamento Administrativo y Ente Descentralizado espacios virtuales para la divulgación y seguimientos de los servicios y programas implementados | Los avances en este ítem se pueden constatar a través de las redes sociales de la Alcaldía Distrital de Cartagena y de cada una de las dependencias, donde se ha publicado la oferta institucional y los medios (presenciales y virtuales) dispuestos para acceder a los mismos. Adicional, se ha publicado en redes sociales y en la página web de la Alcaldía el avance de implementación de los servicios y programas. | 50
6. Iniciativas Adicionales | Promover una cultura ciudadana contra la corrupción a través de un Concurso JORGE PIEDRAHITA ADUEN para trabajos de investigación de corrupción en Cartagena | En relación a este ítem, se adelantan actividades de planeación para el desarrollo del Programa: Premio Jorge Piedrahita Aduen, el cual incluye el concurso Jorge Piedrahita Aduen. Se contactaron expertos en metodología de investigación. El principal propósito del Premio es movilizar y sensibilizar a la ciudadanía en general para investigar, divulgar y concursar, sobre las nefastas repercusiones de la corrupción en el nivel de vida de los Cartageneros. Para ello generan incentivos a través de becas y reconocimientos. | 0
| Promover una cultura ciudadana contra la corrupción a través de un Concurso musical y artístico “El Baile del Corrupto” con participación activa del pueblo cartagenero | En relación con este ítem, el avance que se surtió tiene que ver con su inclusión dentro del proyecto de plan de desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023”, línea estratégica: Artes, Cultura y Patrimonio para una Cartagena Incluyente - Programa: Patrimonio inmaterial. Nuestras fiestas, nuestros festejos, nuestro patrimonio, el cual incluye el concurso musical y artístico “El Baile del Corrupto”, que tiene con principal propósito la participación activa del pueblo cartagenero a través de carrozas y comparsas anticorrupción en las Fiestas de la Independencia de Cartagena, y a su vez este ejercicio promoverá los simbolismos de una sociedad que se transforma. | 0
| Realizar la inclusión de un espacio virtual de interacción entre el alcalde y la ciudadanía para presentar mensualmente los resultados de las acciones de gobierno frente al fenómeno de la corrupción y una parrilla de rendición de cuentas de los resultados del gobierno distrital que propenda a la sensibilización y cultura ciudadana para la transparencia y la formalidad de sus actuaciones. | En relación a este ítem, se están desarrollando estrategias lideradas por la Oficina Asesora de Comunicaciones, tales como: - "Cuénteme Alcalde", se realiza rendición de cuentas permanente. - Tik – Tok, se explican los trámites y servicios disponibles. - #CartagenaVaPaLante Los canales oficiales de la Alcaldía Distrital de Cartagena han sido el espacio propicio para la interacción entre el Alcalde y la ciudadanía, donde han evidenciado las acciones emprendidas en la lucha contra la corrupción y los resultados de la gestión. | 100
| Articular con el IPCC la participación de Carrozas y comparsas anticorrupción en las Fiestas de la Independencia de Cartagena (desfile del bando, balleneras, etc.). | Se requiere revisar la actividad de acuerdo con la situación del Covid- 19 en la ciudad de Cartagena. | 0
| Formular la estrategia “RUTAS DE LA INTEGRIDAD” para los servidores públicos | Desde la Dirección de Talento Humano se han desarrollo diferentes actividades para el fortalecimiento de valores en los funcionarios públicos, entre las actividades se encuentran: - #ElValorSoyYo: campaña que resalta los valores del Código de Integridad. El equipo Asesor de Transparencia y Anticorrupción está diseñando con el apoyo de USAID, Programa Juntos por la Transparencia, una estrategia para fortalecer las acciones de los funcionarios públicos, enfocada en la integridad y a concientizarlos sobre el tema de las denuncias y su trámite. Esta estrategia también busca propiciar espacios que permitan generar una retroalimentación entre las denuncias interpuestas y la manera cómo son abordadas internamente. | 40
Consolidación del PAAC 2021 | Secretario de Planeación
Nombre: JUAN DAVID FRANCO
Firma:
Seguimiento Al PAAC 2021 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Nombre: JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Firma: