## Plan Acción 2020 (hidden)
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL ENERO 2020
PLAN DE ACCION 2020
2019-12-31
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META RESULTADO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2019 | META PRODUCTO A 2020 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO Y EN SUIFP | CODIGO BPIN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE INDICADOR | VALOR A ALCANZAR ACTIVIDADES DE PROYECTO A 2020 | CRONOGRAMA PROGRAMADO | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2020 | RUBRO | FUENTE
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | 3 planes parciales adoptados y / o gestionados | Numero de planes parciales adoptados y/o gestionados | FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA URBANA Y TERRITORIAL "OJOS EN LA CIUDAD" | Instancia de decisión frente a violaciones de normas urbanísticas | 0 | 70% | 1 | FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2017-13001-0120 | Creación de alianzas con entidades para la gestión de proyectos de mejoramiento urbanístico |  | No. De alianzas con entidades | 2 | Febrero a Diciembre | Control Urbano | 1404537577 | FORTALECIMIENTO DE LA DINAMICA URBANA Y TERRITORIAL OJOS EN LA CIUDAD | ICLD - SGP
[13 empty] | Registros para actividades de enajenación |  | % de actividades registradas | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Asesoría y acompañamiento técnicos a las Alcaldías Menores e Inspecciones para el control urbano |  | No. De alcaldias locales asesoradas y acompañadas | 3 | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Asesoría a Alcaldías Locales para la vigilancia y registro de la publicidad exterior visual |  | No. De alcaldias locales asesoradas y acompañadas | 3 | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Realizar informes técnicos de veedurías a licencias de construcción solicitadas |  | % de informes a veedurias realizadas | 100% | Febrero a Diciembre
[7 empty] | Instancia de inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas urbanísticas | 0 | 70% | 1 |  |  | Asesorías y atención a comunidades, entes de control y autoridades administrativas respecto a las competencias delegadas de la Dirección |  | % de asesorias a entes de control y autoridades | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Capacitaciones comunitarias del plan de normalización urbanística |  | No. De capacitaciones comunitarias | 5 | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Expedición de actos administrativos sancionatorios dentro de los procesos en curso por violación a la normatividad urbanística |  | % de expedicion de actos administrativos por violacion a la normatividad urbanistica | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Desarrollo y manejo de los procesos administrativos |  | % de desarrollo y manejo de procesos administrativos | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Desarrollo y manejo de los procesos de gestión documental |  | % de desarrollo y manejo de procesos de gestiòn | 100% | Febrero a Diciembre
| MEDIO AMBIENTE YGESTIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN DEL RIESGO | 30 % del Distrito de artagena fortalecido en la getión del riesgo, logrando un crecimiento resiliente y comunidad menos vulnerables | % del distrito de Cartagena fortalecido en la gestión del riesgo | COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO) | Formular 1 documento base conceptual del POT y sus derivados. | 1 | 80% | 1 | Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena | 2017130010097 | Realizar conceptos urbanos, segundas opciones, impactos urbanos, licencias de intervencion de espacio publicos, concesiones de playas, convocatorias de plazas |  | % de conceptos urbanos | 100% | Febrero a Diciembre | DINAMICA URBANA | 678875034 | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO | ICLD - SGP - Proposito general
| TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | Formular, aprobar y adoptar en un 100% el nuevo plan de ordenamiento territorial | Plan de ordenamiento territorial formulado aprobado y adoptado | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | Elaborar diagnóstico | 1 | 80% | 1 | [6 empty] | Febrero a Diciembre |  | 7972001927 | CONSTRUCCIÓN,PALINIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DE TERRITORIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL. | ICLD - - SGP proposito general
[7 empty] | Formular Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | 50%
[7 empty] | Adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | 0%
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN | Adoptar Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial. | 0 | 90% | 1 |  |  | Fortalecer los instrumentos de planificacion y gestion territorial |  | % de fortalecimiento de instrumentos de planofocacion | 100% | Febrero a Diciembre |  | 677195391 | ICONSTRUCCIÓN,PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DE TERRITORIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL IMPLEMENTACION | ICLD -
|  |  |  | 3 planes parciales adoptados y / o gestionados | No de planes parciales adoptados | PLAN DE MANEJO Y PROTECCION PATRIMONIAL | Formular y aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico | 1 | 90% | 1 | [6 empty] | Febrero a Diciembre |  | 192466058 | ICONSTRUCCIÓN,PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DE TERRITORIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL IMPLEMENTACION | ICLD
[6 empty] | PLANES PARCIALES ESTRUCTURANTES | 3 planes parciales adoptados y/o gestionados | 0 | 1 | 3
|  | DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD | PROGRAMA SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL | Implementar el plan de renovacion urbana, sistema de lagos, caños internos y cienaga de la virgen | plan de renovacion urbana, sistema de lagos, caños internos y cienaga de la virgen implementado | RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUAS INTERNOS | Elaborar plan de recuperación de caños, lagos y lagunas | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | Febrero a Diciembre
[7 empty] | Revision y adopción plan parcial de renovación urbana R1 Lomas del Peye | 1 | 0%
[7 empty] | 2 Planes de Renovación Implementados | 0 | 1 | 2
[7 empty] | 2 Proyectos implementados | 8 | 1 | 2
[7 empty] | Elaboracion del plan de manejo de la cuenca hidrica y drenajes pluviales | 0 | 1 | 1
|  |  | CARTAGENA SOSTENIBLE YCOMPETITIVA | % del Distrito de Cartagena compatible y adaptada al cambio climático, paro el año 2019 | % del Distrito de Cartagena compatible y adaptada al cambio climático, paro el año 2019 | CARTAGENA COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA 4C | Seleccionar, diseñar y puesta en marcha de un barrio modelo que se adapte al cambio climático. | 0 | 1 | 1 |  |  | Ejecutar Proyectos de desarrollo urbano para el mejoramiento urbanisticos de la ciudad |  | No. De proyectos de desarrollo urbano | 4 | Febrero a Diciembre |  | 35641862 | CARTAGENA COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA 4C | ICLD
[6 empty] | PROTECCIÓN COSTERA | Reglamentar y señalizar 30 km de playas | 0 | 0% | 30 | [8 empty] | 142567450 | PROTECCIÓN DEL BORDE COSTERO DESDE EL ESPOLÓN IRIBARREN HASTA EL TÚNEL EN CRESPO. | ICLD
[7 empty] | Elaborar Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playos, marinas y ley de costas implementada | 0 | 0% | 1
|  | ESPACIO PUBLICO YMOVILIDAD PARA LA GENTE | ESPACIO PÚBLICO | Aumentar a 8.60 m2/liab el espacio público efectivo en el distrito de Cartagena | No, de metros cuadrados de espacio publico efectivo aumentado | REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO PRIORIZADO | Reglamentar 50.000m2 de espacio público en cuanto o su aprovechamiento económico, sus usos temporales y eventuales | 28120 | 0% | 50000 | [6 empty] | Abril a Diciembre
|  | INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD PARA LA GENTE | MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO | Disminuir en un 10% el tiempo de desplazamiento vehicular a 2019 en 5 corredores viales de la ciudad | % de disminucion de tiempo en desplazamiento | MOVILIDAD PARA LA GENTE | Formular 1 Plan Maestro de Movilidad del Distrito de Cartagena | 0 | 50% | 1
[7 empty] | Formular 1 plan maestro de parqueaderos y estacionamientos para el Distrito de Cartagena | 0 | 20% | 1
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACIÓN Se | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital | % Sistema de informacion distrital actualizado | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CATASTRAL DEL DISTRITO | Tener actualizado el SIG y el sistema de catastro | 1 | 100% | 1 | Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica de Cartagena de Indias. | 2017130010102 | Servicios de información para la gestión administrativa |  | % de servicios de informacion para la gestion | 100% | Abril a Diciembre | Gustavo Imitola
[6 empty] | NUEVA ESTRATIFICACIÓN | Realizar las cinco (5) fases que permitan la adopción y aplicación de la nueva estratificación en el Distrito de Cartagena | 0 | 2 | 5 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATIFICACION EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010099 | Participación de la SPD en el desarrollo de las Etapas de la Nueva Estratificación |  | % de participacion en las etapas de la nueva estratificacion | 100% | Enero a Diciembre | Bertha | 658070765 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | ICLD - APORTES ESTRATIFICACION DISTRITAL
[13 empty] | Actualizar la estratificación de los predios urbanos conforme a la metodología vigente |  | Actualización cartográfica de los predios urbanos de acuerdo a lo solicitado | 100% | Enero a Diciembre
[13 empty] | Apoyar técnicamente al CPE |  | % de apoyo tecnico al CPE | 100% | Enero a Diciembre
[13 empty] | Servicio de asistencia técnica para la elaboración de planes de desarrollo territoriales |  | No. De apoyos ,en la elaboracion de planes de desarrollo | 4 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Servicio de asistencia técnica en los procesos de ordenamiento territorial |  | No. De apoyos ,en la elaboracion de planes de desarrollo | 1 | Enero a Diciembre
[7 empty] | Expedir 12 actos administrativos anuales en primera instancia donde se resuelven los solicitudes de revisión de estrato | 9 | 12 | 12 |  |  | Tramitar y responder oportunamente las solicitudes de los usuarios en cuanto a certificación y revisión de estrato |  | % de tramites para certificacion y revision de estratos | 100% | Enero a Diciembre
[6 empty] | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN | Diseñar e implementar la Nomenclatura de 261495 Predios y de 5834 Vías en las tres (3) Localidades del Distrito de Cartagena. | 261495 | 0 | 261495 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2017130010102 | Construir 1 Documento Metodologico |  | No. De documentos metodologico | 1 | Marzo - Diciembre | Gustavo Imitola | 1172659341 | FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE CARTAGENA. - MODELO INTEGRADO DE GESTION Y PLANEACION | ICLD - SGP
Enero a Diciembre
[7 empty] | Homologar la base de datos con cinco (5) empresas de servicios públicos. | 1 | 5 | 5 | [6 empty] | Enero a Diciembre
[7 empty] | Actualizar y Georreferenciar la Información Catastral de 71024 predios en el Distrito de Cartagena. | 190471 | 16 | 71024 |  |  | Asesorías y estudios para el fortalecimiento del SIG |  | No. De asesorias y estudios | 4
[7 empty] | Aplicar una encuesta de calidad de vida anual | 0 | 0 | 1 |  |  | Servicios de información para la gestión administrativa |  | % de servicios de informacion para la gestion | 100% | Enero a Diciembre
[7 empty] | Actualizar Información Georreferenciada proveniente de las Distintos sectores públicos y privados en el Distrito de Cartagena | 12 | 8 | 12 | [6 empty] | Enero a Diciembre
12
|  |  |  | Aumentar a un 100% el proceso de descentralización en el Distrito de Cartagena | % de proceso de descentralizacion en el distrito de cartagena | FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION | Fortalecer los tres (3) Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades. | 3 | 2 | 3 | Fortalecimiento del Banco de Programa y Proyectos de Inversion Publica del Distrito de Cartagena | 2017-13001-0098 | Coordinar la gestión del Banco de Programas y Proyectos. |  | No. De banco de programas d | 1 | Enero a Diciembre | Maria Bernarda | 268826594 | FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO. | ICLD - SGP
[13 empty] | Asesorar y hacer acompañamiento en el proceso de formulación de proyectos de inversión a funcionarios y ciudadanos. |  | % de procesos de formulacion | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Asesorar e informar a funcionarios y ciudadanos sobre el estado de los proyectos inscritos en el banco |  | % de asesoria a ciudadanos | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Asesorar la Formulación de los proyectos propios de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena. |  | % de proyectos formulados y asesorados | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Recopilar y analizar la información relacionada con los proyectos de inversión presentados al Banco de Programas y Proyectos en cualquiera de sus fases. |  | % de proyectos formulados y asesorados | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Realizar el análisis económico y financiero de proyectos de inversión presentados al Banco de Progamas y Proyectos |  | % de proyectos analizados economicamentes | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Hacer el proceso de viabilización de proyectos para su inscripción al Banco de Proyectos. |  | % de proyectos viabilizados | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Participar en acciones de seguimiento a los procesos que cursan los proyectos dentro del Banco de Programas y Proyectos. |  | % de proyectos formulados y asesorados | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Prestar atención a usuarios internos y externos del banco |  | % de personas asesoradas | 100% | Febrero a Diciembre
[7 empty] | Asesorar a los Tres (3) Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con los metodologías de formulación BPIN y MGA. | 3 | 3 | 3 |  |  | Gestionar la correspondencias que le sea asignada a través del SIGOB. |  | % de correspondencia gestionada | 100% | Enero a Diciembre
[13 empty] | Asesorar y hacer acompañamiento permanetemente a la Alcadías Locales en sus Bancos de Programas y Proyectos, en su formulación y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de los mismos. |  | % de acompañamiento | 100% | Febrero a Diciembre
[7 empty] | Capacitar a los Tres (3) Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con m etodología de formulación BPIN y MGA. | 3 | 3 | 3 | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2018 - 130010156 | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. |  | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. | 5 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada |  | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada | 50 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales |  | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales | 1 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Asesoria profesional para consejeros |  | Asesoria profesional para consejeros | 1 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo |  | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo | 1 | Enero a Diciembre
[6 empty] | SISBEN | Ampliar en dos (2) puntos de atención del SISBEN, poro la recepción de solicitudes o la demanda, en la zona rural. | 7 | 0 | 2 | FORTALECIMIENTO AL SISBEN cartagena | 2017130010119 | implementacion de la cuarta metodologia del nuevo sisben en el distrito de cartagena |  | Metodologia implementada | 100% | Enero a Diciembre | Gledis Salcedo | 2378837302 | FORTALECIMIENTO AL SISBEN IMPLEMENTACION SISBEN IV | ICLD - - SGP PROPOSITO GENERAL-
[13 empty] | Actualizar mensualmente la base de datos del SISBEN. |  | Actualizar mensualmente la base de datos del SISBEN. | 12 | Enero a Diciembre
[7 empty] | Atender 6.300 solicitudes de inconformidades de puntaje anual. | 3048 | 6300 | 6300
[6 empty] | SISTEMA DE PLANEACIÓN DESDE EL AMBITO TERRITORIAL | Crear 4 Consejos de Planeación | 0 | 1 | 4 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, EN MATERIA DE LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010101 | 1.1. Formular y hacer el seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversión en el Distrito de Cartagena de Indias. |  | Elaborar el proyecto del plan operativo anual de inversiones POAI de cada vigencia en el periodo 2016-2019. | 1 | Enero a Diciembre | INVERSION: ALFREDO ATENCIO | 1306179019 | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO, PLANES LOCALES,DE ACCIÓN,INDICATIVO Y POLITICAS PÚBLICAS - FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | ICLD-SGP
[13 empty] | 1.2. Seguimiento a la Ejecución de los Gastos de Inversión, a través del Sistema de Información Presupuestal PREDIS, de las Unidades Ejecutoras –UE. |  | Elaborar el plan de cuentas y listado de apropiaciones para el Sistema PREDIS. | 1 | Agosto a Diciembre
[13 empty] | 1.3. Monitoreo y Seguimiento de la Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal SDP, de las Unidades Ejecutoras - UE |  | Elaborar informes semanales de seguimiento del POAI en cada vigencia 2016 - 2019. | 44 | Enero a Diciembre
[13 empty] | 1.4. Monitoreo y Seguimiento a los Proyectos mediante la Plataforma Interna COSIP. |  | Coordinar y diligenciar el 100% los informes requeridos por el Departamento Nacional de Planeación y los organismos de control | 100% | Junio - Diciembre
[7 empty] | Realizar 4 Diagnostico Participativos con líneas bases barriales | 0 | 1 | 4 | FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO, PLANES LOCALES, PLAN DE ACCION, PLAN INDICATIVO Y POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES. |  | Realizar 2 Diagnostico Participativos con líneas bases barriales |  | Realizar 2 Diagnostico Participativos con líneas bases barriales | 2 | Enero a Diciembre | Maria Bernarda
[7 empty] | Apoyar la Formulación de 4 Planes Estratégicos de Desarrollo | 0 | 2 | 4
[13 empty] | Formulación de planes de desarrollo local, planes de acción, planes indicativos y políticas públicas. |  | Formulación de planes de desarrollo local, planes de acción, planes indicativos y políticas públicas. | 22 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Capacitación a funcionarios de enlace de las distintas Secretarias y dependencias |  | Capacitación a funcionarios de enlace de las distintas Secretarias y dependencias | 22 | Abril - Diciembre
[13 empty] | Capacitar al Consejo Territorial de Planeación y los Consejos Locales de Planeación |  | Capacitar al Consejo Territorial de Planeación y los Consejos Locales de Planeación | 3 | Abril - Diciembre
[13 empty] | Informes de evaluación de plan de desarrollo, plan de desarrollo locales, planes de acción y políticas públicas. |  | Informes de evaluación de plan de desarrollo, plan de desarrollo locales, planes de acción y políticas públicas. | 3 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Análizar de los diferentes planes de acción, planes indicativos, planes de inversión y proyectos |  | Análizar de los diferentes planes de acción, planes indicativos, planes de inversión y proyectos | 22 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Capacitar a los funcionarios de cada dependencia a formular planes de acción, planes indicativos |  | Capacitar a los funcionarios de cada dependencia a formular planes de acción, planes indicativos | 22 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Socializacion a las 22 dependencias del distrito del plan anticorrupcion y transparencia |  | Socializacion a las 22 dependencias del distrito del plan anticorrupcion y transparencia | 22 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Asesorar y realizar seguimiento en la formulación y presentación de los instrumentos de seguimientos a cada secretaria y ente descentralizado del Distrito. |  | Asesorar y realizar seguimiento en la formulación y presentación de los instrumentos de seguimientos a cada secretaria y ente descentralizado del Distrito. | 1 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Realizar Seguimiento físico y financiero a cada una de las metas del plan de desarrollo, con el fin de identificar el avance por dependencia en la ejecución del plan de desarrollo y del plan de inversiones |  | Realizar Seguimiento físico y financiero a cada una de las metas del plan de desarrollo, con el fin de identificar el avance por dependencia en la ejecución del plan de desarrollo y del plan de inversiones | 1 | Enero a Diciembre
[7 empty] | Formar 250 personas de la localidad de la virgen y Turística | 0 | 250 | 250 | FORTALECIMIENTO AL BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017-13001-0098 | *Coordinar los procesos operativos de la Secretaría Técnica del OCAD Distrital. |  | % de procesos consolidados | 100% | Enero a Diciembre
[13 empty] | Manejar de la Plataforma Sistema Unificado de Inversión y Finnzas Públicas SUIFP Regalías. |  | Plataforma operada y manejada | 1% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Birndar Asesoría y capacitación en la plataforma SUIPF de Regalias a funcionarios de las diferentes dependencias del Distrito, las Localidades y las comunidades asignadas por el coordinador del Banco de Programas y Proyectos. |  | No de funcionarios capacitados en la plataforma suifp | 30 | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Gestionar la correspondencias que le sea asignada a través del SIGOB. |  | % de correspondencia tramitada | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | *Revisar los proyectos que se presentan al Banco de Programas y Proyectos para su inscripción. |  | Realizar Seguimiento financiero a 100 proyectos de inversión | 100 | Enero a Diciembre
[13 empty] | Revisar las solicitudes de Disponibilidad Presupuestal recibidas de las diferentes dependencias del Distrito. |  | % de solicitudes revisadas | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Asesorar y capacitacitar a funcionarios de las Dependencias del Distrito y de las Localidades asignadas por el coordinador del Banco de Programas y Proyectos en la Plataforma del Sistema Unificado de Inversión y Finnzas Públicas SUIFP Territorio y MGAWEB. |  | No. de funcionarios capacitados | 100% | Febrero a Diciembre
[13 empty] | Manejar y alimentar los aplicativos del Banco de Programas y Proyectos (herramienta SUIFP Territorio -MGA, Seguimiento a la Inversión ) |  | No . De aplicativos funcionando y manejando | 3 | Febrero a Diciembre
Febrero a Diciembre
[13 empty] | *Realizar seguimiento financiero a la inversión pública ejecutada por las Dependencias del Distrito a través de la herramienta tecnológica utilizada por la Secretaría de Planeación Distrital para este proceso. * |  | % de seguimiento fisico financiero | 100% | Enero a Diciembre
[13 empty] | *Realizar seguimiento físico financiero a la inversión pública ejecutada por las Dependencias del Distrito con recursos específicos del Sistema General de Participación - SGP-. a través de la herramienta tecnológica utilizada por la Secretaría de *Planeación Distrital para este proceso. *Realizar visitas técnicas de campo en apoyo para el seguimiento físico-financiero de los proyectos. Gestionar la correspondencias que le sea asignada a través del SIGOB. |  | % de seguimiento fisico financiero | 100% | Enero a Diciembre
[13 empty] | *Realizar seguimiento al cumplimiento lo las metas de los proyectos en ejecición. |  | % de seguimiento | 100% | Febrero a Diciembre
AVANCE PLAN DE ACCION PLANEACION
INDICACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
EJE ESTRATEGICO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
LINEA ESTRATEGICA | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
PROGRAMA | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
META DE RESULTADO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
INDICADOR META RESULTADO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
SUBPROGRAMA | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | Meta cuantificada del Plan de Desarrollo
LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2018 | Indicar el valor absoluto del cumplimiento de la meta (no es porcentual)
META PRODUCTO A 2019 | Valor a programar para la vigencia 2019. Tener en cuenta: valor programado en plan indicativo para la vigencia 2019 y el alcance acumulado a 2018, para saber a cúanto se van a comprometer a la vigencia 2019
NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO Y EN SUIFP | Nombre completo del proyecto inscrito en MGA WEB y SUIFP
CODIGO BPIN | Codigo del proyecto instrito en SUIFP
ACTIVIDADES DEL PROYECTO | Actividades del proyecto inscrito en MGA WEB diferente a las metas productos
UNIDAD DE MEDIDA | Unidad de MEDIDA de la actividad proyecto inscrito en MGA WEB
NOMBRE INDICADOR | Nombre del proyecto instrito en SUIFP
VALOR A ALCANZAR ACTIVIDADES DE PROYECTO A 2019 | Valor a alcanzar de las actividades del proyecto en MGA WEB a 2019
CRONOGRAMA PROGRAMADO | Cronograma en fechas para cumplir las actividades del proyecto instrito en SUIFP
RESPONSABLE | Secretario de Despacho y Coordinador del Proyecto inscrito en MGA WEB
APROPIACION INICIAL 2019 | Apropiacion Presupuestal a 2019
RUBRO | Según Presupuesto 2019
FUENTE | Según Presupuesto 2019
OBSERVACIONES | Observaciones al reporte realizado según trimestre reportado
Note on S5: Luz Marlene Andrade Hong: COLOCAR AL JEFE DE DESPACHO Y EL COORDINADOR RESPONSABLE DE CADA PROYECTO

## METAS CON AVANCE (0) (hidden)
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL DICIEMBRE 2019
PLAN DE ACCION 2019
2019-12-31
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META RESULTADO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2018 | META PRODUCTO A 2019 | AVANCES A JUNIO 2019 | AVANCES A DICIEMBRE 2019 | % EJECUCION META PRODUCTO | AVANCE SUBPROGRAMA | AVANCE PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO Y EN SUIFP | CODIGO BPIN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE INDICADOR | VALOR A ALCANZAR ACTIVIDADES DE PROYECTO A 2019 | % DE EJECUCION ACTIVIDADES. JUNIO | AVANCES ACTIVIDADES A DICIEMBRE | % DE EJECUCION ACTIVIDADES. DICIEMBRE | CRONOGRAMA PROGRAMADO | % DE EJECUCION CRONOGRAMA | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | FUENTE | EJECUTADO | % DE EJECUCION | OBSERVACIONES A DICIEMBRE
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | 3 planes parciales adoptados y / o gestionados | Numero de planes parciales adoptados y/o gestionados | FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA URBANA Y TERRITORIAL "OJOS EN LA CIUDAD" | Instancia de decisión frente a violaciones de normas urbanísticas | 0 | 60% | 1 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2017-13001-0120 | Creacion de alianzas con entidades para la gestion de proyectos de mejoramiento urbanisticos |  | Creacion de alianzas con entidades para la gestion de proyectos de mejoramiento urbanisticos | 1 | 0 | 100% | 100% | Febrero a Diciembre | 100% | Control Urbano | 2842625532 | FORTALECIMIENTO DE LA DINAMICA URBANA Y TERRITORIAL OJOS EN LA CIUDAD | ICLD - SGP | 2831120000 | 99.6%
[18 empty] | Registros para actividades de enajenacion |  | Registros para actividades de enajenacion | 100% | 100% | 100% | 100% | Febrero a Diciembre | 100%
[18 empty] | asesorias y acpompañamientos tecnicos a las alcaldias menores e inspecciones para el control urbano |  | asesorias y acpompañamientos tecnicos a las alcaldias menores e inspecciones para el control urbano | 100% | 100% | 100% | 100% | Febrero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Asesoria a las alcaldias locales para vigilancia y registro de la publicidad exterior |  | Asesoria a las alcaldias locales para vigilancia y registro de la publicidad exterior | 3 | 0 | 100% | 100% | Febrero a Diciembre | 100%
[7 empty] | Instancia de inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas urbanísticas | 0 | 60% | 1 | 70% | 70% | 70% |  |  |  |  | Realizar informes tecnicos de veedurias a licencias de construccion solicitadas |  | Realizar informes tecnicos de veedurias a licencias de construccion solicitadas | 100% | 0% | 65% | 65% | Febrero a Diciembre | 65%
[18 empty] | Capacitaciones comunitarias del plan de normalizacion urbanistica |  | Capacitaciones comunitarias del plan de normalizacion urbanistica | 2 | 0 | 100% | 100% | Febrero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Atencion a comunidades respecto a las competencias de la direccion de talento humano |  | Atencion a comunidades respecto a las competencias de la direccion de talento humano | 100% | 100% | 100% | 100% | Febrero a Diciembre | 100%
| MEDIO AMBIENTE YGESTIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN DEL RIESGO | 30 % del Distrito de artagena fortalecido en la getión del riesgo, logrando un crecimiento resiliente y comunidad menos vulnerables | % del distrito de Cartagena fortalecido en la gestión del riesgo | COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO) | Formular 1 documento base conceptual del POT y sus derivados. | 1 | 80% | 1 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena | 2017130010097 | Revisar integralmente del Plan de Ordenamiento Territorial POT teniendo en cuenta la línea base con la que contamos que es el diagnóstico para modificaciones excepcionales elaborados y estudios generales ejecutados. |  | Revisar integralmente del Plan de Ordenamiento Territorial POT teniendo en cuenta la línea base con la que contamos que es el diagnóstico para modificaciones excepcionales elaborados y estudios generales ejecutados. | 1 | 0.6 | 0.6 | 60% | Febrero a Diciembre | 60% |  | 280000000 | PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | ICLD | 0 | 0%
| TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | Formular, aprobar y adoptar en un 100% el nuevo plan de ordenamiento territorial | Plan de ordenamiento territorial formulado aprobado y adoptado | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | Elaborar diagnóstico | 1 | 80% | 1 | 80% | 80% | 80% | 43.33% | 64.08% |  |  | Formular el POT realizando las actividades propuestas y aprobadas en el Plan de Desarrollo del Distrito que permitan atender con eficiencia los requerimientos de los usuarios y fortalecer a la Secretaria de Planeación |  | Formular el POT realizando las actividades propuestas y aprobadas en el Plan de Desarrollo del Distrito que permitan atender con eficiencia los requerimientos de los usuarios y fortalecer a la Secretaria de Planeación | 1 | 0 | 0 | 0% | Febrero a Diciembre | 0% |  | 4485348811 | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | ICLD - REGALIAS - SGP | 2814900000 | 62.76%
[7 empty] | Formular Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | 50% | 1 | 50% | 50% | 50%
[7 empty] | Adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | 0% | 1 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN | Adoptar Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial. | 0 | 80% | 1 | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | Reglamentar las actividades implementadas para la intervención en playas insulares y continentales. |  | Reglamentar las actividades implementadas para la intervención en playas insulares y continentales. | 1 | 0 | 0 | 0% | Febrero a Diciembre | 0% |  | 1495044807 | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION | ICLD - REGALIAS | 1200000000 | 80.27%
|  |  |  | 3 planes parciales adoptados y / o gestionados | No de planes parciales adoptados | PLAN DE MANEJO Y PROTECCION PATRIMONIAL | Formular y aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico | 1 | 80% | 1 | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | Revisar, ajustar y adoptar el PEMP. |  | Revisar, ajustar y adoptar el PEMP. | 1 | 0.5 | 0.7 | 70% | Febrero a Diciembre | 70% |  | 270000000 | PLAN DE MANEJO Y PROTECCION PATRIMONIAL | ICLD | 0 | 0%
[6 empty] | PLANES PARCIALES ESTRUCTURANTES | 3 planes parciales adoptados y/o gestionados | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33% | 33% | [13 empty] | 1059520000 | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | ICLD | 1021290000 | 96.39%
|  | DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD | PROGRAMA SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL | Implementar el plan de renovacion urbana, sistema de lagos, caños internos y cienaga de la virgen | plan de renovacion urbana, sistema de lagos, caños internos y cienaga de la virgen implementado | RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUAS INTERNOS | Elaborar plan de recuperación de caños, lagos y lagunas | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 100% | 60% | 60% |  |  | 3 planes parciales adoptados y / o gestionados |  | 3 planes parciales adoptados y / o gestionados | 3 | 0 | 0 | 0% | Febrero a Diciembre | 0%
[7 empty] | Revision y adopción plan parcial de renovación urbana R1 Lomas del Peye | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 2 Planes de Renovación Implementados | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 50%
[7 empty] | 2 Proyectos implementados | 8 | 0% | 2 | 1 | 1 | 50%
[7 empty] | Elaboracion del plan de manejo de la cuenca hidrica y drenajes pluviales | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  | CARTAGENA SOSTENIBLE YCOMPETITIVA | % del Distrito de Cartagena compatible y adaptada al cambio climático, paro el año 2019 | % del Distrito de Cartagena compatible y adaptada al cambio climático, paro el año 2019 | CARTAGENA COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA 4C | Seleccionar, diseñar y puesta en marcha de un barrio modelo que se adapte al cambio climático. | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 50% |  |  | Integrar la implementación de los proyectos que conforman el Plan de Adaptación del Cambio Climático de Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima “Plan 4 C” con la adaptación del POT |  | Integrar la implementación de los proyectos que conforman el Plan de Adaptación del Cambio Climático de Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima “Plan 4 C” con la adaptación del POT | 1 | 0.6 | 0.6 | 60% | Febrero a Diciembre | 60% |  | 50000000 | CARTAGENA COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA 4C | ICLD | 0 | 0%
[6 empty] | PROTECCIÓN COSTERA | Reglamentar y señalizar 30 km de playas | 0 | 0% | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | [13 empty] | 100000000 | PROTECCION COSTERA - REGLAMENTACION DE PLAYAS | ICLD | 0 | 0%
[7 empty] | Elaborar Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playos, marinas y ley de costas implementada | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | 0%
|  | ESPACIO PUBLICO YMOVILIDAD PARA LA GENTE | ESPACIO PÚBLICO | Aumentar a 8.60 m2/liab el espacio público efectivo en el distrito de Cartagena | No, de metros cuadrados de espacio publico efectivo aumentado | REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO PRIORIZADO | Reglamentar 50.000m2 de espacio público en cuanto o su aprovechamiento económico, sus usos temporales y eventuales | 28120 | 0% | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | Revisión y ajustes del Plan de Movilidad. |  | Revisión y ajustes del Plan de Movilidad. | 1 | .0 | 0 | 0% | Abril a Diciembre | 0%
|  | INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD PARA LA GENTE | MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO | Disminuir en un 10% el tiempo de desplazamiento vehicular a 2019 en 5 corredores viales de la ciudad | % de disminucion de tiempo en desplazamiento | MOVILIDAD PARA LA GENTE | Formular 1 Plan Maestro de Movilidad del Distrito de Cartagena | 0 | 42% | 1 | 50% | 50% | 50% | 35% | 35%
[7 empty] | Formular 1 plan maestro de parqueaderos y estacionamientos para el Distrito de Cartagena | 0 | 10% | 1 | 20% | 20% | 20%
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACIÓN Se | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital | % Sistema de informacion distrital actualizado | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CATASTRAL DEL DISTRITO | Tener actualizado el SIG y el sistema de catastro | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 63.45% | Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica de Cartagena de Indias. | 2017130010102 | Actualizar la Información Catastral a diciembre de 2017 de 50.000 predios -Georreferenciación de la base predial (predios georreferenciados y dibujados) |  | Actualizar la Información Catastral a diciembre de 2017 de 50.000 predios -Georreferenciación de la base predial (predios georreferenciados y dibujados) | 50000000 | 0 | 0 | 0% | Abril a Diciembre | 0% | Gustavo Imitola
[6 empty] | NUEVA ESTRATIFICACIÓN | Realizar las cinco (5) fases que permitan la adopción y aplicación de la nueva estratificación en el Distrito de Cartagena | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40% | 70% |  | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATIFICACION EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010099 | Atención del 100% de las solicitudes de revisiones de estrato en primera instancia de acuerdo a lo solicitado |  | Atención del 100% de las solicitudes de revisiones de estrato en primera instancia de acuerdo a lo solicitado | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre | 100% | Bertha | 680237519 | ESTRATIFICACION SOCIO ECONOMICA | ICLD - APORTES ESTRATIFICACION DISTRITAL | 392971116 | 57.77% | Con respecto a la nueva estratificación, la etapa dos se envió al DANE, estamos a la espera de respuesta,
[18 empty] | Actualización cartográfica de los nuevos desarrollos de acuerdo a lo solicitado |  | Actualización cartográfica de los nuevos desarrollos de acuerdo a lo solicitado | 1 | 0 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Realización de 12 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria para presentación del presupuesto del comité permanente de estratificación. |  | Realización de 12 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria para presentación del presupuesto del comité permanente de estratificación. | 12 | 6 | 12 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Actualización de centros poblados con la metodología actual de acuerdo a lo solicitado. |  | Actualización de centros poblados con la metodología actual de acuerdo a lo solicitado. | 1 | 0 | 0 | 0% | Enero a Diciembre | 0%
[18 empty] | Realización, Adopción y divulgación de la Nueva Estratificación |  | Realización, Adopción y divulgación de la Nueva Estratificación | 1 | 0 | 0 | 0% | Enero a Diciembre | 0%
[7 empty] | Expedir 12 actos administrativos anuales en primera instancia donde se resuelven los solicitudes de revisión de estrato | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | 100% |  |  |  |  | Expedicion del 100% de certificados requeridos |  | Expedicion del 100% de certificados requeridos | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[6 empty] | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN | Diseñar e implementar la Nomenclatura de 261495 Predios y de 5834 Vías en las tres (3) Localidades del Distrito de Cartagena. | 261495 | 0 | 261495 | 0 | 0 | 0% | 33.34% |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2017130010102 | Generar instrumentos y procedimientos para optimizar la captura y actualización periodica que permite toma de decisiones de impacto |  | Generar instrumentos y procedimientos para optimizar la captura y actualización periodica que permite toma de decisiones de impacto | 1 | 0 | 0 | 0% | Marzo - Diciembre | 0% | Gustavo Imitola | 1739451111 | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PLANEACION | ICLD - SGP | 1726250000 | 99.24%
[18 empty] | Documento de planeación |  | Documento de planeación | 1 | 0 | 0 | 0% | Enero a Diciembre | 0%
[7 empty] | Homologar la base de datos con cinco (5) empresas de servicios públicos. | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  | Implementación de un Sistema de Información Geográfica tendiente a optimizar las funciones de las distintas dependencias |  | Implementación de un Sistema de Información Geográfica tendiente a optimizar las funciones de las distintas dependencias | 1 | 0.5 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[7 empty] | Actualizar y Georreferenciar la Información Catastral de 71024 predios en el Distrito de Cartagena. | 190471 | 16 | 71024 | 16 | 16 | 0.02%
[7 empty] | Aplicar una encuesta de calidad de vida anual | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Capacitación integral del Sistema de Información Geográfica |  | Capacitación integral del Sistema de Información Geográfica | 1 | 100 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[7 empty] | Actualizar Información Georreferenciada proveniente de las Distintos sectores públicos y privados en el Distrito de Cartagena | 12 | 0 | 12 | 6 | 8 | 66.67% |  |  |  |  | Documento de lineamiento tecnico para mejorar el sistema de atencion |  | Documento de lineamiento tecnico para mejorar el sistema de atencion | 1 | 0 | 0 | 0% | Enero a Diciembre | 0%
12
|  |  |  | Aumentar a un 100% el proceso de descentralización en el Distrito de Cartagena | % de proceso de descentralizacion en el distrito de cartagena | FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION | Fortalecer los tres (3) Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades. | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66% | 77.33% |  | Fortalecimiento del Banco de Programa y Proyectos de Inversion Publica del Distrito de Cartagena | 2017-13001-0098 | Diseñar o acoger Aplicativo de Seguimiento Físico y Financiero a los Proyectos de Inversión Pública. Actualizacion y alimentacion |  | Diseñar o acoger Aplicativo de Seguimiento Físico y Financiero a los Proyectos de Inversión Pública. Actualizacion y alimentacion | 1 | 0 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100% | Maria Bernarda | 209880000 | FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION | ICLD | 80920000 | 38.56% | El aplicativo COSIP, herramienta utilizada para realizar el seguimiento a la ejecución de proyectos y alcances demetas del Plan de Desarrollo se encuentra en operación - Se está ajustando para extraer de él los reportes necesarios y requeridos por los organos de control y para información del sector Ejecutivo Distrital de la Administración.
[18 empty] | Capacitación a funcionarios de enlace de las distintas Secretarias y dependencias Y Bancos de Proyectos Locales. |  | Capacitación a funcionarios de enlace de las distintas Secretarias y dependencias Y Bancos de Proyectos Locales. | 30 | 12 | 150 | 100% | Enero a Diciembre | 100% | [6 empty] | Durante la vigencia se realizaron capacitaciones a funcionarios de manera grupal y de manera directa sobre temas puntuales en las oficinas del Banco de Proyectos y en las Dependencias- Se vió ampliamente superada la meta inicial debido a la realización de capacitaciones a funcionarios para la actualización de proyectos en el SUIFP para ajustar los valores asignados en el presupuesto de cada proyecto, para el año 2020.
[7 empty] | Asesorar a los Tres (3) Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con los metodologías de formulación BPIN y MGA. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  | Implementar el Sistema de Seguimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública. |  | Implementar el Sistema de Seguimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública. | 1 | 1 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100% | [6 empty] | El aplicativo COSIP, herramienta utilizada para realizar el seguimiento a la ejecución de proyectos y alcances demetas del Plan de Desarrollo se encuentra en operación - Se está ajustando para extraer de él los reportes necesarios y requeridos por los organos de control y para información del sector Ejecutivo Distrital de la Administración.
[18 empty] | Capacitar 30 funcionarios en el manejo de la MGA. |  | Capacitar 30 funcionarios en el manejo de la MGA. | 30 | 10 | 50 | 100% | Enero a Diciembre | 100% | [6 empty] | Durante la vigencia se realizaron capacitaciones a funcionarios en las oficinas del Banco de Proyectos y en las Dependencias sobre el manejo de la MGA WEB -
[7 empty] | Capacitar a los Tres (3) Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con m etodología de formulación BPIN y MGA. | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66% |  |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2018 - 130010156 | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. |  | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. | 5 | 0 | 3 | 60% | Enero a Diciembre | 60% |  | 242000000 | FORTALECIMIENTO AL CTP | ICLD | 154732000 | 63.94%
[18 empty] | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada |  | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada | 50 | 0 | 25 | 50% | Enero a Diciembre | 50%
[18 empty] | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales |  | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales | 1 | 0 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Asesoria profesional para consejeros |  | Asesoria profesional para consejeros | 1 | 0 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo |  | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo | 1 | 0 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[6 empty] | SISBEN | Ampliar en dos (2) puntos de atención del SISBEN, poro la recepción de solicitudes o la demanda, en la zona rural. | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 50% |  | FORTALECIMIENTO AL SISBEN cartagena | 2017130010119 | implementacion de la cuarta metodologia del nuevo sisben en el distrito de cartagena |  | Metodologia implementada | 100% | 50% | 32% | 32% | Enero a Diciembre | 32% | Gledis Salcedo | 3219122401 | SISBEN | ICLD - CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS - SGP PROPOSITO GENERAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 3198383578 | 99.36% | se llego a un 32% al mes de Diciembre de 2019, proyectandose una prorroga por 3 meses en 2020 la cual se encuentra en proceso precontractual y alistamiento.
En lo que respecta en la ampliacion de la apertura de los puntos de atencion no se realizo por tramites administrativo en lo que adecuacion logistica, electrica entre otros.
[18 empty] | Actualizar mensualmente la base de datos del SISBEN. |  | Actualizar mensualmente la base de datos del SISBEN. | 12 | 6 | 12 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[7 empty] | Atender 6.300 solicitudes de inconformidades de puntaje anual. | 3048 | 6300 | 6300 | 3300 | 6300 | 100% | [19 empty] | se cumplio con la meta proyectada a Diciembre de 2019, en lo que respecta a tramites y servicios a los usuarios sisben, cabe aclarar que el sisben no manejo la contratacion del personal , la cual fue realizada por la unidad de contratacion de la secretaria de Planeacion Distrital ,
[6 empty] | SISTEMA DE PLANEACIÓN DESDE EL AMBITO TERRITORIAL | Crear 4 Consejos de Planeación | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25% | 50% |  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, EN MATERIA DE LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  | Elaborar el proyecto del plan operativo anual de inversiones POAI de cada vigencia en el periodo 2016-2019. |  | Elaborar el proyecto del plan operativo anual de inversiones POAI de cada vigencia en el periodo 2016-2019. | 1 | 0 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100% | INVERSION: ALFREDO ATENCIO | 724884894 | PLANEACION DESDE EL AMBITO TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE MONITOREO - FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA TECNICA DE LA OCAD | ICLD-REGALIAS | 698002645 | 96.29% | ESTA INFORMACION SE ENTTREGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EL 30 DE SEPTIEMBRE
[18 empty] | Elaborar el plan de cuentas y listado de apropiaciones para el Sistema PREDIS. |  | Elaborar el plan de cuentas y listado de apropiaciones para el Sistema PREDIS. | 1 | 0 | 1 | 100% | Agosto a Diciembre | 100%
[18 empty] | Elaborar informes semanales de seguimiento del POAI en cada vigencia 2016 - 2019. |  | Elaborar informes semanales de seguimiento del POAI en cada vigencia 2016 - 2019. | 44 | 24 | 44 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Coordinar y diligenciar el 100% los informes requeridos por el Departamento Nacional de Planeación y los organismos de control |  | Coordinar y diligenciar el 100% los informes requeridos por el Departamento Nacional de Planeación y los organismos de control | 100% | 100% | 100% | 100% | Junio - Diciembre | 100%
[18 empty] | Coordinar, recopilar y remitir el 100% de los informes requeridos por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE del Sistema General de Regalías-SGR. |  | Coordinar, recopilar y remitir el 100% de los informes requeridos por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE del Sistema General de Regalías-SGR. | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre | 100% | [6 empty] | MENSUALMENTE SE ENVIA AL DNP ESTA INFORMACION
[18 empty] | Elaborar y remitir el 100% las modificaciones presupuestales necesarias y referentes al –POAI |  | Elaborar y remitir el 100% las modificaciones presupuestales necesarias y referentes al –POAI | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Tramitar y remitir el 100% de las solicitudes de disponibilidad presupuestal referentes a los gastos de inversión o que ejecutan el POAI que cumplan los requisitos. |  | Tramitar y remitir el 100% de las solicitudes de disponibilidad presupuestal referentes a los gastos de inversión o que ejecutan el POAI que cumplan los requisitos. | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[7 empty] | Realizar 4 Diagnostico Participativos con líneas bases barriales | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25% |  |  | FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO, PLANES LOCALES, PLAN DE ACCION, PLAN INDICATIVO Y POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES. |  | Realizar 2 Diagnostico Participativos con líneas bases barriales |  | Realizar 2 Diagnostico Participativos con líneas bases barriales | 1 | 0 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100% | Maria Bernarda
[7 empty] | Apoyar la Formulación de 4 Planes Estratégicos de Desarrollo | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50%
[18 empty] | Formulación de planes de desarrollo local, planes de acción, planes indicativos y políticas públicas. |  | Formulación de planes de desarrollo local, planes de acción, planes indicativos y políticas públicas. | 22 | 22 | 22 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Capacitación a funcionarios de enlace de las distintas Secretarias y dependencias |  | Capacitación a funcionarios de enlace de las distintas Secretarias y dependencias | 22 | 22 | 22 | 100% | Abril - Diciembre | 100%
[18 empty] | Capacitar al Consejo Territorial de Planeación y los Consejos Locales de Planeación |  | Capacitar al Consejo Territorial de Planeación y los Consejos Locales de Planeación | 3 | 0 | 3 | 100% | Abril - Diciembre | 100%
[18 empty] | Informes de evaluación de plan de desarrollo, plan de desarrollo locales, planes de acción y políticas públicas. |  | Informes de evaluación de plan de desarrollo, plan de desarrollo locales, planes de acción y políticas públicas. | 3 | 1 | 3 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Análizar de los diferentes planes de acción, planes indicativos, planes de inversión y proyectos |  | Análizar de los diferentes planes de acción, planes indicativos, planes de inversión y proyectos | 22 | 22 | 22 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Capacitar a los funcionarios de cada dependencia a formular planes de acción, planes indicativos |  | Capacitar a los funcionarios de cada dependencia a formular planes de acción, planes indicativos | 22 | 22 | 22 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Socializacion a las 22 dependencias del distrito del plan anticorrupcion y transparencia |  | Socializacion a las 22 dependencias del distrito del plan anticorrupcion y transparencia | 22 | 0 | 22 | 100% | Enero a Diciembre | 100% | [6 empty] | el Plan Se publico en paginma web y se realizo socializacion en las dependencias del distrito
[18 empty] | Asesorar y realizar seguimiento en la formulación y presentación de los instrumentos de seguimientos a cada secretaria y ente descentralizado del Distrito. |  | Asesorar y realizar seguimiento en la formulación y presentación de los instrumentos de seguimientos a cada secretaria y ente descentralizado del Distrito. | 1 | 1 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[18 empty] | Realizar Seguimiento físico y financiero a cada una de las metas del plan de desarrollo, con el fin de identificar el avance por dependencia en la ejecución del plan de desarrollo y del plan de inversiones |  | Realizar Seguimiento físico y financiero a cada una de las metas del plan de desarrollo, con el fin de identificar el avance por dependencia en la ejecución del plan de desarrollo y del plan de inversiones | 1 | 1 | 1 | 100% | Enero a Diciembre | 100%
[7 empty] | Formar 250 personas de la localidad de la virgen y Turística | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100% |  |  | FORTALECIMIENTO AL BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017-13001-0098 | Realizar análisis de elementos técnicos y actualización de presupuestos de proyectos de infraestructura física, saneamiento básico, deportivos, entre otros, presentados al Banco de Programas y Proyectos,requerido para apoyo en los procesos de OCAD y territoriales para inscripción en el Banco de Programas y Proyectos. |  | Realizar análisis de elementos técnicos y actualización de presupuestos de proyectos de infraestructura física, saneamiento básico, deportivos, entre otros, presentados al Banco de Programas y Proyectos,requerido para apoyo en los procesos de OCAD y territoriales para inscripción en el Banco de Programas y Proyectos. | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre | 100% | [6 empty] | El ejercicio se realizó a todos los proyectos de infraestructura deportiva ejecutados con recursos de Regalías, para apoyar los eventos deportivos de los Juegos Naiconales.
[18 empty] | Realizar Seguimiento financiero a 100 proyectos de inversión |  | Realizar Seguimiento financiero a 100 proyectos de inversión | 100 | 50 | 180 | 100% | Enero a Diciembre | 100% | [6 empty] | Dutrante la vigencia se realizó sguimiento financiero a 180 proyectos ejecutados por las tres localidades. Se tiene previsto que con la plena implementación del COSIP a Junio de 2020, se podrá hacer seguimiento al 100% de los proyectos en ejecución provenientes de las dependencias y localidades.
[18 empty] | Realizar el seguimiento de los indicadores de gestión de cada macroproyecto y presentar informes periódicos de seguimiento a estos indicacdores.Gestionar la correspondencias que le sea asignada a través del SIGOB |  | Realizar el seguimiento de los indicadores de gestión de cada macroproyecto y presentar informes periódicos de seguimiento a estos indicacdores.Gestionar la correspondencias que le sea asignada a través del SIGOB | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre | 100% | [6 empty] | En el proceso de empalme y como aporte de este proceso, se entregó información sobre estado de los macroproyectos que se encuentran en el Banco de Proyectos.
[18 empty] | Capacitar a 120 miembros de organizaciones comunitarias, miembros de JAL, junta de acciones comunales, miembros del CTP y CLP y Líderes Comunitarios |  | Capacitar a 120 miembros de organizaciones comunitarias, miembros de JAL, junta de acciones comunales, miembros del CTP y CLP y Líderes Comunitarios | 120 | 12 | 130 | 100% | Enero a Diciembre | 100% | [6 empty] | Durante la vigencia se realizaron capacitaciones a miembros de organizaciones comunitarias, miembros de JAL, junta de acciones comunales, miembros del CTP y CLP y Líderes Comunitarios de manera grupal y de manera directa sobre formulación y estructuración de proyectos en las oficinas del Banco de Proyectos y el lugares externos a juicio de los interesados.
[7 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION PLANEACION | [5 empty] | 53.29% | [10 empty] | 77.53% |  | 77.53%
INDICACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
EJE ESTRATEGICO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
LINEA ESTRATEGICA | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
PROGRAMA | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
META DE RESULTADO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
INDICADOR META RESULTADO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
SUBPROGRAMA | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | Meta cuantificada del Plan de Desarrollo
LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2018 | Indicar el valor absoluto del cumplimiento de la meta (no es porcentual)
META PRODUCTO A 2019 | Valor a programar para la vigencia 2019. Tener en cuenta: valor programado en plan indicativo para la vigencia 2019 y el alcance acumulado a 2018, para saber a cúanto se van a comprometer a la vigencia 2019
NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO Y EN SUIFP | Nombre completo del proyecto inscrito en MGA WEB y SUIFP
CODIGO BPIN | Codigo del proyecto instrito en SUIFP
ACTIVIDADES DEL PROYECTO | Actividades del proyecto inscrito en MGA WEB diferente a las metas productos
UNIDAD DE MEDIDA | Unidad de MEDIDA de la actividad proyecto inscrito en MGA WEB
NOMBRE INDICADOR | Nombre del proyecto instrito en SUIFP
VALOR A ALCANZAR ACTIVIDADES DE PROYECTO A 2019 | Valor a alcanzar de las actividades del proyecto en MGA WEB a 2019
CRONOGRAMA PROGRAMADO | Cronograma en fechas para cumplir las actividades del proyecto instrito en SUIFP
RESPONSABLE | Secretario de Despacho y Coordinador del Proyecto inscrito en MGA WEB
APROPIACION INICIAL 2019 | Apropiacion Presupuestal a 2019
RUBRO | Según Presupuesto 2019
FUENTE | Según Presupuesto 2019
OBSERVACIONES | Observaciones al reporte realizado según trimestre reportado
Note on AB5: Luz Marlene Andrade Hong: COLOCAR AL JEFE DE DESPACHO Y EL COORDINADOR RESPONSABLE DE CADA PROYECTO

## Avances a Junio
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL ENERO 2020
PLAN DE ACCION 2020
1930-06-01
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META RESULTADO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2019 | META PRODUCTO A 2020 | Avance a Marzo 30 2020 | Avance a Junio 30 2020 | Acumulado Final | Avance de Meta | Avance Programas | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO Y EN SUIFP | CODIGO BPIN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE INDICADOR | VALOR A ALCANZAR ACTIVIDADES DE PROYECTO A 2020 | Avance a Marzo 30 2020 | Avance a Junio30 2020 | Acumulado Final 2020 | Avance de Meta | CRONOGRAMA PROGRAMADO | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2020 | APROPIACION FINAL 2020 | EJECUCION | % EJECUCION | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES A MAYO 30 2020
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | 3 planes parciales adoptados y / o gestionados | Numero de planes parciales adoptados y/o gestionados | FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA URBANA Y TERRITORIAL "OJOS EN LA CIUDAD" | Instancia de decisión frente a violaciones de normas urbanísticas | 0 | 70% | 1 | 0 | 0 | 70 | 70% | 70% | FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2017-13001-0120 | Creación de alianzas con entidades para la gestión de proyectos de mejoramiento urbanístico |  | No. De alianzas con entidades | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | Febrero a Diciembre | Control Urbano | 1404537577 | 1354537577 | 224500000 | 16.57% | FORTALECIMIENTO DE LA DINAMICA URBANA Y TERRITORIAL OJOS EN LA CIUDAD | ICLD - SGP | Defensores barriales urbanistica con el barrio crespo. Con la comunidad - Capacitaciones a los habitantes de los barrios - Se establecieron con colegio mayor de bolivar, COLOMBO
[18 empty] | Registros para actividades de enajenación |  | % de actividades registradas | 100% | 0% | 37 | 37 | 37% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | 37 registros de enajemacion
[18 empty] | Asesoría y acompañamiento técnicos a las Alcaldías Menores e Inspecciones para el control urbano |  | No. De alcaldias locales asesoradas y acompañadas | 3 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | Se realizaó reunion virtual con las inspecciones de bocagran, castellana, tierra bomba
[18 empty] | Asesoría a Alcaldías Locales para la vigilancia y registro de la publicidad exterior visual |  | No. De alcaldias locales asesoradas y acompañadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | Se realizo acompañamientpo a los inspectores por las competencias establecidas
[18 empty] | Realizar informes técnicos de veedurías a licencias de construcción solicitadas |  | % de informes a veedurias realizadas | 100% | 0% | 0% | 0 | 0% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | No se ha realizado la comision de vvedurias
[7 empty] | Instancia de inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas urbanísticas | 0 | 70% | 1 | 0 | 0 | 70 | 70% |  |  |  | Asesorías y atención a comunidades, entes de control y autoridades administrativas respecto a las competencias delegadas de la Dirección |  | % de asesorias a entes de control y autoridades | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | se han realizado 267 gestiones en la direccion
[18 empty] | Capacitaciones comunitarias del plan de normalización urbanística |  | No. De capacitaciones comunitarias | 5 | 0 | 1 | 1 | 20% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | Se realizo capacitacion el 30 de abril a traves de la plataforma zoom asistieron 50 personas
[18 empty] | Expedición de actos administrativos sancionatorios dentro de los procesos en curso por violación a la normatividad urbanística |  | % de expedicion de actos administrativos por violacion a la normatividad urbanistica | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | Se realizo un diagnostico de la informacion de los procesos sancionatorios. Hubo una suspension de terminos
[18 empty] | Desarrollo y manejo de los procesos administrativos |  | % de desarrollo y manejo de procesos administrativos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Febrero a Diciembre
[18 empty] | Desarrollo y manejo de los procesos de gestión documental |  | % de desarrollo y manejo de procesos de gestiòn | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | 267
| MEDIO AMBIENTE YGESTIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN DEL RIESGO | 30 % del Distrito de artagena fortalecido en la getión del riesgo, logrando un crecimiento resiliente y comunidad menos vulnerables | % del distrito de Cartagena fortalecido en la gestión del riesgo | COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO) | Formular 1 documento base conceptual del POT y sus derivados. | 1 | 80% | 1 | 0 | 0 | 80% | 80% | 80% | Planificación del Ordenamiento del Territorio" de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena | 2017130010097 | Realizar conceptos urbanos, segundas opciones, impactos urbanos, licencias de intervencion de espacio publicos, concesiones de playas, convocatorias de plazas |  | % de conceptos urbanos | 100% | 84.03% | 84.03% | 84.03% | 84.03% | Febrero a Diciembre | DINAMICA URBANA | 678875034 | 479280600.26 | 150000000 | 31.3% | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO | ICLD - SGP - Proposito general | El documento bse eSta contenido en el documento POT. Se ejecutairon 505 oficiios en respuesta a 601 solicitudes relacionadas con conceptos urbanos, segundas opciones, impactos urbanos, licencias de intervencion de espacio publicos, concesiones de playas, convocatorias de plazas En lo que respecta a la meta indicador asociado al diagnostico y se dan nuevos escenarios asociados al Covid 19 continuamos en 80%
| TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | Formular, aprobar y adoptar en un 100% el nuevo plan de ordenamiento territorial | Plan de ordenamiento territorial formulado aprobado y adoptado | PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | Elaborar diagnóstico | 1 | 80% | 1 | 0 | 0 | 80% | 80% | 57.22% | [10 empty] | Febrero a Diciembre |  | 7972001927 | 7967376549 | 802400000 | 10.07% | CONSTRUCCIÓN,PALINIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DE TERRITORIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL. | ICLD - - SGP proposito general
[7 empty] | Formular Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 50% | 50%
[7 empty] | Adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN | Adoptar Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial. | 0 | 90% | 1 | 0 | 0 | 90% | 90% |  |  |  | Fortalecer los instrumentos de planificacion y gestion territorial |  | % de fortalecimiento de instrumentos de planofocacion | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Febrero a Diciembre | [5 empty] | ICONSTRUCCIÓN,PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DE TERRITORIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL IMPLEMENTACION | ICLD - | La actualizacion del Midas logro avances del 90%
|  |  |  | 3 planes parciales adoptados y / o gestionados | No de planes parciales adoptados | PLAN DE MANEJO Y PROTECCION PATRIMONIAL | Formular y aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico | 1 | 90% | 1 | 0 | 0 | 90% | 90% | [11 empty] | Febrero a Diciembre | [5 empty] | ICONSTRUCCIÓN,PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DE TERRITORIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL IMPLEMENTACION | ICLD | El PEMP se radico con norma anterior que fue actualizada en Diciembre de 2019, por lo que se genero la ncesidad de retirarlo y hacer los ajustes correspondientes de acuerdo a la nueva normatividad.
[6 empty] | PLANES PARCIALES ESTRUCTURANTES | 3 planes parciales adoptados y/o gestionados | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33%
|  | DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD | PROGRAMA SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL | Implementar el plan de renovacion urbana, sistema de lagos, caños internos y cienaga de la virgen | plan de renovacion urbana, sistema de lagos, caños internos y cienaga de la virgen implementado | RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUAS INTERNOS | Elaborar plan de recuperación de caños, lagos y lagunas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 60% | [10 empty] | Febrero a Diciembre
[7 empty] | Revision y adopción plan parcial de renovación urbana R1 Lomas del Peye | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 2 Planes de Renovación Implementados | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50% | 50%
[7 empty] | 2 Proyectos implementados | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50% | 50%
[7 empty] | Elaboracion del plan de manejo de la cuenca hidrica y drenajes pluviales | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
|  |  | CARTAGENA SOSTENIBLE YCOMPETITIVA | % del Distrito de Cartagena compatible y adaptada al cambio climático, paro el año 2019 | % del Distrito de Cartagena compatible y adaptada al cambio climático, paro el año 2019 | CARTAGENA COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA 4C | Seleccionar, diseñar y puesta en marcha de un barrio modelo que se adapte al cambio climático. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 33.33% |  |  | Ejecutar Proyectos de desarrollo urbano para el mejoramiento urbanisticos de la ciudad |  | No. De proyectos de desarrollo urbano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Febrero a Diciembre |  | 35641862 | 35641862 | 0 | 0% | CARTAGENA COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA 4C | ICLD
[6 empty] | PROTECCIÓN COSTERA | Reglamentar y señalizar 30 km de playas | 0 | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | 142567450 | 142567450 | 0 | 0% | PROTECCIÓN DEL BORDE COSTERO DESDE EL ESPOLÓN IRIBARREN HASTA EL TÚNEL EN CRESPO. | ICLD
[7 empty] | Elaborar Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playos, marinas y ley de costas implementada | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ESPACIO PUBLICO YMOVILIDAD PARA LA GENTE | ESPACIO PÚBLICO | Aumentar a 8.60 m2/liab el espacio público efectivo en el distrito de Cartagena | No, de metros cuadrados de espacio publico efectivo aumentado | REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO PRIORIZADO | Reglamentar 50.000m2 de espacio público en cuanto o su aprovechamiento económico, sus usos temporales y eventuales | 28120 | 0% | 50000 | 0 | 0 | 28120 | 56.24% | 56.24% | [10 empty] | Abril a Diciembre
|  | INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD PARA LA GENTE | MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO | Disminuir en un 10% el tiempo de desplazamiento vehicular a 2019 en 5 corredores viales de la ciudad | % de disminucion de tiempo en desplazamiento | MOVILIDAD PARA LA GENTE | Formular 1 Plan Maestro de Movilidad del Distrito de Cartagena | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% | 35%
[7 empty] | Formular 1 plan maestro de parqueaderos y estacionamientos para el Distrito de Cartagena | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 20% | 20%
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACIÓN Se | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Actualizar en un 100% el Sistema de Información Distrital | % Sistema de informacion distrital actualizado | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CATASTRAL DEL DISTRITO | Tener actualizado el SIG y el sistema de catastro | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 66.18% | Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica de Cartagena de Indias. | 2017130010102 | Servicios de información para la gestión administrativa |  | % de servicios de informacion para la gestion | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Abril a Diciembre | Gustavo Imitola
[6 empty] | NUEVA ESTRATIFICACIÓN | Realizar las cinco (5) fases que permitan la adopción y aplicación de la nueva estratificación en el Distrito de Cartagena | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20% | 60% |  | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATIFICACION EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010099 | Participación de la SPD en el desarrollo de las Etapas de la Nueva Estratificación |  | % de participacion en las etapas de la nueva estratificacion | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Enero a Diciembre | Bertha | 658070765 | 658070765 | 69100000 | 10.5% | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | ICLD - APORTES ESTRATIFICACION DISTRITAL
[18 empty] | Actualizar la estratificación de los predios urbanos conforme a la metodología vigente |  | Actualización cartográfica de los predios urbanos de acuerdo a lo solicitado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Apoyar técnicamente al CPE |  | % de apoyo tecnico al CPE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Servicio de asistencia técnica para la elaboración de planes de desarrollo territoriales |  | No. De apoyos ,en la elaboracion de planes de desarrollo | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Servicio de asistencia técnica en los procesos de ordenamiento territorial |  | No. De apoyos ,en la elaboracion de planes de desarrollo | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Enero a Diciembre
[7 empty] | Expedir 12 actos administrativos anuales en primera instancia donde se resuelven los solicitudes de revisión de estrato | 9 | 12 | 12 | 3 | 3 | 100% | 90% |  |  |  | Tramitar y responder oportunamente las solicitudes de los usuarios en cuanto a certificación y revisión de estrato |  | % de tramites para certificacion y revision de estratos | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | Enero a Diciembre
[6 empty] | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN | Diseñar e implementar la Nomenclatura de 261495 Predios y de 5834 Vías en las tres (3) Localidades del Distrito de Cartagena. | 261495 | 0 | 261495 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2017130010102 | Construir 1 Documento Metodologico |  | No. De documentos metodologico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Marzo - Diciembre | Gustavo Imitola | 1172659341 | 762848047 | 59400000 | 7.787% | FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE CARTAGENA. - MODELO INTEGRADO DE GESTION Y PLANEACION | ICLD - SGP
Enero a Diciembre
[7 empty] | Homologar la base de datos con cinco (5) empresas de servicios públicos. | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | [11 empty] | Enero a Diciembre | [7 empty] | Aguas de Cartagena y Surtigas a la espera de entrega de informacion
[7 empty] | Actualizar y Georreferenciar la Información Catastral de 71024 predios en el Distrito de Cartagena. | 190471 | 16 | 71024 | 0 | 273600 | 273600 | 100% |  |  |  | Asesorías y estudios para el fortalecimiento del SIG |  | No. De asesorias y estudios | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Actualmente en la base 2020 hay 288 mil predios de los cuales el 95% estan georeferenciado.. Faltan 14 000 predios por georeferenciar
[7 empty] | Aplicar una encuesta de calidad de vida anual | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Servicios de información para la gestión administrativa |  | % de servicios de informacion para la gestion | 100% | 0% | 100% | 100% | 40% | Enero a Diciembre
[7 empty] | Actualizar Información Georreferenciada proveniente de las Distintos sectores públicos y privados en el Distrito de Cartagena | 12 | 8 | 12 | 0 | 1 | 8 | 75% | [11 empty] | Enero a Diciembre | [7 empty] | Educacion
12
|  |  |  | Aumentar a un 100% el proceso de descentralización en el Distrito de Cartagena | % de proceso de descentralizacion en el distrito de cartagena | FORTALECIMIENTO A LA DESCENTRALIZACION | Fortalecer los tres (3) Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades. | 3 | 2 | 3 |  |  | 3 | 100% |  | Fortalecimiento del Banco de Programa y Proyectos de Inversion Publica del Distrito de Cartagena | 2017-13001-0098 | Coordinar la gestión del Banco de Programas y Proyectos. |  | No. De banco de programas d | 1 | 0 | 1 | 1 | 40% | Enero a Diciembre | Maria Bernarda | 268826594 | 268826594 | 72900000 | 27.12% | FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO. | ICLD - SGP | Se habilitaron las claves a la localidad industrial bancos de proyecto
[18 empty] | Asesorar y hacer acompañamiento en el proceso de formulación de proyectos de inversión a funcionarios y ciudadanos. |  | % de procesos de formulacion | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | Se realizaron Asesorias y se hicieron acompañamiento en el proceso de formulación de proyectos de inversión a funcionarios y ciudadanos.
[18 empty] | Asesorar e informar a funcionarios y ciudadanos sobre el estado de los proyectos inscritos en el banco |  | % de asesoria a ciudadanos | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | se Asesoraron 285 proyectos e informaron a funcionarios y ciudadanos sobre el estado de los proyectos inscritos en el banco
[18 empty] | Asesorar la Formulación de los proyectos propios de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena. |  | % de proyectos formulados y asesorados | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | Se Asesoraron la Formulación de 7 proyectos propios de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena.
[11 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | Recopilar y analizar la información relacionada con los proyectos de inversión presentados al Banco de Programas y Proyectos en cualquiera de sus fases. |  | % de proyectos formulados y asesorados | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Febrero a Diciembre
[18 empty] | Realizar el análisis económico y financiero de proyectos de inversión presentados al Banco de Progamas y Proyectos |  | % de proyectos analizados economicamentes | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Febrero a Diciembre | [7 empty] | Se Realizó el análisis económico y financiero de proyectos de inversión presentados al Banco de Progamas y Proyectos
[18 empty] | Hacer el proceso de viabilización de proyectos para su inscripción al Banco de Proyectos. |  | % de proyectos viabilizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Febrero a Diciembre
[18 empty] | Participar en acciones de seguimiento a los procesos que cursan los proyectos dentro del Banco de Programas y Proyectos. |  | % de proyectos formulados y asesorados | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Febrero a Diciembre
[18 empty] | Prestar atención a usuarios internos y externos del banco |  | % de personas asesoradas | 100% | 100% | 0% | 100% | 40% | Febrero a Diciembre
[7 empty] | Asesorar a los Tres (3) Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con los metodologías de formulación BPIN y MGA. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 100% |  |  |  | Gestionar la correspondencias que le sea asignada a través del SIGOB. |  | % de correspondencia gestionada | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Enero a Diciembre | [7 empty] | Se asesoraron para la estructuracion de proyectos de acuerdo a las 3 alcaldias locales, las ultimas alrededor de la pandemia.
[18 empty] | Asesorar y hacer acompañamiento permanetemente a la Alcadías Locales en sus Bancos de Programas y Proyectos, en su formulación y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de los mismos. |  | % de acompañamiento | 100% | 3 | 3 | 100% | 40% | Febrero a Diciembre
[7 empty] | Capacitar a los Tres (3) Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con m etodología de formulación BPIN y MGA. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |  | FORTALECIMIENTO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2018 - 130010156 | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. |  | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. | 5 | 1 | 0 | 20% | 20% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada |  | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales |  | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Asesoria profesional para consejeros |  | Asesoria profesional para consejeros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo |  | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Enero a Diciembre
[6 empty] | SISBEN | Ampliar en dos (2) puntos de atención del SISBEN, poro la recepción de solicitudes o la demanda, en la zona rural. | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FORTALECIMIENTO AL SISBEN cartagena | 2017130010119 | implementacion de la cuarta metodologia del nuevo sisben en el distrito de cartagena |  | Metodologia implementada | 100% | 32.7% | 0% | 33% | 33% | Enero a Diciembre | Gledis Salcedo | 2378837302 | 2378837302 | 589802010 | 24.79% | FORTALECIMIENTO AL SISBEN IMPLEMENTACION SISBEN IV | ICLD - - SGP PROPOSITO GENERAL-
[18 empty] | Actualizar mensualmente la base de datos del SISBEN. |  | Actualizar mensualmente la base de datos del SISBEN. | 12 | 3 | 0 | 3 | 25% | Enero a Diciembre
[7 empty] | Atender 6.300 solicitudes de inconformidades de puntaje anual. | 3048 | 6300 | 6300 | 3900 | 0 | 6300 | 100%
[6 empty] | SISTEMA DE PLANEACIÓN DESDE EL AMBITO TERRITORIAL | Crear 4 Consejos de Planeación | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% |  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, EN MATERIA DE LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010101 | 1.1. Formular y hacer el seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversión en el Distrito de Cartagena de Indias. |  | Elaborar el proyecto del plan operativo anual de inversiones POAI de cada vigencia en el periodo 2016-2019. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Enero a Diciembre | INVERSION: ALFREDO ATENCIO | 1306179019 | 1306179019 | 431420000 | 33.03% | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO, PLANES LOCALES,DE ACCIÓN,INDICATIVO Y POLITICAS PÚBLICAS - FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | ICLD-SGP
[18 empty] | 1.2. Seguimiento a la Ejecución de los Gastos de Inversión, a través del Sistema de Información Presupuestal PREDIS, de las Unidades Ejecutoras –UE. |  | Elaborar el plan de cuentas y listado de apropiaciones para el Sistema PREDIS. | 1 | 3 | 2 | 5 | 80% | Agosto a Diciembre
[18 empty] | 1.3. Monitoreo y Seguimiento de la Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal SDP, de las Unidades Ejecutoras - UE |  | Elaborar informes semanales de seguimiento del POAI en cada vigencia 2016 - 2019. | 44 | 12 | 8 | 20 | 45.45% | Enero a Diciembre
[18 empty] | 1.4. Monitoreo y Seguimiento a los Proyectos mediante la Plataforma Interna COSIP. |  | Coordinar y diligenciar el 100% los informes requeridos por el Departamento Nacional de Planeación y los organismos de control | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | Junio - Diciembre
[7 empty] | Realizar 4 Diagnostico Participativos con líneas bases barriales | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO, PLANES LOCALES, PLAN DE ACCION, PLAN INDICATIVO Y POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES. |  | Realizar 2 Diagnostico Participativos con líneas bases barriales |  | Realizar 2 Diagnostico Participativos con líneas bases barriales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enero a Diciembre | Maria Bernarda
[7 empty] | Apoyar la Formulación de 4 Planes Estratégicos de Desarrollo | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50%
[18 empty] | Formulación de planes de desarrollo local, planes de acción, planes indicativos y políticas públicas. |  | Formulación de planes de desarrollo local, planes de acción, planes indicativos y políticas públicas. | 22 | 22 | 1 | 23 | 100% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Capacitación a funcionarios de enlace de las distintas Secretarias y dependencias |  | Capacitación a funcionarios de enlace de las distintas Secretarias y dependencias | 22 | 58 | 0 | 58 | 100% | Abril - Diciembre
[18 empty] | Capacitar al Consejo Territorial de Planeación y los Consejos Locales de Planeación |  | Capacitar al Consejo Territorial de Planeación y los Consejos Locales de Planeación | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Abril - Diciembre
[18 empty] | Informes de evaluación de plan de desarrollo, plan de desarrollo locales, planes de acción y políticas públicas. |  | Informes de evaluación de plan de desarrollo, plan de desarrollo locales, planes de acción y políticas públicas. | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Análizar de los diferentes planes de acción, planes indicativos, planes de inversión y proyectos |  | Análizar de los diferentes planes de acción, planes indicativos, planes de inversión y proyectos | 22 | 22 | 22 | 22 | 100% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Capacitar a los funcionarios de cada dependencia a formular planes de acción, planes indicativos |  | Capacitar a los funcionarios de cada dependencia a formular planes de acción, planes indicativos | 22 | 22 | 0 | 22 | 100% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Socializacion a las 22 dependencias del distrito del plan anticorrupcion y transparencia |  | Socializacion a las 22 dependencias del distrito del plan anticorrupcion y transparencia | 22 | 22 | 0 | 22 | 100% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Asesorar y realizar seguimiento en la formulación y presentación de los instrumentos de seguimientos a cada secretaria y ente descentralizado del Distrito. |  | Asesorar y realizar seguimiento en la formulación y presentación de los instrumentos de seguimientos a cada secretaria y ente descentralizado del Distrito. | 1 | 1 | 0 | 1 | 40% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Realizar Seguimiento físico y financiero a cada una de las metas del plan de desarrollo, con el fin de identificar el avance por dependencia en la ejecución del plan de desarrollo y del plan de inversiones |  | Realizar Seguimiento físico y financiero a cada una de las metas del plan de desarrollo, con el fin de identificar el avance por dependencia en la ejecución del plan de desarrollo y del plan de inversiones | 1 | 1 | 0 | 1 | 40% | Enero a Diciembre
[7 empty] | Formar 250 personas de la localidad de la virgen y Turística | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 100% |  | FORTALECIMIENTO AL BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017-13001-0098 | *Coordinar los procesos operativos de la Secretaría Técnica del OCAD Distrital. |  | % de procesos consolidados | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | Enero a Diciembre | [7 empty] | Se habilitó una ventanilla unica para los proceso de Covid 19
[18 empty] | Manejar de la Plataforma Sistema Unificado de Inversión y Finnzas Públicas SUIFP Regalías. |  | Plataforma operada y manejada | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | Febrero a Diciembre
[18 empty] | Birndar Asesoría y capacitación en la plataforma SUIPF de Regalias a funcionarios de las diferentes dependencias del Distrito, las Localidades y las comunidades asignadas por el coordinador del Banco de Programas y Proyectos. |  | No de funcionarios capacitados en la plataforma suifp | 30 | 15 | 15 | 15 | 50% | Febrero a Diciembre
[18 empty] | Gestionar la correspondencias que le sea asignada a través del SIGOB. |  | % de correspondencia tramitada | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | Febrero a Diciembre
[18 empty] | *Revisar los proyectos que se presentan al Banco de Programas y Proyectos para su inscripción. |  | Realizar Seguimiento financiero a 100 proyectos de inversión | 100 | 27 | 0 | 27 | 27% | Enero a Diciembre
[18 empty] | Revisar las solicitudes de Disponibilidad Presupuestal recibidas de las diferentes dependencias del Distrito. |  | % de solicitudes revisadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | Febrero a Diciembre
[18 empty] | Asesorar y capacitacitar a funcionarios de las Dependencias del Distrito y de las Localidades asignadas por el coordinador del Banco de Programas y Proyectos en la Plataforma del Sistema Unificado de Inversión y Finnzas Públicas SUIFP Territorio y MGAWEB. |  | No. de funcionarios capacitados | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | Febrero a Diciembre
[18 empty] | Manejar y alimentar los aplicativos del Banco de Programas y Proyectos (herramienta SUIFP Territorio -MGA, Seguimiento a la Inversión ) |  | No . De aplicativos funcionando y manejando | 3 | 5 | 5 | 10 | 100% | Febrero a Diciembre
Febrero a Diciembre
[18 empty] | *Realizar seguimiento financiero a la inversión pública ejecutada por las Dependencias del Distrito a través de la herramienta tecnológica utilizada por la Secretaría de Planeación Distrital para este proceso. * |  | % de seguimiento fisico financiero | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | Enero a Diciembre
[18 empty] | *Realizar seguimiento físico financiero a la inversión pública ejecutada por las Dependencias del Distrito con recursos específicos del Sistema General de Participación - SGP-. a través de la herramienta tecnológica utilizada por la Secretaría de *Planeación Distrital para este proceso. *Realizar visitas técnicas de campo en apoyo para el seguimiento físico-financiero de los proyectos. Gestionar la correspondencias que le sea asignada a través del SIGOB. |  | % de seguimiento fisico financiero | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | Enero a Diciembre
[18 empty] | *Realizar seguimiento al cumplimiento lo las metas de los proyectos en ejecición. |  | % de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | Febrero a Diciembre
[7 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION PLANEACION JUNIO 2020 | [7 empty] | 57.25% |  |  |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS |  |  |  |  | 48.56% |  |  |  | EJECUCION PRESUPUESTAL |  | 16%
[7 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION PLANEACION Dic 2019 | [7 empty] | 53%
|  |  |  | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | GESTIÓN DEL RIESGO | DESARROLLO URBANO TERRITORIAL | PROGRAMA SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL | CARTAGENA SOSTENIBLE YCOMPETITIVA | ESPACIO PÚBLICO | MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
|  |  |  | 70% | 80% | 57.22% | 60% | 33.33% | 56.24% | 35% | 66.18%
INDICACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
EJE ESTRATEGICO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
LINEA ESTRATEGICA | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
PROGRAMA | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
META DE RESULTADO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
INDICADOR META RESULTADO | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
SUBPROGRAMA | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | Meta cuantificada del Plan de Desarrollo
LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | Lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Primero la Gente"
ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2018 | Indicar el valor absoluto del cumplimiento de la meta (no es porcentual)
META PRODUCTO A 2019 | Valor a programar para la vigencia 2019. Tener en cuenta: valor programado en plan indicativo para la vigencia 2019 y el alcance acumulado a 2018, para saber a cúanto se van a comprometer a la vigencia 2019
NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO Y EN SUIFP | Nombre completo del proyecto inscrito en MGA WEB y SUIFP
CODIGO BPIN | Codigo del proyecto instrito en SUIFP
ACTIVIDADES DEL PROYECTO | Actividades del proyecto inscrito en MGA WEB diferente a las metas productos
UNIDAD DE MEDIDA | Unidad de MEDIDA de la actividad proyecto inscrito en MGA WEB
NOMBRE INDICADOR | Nombre del proyecto instrito en SUIFP
VALOR A ALCANZAR ACTIVIDADES DE PROYECTO A 2019 | Valor a alcanzar de las actividades del proyecto en MGA WEB a 2019
CRONOGRAMA PROGRAMADO | Cronograma en fechas para cumplir las actividades del proyecto instrito en SUIFP
RESPONSABLE | Secretario de Despacho y Coordinador del Proyecto inscrito en MGA WEB
APROPIACION INICIAL 2019 | Apropiacion Presupuestal a 2019
RUBRO | Según Presupuesto 2019
FUENTE | Según Presupuesto 2019
OBSERVACIONES | Observaciones al reporte realizado según trimestre reportado