## INCLUYENTE
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO ACUMULADA ENERO - DICIEMBRE A DICIEMBRE 2020 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2020 | AVANCE META PRODUCTO 2020 M/K |  | AVANCE META AL CUATRIENIO M/J | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO ENERO - MARZO 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO ABRIL - JUNIO 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO ENERO - JULIO-SEPT 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO OCT A - DICIEMBRE 2020 | ACTIVIDADES ACUMULADA DICIEMBRE 2020 | AVANCE ACTIVIDAD ENERO - DICIEMBRE 2020 AA/V | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO DEFIITIVO | AVANCE PORCETUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
INCLUYENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA SALUD PARA TODOS. | Cobertura en Aseguramiento al Régimen Subsidiado en Salud. | 98% Fuente: Dirección Operativa de Aseguramiento DADIS. (2019) | Aumentar la Cobertura de Aseguramiento al Régimen Subsidiado en Salud al 100%. | Programa: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | Número de nuevas personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) afiliadas al régimen subsidiado en salud | 4138 | Afiliar a 15.000 nuevas personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) al régimen subsidiado en salud | 15000 | 3750 | 4558 | 4558 | 100% | 4558 | 30.39% | 31.44% | Ampliación y continuidad del aseguramiento al régimen subsidiado en el distrito de Cartagena de Indias | 2020130010046 | Brindar aseguramiento universal en salud de la población de los niveles 1 y 2 del SISBEN, en el Distrito de Cartagena de Indias. | Garantizar y mantener la continuidad de la afiliación de 551.745 personas que vienen afiliados del 2019. | 551745 | 551445 | 551445 | 551745 | 580173 | 580173 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa de Aseguramiento | Efrain Espinosa | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 600000000 | CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO A POBLACIÓN AFILIADA A REGIMEN SUBSIDIADO | 02-001-06-20-02-03-01-00 | 600000000 | 599886188309.97 | 672001507066.45 | 89.27% | Con corte a 31 de diciembre de 2019 se encontraban afiliados al Régimen Subsidiado en Salud 551.745 personas y a 31 de diciembre de 2020, los afiliados son 580.173, lo que indica que la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud fue garantizada a los afiliados que venían del año 2020. Se anexa como evidencia la Base de Datos Afiliados Activos Diciembre 2020.
|  | Coberturas de vacunación del 95% en niños y niñas de un año | 91.7% | Aumentar a un 95% cobertura de vacunación en niños y niñas de un año. |  | Porcentaje de afiliados que mantienen continuidad en el régimen subsidiado | 100% | Mantener la continuidad de la afiliación del 100% personas que vienen afiliados al régimen subsidiado del 2020. | 2206980 | 2210730 | 580173 | 580173 | 100% | 580173 | 26.29% |  |  |  |  | Afiliar a 2500 nuevas personas clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN | 2500 | 183 | 276 | 378 | 4099 | 4936 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 96.8% | Dirección Operativa de Aseguramiento | Efrain Espinosa | Coljuegos - Sin situación de fondos | 8334746248 | CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO A POBLACIÓN AFILIADA A REGIMEN SUBSIDIADO | 02-015-06-20-02-03-01-01 | 8334746248 |  |  |  | Para el cuarto trimestre se realizaron Jornadas de Afiliación con apoyo del PES Pedro Romero y se realizaron afiliaciones por oficio, lo que permitió aunmentar las nuevas afiliaciones. A 31 de diciembre del 2020, el total de nuevas personas afiliadas al Régimen Subsidiado en Salud es de 4.558, lo que equivale al 121,55% sobre la cantidad proyectada para el año 2020, que fue de 3.750 nuevos afiliados. Se anexa como evidencia la Base de Datos de Nuevos Afiliados del cuarto trimestre (Octubre, noviembre y diciembre) del 2020, que son 3.721. Las evidencias de las bases de datos de nuevos afiliados segundo y tercer trimestre ya fueron enviadas en su momento, las dos suman 837.
|  | Tasa de mortalidad infantil | 11,7 x 1000 niños menor 1 año Fuente: ASIS 2018 | Mantener Tasa de mortalidad infantil por debajo de 11,7 x1000 niños menor 1 año | [15 empty] | Promocionar la afiliación al SGSSS en 11 Instituciones. | 11 |  |  | 1 | 10 | 11 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa de Aseguramiento | Efrain Espinosa | ADRES | 338454780358 | CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO A POBLACIÓN AFILIADA A REGIMEN SUBSIDIADO | 02-049-06-20-02-03-01-01 | 338454780358 |  |  |  | Las evidencias se enviaron en los anterioree seguimiento al Plan de Acción 2020.
|  | Tasa de mortalidad materna – Número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. | 42,7 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. | Disminuir la Tasa de Mortalidad materna a 32,5 x 100.000 nacidos vivos | [15 empty] | Realizar auditoría al 100% de las EPS del Distrito de Cartagena de Indias. | 100% |  |  | 0% | 100% | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa de Aseguramiento | Efrain Espinosa | SGP - Salud | 195167852830 | CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO A POBLACIÓN AFILIADA A REGIMEN SUBSIDIADO | 02-068-06-20-02-03-01-01 | 195167852830 |  |  |  | De acuerdo a la nueva metodología GAUDI, se realizó auditoaría a las EPS. Se anexa Infome de Auditoría realizada a las EPS en el 2020 .
[33 empty] | Cajas de Compensación Familiar Sin Situación de Fondos | 2234313792 | CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO A POBLACIÓN AFILIADA A REGIMEN SUBSIDIADO | 02-096-06-20-02-03-01-01 | 2234313792
[33 empty] | ADRES | 2174770951 | TASA SUPERINTENDENCIA DE SALUD (SIN SITUACION DE FONDO ) - CONTINUIDAD | 02-049-06-20-02-03-01-01 | 2174770951
[33 empty] | INCORPORACIONES | 50100949118.94 | INCORPORACIONES |  | 50100949118.94
[33 empty] | REDUCIIONES | -1743348824 | REDUCIIONES |  | -1743348824
|  | Coberturas de vacunación del 95% en niños y niñas menores de un año | 89.6% | Aumentar a un 95% cobertura de vacunación en niños y niñas menores de un año. |  | Porcentaje de IPS con servicios de urgencia habilitados de mediana y alta complejidad auditadas | 100% | Realizar anualmente la auditoría de calidad en la prestación al 100% de las IPS del Distrito con servicios de urgencia habilitados de mediana y alta complejidad. | 100 | 25 | 14 | 14 | 56% | 14 | 14% |  | Fortalecimiento de la calidad de la atención en salud para la población pobre y vulnerable y cubrimiento de los eventos no pos en los niveles i, ii, iii ,y iv de complejidad en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010041 | Mejorar la Calidad en la atención en salud a la población pobre y vulnerable no asegurada y a la desplazada por la violencia en el Distrito de Cartagena. | Realizar la auditoría de calidad en la prestación a 25 IPS del Distrito con servicios de urgencia habilitados de mediana y alta complejidad. | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 56% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | SGP SALUD | 1150931425 | APORTES PATRONALES - ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACION VULNERABLE I NIVEL DE COMPLEJIDAD | 02-068-06-20-02-03-01-07 | 1150931425 |  |  |  | Realizar la auditoría de calidad en la prestación a 25 IPS del Distrito con servicios de urgencia habilitados de mediana y alta complejidad: se anexa Certificacion COVID, DECRETO 1374 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 y anexo. Resolución No.856 de 2020. y las acciones a seguir en plan de contigencia para cumplir este indicador antes de 5 de Diciembre. que contiene:Plan de auditoria de calidad, con IPS a visitar, audior responsable, fechas de visita y cronograma. Adicional a las evidencias enviadas en los informes anteriores se envian en esta oportunidad: una copia de modelo de oficio de visita de auditoria de calidad envidos a las IPS. 14 Copias de los correos enviados a las 14 s IPS, que actualmente tienen ese servicio hbilitado, en donde se anexa oficio de visita de audiotria. Muestra de 5 formatos de calidad que se diligencian en las visitas. Muestra de 8 actas de visitas a las IPS. Un informe de las visitas realizadas. CARPETA AUDITORIA DE CALIDAD
[6 empty] | Número de días de oportunidad en la atención de la consulta de medicina especializada. | 6 días | Mejorar la Oportunidad en la atención de la consulta de medicina especializada a 5 días. | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 25% |  |  |  |  | Mejorar la Oportunidad en la atención de la consulta de medicina especializada 5 días. | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | ICLD | 1000000000 | ATENCIÓN EN SALUD A POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD - vigencias anteriores | 02-001-06-20-02-03-01-03 | 1000000000 |  |  |  | La oportunidad de la cita especializada se obtendra una vez se realicen las visitas de calidad a las instituciones que van a ser auditadas. En el informe de calidad se encuentra un item denominado oportunidad, alli se estable que el promedio de oportunidad en las citas esta en 4,38 dias, cumpliendose el promdio establecido. Se anexa informe. CARPETA OPORTUNIDAD EN LAS CITAS MEDICINA ESPECIALIZADA
[6 empty] | Número de servicios de salud habilitados conformando la red integrada | 142 | Mantener los 142 servicios de salud habilitados conformen la red integrada de salud del Distrito de Cartagena para atender Población Pobre No Asegurado. | 568 | 142 | 142 | 142 | 100% | 142 | 25% |  |  |  |  | Lograr que mínimo 142 servicios de salud habilitados conformen la red integrada de salud del Distrito de Cartagena | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | SGP SALUD-rendi financieros | 404373587 | ATENCIÓN EN SALUD A POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD - vigencias anteriores | 02-087-06-20-02-03-01-01 | 404373587 |  |  |  | Mantener los 142 servicios de salud habilitados conformen la red integrada de salud del Distrito de Cartagena para atender Población Pobre No Asegurado. Se anexa: 1, Contrato No 015 con la ESE Hospital Local Cartagena de Indias. 2.-Convenio 012 con ESE Hospital Universitario del Caribe. 3,- Contrato No 022 con ESE Hospital Universitario del caribe. 4,- Certificaciones de prestadores que brindan atencion por ordenes de atencion (Autorizaciones). 5.- Informe de autprizaciones entregadasa los usuarios, en word y excel, listado de autorizaciones, muestra de una auutorizacion. se adiciona a infrme de seguiiento al HUC, informe de atencion en el rebrote Covid e informe de visitas de auditorias de concurrencia. Carpeta GARANTIA DE LA ATENCION
[6 empty] | Cuentas por pagar de prestación de servicios de salud pagadas y saneadas | $271.181.490.460 Fuente: Dirección Administrativa y Financiera | Pagar y sanear las cuentas por pagar de Prestación de Servicios de Salud por un valor de $135.590.745.230 | 135590745230 | 25000000000 | 24059162773 | 24059162773 | 96.24% | 24059162773 | 17.74% |  |  |  |  | Sanear cuentas por pagar de Prestación de Servicios de Salud en un 18% | 0.18 |  |  | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 96% | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | SGP SALUD | 2921382376 | ATENCIÓN EN SALUD A POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD - vigencias anteriores | 02-068-06-20-02-03-01-04 | 2921382376 |  |  |  | Sanear cuentas por pagar de Prestación de Servicios de Salud en un 18%Se anexa carpeta de soporte que contiene: 1.-Oficio de repuesta de Direccion financiera2,- Docimento en excel denominado Relacion de Pagos. 3,- Oficio de solicitud de pagos realizados dirijidos a direccion financiera. 4,- Decretos de adiciones presupestales. CARPETA SOPORTE PAGOS
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | SGP SALUD | 1582415454 | ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE I NIVEL DE COMPLEJIDAD | 02-068-06-20-02-03-01-02 | 1582415454
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | ICLD | 850000000 | ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD | 02-001-06-20-02-03-01-02 | 850000000
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | SGP SALUD | 2815245069 | ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD | 02-068-06-20-02-03-01-03 | 2815245069
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | ICLD | 1250000000 | ATENCION EN SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO POS A POBLACION POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD (VIGENCIAS ANTERIORES) | 02-001-06-20-02-03-01-07 | 1250000000
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | SGP SALUD | 3651727971 | ATENCION EN SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO POS A POBLACION POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD (VIGENCIAS ANTERIORES) | 02-068-06-20-02-03-01-06 | 3651727971
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | ICLD | 1500000000 | ATENCION EN SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO POS A POBLACION POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD | 02-001-06-20-02-03-01-06 | 1500000000
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | SGP SALUD | 2069312517 | ATENCION EN SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO POS A POBLACION POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD | 02-069-06-20-02-03-01-05 | 2069312517
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | ICLD | 500000000 | RECOBROS - ATENCIÓN EN SALUD A POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD | 02-001-06-20-02-03-01-05 | 500000000
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | ICLD | 500000000 | RECOBROS - ATENCIÓN EN SALUD A POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE II, III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD (VIGENCIAS ANTERIORES) | 02-001-06-20-02-03-01-04 | 500000000
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | RENDI FINANCIEROS-LAUDO ARBITRAL DISTRITO DE CARTAGENA | 1156159480.25 | RENDI FINANCIEROS-LAUDO ARBITRAL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-154-06-98-02-03-01-03 | 1156159480.25
[29 empty] | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Prestación de Servicios | Bartolo Hernandez | OTROS RECURSOS DE CAPITAL-LAUDO ARBITRAL DISTRITO DE CARTAGENA | 23923310715 | OTROS RECURSOS DE CAPITAL-LAUDO ARBITRAL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-155-06-98-02-03-01-03 | 23923310715
[6 empty] | Porcentaje de la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE). | 62% | Implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) en Salud Pública en un 100% (8 lineas) | 8 | 8 | 6 | 6 | 75% | 6 | 75% |  | Desarrollo Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena de Indias | 2020130010132 | Mejorar el desempeño integral en salud como autoridad sanitaria | 1. Implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) en Salud Pública en un 100% (8 lineas) | 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 75% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección DADIS | Jhoana Bueno | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 500000000 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD | 02-001-06-20-01-03-01-08 | 500000000 |  |  |  | Se realizaron contratos con el fin de llevar a cabo las actividades. contrato OP-10-2775-2020 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JURIDICAS PROPIAS DE LA DERECCION OPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ATENCION DE PETICIONES , QUEJAS Y RECLAMOS EN EL SGSSS OP-10-4337-2020 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JURIDICAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD. (las evidencias se ecnuentran en el archivo de la dependencia
[6 empty] | Porcentaje de reportes Presupuestal, Tesorería y Contable realizados. | 100% | Reportar en un 100% informes sobre la situación Presupuestal, Tesorería y Contable. | 16 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 25% |  |  |  |  | 2. Reportar 4 informes sobre la situación Presupuestal, Tesorería y Contable. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección DADIS | Jhoana Bueno | COLJUEGOS - CON SITUACIÓN DE FONDOS | 2264232909.6 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD | 02-015-06-20-01-03-01-03 | 2264232909.6 |  |  |  | Se reportaron trimestralmente los informes solicitados, estos se encuentran en la pagina de fuag, se realizaron cuatro contratos de prestacion de servicios con el fin de sanear deudas historicas : OP-10-3249-2020, OP-10-3265-2020, OP-10-3251-2020, OP-10-3264-2020
[6 empty] | Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención en salud recibida | 75% | Aumentar a más de 85% la satisfacción de usuarios con la calidad de la atención en salud recibida | 0.85 | 0.75 | 0.52 | 0.52 | 69.33% | 0.52 | 61.18% |  |  |  |  | 3. Realizar anualmente dos encuestas de satisfacción de usuarios frente a la calidad de los servicios de atención en salud recibida. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección DADIS | Jhoana Bueno | RENDIMIENTOS FINANCIEROS COLJUEGOS | 204309188 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD | 02-013-06-20-01-03-01-01 | 204309188 |  |  |  | Se ralizaron dos mediciones semestrales en el año mediante los canales virtuales (formularios google ) enviado a cada uno de los usuarios atendidos y orientados en la Oficna de Participacion social de manera no presencial, el resultado se debió a ala pandemia del COVI yla percepcíon de las personas con respecto al incumplimiento de las EPS en la entrega de citas y meicamentos.
[20 empty] | 4. Realizar al menos una jornada anual de rendición de cuentas en salud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección DADIS | Jhoana Bueno | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO LOCAL DE SALUD | 407440587 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD | 02-017-06-20-01-03-01-01 | 407440587 |  |  |  | se realizo la rendicion de cuentas en salud a la alcaldia distrital de cartagena con el fin de rendirle esta a la ciudadania
[20 empty] | 5. Realizar un consejo de gobierno trimestral para análisis y toma de decisiones correctivas en salud | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección DADIS | Jhoana Bueno | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 250000000 | PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS, AUDITORÍA CONCURRENTE Y AUDITORÍA DE CUENTAS | 02-001-06-20-01-03-01-09 | 250000000 |  |  |  | Trimestral y en caso de emergencia se realizo en la alcaldia consejos trimestrales para atender la poblacion en salud
[33 empty] | COLJUEGOS - CON SITUACION DE FONDOS | 79673984 |  | 02-015-06-93-02-03-01-03 | 79673984
[33 empty] | COLJUEGOS - CON SITUACION DE FONDOS | 1775940589.84 |  | 02-015-06-95-02-03-01-05 | 1775940589.84
[33 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO LOCAL DE SALUD | 418801668.23 |  | 02-017-06-95-02-03-01-08 | 418801668.23
[6 empty] | Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS certificando condiciones de habilitación. | 0 | Lograr que cuatro (4) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS certifiquen condiciones de habilitación | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | Control , Vigilancia, Inspección y Promoción del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010063 | Promover, vigilar, inspeccionar y controlar la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el Distrito de Cartagena de Indias. | Lograr que una (1) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS certifiquen condiciones de habilitación | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0% | Dirección Operativa de Vigilancia y Control | Maria Paulina Osorio | Coljuegos - Sin situación de fondos | 815282642 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA OBLIGATORIODE GARANTIAS DE CALIDAD EN ATENCION EN SALUD CPLJUEGOS | 02-015-06-20-02-03-01-04 | 815282642 |  |  |  | Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia mundial por SARS COV - COVID 19 , El Ministerio de Salud y Proteccion Social expidio la Resolucion 856 del 29 de Myo de 2020 , en la cual en su articulo 7, ordena suspender la ejecucion del plan de visitas anual . En el mes de Septiembre con la reapertura de varios sectores en ele Distrito, el equipo de esta dependencia se reunio y por concenso se seleccionariom varias IPS, con las cuales podriamos iniciar esta actividad para el cumplimiento de la meta., Las IPS propuestas son: Davitas IPS ( RENAL ), IPS CAPRi ( Cirugia Palstica y estetica ),, Boston Medicals Care IPS, (Especialista en curaciones y manejo de heridas) . De igual forma se determino que deberiamos seleccionar una IPS Publica entre la E:S:E Maternidad Rafael Calvo y la ESE Hospital Universitario y del Caribe, para realizar el acompañamiento y llevarla a certificar con los requisitos de habilitacion. Con la IPS Publica , podriamos requerir mayor tiempo para su certiicacion por lo que se hace necesario iniciar por la certificacion de algunos servicios y no de toda la institucion. En la actualidad se realizo reunion con los directivos de las IPS CAPRI , y la IPS , Boston Medicals Care , en donde se le estblecieron los compromisos de su parte y del ente de control. Como prmera actividad se les solicito a los prestadores que iniciaran con el proceso de identificacion de las falencias y debilidades segun lo establecido en la Resolucion 3100 de 2019.
[6 empty] | Porcentaje de IPS que incumplen las normas de habilitación, que son sancionadas | 29,73% | Lograr que en los proximos 4 años, el 40% de los prestadores de salud que sean visitados e incumplan las normas de habilitación sean sancionados | 0.4 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 100% | 0.12 | 30% |  |  |  |  | Lograr que el 10% de los prestadores de salud que sean visitados e incumplan las normas de habilitación sean sancionados | 0.1 |  |  | 0 | 12 | 12 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa de Vigilancia y Control | Maria Paulina Osorio |  |  |  | 02-015-06-95-02-03-01-06 | 846744101 |  |  |  | 12 Instituciones prestadore de servicos de salud sancionados: Sinergia Global en Salud SAS, Clínica Blas de Lezo S.A. Sede Megaurgencias, Centro Médico Crecer Ltda, Atención de Vida y Extramuros SAS-Avesalud, Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, Gestión Salud SAS, Hospital Napoleón Franco Pareja Uci del Caribe ,Salud Total, IPS Clinica Blas de Lezo, IPS Crecer ,Baru Las siguientes IPS tienen auto de apertura de procesos sancionatorios por visitas de verificación de condiciones de habilitación iniciados antes de la pandemia covid-19.: - FUNDACIÓN CAMINOS IPS , CLINICA DE FRACTURAS , CAP ARROZ BARATO-ESE CARTAGENA DE INDIAS , CAP BOQUILLA - ESE CARTAGENA DE INDIAS , IPS COMFAMILIAR . El Decreto 491 de marzo 28 de 2020, estableció en su “Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Aperturas de procesos sancionatorios por quejas covid a IPS: Clínica General del Caribe, Salud TOTAL, Dumian Clínica El Bosque (2 quejas), Hospital Universitario del Caribe, Clinica la Nuestra NSDR. Aperturas de procesos sancionatorios por queja no covid: Clínica General del Caribe y Centro Medico Buenos Aires. Que en razón de lo anteriormente expuesto, la Dirección Operativa de Vigilancia y Control del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena- DADIS, en cumplimiento del citado Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, ha venido expidiendo resoluciones ordenando la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas que se adelantan en esta dependencia, a través de las resoluciones 2142 del 2 de abril de 2020, 2196 del 13 de abril de 2020, 2328 del 27 de abril de 2020, 2401 de 11 de mayo de 2020, 2738 del 28 de mayo de 2020, 3087 del 1 de Julio de 2020 y 3202 del 14 de Julio de 2020, mediante la última resolución se levantó la suspensión de términos para aquellas investigaciones que estuviesen en despacho para fallo, lo que se ha mantenido hasta la fecha, a través de sus respectivas resoluciones. Concentrando nuestros esfuerzos en los tramites y atención referente a la contestación de los requerimientos de organismos de control y particulares, relacionados con la pandemia generada por el virus Covid 19.
[20 empty] | Gestionar la inscripción del 100% de los prestadores de servicios de salud, en el Registro Especial de Prestadores de servicios de salud (REPSS), acorde con la Normatividad vigente | 1 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa de Vigilancia y Control | Maria Paulina Osorio | [8 empty] | Inscripciones en el REPS de prestadores de servicios de salud en el año 2020 : 83 autorizaciones transitorias 1.234 Novedades validadas de prestador :137 Novedades de sedes de los prestadores validadas : 517 novedades de servicio de la sede:1187.
[20 empty] | Realizar visitas de verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de habilitación al 25% de los prestadores de servicios de salud del Distrito de Cartagena | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 8% | Dirección Operativa de Vigilancia y Control | Maria Paulina Osorio | [8 empty] | el cronograma de visitas de verificación en la presente anualidad, se encuentra suspendido por mandato de la Resolución No 856 de 29 de mayo de 2020 Art 7, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual señala lo siguiente: “Suspensión del plan de visitas de verificación. Suspender la ejecución de las visitas 2020 a los prestadores de servicios de salud, formulado por la secretaria de salud departamental y Distritales…hasta el término de duración de la emergencia sanitaria (…) No obstante lo anterior, en el marco de nuestras competencias se realizaron visitas de alistamiento a 25 IPS, para verificación de lista de chequeos para la atención de pacientes Covid-19 en el mes de marzo de la presente anualidad conforme directriz entregada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de las cuales se anexa acta de visita de las IPS: Clínica Cartagena del mar ,Crecer Ltda., Clínica Madre Bernarda, Clínica Blas de Lezo, Clínica Maternidad Rafael Calvo, Fundación infantil Napoleón pareja ,Gestión de Salud, Medicina Integral, HUC, Clínica General del Caribe, Nuevo Hospital Bocagrande, San Jose de Torices, Clínica Baru, Dumian Medical SAS, Nuestra Señora de la Candelaria También se realizaron visitas previas a las siguientes IPS: Boston Medical Care , Comylat Center Salud, Cefar Home Care, Laboratorio Clinico Maria Salazar, Sociedad de Inbfectologos, Visual Home Care, Guzmán Cubillo SAS, Emermedica Servicio de Ambulancia Prepagados, Karina Paternina SAS, Gestión Salud San Fernando, Cartagena Plastic y reconstructive Surgery Institute SAS, Meditrans Soluciones Integrales Ltda., Sociedad de Cancerología , IPS integral clinica care sas,importadora sinergy ltda(2),M-urologia sas , sociedad portuaria regional de cartagena y/o Portuaria de cartagena , centro Hospitalario Serena del mar , Neurodibamia sa , Idimag Paramedicos , Socieda san jose de torices (3) Cabe resaltar, que estas se realizaron a partir del mes Septiembre a las nuevas IPS con el propósito de garantizar que los servicios se presten acorde a los estándares de calidad, además de contribuir al mejoramiento de la red de prestadores y hospitalarias de la ciudad de Cartagena. También, se realizaron una visita de seguimiento a los hallazgos encontrados en el programa ampliado de inmunización PAI DADIS durante el año 2019 en los servicios de vacunación que ofertan los prestadores del Distrito de esta esta ciudad, los cuales se relacionan a continuación y se anexan actas: ESE Cartagena de Indias :UPA San Francisco,UPS Canapote ,Centro de Salud Boquilla,Centro de Salud Esperanza,Centro de Salud Blas de Lezo,UPA Socorro Centro de Salud la Candelaria,Centro de Salud Bosque, Centro de Salud Gaviota,Centro de Salud Pozon , UPA Puerto Rey ,UPA Manzanillo,UPA Tierra Baja ,Centro de Salud Olaya ,Centro de Salud Fredonia ,UPA Foco Rojo
[20 empty] | Lograr que 30 de las IPS que no están cumpliendo con el reporte de indicadores del Sistema de información, reporten adecuadamente al DADIS, los indicadores trazadores del sistema de información del SOGC. Acorde a la Resolución 1446 de 2006 y circular única 049 de Supersalud | 30 | 5 | 5 | 5 | 25 | 40 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa de Vigilancia y Control | Maria Paulina Osorio | [8 empty] | hasta noviembre 30 IPS que no reportaban ,los indicadores de la resolucion 256 , estan reportandol la informacion , estas son : ALIANSALUD MEDICAL SAS ,AMESCO LTDA ,ARTDENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA,ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL A y S OCUPACIONAL SAS, ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA COMPLEJIDAD SAS,ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD LTDA ,ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA SA, ASOCIACION DE ODONTOLOGOS DEL CARIBE ,,CLINICA COLSANITAS S.A.,CLÍNICA DE FRACTURAS Y MEDICINA LABORAL SAS FRAMEDIC SAS,,clinica la misericordia,CLINICA MEDICINA ALTERNATIVA SANTA CLARA S.A.S.,Clinica Odontologica Cartagena de Indias,CLÍNICA ODONTOLÓGICA DEL CARIBE S.A.S.,CLINICA QUIRURGICA DE MANGA SAS ,CLINICA RESPIRATORIA Y DE ALERGIAS,Clinica san felipe de barajas sas , CLINICAS ODONTOLOGICAS COODONTOLOGOS S.A.S,COMPAÑÍA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SA IPS,COOMEVA MEDICINA PREPAGADA,COOPERATIVA DE TRABAJO INTEGRALES EN SALUD,CORPORACION MI IPS COSTA ATLANTICA,COSANMED LTDA,CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOLIVAR,Cuidamos asistencia integral SAS,CUIDAMOS IPS S.A.S.,DANELEV SAS,DENSOSABANA SAS,DENTALADVANCE,DENTIESTETIC
[20 empty] | Realizar visitas para evaluar el proceso de Mantenimiento Hospitalario y Tecnología Biomédica a 60 IPS que les aplica | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 66.67% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 67% | Dirección Operativa de Vigilancia y Control | Maria Paulina Osorio | [8 empty] | Listado de IPS con actas de mantenimiento hospitalario.: A diciembre 30 , se realizaron 40 actas de mantenimiento hospitalario , IPS CON MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: 1 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, ESTRIOS , CLINICA GENERAL DEL CARIBE, SOCIDAD N.S.D LA NUESTRA , CENTROMEDICO CRECER LTDA, CLINICA BARU, CLINICA BLAS DE LEZO S.A., CLINICA CARTAGENA DEL MAR S.A.S, Clínica El Bosque, CLINICA HIGEA IPS S.A., CLINICA LA ERMITA DE CARTAGENA, CLINICA MEDIHELP SERVICES, Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de Maria Auxiliadora, Provincia María Auxiliadora GESTION SALUD , PROMOTORA BOCAGRANDE S.A "PROBOCA S.A", SOCIEDAD SAN JOSE DE TORICES S.A CLÍNICA CARDIOVASCULAR JESUS DE NAZARETH TRANSFORMACIÓN EN SAS, FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES NEUROLOGICAS, FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES NEUROLOGICAS, SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE, CLINICA DE ESPECIALIDADES DE LA MUJER, CLÍNICA DE FRACTURAS Y MEDICINA LABORAL SAS FRAMEDIC SAS, Clinica de la mujer Cartagena IPS, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO IPS CENTRO MEDICO COMFAMILIAR, LITOTRICIA S.A., MESSER COLOMBIA S.A. AGENCIA REMEO CENTER CARTAGENA, SALUD Y BIENESTAR IPS, UISALUD IPS, HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA fundacion unidad de cuidados intensivos doña pilar, CENTRO MEDICO BUENOS AIRES (5 SEDES), GESTION SALUD (3 SEDES), IDIM AG ( 2 SEDES ) ,UCI DELCARIBE.
[20 empty] | Realizar visita de IVC a 15 Instituciones prestadoras de servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26.67% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 27% | Dirección Operativa de Vigilancia y Control | Maria Paulina Osorio | [8 empty] | DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE REALIZARON VISITAS DE IVC VIRTUAL A 4 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, COMO PLAN PILOTO. Teniendo en cuenta, la pandemia generada por el virus SARS COV-2 declarada el 11 de marzo de la presente anualidad por la Organización Mundial de la Salud, que tiene afectada a la población mundial desde inicio del año, y específicamente a nuestro país desde marzo de 2020, el Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto Legislativo 491 de marzo de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas. Dentro de las principales medidas recomendadas por el Gobierno Nacional, está la del distanciamiento social y aislamiento sea selectivo o inteligente, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de la vida y la salud de los colombianos. Por lo tanto, y con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden y los prestadores de los servicios de salud y su personal que deben maximizar su protección por las actividades que desarrollan a diario, se hizo necesario realizar las visita por medio de la utilización de medios tecnológicos, razón , por la cual se decide realizar las visitas de IVC de manera virtual. Se inició esta actividad con la revisión de la información de IVC solicitando a las instituciones lo establecido en cada ítem de la lista de chequeo , elaborada y adoptada por el DADIS aplicando temas que contiene como son: Modelo de atención, seguridad del paciente, PAMEC, indicadores de calidad, Indicadores del sistema de información, educación al talento humano, Indicadores del servicio farmacéutico, objetivos del servicio farmacéutico, historia clínica y tecnologías biomédica controlada; para ejecutar cada uno de los anteriores temas fue necesario aplicar las listas de chequeos de seguridad de paciente y PAMEC del Ministerio de salud y protección social, decreto 780 del 2016, resolución 1403 del 2007, resolución 4445 de 1996, resolución 256 del 2016, resolución 2626 del 2019 y otras normas aplicables. La visita de IVC se dio por terminada en Diciembre de 2020 donde se envía mediante correo electrónico el informe final resultante de la evaluación de la información solicitada y enviada por el prestador, a quien le aplique, se enviará oficio para el cumplimiento de un plan de acción donde se subsane los hallazgos evidenciados. Las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS)que se les realizaron estas visitas fueron: Clínica Blas de lezo, Clínica la Ermita, Clínica HIGEA y Sociedad San José de Torices.
[6 empty] | Número de establecimientos farmacéuticos priorizados vigilados anualmente | 500 | Vigilar anualmente 500 establecimientos farmacéuticos priorizados en el Distrito Cartagena | 2000 | 500 | 420 | 420 | 84% | 420 | 21% |  | Control y vigilancia de Medicamentos en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010157 | Disminuir el riesgo de enfermar o morir asociado al consumo o utilización de medicamentos, dispositivos médicos y otros productos de consumo relacionados que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva en el Distrito de Cartagena | Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas vigentes en 500 establecimientos farmacéuticos mayoristas y minoristas, servicios farmacéuticos en general y similares, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social e INVIMA. | 500 | 0 | 80 | 225 | 195 | 500 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Publica | Gustavo Orozco Lorduy Líder Programa Medicamentos y Alimentos | SGP | 165400000 | VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS | 02-06806-20-02-03-01-08 | 165400000 |  |  |  | Se anexan Fotografias de las intervenciones de I.V.C de Medicamentos
[20 empty] | Realizar 10 capacitaciones anualmente sobre la normatividad sanitaria vigente en medicamentos y otros productos farmacéuticos a establecimientos farmacéuticos, servicios farmacéuticos, EAPB y otros. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Publica | Gustavo Orozco Lorduy Líder Programa Medicamentos y Alimentos | [8 empty] | Mediante contrato interadministrativo 020 con la Universidad de Cartagena ejecucion de 100% en Diseño, ejecución y evaluación de campañas publicitarias para desarrollo de acciones de información para la salud de medios masivos de comunicación de alta sintonía en horario triple A para promoción de uso racional de medicamentos, uso adecuado de antibióticos y promoción de donación altruista de sangre en el marco de la pandemia covid - 19 se anexa carpeta Medicamentos PIC
[20 empty] | Fortalecer en 30 instituciones los programas institucionales de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Reactivovigilancia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Publica | Gustavo Orozco Lorduy Líder Programa Medicamentos y Alimentos
[20 empty] | Diseñar y ejecutar una campaña publicitaria para promoción de uso racional de medicamentos, uso adecuado de antibióticos y promoción de donación altruista de sangre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Publica | Gustavo Orozco Lorduy Líder Programa Medicamentos y Alimentos
[6 empty] | Porcentaje de cobertura en generación de estadísticas vitales por medio de la WEB. | 100% | Mantener el 100% de cobertura en generación de estadísticas vitales por medio de la WEB. | 57 | 57 | 58 | 58 | 100% | 58 | 25% |  | Desarrollo de Sistemas de Información y Aplicaciones en el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena de Indias | 2020130010054 | Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios de información en salud | Lograr que 56 de las instituciones que generan estadísticas vitales, la sigan generando por medio de la WEB | 56 | 61 | 61 | 2 | 56 | 180 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Palneación | Amaury Padilla Salcedo | ICLD | 250000000 | SISTEMAS INFORMATIVOS Y APLICACIÓNES EN EL DADIS | 02-001-06-20-02-03-01-10 | 250000000 |  |  |  | 58 instituciones están activas para generar estadísticas vitales por la web. Adjunto Archivo de evidencias: "01. INFORME GESTION ESTADISTICAS VITALES ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2020.PDF"
[20 empty] | Actualización permanente de la página web institucional - DADIS. | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.875 | 1.125 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Palneación | Amaury Padilla Salcedo | [8 empty] | Archivo Adjunto: "02. Acta de Reunion - Evidencias Actualizacion_Pagina_Web_Consolidado_Diciembre.pdf"
[20 empty] | Actualización permanente de 9 módulos del sistema integrado de gestión Dadis – SIGDADIS | 9 |  |  | 4 | 5 | 9 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Palneación | Amaury Padilla Salcedo | [8 empty] | Archivo Adjunto: "03. Acta de Reunion - Evidencia_Actualizacion_Sigdadis_Diciembre_Consolidado.pdf"
[20 empty] | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 120 equipos de cómputo del DADIS | 120 |  | 40 | 40 | 85 | 165 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Palneación | Amaury Padilla Salcedo | [8 empty] | Preparación equipos para trabajo remoto desde casa: 24 Formatos de Mantenimientos Firmados: 19 Equipos Dados de Baja: 38 Equipos preparados y entregados: 30 Gestión de equipos devueltos: 14 Archivo Adjunto: "04. Acta de Reunion - Evidencia_Mantenimiento_Equipos_Diciembre_Consolidado.pdf"
[20 empty] | Realizar la administración del 100% de los servidores y dispositivos de red del Dadis | 1 |  |  | 0.25 | 0.875 | 1.125 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Palneación | Amaury Padilla Salcedo | [8 empty] | Archivo Adjunto: "05. Acta de Reunion - Evidencia_Administracion_Servidores"
[20 empty] | Lograr que el 200 de los puntos de voz y datos funcionen correctamente | 200 | 280 | 280 | 50 | 180 | 790 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Palneación | Amaury Padilla Salcedo | [8 empty] | Archivo Adjunto: "06. Acta de Reunion - Evidencia_Funcionamiento_Voz_y_Datos"
[26 empty] | 0 |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Palneación | Amaury Padilla Salcedo
[6 empty] | Porcentaje de los eventos de interés en salud pública notificados e intervenidos según lineamientos nacionales intervenidos oportunamente | 100% | Intervenir oportunamente el 100% de los eventos de interés en salud pública notificados en las 164 UPGD según lineamientos nacionales | 656 | 164 | 164 | 164 | 100% | 164 | 25% |  | Programación de la Vigilancia en Salud Pública en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010151 | Gestionar técnicamente el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Distrito de Cartagena- SIVIGILA-SIANIES, con el fin de proveer información confiable, oportuna y sistemática sobre los eventos de interés en salud pública. | Desarrollar capacidades al 100% de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) del Distrito en los procesos de Vigilancia epidemiológica y respuesta en salud pública. | 164 |  | 167 | 146 | 18 | 331 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Eva Massiel Perez Torres Lider Programa Vigilancia en Salud Pública | Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-03-01-11 | 300000000 |  |  |  | • Se tienen en cuenta el número de UPGD en el Distrito de Cartagena que son 164 y las Acciones de Vigilancia y Control frente a la ocurrencia de EISP de manera articulada con las diferentes direcciones operativas del DADIS y el LDSP, el Control de EISP de notificación Inmediata que puedan poner en Riesgo diseminación o propagación de un EISP a la comunidad en las Tres localidades del Distrito trabajando de manera oportuna en la respuesta a diferentes entes locales y nacionales sobre EISP
[31 empty] | Dirección Operativa de Salud Pública | Eva Massiel Perez Torres Lider Programa Vigilancia en Salud Pública | Ministerio de Proteccion Social | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL | 02-016-06-20-02-03-01-11 | 481000000 |  |  |  | • Se lideró la realización de Sala Situacional ante la pandemia por Covid 19 con frecuencia semanal todos los martes y se está trabajando de la mano con el Programa de Salud Ambiental e IRA sobre la Pandemia por Covid 19.
[31 empty] | Dirección Operativa de Salud Pública | Eva Massiel Perez Torres Lider Programa Vigilancia en Salud Pública | SGP - Salud | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - SGP - SALUD | 02-068-06-20-02-03-01-09 | 1141210184 |  |  |  | • Se dio cumplimiento a las Unidades de análisis Programadas y Búsqueda Activas Comunitarias (BAC) de manera telefónica de COVID 19 y Se realizaron boletines de Eventos en Salud Publica, Participación en la implementación efectiva de la estrategia PRASS al igual que el uso de herramientas como Visor COVID 19 del Ministerio de Salud y Protección social. lo cual se anexa en la carpeta llamada VSP
[6 empty] | Porcentaje de la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE). | 62% | Implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) en Salud Pública en un 100% | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.8 | 80% |  | Fortalecimiento de la Gestión de la Salud Pública del Distrito Cartagena de Indias | 2020130010051 | Reducir las brechas de acceso integral a los servicios de salud de la población del Distrito de Cartagena de Indias. | · Implementación del linea de acción de Salud Pública en el marco del Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) | 1 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 80% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 40 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Josue Lindo Sierra | SGP Salud | 493363662 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLAN SALUD PÚBLICA. | 02-068-06-20-02-03-01-10 | 493363662 |  |  |  | La linea de salud Publica incluye 7 compromisos a cumplir de manera progresiva a final de la vigencia hay avance de 4 de ellos arrojando un cumplimiento de 52%.
[6 empty] | Número de EAPB con implementación de las Rutas de Promoción y Mantenimiento de la salud. | 0 | Lograr que las 19 EAPB tengan implementadas la Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud en el cuatrienio. | 76 | 17 | 17 | 17 | 100% | 17 | 22.37% |  |  |  |  | · Lograr que las 18 EAPB tengan implementadas la Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud en el cuatrienio | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 94.44% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 60 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Josue Lindo Sierra | ICLD | 500000000 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLAN SALUD PÚBLICA. | 02-001-06-20-02-03-01-12 | 500000000 |  |  |  | Se caracterizaron 17 EAPB en el Distrito de Cartagena, el 100% de estas se realizo articulación, socialización de la dinámica para el logro del objetivo propuesto, un total de 11 (68.75% - una EAPB fue liquidada) entidad realizaron el proceso de autovaloración del grado de avance con cargue de información en la herramienta diseñada para la gestión documental en salud del proceso de monitoreo y evaluación, lo anterior para validación del equipo técnico - operativo RIAS del programa de gestión del plan de salud pública del DADIS
[20 empty] | · Realizar una (1) capacitación para desarrollar capacidades en el talento humano de la autoridad sanitaria en acciones de la gestión en salud pública. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Josue Lindo Sierra | [8 empty] | se Contrato el Desarrollo de Capacidades en talento en salud publica y similares en el componente de gestion del MAITE en ambiente virtual de apendizaje con la Universidad de Cartagena para lo cual anexo estudios previos e informe de ejecución al 100% se anexa informe en carperta MAITE
[20 empty] | · Lograr que el 100% (22)de Proyectos de Salud Pública estén inscritos y/o actualizados en el banco de Proyectos Distrital | 22 |  |  | 22 | 22 | 44 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Josue Lindo Sierra | [8 empty] | Se anexan las certificaciones de inscrpcion y actualizacion de los proyectos de salud publica.
[5 empty] | Programa: Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables | Número de Personas víctimas del conflicto armado atendidas y orientadas en deberes y derechos en salud | 4190 Fuente: Oficina PAU DADIS (2019) | Atender y orientar en deberes y derechos en salud a 20.230 víctimas del conflicto armado, residentes en el Distrito de Cartagena, que asistan al Punto de Atención a Víctimas. | 20230 | 5057 | 695 | 695 | 13.74% | 695 | 3.435% | 10.07% | Implementación del Proyecto, Promoción Social en Salud de los Grupos Poblacionales Vulnerables (GPV) y Fortalecimiento de la Participación Social en Salud en el Distrito de Cartagena Cartagena de Indias | 2020130010064 | Articular con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) la atención en salud con enfoque diferencial a los grupos poblacionales vulnerables en el Distrito de Cartagena | Atender y orientar en deberes y derechos en salud a 20.230 víctimas del conflicto armado, residentes en el Distrito de Cartagena, que asistan al Punto de Atención a Víctimas. | 5057 |  |  | 20 | 695 | 715 | 14.14% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 14% | Oficina de Participación y Atención al Usuario DADIS | Edna Romero Racero Lider Oficina de PAU | Ingresos Corrientes Libre Destinación | 250000000 | GARANTIA DE LOS DEBERES Y DERECHOS EN SALUD A LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES | 02-001-06-20-02-03-02-01 | 250000000 | 692100000 | 1217143916 | 56.86% | Debido al COVID19, el punto de atencion a Victimas se encuentra cerrado, la atencion se viene realizando mediante los canales virtuales. Formato de Informe de actividades Trabajo en casa.
[6 empty] | Porcentaje de EAPB Contributivas y Subsidiadas en el Distrito de Cartagena con atención preferencial y diferencial de Grupos de Poblaciones Vulnerables | 75% Fuente: Oficina PAU DADIS (2019) | Lograr el 100% de EAPB Contributivas y Subsidiadas en el Distrito de Cartagena con atención preferencial y diferencial de Grupos de Poblaciones Vulnerables | 1 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 100% | 0.32 | 32% |  |  |  |  | Lograr el 100% (19) de EAPB Contributivas y Subsidiadas en el Distrito de Cartagena con atención preferencial y diferencial de Grupos de Poblaciones Vulnerables | 19 |  |  | 0 | 6 | 6 | 31.58% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 32% | Oficina de Participación y Atención al Usuario DADIS | Edna Romero Racero Lider Oficina de PAU | [8 empty] | Debido al COVID19 y al distanciamiento social se han realizado las asistencias tecnicas no presenciales a las EAPB, actividades que se programa en asistencias virtuales.
[6 empty] | Número de Personas con discapacidad certificada según Resolución 113 de 2020 (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena) | 0 | Lograr la certificación a 3.021 personas con discapacidad en el Distrito de Cartagena según Resolución 113 de 2020. (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena) | 3021 | 755 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | Lograr la certificación a 3.021 personas con discapacidad en el Distrito de Cartagena según Resolución 113 de 2020. (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena) | 2265 |  | 178 | 0 | 0 | 178 | 7.859% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Oficina de Participación y Atención al Usuario DADIS | Edna Romero Racero Lider Oficina de PAU | [8 empty] | Proceso que se encuentra en el alistamiento del territorio, asignacion e incorporación de los recursos para la financiación. Resolucion 113 de 2020, Resolucion 1043 de 2020, resolucion 1516 de 2020. Incorporacion de recursos que no fue posible.
[6 empty] | Número de Personas con discapacidad que reciben apoyo para su habilitación y/o rehabilitación funcional (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena). | 0 | Atender a 400 personas con discapacidad mediante el suministro de Productos de Apoyo para su habilitación y/o rehabilitación funcional ( primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena). | 400 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | Atender a 100 personas con discapacidad mediante el suministro de Productos de Apoyo para su habilitación y/o rehabilitación funcional ( primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena). | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Oficina de Participación y Atención al Usuario DADIS | Edna Romero Racero Lider Oficina de PAU | [8 empty] | Proceso que se encuentra en la etapa de incorpacion de recursos. Decreto 1230 de 8 octubre de 2020, incoporacion de recursos que no fue posible
[6 empty] | Número de Estrategias Rehabilitación Basada en Comunidad-RBC | 0 | Ejecutar 4 Estrategias de Rehabilitación Basada en Comunidad-RBC en el Distrito de Cartagena | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | Ejecutar 1 Estrategias de Rehabilitación Basada en Comunidad-RBC en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Oficina de Participación y Atención al Usuario DADIS | Edna Romero Racero Lider Oficina de PAU
[6 empty] | Número de Instituciones prestadoras de salud priorizadas que cuenten con servicios de atención materno - infantil en el Distrito de Cartagena con desarrollo de capacidades técnicas en protocolos, guías y estrategias de salud infantil. | 40 Fuente: Programa Salud Infantil (2019) | Desarrollar anualmente las capacidades técnicas en protocolos, guías y estrategias de salud infantil en cuarenta (40) Instituciones prestadoras de salud priorizadas que cuenten con servicios de atención materno - infantil en el Distrito de Cartagena. | 160 | 40 | 40 | 40 | 100% | 40 | 25% |  | Prevención y promoción de la salud Infantil en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010177 | Disminuir la morbilidad y mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. | Asistir técnicamente anualmente a cuarenta (40) Instituciones prestadoras de salud para que implementen modelos y rutas de atención integral en salud en niñas y niñas que incluya la aplicación de protocolos, guías y estrategias de salud infantil con resultados orientados a la calidad y humanización. | 40 |  |  | 15 | 15 | 30 | 75% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 37 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Marily Vivanco Melendez Lider Programa AIEPI | SGP | 603799786 | PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN LA INFANCIA | 02-068-0620-02-03-02-01 | 603799786 |  |  |  | Contrato de desarrollo de capacidades 017 de 2020, Informe de avance al 100%.
[20 empty] | Realizar acciones de Educación para la Salud mediante la implementación de dos (2) estrategias comunitarias que permitan la adopción de prácticas claves para el cuidado de la salud infantil en el entorno hogar | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Marily Vivanco Melendez Lider Programa AIEPI | [8 empty] | A traves del contrato de PIC 020 de 2020 se realizaron estrategias comunitarias que permitan la adopción de prácticas claves para el cuidado de la salud infantil en el entorno hogar
[5 empty] | Programa Salud ambiental | Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) | 0 | Obtener un Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) menor a 5 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.917% | Control y Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de diversión en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010169 | Intervenir los riesgos de mortalidad y morbilidad a los que está expuesta la población del Distrito de Cartagena de Indias por consumo y uso de agua. | Acciones de inspección, vigilancia y control para la toma 574 de muestra de agua para uso y consumo humano. | 574 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2.962% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | SGP | 157408743 | CONTROL VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DIVERSION | 02-068-06-2002-03-03-02 | 157408743 | 600214239 | 849597975 | 70.65% | No se pudo determinar el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA), ni tomar muestras de agua porque a pesar de estar presupuestado no se contó con los insumos y reactivos para el análisis físico químico y microbiológico de la calidad del agua del distrito de Cartagena realizados en el laboratorio departamental de Salud Pública de Bolívar. Se tomaron 131 muestras de agua in situ (En el sitio sin llevarlas al laboratorio) a los puntos concertados del acueducto local y se les midió Ph y Cloro Residual (Análisis fisicoquímico) pero estos no han sido aceptados y validados hasta el momento por el Instituto Nacional de Salud (INS) para poder determinar el IRCA basados en éstas mediciones.
[6 empty] | Número de actividades de Educación sobre Saneamiento Básico Ambiental, Entornos Saludables y Agua a la población de las 15 Unidades Comuneras y zona rural e insular | 0 | Realizar anualmente 48 actividades de Educación sobre Saneamiento Básico Ambiental, Entornos saludables y Agua a la población de las 15 Unidades Comuneras y zona rural e insular | 192 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | Realizar 74 muestra para la vigilancia de la calidad del agua para consumo Humano en el área Rural. | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | [8 empty] | No se tomaron muestras de agua porque a pesar de estar presupuestado no se contó con los insumos y reactivos para el análisis físico químico y microbiológico de la calidad del agua del distrito de Cartagena realizados en el laboratorio departamental de Salud Pública de Bolívar.
[20 empty] | Realizar acciones de inspección y Vigilancia del Agua para consumo Humano en 320 piscinas | 320 | 0 | 20 | 16 | 38 | 74 | 23.12% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 47 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | [8 empty] | Por la pandemia Covid 19 el líder del programa de Salud Ambiental priorizó las visitas de inspección sanitaria a las piscinas y que se disminuyeran a un 50% y realizo establecion cambios en OPS ejerciera a través de trabajo remoto en casa. Se realizó visita de inspección sanitaria a 12 carrotanques y 3 llenaderos de agua.
[20 empty] | 3000 viviendas ubicadas en Área Corregimental con sus ocupantes capacitados en la Promoción y Prevención de las Enfermedades de Origen Hídrico. | 3000 |  |  | 55 | 563 | 618 | 20.6% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 83 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | [8 empty] | Según el Acta de Concertación Plan de Intervenciones Colectivas N°01 de 09/10/2020, basados en el presupuesto destinado para éste, se concertó que se debían realizar 20 actividades (8 reuniones o capacitaciones virtuales, 6 entrenamientos virtuales y 6 visitas presenciales a las islas) de promoción y capacitación en 6 islas del distrito de Cartagena. Además, se concertó que se debían capacitar a 672 habitantes de las 6 islas, entre los cuales 192 debían ser actores claves de la comunidad como líderes y veedores. De los 672 habitantes que debía capacitar la ESE Cartagena, se validaron 563 habitantes y se excluyeron 109 habitantes, de los cuales habían 36 personas con la información incompleta en el listado de asistencia y 28 personas sin soporte de capacitación por la ESE Cartagena.
[20 empty] | Realizar una (1) actualización anual del Mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | [8 empty] | Se verificó del acta de inspección sanitaria al acueducto local ACUACAR el control de calidad del agua distribuida y el mantenimiento de la red de distribución, además se acordó la fecha de entrega de documentos y requisitos contemplados en la Resolución 4716 de 2010, necesarios para la elaboración del Mapa de Riesgo y el Plan de Contingencias. Está pendiente para el mes de Enero y Febrero de 2021 tomar las muestras físicas, químicas y microbiológicas de agua en la fuente abastecedora, tomar muestras de agua a la salida del Acueducto para realizar el análisis de las características físicas, químicas y microbiológicas del Agua Tratada en el punto inicial de la Red de Distribución, analizar los resultados de las tomas de muestras de agua realizadas a la fuente abastecedora y a la salida del acueducto, redactar y firmar la resolución de la actualización del mapa de riesgo de la calidad del agua para consumo en el Distrito de Cartagena.
[6 empty] | Número de establecimientos abiertos priorizados al público de Interés Sanitarios diferentes a expendio de alimentos y medicamentos Vigilados y Controlados con concepto favorable anualmente | 8000 Fuente: Programa de Salud Ambiental (2019) | Lograr que 7.600 (95%) establecimientos abiertos priorizados al público de Interés Sanitarios diferentes a expendio de alimentos y medicamentos Vigilados y Controlados con concepto favorable anualmente | 7600 | 7600 | 2029 | 2029 | 26.7% | 2029 | 26.7% |  | Saneamiento en seguridad sanitaria del ambiente Cartagena de Indias | 2020130010175 | Intervenir los riesgos de mortalidad y morbilidad a los que está expuesta la población del Distrito de Cartagena de Indias ocasionada por Factores de Riesgo Ambiental. | Lograr que al menos 7600 establecimientos abiertos al público de interés sanitario de alto riesgo, diferentes a expendio de alimentos y medicamentos, alcancen concepto sanitario favorable. | 7600 | 0 | 630 | 719 | 680 | 2029 | 26.7% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 9 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | SGP | 183063641 | SEGURIDAD SANITARIA DEL AMBIENTE | 02-068-06-2002-03-03-03 | 183063641
[20 empty] | Evaluar 1700 Declaraciones de Aeronaves o Motonaves y hacer seguimientos a los Eventos en salud Publica de Interés Sanitario | 1700 |  |  | 446 | 582 | 1028 | 60.47% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 34 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo
[20 empty] | Realizar Seguimiento, Evaluar el manejo y la disposición Final de los Residuos de interés sanitario a 360 IPS y otros establecimientos generadores de residuos especiales. | 360 |  | 42 | 34 | 54 | 130 | 36.11% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 60 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | [8 empty] | Por la pandemia Covid 19 líder del programa de Salud Ambiental disminuyó a un 50% el número de visitas a establecimientos generadores de residuos peligrosos. Las 2 OPS que realizaban las visitas de inspección sanitaria les dio COVID 19 en el mes de Diciembre.
[6 empty] | Mortalidad por rabia humana | 0 Fuente: Programa de Salud Ambiental (2019) | Mantener la rabia humana en cero (0) | 0 |  | Rabia en cero (0) | 0 |  | 0 |  |  | Prevención y promoción de la zoonosis en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010150 | Disminuir la mortalidad y morbilidad por Enfermedades Zoonóticas en la población del distrito de Cartagena | Realizar aplicación regular de vacunas a perros y gatos casa a casa a 143.850 animales en el Distrito de Cartagena. | 143850 |  | 110 | 1038 | 72997 | 74145 | 51.54% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 50 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | SGP | 411609141 | VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | 02-068-06-2002-03-03-01 | 411609141 |  |  |  | Esta meta presento Retrasos en los procesos de contratación PARA LA VACUNACION MASIVA ANTIRRABICA, DE PERROS Y GATOS Y SE CONTRATÓ 1 SOLO VETERINARIO Y POR SOLO 5 MESES
[6 empty] | Cobertura útil de vacunación contra la rabia en población de caninos y felinos | 90% Fuente: Programa de Salud Ambiental (2019) | Mantener anualmente coberturas de vacunación de 90% contra la rabia en población de caninos y felinos | 575400 | 143850 | 74147 | 74147 | 51.54% | 74147 | 12.89% |  |  |  |  | Realizar acciones para el control de Focos de Leptospirosis en 7200 casas en el Distrito de Cartagena. | 7200 |  |  | 208 | 5800 | 6008 | 83.44% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 82 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | [8 empty] | 5800 viviendas intervenidas para el control de roedores y controlde foco de leptospirosis No se cuenta con Vehículo disponible, para atender quejas de la comunidad, ni realizar acciones de promoción y prevención de las zoonosis en los Barrios. No se puede realizar la atención oportuna y transporte de insumos (rodenticida) a los barrios en los eventos de Zoonosis, igualmente por la falta de vehículo
[20 empty] | Implementar en una política de tenencia Responsable de animales de compañía y de producción mediante acciones de información en salud y/o educación y comunicación en salud | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Jorge Morelo | [8 empty] | Se avanzo en una politica de tenencia responsable de animales de compañía y de produccion , se realizaron tres jornadas de salud, y acciones de IEC, en tres barrios cartagena.
[5 empty] | Programa: Vida saludable y condiciones no transmisibles | Número de entornos con la estrategia “conoce tu riesgo peso saludable”. | 4 Fuente: Programa ECNT (2019) | Implementar en los 4 entornos: educativo, laboral, comunitario e institucional la estrategia “conoce tu riesgo peso saludable”. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 25% | 22.83% | Fortalecimiento de vida saludable y atención de condiciones crónicas no transmisibles en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010130 | Disminuir las tasas de morbimortalidad por enfermedades circulatorias y neoplasicas en la poblacion del distrito de cartagena | Realizar acompañamiento al 100% de las EAPB en el proceso de adopción de la estrategia “Conoce tu riesgo, peso saludable” y su aplicabilidad en los entornos educativo, comunitario, institucional y laboral. | 19 |  |  | 19 | 0 | 19 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Profesional universitario responsable del programa ECNT Claudia Maria Vasquez | SGP | 451463641 | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES CRONICAS NO TRANSMISIBLES | 02-068-06-20-02-03-04-01 | 451463641 | 789301574 | 1485293689 | 53.14% | Se propuso trabajar un entorno por año. Se realizan 18 visitas de acompañamiento de las 19 propuestas por salidas de funcionamiento de EAPB en el periodo.
[6 empty] | Número de Instituciones de salud con desarrollo de capacidades al talento humano para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de cérvix. | 38 Fuente: Programa ECNT (2019) | Realizar anualmente el desarrollo de capacidades al talento humano de las 18 EAPB y 20 IPS para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de cérvix | 152 | 38 | 38 | 38 | 100% | 38 | 25% |  |  |  |  | Desarrollar asistencias técnicas, seguimiento y evaluación al talento humano del 100% de EAPB y su Red prestadora en detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de cérvix. | 19 |  |  | 4 | 13 | 17 | 89.47% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Profesional universitario responsable del programa ECNT Claudia Maria Vasquez | [8 empty] | Realizado el desarrollo de capacidades al talento humano de las 18 EAPB y 20 IPS para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del diferentes tipos de cancer priorizados mama, cervix, infantil.
[6 empty] | Número de Instituciones de salud con desarrollo de capacidades al talento humano para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama. | 48 Fuente: Programa ECNT (2019) | Realizar anualmente desarrollo de capacidades al talento humano de las 18 EAPB y 30 IPS para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama | 192 | 48 | 48 | 48 | 100% | 48 | 25% |  |  |  |  | Desarrollar asistencias técnicas, seguimiento y evaluación al talento humano del 100% de EAPB y su Red prestadora en detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama. | 19 |  | 7 | 19 | 0 | 26 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Profesional universitario responsable del programa ECNT Claudia Maria Vasquez | [8 empty] | VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS 19 EAPB Y 20 IPS (PÚBLICAS Y PRIVADAS) A LAS IPS ONCOLÓGICAS Y UNIDADES DE PATOLOGÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE CONTROL DEL PLAN DECENAL DE CÁNCER, PRIORIZANDO CÁNCER DE MAMA, PRÓSTATA, PULMÓN Y SEGUIMIENTO A LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTOS A LA SALUD, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DEL EPOC.
[6 empty] | Número de Instituciones de salud con desarrollo de capacidades al talento humano para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer infantil. | 48 Fuente: Programa ECNT (2019) | Realizar anualmente desarrollo de capacidades al talento humano de las 18 EAPB y 30 IPS para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer infantil. | 192 | 48 | 38 | 38 | 79.17% | 38 | 19.79% |  |  |  |  | Desarrollar asistencias técnicas, seguimiento y evaluación al talento humano del 100% de EAPB y su Red prestadora en detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de infantil. | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Profesional universitario responsable del programa ECNT Claudia Maria Vasquez | [8 empty] | se inicio la IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MCYEVS ( MODO CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE ) EN EL ENTORNO LABORAL PRIORIZANDO LAS 5 EMPRESAS QUE EL PROGRAMA TIENE IDENTIFICADA; DESARROLLANDO LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN QUE CONSISTE EN 4 ETAPAS GENERANDO UN RESULTADO QUE SE VISIONE EN EL AUMENTO EN EL BIENESTAR DEL ENTORNO LABORAL: QUE REDUNDA EN UN MEJOR RELACIONAMIENTO CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON EL AMBIENTE , IGUALMENTE SE GENERE UN RESULTADO DE LA MITIGACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EN ESTE ENTORNO.
[6 empty] | Tasa de muertes prematuras por enfermedades circulatorias entre 30 a 70 años x 100.000 habitantes. | 113,23 x100.000 habitantes Fuente: RUAF (2019) | Mantener la tasa de muertes prematuras por enfermedades circulatorias entre 30 a 70 años debajo de 113,23 x 100.000 habitantes | 113 x 100.000 habitantes | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 25% |  |  |  |  | Evaluar trimestralmente el 100% de casos notificados por tumor maligno de mama | 4 |  |  | 4 | 1 | 5 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Profesional universitario responsable del programa ECNT Claudia Maria Vasquez
[6 empty] | Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama - Número de casos por 100 mil habitantes. | 15,52 x 100 mil habitantes. Fuente: SIVIGILA 2018 | Disminuir la Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama a 12,7 x 100 mil habitantes según la media nacional | 12 x 100 mil habitantes | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 25% |  |  |  |  | Realizar mensualmente un informe de seguimiento a la tasa de mortalidad por tumor maligno de cérvix. | 12 |  |  | 4 | 3 | 7 | 58.33% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Profesional universitario responsable del programa ECNT Claudia Maria Vasquez
[6 empty] | Tasa de mortalidad por tumor maligno de cérvix- - Número de casos por 100 mil habitantes. | 7,06 x 100 mil habitantes. Fuente: SIVIGILA 2018 | Disminuir la Tasa de mortalidad por tumor maligno de cérvix igual a la media nacional de 6,41x 100 mil habitantes. | 6,41x 100 mil habitantes. | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 25% |  |  |  |  | Realizar Coordinación intersectorial, inter- programáticamente para el seguimiento, monitoreo, cumplimiento de los lineamientos técnicos y avances de indicadores por enfermedades circulatorias de la ENT a 20 EAPB e 20 IPS del Distrito de Cartagena. | 40 |  |  | 12 | 16 | 28 | 70% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Profesional universitario responsable del programa ECNT Claudia Maria Vasquez
[6 empty] | Tasa de mortalidad por cáncer infantil | 2,59 x 100 mil habitantes Fuente: SIVIGILA 2018 | Mantener la Tasa de mortalidad por cáncer infantil por debajo de 2,59 por cada 100 mil habitantes | 2,58 por cada 100 mil habitantes | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 25% |  |  |  |  | Realizar un proceso de desarrollo de capacidades a los profesionales de la salud al 100% de las EPAB y 62 IPS del Distrito de Cartagena en detección temprana de alteraciones en población adolescente, adulto joven y del adulto mayor en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud con énfasis en patologías cardiometabolicas y apoyar al proceso de adopción para implementar la estrategia conoce tu riesgo peso saludable en el entorno educativo, comunitario, institucional y laboral. | 80 |  |  | 45 | 20 | 65 | 81.25% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Profesional universitario responsable del programa ECNT Claudia Maria Vasquez
[20 empty] | Realizar un proceso de desarrollo de capacidades al talento humano de 42 entorno institucional en detección temprana tratamiento oportuno y rutas integrales de atención en salud de eventos crónicos y fortalecer la implementación de los MCYEVS. | 42 |  |  | 4 | 20 | 24 | 57.14% |  | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Profesional universitario responsable del programa ECNT Claudia Maria Vasquez
[6 empty] | Tasa de morbilidad ajustada a pacientes con caries dental en menores de doce (12) años. | 2.6 Fuente: SIVIGILA 2018 | Disminuir el índice de caries dentales (COP) a 2.3 en menores de doce (12) años. | 2.3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Prevención y Control de las Alteraciones de la Salud Oral Cartagena de Indias | 2020130010144 | Mejorar la atención integral en salud bucal de la población infantil del Distrito de Cartagena de Indias | Evaluar anualmente mediante un (1) estudio la prevalencia de indice COP en niños menores de 12 años. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Lindo Sierra | SGP | 342132068 | PREVENCION Y CONTROL DE LAS ALTERACIONES DE LA SALUD ORAL | 02-068-06-20-02-03-04-02 | 342132068 |  |  |  | No se obtuvo informacion suficiente por parte de las EPS a pesar de solicitudes se anexa evidencia.
[6 empty] | Número de odontólogos con desarrollo de capacidades sobre el impacto en salud pública de la fluorosis dental y uso controlado del flúor y no utilización del mercurio. | 100 Fuente: Programa de Salud Oral (2019) | Realizar desarrollo de capacidades anualmente a 100 odontólogos de instituciones prestadoras de servicios de salud del Distrito de Cartagena, sobre el impacto en salud pública de la fluorosis dental y uso controlado del flúor y no utilización del mercurio. | 400 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 25% |  |  |  |  | Desarrollar anualmente capacidades a odontólogos a 100 odontólogos de las IPS en los lineamientos técnicos y operativos según normatividad vigente. | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Lindo Sierra | [8 empty] | Se realizo con apoyo a la gestion porestacion de servisios en los 3 componentes, el enfoque del producto será basado en el ciclo de vida y la Ruta de Promoción y Mantenimiento, con especial enfoque en infancia ya que el Plan Decenal de Salud así lo indica. Se estableció enseñar pautas de higiene y autocuidado. En salud oral. Las temáticas fueron Educación en salud oral, alimentación, fluorización, sellantes y el valor de mantener el diente en boca y a traves de acciones PIC del contrato interadministrativo 028 con la Universidad de Cartagena. Con cumplimiento de 100%.
[6 empty] | Número de EAPB con desarrollo de capacidades sobre las enfermedades que impactan la salud bucal en el distrito de Cartagena. | 18 Fuente: Programa de Salud Oral (2019) | Mantener el Desarrollo de capacidades anual al talento humano de las EAPB (18) sobre las enfermedades que impactan la salud bucal en el distrito de Cartagena. | 72 | 18 | 17 | 17 | 94.44% | 17 | 23.61% |  |  |  |  | Desarrollar anualmente capacidades de 300 personas; padres de familias, cuidadoras de los Centro de Desarrollo Infantil – CDI y estudiantes de instituciones educativas publicas en las alteraciones de la cavidad bucal. | 300 |  |  |  | 300 | 300 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Lindo Sierra | [8 empty] | Se realizo por medio del contrato interadministrativo 020 con la Universidad de Cartagena. Con cumplimiento de 100%se anexa soportes
[6 empty] | Porcentaje de atención oportuna en los casos identificados con defectos refractivos en primera infancia e infancia (2 a 8 años). | 100% Fuente: Programa de Salud Visual (2019) | Verificar la atención oportuna al 100% de los casos identificados con defectos refractivos en primera infancia e infancia (2 a 8 años). | 76 | 19 | 17 | 17 | 89.47% | 17 | 22.37% |  | Prevención y Control de las Alteraciones de la Salud Visual Cartagena de Indias | 2020130010145 | Mejorar la atención integral en salud visual de la población infantil del Distrito de Cartagena de Indias | Realizar un proceso de desarrollo de capacidades al talento humano tipo capacitacion y acompañamiento a actores del sistema (19 EPS) sobre la normalidad vigente sobre la normalidad vigente las RIAS yMIAS resolucion 3280 utilizando las TIC en el marco de la pandemia por SARSCOV2 COVID -19 para la atencion de salud visual en el Distrito de Cartagena. | 19 |  |  | 9 | 8 | 17 | 89.47% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 89 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Lindo Sierra | SGP | 200464375 | PREVENCION Y CONTROL DE LAS ALTERACIONES DE LA SALUD VISUAL | 02-068-06-20-02-03-04-03 | 200464375 |  |  |  | Seguimiento a los protocolos de atención en salud Visual a casos en articulacion con EPS y desarrollo de capacidades
[6 empty] | Número de niños entre 2 a 8 años diagnosticados con defectos refractivos | 100 Fuente: Programa de Salud Visual (2019) | Mantener el Seguimiento anual a la atención oportuna a 100 niños entre 2 a 8 años diagnosticados con defectos refractivos en las EPS y régimen especial. | 400 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 25% |  |  |  |  | Verificar el cumplimiento de la oportunidad en la atención 100 niños entre 2 a 8 años diagnosticados con defectos refractivos. | 100 |  |  | 21 | 79 | 100 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Lindo Sierra
[6 empty] | Porcentaje de atención oportuna en los casos identificados con hipoacusia en primera infancia e infancia (0 a 12 años) | 100% Fuente: Programa de Salud Auditiva (2019) | Mantener la atención oportuna al 100% de los casos identificados con hipoacusia en primera infancia e infancia (0 a 12 años). | 76 | 19 | 17 | 17 | 89.47% | 17 | 22.37% |  | Prevención y Control de Salud Auditiva Cartagena de Indias | 2020130010146 | Mejorar la atención integral en salud auditiva de la población infantil del Distrito de Cartagena de Indias | Realizar un proceso de desarrollo de capacidades al talento humano tipo capacitacion y acompañamiento a actores del sistema (18 EPS) sobre la normalidad vigente sobre la normalidad vigente las RIAS yMIAS resolucion 3280, utilizando las TIC en el marco de la pandemia por SARSCOV2 COVID -19 para la atencion de salud auditiva en el Distrito de Cartagena. | 19 |  |  | 9 | 8 | 17 | 89.47% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 89 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Lindo Sierra | SGP | 148584849 | PREVENCION Y CONTROL DE LAS ALTERACIONES DE LA SALUD AUDITIVA | 02-068-06-20-02-03-04-04 | 148584849 |  |  |  | Se realizò capacitación en temas comoPLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA, MAITE, RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD Y RESOLUCION 3280, LINEAMIENTOS DE SALUD AUDITIVA: ESTRATEGIA “SOMOS TODO OIDOS”, TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL, ALTERACIONES AUDITIVAS ASOCIADAS AL COVID -19, LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN A USUARIOS SORDOS Y SORDOS CIEGOS Y RECOMENDACIONES EN EL CUIDADO DE LA AUDICIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL, EJECUTANDO ACCIONES DE LA ESTRATEGIA AUDICIÓN SEGURA EN LOS ENTORNOS. Se HACE ÉNFASIS EN UNA ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN SALUD Y LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES AUDITIVAS. ver actas
[6 empty] | Número de niños diagnosticados con hipoacusia entre 0 a 12 año con seguimiento | 75 Fuente: Programa de Salud Auditiva (2019) | Mantener el Desarrollo de Seguimiento anual a la atención oportuna a 75 niños diagnosticados con hipoacusia entre 0 a 12 años, en las EPS y régimen especial del distrito de Cartagena. | 300 | 75 | 17 | 17 | 22.67% | 17 | 5.667% |  |  |  |  | Vigilar que las EAPB cumplan en 75 niños diagnosticados con la aplicación de las guías y protocolos de atención de alteraciones auditivas. | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Lindo Sierra | [8 empty] | Seguimiento a los casos reportados por la EAPB y capacitacion utilizando las TIC en el marco de la pandemia por SARSCOV2 COVID -19. ver bases de datos.
[6 empty] | Número de EPS con desarrollo de capacidades sobre las enfermedades que impactan la salud auditiva en el distrito de Cartagena. | 18 Fuente: Programa de Salud Auditiva (2019) | Mantener el Desarrollo de capacidades anual al talento humano de las EPS (18) de las enfermedades que impactan la salud auditiva en el distrito de Cartagena. | 72 | 18 | 17 | 17 | 94.44% | 17 | 23.61% | [12 empty] | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa de Salud Pública | Oscar Lindo
[5 empty] | Programa: Convivencia social y salud mental | Política Nacional de Salud Mental y Política Integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, adoptada, adaptada e implementada | 0 | Adoptar, adaptar e implementar la Política Nacional de Salud Mental y Política Integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivassegún el contexto Distrital. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 25% | 20.79% | Prevención en Salud Mental en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010166 | Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social para la disminución de los problemas y trastornos mentales en el Distrito de Cartagena de Indias. | Formular, adaptar e implementar el 100% de la Política Publica de Salud Mental, Prevención y Atención de Consumo de Sustancias Psicoactiva en el contexto del Distrito | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Lider de programa salud mental Angela Armesto | SGP | 620521044 | PREVENCION EN SALUD MENTAL | 02-068-06-20-02-03-05-01 | 620521044 | 614747710 | 759151044 | 80.98% | Se avanzo en la primera fase de La Implementaciòn de la Politica Nacional de Salud Mental y Política Integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivassegún el contexto Distrital.
[6 empty] | Porcentaje de los casos de intento de suicidio atendidos en el Distrito, notificado al SIVIGILA. | 100% Fuente: SIVIGILA (2019) | Realizar seguimiento anual al 100% de los casos de intento de suicidio atendidos en el Distrito, notificado al SIVIGILA. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 25% |  |  |  |  | Realizar Atención y seguimiento integral al 100% de los casos de intento de suicidios que se presenten en Distrito y que sean notificados en el SIVIGILA | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 200% | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Lider de programa salud mental Angela Armesto | [8 empty] | 24 de noviembre IV reunion de seguimiento con EAPB para la verificacion de acompañamiento a los intentos de suicidio participaron las siguientes EAPB AMBUQ , CAJA PREVISIÓN SOCIAL UDC, COMFAMILIAR , FERROCARRILES, ECOPETROL , MUTUAL SER , NUEVA EPS , SANIDAD POLICÍA , FONDO PASIVO FERROCARRILES , SURA HOSPITAL NAVAL ,COOSALUD.
[6 empty] | Tasa de mortalidad por suicidio - casos por cada 100.000 habitantes (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos) | 4 Fuente: Programa Salud mental (2019) | Disminuir la Tasa de suicidio a menos de 4 casos por cada 100.000 habitantes (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes y adultos) | <4 | <4 | 3.9 | 3.9 | 100% | 3.9 | 25% |  |  |  |  | Realizar acompañamiento técnico a 19 EAPB para el seguimiento al 100% de los casos de conducta suicida notificados al SIVIGILA | 19 |  |  | 19 | 0 | 19 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Lider de programa salud mental Angela Armesto | [8 empty] | Se realizo Asistencia tecnica en 11 EAPB FAMISANAR - 15/10/20 -COOMEVA - 20/10/20 - ECOPETROL- 26/10/20 - COOSALUD - 30/10/20- AMBUQ - 5/11/20- SANITAS- 17/11/20 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA- 18/11/20 -NUEVA EPS - 03/12/20 - HOSPITAL NAVAL - 07/12/20 -FONDO PASIVO SOCIAL – Ferrocarriles Nacionales- 09/12/20 -MAGISTERIO/ UNION TEMPORAL DEL NORTE- 09/12/20
[6 empty] | Porcentaje de EAPB e IPS de salud mental habilitadas en el Distrito con Acompañamiento técnico para el desarrollo de capacidades en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales | 100% Fuente: Programa Salud mental (2019) | Realizar anualmente acompañamiento técnico para el desarrollo de capacidades en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales, al 100% de las EAPB e IPS de salud mental habilitadas en el Distrito | 76 | 19 | 11 | 11 | 57.89% | 11 | 14.47% |  |  |  |  | Realizar asistencia o acompañamiento técnico para el desarrollo de capacidades en la atención integral del consumo de sustancias Psicoactivas en el 100% (19) de las EAPB e IPS. | 19 |  |  | 13 | 6 | 19 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Lider de programa salud mental Angela Armesto
[6 empty] | Porcentaje de EAPB e IPS de salud mental habilitadas en el Distrito con Acompañamiento técnico para el desarrollo de capacidades tendientes a fortalecer la atención integral a las personas con diagnótico con COVID 19, Epilepsia, problemas y trastornos y consumo de sustancias psicoactivas | 100% Fuente: Programa Salud mental (2019) | Realizar anualmente acompañamiento tecnico al 100% de EAPB e IPS de salud mental habilitadas en el Distrito para el desarrollo de capacidades tendientes a fortalecer la atención integral a las personas con diagnótico con COVID 19, Epilepsia, problemas y trastornos y consumo de sustancias psicoactivas | 76 | 19 | 11 | 11 | 57.89% | 11 | 14.47% |  |  |  |  | Aumentar el acompañamiento técnico al 100% (19)de las EAPB e IPS de Salud Mental para el desarrollo de capacidades tendientes en la atención integral de personas contagiadas con el COVID – 19, Epilepsia, problemas y trastornos metales. | 19 |  |  | 19 | 0 | 19 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Lider de programa salud mental Angela Armesto
[5 empty] | Programa Nutrición e inocuidad de alimentos | Número de IPS y EAPB con desarrollo de capacidades en estrategia IAMI y Consejería en Lactancia materna | 40 Fuente: Programa de Nutrición (2019) | Mantener el Desarrollo de capacidades a 40 IPS y EAPB en estrategia IAMI y Consejería en Lactancia. | 160 | 40 | 40 | 40 | 100% | 40 | 25% | 28.58% | Fortalecimiento de la nutrición, consumo y aprovechamiento de alimentos de la población del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010072 | Reducir los casos de malnutrición en la población infantil del Distrito de Cartagena de Indias | Mantener el Desarrollo de capacidades a 40 IPS y EAPB en estrategia IAMI y Consejería en Lactancia. | 40 |  |  | 10 | 30 | 50 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Lider de programa nutrición Maria Luisa Villalba Bustillo | SGP | 292900277 | NUTRICION , CONSUMO Y APROVECHAMIENTO | 02-068-06-20-02-03-06-01 | 292900277 | 490080276 | 1114097961.42 | 43.99% | Implementación de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia Integral (IAMII) y seguimiento de la Ruta Integral de Atención en niños y niñas con desnutrición aguda de manera Virtual. · Clínica General del Caribe, · Clínica Santa Cruz de Bocagrande, · Clínica de la Mujer Cartagena · Clínica Madre Bernarda. Clínica Maternidad Rafael Calvo. Clínica de la Mujer. Clínica Higea. Clínica la Ermita. Clínica San José de Torices Salud Total EPS Mutual Ser EPS, Asistencia a comité Departamental de Lactancia Materna para la socialización de indicadores, articulación con la EAPB, Lineamiento para el manejo de la DNT Aguda Moderada –Severa Resolución 5406/2015, con la asistencia de ICBF, SSDP, PES-PR- EAPB, IPS Feha:24septiembre/2020
[6 empty] | Número de CDI y Hogares infantiles con desarrollo de capacidades en Guías Alimentarias basadas en Alimentos GABAS. | 120 Fuente: Programa de Nutrición (2019) | Desarrollar capacidades a 80 CDI y 40 Hogares infantiles en Guías Alimentarias basadas en Alimentos GABAS. | 480 | 25 | 40 | 40 | 100% | 40 | 8.333% |  |  |  |  | Desarrollar capacidades a 20 CDI y 5 Hogares infantiles en Guías Alimentarias basadas en Alimentos GABAS. | 25 | 5 | 5 | 25 | 23 | 48 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Lider de programa nutrición Maria Luisa Villalba Bustillo | [8 empty] | Se realizaron 39 Actividades de coordinación virtual con las Unidades de Servicios operadas por el ICBF con el objetivo de articular y coordinar las actividades para desarrollar capacidades con el talento humano, padres de familia: § Hogar Infantil Comunitario Madre Matilde. § Hogar Infantil Comunitario Santa Rita. § CDI Skinner. § CDI Caracoles Mágicos. § CDI Pasos Mágicos Arroyo Grande. § CDI Mágica Aventura Villa Estrella. § CDI Sonrisas Mágicas Colombiaton. § Hogar Infantil Comunitario Lo Amador. § HIC El Portalito. § HIC Madre Matilde. § HIC Santa Rita. § HIC la Abejita. § HIC Lo Amador § HIC la Candelaria § HIC Lomas del Rosario § HIC Don Blas § CDI Ararca § CDI Bocachica § CDI Caño del Oro § CDI lo Amador § CDI Punta Arena § CDI Semillitas de Fe. § CDI Sagrada Familia. § CDI Fundepsa Arroz Barato. § Corporación Instituto Paulo Freiler, § Fundación Corgestacol. § Aldeas S.O.S. § CDI Actuar por Bolívar. § HIC Santa Rita. § Corporación Gustavo Martínez Caffyn y sus 5 UDS. § HIC El Portalito. § HIC El Palomar. § HIC Los Girasoles. § Participación en los diferentes encuentros virtual en las jornadas de la mañana y la tarde en la sensibilización y la socialización para la construcción de la política pública entornos de ambientes escolares alimentarios saludables.
[6 empty] | Número de entornos escolares alimentarios saludables, para niñas, niños y adolescentes. | 0 | Implementar entornos escolares alimentarios saludables en el distrito en las 105 Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena. | 105 | 5 | 78 | 78 | 100% | 78 | 74.29% |  |  |  |  | Realización un proceso de desarrollo de capacidades al Talento Humano de 20 CDI y Hogares Infantiles priorizados, sobre la implementación de guías alimentarias establecidas en el país. | 20 |  |  | 0 | 20 | 20 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Lider de programa nutrición Maria Luisa Villalba Bustillo | [8 empty] | Participación en el Tercer Comité Departamental de Lactancia Materna. § Se realizó video llamadas para con cada una de las UDS, para la realización de los seguimientos virtuales. § Participación en el Desarrollo de capacidades dirigido a las agentes educativos y madres FAMI, de la asociación Simón Bolívar de la localidad 3 en el marco de la celebración de la semana de estilos de vida saludables. § Se realizaron actividades de desarrollo de capacidades a las siguientes UDS. § HIC Lo Amador actividad para Desarrollo de Capacidades en el tema ETA con padres de familia y docentes. § Asociación Simón Bolívar Desarrollo de Capacidades en el tema de Hábitos de estilos de vida saludables dirigido a madres FAMI, y Agentes Educativos. § Participación en los diferentes encuentros virtual en las jornadas de la mañana y la tarde en la sensibilización y la socialización para la construcción de la política pública entornos de ambientes escolares alimentarios saludables. § Asistencia y participación Comité del programa de nutrición, convocado por la Líder DRA: María Luisa Villalba. § Participación en las Mesas de Impulso para socialización del acuerdo 021 de la política pública de los ambientes de los entornos saludables escolares en las 3 localidades. § Socialización de base de Datos de niños y niñas con DNT Aguda y Articulación de Actividades DADIS, SAN-PES
[6 empty] | Tasa de Desnutrición global (bajo peso para la edad) en menores de 5 años (hombres y mujeres) | 5,4 Fuente: Programa de Nutrición (2019) | Mantener por debajo de 5,4 la tasa de desnutrición en menores de 5 años (hombres y mujeres) | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 100% | 5.4 | 25% |  |  |  |  | Desarrollo de capacidades a talento humano de cinco (5) instituciones educativas priorizadas sobre implementación de guías alimentarias establecidas a nivel nacional. | 5 |  |  | 0 | 78 | 78 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Lider de programa nutrición Maria Luisa Villalba Bustillo | [8 empty] | Seguimientos realizados a cada una de las unidades de servicio, con el fin de conocer si la ruta para el manejo de casos de desnutrición se activa. § Revisión de la: ENTREGA DE INFORME DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE DESNUTRICIÓN AGUDA enviado por la Corporación Educativa Colegio Gran Colombia, programa de Atención integral, para La Primera Infancia, reporta que a la fecha tiene 5 casos de menores de edad con Desnutrición Aguda Moderada. PERTENECIENTES A LA EPS BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ. § Participación en el set de grabación de UDECETV de la Universidad en el marco del convenio entre el DADIS Y UNICARTAGENA, en espacios saludables donde se abordaron los temas de Alimentación saludable y la Obesidad. § Asistencia y participación al curso Taller de fortalecimiento del paso 2 de la Estrategia IAMII.
[20 empty] | Fortalecimiento del segundo paso de la estrategia IAMI mediante la realización de tres (3) talleres de capacitación al personal que atiende la población materna e infantil del Distrito de Cartagena. | 3 |  |  | 0 | 3 | 3 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Lider de programa nutrición Maria Luisa Villalba Bustillo
[20 empty] | Diseño e implementación de una estrategia de información en salud para promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria hasta los dos (2) años o más para la reducción de la DNT | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Lider de programa nutrición Maria Luisa Villalba Bustillo
[6 empty] | Número de establecimientos de alimentos priorizados y vigilados | 3000 Fuente: Programa IVC alimento (2019) | Vigilar anualmente 3.000 establecimientos de alimentos priorizados en el Distrito Cartagena | 12000 | 2600 | 1236 | 1236 | 47.54% | 1236 | 10.3% |  | Control y vigilancia de Alimentos en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010158 | Disminuir el riesgo de enfermar y/o morir por el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. | Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas vigentes en 2.600 establecimientos preparadores y comercializadores de alimentos y bebidas alcohólicas, servicios de alimentación y similares. | 2600 |  | 664 | 276 | 296 | 1236 | 47.54% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 45 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder Programa Medicamentos y Alimentos Gustavo Orozco Lorduy | SGP | 337800000 | CONTROL Y VIGILANCIA DE ALIMENTOS | 02-068-06-20-02-03-06-02 | 337800000 |  |  |  | Se anexan Fotografias en que funcionarios del programa Alimentos realizaron inspecciòn, Vigilancia y Control en unos 1000 establecimientos farmaceuticos del Distrito de Cartagena en la vigencia.
[20 empty] | Realizar 100 toma de muestras de alimentos de alto riesgo en salud pública disponible para el consumo monitoreadas. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder Programa Medicamentos y Alimentos Gustavo Orozco Lorduy | [5 empty] | 378943641 | 1055345445.34 | 35.91% | Se Realizaron acciones de IVC a 100% de la meta de vehículos transportadores de alimentos asi como a establecimientos expendedores y comercializadores de carnes en el marco del Plan de carnes para el Distrito..
[20 empty] | Realizar acciones de IVC a 350 vehículos transportadores de alimentos. | 350 | 100 | 55 | 87 | 170 | 412 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder Programa Medicamentos y Alimentos Gustavo Orozco Lorduy | [8 empty] | Se realizaron 6 de 20 cursos (30%) de manipulación higiénica de alimentos a ventas de alimentos a puntos de venta de la vía pública y otros priorizados pero no en el ultimo trimestre.
[20 empty] | Intervenir a 50 establecimientos expendedores y comercializadores de carnes en el marco del Plan de carnes para el Distrito. | 50 | 8 | 0 | 8 | 25 | 41 | 82% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder Programa Medicamentos y Alimentos Gustavo Orozco Lorduy
[20 empty] | Realizar acciones de aseguramiento de cadena productiva en 1000 establecimientos de alimentos, bebidas alcohólicas, puestos de ventas de alimentos de la vía pública y en puntos de entrada nacional, sobre la normatividad sanitaria vigente. | 1000 |  |  | 523 | 250 | 773 | 77.3% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder Programa Medicamentos y Alimentos Gustavo Orozco Lorduy
[20 empty] | Realizar 20 cursos de manipulación higiénica de alimentos a ventas de alimentos a puntos de venta de la vía pública y otros priorizados. | 20 |  |  | 0 | 6 | 6 | 30% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 30 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder Programa Medicamentos y Alimentos Gustavo Orozco Lorduy
[20 empty] | Diseñar y ejecutar una campaña publicitaria para prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos e Intoxicaciones por bebidas alcohólicas | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder Programa Medicamentos y Alimentos Gustavo Orozco Lorduy
[5 empty] | Programa Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Número de EAPB, su red prestadora y usuarios fortalecidos en acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna. | 20 Fuente: Programa SSR (2019) | Ejecutar anualmente acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna con el fortalecimiento en las 20 EAPB, su red prestadora y usuarios | 80 | 20 | 18 | 18 | 90% | 18 | 22.5% | 30.1% | Prevención De la mortalidad materna y perinatal Cartagena de Indias | 2020130010070 | Disminuir la morbimortalidad materna y perinatal en el Distrito de Cartagena | Realizar desarrollo de capacidadesal 100% de EAPB y su red prestadora en la implementación de la RIA Materno – Perinatal. | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 40 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | SGP | 255363641 | PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL. | 02-068-06-20-02-03-07-03 | 255363641 |  |  |  | Aunque no se contrato el talento humano para la realización de esta actividad especifica, a través del curso virtual de capacitacion a médicos de las distintas IPS y EPS de la ciudad se consiguió un porcentaje importante de avances en este item. Se anexan evidencias de la actividad.
[7 empty] | 20 Fuente: Programa SSR (2019) | Ejecutar anualmente acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna con el fortalecimiento en las 20 EAPB, su red prestadora y usuarios | [8 empty] | Prevención De la mortalidad materna y perinatal Cartagena de Indias |  | Disminuir la morbimortalidad materna y perinatal en el Distrito de Cartagena | Realizar anualmente 1 estrategias de intervenciones colectivas dirigidas a la población gestante y mujeres en edad fértil del Distrito de Cartagena | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | Se realizó una estrategia de capacitación y de intervenciones colectivas a través de la Universidad de cartagena, dirigidas a mujeres en edad fértil y a la población gestante del Distrito de Cartagena, usando redes sociales y la modalidad virtual. Es de tener en cuenta que el desarrollo del contrato se pudo realizar solamente en los dos últimos meses del año debido a demoras en la contratación del insumo. Se anexan actas de interventoria.
[7 empty] | 20 Fuente: Programa SSR (2019) | Ejecutar anualmente acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna con el fortalecimiento en las 20 EAPB, su red prestadora y usuarios |  |  | 8 | [5 empty] | Prevención De la mortalidad materna y perinatal Cartagena de Indias |  | Disminuir la morbimortalidad materna y perinatal en el Distrito de Cartagena | Mejorar la calidad de la Atención de la gestante, fortaleciendo el desarrollo de capacidades en la Estrategia de Maternidad Segura a 150 médicos | 150 |  |  | 0 | 88 | 88 | 58.67% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 59 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | Se desarrollo un diplomado de capacitación dirigido a mejorar la calidad de la Atención de la gestante, a 150 médicos del distrito de cartagena en estrategias de Maternidad Segura, del cual el 58,6% de los participantes lo concluyó satisfactoriamente. Es de tener en cuenta que el desarrollo del contrato se pudo realizar solamente en los dos últimos meses del año debido a demoras en la contratación de la entidad encargada para dar la capacitación y que la deserción de los participantes al curso fue por motivos ajenos a la institución, dado mas por el poco compromiso de las EAPB y las IPS convocadas quienes no dieron los permisos necesarios a los médicos para asitir de manera regular a la capacitación.
[7 empty] | 20 Fuente: Programa SSR (2019) | Ejecutar anualmente acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna con el fortalecimiento en las 20 EAPB, su red prestadora y usuarios | [8 empty] | Prevención De la mortalidad materna y perinatal Cartagena de Indias |  | Disminuir la morbimortalidad materna y perinatal en el Distrito de Cartagena | Fortalecer las capacidades del 100% (19) de las EPS y su red prestadora a través del seguimiento de planes de mejoramiento en la estrategia e implementación de la RIAS Materno – Perinatal y los ajustes necesarios para realizar control prenatal en el marco del Covid-19 | 19 |  |  | 0 | 8 | 8 | 42.11% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 42 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | Aunque no se contrato el talento humano para la realización de esta actividad especifica, a través del curso virtual de capacitacion a médicos de las distintas IPS y EPS de la ciudad se consiguió un porcentaje importante de avances en este item. Se anexan evidencias de la actividad.
[7 empty] | 20 Fuente: Programa SSR (2019) | Ejecutar anualmente acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna con el fortalecimiento en las 20 EAPB, su red prestadora y usuarios | [8 empty] | Prevención De la mortalidad materna y perinatal Cartagena de Indias |  | Disminuir la morbimortalidad materna y perinatal en el Distrito de Cartagena | Realizar desarrollo de capacidades institucionales y del talento humano y asistir técnicamente al 100% de las EPS e IPS de su red prestadora en las estrategias de la Estrategia de Eliminación de la Transmisión Materno Perinatal de VIH/SIDA, sífilis gestacional y congénita. | 19 |  |  | 0 | 10 | 10 | 52.63% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 52 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | Se realizó capacitación al talento humano de distintas EPS e IPS y de su red prestadora en las estrategias de eliminación de la Transmisión Materno Perinatal de VIH/SIDA, sífilis gestacional y congénita, con la participación de un ginecólogo obstetra y a través del curso virtual de capacitacion a médicos de las distintas IPS y EPS de la ciudad desarrollado por la Universidad de cartagena, consiguiéndose un avance aproximado del 52% en los objetivos propuestos. Es de resaltar que el desarrollo de actividades se realizó en el último trimestre del año, debido entre otras razones a demoras en la contratación del talento humano y a la situación de pandemia por Covid -19. Se anexan soportes de las actividades.
[7 empty] | 20 Fuente: Programa SSR (2019) | Ejecutar anualmente acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna con el fortalecimiento en las 20 EAPB, su red prestadora y usuarios | [8 empty] | Prevención De la mortalidad materna y perinatal Cartagena de Indias |  | Disminuir la morbimortalidad materna y perinatal en el Distrito de Cartagena | Realizar desarrollo de capacidades al recurso humano del 100% de EAPB y su red prestadora en atención de ITS- VIH/SIDA y hepatitis B y C | 19 |  |  | 0 | 8 | 8 | 42.11% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 42 | Dirección Operativa de Salud Pública DADIS | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | No hubo contratación del talento humano para la realización de esta actividad especifica, pero a través del curso virtual de capacitacion a médicos de las distintas IPS y EPS de la ciudad se consiguió un porcentaje importante de avances en este item. Se anexan evidencias de la actividad.
[6 empty] | Tasa de Fecundidad 10 a 14 años | 3,63% Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social | Disminuir 0,87x1000 la Tasa de Fecundidad especifica en adolescentes de 10 a 14 años | 0,87x1000 | 3 x 1000 | 1,92 x 1000 | 1,92 x 1000 | 100% | 1,92 x 1000 | 70% |  | Mejoramiento de la salud sexual y reproductiva de los y las cartageneras en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010069 | Reducir las tasas de morbilidad y mortalidad relacionada con la sexualidad y la reproducción en la población del Distrito de Cartagena de Indias. | Disminuir a menos de 100 el número de embarazos en adolescentes de 10 a 14 años. (Número de embarazos en adolescentes de 10 a 14 años en el año 2019 es de 160). | 100 |  |  | 0 | 100 | 100 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud ública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | SGP | 217363641 | PROMOCION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 02-068-06-20-02-03-07-01 | 217363641 |  |  |  | Se coloca indicador pero se debe tener en cuenta que aun los datos se envuentran preliminares en la Fuente oficial que es DANE.El número de embarazos en adolescentes de 10 a 14 año en el distrito de Cartagena estubo por debajo de 100, sin que se haya desarrollado una estrategia especifica para ello. Comportamiento que se evidenció también a nivel nacional, según reportes del Dicembre 2020.
[6 empty] | Tasa de Fecundidad 15 a 19 años | 72,87% Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social | Disminuir 47,60x1000 la Tasa de Fecundidad especifica en adolescentes de 15 a 19 años | 47,60x1000 l | 70x1000 | 45 x1000 | 45 x1000 | 100% | 45 x1000 | 100% |  |  |  |  | Desarrollar 50 actividades de Información en salud para la promoción de los derechos, sexuales y derechos reproductivos y prevención del embarazo en adolescentes en el entorno educativo | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud ública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | SGP | 392963640.54 | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) | 02-068-06-20-01-02-08-03 | 392963640.54 |  |  |  | Se desarrollaron 50 actividades de Información en salud para la promoción de los derechos, sexuales y derechos reproductivos y prevención del embarazo en adolescentes, bajo la modalidad de puestas en escenas dirigidas a adolescentes vinculados a 50 instituciones educativas priorizadas, referente a la vida cotidiana relacionada con la sexualidad en el adolescente y la prevención del embarazo en esta población. El desarrollo de actividades estubo a cargo de la Universidad de Cartagena, es de anotar que las actividades se realizaron en los dos ultimos meses del año, cuando se aprobaron los diversos contratos. Se anexan actas de interventoria.
[6 empty] | Número de EAPB, su red prestadora vigilada y monitoreada en la aplicación de la estrategia de prevención de embarazo en adolescentes. | 70 Fuente: Programa SSR (2019) | Vigilar y monitorear anualmente las capacidades de 20 EAPB, su red prestadora y 50 instituciones prestadoras de salud a través del desarrollo de una estrategia de prevención de embarazo en adolescentes. | 280 | 70 | 20 | 20 | 28.57% | 20 | 7.143% |  |  |  |  | Desarrollar capacidades al 100% (19) EAPB en Rutas Integrales de Atención en salud, protocolos y Guías de Práctica Clínica a través del desarrollo de una estrategia de prevención de embarazo en adolescentes. | 19 |  |  | 0 | 9 | 9 | 47.37% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 47 | Dirección Operativa de Salud ública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | Se realizó desarrollo de capacidades al 47,3 % de EAPB (9) en Rutas Integrales de Atención en salud, protocolos y Guías de Práctica Clínica a través de visitas presenciales y/ o virtuales en el marco de pandemia de Covid -19. Las EAPB visitadas fueron: salud total, eps sura, salud del caribe, ecopetrol eps, cafam, coosalud, nueva eps, sanitas, mutual ser. El desarrollo de las actividades se realizo en los dos ultimos meses del año, cuando se aprobaron los diversos contratos. Se anexan actas de interventoria.
[6 empty] | Número de EAPB, su red prestadora y usuarios fortalecidas en acciones encaminadas a erradicar la transmisión materno –perinatal de VIH-Sífilis y hepatitis B y C | 20 Fuente: Programa SSR (2019) | Realizar acciones encaminadas a erradicar la transmisión materno –perinatal de VIH-Sífilis y hepatitis B y C con el fortalecimiento en las 20 EAPB, su red prestadora y usuarios. | 80 | 20 | 20 | 20 | 100% | 20 | 25% |  |  |  |  | Coordinar con el 100% (19) EAPB de en acciones de intervenciones colectivas encaminadas a erradicar la transmisión materno –perinatal de VIH-Sífilis y hepatitis B y C, con la participación de sus usuarios. | 19 |  |  | 0 | 10 | 10 | 52.63% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 53 | Dirección Operativa de Salud ública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | Se coordino con el 52,6% de EAPB (10) acciones de intervenciones colectivas encaminadas a erradicar la transmisión materno –perinatal de VIH-Sífilis y hepatitis B y C. Las EAPB visitadas fueron: salud total, eps sura, salud del caribe, ecopetrol eps, cafam, coosalud, nueva eps, sanitas, mutual ser. El desarrollo de las actividades se realizo en los dos últimos meses del año, cuando se aprobaron los diversos contratos. Se anexan actas de interventoria.
[6 empty] | Tasa de Transmisión materno infantil del VIH/Sífilis, sobre el número de niños expuestos | 0% Fuente: ASIS (2018) | Registrar Tasa de Transmisión materno infantil del VIH/Sífilis, entre 0% y el 2% (sobre el número de niños expuestos ) | entre 0% y el 2% | 0 | No programada | [8 empty] | Desarrollo de capacidades al 100% (19) de las EAPB y su red prestador para mantener la Tasa de Transmisión materno infantil del VIH/Sífilis, entre 0% y el 2% (sobre el número de niños expuestos) | 19 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 78.95% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 53 | Dirección Operativa de Salud ública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | Se realizó desarrollo de capacidades al 52,6% de las EAPB (10) y su red prestador para mantener la Tasa de Transmisión materno infantil del VIH/Sífilis, entre 0% y el 2% (sobre el número de niños expuestos) a través de visitas presenciales y/ o virtuales en el marco de pandemia de Covid -19. Las EAPB visitadas fueron: eps sura, ecopetrol eps, cafam, coosalud, salud del caribe, salud total,nueva eps, sanitas, mutual ser. El desarrollo de las actividades se realizo en los dos últimos meses del año, cuando se aprobaron los diversos contratos. Se anexan actas de Supervision de los contratistas.
[6 empty] | Número de estrategia intersectorial para promoción de los derechos sexuales y reproductivos implementada. | 0 | Implementar (1) una estrategia intersectorial para promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la adopción e implementación de las Rutas Integrales de atención en Salud Sexual y Reproductiva. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 25% |  |  |  |  | Desarrollar en el 100% de las EAPB una estrategia intersectorial para promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la adopción e implementación de las Rutas Integrales de atención en Salud Sexual y Reproductiva. | 19 |  |  | 0 | 10 | 10 | 52.63% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 53 | Dirección Operativa de Salud ública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | Se coordino con el 52,6% de EAPB (10) acciones de intervenciones colectivas encaminadas a erradicar la transmisión materno –perinatal de VIH-Sífilis y hepatitis B y C. Las EAPB visitadas fueron: salud total, eps sura, salud del caribe, ecopetrol eps, cafam, coosalud, nueva eps, sanitas, mutual ser. El desarrollo de las actividades se realizo en los dos últimos meses del año, cuando se aprobaron los diversos contratos. Se anexan actas de interventoria.
[6 empty] | Número de EAPB, su red prestadora y usuarios fortalecidas en acciones encaminadas a mejorar la Atención de las Víctimas de Violencia Basada en Género | 20 Fuente: Programa SSR (2019) | Realizar acciones encaminadas a mejorar las competencias del personal de salud en la Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia de Género en 20 EAPB | 80 | 20 | 17 | 17 | 85% | 17 | 21.25% |  |  |  |  | Capacitar a 2000 funcionarios del sector salud, de las EAPB, en Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia de Género | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | No se realizó esta actividad en el ultimo trimestre del año por cuanto en esos momentos no teniamos (y no tenemos) el profesional asignado para esa labor en especial, sin embargo se nos hizo saber de manera verbal por la líder saliente que ya se habia cumplido con la meta del año en el primer semestre. Hasta el momento no se me ha hecho llegar el soporte ni los archivos de dicha actividad.
[6 empty] | Realizar anualmente 1 movilización social alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de los derechos en salud a las personas victima de violencia de género | 1 Movilización anual Fuente: Archivos de la Dimensión de la Sexualidad | 1 movilización social anual alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de los derechos en salud a las personas victima de violencia de género | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | Efectuar 1 movilización social en apoyo a la garantía y restablecimiento de los derechos en salud a las personas víctima de violencia de género | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | No se realizó esta actividad por cuanto no se contrato el insumo necesario para su ejecución. Se solicitó esta actividad para el año 2021.
[6 empty] | Mujeres formadas para la Promoción de sus derechos y la igualdad de género | 0 Fuente: Archivos de la Dimensión de la Sexualidad | 2.000 Mujeres formadas para la Promoción de sus derechos Sexuales y Reproductivos y la igualdad de género | 8000 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | Formar a 2000 mujeres en prácticas y conductas protectoras para el ejercicio de una salud sexual y reproductiva sana, segura, responsable y placentera. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | No se realizó esta actividad por cuanto no se contrato el insumo necesario para su ejecución. Se solicitó esta actividad para el año 2021.
[20 empty] | Desarrollar una estrategia de información y educación en salud, a través de medios masivos de comunicación, para la prevención de la violencia intrafamiliar, violencia de género, abuso sexual, en el marco de la pandemia Covid 19 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa Salud Sexual Reproductiva Jose Bernardo Sanchez | [8 empty] | Se desarrolló una estrategia de información y educación en salud, a través de medios masivos de comunicación, para la prevención de la violencia intrafamiliar, violencia de género, abuso sexual, en el marco de la pandemia Covid 19, actividad realizada por la Universidad de Cartagena bajo la modalidad virtual. El desarrollo de las actividades solo se pudo realizar en los dos últimos meses del año, debido a demoras en la contratación del ejecutor de la actividad. Se anexan soportes de las evidencias del desarrollo de actividades.
[5 empty] | Programa: Vida saludable y enfermedades transmisibles | Número de niños y niñas menores de un año vacunados con todos los biológicos del esquema de acuerdo a la edad. | 16575 Fuente: Sistema de Información PAI (2019) | Vacunar anualmente a 17.600 niños y niñas menores de un año con todos los biológicos del esquema de acuerdo a la edad. | 70400 | 17600 | 14423 | 14423 | 81.95% | 14423 | 20.49% | 38.17% | Prevención y Control de las Enfermedades Inmunoprevenibles en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010124 | Disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades prevenibles por vacuna a la población de niños y niñas menores de seis años de edad, adolescentes, mujeres en edad fértil y adulto mayor del Distrito de Cartagena de Indi | 1. Aplicar todos lo biologicos del esquema a 17.600 niños y niñas menores de un año | 17600 | 2718 | 3307 | 0 | 14423 | 20448 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 84 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa PAI Edelia Pajaro | SGP | 524419358 | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | 02-06806-2002-03-08-01 | 524419358 | 1893337800 | 4061603742.18 | 46.62% | SE ANEXAN PLANTILLAS DE CONSOLIDADO DE IPS VACUNADORAS QUE ENVIAN LOS 5 DE DE CADA MES Y EL PROGRAMA TIENE 5 DIAS PARA REVISAR LA CALIDAD DEL DATO Y DIGITAR SEGÚN ESTIPULA EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.
[6 empty] | Número de niños y niñas de un año vacunados con todos los biológicos del esquema de acuerdo a la edad. | 17082 Fuente: Sistema de Información PAI (2019) | Vacunar anualmente a 17.700 niños y niñas de un año con todos los biológicos del esquema de acuerdo con la edad. | 70800 | 17700 | 16099 | 16099 | 90.95% | 16099 | 22.74% |  |  |  |  | 2. Vacunar a 17.700 niños y niñas de un año con todos los biológicos del esquema | 17700 | 3334 | 2687 | 0 | 16099 | 22120 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 87 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa PAI Edelia Pajaro | [8 empty] | ACTAS , CONSOLIDADO ASISTENCIAS TECNICAS A IPS Y EPS.
[6 empty] | Número de IPS que prestan el servicio de vacunación con desarrollo de capacidades al recurso humano asistencial en salud en la normatividad, planes y estrategias del PAI | 70 Fuente: Sistema de Información PAI (2019) | Desarrollar capacidades del recurso humano asistencial en salud en la normatividad, planes y estrategias del PAI a 70 IPS que prestan el servicio de vacunación. | 280 | 70 | 70 | 70 | 100% | 70 | 25% |  |  |  |  | 3. Realizar desarrollo de capacidades al recurso humano asistencial en salud de las 70 IPS que prestan el servicio de vacunación. | 70 |  |  | 50 | 70 | 120 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Líder de Programa PAI Edelia Pajaro
Líder de Programa PAI Edelia Pajaro
[6 empty] | Tasa de Letalidad por Dengue | 5% Fuente: ASIS (2018) | Disminuir la Tasa de Letalidad por Dengue a menos del 5% | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 60% | 0.03 | 60% |  | Prevención, promoción , vigilancia y control de enfermedades de transmision vectorial en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010164 | Disminuir riesgo de enfermar o morir por eventos en salud asociados a la transmisión vectorial en el distrito de Cartagena | Adoptar, implementar y evaluar los seis (6) componentes de la estrategia EGI para la Inspección, Vigilancia y Control de las ETV | 6 |  |  | 6 | 6 | 12 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 50 | Dirección Operativa de Salud Pública | Jorge Morelo Muñoz | Ministerio de Proteccion social | 509501761 | PREVENCION, PROMOCION VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION VECTORIAL | 02-016-06-20*02-03-08-03 | 509501761 |  |  |  | No se avanzo en Adoptar, implementar y evaluar los seis (6) componentes de la estrategia EGI para la Inspección, Vigilancia y Control de las ETV
[6 empty] | Porcentaje de implementación de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para la vigilancia, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y control de la ETV | 70% Fuente: Sistema de Información PAI (2019) | Implementar al 100% de sus componentes la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para la vigilancia, promoción de la salud prevención de la enfermedad y control de la ETV. | 1 | 0.25 | 0.25 | 25% | 100% | 25% | 25% |  |  |  |  | Evaluar la atención integral de pacientes al 80% de las IPS con mayor notificación de casos de dengue grave. | 0.8 | 0 | 1 | 0.86 | 1 | 1.86 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1 | Dirección Operativa de Salud Pública | Jorge Morelo Muñoz | SGP | 989063641 | PREVENCION, PROMOCION VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION VECTORIAL | 02-068-06-20-02-03-08-04 | 989063641 |  |  |  | Se realizó con prestacion de servicios profesionales de apoyo a la gestion revision de casos clinicos de Dengue Grave en la red de prestación de Servicios
[20 empty] | Realizar desarrollo de capacidades al 100% de las EAPB e IPS del Distrito con mayor notificación de casos de dengue en la guía clínica y rutas de atención de las ETV | 19 |  |  | 8 | 11 | 19 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Jorge Morelo Muñoz | Ministerio de Protección social | 72759874 | PROMOCION Y PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES | 02-016-06-20*02-03-08-04 | 72759874 |  |  |  | Desarrollo de capacidades a las EAPB e IPS del Distrito con mayor notificación de casos de dengue en la guía clínica y rutas de atención de las ETV
[20 empty] | Desarrollar la estrategia Gusarapiando ando para la prevención y control de las ETV con énfasis en el entorno educativo y el entorno hogar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | Dirección Operativa de Salud Pública | Jorge Morelo Muñoz | [8 empty] | Desarrollada la Estrategia de cambio conductual COMBI en barrios San Fernando y Los Cerezos
[20 empty] | Desarrollar la Estrategia de cambio conductual COMBI en barrios priorizados de las localidades del Distrito | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Jorge Morelo Muñoz
[6 empty] | Número de Instituciones prestadoras de salud priorizadas que cuentan con Salas de atención a Enfermedades respiratorias agudas en el Distrito de Cartagena con desarrollo de capacidades técnicas en guías y protocolo. | 10 Fuente: Programa IRA (2019) | Mantener anualmente las capacidades técnicas en guías y protocolo a Diez (10) Instituciones prestadoras de salud priorizadas que cuentan con Salas de atención a Enfermedades respiratorias agudas en el Distrito de Cartagena | 40 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 25% |  | Prevención , manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda en niños y niñas menores de cinco años en Cartagena de Indias | 2020130010173 | Disminuir la morbilidad y mortalidad por infeccion respiratoria aguda en la población de niños y niñas menores de 5 años en el distrito de cartagena de indias. | Disponer de diez (10) Instituciones prestadoras de salud priorizadas que cuentan con Salas de atención a Enfermedades respiratorias agudas en el Distrito de Cartagena que apliquen las guías y protocolos para la atención de las Enfermedades Respiratorias en niños y niñas. | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 50 | Dirección Operativa de Salud Pública | Marily Vivanco Melendez Lider Programa AIEPI | SGP | 271563641 | PREVENCIONN, MANEJO Y CONTROL DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS | 02-068-06-20-02-03-08-05 | 271563641 |  |  |  | Actas de acompañamiento tecnico a Salas ERA con guias y protocolos implementados.
[6 empty] | Tasa de Mortalidad IRA en menores de 5 años – casos por 100.000 menores 5 años. | 32,01 Fuente: Programa IRA (2019) | Reducir a niveles de 28 x 100.000 la Tasa de Mortalidad IRA en menores de 5 años | 28 x 100.000 | 31 x 100.000 | 9.8X100.000 | 9.8X100.000 | 100% | 9.8X100.000 | 100% |  |  |  |  | Realizar acciones de desarrollo capacidades al 100% ( 19)de Empresas administradoras de planes de beneficios y red prestadora de servicios de salud que atienden población Infantil. | 19 |  |  | 7 | 15 | 22 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 36.8421 | Dirección Operativa de Salud Pública | Marily Vivanco Melendez Lider Programa AIEPI | [8 empty] | Actas de acciones de desarrollo de capacidades a IPS .
[6 empty] | Número de agentes de cambio (líderes voluntarios AIEPI- EPS) con capacidades en prevención y manejo la Infección respiratoria Aguda | 150 Fuente: Programa IRA (2019) | Aumentar a 600 los agentes de cambio (líderes voluntarios AIEPI- EPS) en fortalecimiento de capacidades en prevención y manejo la Infección respiratoria Aguda en menores 5 años. | 600 | 150 | 150 | 150 | 100% | 150 | 25% |  |  |  |  | Realizar anualmente acciones de Educación para la Salud a 150 Voluntarios como agentes de cambio (Lideres y lideresas, actores claves en la comunidad) en la prevención y manejo la Infección respiratoria Aguda en menores 5 Años en los entornos hogar y comunitario | 150 | 30 | 40 | 50 | 50 | 170 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 33 | Dirección Operativa de Salud Pública | Marily Vivanco Melendez Lider Programa AIEPI | [8 empty] | Actas y listados de capacitacion a lideres en el manejo de infecciones respirtaorias agudas.
[6 empty] | Porcentaje de conformación y fortalecimiento de las organizaciones de base comunitarias (OBC) que apoyen las acciones de prevención y control de la Tuberculosis | 50% Fuente: Sistema de Información TB y Lepra (2019) | Conformación y fortalecimiento anual del 100% de las organizaciones de base comunitarias (OBC) que apoyen las acciones de prevención y control de la Tuberculosis | 200 | 50 | 45 | 45 | 90% | 45 | 22.5% |  | Prevención y Control de la Tuberculosis en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010060 | Disminuir de la incidencia, la mortalidad y los efectos catastróficos de la Tuberculosis en el Distrito de Cartagena de Indias | Realizar Asistencia Técnica, Asesoría y Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos programáticos y guías de atención de la Tuberculosis en 20 EPS, 100 IPS del Primer nivel y Hospitales o Clínicas del Distrito de Cartagena. | 120 |  | 42 | 43 | 87 | 172 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 72.5 | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez | SGP Salud | 258800000 | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS | 02-068-06-20-02-03-08-02 | 258800000 |  |  |  | Debido a la situación de pandemia, confinamiento y dificultades la mayoría de las actividades se gestionaron y realizaron por medios diferentes a los métodos no presenciales como evidencia se relacionan actas de supervision de contratos del periodo de reporte con apoyo a la gestion del programa con desarrollo de capacidades,seguimiento a pacientes, seguimiento a red de investigación y cronograma de asistencias tecnicas a las EPS. Documentos 1 y 8 de carpeta.
[6 empty] | Porcentaje implementación del plan de acción de investigación operativa en tuberculosis de la Red Distrital de Investigación operativa y gestión del conocimiento en TB. | 25% Fuente: Sistema de Información TB (2019) | Lograr el 100% de la Implementación del plan de acción de investigación operativa en tuberculosis, a 2023. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 25% |  |  |  |  | Realizar Unidad de Análisis y CERCET al 100% de los casos de Mortalidad asociada a Tuberculosis y casos especiales. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 2.8 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 80 | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez | TRANSFERENCIAS NACIONALES (Nación) | 150542061 | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS | 02-016-06-20-02-03-08-01 | 150542061 |  |  |  | No se realizo por la no contratación, tambien Debido a la situación de pandemia, confinamiento y dificultades la mayoría de las actividades se gestionaron y realizaron por medios diferentes a los métodos no presenciales.
[6 empty] | Porcentaje de estudio de contactos con seguimiento para la búsqueda activa de sintomáticos y detección oportuna de casos de Tuberculosis | 98% Fuente: Sistema de Información TB (2019) | Aumentar el Seguimiento anual al 100% de los contactos para la búsqueda activa de sintomáticos y detección oportuna de casos de tuberculosis | 1 | 1 | 0.87 | 0.87 | 87% | 0.87 | 21.75% |  |  |  |  | Implementar un (1) plan estratégico de tuberculosis post 2015 en el Distrito de Cartagena hacia el fin de la TB. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 70 | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez | TRANSFERENCIAS NACIONALES (Nación) | 68112062 | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS | 02-016-06-95-02-03-08-02 | 68112062 |  |  |  | Debido a la situación de pandemia, confinamiento y dificultades la mayoría de las actividades se gestionaron y realizaron por medios diferentes a los métodos no presenciales tales como visitas a la red de laboratorios y un disgnostico parcial asi como evidencias de la red de investigacion Evidencia 2-4 y 5 de la carpeta TB
[6 empty] | Tasa de Mortalidad por Tuberculosis – Casos por 100.000 Habitantes | 4,43 Fuente: ASIS (2018) | Reducir a 2,21 Casos por 100.000 Habitantes la mortalidad por tuberculosis | 2,21 Casos por 100.000 Habitantes | 3,5 Casos por 100.000 Habitantes | 1,4 Casos por 100.000 Habitantes | 1,4 Casos por 100.000 Habitantes | 100% | 1,4 Casos por 100.000 Habitantes | 100% |  |  |  |  | Realizar el estudio contactos del 100% de los casos inscritos en el programa de tuberculosis | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1.95 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez | [8 empty] | Debido a la situación de pandemia, confinamiento y dificultades la mayoría de las actividades se gestionaron y realizaron por medios diferentes a los métodos no presenciales. Evidencias son los documentos 3,6, 7 ,9 ,10 ,11 d ela carpeta TB.
[20 empty] | 1. Desarrollar Capacidades del talento humano de 150 instituciones del SGSSS, para la implementación del plan estratégico hacia el fin de la tuberculosis 2016-2025 en sus, tres líneas estratégicas en el marco de las MIAS y seguimiento a los planes de mejoramiento Institucional, a través de la asistencia técnica del programa. | 150 |  |  | 68 | 145 | 213 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 96 | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez
[20 empty] | 4.Fortalecimiento de las redes sociales, comunitarias, intersectoriales, el voluntariado, las organizaciones de base comunitarias (OBC) que apoyen las acciones de prevención y control de la Tuberculosis a través de la implementación de la estrategia ENGATE TB y mantenimiento de 50 unidades del DOTS comunitario en el distrito de Cartagena | 50 |  |  | 25 | 10 | 35 | 70% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 40 | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez
[6 empty] | Porcentaje de estudio de convivientes con seguimiento para la detección oportuna de casos de Lepra de acuerdo al protocolo | 100% Fuente: Sistema de Información Lepra (2019) | Mantener el Seguimiento anual del 100% de convivientes para la detección oportuna de casos de Lepra de acuerdo al protocolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 25% |  | Prevención y Control de la Lepra en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010058 | Disminuir la discapacidad grado 2 en personas afectadas por la enfermedad de la lepra en el Distrito de Cartagena. | Implementar un (1) plan estratégico de lepra post 2015 en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 80 | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez | SGP Salud | 246600000 | PREVENCION Y CONTROL DE LA LEPRA | 02-068-06-20-02-03-08-01 | 246600000 |  |  |  | Debido a la situación de pandemia, confinamiento y dificultades la mayoría de las actividades se gestionaron y realizaron por medios diferentes a los métodos no presenciales.Evidencia 1 carpeta Lepra
[6 empty] | Tasa de Discapacidad Grado 2 Lepra | 0,1 x 100.000 Habitantes Fuente: Sistema de Información Lepra (2019) | Disminuir la Tasa de Discapacidad Grado 2 a niveles de 0,05 x 100.000 Habitantes | 0,05 x 100.000 Habitantes | 0,1 x 100.000 Habitantes | 0.00 x 100 000 Habitantes | 0.00 x 100 000 Habitantes | 100% | 0.00 x 100 000 Habitantes | 25% |  |  |  |  | Desarrollar anualmente capacidades en la estrategia de control y eliminación de la lepra a 80 entidades de salud (IPS,EAPB y Centros de Rehabilitación Física y Dermatológicos) | 80 | 10 | 4 | 43 | 70 | 127 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 87.5 | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez | TRANSFERENCIAS NACIONALES (Nación) | 59961772 | PREVENCION Y CONTROL DE LA LEPRA | 02-016-06-20-02-03-08-01 | 59961772 |  |  |  | Debido a la situación de pandemia, confinamiento y dificultades la mayoría de las actividades se gestionaron y realizaron por medios diferentes a los métodos no presenciales, para el 2020 no se presentaron casos con Lepra evidencia 2 y 4 de carpeta Lepra
[6 empty] | Porcentaje de conformación y fortalecimiento de las organizaciones de base comunitarias (OBC) que apoyen las acciones de prevención y control de la lepra. | 50% Fuente: Sistema de Información TB y Lepra (2019) | Lograr la conformación y fortalecimiento anual del 100% de las organizaciones de base comunitarias (OBC) que apoyen las acciones de prevención y control de la lepra | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | Realizar estudio a contactos y convivientes al 100% de los casos paucibacilares inscritos en el programa de lepra en los últimos 5 años. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez | TRANSFERENCIAS NACIONALES (Nación) | 37090511 | PREVENCION Y CONTROL DE LA LEPRA | 02-016-06-95-02-03-08-01 | 37090511
[20 empty] | Realizar estudio a contactos y convivientes al 100% de los casos mutlibacilares inscritos en el programa de lepra en los últimos 10 años. | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 1.85 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | Dirección Operativa Salud Pública | Líder de programa TB y Lepra Santiago Elias Fadul Perez
[5 empty] | Programa: Salud pública en emergencias y desastres | Tasa de Mortalidad por emergencias y desastres | 1,27 Fuente: CRUE 2019 | Reducir a niveles menores a 1 por cada 100.000 habitantes la mortalidad por urgencias, emergencias y desastres. | 1 por cada 100.000 habitantes | 1 por cada 100.000 habitantes | 1 por cada 100.000 habitantes | 1 por cada 100.000 habitantes | 100% | 1 por cada 100.000 habitantes | 100% | 50% | Servicio de gestión integral y respuesta en salud ante emergencias y desastres en Cartagena de Indias | 2020130010049 | Fortalecer la capacidad de gestión integral y la respuesta en atención de urgencias emergencias y desastres en Cartagena | Socializar el Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres a 3.520 personas de los sectores Salud, Comunidad y entes transectoriales. | 3520 | 512 | 0 | 0 | 1500 | 2012 | 57.16% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 42% | Dirección Operativa Vigilancia y Contrl | Lider CRUE Alvaro Cruz Quintero | ICLD | 750000000 | EMERGENCIAS Y DESASTRES SISTEMA INTEGRAL DE URGENCIAS | 02-001-06-20-02-03-09-01 | 750000000 | 721500000 | 752086877 | 95.93% | LAS ACTAS DE EVIDENCIAS DE LAS ACIVIDADES REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL CRUED, NO SE LLEGA A LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDA POR NO TENER CONTRATISTAS
[6 empty] | Porcentaje de Instituciones con servicios de urgencias aplicando el reglamento sanitario internacional | 100% Fuente:CRUE 2019 | Lograr anualmente que el 100% de Instituciones con servicios de urgencias apliquen el reglamento sanitario internacional | 116 | 29 | 29 | 29 | 100% | 29 | 25% |  |  |  |  | Lograr que 29 Instituciones con servicios de urgencias apliquen el reglamento sanitario internacional | 29 | 16 | 13 | 0 | 29 | 58 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa Vigilancia y Contrl | Lider CRUE Alvaro Cruz Quintero
[6 empty] | Porcentaje de Instituciones con servicios de urgencias respondiendo oportunamente ante las emergencias y desastres que enfrenten. | 100% Fuente:CRUE 2019 | 100% Instituciones con servicios de urgencias respondiendo oportunamente ante las emergencias y desastres que enfrenten. (29) | 116 | 29 | 29 | 29 | 100% | 29 | 25% |  |  |  |  | Lograr que 29 Instituciones con servicios de urgencias respondan oportunamente ante las emergencias y desastres que enfrenten. | 29 | 16 | 13 | 0 | 29 | 58 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa Vigilancia y Contrl | Lider CRUE Alvaro Cruz Quintero
[20 empty] | Fortalecer del programa Hospitales Seguros Frente a los Desastres en los Hospitales y Clínicas del Distrito (29 Hospitales con servicios de urgencias) | 29 | 16 | 13 | 0 | 29 | 58 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa Vigilancia y Contrl | Lider CRUE Alvaro Cruz Quintero
[20 empty] | Fortalecer de las acciones de gestión hospitalaria para el suministro de sangre y componentes sanguíneos en el 100% de instituciones con servicios transfusionales (7) y Banco de Sangre (4) | 1 | 11 | 11 | 0 | 13 | 35 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa Vigilancia y Contrl | Lider CRUE Alvaro Cruz Quintero
[20 empty] | Verificar que mínimo 29 IPS apliquen las guías o manuales de atención de urgencias, en salud mental, prehospitalario y hospitalario y guías de toxicología en situación de emergencia | 29 | 16 | 13 | 0 | 29 | 29 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100% | Dirección Operativa Vigilancia y Contrl | Lider CRUE Alvaro Cruz Quintero
[20 empty] | Gestionar el terreno, realizar los diseños y presentar el proyecto Centro Regulador de Urgencias para Distrito Cartagena | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0% | Dirección Operativa Vigilancia y Contrl | Lider CRUE Alvaro Cruz Quintero
[20 empty] | Desarrollar y Organizar la Red Distrital de Toxicología con 23 Instituciones | 23 | 11 | 11 | 0 | 12 | 34 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 50%
[5 empty] | Programa: Salud y ámbito laboral | Tasa de Accidentalidad en el Trabajo - casos por cada 100 trabajadores | 5,02 Fuente: DADIS 2019 | Reducir la tasa de accidentalidad a niveles de 5 casos por cada 100 trabajadores | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.05 | 100% | 36.17% | Fortalecimiento de la promoción de la salud y seguridad en el entorno laboral de la economía formal e informal del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010129 | Disminuir los riesgos de presentación accidentes y enfermedades de origen laboral en el sector de la economía formal e informal de Distrito de Cartagena. | Desarrollar capacidades al 100% de las ARL para el abordaje de la salud y ámbito laboral en el Distrito de Cartagena. | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Lider Programa Soraya Mora | SGP | 292186970.63 | PREVENCION DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTALIDAD EN AMBITOS LABORALES | 02-068-06-20-02-03-10-01 | 292186970.63 | 258363640 | 326095159.82 | 79.23% | Se han realizado desarrollo de capacidades al 100% de las ARL del Distrito de Cartagena en promoción de ambientes saludables y seguros de trabajo y prevención de Riesgos Labores; además del seguimiento a los planes de acción desarrollados a sus empresas afiliadas durante las diferentes etapas de la emergencia sanitaria por Covid-19
[6 empty] | Número de visitas de asistencias técnica relacionadas con el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de conformidad con la normatividad Vigente realizadas a microempresas o macroempresas del Distrito | 480 Fuente:DADIS 2019 | Aumentar a 600 el número de visitas de asistencia técnica a microempresas o macroempresas del Distrito de Cartagena para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades relacionadas con el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de conformidad con la normatividad Vigente. | 600 | 150 | 35 | 35 | 23.33% | 35 | 5.833% |  |  |  |  | Desarrollar capacidades a 150 a microempresas y macroempresas del Distrito de Cartagena sobre el SGSST. | 150 |  |  | 10 | 25 | 35 | 23.33% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 16 | Dirección Operativa de Salud Pública | Lider Programa Soraya Mora | [8 empty] | Durante el período se han realizado asesorías y asistencia técnica virtuales a 10 microempresas y macroempresas del Distrito de Caratgena en SG SST y en la implementación de protocolos de bioseguridad y prevención del Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria presentada ante el nuevo Coronavirus Covid-19. Debido al aislamiento social y restricción de actividades de los diferentes sectores económicos de la economía formal e informal a nivel nacional en el marco de la emergencia sanitaria frente al nuevo Coronavirus, ademas de cumplir las directrices de teletrabajo. Se realizaron acciones de seguimiento y asistencias técnicas sobre SGSST programadas a partir del 3 trimestre, durante los dos primeros trimestres del año no fue posible debido a la contingencia presentada durante las fases de prevención y contención del Covid 19, además de las restricciones en la apertura de la empresas que no se encontraban dentro de las excepciones a nivel nacional, algunas empresas reportan cierre y en otros casos la informacion y los numeros telefonicos estan equivocados
[6 empty] | Número de sinergias y planes de acción con los actores del Distrito | 28 Fuente:DADIS 2019 | Aumentar a 36 el número de actividades de sinergia y Planes de Acción con la coordinación de actores de las instituciones, entidades y otras de los sectores público, privado y comunitario del Distrito para el abordaje de la población trabajadora informal | 36 | 9 | 9 | 9 | 100% | 9 | 25% |  |  |  |  | Ejecutar 5 intervenciones colectivas a la población del sector de la economía informal del Distrito Cartagena. | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Lider Programa Soraya Mora | [8 empty] | Se han realizado acciones de sinergias y planes de acción con sectores públicos como Mintrabajo, Corpoturismo, Secrertaria de Interior, Espacio Público. De igual manera con el sector comunitario se han realizado articulaciones con los líderes comunitarios para brindar el desarrollo de capacidades en implementación de protocolos de bioseguirdad en el sector informal de la economía.
[6 empty] | Porcentaje de Administradoras de Riesgos Laborales desarrollo de capacidades para el fortalecimiento en temas de salud y ámbito laboral | 100% Fuente:DADIS 2019 | Realizar desarrollo de capacidades para el fortalecimiento en temas de salud y ámbito laboral al 100% de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.25 | 25% |  |  |  |  | Realizar anualmente 9 acciones de sinergias y planes de acción con los sectores: públicos, privados y comunitarios para promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los entornos laborales informales del Distrito de Cartagena. | 9 |  |  | 5 | 4 | 9 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 100 | Dirección Operativa de Salud Pública | Lider Programa Soraya Mora | [8 empty] | Se realizaron espacios de capacitacion colectivos con los trabajados informales de las diferentes actividades economicas de las tres localidades del Distrito de cartagena con el fin de sensibilizar a la poblacion en materia de la enfermedad covid 19 y medidas preventivas para una reactivacion economica responsable. Durante estos espacios se fortalecio la promocion de un entorno laboral seguro y saludable, la prevencion de accidentes y enfermedades laborales. Estas acciones se realizaron a traves de la virtualidad por medio de las plataformas Zoom y google meet.
[6 empty] | Número de intervenciones colectivas a la población del sector de la economía informal del Distrito. | 15 Fuente:DADIS 2019 | Aumentar a 20 intervenciones colectivas a la población del sector de la economía informal del Distrito. | 20 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 25% | [25 empty] | Se ejecuto el contrato interadministrativo 021 con ESE Cartagena para realizar acciones PIC dirigido a trabajadores del sector informal ver soportes carpeta SAL
|  |  | AVANCE PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA |  |  | PROMEDIO PONDERADO DE LAS ACTIVIDADES ESPERADO
|  |  | METAS PRODUCTO PLAN DE ACCIÓN 2020 |  | 79.79% | 100%
|  |  | METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2021 |  | 27.61% | 25%
|  |  | METAS PROYECTO 2020 |  | 77.81% | 100%
|  |  | PRESUPUESTO 2020 |  | 65.26% | 100%
Note on AE1: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento