## PLAN ACCION 2020
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN JUNIO 2020
DEPENDENCIA: TRANSCARIBE S.A.
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATEGICO | (3) LINEA ESTRATEGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2015 | (6) SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | (6) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (2016-2019) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2019 | META PRODUCTO A 2020 | REPORTE DE LA META PRODUCTO A 30 DE MARZO 2020 | REPORTE DE LA META PRODUCTO A 30 DE JUNIO 2020 | AVANCE META PRODUCTOEN EL CUATRIENIO | AVANCE SUBPROGRAMA | AVANCE PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | ETAPAS INDICADOR ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE (2019) | VALOR A 2020 | VALOR ACUMULADO A 2020 | REPORTE DE LAS ACTIVIDADES A 31 DE MARZO 2020 | REPORTE DE LAS ACTIVIDADES A 30 DE JUNIO 2020 | AVANCE A JUNIO 2020 | AVANCE SUBPROGRAMA JUNIO 30 DE 2020 | AVANCE PROGRAMA JUNIO 30 DE 2020 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS | EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS | AVANCE PORCENTUAL EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS | OBSERVACIONES
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E | INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD PARA LA GENTE | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO Y MULTIMODAL | Entrar en 100% de operación el SITM Incluidos los alimentadores y compromisos contractuales | SITM en operación | 50% de avance de operación del SITM | NA | Estaciones de parada terminadas. | Terminar 8 estaciones de parada. | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 100% | NA | 64.23% | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 20181300102.14 | Instalar paraderos para rutas alimentadoras, complementarias y pretroncales | Paraderos para rutas alimentadoras, complementarias y pretroncales instalados | N/A | 409 | Numero | 0 | 450 | 450 | 0% | 0% | 0% | NA | 43.07% | 151000 | N.A | N.A | TRANSCARIBE | 20154016050.22 | 14897558419 | 73.92% | PARA TRANSCARIBE NO ES VIABLE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LOS PARADEROS YA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN CONCESION CON EL DISTRITO, Y ES POTESTAD DEL DISTRITO ESTA ASIGNACION . ESTA META ESTA SUJETA AL CONVENIO ENTRE EL MIN-TRANSPORTE Y EL DISTRITO DE CARTAGENA EN LA APROBACION DEL USO DE LOS RECURSOS.
[8 empty] | Patio complementarios construidos | Construir 1 patio complementario (sujeto a demanda). | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIOS ALTERNO | Patio Alterno 1 | Elección y adquisición | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 | 75% | 75% | 18.75% |  |  | 452000 | N.A | N.A | TRANSCARIBE |  |  |  | ESTA META PRODUCTO CUENTA CON LA APROBACION POR PARTE DE lA SECRETARIA de PLANEACION DISTRITAL REFERENTE AL USO DE SUELO DEL PREDIO (INSTITUCIONAL 3) DONADO POR SERENA DE MAR (4 Ha.), EL PREDIO CUENTA CON FACTIBILIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE ACUACAR Y SURTIGAS A LA FECHA. EL MONTO ASIGNADO EN APROPIACIÓN CORRESPONDE A REDISTRIBUCIÓN DEL CONPES 3823.
[22 empty] | Estudios y diseños | [5 empty] | 0% | 0%
[22 empty] | Proceso de adjudicación y contratación | [5 empty] | 0% | 0%
[22 empty] | Construcción e interventoría | [5 empty] | 0% | 0%
[21 empty] | Patio Alterno 2 | Elección y adquisición | 1 | Numero | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | N.A | N.A | TRANSCARIBE |  |  |  | ESTA META PRODUCTO ESTA APROBADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN ABRIL DEL 2019 Y ESTA EN PROCESO LA CONSECUCION DEL PREDIO. EL MONTO ASIGNADO EN APROPIACIÓN CORRESPONDE A REDISTRIBUCIÓN DEL CONPES 3823.
[22 empty] | Estudios y diseños | [5 empty] | 0% | 0%
[22 empty] | Proceso de adjudicación y contratación | [5 empty] | 0% | 0%
[22 empty] | Construcción e interventoría | [5 empty] | 0% | 0%
[8 empty] | Patio-Portal Terminado | Terminar Patio -Portal | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |  |  |  |  | Patio Portal el Gallo | Patio-Portal Terminado | N/A | 1 | Numero | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | - | N.A | N.A | TRANSCARIBE |  |  |  | EL PATIO PORTAL EL GALLO DE TRANSCARIBE FUE ENTREGADO POR MEDIO DE ACTA No. 35 DE RECIBO FINAL DE OBRA DE 26 DE FEBRERO DE 2018. POR TANTO, ESTA ACTIVIDAD ESTÁ AL 100%.
[20 empty] | Construcción y rehabilitación de rutas precargas | Rutas precargas Alimentadoras | N/A | 7.8 | km | 6,24 km / 80% | 1,56 km / 20% | 7,8 km | 6,63 km / 85% | 6,63 km / 85% | 85% |  |  | 452000 | 2020-01-01 | 2020-03-12 | TRANSCARIBE |  |  |  | EL CONTRATO SE PRORROGO POR 4 MESES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE Y ADICIONANDO VALOR POR $ 1.074M. EL 7 DE FEBRERO DE 2020 SE FIRMO ACTA DE SUSPENSIÓN INDEFINIDA AL CONTRATO DE RUTAS ALIMENTADORAS, DEBIDO A DEMORAS EN INTERVENCIONES DE AGUAS DE CARTAGENA EN ALGUNOS FRENTES DE TRABAJO Y NEGATIVA EN LAS SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT) PARA NUEVOS FRENTES DE TRABAJO POR PARTE DEL DATT.
[21 empty] | Rutas precargas Complementarias | N/A | 12.6 | km | 7,81 km / 62% | 4,79 km / 38% | 12,6 km | 10,08 km / 80% | 10,08 km / 80% | 80% |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-07-12 | TRANSCARIBE |  |  |  | SE ADICIONO $375,15 M PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2020, LO CUAL COMPRENDE 6 MESES DE PRORROGA PARA LOS COMPONENTES PMT Y PMA. SE FIRMÓ ACTA DE SUSPENSIÓN EL 23 DE MARZO DE 2020 EN RAZÓN DE LAS MEDIDAS DECRETADAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19. VENCIDO EL PLAZO DEL PRIMER ACTA, HASTA 13 DE ABRIL DE 2020, SE FIRMA ACTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2020, FECHA EN QUE FINALIZA EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO DECRETADO COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DEL COVID – 19 MEDIANTE DECRETO NACIONAL N° 531 DE 2020 Y DECRETO DISTRITAL NO. 0539 DEL 12 DE ABRIL DE 2020. SE REINICIA EL CONTRATO EL 27 DE ABRIL. LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FUERON AVALADOS POR EL DADIS EL 18 DE MAYO. EL LUNES 25 DE MAYO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO FUERON APROBADOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. LAS OBRAS FÍSICAS SE REINICIARON EL DÍA 02 DE JUNIO LUEGO DE LA SOCIALIZACIÓN DE DICHOS PROTOCOLOS CON LA COMUNIDAD. EL AVANCE SE MANTIENE IGUAL.
[20 empty] | Señalización víal | Señalización vertical | N/A | 450 | Numero | 0 | 120 | 120 | 0% | 0% | 0% |  |  | 151000 | 2020-01-01 | 24 MESES | TRANSCARIBE |  |  |  | SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS DOCUMENTOS PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN DEL NUEVO CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN.
[21 empty] | Demarcación horizontal de paraderos | N/A | 450 | Numero | 0 | 120 | 120 | 0% | 0% | 0%
[20 empty] | Implementación Estratégia de Gobierno en Linea | Estratégia de Gobierno en Linea implementada | N/A | 1 | Numero | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.825 | 0.825 | 82.5% |  |  | 250000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | LA SECRETARIA TIENE PROYECTADA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA QUE APOYE EN LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES PREVIA APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN. CON ESTO SE BUSCA FORTALECER TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL. EN ESTE MISMO SENTIDO, EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO INGENIERO DE SISTEMA DE LA SECRETARIA GENERAL LIDERO Y SACO ADELANTE CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y BAJO LA REVISIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EL TEMA RELACIONADO CON LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA Y DE LA CUAL SE OBTUVO COMO RESULTADO RESOLUCION NO. 013 DEL TREINTA (30) DE ENERO DE 2020 (POR LA CUAL SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE TRANSCARIBE S.A.). EN CUANTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DEMÁS ASPECTOS INHERENTES AL PLAN, LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN LA CONSECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE TALENTO HUMANO QUE SE REQUIEREN PARA REVISAR, RECONSTRUIR, FORTALECER Y LOGRAR IMPLEMENTAR ESTA ESTRATEGIA EN TODA SU MAGNITU, PERO DEBIDO AL COVID-19 ESTO HA OCASIONADO QUE LA ENTIDAD NO HAYA DISPUESTO AUN ESTOS RECURSOS PARA TAL FIN.
[21 empty] | Plan anual de adquisiciones formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 | 30% | 30% | 30% |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | EL PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 100%, SE REALIZÓ EN EL MES DE ENERO. EL PROCESO DE PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 100%, SE REALIZO EN ENERO; NO SE PRESENTAN CAMBIOS EN EL ll TRIMESTES DE LA VIGENCIA 2020.
[21 empty] | Plan institucional de archivo de la entidad PINAR formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 | 15% | 30% | 30% |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE SECRETARIA GENERAL, DEL AREA DE SISTEMAS, REALIZÒ UN ESTUDIO DE MERCADO, CON EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN EL TEMA (GESTIÒN DOCUMENTAL), CON EL OBJETIVO DE PROYECTAR LA FINANCIACION DEL PROYECTO. HASTA LA FECHA NO SE HA CONTADO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES EN LA ENTIDAD PARA CUBRIR ESTA NECESIDAD; SIN EMBARGO SE ENCUENTRA PRESENTE DENTRO DE LAS PRIORIDADES, INMEDIATAMENTE SE OBTENGAN LOS RECURSOS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A LA RESOLUCION 069 DEL 18 DE MAYO DEL 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y SE CONFORMA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN TRANSCARIBE S.A Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" EN EL ARTICULO 3. FUNCIONES DEL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN EL PUNTO NO. 11 DICE:"SUSTITUIR Y ASUMIR LAS FUNCIONES DE LOS COMITES DE ARCHIVOS, BIENESTAR LABORAL Y CAPACITACIÓN, ETICA Y GOBIERNO EN LINEA.
[21 empty] | Plan estrategico de talento humano formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 | 35% | 50% | 50% |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO REPOSA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSCARIBE S.A. SE COMPLEMENTA CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO, QUE SE HA MODIFICADO TENIENDO EN CUENTA LA SITUACION ACTUAL DEL AISLAMIENTO SOCIAL, SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES VIRTUALES.
[21 empty] | Plan institucional de capacitación formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 | 30% | 40% | 40% |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION FUA PROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO. Y SE HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN LA ACTUALIDAD SE REALIZAN CAPACITACIONES VIRTUALES TENIENDO EN CUENTA LA SITUACION DE SALUD PUBLICA DE COVID-19.
[21 empty] | Plan de incentivos institucionales formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 | 30% | 50% | 50% |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | EL PLAN DE INCENTIVOS FUE APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO Y SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA. IGUALMENTE EL PERSONAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO DESDE CASA Y SE INCENTIVAN POR MEDIO DE TALLERES Y ACTIVIDADES VIRTUALES, COMO DIAS ESPECIALES, DIA DEL PADRE, DE LA MADRE, DEL SERVIDOR PUBLICO, ETC.
[21 empty] | Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo formulado y en ejecucion | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 | 30% | 50% | 50% |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUENTA CON UN AVANCE DEL 50%. SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTIPULADO DE MANERA VIRTUAL. Y SE HAN ADICIONADO ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES TENIENDO EN CUENTA LA PANDEMIA MUNDIAL.
[21 empty] | Plan anual anticorrupcion formulado y en ejecución | N/A | 1 | Numero | 0 | 1 | 1 | 60% | 60% | 60% |  |  | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA SE REALIZÓ EL PRIMER MONITOREO CON CORTE A 30 DE ABRIL Y A SU VEZ LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZÓ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE Y PUBLICÓ EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD LA MATRIZ DEL PRIMER SEGUIMIENTO. SE ADJUNTA EL INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. EL SEGUNDO MONITOREO Y SEGUIMIENTO SE REALIZARÁ CON CORTE A 31 DE AGOSTO, CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA GUIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE FUNCIÓN PUBLICA VERSIÓN 4.
[8 empty] | Buses chatrrizados | Chatarrizar 1592 buses | 189 | 660 | 150 | 37 | 19 | 56.91% |  |  |  |  | RECONOCIMIENTO ECONOMICO 1592 BUSES | Numero de buses con reconocimiento economico | N/A | 1592 | Numero | 850 | 100 | 950 | 887 (#) / 37% | 906 (#) / 56% | 56% |  |  | 115000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | EN EL INFORME COMITÉ FUDO SE EVIDENCIA EL NÚMERO DE BUSES CHATARRIZADOS. DEBIDO A QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DEL RECIBIMIENTO DE APORTES DEL DISTRITO, HUBIERON ATRASOS EN EL PROCESO DE DESINTEGRACIÓN.
[20 empty] | Implementación de rutas para la operación del sistema | Rutas para la operación del sistema implementadas | N/A | 42 | Numero | 22 | 0 | 22 | N/A | N/A | N/A |  |  | 452000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE |  |  |  | LOS BUSES Y LAS RUTAS A IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2020 ESTARÁN ESTABILIZADOS Y ESTAS SON LAS CAUSAS: • APORTES DEL FUDO POR PARTE DEL DISTRITO PARA LA DESINTEGRACIÓN ($20.000.000.000) • SUPERAR LOS HITOS DEL 75% DE LA DEMANDA REFERENTE • ENTREGA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD EL CUAL PERMITIRÁ LA NUEVA HOJA DE RUTA EN LA IMPLEMENTACIÓN PARA TRANSCRIBE Y LAS CARACTERICAS DE LA PRÓXIMA SOLICITUD DE FLOTA. • APORTE 4 DEL FUDO DE LOS CONCESIONARIOS • ESTABILIZACIÓN DE SERVICIOS.
[20 empty] | Vehículos a operar | Numeros de vehículos a operar | N/A | 658 | Numero | 326 | 0 | 326 | N/A | N/A | N/A |  |  | 452000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TRANSCARIBE
[15 empty] | 64.23% | [14 empty] | 43.07% | [8 empty] | 73.92%
AVANCE PLAN DESARROLLO EN EL CUATRIENIO | 64.23%
AVANCE PLAN DE ACCION | 43.07%
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL TIMESTRE | 73.92%

## Hoja2
NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | AVANCE EN (# y %) TRIMESTRE I DEL 2.019 | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2019 | AVANCE EN (# y %) TRIMESTRE II DEL 2.019 | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2019 | RUBRO | CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE | OBSERVACIONES
Plan anual de adquisiciones formulado y en ejecucion | 1 | 28% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El proceso de la realización de la elaboración del Plan Anual de Adquisición se encuentra con un avance 100%, se realizó en el mes de Enero. El proceso de la Publicación del Plan Anual de Adquisición se encuentra con un avance de 100%, se realizó en el mes de Enero.Con respecto a la ejecución de la celebración de Contratos se encuentra con un avance del 89%.
Plan institucional de archivo de la entidad PINAR formulado y en ejecucion | 1 | 30 (%) | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | Actualmente se encuentra implementado el Plan Institucional de Archivo - PINAR en la entidad.
Plan de prevision de recursos humanos formulado y en ejecucion | 1 | N/A | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE
Plan estrategico de talento humano formulado y en ejecucion | 1 | 32% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El Plan Estratégico de Talento Humano consta con este avance teniendo en cuenta que se sigue el cronograma de actividades estipuladas y nos encontramos reportando el 1er trimestre de avance del plan. Se han ejecutado todas las actividades de enero a marzo.
Plan institucional de capacitación formulado y en ejecucion | 1 | 20% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El Plan anual de capacitación tiene un 20% de avance, en la entidad no contamos con presupuesto para este rubro, se realizan capacitaciones gratuitas que se obtienen de diferentes entes como Escuela de Gobierno, ESAP, DAFP, etc.
Plan de incentivos institucionales formulado y en ejecucion | 1 | 30% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El Plan de incentivos de la entidad consta de un 30% de avance teniendo en cuenta que se sigue el cronograma de actividades estipuladas y nos encontramos reportando el 1er trimestre de avance del plan. Se han ejecutado todas las actividades de enero a marzo.
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo formulado y en ejecucion | 1 | 30% | Numero | 1 |  |  | 2019-01-01 | 31/12/2019 | TRANSCARIBE |  |  |  |  | El Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra ejecutado en el primer trimestre de 2019 un 100% con respecto a un plan de Capacitaciones programado
Note on E4: ester garcia turizo: De que consta el 28% de ejecución de este plan?
Note on E5: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30% de ejecucion del plan de archivo
Note on E7: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 32% de ejecucion del plan
Note on E8: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 20% de ejecución del plan
Note on E9: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30% de ejecución del Plan
Note on E10: ester garcia turizo: Favor explicar en las observaciones en que consiste el 30% de ejecución del plan