## Hoja1
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2015 | SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2015 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2019 | META PRODUCTO A 2020 | EJECUCIÓN META PRODUCTO ACUMULADA MARZO DE 2020 | EJECUCIÓN META PRODUCTO ACUMULADA JUNIO DE 2021 | EVALUACION METAS PRODUCTOS A 30 DE JUNIO | EVALUACION METAS PRODUCTOS 2016 A JUNIO 30 DE 2020 | EVALUACION METAS PRODUCTOS POR SUBPROGRAMAS DE 2016 A JUNIO 30 DE 2020 | EVALUACION METAS PRODUCTOS POR PROGRAMAS DE 2016 A JUNIO 30 DE 2020 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2020 | EJECUCIÓN ACUMULADA MARZO DE 2020 | EJECUCIÓN ACUMULADA JUNIO DE 2020 | EVALUACION METAS PROYECTOS SEGÚN PLANEACION | EVALUACION METAS PROYECTOS POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PLANEACION | EVALUACION METAS PROYECTOS POR PROGRAMAS SEGÚN PLANEACION | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | CODIGO | RUBRO | FUENTE | APROPIACION DEFINITIVA POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS | EJECUTADO POR SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS | APROPIACION DEFINITIVA POR PROGRAMAS SEGÚN PREDIS | EJECUCION POR PROGRAMAS SEGÚN PREDIS | PORCENTAJE EJECUTADO | APROPIACION INICIAL 2020 | APROPIACIÓN DEFINITIVA 30 DE JUNIO DE 2020 | RUBRO | FUENTES | OBSERVACIONES
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Ampliar a una tasa de 39,4 cámaras de video vigilancia por cada 100 mil habitantes | Tasa de 39,4 de cámaras de video vigilancia por cada 100 mil habitantes alcanzada | 2,8 cámaras de video y vigilancia por cada 100 mil habitantes, fuente Distriseguridad 2015 | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Nuevas cámaras de video vigilancia con fibra óptica en el Distrito de Cartagena | Instalar 430 cámaras de fibra óptica como componente del sistema integrado de video vigilancia del Distrito de Cartagena | 31 cámaras existen de fibra óptica en lo ciudad a corte 31 de diciembre de 2015 | 609 | 50 | 609 | 610 | 0% | 100% | 61.25% | 61.25% | FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD CARTAGENA | 2017130010021 | Instalar 50 cámaras de fibra óptica como componente del sistema integrado de video vigilancia del distrito de Cartagena | Cámaras de fibra | 50 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 02-051-06-20-03-01-06-01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%) | OPTIMIZACION TECNOLOGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD - Impuesto predial unificado (1%) | 1200000000 | 943471618 | 1460471962.66 | 1077612310 | 73.79% | 1460471962.66 | 1460471962.66 | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD | PREDIAL 1%, DEL URBANA 10%, PREDIAL 1%, DEL URBANA 10%, REND FINANCIEROS | Aunque se aprobó proyecto de Cámaras de Video Vigilancia con el Ministerio del Interior, NO se logró ejecutar a 30 DE JUNIO DE 2020,
[21 empty] | Mantenimiento Cámaras de Video Vigilancia | Cámaras con el mantenimiento garantizado | 500 | Unidad | 500 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 02-083-06-20-03-01-06-01 | Impuesto de Delineación Urbana - 10% | OPTIMIZACION TECNOLOGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD - Impuesto de Delineacion Urbana 10% | 259188510.66 | 134140692 | [7 empty] | En el 2020 aún no se ha realizado mantenmiento
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Nuevas cámaras de video vigilancia inalámbricas en el Distrito de Cartagena | Instalar 50 cámaras inalámbricas como componente del sistema integrado de video vigilancia del Distrito de Cartagena |  | 90 |  | 90 | 90 | 0% | 100% | [18 empty] | 02-084-06-20-03-01-06-01 | OTROS INGRESOS - DISTRISEGURIDAD | FORMACION INTEGRAL ESCUELA TALLER CARTAGENA - Rendimientos Financieros Convenios | 1283452 | [8 empty] | Esta meta No se programó para el año 2020 debido a que está cumplida desde el año 2016, la ciudad a Corte 30 de Junio cuenta con 90 cámaras de Video Vigilancia inalámbricas
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Nuevas cámaras de video vigilancia de control de acceso en el Distrito de Cartagena | Instalar 8 cámaras como componente del sistema de video vigilancia pora el control de acceso del Distrito de Cartagena |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Instalar 8 cámaras como componente del sistema de video vigilancia para el control de acceso del distrito de Cartagena | Instalación de cámaras de de acceso | 8 | Unidad | 8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Ampliar una tasa de cobertura de 16,5 alarmas comunitarias por cada 100 mil habitantes | Tasa de cobertura de 16,5 alarmas comunitarias por cada 100 mil habitantes Alcanzada | Cero (0) a 31 de diciembre de 2015 |  | Nuevos sistemas de alarmas comunitarias en el Distrito de Cartagena | Instalar doscientos (200) nuevos sistemas de alarmas comunitarias en el distrito de Cartagena | Acorte de 31 de diciembre de 2015 el Distrito de Cartagena no cuenta con sistemas de alarmas comunitarias funcionando. | 260 | 80 | 260 | 260 | 0% | 100% |  |  |  |  | Instalar Ochenta (80) nuevos sistemas de alarmas comunitarias en el distrito de Cartagena |  | 80 | Unidad | 80 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | [12 empty] | No se han instalado en el 2020 nuevos sistemas de alarmas
[21 empty] | Mantenimiento de 120 sistemas de alarmas | Sistemas de alarmas con el mantenimiento garantizado | 120 | Unidad | 120 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | [12 empty] | En el 2020 aún no se ha realizado mantenmiento
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD | Ampliar a una tasa de 56,2 equipos de comunicación para la seguridad por cada 100 mil habitantes | Tasa de 56,2 equipos de comunicación para la seguridad por cada 100 mil habitantes Alcanzada | 39,5 a 31 de diciembre de 2015 |  | Sistema integrador de video vigilancia implementado | Instalar e implementar un (1) sistema integrador de aplicativos de seguridad y vigilancia | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Nueva sala de monitoreo y control funcionando | Construir e implementar el centro de comando y control de la policía metropolitana de Cartagena | Sala de monitoreo en el Distrito de Cartagena deficiente. Fuente: Distriseguridad 2015 | 1 |  | 0 | 0 |  | 100%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Equipos de comunicación paro la seguridad adquiridos | Adquirir setecientos ochenta (780) equipos de comunicación para la seguridad en el distrito de Cartagena | A corte 31 de diciembre de 2015 se entregaron 435 | 798 | 780 | 798 | 798 |  | 100% |  |  |  |  | Adquirir setecientos ochenta (780) equipos de comunicación para la seguridad en el distrito de Cartagena | Equipos de comunicación adquiridos | 780 | Unidad | 780 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | [12 empty] | Se realizó contrato en enero de 2020 con una empresa de comunicaciones radicada en la Ciudad de Cartagena
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | "Plataforma estratégica de monitoreo y observación social y seguimiento o! deiito" creado | Crear una (1) “plataforma estratégica de monitoreo y observación social y seguimiento al delito” | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 100% | [30 empty] | Esta meta No se programó para el año 2019 debido a que está cumplida desde el año 2017, la ciudad a Corte 30 de Junio cuenta su plataforma estratégica de monitoreo y observación social y seguimiento al delito cuyo LINK es el siguiente: http://www.cosed.org/
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Salas de audiencias virtuales como apoyo al sistema penal acusatorio para los indiciados del Distrito creados e implementados | Crear e implementar tres (3) salas de audiencias virtuales como apoyo al sistema penal acusatorio para los indiciados del distrito | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | [30 empty] | Esta Meta Se actualizó y No se programó para el Año 2020 debido a que los tiempos de contratación, ejecución y puesta en Marcha de esta meta no alcanzan a 31 de Diciembre, se podría decir que las administraciones en los años anteriores no focalizaron los recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de esta meta en el Plan Indicativo y mucho menos en el Plan de Desarrollo.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DESEGURIDAD |  |  |  |  | Ctiip de localización de seguridad para taxis/ botón de pánico, instalados | Instalar doscientos (200) Chip de localización de seguridad para taxis/ botón de pánico | 0 | 25 |  | 25 | 25 | 0% | 12.5%
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | AMPLIAR UNA MOVILIDAD EN UN 100%, DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y SOCORRO | Movilidad de los organismos de seguridad y Socorro de Cartagena ampliada a un 100% | 63% A 31 De Diciembre De 2015, Fuente Distriseguridad 2015 | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE MOVILIDAD PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Vehículos para la seguridad, justicia y socorro en el Distrito de Cartagena adquiridos y entregados | Adquirir y entregar noventa (90) vehículos para la seguridad, justicia y socorro en el distrito de Cartagena | A corte 31 de diciembre de 2015 se cuenta con 317 vehículos | 109 | 5 | 109 | 109 |  | 100% | 66.52% | 41.59% | OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2017130010016 | Adquirir y entregar cinco (5) vehículos para la seguridad, justicia y socorro en el distrito de Cartagena | Vehículos entregados | 5 | Unidad | 5 | 0 | 0 | 0% | 52.46% | 51.23% | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 02-051-06-20-03-01-07-01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%) | FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD - Impuesto predial unificado (1%) | 635286222.6 | 484505939 | 743281435.38 | 563501151 | 75.81% | 743281435.38 | 743281435.38 | FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD | INCORPORACIÓN - ICLD PREDIAL 1% DEL URBANA 10% | En el año 2019 a corte 31 de Diciembre Distriseguridad ha entregado a Diferentes actores de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena Seis Vehículos así: 1 Ambulancia TAB 1 Bote Salvavidas 4 Vehículos tipo Comander EN EL 2020 AÚN NO SE HAN ENTREGADO VEHÍCULOS
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  |  | Connbustible entregado o los organismos de seguridad, justicia, socorro o convivencia con jurisdicción en el Distrito de Cartagena anualmente | Suministrar ciento veinte mil galones de combustible (120.000) anualmente a los organismos de seguridad, justicia, socorro o convivencia con jurisdicción en el distrito de Cartagena | En el 2015 se entregaron (204.875) galones | 50242.2793 | 5000 | 52865.4056 | 55488.5319 | 104.9% | 33.04% |  |  |  |  | Suministrar veinte mil galones de combustible (20.000) anualmente a los organismos de seguridad, justicia, socorro o convivencia con jurisdicción en el distrito de Cartagena | Combustible suministrado | 5000 | Galones | 5000 | 2623.1263 | 5246.2527 | 104.9% |  |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 02-083-06-20-03-01-07-01 | Impuesto de Delineación Urbana - 10% | FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD - Impuesto de Delineacion Urbana 10% | 107995212.78 | 78995212 | [7 empty] | Teniendo en cuenta la disminución progresiva del Presupuesto de Inversión de Distriseguridad con la creación del FONSET en Cartagena se disminuyeron de manera proporcional los apoyos que podría entregar la entidad, esto, sumado a que la Policía ya cuenta con su propio presupuesto para combustible fue la Justificación para poder cambiar la la meta programada en los años 2017, 2018, 2019 y ahora en el año 2020 a Cinco Mil Galones (5.000 Gl) entregados a los diferentes actores de seguridad y socorro del Distrito de Cratagena
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | OBTENER UN PORCENTAJE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE UN 84% | PORCENTAJE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE UN 84% ALCANZADO | Suficiencia De Infraestructura De 78% A 31 De Diciembre De 2015 | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, JUSTICIA, SOCORRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Alamedas perimetrales a los centros de integración ciudadana pora la convivencia de los barrios pozón, bicentenario y villas de Aranjuez construidos | Construir 3 alamedas perimetrales a los centros de integración ciudadana para la convivencia de los barrios el Pozón, Bicentenario y Villas de Aranjuez | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0% | 33.33% | 16.67% | [11 empty] | 50% | [17 empty] | Esta meta se cambió de Una Programada en el Plan Indicativo para el año 2019 y 2020 a cero (0) debido a dos motivos, los otros dos CIC que se proyectaba construir en los barrios Villas de Aranjuez y Bicentenario finalmente no se erigieron debido a fallas contractuales entre el Gobierno Distrital y Nacional, lo que conllevó a que las alamedas que se construyen posteriormente al CIC tampoco se erigieran. La otra razón es que el Gobierno Nacional en el año 2019 cambió la estrategia de los CIC y ahora se llaman SACÚDETE CREA y cambian los actores, la estructura y la arquitectura de este tipo de proyectos, esto es desaparecieron los CIC en el 2019.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  |  | Edificaciones que garanticen lo presencia institucional en cuanto a justicia, seguridad, convivencia y socorro en el Distrito de Cartagena construidas | Construir cuatro (4) edificaciones que garanticen la presencia institucional en cuanto a justicia, seguridad, convivencia y socorro en el distrito de Cartagena | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | Arriendo de 5 (cinco) edificaciones para garantizar la permanencia de las fuerzas de seguridad en el Distrito de Cartagena | arriendo garantizado | 5 | Unidad | 5 | 5 | 5 | 100% |  |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | [12 empty] | Se apoya a la Policía Nacional con el Arriendo y pago de servicios de: *Sede del ESMAD, *Estaciones de Policía de Bayunca, Tierra Bomba, Bocachica y Arroyo Grande *Bodega donde se almacenan vehículos en trancisión de enajenación y/o chatarrización y bolsas de repuestos de los diferentes proyectos de Inversión de Distriseguridad.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | 0% | [5 empty] | Suministrar almuerzo de salvavidas, almuerzo y cena bomberos y almuerzo y cena escolta alcalde. | Almuerzo garantizado | global | Global | global | Global | Global |  |  |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | [12 empty] | Se Garantizó el suministro de Alimentación a los diferentes actores que hacen parte de las fuerzas del Orden y el socorro en el Distrito de Cartagena hasta el 31 de Diciembre de 2020
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [17 empty] | Construir dos (2) edificaciones que garanticen la presencia institucional en cuanto a justicia, seguridad, convivencia y socorro en el distrito de Cartagena | Edificaciones construidas | 2 | Unidad | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | [12 empty] | EN EL 2020 NO SE HAN CONSTRUIDO INFRAESTRUCTURAS, PERO EN 2019 Se construyeron y entregaron los CAI de Villa Olímpica, de Pie de la Popa y Stella Maris, pendiente y en ejecución Estación de Policía del Pozón, también se diseñaron las estaciones de Policía de Barú, Isla Grande, Bocachica y Boquilla.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Obtener una cobertura de playas en el Distrito de Cartagena del 100% | Cobertura de playas en el Distrito de Cartagena del 100% Alcanzada | 41% | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | Reglamentación de playas urbanas del Distrito de Cartagena en su connponente de señalización y equipamiento de la seguridad de las playas implementado | Implementar la reglamentación de playas del distrito de Cartagena en su componente de señalización y equipamiento de la seguridad de las playas | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 63.81% | [12 empty] | 1834364063 | 1834364063 | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO | TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA PREDIAL 1% DEL URBANA 10% | Esta meta se logró en el año 2016, sin embargo se ha seguido con la implementación de la organización de las playas del Distrtito de Cartagena, ésto, para alcanzar altos estándares en lo que a Ordenamiento de playas concierne, es por ello que en el año 2019 Distriseguridad ha hecho esfuerzos financieros y logísticos para alcanzar los requisitos mínimos que catapulten a playas del Distrito de Cratagena al Galardón de Playa Azul, la cual es la más alta distinción de playas a nivel mundial.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  |  | Garitas adicionales en las playas del Distrito de Cartagena construidas | Construir 5 garitas adicionales en las playas del distrito de Cartagena | A 2015 existen 16 garitas o puestos salvavidas en las playas del Distrito de Cartagena | 19 | 3 | 19 | 19 |  | 100% |  |  |  |  | Construir 3 garitas adicionales en las playas del distrito de Cartagena | construccción de garitas saslvavidas | 3 | Unidad | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 02-076-06-20-03-01-08-01 | Telefonía básica Conmutada | CUERPO DE SALVAVIDAS - Telefonia Basica Conmutada | 1834364063 |  | 1834364063 | [6 empty] | Esta meta cambió de 3 Garitas a 1 debido a que la inversión que se hizo en el año 2016 y 2019 en cuantoa garitas de Salvavidas nos garantizó el cumplimiento de la meta del cuatrienio con creces, ya que se programaron 5 pero se erigieron 19 y 1 respectivamente.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  | CUERPO DE SALVAVIDAS | Cuerpo de salvavidas del Distrito de Cartagena anualmente fortalecido | Fortalecer el cuerpo de salvavidas del distrito de Cartagena anualmente | 55 salvavidas permanentes + 15 temporadas altas operando, fuente: Distriseguridad 2015 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 100% | 100% |  |  |  | Fortalecer el cuerpo de salvavidas del distrito de Cartagena anualmente | Salvavidas contratados | 70 | Personas | 70 | 64 | 64 | 91.43% | 91.43% |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | [12 empty] | Se contrataron 64 Salvavidas en enero de 2020, los cuales están hasta el mes de junio del mismo año, se pretende buscar recursos financieros que garanticen la permanencia de estos hasta el mes de Diciembre, ya que debido al recorte presupuestal por la creación del FONSET se disminuyeron los recursos destinados a esta línea de inversión de DISTRISEGURIDAD
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  |  |  | ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Centro de atención pre hiospitalaria en las playas del Distrito de Cartagena construido | Construir un (1) centro de atención pre hospitalaria en las playas del Distrito de Cartagena | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 100% | 100% |  |  |  | Construir un (1) centro de atención pre hospitalaria en las playas del Distrito de Cartagena | construcción Centro de Atención prehospitalaria | 1 | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | [12 empty] | Esta meta se cumplió en el 2016 con la construcción de un CAP en las playas de Bocagrande, pero se contempló la construcción de una adicional ya que hace parte del proyecto Playa Bandera Azul de Cartagena, el cual nos pide como requsitos mínimo la construcción de una garita con las especificaciones técnicas que exigen las normas internacionales inherentes a este galardón.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | PROGRAMA BARRIO SEGURO, UNIDAD COMUNERASEGURA-UNCOS | Reducir integralmente en 0,4 la tasa de muertes por sumersión (Playas) | Tasa de muertes por sumersión en playas del Distrito alcanzada | 1,3 Tasa de muertes por sumersión (Playas), Fuente COSED 2015 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Número de muerte por sumersión en playas reducido | Reducir a 9 el número de víctimas fatales por sumersión en playas del Distrito de Cartagena | 13 muertes por sumersión por coda 100 mil habitantes. Fuete: COSED 2015. | 8 | 9 | 8 | 8 |  | 100% | 100% | 100% | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD CARTAGENA | 2017130010024 | Reducir a 9 el número de víctimas fatales por sumersión en playas del Distrito de Cartagena | reducción de víctimas fatales por ahogamiento en las playas | 9 | Unidad | 9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | [12 empty] | A 30 de junio de 2020 han fallecido 0 personas ahogadas en las playas del Distrito de Cartagena
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD | Obtener una suficiencia de recursos para inversión en Logística y Tic´s de seguridad de un 100% | Suficiencia de recursos para inversión en Logística y Tic´s de seguridad de un 100% Alcanzada | 50% | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD | [13 empty] | Presentar 5 proyectos de Inversión ante entes locales, nacionales y/o internacionales | proyectos presentados | 5 | Unidad | 5 | 2 | 2 | 40% | 40% | 40% | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 02-051-06-20-03-01-09-01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%) | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD - Impuesto predial unificado (1%) | 403462738.4 | 353462738 | 503214164.96 | 353462738 | 70.24% | 503214164.96 | 503214164.96 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PREDIAL 1% DEL URBANA 10% TELEFONIA | Se han presentado 2 proyectos ante el Ministerio del Interior para fortalecer los Gestores de convivencia en la zona insular de Cartagena
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA SIN MIEDOS | CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA | Aumentar a 21.4 el porcentaje de personas que considera que en Cartagena se respetan las normas de convivencia ciudadana | Porcentaje de personas que considera que en Cartagena se respetan las normas de convivencia ciudadana aumentada a 21.4 | 17.4 Fuente: Cartagena como vamos 2014 | CARTAGENA POR LA CONVIVENCIA | Número de Personas o las que se le socializó los normas de conducta y convivencia ciudadana | Socializar las normas de conducta y convivencia ciudadano a veinte mil personas (20,000) en el Distrito de Cartagena | DISTRISEGURIDAD en el 2015 les socializó las Normas de conducta y Convivencia Ciudadano a 4622 personas. | 14694 | 20000 | 15081 | 15294 | 12% | 76.47% | 76.47% | 76.47% |  |  | Socializar las normas de conducta y convivencia ciudadano a veinte mil personas (5,000) en el Distrito de Cartagena | Socializar Normas de conducta y convivencia ciudadana | 5000 | Personas | 5000 | 387 | 600 | 12% | 12% | 12% | 1047321 | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN OPERATIVA | 02-083-06-20-03-01-09-01 | Impuesto de Delineación Urbana - 10% | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD - Impuesto de Delineacion Urbana 10% | 87144088.56 | [8 empty] | La meta de 2020 Pasó de 20.000 a cinco mil debido a que por error se colocó como meta de 2020 la meta de todo el cuatrenio. Se ha cumplido parcialmente en el 2020 con la meta programada para este año a 31 de Marzo se socializaron 387 y a 30 de junio 600 sumadas las anteriores.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | SEGURIDAD INTEGRAL | CARTAGENA TERRITORIO DE PAZ | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTEGRADAS | Diseñar y Construir en un 100% un Centro de Atención Penal Integral pro víctimas (CAPIV) | Centro de Atención Penal Integral pro víctimas (CAPIV) Diseñado y construido en un 100% | 0% | ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | Centro de atención penal integral para víctimas(CAPIV), diseñado y construido | Diseñar y Construir el Centro de Atención Penal Integral para Víctimas "CAPIV" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 02-148-06-20-03-01-09-01 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS IPU DISTRISEGURIDAD | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD - Rendimientos Financieros IPU Distriseguridad | 12607338 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Esta Meta Se actualizó y No se programó para el Año 2020 debido a que los tiempos de contratación, ejecución y puesta en Marcha de esta meta no alcanzan a 31 de Diciembre, se podría decir que las administraciones en los años anteriores no focalizaron los recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de esta meta en el Plan Indicativo y mucho menos en el Plan de Desarrollo.
[18 empty] | 54.19% | [11 empty] | 27.84% | [7 empty] | 4541331626 | 1994576199 | 4541331626 | 1994576199 | 43.92%
Note on U2: Luz Marlene Andrade Hong: CODIGO ACTUALIZADO DEL PROYECTO INSCRITO EN MGA WEB

## Hoja2
• Se realizarán las actividades y procedimiento tendientes a garantizar los convenios de recaudo del impuesto a la telefonía básica conmutada en el 2019 • Se realizarán las actividades y procedimientos tendientes a garantizar el pago de los servicios públicos de las cámaras de videvigilancia instaladas en el Distrito de Cartagena • Se Realizarán las gestiones para la adquisición y posterior puesta en marcha de nuevas alarmas de video vigilancia en el Distrito de Cartagena • Se Realizarán las gestiones para la adquisición y posterior operatividad de equipos de comunicación como apoyo a los organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena • Realizar la contratación de personal, repuestos e insumos que garanticen el mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas instaladas en el Distrito de Cartagena | • Convenios de recaudo del impuesto a la telefonía básica conmutada en el 2019 Garantizados • Pago de los servicios públicos de las cámaras de videvigilancia instaladas en el Distrito de Cartagena Garantizados • Nuevas alarmas de video vigilancia en el Distrito de Cartagena Adquiridas • Equipos de comunicación como apoyo a los organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena Adquiridos y operando • Personal, repuestos e insumos que garanticen el mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas instaladas en el Distrito de Cartagena contratados | • UNO (1) Convenios de recaudo del impuesto a la telefonía básica conmutada en el 2019 Garantizados • GLOBAL - Pago de los servicios públicos de las cámaras de videvigilancia instaladas en el Distrito de Cartagena Garantizados • OCHENTA (80) Nuevas alarmas de video vigilancia en el Distrito de Cartagena Adquiridas • SETECIENTOS OCHENTA (780) -Equipos de comunicación como apoyo a los organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena Adquiridos y operando • GLOBAL (SEGÚN DEMANDA) Personal, repuestos e insumos que garanticen el mantenimiento preventivo y correctivo de las alarmas instaladas en el Distrito de Cartagena contratados
• Se le suministra apoyo de arriendo a los organismos de seguridad en Cartagena en los corregimientos de Bayunca, Arroyo Grande, Tierra Bomba, Bocachica y ESMAD. • Se construirá el CAI de la Villa Olímpica • Se le suministrará combustible a los vehículos misionales de Distriseguridad y los de las fuerzas de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena • Se garantiza con los recursos el pago de los servicios públicos de las estaciones de policías arrendadas por Distriseguridad en los corregimientos de Cartagena • Se garantizará el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos misionales de Distriseguridad • Contratar el personal requerido e idóneo para garantizar la seguridad en las Playas del Distrito de Cartagena | • Arriendo a los organismos de seguridad en Cartagena en los corregimientos Garantizados. • CAI de la Villa Olímpica Construido • Combustible a los vehículos misionales de Distriseguridad y los de las fuerzas de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena suministrado • Recursos el pago de los servicios públicos de las estaciones de policías arrendadas por Distriseguridad en los corregimientos de Cartagena Garantizado • Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos misionales de Distriseguridad Garantizado • Personal requerido e idóneo para garantizar la seguridad en las Playas del Distrito de Cartagena Contratado | • CINCO (5) Arriendos a los organismos de seguridad en Cartagena en los corregimientos • UNO (1) CAI de la Villa Olímpica Construido • CINCO MIL GALONES (5000) Combustible a los vehículos misionales de Distriseguridad y los de las fuerzas de seguridad y socorro del Distrito • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Recursos el pago de los servicios públicos de las estaciones de policías arrendadas por Distriseguridad • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos misionales de Distriseguridad Garantizado • SETENTA (70) PERSONAS - Como Personal requerido e idóneo para garantizar la seguridad en las Playas del Distrito de Cartagena
• Se contratará el personal y los insumos necesarios para socializar las normas de conducta y convivencia ciudadana • Se contratará el personal y los insumos técnicos y tecnológico requeridos para fortalecer operativamente el COSED en Cartagena • Se contratará personal requerido para que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Distriseguridad sea fortalecido • Se contratará el personal y los insumos necesarios para Garantizar la publicidad Institucional • Se contratará el personal requerido para apoyar en la gestión misional de Distriseguridad | • Personal y los insumos necesarios para socializar las normas de conducta y convivencia ciudadana Contratado • Personal y los insumos técnicos y tecnológico requeridos para fortalecer operativamente el COSED en Cartagena Contratado • Personal requerido para que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Distriseguridad sea fortalecido Contratado • Personal y los insumos necesarios para Garantizar la publicidad Institucional contratado • Personal requerido para apoyar en la gestión misional de Distriseguridad Contratado | • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal y los insumos necesarios para socializar las normas de conducta y convivencia ciudadana • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal y los insumos técnicos y tecnológico requeridos para fortalecer operativamente el COSED en Cartagena • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal requerido para que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de Distriseguridad sea fortalecido • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal y los insumos necesarios para Garantizar la publicidad Institucional • GLOBAL SEGÚN DEMANDA - Personal requerido para apoyar en la gestión misional de Distriseguridad