## SEGUIMIENTOPLAN DE ACCIÓN 2020
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DICIEMBRE 2020 CORVIVIENDA SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO JL-SEPT 2020 | REPORTE META PRODUCTO OCTUBRE - DIC 2020 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2020 | AVANCE META PRODUCTO 2020 O/K | AVANCE META AL CUATRIENIO O/J | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JL-SEPT 2020 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO NOVIEMBRE 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | APROPIACIÓN DEFINITIVA | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS | AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN CORVIVIENDA | Observaciones Generales | Observaciones DICIEMBRE 2020
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 151 | 0 | 150 | 626 | 90.99% | 12.48% | 28.17% | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA- POBREZA EXTREMA CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 ICLD | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 109 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE POBREZA EXTREMA EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2. | 688 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 1. Se revisó documentalmente y fisicamente la solicitud de recursos adicionales requeridos por el contratista para terminación de obras de urbanismo externo y 576 unidades habitaciónales 2. Se realizó cierre financiero etapa 1 y 2. 3. Se realizó seguimiento a la estructuración y consolidación para la implementación del RPH etapa 1 y 2. 4. Se realizó seguimiento a la terminación de la caracterización de beneficiarios etapa 1 y 2. 5. Se realizó seguimiento a la terminación de las capacitaciónes de beneficiarios. 6. Se analizó el informe de caracterización y se emitió conceptos. |  | 1. Se realizo revision final de todos los componetes presentados por la interventoria (obras contractuales e items no contractuales) los cuales representaban en su totalidad los valores pormenorizados requeridos por el contratista de etapa 1. | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | ICLD | 2417868727 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA ICLD | 02-001-06-20-01-05-01-01 | 2417868727 | 2417868727 |  | 0. | 0. | CON ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE PROYECTA A DICIEMBRE DE 2020 ADJUDICAR 151 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN EXTREMA POBREZA. LOS CUALES HACEN PARTE DE LOS 688 SUBSIDIOS A ADJUDICAR EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2. | SE ADJUDICARON 626 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA A DIC 2020,QUEDANDO DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 150 PARA POBLACIÓN POBREZA EXTREMA- 389 PARA POBLACIÓN DAMNIFICADOS OLA INVERNAL - 87 POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 |  | 0 | [5 empty] | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA POBREZA EXTREMA CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 IPU -15% | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 42 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE POBREZA EXTREMA EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2. |  |  |  |  | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 920699505 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU -15% | 02-039-06-20-01-05-01-01 | 920699505 | 920699505 |  | 598454678 | 515529584
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 447 |  | 389 |  |  |  |  | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DAMNIFICADOS CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 IPU-15% | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 447 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2. |  |  |  |  | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 2559686808 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS IPU -15% | 02-039-06-20-01-05-01-02 | 2559686808 | 2559686808 |  | 1663796425 | 1663796425 | CON ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE PROYECTA A DICIEMBRE DE 2020 ADJUDICAR 447 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN DAMNIFICADA. LOS CUALES HACEN PARTE DE LOS 688 SUBSIDIOS A ADJUDICAR EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 90 | 0 | 87 |  |  |  |  | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 (IPU-15%) | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 90 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMÁDO EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2. |  |  |  |  | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 2559686808 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA VIVIENDAS INICIADAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (IPU-15%) | 02-039-06-93-01-05-01-03 | 2559686808 | 4064262145 |  | 3168371762 | 690945277 | CON ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE PROYECTA A DICIEMBRE DE 2020 ADJUDICAR 90 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. LOS CUALES HACEN PARTE DE LOS 688 SUBSIDIOS A ADJUDICAR EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1 Y 2.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 1030 | 1030 | 292 | 1322 | 100% | 26.44% |  | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA- - CIUDADELA LA PAZ ETAPA3, 4 Y 5 | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. ADJUDICAR 1030 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA SEGÚN PROYECTO DEL ACUERDO 004 CON EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA, EL DISTRITO Y CORVIVIENDA | 1030 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 1. Se realizó la asignación de 1030 subsidios en el proyecto Ciudadela La Paz etapa 3, 4 y 5 evidenciado a través de las resoluciones 0819, 1452 y 1493 de FONVIVIENDA 2. Se hizo acompañamiento mensualmente a las visitas tecnicas programadas por FINDETER |  | 1. se realizo acompañamiento a las visitas desarrolladas por Findeter y Gerecia de Corvivienda, dando como resultado la comprobacion por parte de ellos de los items ejecutados. 2. Mensualmete de se realizo control de flujo de caja del proyecto, se lleno cuadro de control con el area administrativa. 3. se realizo seguimiento dentro de los comites de obras semanales a los avances del (RPH). Los avances se encuentra dento de lo planificado . 4. resoluciones MVCT de adjudicacion de subsidios: #0819 de 22 may-20 - 682 SFV #1452 de 24 jul- 20 - 02 SFV #1493 de 28 jul-20 - 346 SFV #1691 de 18 Agos-20 11 SFV #2412 de 23 sep-20 08 SFV # 3018 de 29 oct-20 10 SFV #3205 de 11 Nov-20 175 SFV #3567 de 17 Dic-20 82 SFV | ENERO DE 2020 | 2020-12-01 | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | CREDITO | VIGENCIA ANTERIOR (CREDITO) |  |  | VIGENCIA ANTERIOR (CREDITO) |  |  | 0 |  | PROYECTO DEL ACUERDO 004 CON EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA . EL DISTRITO Y CORVIVIENDA PARA CONSTRUIR Y ENTREGAR 1.824 UNIDAES HABITACIONALES- (CREDITO) A DICIEMBRE 2020 SE PROYECTAN LA ASIGNACIÓN DE 1.030 SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 Y 5. ESTOS 1030 SUBSIDIOS QUEDAN DISTRIBUIDOS ASÍ : POBREZA EXTREMA 588 DAMNIFICADOS 297 CLASE TRABAJADORA 48 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 97 | SE ADJUDICARON 1322 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA A DIC 2020 CLASE TRABAJADORA: 74 DAMNIFICADOS: 389 POBREZA EXTREMA : 731 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: 128
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36794 | DISMINUCION DE 13,6% DEL DIFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | 4000 VIVIENDAS INICIADAS PARA LA POBLACION ESTRTATO 1, 2 Y 3 | 4000 |  |  | 1824 | 1824 | 45.6% | 45.6% |  | APLICACIÓN DE SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA- - CIUDADELA LA PAZ ETAPA3, 4 Y 5 | 2020-13001-0152 | Reducir el déficit habitacional cuantitativo de la población vulnerable objetivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. |  |  |  | A noviembre 15 de 2020,se inicio la construccion de 1824.unidades de vivienda en de interés prioritario Ciudadela la paz etapa 3, 4 y 5. | [15 empty] | SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 1824 VIVIENDAS EN CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 Y 5
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19258 | DISMINUCION DEL 23,4% DEL DIFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NUMERO DE VIVIENDAS MEJORDAS SECTOR URBANO | 19258 | 3.500 VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 3500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS IPU -15% | 2020-13001-0153 | Reducir el déficit habitacional cualitativo de los hogares con necesidades básicas insatisfechas de habitabilidad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. REALIZAR 132 MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA PERTENECIENTES AL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA. | 562 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SECTOR URBANO Y RURAL | 1. Se realizaron estudios previos para la oficina de contratación, y se inició el proceso contractual de la obra civil. |  | 1. se determino que la poblacion a intervenir es el corregimiento de pasacaballos. 2. se visito 50 viviendas en el barrio lomas del marrion afectadas por el Huracan Iota con el apoyo de la oficina de Gestion del Riesgo | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 1580975497 | MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS SECTOR URBANO IPU - 15% | 02-039-06-20-01-05-02-06 | 1580975497 | 1580975497 |  | 0. |  | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE REALIZARAN 20 MEJORAMIENTOEN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE REALIZARA UN ACOMPAÑAMIENTO SOCIO ECONOMICO Y TECNICO Y EN LA REALIZACION DE LOS MEJORAMIENTOS DENTRO DE MARCO DEL CONVENIO 008 ENTRE CORVIVIENDA- MINVIVIENDA Y FINDETER . | El programa “Casa Digna, Vida Digna” contempla 1.834 cupos de mejoramiento de vivienda que beneficiarán a las familias de los barrios San José de los Campanos, 8 sectores del Barrio El Pozón, Nuevo Porvenir y Las Lomas. Así pues, en aras de facilitar la postulación de las familias interesadas de estos últimos dos barrios priorizados, CORVIVIENDA realizó trabajos de campo para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por FINDETER para formalizar el proceso de registro y postulación, para lo cual ha sido indispensable contar con el apoyo de los líderes de dichas comunidades, con quienes, a través de reuniones virtuales, se han determinaron acciones conjuntas para dinamizar el proceso de recepción de la documentación. EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA, A LA FECHA SE HAN POSTULADO 1164 FAMILIAS PARA OBTENER UN SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19258 | DISMINUCION DEL 23,4% DEL DIFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NUMERO DE VIVIENDAS MEJORDAS SECTOR URBANO | 19258 | 3.500 VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 3500 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | CASA DIGNA VIDA DIGNA | 2020-13001-0153 | Reducir el déficit habitacional cualitativo de los hogares con necesidades básicas insatisfechas de habitabilidad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. REALIZAR 1868 MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA. |  |  | A la fecha se han postulado 500 familias para acceder al subsidio de mejoramiento de saneamiento basico | A la fecha se han postulado 1.142 familias para acceder al subsidio de mejoramiento de saneamiento basico. A la fecha Findeter ha reportado 220 subsanaciones para su gestion y tramite nuevamente. Se firmo acta de inicio de obra el 30 de Nov entre los constructores, interventores y Findeter. | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | [10 empty] | 560319930
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19258 | DISMINUCION DEL 23,4% DEL DIFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NUMERO DE VIVIENDAS MEJORDAS SECTOR RURAL E INSULAR | 19258 | 1.000 VIVIENDAS MEJORADAS ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1000 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR RURAL DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS IPU -15% | 2020-13001-0153 | Reducir el déficit habitacional cualitativo de los hogares con necesidades básicas insatisfechas de habitabilidad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. REALIZAR 55 MEJORAS DE VIVIENDA EN ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO CONVENIO MINISTERIO DE AGRICULTURA – CORVIVIENDA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA, MEMBRILLAL Y PASACABALLOS. |  |  | Ya están seleccionadas las 62 viviendas paraejecutar los mejoramientos, las cuales se encuentran ubicadas en los corregimientos de Bayunca, Membrillal, Pasacaballos, en convenio con Fiduagraria | se inicio obra civil en 17 viviendas rurales con un avance de obra del 16% distribuidas asi: 14 viviendas en Bayunca, 3 viviendas en Membrillal. | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | DIRECCION TECNICA | ELVIA CABALLERO | IPU | 627960549 | MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 02-039-06-20-01-05-02-07 | 627960549 | 627960549 |  | 408174356 | 52833000000 | CON ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE REALIZARAN 62 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN ZONA RUAL EN EL MARCO DEL PROYECTO CONVENIO MINISTERIO DE AGRICULTURA - CORVIVIENDA. EN LOS CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA, MEMBRILLAL Y PASACABALLOS | • Socialización del programa VISR en fecha 5 de febrero de 2020, con los posibles beneficiarios de los corregimientos: Pasacaballos, -Membrillal, -Bayunca, Fiduagraria, el Consorcio Caribe 2019 empresa encargada de adelantar diagnósticos de las viviendas y Corvivienda con el gerente y el equipo designado al proyecto. • Se realizó el acompañamiento técnico y social al Consorcio Caribe 2019 en la revisión o diagnóstico de las viviendas a los corregimientos de: -Pasacaballos, -Membrillal, -Bayunca los días 11, 12,13 y 14 de febrero. • Se adelantó el informe del diagnóstico de cada una de las 67 viviendas postuladas en la cual se verifico la existencia de lote que cumplían con las medidas definidas para el programa y se tramito con las familias la documentación requerida para ser postulados. • Se presentó por parte de Corvivienda (en línea) la documentación requerida por parte del Consorcio de 67 postulados debidamente firmada y con huella, la cual fue: o Habeas Data o Sana Posesión o Certificado Ambiental o Certificado del tipo de vivienda 2.3.1. Inicio de Obras.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 14770 | DISMINUCION DEL 30.5% DEL DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS (4.500) | ¡MI CASA A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS | NUMERO DE PREDIOS LEGALZADOS Y/O TITULADOS | 14770 | 4.500 PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOSEN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 4500 | 650 | 163 | 324 | 487 | 74.92% | 10.82% | 10.82% | TITULACIÓN Y//O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA ¡MI CASA A LO LEGAL! - IPU -15% | 2020-13001-0154 | Reducir el déficit de legalización y titulación de predios en situación de ilegalidad en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. OTORGAR 835 TITULOS DE PROPIEDAD Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS. | 650 TITULACIONES Y LEGALIZACION EN EL DISTROTO DE CARTAGENA DE INDIAS | 1. Se realizaron 152 resoluciones administrativas debidamente inscritas y 11 sentencias inscritas a favor del demandante, para un total de 163 titulos de propiedad de 650 propuestos | A Noviembre 15 se han legalizado 487 predios | Se proyectaron, expidieron y notifacaron 476 resoluciones de Cesion gratuita debidamente enumeradas. | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | OFICINA ASESORA JURIDICA | ISABEL DIAZ | IPU | 630421465 | ¡MI CAS A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS IPU-15% | 02-039-06-20-01-05-03-09 | 630421465 | 630421465 | 409773952 | 409773952 | 324616397 | CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2020 SE REALIZARÁN 650 LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS. ADEMÁS SE LEGALIZARAN: PROPI EDAD HORIZONTAL DEL PROYECTO FLOR DE LA ESPERANZA. EN BICENTENARIO MZ 72 HACEN FALTA VIVIENDAS POR LEGALIZAR | SE LEGALIZARON 487 PREDIOS
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 14770 | DISMINUCION DEL 30.5% DEL DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS (4.500) | ¡MI CASA A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS | NUMERO DE PREDIOS LEGALZADOS Y/O TITULADOS | 14770 | 4.500 PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOSEN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 4500 | [7 empty] | TITULACIÓN Y//O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA ¡MI CASA A LO LEGAL -RENDIMIENTO FINANCIEROS IPU CORVIVIENDA | 2020-13001-0154 | Reducir el déficit de legalización y titulación de predios en situación de ilegalidad en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. OTORGAR 165 TITULOS DE PROPIEDAD Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS. |  |  |  |  | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | OFICINA ASESORA JURIDICA | ISABEL DIAZ | RENDIMIENTO FINANCIEROS IPU CORVIVIENDA | 288997076 | ¡MI CAS A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS IPU CORVIVIENDA | 02-149-06-20-01-05-03-08 | 288997076 | 288997076 | 0. | 0. | 0.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | NUMERO DE INSTRUMENTOS Y /O DIAGNOSTICOS QUE IDENTIFIQUEN AREAS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP | ND | (2) DOCUMENTOS TECNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNOSTICOS DESTINADOS A IDENTIFCAR SUELOS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN ELDISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS/VIP DEL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR IPU -15% | 2020-13001-0155 | Adquirir terrenos aptos para la construcción de viviendas VIS/VIP en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | 1. DEFINIR CRONOGRAMA PARA OBTENER TODOS LOS ANTECEDENTES, ANALISIS DE TITULO, ESTUDIOS PREVIOS O CONSULTORIA. 2. ANALISIS DE LOS TERRERNOS QUE POSEE CORVIVIENDA 3. REVISAR HISTORICO DE TODOS LOSPREDIOS PRIVADOS DEL DISTRITO Y VERIFICAR CUALES TERRONOS ESTAN APTOS PARA LA CONTREUCCION DE VIVIENDA VIS . 4. ADQUIRIR SUELO DISPONIBLE MEDIANTE CONVENIO CON LA FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO MACRO PROYECTO BICENTENARIO | 0,2 ESTUDIOS PREVIOS CONSULTORÍA | 1. Se recopiló información del banco de tierras disponibles en Corvivienda para su análisis técnico y jurídico para determinar su viabilidad para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. 2. Se determinó el el objeto, alcance, plan de cargas, metodología y entregables de la consultoría - Identificar terrenos aptos para VIS/VIP. |  | 1. se efectuo el analisis tecnico-juridico de los 7 predios de propiedad de Corvivienda ubicados en barrios y corregimientos conocidos como: La Ceiba, San Carlos, Luis Carlos Galan, Ciudadela 2000, Bayunca, Pasacaballos y la Maria, se hizo levantamiento arquitectonico. 2. Se realizaron visitas a 2 predios de propiedad del MVCT, lotes Republica de Venezuela y Nuevo Bosque, para su ananlisis tecnico y Juridico. | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | OFICINA ASESORA JURIDICA | ISABEL DIAZ | IPU | 2401605583 | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR ADQUISICIÓN DE TIERRAS IPU-15% | 02-039-06-20-01-05-05-04 | 2401605583 |  | 0. | 0. |  | LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR SE DESTINARÁN EN LA REALIZACION DE UNA ETAPA PREPARATORIA A ESTE DOCUMENTO QUE NOS PERMITIRA IDENTIFICAR EL SUELO APTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVENDA DE INTERES SOCIAl | NO HUBO ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA CODIFICACIÓN DEL PROGRAMA. SE ADELANTARON ALGUNAS ACCIONES DESCRITAS EN LA COLUMNA DE REPORTE DE ACTIVIDADES
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | MI CASA, MI ENTORNO MI HABITAT | NUMERO DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS O INFORMES REALZADOS PARA MEDICION INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) | ND | (1) DOCUMENTO GENERAL Y (3) INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA LA MEDICION DE LAS NECESIDADES HABITACIONLES (MINH) | 4 DOCUMENTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN MENOS FAVORECIDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0156 | Realizar Medición Integral de las Necesidades Habitacionales –MINH- y Plan Maestro de Vivienda de Cartagena, como resultado de un proceso de investigación socioeconómica, jurídica y físico espacial. | 1. REALIZAR ALISTAMIENTO Y CARACTERIZACIONES A DIFERENTES POBLACIONALES. 2. BRINDAR SOPORTE TECNOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS. | 1 DTS ESTRUCTURACIÓN OBSERVATORIO VIS | 1. Se determinó el objeto, alcance, plan de cargas, metodología y entregables de la consultoría - Medición Integral de las Necesidades Habitacionales. 2. Se formuló documento de lineamientos para la creación del Obsearvatorio VIS. 3. Se realizó el análisis de la situación actual de como se encuentra Corvivienda frente al Sistema de Información Geográfica. | La acción ejecutada a 2020 corresponde a procedimientos de caracterización, en los sectores más afectados, vulnerables de la ciudad, que permita identificar la necesidad habitacional. Se entrega un iinforme de seguimiento (sector La Unión - Torices, sector La Pesebrera, Canal Cacao San José de los Campanos Sector Revivir de los Campanos. | 1. se presento un informe que corresponde a un DTS en construccion del Observatorio Distrital VIS con una vance estimado del 90%. 2. se definio la idea semilla para la implementacion del SIG en Corvivienda a traves de un documento de soporte (propuesta para la implemetacion de sistemas de formacion geograficos SIG) 3. se estructuro documento de analisis por requerimientos anual de las dependencias respeto a necesidades de planimetria, georeferenciacion y analisi espacial como apoyo a su gestion. | AGOSTO DE 2020 | 2020-12-01 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | CARLOS FERNANDEZ | IPU | 627960549 | MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT- MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) ESTUDIO Y CONSULTORIA | 02-039-06-20-01-05-02-08 | 627960549 |  | 0. | 0. |  | ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE DESTINARAN PARA REALIZAR EL ALISTAMIENTO, CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA EN EL PROGRAMA MI CASA , MI ENTORNO , MI HABITAT | NO HUBO ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA CODIFICACIÓN DEL PROGRAMA. SE ADELANTARON ALGUNAS ACCIONES DESCRITAS EN LA COLUMNA DE REPORTE DE ACTIVIDADES
[14 empty] | 34.61% | 10.59% | 7.799% | [13 empty] | 14615862567 |  |  | 14615862567 | 13090871772
[5 empty] | AVANCE META PRODUCTO 2020 | 34.61%
RESUMEN META PROYECTADA 2020 |  |  | EJECUCION A DIC 2020 |  | AVANCE META AL CUATRIENIO | 10.59%
# DE SUBSIDIOS ADJUDICADOS PARA VIVIENDA NUEVA | 1030 | CIUDADELA LA PAZ ETAPA ETAPA 3,4 Y 5 | 1322 |  | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | 7.799%
# DE SUBSIDIOS ADJUDICADOS PARA VIVIENDA NUEVA | 688 | CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 | 626 |  | AVAANCE EJECUCION PRESUPUESTAL | 0%
# VIVIENDAS INICIADAS | 0 | CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 Y 5 | 1824
# DE MEJORAMIENTOS URBANOS | 500 | PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA | 0
# DE MEJORAMIENTOS RURALES REALIZADOS | 63 | CONVENIO CORVIVIENDA MINISTERIO DE AGRICULTURA | 0
# DE LEGALIZACIONES Y/O TITULACIONES ENTREGADAS | 650 | RECURSOS IPU DIFERENTES LOCALIDADES DISTRITO DE CARTAGENA | 487
# DE ESTUDIOS O DIAGNÓSTICOS | 1 | 1 ESTUDIO PARA EL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | 0
Note on J4: Usuario: AL CUATRIENIO

## Hoja1
vivienda nueva
2417868727 | 109 | 22182281.8991 | 25.2701
920699505 | 42
3338568232 | 151 | 3338568232 | 151
2417868727 | 109.3577 | 920699505 | 41.6423
legalización
1630421465 | 835
630421465 | 322.8625

## Hoja2
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 28214279 | AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P.
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 3600000 | DARWIN JOSE GRANADOS TORRES
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 5400000 | MIGUEL ANTONIO OYAGA ESCORCIA
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 4400000 | CLAUDIA PATRICIA SARABIA POMBO
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 6000000 | LUZ MERY SALAMANCA BLANCO
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 5000000 | CRISTIAN EDUARDO BERMEJO NOVOA
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 6000000 | MARLING CASTILLO BONFANTE
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 6000000 | YANELIS DIAZ CUADRADO
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 6000000 | CESAR AUGUSTO JARAMILLO VELASQUEZ
JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU-15% | 8000000 | JESUS ENRIQUE OSORIO ROMERO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 13200000 | LUZ ENITH PEREZ RESTREPO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 18000000 | LINDA DEL ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | MARIA CAROLINA MARTIN BLANCO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 15000000 | CRISTIAN EDUARDO BERMEJO NOVOA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | ISMAEL ENRIQUE ACEVEDO JULIO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | JUAN CARLOS BAHOQUE VALDES
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 6600000 | ABADEL DE JESUS GARCIA TORRES
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | HEBER PADILLA CERVANTES
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | JUAN CARLOS MENDOZA QUINTANA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | YINA PAOLA GORDILLO OLMOS
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | RUBEN DARIO SARMIENTO MADRID
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 13200000 | SONIA DEL CARMEN MONSALVE GONZALEZ
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 7500000 | AURA CONTRERAS NARVAEZ
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | AURORA MARIA GARCIA MONTES
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 8400000 | RUBIS BERRIO VILLALOBOS
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | HILDA ROSA JULIO CORREA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 6600000 | ANA ISABELL FIGUEROA NAVAS
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9000000 | JUDITH YOLIMA BONFANTE MAZA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 5400000 | RONALD RAFAEL MADARIAGA FLOREZ
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | EDGAR ORLANDO SANCHEZ BELLO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | YOLANDA ISABEL PAJARO BARRIOS
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | GREGSON EDUARDO MARTINEZ OROZCO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 7500000 | FABIAN JOSE HERRAN LOGREIRA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | HERNANDO JOSE MIGUEL ORTEGA MONTALVO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 7500000 | FRANCO DE JESUS LOPEZ ARRIETA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 6600000 | IVAN CANTILLO CABALLERO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | ORINSON VILLERA MONTERROZA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | ADOLFO JAVIER RUIZ MONTAÑO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 5400000 | ROSIRIS DEL CARMEN CABALLERO ANDRADE
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | YESENIA BASTIDAS ZUÑIGA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | HERNAN HERNANDEZ ROMERO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | CAROLINA MARIA TURIZO ARRIETA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | JOHANA CATERINE CASTILLO ORTEGA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 8400000 | KELLY JHOANA SANCHEZ LOPEZ
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | BILLY JOE VILARO BARON
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | SARA MELISA MORALES PEREZ
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | YERLIS MILENA RAMOS TATIS
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | SARET KARINA MAJUL FLOREZ
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 5400000 | LEODORA MIRANDA PADILLA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9900000 | NASLY MILAGRO NIÑO LOYO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 9000000 | HECTOR MANUEL SIERRA HERNANDEZ
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | CARLOS ENRIQUE CARRASQUILLA RODRIGUEZ
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 36000000 | FABIAN ALEJANDRO BERNAL NOVOA
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | JESUS ENRIQUE OSORIO ROMERO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | MANUEL DAVID ANGARITA VARGAS
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 6600000 | OSCAR ENRIQUE CASTILLO GUARDO
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 6600000 | KARY LUZ RAMOS REYES
MI CASA MEJORADA- SECTOR URBANO | 12000000 | EVA JOHANA ROMERO HIDALGO
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 4840000 | MARIA CAROLINA MARTIN BLANCO
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 4840000 | ISMAEL ENRIQUE ACEVEDO JULIO
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 4840000 | JUAN CARLOS BAHOQUE VALDES
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 3226700 | ABADEL DE JESUS GARCIA TORRES
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 4070000 | JUAN CARLOS MENDOZA QUINTANA
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 4933300 | YINA PAOLA GORDILLO OLMOS
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 3733300 | AURORA MARIA GARCIA MONTES
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 2800000 | RUBIS BERRIO VILLALOBOS
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 3080000 | HILDA ROSA JULIO CORREA
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 2053330 | ANA ISABELL FIGUEROA NAVAS
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 2800000 | JUDITH YOLIMA BONFANTE MAZA
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 3733300 | EDGAR ORLANDO SANCHEZ BELLO
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 3080000 | YOLANDA ISABEL PAJARO BARRIOS
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 3080000 | GREGSON EDUARDO MARTINEZ OROZCO
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 2970000 | HERNANDO JOSE MIGUEL ORTEGA MONTALVO
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 2400000 | ORINSON VILLERA MONTERROZA
MI CASA MEJORADA SECTOR URBANO - Impuesto Predial Unificado 15 | 3740000 | RUBEN DARIO SARMIENTO MADRID
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 6000000 | THIVISAY MERCEDES BELTRAN CUSTODES
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 5000000 | ANGIE CAROLINA ORTIZ RANGEL
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 5000000 | BRENDA SOFIA MERCADO BATISTA
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 5000000 | KISSY ROCIO GUERRERO MORILLO
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 5000000 | MARLA ACEVEDO ALCAZAR
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 5100000 | LINA MARCELA DIAZ ALMANZA
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 6000000 | RAUL DAVID CAICEDO MENDOZA
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 4083000 | YOLIMA UTRIA OROZCO
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 4900000 | SANDY PATRICIA LLERENA MORALES
MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 3750000 | ANA LUCIA SUAREZ CONTRERAS
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 702000 | RONALD LLAMAS BUSTOS
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 13730000 | JANNY MARIA AGUAS RODRIGUEZ
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 13730000 | GERARDO MORALES HERNANDEZ
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 8583000 | HEBER CORREA ACEVEDO
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 12000000 | DIANA CAROLINA ALVIS YEPES
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 9900000 | ANA MILENA ARIAS CASTRO
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 12000000 | LAURA MILENA VARGAS CASTELLANOS
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 9000000 | JESUS ALEJANDRO BALLESTAS GOMEZ
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 12000000 | MARIA MERCEDES SARMIENTO MADRID
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 9900000 | WILL ALFREDO TORRES GARCIA
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 5400000 | IVETH MARIA SALAS ORTEGA
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 7500000 | SHERILIN RAMIREZ OLIVEROS
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 8400000 | MARIA PAULA DIAZ VILORIA
MI CAS A MI TITULO -LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS | 12000000 | NURY DEL SOCORRO VARELA BALLESTAS
MI CASA, MI TITULO - Impuesto Predial Unificado 15 | 4000000 | GERARDO MORALES HERNANDEZ
MI CASA, MI TITULO - Impuesto Predial Unificado 15 | 2500000 | HEBER CORREA ACEVEDO
MI CASA, MI TITULO - Impuesto Predial Unificado 15 | 3733300 | MARIA MERCEDES SARMIENTO MADRID
MI CASA, MI TITULO - Impuesto Predial Unificado 15 | 1495930 | RONALD LLAMAS BUSTOS
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 940000 | FIDEICOMISO SERVITRUST GNB SUDAMERIS
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4689397 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 8000000 | JORGE MARIO RUIDIAZ GOMEZ
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 8000000 | ELIANA MARGARITA VERGARA MARTINEZ
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 8000000 | JACKLY MARGARITA ROMERO TORRES
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 8000000 | MARIA TERESA MORENO HERNANDEZ
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 6000000 | JESUS ALEJANDRO BALLESTAS GOMEZ
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 6600000 | ISMAEL ENRIQUE ACEVEDO JULIO
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 8000000 | KATHLEEN BOTERO PALACIO
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 6000000 | PAULO ANDRES LOPEZ TORRES
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 6000000 | MARIA JOSE GUARDO DUARTE
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 6534000 | HERNANDO JOSE BURGOS DIAZ
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4084000 | LIZETH PAOLA GONZALEZ MENDOZA
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 6206000 | AUGUSTO JOSE PEREIRA RINCON
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4084000 | ESNOBER MARCELINO ANILLO RIOS
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4480000 | ERICA PATRICIA GONZALEZ MANJARRES
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4480000 | HORNELIS BANQUEZ PEREZ
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4480000 | ARIANA GOMEZ SANCHEZ
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4480000 | CARMEN ROSA HURTADO ESCORCIA
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4480000 | BERENA MARGARITA CANTILLO BELEÑO
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4480000 | CARLOS EDUARDO MORALES VELEZ
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4480000 | MARIA JOSE PAYARES MESTRA
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 6400000 | MARILIN CABARCAS GUTIERREZ
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4480000 | ANA MARIA GRAU PAYARES
MI CASA - A LO LEGAL- LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS IPU-15% | 4480000 | MARCIA CARABALLO DIAZ