## PILAR 1
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2020 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO 2021 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
1: LOCALIDAD RESILIENTE | JUNTOS POR EL CUIDADO DE NUESTRAS AREAS NATURALES |  |  |  | RECUPERAR Y RESTAURAR ÁREAS NATURALES DE LA LOCALIDAD |  | 0 | 500 árboles sembrados en la Localidad | 500 | 200 | 160 | 80% | 93.33% | 40.83% | 32% | Restauración de las áreas naturales como patrimonio ambiental en la localidad industrial y de la bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0070 | Recuperar y Restaurar las zonas naturales y verdes degradadas o abandonadas en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, SIEMBRAS Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, CAMPAÑA DE DIFUSION | 100000000 | ICLD | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 100000000 | 100000000 | Siembra de arboles en San Fernando-Villa del Cielo y Calle Sucre, Cesar Florez, El Campestre, Almirante Colón, Villa Rosita, El Socorro, El Milagro, La Central, LuisCarlos Galán, Plan 400 y Siembra de arboles en Ciudadela 2000, Nazareno y San Jose de Los Campanos. Contrato SAMC-LOC3-004-2021
[6 empty] | Número de jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas | 2 | 50 jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas | 50 | 10 | 15 | 100% |  |  | 30% | [11 empty] | Desde la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía se realizó la recuperación del espacio público de la zona verde que divide al Socorro, Plan 400 y San Fernando, donde se intervinieron más de 300 metros cuadrados que eran utilizados por vendedores informales. Además se realizó la recuperación del espacio público ocupada por vendedores informales en el barrio San Fernando entre la Olimpica y Homecenter. Jornads de limpeza y recuperación de zonas verdes en El Socorro-Plan 554, Alrededores de Alcaldía Local y Antigua Vial en San Fernando (5 Jornadas) y 10 Jornadas de Limpieza a través del Contrato SAMC-LOC3-004-2021
[6 empty] | Número de operativos de control de cumplimiento de normas ambientales | 0 | 20 operativos de control de cumplimiento de normas ambientales | 20 | 6 | 6 | 100% |  |  | 30% | [11 empty] | Se realizó operativo con el acompañamiento del Establecimiento Público Ambiental EPA y 5 operativos de Control ambiental a través del Contrato SAMC-LOC3-004-2021
[5 empty] | GESTION AMBIENTAL COMO RETO A LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO | Número de Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático | 0 | 3 Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático | 3 | 1 | 0 | 0% | 0% |  | 0% | [11 empty] | En la vigencia no se le asignaron recursos
[6 empty] | Proyecto apoyado | 0 | Apoyar la Implementación del Proyecto Tu Barrio Sostenible | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | En la vigencia no se le asignaron recursos
[5 empty] | EDUCACION EN CULTURA AMBIENTAL | Número de Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | 0 | 25 Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | 25 | 8 | 13 | 100% | 70% |  | 52% | CAPACITACION PARA LOGRAR SENSIBILIZAR Y MEJORAR LA CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA, QUE PRESERVE EL EQUILIBRIO NATURAL DE LOS ECOSISTEMAS Cartagena de Indias | 2021-13001-0044 | Fortalecer el fomento de la educación ambiental para la creación de una cultura de protección y conservación del medio que nos rodea en la Localidad Industrial y de la Bahía | Materiales y recursos desarrollos de campañas, Gestión operativa del Proyecto Campaña de socialización y promoción | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | Se realizó operativo con el acompañamiento del Establecimiento Público Ambiental EPA. Jornadas educativas con enfoque ambiental en Institución Educativa Salim Bechara sede Ceballos y la Institución Educativa 20 de Julio sede Yira Castro Y 10 Jornadas de Sensibilización en Ciudadela 2000, Nazareno y San Jose de Los Campanos. Contrato SAMC-LOC3-004-2021
[6 empty] | Número de personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | 0 | 1500 Personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ambiental | 1500 | 500 | 200 | 40% |  |  | 13.33% | [11 empty] | 200 personas vinculadas como beneficiarios del programa de Educación Ambiental. Contrato SAMC-LOC3-004-2021
[5 empty] | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN LA LOCALIDAD | Número de jornadas de esterilización de animales callejeros apoyadas | 1 | 6 Jornadas de esterilización de animales callejeros | 6 | 2 | 0 | 0% | 0% |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
| ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD RESILIENTE EN LA LOCALIDAD | Mts2 de espacio público efectivo por habitante | 8.03 | Aumentar a 8.06 el espacio público efecivo en la Localidad | ESPACIO PUBLICO PARA LA LOCALIDAD | Número de jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | 6 | 50 jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | 50 | 12 | 14 | 100% | 87.5% | 77.08% | 28% | CONTROL PARA GARANTIZAR LA PRESERVACION DEL ESPACIO PUBLICO LIBRE DE APROPIACIONES PRIVADAS, EN CONDICIONES FISICAS QUE PERMITAN SU DISFRUTE Y ASEGUREN ACCESIBILIDAD PARA TODOS Y TODAS Cartagena de Indias | 2021-13001-0046 | Recuperar el espacio público invadido y en mal uso en la Localidad Industrial y de la Bahía | MATERIALES Y RECURSOS PARA JORNADAS DE SENSIBILIZACION, CAMPAÑA DE SOCIALIZACION | 100000000 | ICLD | 97256964 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 97256964 | 97256964 | Jornadas de Sensibilización sobre ocupación del espacio público con el acompañamiento del DATT Policía Nacional y espacio público en diferentes vias de la Localidad Industrial y de la Bahía (Ceballos, Mamonal, El Socorro, Los Caracoles y Parque Heredia) y a travéss del Contrato SAMC-LOC3-004-2021
[6 empty] | Número de operativos de control espacio público acompañados | 6 | 20 operativos de control del espacio público | 20 | 7 | 14 | 100% |  |  | 70% | [11 empty] | Acompañamiento operativos de control del espaccio en diversos sectores de la Localidad Industrial y de la Bahía
[6 empty] | Número de Jornadas de Sensibilización sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad | 0 | 6 Jornadas de Sensibilización a las comunidades sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad | 6 | 2 | 1 | 50% |  |  | 16.67% | [11 empty] | 1 Jornada de Sensibilización. Contrato SAMC-LOC3-004-2021
[6 empty] | Número de operativos de control, recuperación y/o restitución zonas de bajamar en la Localidad | 0 | 6 operativos de control, recuperación y/o restitución en zonas de bajamar de la Localidad | 6 | 2 | 2 | 100% |  |  | 33.33% | [11 empty] | 2 Operativos de Control. Contrato SAMC-LOC3-004-2021
[5 empty] | RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO | Número de parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad | 0 | 30 parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad | 30 | 10 | 17 | 100% | 66.67% |  | 56.67% | ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0282 | Facilitar la integración y la recreación en los parques y zonas verdes la Localidad Industrial y de la Bahía | Adecuacion y mantenimiento de zonas verdes y parques en la localidad | 800000000 | ICLD | 78650396218 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 78650396218 | 78650396218 | La ejecución del Contrato SAMC-LOC3-002-2020 se realizó en la vigencia 2021. Parques intervenidos: El Socorro Plan 554 Mz 85 L9 La Princesa Los Jardines Luis Carlos Galán Sector Cooperativo San Fernando 20 de Sucre Nazareno Urbanización Jardines de San Pedro Urbanización Villa Rosita Urbanización Villas del Cielo Los Caracoles El Socorro Plan 554 Mz 94 L5 Blas de Lezo César Flores barrio San Fernando El Campestre Urbanización Sevilla Real Puerta de Hierro Santa Clara El Socorro Plan 50.
[6 empty] | Número de parques apadrinados | 0 | Gestionar el apadrinamiento de 6 Parques | 6 | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | En la vigencia no se le asignaron recursos
[6 empty] | Estudios de diseño e ingeniería de parques en la localidad elaborados y/o actualizados | 0 | Estudios diseños e ingeniería de 20 parques en la Localidad elaborados y/o actualizados | 20 | 10 | 16 | 100% |  |  | 80% | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES EN ZON URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2020-13001-0281 | Realizar estudios y diseños para Mejorar o adecuar parques y zonas verdes de la Localidad | Estudios Técnicos | 300000000 | ICLD | 300000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 300000000 | 300000000 | La ejecución del Contrato CIC-ALC3-001-2020 se dio en el primer trimestre de la vigencia 2021
[5 empty] | MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD | Número de socializaciones de los impactos de las rutas del STM | 0 | 2 jornadas de Socialización de los impactos de las rutas del sistema de transporte masivo en la Localidad | 2 | 0 | NP | NP | NP |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP
| DESARROLLO URBANO LOCAL | % de cobertura de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas en la Localidad | 4 Km | % de cobertura de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas en la Localidad | LA LOCALIDAD SE MUEVE | Número de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas | 0 | Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de hasta 6 Kilometros carril de vías urbanas y rurales en la Localidad | 6 | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Estudios diseños e ingeniería de vías en la Localidad elaborados y/o actualizados | 0 | Estudios diseños e ingeniería de 20 vías en la Localidad elaborados y/o actualizados | 20 | 10 | 25 | 100% |  |  | 100% | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE VIAS EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2020-13001-0280 | Mejorar las condiciones de movilidad en las vías de la Localidad Industrial y de la Bahia de Cartagena | Estudios y Diseños | 400000000 | ICLD | 400000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 400000000 | 400000000 | Meta cumplida a través del Contrato CIC-ALC3-001-2020 el cual se ejecutó en el primer trimestre de la presente vigencia.
| GESTION DEL RIESGO | 50% de la Localidad fortalecido en la getión del riesgo |  | Localidad fortalecida en la getión del riesgo | GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL | Número de asentamientos en Zonas de Alto Riesgo inventariados | 0 | 5 asentamientos en Zonas de Alto Riesgo que existen en la Localidad inventariados | 5 | 2 | 0 | 0% | 55.56% | 56% | 0% | [11 empty] | En la vigencia no se le asignaron recursos
[6 empty] | Número de personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo | 0 | 300 personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo | 300 | 100 | 300 | 100% |  |  | 100% | APOYO A GESTIÓN DEL RIESGO CON ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA COMUNIDAD EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CON EL OBJETO DE MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0293 | Disminuir el grado de riesgo de propagación del virus COVID-19 | 1. SOCIALIZACION Y CARACTERIZACION 2. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 3. PUBLICIDAD |  | ICLD | 1000000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 1000000000 | 1000000000 | La ejecución del Contrato CDUM-AL3-004-2020 benefició a 4000 familias en zona rural de la localidad Industrial y de la Bahía.
[6 empty] | Número de asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos | 3 | 10 asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos | 10 | 3 | 2 | 66.67% |  |  | 20% | [11 empty] | A través del Contrato CDUM-AL3-004-2020 se atendieron 2 asentamietos en la zona rural de la localidad Industrial y de la Bahía.
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR RESILIENTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |  | 55.98%
[12 empty] | AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA A 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |  | 55.82%
1. 4,000,000
2. 897,600,000
3. 16,000,000

## PILAR 2
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2020 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO 2021 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
2: LOCALIDAD INCLUYENTE | SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD | Acompañamiento a personas para la superación de la pobreza extrema en la Localidad Industrial y de la Bahía | 730 | Acompañar a 1550 personas en condicón de pobreza | HABITABILIDAD LOCAL | Número de hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico intervenidos | 0 | Intervenir 600 hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico | 600 | 200 | 28 | 14% | 14% | 7% | 4.667% | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN MEDIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-086 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Intervención de viviendas con mejoramiento de saneamiento básico | 500000000 | ICLD | 499,321,532 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 499,321,532 | 499,321,533 | 28 viviendas intervenidas con saneamiento basico construido en Membrillal a través del Contrato SAMC-LOC3-001-2021
[5 empty] | DINAMICA FAMILIAR | Número de Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia | 0 | 150 Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 150 | 50 | 0 | 0% | 0% |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo | 0 | 600 Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo | 600 | 200 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales | 0 | 200 Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales | 200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
| TODOS POR LA EDUCACION EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa |  | Acompañar al 100% estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa | EDUCACION CON GARANTIAS | Número de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa | 0 | 3 estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa a las Instituciones Educativas de la Localidad | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 33.33% | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE CONTRIBUYA A LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-069 | Disminuir la deserción escolar en las instituciones educativas oficiales de la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - ESTRATEGIA DE DISMINUCION DE DESERCION Y FORTALECIMIENTO DE EDUCACION - FORTALECIMIENTO ESTRUCTURAS EDUCACIONALES | 300000000 | ICLD | 293000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 293000000 | 293000000 | Beneficiadas dos Instituciones Educativas de la Localidad (Fe y Alegría El Progresso y Los Pinos en Nelson Mandela) con Socialización de Estrategia de Prevención de la Deserción Escolar. Contrato SAMC-LOC3-014-2021
[6 empty] | Número Mejoramientos de Infraestructura Educativa | 0 | Mejoramiento de 3 Infraestructuras Educativas | 3 | 1 | 1 | 100% |  |  | 33.33% | [11 empty] | Beneficiada la Institución Educativa de la Localidad ( Los Pinos en Nelson Mandela) con fortalecimiento de estructura. Contrato SAMC-LOC3-014-2021
| SALUD Y VIDA SANA EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social y sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social |  | Mantener el 100%r el Porcentaje de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social y sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social | SALUD DIGNA EN MI LOCALIDAD | Número de personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 182 | 4000 personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 4000 | 1000 | 1952 | 100% | 50% | 50% | 48.8% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | 1952 personas asesoradas y vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de la Oficina del DADIS en la Localidad
[6 empty] | Número de jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 6 | 20 Jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 20 | 5 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace del DADIS, por Concurso de Meritos y no designación de reemplazo
| LOCALIDAD CON DEPORTE Y RECREACIÓN | Porcentaje de personas beneficiarias con actividades lúdicas, deportivas y recreativas |  | Mantener el 100% de personas beneficiarias con actividades lúdicas, deportivas y recreativas | DEPORTE, RECREACION Y LUDICA LOCAL CON INCLUSION | Número de personas participando en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional | 0 | 1200 personas participan en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional | 1200 | 400 | 0 | 0% | 0% | 50% | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión realizados | 0 | Realizar y apoyar 7 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión | 7 | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas vinculados | 100 | Vincular a 3000 niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas | 3000 | 1000 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
| LOCALIDAD CON DEPORTE Y RECREACIÓN |  |  |  | CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE MI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Número de escenarios deportivos construidos, mantenidos y/o adecuados | 0 | 10 escenarios deportivos de la Localidad construidos, mantenidos y/o adecuados | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | 33.33% | ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0283 | Facilitar el deporte, la integración y recreación en los escenarios deportivos zona urbana de la Localidad Industrial y de la Bahía | Adecuacion y mantenimiento de escenarios deportivos en la localidad | 447,507,872,85 | ICLD | 439,321,636,71 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 439321636.71 | 601090512.85 | Adecuacion de 10 Canchas Deportivas en El Socorro (Plan 554 y Plan 332B), El Milagro, El Campestre, Santa Clara, Villa Rosita, Luis Carlos Galán, Puerta de Hierro y Vereda Leticia en Pasacaballos, a través del Contrato SAMC-LOC3-001-2020.
[16 empty] | ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0284 | Facilitar el deporte, la integración y recreación en los escenarios deportivos zona rural de la Localidad Industrial y de la Bahía | Adecuacion y mantenimiento de zonas verdes y parques en la localidad | 163,189,003,48 | ICLD | 161,768,876,14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 161768876.14
| ARTE Y CULTURA CON INCLUSION EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de actividades para el fomento cultural y artístico de la Localidad |  | Aumentar en un 80% el fomento cultural y artístico de la Localidad | LA LOCALIDAD CON EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL | Número de organizaciones artísticas y culturales locales vinculadas en fiestas y festejos | 0 | Vincular a 45 organizaciones artísticas y culturales locales en fiestas y festejos | 45 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | En la vigencia no se le asignaron recursos
[6 empty] | Número de personas vinculadas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones | 0 | Vincular a 250 personas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones | 250 | 80 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales apoyados | 0 | Apoyar la realización de 10 eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales | 10 | 3 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de organizaciones culturales fortalecidas | 0 | Fortalecer a 30 Organizaciones Culturales | 30 | 10 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR INCLUYENTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |  | 41.4%

## PILAR 3
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2020 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO 2021 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
3: LOCALIDAD CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO LOCAL INCLUYENTE | Porcentaje de implementación de acciones para el Desarrollo y Competitividad Local |  | Implementar en un 80% la acciones para el Desarrollo y Competitividad Local | ECONOMIA INCLUSIVA | Número de personas formadas para la competitividad y el empleo | 0 | Formar a 600 personas para la competitividad y el empleo | 600 | 200 | 100 | 50% | 75% | 71.44% | 16.67% | FORMACION EN ECONOMIA INCLUSIVA, COMPETITIVIDAD Y GENERACION DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0050 | Aumentar la Competitividad y el desarrollo del emprendimiento de la Población en la Localidad Industrial y de la bahía | 1. GESTION OPERATIVA 2.MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA 3. FERIA EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DE UNIDADES - 4 CAMPAÑA DE DIVULGACION Y DIFUSION | 200,000,000 | ICLD | 200,000,000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200,000,000 | 200,000,000 | Se beneficiaron 100 personas a través del Contrato SAMC-LOC3-003-2021, con formación en competencias laborales y empresariales de Membrillal
[6 empty] | Número de Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas realizadas | 0 | Realizar 3 Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas | 3 | 1 | 4 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | Se realizaron 3 ferias empresariales en el marco del convenio ALC-LOC3-CONV-002-2020 y 1 Feria para promoción de Unidades Productivas con el Contrato SAMC-LOC3-003-2021
[5 empty] | COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCAL | Número de Jóvenes capacitados para el empleo | 0 | 2400 jóvenes en Procesos formativos para el empleo y la competitividad | 2400 | 700 | 0 | 0% | 49.33% |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de Personas asesoradas para el empleo | 0 | 750 personas asesoradas para el empleo | 750 | 250 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de microempresarios asesorados | 200 | Asesorar a 600 microempresarios de la Localidad | 600 | 200 | 200 | 100% |  |  | 33.33% | Aplicación proyecto Fortalecimiento empresarial a Micro y Pequeños Negocios en Zona Rural de la Localidad Industrial y de la Bahía para Mitigar el impacto económico ocasionado por la calamidad pública declarada en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0275 | Fortalecer Unidades de Emprendimiento para su autosostenibilidad | 1.FORMACION EMPRESARIAL 2. FORMACION DESARROLLO HUMANO 3. ENTREGA DE ELEMENTOS 4. FORTALECIMIENTO MICROEMPRESARIAL 5. FERIA DE MICROEMPRENDIMIENTOS 6. CLAUSURA |  | ICLD | 500,000,000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 500,000,000 | 0 | Se cumplió a través del Contrato CONV-ALC3-001-2020 que benefició a 200 personas de Pasacaballos, con Inscripción de beneficiarios, socialización, diagnóstico, diligenciamiento actas de compromiso, entrega de elementos de bioseguridad, capacitación, entrega de capital semilla, feria empresarial y clausura
[6 empty] | Base de Datos de la Localidad con información socioeconómica y de empleabilidad elaborada | 0 | Elaborar 1 Base de Datos de la Localidad con información socioeconómica y de empleabilidad | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | Desarrollo de Estudio de Mercado sobre la Demanda Laboral y de Competencias en la Localidad. Contrato SAMC-LOC3-003-2021
[6 empty] | Número de Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados | 0 | 400 Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados | 400 | 150 | 70 | 46.67% |  |  | 17.5% | APLICACION PROYECTO DE FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y FORMACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA -ZONA RURAL- DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0274 | Fortalecer las Unidades Productivas ubicadas en zona rural de la Localidad. | 1. SOCIALIZACION Y CARACTERIZACION 2. TALLERES Y CAPACITACIONES 3. ENTREGA DE SOUVENIR Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 4. FORTALECIMIENTO A UNIDADES MICROEMPRESARIALES 5. FERIA DE MICROEMPRENDIMIENTOS 6. CLAUSURA |  | ICLD | 350,000,000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 350,000,000 | 0 | Se benefició a 350 personas en 70 unidades productivas a través de La ejecución del Contrato CONV-ALC3-004-2020, el cual se ejecutó en el primer trimestre del 2021
[5 empty] | MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | Número de Mujeres formadas en Competencias Laborales y Empresariales | 0 | Formar 800 Mujeres en competencias laborales y empresariales | 800 | 300 | 400 | 100% | 100% |  | 50% | APLICACIÓN PROYECTO SOCIAL PARA EL EMPODERAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES – ZONA URBANA- DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0278 | Mejorar las condiciones de subsistencia de los hogares encabezados por mujeres víctimas de la violencia y la exclusión | 1. SOCIALIZACION Y REGISTRO 2. PROCESO DE FORMACION 3. ENTREGA DE SOUVENIR Y ELEMENTOS DE PROTECCION 4. FORTALECIMIENTO A UNIDADES MICROEMPRESARIALES 5. FERIA DE MICROEMPRENDIMIENTOS 6. CLAUSURA |  | ICLD | 400,000,000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 400,000,000 | 400,000,000 | Se beneficiaron 300 mujeres a través del Contrato ALC-LOC3-CONV-002-2020 ejecutado en el primer trimestre del 2021
[16 empty] | FORMACION PARA PROMOVER EL EJERCICIO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DE LAS MUJERES, COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRESARIALES QUE LES PERMITA MEJORAR SUS INGRESOS Y SU AUTONOMICA ECONOMICA A TRAVES DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0049 | Mejorar los ingresos y la Autonomía Económica de las Mujeres de la Localidad Industrial y de la Bahía Mujeres | 1. GESTION OPERATIVA 2.MATERIALES Y PAPELERIA 3. LOGISTICA Y MONTAJE 4. PUBLICIDAD 5. FORTALECIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS |  | ICLD | 300,000,000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 297446334 | 297446334 | Se beneficiaron 100 mujeres a través del Contrato SAMC-LOC3-002-2021, con formación en competencias laborales y empresariales
[6 empty] | Número de Unidades Productivas de Mujeres fortalecidas | 0 | Fortalecer 50 Unidades Productivas de Mujeres | 50 | 20 | 50 | 100% |  |  | 100% | [11 empty] | 50 Unidades Productivas de Mjujeres fortalecidas en Pasacaballos, a través del Contrato SAMC-LOC3-002-2021
[5 empty] | EMPRENDIMIENTO JUVENIL | Número de jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral | 25 | 1000 jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral | 1000 | 350 | 80 | 22.86% | 61.43% |  | 8% | Apoyo PARA ORIENTAR Y FORMAR EN EMPRENDIMIENTO Y OFICIOS ACORDE CON LA DINAMICA LABORAL Y PRODUCTIVA DE LA LOCALIDAD, QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD DE LOS JOVENES Cartagena de Indias | 2021-13001-0048 | Mejorar las condiciones y competencias de empleabilidad, así como de emprendimiento de la Juventud en la localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena | APOYO INICIATIVAS JUVENILES- CAMPAÑA DE DIVULGACION Y DIFUSION GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO- MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA Y ASISTENCIA TECNOLOGICA | 200,000,000 | ICLD | 200,000,000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 197,000,000 | 197,000,000 | 80 jóvenes beneficiados de Pasacaballos con Talleres sobre Emprendimiento, Demanda Laboral. Contrato SAMC-LOC3-003-2021
[6 empty] | Número de Iniciativas Juveniles apoyadas | 0 | 100 Iniciativas Juveniles apoyadas | 100 | 30 | 80 | 100% |  |  | 80% | [11 empty] | Apoyo a 80 Iniciativas Juveniles de Pasacaballos. Contrato SAMC-LOC3-003-2021
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR CONTINGENTE A 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |  | 71.44%
1. 33,000,000
2. 14,000,000
3. 31,000,000
4. 230,000,000
5. 10,000,000
6. 10,000,000
1. 6,230,000
2. 124,225,000
3. 40,675,000
4. 28,000,000
5. 18,270,000
6. 10,500,000
1. 50,000,000
2. 81,813,000
3. 53,666,667
4. 15,300,000
5. 91,666,667
1. 9,000,000
2. 119,490,000
3. 31,710,000
4. 98,500,000
5. 15,000,000
6. 10,500,000

## PILAR 4
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2021
PILAR | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | LINEA ESTRATEGICA | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2020 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO 2021 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
4: LOCALIDAD TRANSPARENTE | Porcentaje de mejoramiento continuo implementado |  | GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LOCAL PARA LA GOBERNANZA | Implementar el mejoramiento continuo en la gestión local en un 80% | ALCALDIA LOCAL MODERNA | Número de procesos de modernización implementados | 7 | Implementar 12 procesos de modernización en la Alcaldía Local con muebles, equipos tecnológicos, de oficina y mantenimiento Local | 12 | 4 | 7 | 100% | 100% | 76.67% | 58.33% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Adecuaciones y mantenimiento de oficinas de la Alcaldía Local
[6 empty] | Número de actos del gobierno informados | 50 | Informar 200 actos del gobierno local desde diferentes medios de comunicación | 200 | 60 | 60 | 100% |  |  | 30% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Información de las actuaciones de la Alcaldía Local a través de Redes Sociales (Instagram, Facebook), correos institucionales
[5 empty] | GESTION PUBLICA LOCAL INTEGRADA Y TRANSPARENTE | Modelo MIPG implementado | 0 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Alcaldía Local | 1 | 1 | 0.6 | 60% | 80% |  | 60% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación la formulación del Plan de Acción para la implementación de MIPG con la Secretaría General de la Alcaldía distrital. Diligenciamiento de Formatos de Autodiagnóstico y definición de tramites que maneja la Alcaldía Local
[6 empty] | Proyecto de Gestión documental implementado | 1 | Implementación del Proyecto de Gestión Documental como soporte al Plan Institucional de Archivo (PINAR) | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | 100% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Inicio de proceso de organización de la Gestión Documental, siguiendo lineamientos del archivo general. Organización con carpetas cuatro aletas, rotuladas, con hojas de control y diligenciamiento de FUID Vigencia 2018-2019
[5 empty] | ALCALDIA LOCAL CERCA DE TI | Número de Jornadas de Atención Integral | 0 | 12 Jornadas de Atención Integral con los servicios que brinda la Administración Local y Distrital | 12 | 4 | 0 | 0% | 50% |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[5 empty] | RENDICION DE CUENTAS | Número de informes de gestión presentados | 2 | Presentar 8 informes de Gestión durante el periodo del Gobierno Local | 8 | 2 | 2 | 100% |  |  | 25% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Presentación de Informes durante vigencia 2021 (JAL, Concejo Distrital)
| Herramientas de prevención y alerta temprana del delito gestionada |  | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LOCAL | Gestionar la ampliación de cobertura en un 80% de herramientas de prevención y alerta temprana del delito | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN MI LOCALIDAD | Número de consejos de seguridad y/o reuniones de temas de seguridad realizados | 5 | 20 consejos de seguridad y/o reuniones en temas de seguridad en la Localidad | 20 | 10 | 10 | 100% | 100% | 58.25% | 50% | FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0065 | Mejorar los índices de convivencia y seguridad ciudadana en la Localidad Industrial y de la Bahía. | ELEMENTOS CREACION Y FORTALECIMIENTO DE FRENTES DE SEGURIDAD - CAMPAÑA Y DIVULGACION DE MENSAJE | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | Coordinación Interinstitucional para Consejos de Seguridad realizado en el barrio El Recreo y recorrido de seguridad con acompañamiento de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el Grupo Operativo Especial de Seguridad del Cuerpo Nacional (GOES), la Armada Nacional en los barrios: Nelson Mandela, La Reina, San Pedro Mártir, El Socorro, Ciudadela 2000, Simón Bolívar, San Fernando y El Recreo. Caravanas de Seguridad en San Fernando, Blas de Lezo, El Socorro, El Educador, Quindio, La Reina, Altos Jardines, Nelson Mandela; Comités de Seguridad en Villa Rubia, Ciudadela 2000, Vista Hermosa y 5 Consejos/reuniones de Seguridad en Nelson Mandela Sectores Los Deseos y 8 de Enero, El Reposo, Carmelo y San José de Los Campanos con el Contrato SAMC-LOC3-009-2021
[6 empty] | Número de Frentes de Seguridad conformados | 0 | Conformación de 35 Frentes de Seguridad en la Localidad | 35 | 10 | 10 | 100% |  |  | 28.57% | [11 empty] | Conformación de 10 Frentes de Seguridad nuevos en la Localidad en Nelson Mandela Sectores Los Deseos y 8 de Enero, El Carmelo, San Pedro Martir, Villa Alejandra, Antonio José de Sucre, San José de Los Campanos, Huellas, Arroz Barato, Villa Hermosa con el Contrato SAMC-LOC3-009-2021
[6 empty] | Número de Frentes de Seguridad fortalecidos | 0 | Fortalecimiento a 50 Frentes de Seguridad en la Localidad | 50 | 15 | 15 | 100% |  |  | 30% | [11 empty] | Fortalecimiento a 15 Frentes de Seguridad en la Localidad
[5 empty] | JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO | Número de jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia acompañadas | 0 | Acompañamiento a 5 jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia | 5 | 2 | 1 | 50% | 75% |  | 20% | DIVULGACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA Y LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MEDIO DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0130 | Mejorar el Acceso efectivo a la Justicia por parte de la Comunidad de la Localidad Industrial y de la Bahía. | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - DIFUSION DE MENSAJE - FORMACIONES EN MASC Y RUTAS DE ACCESO A LA JUSTICIA | 100000000 | ICLD | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 98000000 | 98000000 | Beneficiadas 50 personas con Jornada de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia en los Barrios Arroz Barato y Antonio José de Sucre. Contrato SAMC-LOC3-009-2021
[6 empty] | Número de Jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) realizadas | 0 | 3 Jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Localidad | 3 | 1 | 1 | 100% |  |  | 33.33% | [11 empty] | Beneficiadas 50 personas con Jornada de de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en los Barrios Arroz Barato y Antonio José de Sucre. Contrato SAMC-LOC3-009-2021
[5 empty] | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INFANTIL Y JUVENIL | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil | 0 | 400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil en la Localidad | 400 | 150 | 50 | 33.33% | 33% |  | 12.5% | DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0129 | Disminuir los índices de Violencia Infantil y Juvenil en la Localidad Industrial y de la Bahía a través de estrategias y acciones de Prevención | - GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - FORMACIÓN EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA - DIFUSION DE MENSAJE | 50000000 | ICLD | 45500000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 45500000 | 45500000 | 50 Niños y niñas beneficiados en Pasacaballos. Contrato SAMC-LOC3-006-2021
[5 empty] | CONVIVENCIA CIUDADANA | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con talleres lúdicos | 0 | 600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios con talleres lúdicos sobre normas de convivencia ciudadana Localidad | 600 | 200 | 50 | 25% | 25% |  | 8.333% | FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA CIUDADANA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0067 | Mejorar la convivencia Ciudadana en medio de la Comunidad de la Localidad Industrial y de la Bahía | - GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - FORMACION EN PEDAGOGIA DE PAZ Y RECONCILIACION- CAMPAÑA DE DIFUSION | 100000000 | ICLD | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 100000000 | 100000000 | 50 jóvenes participando en Talleres sobre Normas de Convivencia Ciudadana. Contrato SAMC-LOC3-014-2021
| Porcentaje de iniciativas apoyadas |  | LOCALIDAD TERRITORIO DE PAZ | Apoyar al 100% de iniciativas de pedagogía para la Paz, y post conflicto implementadas en la Localidad, orientando a la Localidad como Territorio de Paz | PROGRAMA PAZ TERRITORIAL | Número de iniciativas de pedagogía para la Paz apoyadas | 0 | Apoyar 3 iniciativas de pedagogía para la Paz, orientando a la Localidad como Territorio de Paz | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 33.33% | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0071 | Aumentar la formación orientada hacia la Paz y Reconciliación en medio de la Comunidad de la Localidad Industrial y de la Bahía. | - GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - ELEMENTOS Y MATERIALES FORMACION EN CONVIVENCIA - CAMPAÑA Y DIVULGACION DE MENSAJE | 100000000 | ICLD | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 100000000 | 100000000 | Beneficiadas 80 personas a través de una Estrategia Pedagógica para orientar a la Localidad como Territorio de Paz en los Barrios Policarpa, Huellas y Villa Hermosa. Contrato SAMC-LOC3-009-2021
[6 empty] | Número de procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz | 0 | 6 procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno | 6 | 2 | 2 | 100% |  |  | 33.33% | [11 empty] | Beneficiadas 80 personas a través de Procesos de Difusión y Comunicación sobre los Acuerdos de Paz en los Barrios Policarpa, Huellas y Villa Hermosa. Contrato SAMC-LOC3-009-2022
| Porcentaje de procesos de planeación y fortalecimiento comunitario local apoyados y asesorados |  | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | Apoyar y Asesorar al 100% los procesos de planeación y fortalecimiento comunitario local. | PARTICIPACION LOCAL | Número de Organizaciones de Base capacitadas en temas pertinentes a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional | 0 | Capacitación de 200 organizaciones de base en temas relacionados a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional | 200 | 50 | 0 | 0% | 25% | 12.5% | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de organizaciones asesoradas | 0 | Asesoradas 200 organizaciones sociales y comunales de la Localidad | 200 | 50 | 50 | 100% |  |  | 25% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Meta coordinada con la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Número de Organizaciones de Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas | 3 | 100 Organizaciones Comunales de la Localidad controladas, inspeccionadas y vigiladas | 100 | 20 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Número de Organizaciones Comunales fortalecidas | 0 | Fortalecer a las Organizaciones Comunales para el desarrollo de su actividad misional | 50 | 30 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[5 empty] | PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | Número de Proyectos asesorados | 170 | Apoyar y Asesorar 200 procesos de planeación y formulación de proyectos presentados por las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rural (Metodología MGA WEB) | 200 | 10 | 3 | 30% | 0% |  | 1.5% | [11 empty] | Asesorados Proyectos de La Consolata, Los Jardines y 20 de Julio
[6 empty] | Número de Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados | 0 | 100 Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados | 100 | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Consejo Local de Planeación fortalecido | 0 | Fortalecer al Consejo Local de Planeación con capacitación y Dotación | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y Rurales apoyada | 0 | Apoyar la actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y rurales | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR TRANSPARENTE A 30 DE SICIEMBRE DE 2021 |  | 61.85%

## EJE TRANSVERSAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2021
EJE TRANSVERSAL | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | LINEA ESTRATEGICA | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2020 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO 2021 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE DEL PROGRAMA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL | Porcentaje de la participación de los grupos étnicos presentes en la Localidad |  | POR LA EQUIDAD E INCLUSION LOCAL | Garantizar la participación del 60% los grupos étnicos presentes en la Localidad | FORTALECIMIENTO E INCLUSION ETNICO LOCAL | Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario apoyados | 0 | Apoyo a 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario | 3 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de grupos culturales apoyados | 0 | Apoyo a 6 Grupos Culturales | 6 | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena apoyados | 0 | Apoyo de 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena | 3 | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
| Porcentaje de acciones para la prevención y atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y su participación en procesos formativos con enfoque diferencial |  | MUJERES DE LA LOCALIDAD POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS | Mantener en un 100% las acciones para la prevención y atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y su participación en procesos formativos con enfoque diferencial | MUJERES DECIDIDAS DE LA LOCALIDAD | Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 0 | 200 Mujeres formadas en Liderazgo Femenino, Social, Comunitario y Político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 200 | 50 | 0 | 0% | 0% | 53.33% | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de organizaciones de mujeres fortalecidas | 0 | Apoyo y fortalecimiento a 6 Organizaciones de Mujeres | 6 | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[5 empty] | MUJERES DE LA LOCALIDAD LIBRES DE VIOLENCIA | Número de campañas de prevención de violencia contra la mujer | 1 | 4 campañas de prevención de violencia contra la mujer | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | 25% | [11 empty] | Campaña de Prevenciòn de la Violencia en contra de la Mujer en Pasacballos. Contrato SAMC-LOC3-005-2021
[6 empty] | Porcentaje de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia atendidas | 0 | Atender al 100% de casos con mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia | 100% | 50 | 50 | 100% |  |  | 50% | [11 empty] | Atención Integral a 50 Mujeres de Pasacaballos en Areas Psicológica, Jurídica y Económica Contrato SAMC-LOC3-005-2021
[5 empty] | MUJERES CON DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MI LOCALIDAD | Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 0 | 500 mujeres Formadas como multiplicadoras en Salud Sexual y Reproductiva | 500 | 150 | 90 | 60% | 60% |  | 18% | FORMACIÓN PARA PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0064 | Aumentar el nivel de Educación Sexual y Reproductiva de las mujeres de la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - ELEMENTOS Y MATERIALES FORMACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - CAMPAÑA Y DIVULGACION DEL MENSAJE | 100000000 | ICLD | 100000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 97000000 | 97000000 | 90 Mujeres de Pasacaballos beneficiadas con Formación en Salud Sexual y Reproductiva. Contrato SAMC-LOC3-005-2021
| Porcentaje de acciones para la protección de niños, niñas, adolescentes y familias en la Localidad |  | INCLUSION Y OPORTUNIDADES EN LA LOCALIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS | Mantener el 100% de acciones para la protección de niños, niñas, adolescentes y familias en la Localidad | INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDAS EN LA LOCALIDAD | Número de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social con acciones de prevención vinculados | 0 | 1500 Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social vinculados a acciones de prevención que favorecen el desarrollo de factores auto-protectores y mitigan la discriminación y la violencia de género | 1500 | 500 | 50 | 10% | 5% | 32.33% | 3.333% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[6 empty] | Número de Campañas ejecutadas | 0 | 12 Campañas de promoción para las denuncias de casos de NNA en situaciones de riesgo social (trabajo infantil, violencia sexual y maltrato infantil) | 12 | 4 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[5 empty] | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD CON DERECHOS | Número de Niños, Niñas y Adolescentes en actividades de promoción de los deberes, los derechos y fomento de los valores humanos participando | 0 | 700 Niños, Niñas y Adolescentes participan de actividades de promoción de los deberes, los derechos y fomento de los valores humano | 700 | 200 | 150 | 75% | 75% |  | 21.43% | [11 empty] | 150 NNA beneficiados en Pasacaballos. Contrato SAMC-LOC3-005-2021
[5 empty] | FORTALECIMIENTO FAMILIAR | Número de padres de familia en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil participando | 0 | 1000 Padres de familias participan en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil | 1000 | 300 | 50 | 16.67% | 17% |  | 5% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
| Porcentaje de Participación de los jóvenes en los diferentes espacios de representación y organización de la población juvenil, programas y proyectos que los benefician. |  | JOVENES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO | Mantener en un 74% la Participación de los jóvenes en los diferentes espacios de representación y organización de la población juvenil, programas y proyectos que los benefician. | JOVENES PARTICIPANDO EN LA LOCALIDAD | Número de jóvenes participando en procesos de formación sociopolítica y prevención de riesgos sociales | 0 | 750 Jóvenes participando en procesos de formación sociopolítica y prevención de riesgos sociales | 750 | 250 | 100 | 40% | 46.67% | 47% | 13.33% | FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN JUVENIL DE LA LOCALIDAD PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0093 | Fomentar la participación ciudadana activa de la juventud de la localidad en sociopolítica y prevención de riesgos sociales. | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - FORMACION EN PARTICIPACION CIUDADANA A JOVENES - CAMPAÑA DE DIFUSION | 200000000 | ICLD | 200000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 200000000 | 200000000 | 100 jòvenes beneficiados de la Institución Educativa Los Pinos en Nelson Mandela con proceso Formativo en Sociopolìtica y Prevenciòn de Riesgos Sociales. Contrato SAMC-LOC3-014-2021
[6 empty] | Número de jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana. | 0 | 500 los Jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana | 500 | 150 | 200 | 100% |  |  | 40% | [11 empty] | Coordinación Interinstitucional para Socialización de Elección del Consejo Local y Municipal de Juventudes, Articulacion con Secretaría del Interior y Secretaría de Participación para el proceso de identificación de grupos étnicos, campesinos y víctimas; Reunión con Cabildos Indígenas, organizaciones Afrodescendientes, negros, raizales y Palenqueros de la localidad industrial y de la Bahía sector Pasacaballos y Arroz Barato de la Localidad Industrial y de la Bahía, para socializar y organizar el proceso de inscripción y elección de las curules especiales para estos grupos poblacionales y 100 jóvenes de la Institución Educativa Los Pinos en Nelson Mandela. Contrato SAMC-LOC3-014-2021
[6 empty] | Número de jóvenes en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz participando | 0 | 600 Jóvenes participando en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz | 600 | 200 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
| Porcentaje de acciones para la Atención a Personas Mayores |  | EN LA LOCALIDAD SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES | Implementar e un 100% acciones para la Atención a Personas Mayores | ATENCION OPORTUNA A LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD | Número de adultos mayores con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física atendidos | 0 | 1000 Adultos mayores atendidos con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física | 1000 | 300 | 250 | 83.33% | 83.33% | 83% | 25% | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0088 | Mejorar la Atención Integral de los ciudadanos de la tercera edad (Adulto Mayor), de los estratos 1 y 2 de la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - DIAGNOSTICO Y ATENCION INTEGRAL A BENEFICIARIOS | 280000000 | ICLD | 280000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 280000000 | 280000000 | Beneficiados 250 Adultos Mayores con atención de su Salud Oral en Ciudadela 2000, Nazareno, San Fernando y Nelson Mandela. Contrato SAMC-LOC3-008-2021
[6 empty] | Número de adultos mayores vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | 0 | 1000 Adultos mayores y familiares vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | 1000 | 300 | 250 | 83.33% |  |  | 25% | [11 empty] | Beneficiados 250 Adultos Mayores y sus familiares con Jornadas de Promoción del Respeto en Ciudadela 2000, Nazareno, San Fernando y Nelson Mandela. Contrato SAMC-LOC3-008-2022
[6 empty] | Número de familiares y/o cuidadores formados | 0 | 1000 Familiares y/o cuidadores formados en Derechos, Autocuidado y Estilos de Vida Saludables | 1000 | 300 | 250 | 83.33% |  |  | 25% | [11 empty] | Beneficiados 250 Familiares de los formados en temas relacionados con los Derechos y autocuidado de los Adultos Mayores en Ciudadela 2000, Nazareno, San Fernando y Nelson Mandela. Contrato SAMC-LOC3-008-2023
| Porcentaje de personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento |  | EN LA LOCALIDAD TODOS POR LA PROTECCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS” | Aumentar en un 80% las personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento P | ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD | Número de personas con discapacidad atendidas | 0 | 350 personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento | 350 | 100 | 130 | 100% | 75% | 75% | 37.14% | FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0287 | BRINDAR ATENCION EN PROMOCION DE LOS DERECHOS Y FORMACION EN EMPRENDIMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA | 1. SOCIALIZACION Y CARACTERIZACION 2. TALLERES 3. ENTREGA DE SOUVENIR Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 4. FORTALECIMIENTO A UNIDADES MICROEMPRESARIALES 5. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 6. FERIA DE MICROEMPRENDIMIENTOS 7. CLAUSURA |  | ICLD | 250000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 02-001-06-20-04-07-02-03 | 250000000 | 0 | Se beneficiaron 80 personas en condición de discapacidad a través del contrato CONV-ALC3-003-2020 el cual se ejecutó en el primer trimestre de 2021 y 50 personas con el Contrato SAMC-LOC3-008-2021
[6 empty] | Comité local de personas con discapacidad fortalecido | 0 | Fortalecimiento de las capacidades organizativas del Comité Local de personas con Discapacidad | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  | 100% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Apoyo Socialización Decreto 009 de 2019 con participación de miembros del Comité Local, Reuniones para revisión de Resolución de Conformación de Comité Local, Verificación de requisitos de hojas de vida, presentación de las propuestas por cada aspirante al Comité, depuración base de datos de aspirantes, simulacro de votación con los aspirantes
[6 empty] | Número de organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas | 0 | Fortalecimiento a 3 Organizaciones de y para personas con Discapacidad | 3 | 1 | 1 | 100% |  |  | 33.33% | [11 empty] | Se fortaleció una Organización de y para personas con discapacidad
| Porcentaje de personas vinculadeas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual |  | DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | Implementar en un 100% la vinculación a personas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | DIVERSIDAD SEXUAL LOCAL | Número Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | 0 | 400 Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | 400 | 150 | 0 | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | Vigencias futuras mediante Acuerdo Local N° 04 de fecha 23/11/2021, aprobado por la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía para ejecutarse en el 2022
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR TRANSVERSAL A 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |  | 48.44%
1. 4,000,000
2. 42,667,500
3. 10,435,000
4. 40,000,000
5. 4,000,000
6. 19,047,500
7. 4,000,000