## PLAN DE ACCIÓN 2021
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 CORVIVIENDA
PILAR | LINEA ESTRATÉGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE 2019 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | AVANCE META DE BIENESTAR JUNIO 2021 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | VALOR ABSOLUTO DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | REPORTES DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | META ACUMULADA A JUNIO 2021 | AVANCE META PRODUCTO 2021 | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | CÓDIGO DE PROYECTO BPIM | OBJETIVO DEL PROYECTO | Actividades de Proyecto anual | REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO-MARZO 2021 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO ABRIL - JUNIO 2021 | CRONOGRAMA PROGRAMADO | CRONOGRAMA EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN DEFINITIVA (EN PESOS) | Rubro Presupuestal | CÓDIGO PRESUPUESTAL | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL CORVIVIENDA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN CORVIVIENDA ENERO A JUNIO 2021 | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL PREDIS | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS A JUNIO 2021 | %AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN PLANEACION A JUNIO 2021 | OBSERVACIONES GENERALES | OBSERVACIONES DE ENERO A JUNIO 2021
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 5.6% (4.000) viviendas iniciadas | 3.725% | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | 5000 | 989 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38.96% | 52.45% | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR 234 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE POBREZA EXTREMA | PROYECTO NUEVO A FECHA 31 DE MARZO 2021 SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON LA FUNDACIÒN SANTO DOMINGO DE MANERA PRESENCIAL Y VIRTUAL, CON EL FIN DE EVALUAR EL VALOR FINAL DE UNIDAD HABITACIONAL Y EL APORTE DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DE ORDEN DISTRITAL, DENTRO DEL PROYECTO NUEVO EN BICENTENARIO MANZANA 72. SE ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE HACER CONVENIOS CON OTROS CONSTRUCTORES PRIVADOS. PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 A FECHA 31 DE MARZO DE 2021 SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: * ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 03 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA Nº 026-2017 CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. * ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA LP-004-2017. EN TRÁMITE PROCESO DE SUSCRIPCIÓN OTROSÍ Nº 03 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA Nº 026-2017 CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. * EN TRÁMITE ACTA DE REINICIO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORÍA Nº 026-2017 CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. EN TRÁMITE PROCESO DE SUSCRIPCIÓN OTROSÍ Nº 05 AL CONTRATO DE OBRA LP-004-2017. * PAGO DE LOS DERECHOS DE CONEXIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA TOTALIDAD DEL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ. * PAGO DE LOS DERECHOS DE CONEXIÓN Y DESCARGO DE ENERGÍA PARA LA TOTALIDAD DEL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ. * A LA FECHA SE HAN REALIZADO 316 CARACTERIZACIONES VIRTUALES PARA LAS ETAPAS 1 Y 2. | PROYECTO NUEVO A FECHA 30 DE JUNIO, EL PROYECTO CON LA FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 128 VIVIENDAS VIP EN BICENTENARIO MANZANA 72 , SE ENCUENTRA ESTRUCTURADO DESDE LA OFICINA JURIDICA DE CORVIVIENDA. SE ESPERA LA RESPUESTA DE FONVIVIENDA Y FSD PARA DEFINIR LA NATURALEZA DE LOS APORTES DE LA FSD SE CONTINUA ESTUDIANDO LA POSIBILIDAD DE HACER CONVENIOS CON OTROS CONSTRUCTORES PRIVADOS. PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 A FECHA 30 DE JUNIO SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: -SE CONTINUA CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS 688 HOGARES BENEFICIADOS -SORTEO NOMENCLATURA DE 458 VIVIENDAS -REALIZAR SEGUIMIENTO A LA TERMINACIÓN DE OBRAS FALTANTES: ACTA DE NICIO CON LA UT FIRMADA EL 29/04/2021 OTRO SI N°5 AL CONTRATO LP-004-2017 ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORIA FIRMADA 29/04/2021 OTRO SI N°3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. CONEXION DE 576 U.H. EN SERVICIOS DE GAS DOMICILIARIO, AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE ALCANTARILLADO. ETAPA 2. CONEXION DE 112 U.H. EN ERVICIOS DE GAS DOMICILIARIO, AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCION TECNICA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ELVIA CABALLERO | IPU | 3124762668 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS POBREZA EXTREMA IPU -15%-EG + | 02-039-06-20-01-05-01-01 | 3124762668 | 3221239118.98 | 3124762667.85 | 3124762667.85 |  | SE ADJUDICARÁN 234 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA POBREZA EXTREMA EN LA VIGENCIA 2021 DE LA SIGUIENTE MANERA: * 233 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PROYECTO POR DEFINIR * 01 SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 | EL PROYECTO CON LA FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 128 VIVIENDAS VIP EN BICENTENARIO MANZANA 72 , SE ENCUENTRA ESTRUCTURADO DESDE LA OFICINA JURIDICA DE CORVIVIENDA. A LA FECHA SE HAN ASIGNADO 626 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA EN CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1Y 2
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 5.6% (4.000) viviendas iniciadas |  | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR 46 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN MUJER CABEZA DE HOGAR |  |  | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCION TECNICA |  |  | ELVIA CABALLERO | IPU | 986365079 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS MUJER CABEZA DE HOGAR IPU -15%-EG + | 02-039-06-20-01-05-01-04 | 986365079 |  | 986365079.37 | 0 |  | SE ADJUDICARÁN 46 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA PARA MUJER CABEZA DE HOGAR DENTRO DEL GRUPO POBLACIONAL POBREZA EXTREMA EN LA VIGENCIA 2021.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 5.6% (4.000) viviendas iniciadas |  | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR 104 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMÁDO |  |  | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCION TECNICA |  |  | ELVIA CABALLERO | ICLD | 3600000000 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA - VIVIENDAS INICIADAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO ICLD | 02-001-06-20-01-05-01-01 | 3600000000 |  | 3600000000 | 1200000000 |  | SE ADJUDICARÁN 104 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA VIGENCIA 2021 DE LA SIGUIENTE MANERA: * 102 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PROYECTO POR DEFINIR * 02 SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 5.6% (4.000) viviendas iniciadas |  | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | [9 empty] | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCION TECNICA |  |  | ELVIA CABALLERO | IPU | 593264535 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA VIVIENDAS INICIADAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (IPU-15%) | 02-039-06-20-01-05-01-02 | 593264535 |  | 593264534.54 | 0
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 70822 | 5.6% (4.000) viviendas iniciadas |  | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR 103 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN DAMNIFICADOS OLA INVERNAL |  |  | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | ELVIA CABALLERO | IPU | 966637778 | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA VIVIENDAS INICIADAS DAMNIFICADOS OLA INVERNAL (IPU-15%) | 02-039-06-20-01-05-01-03 | 966637778 |  | 966637777.77 | 0 |  | SE ADJUDICARÁN 103 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DAMNIFICADOS OLA INVERNAL EN LA VIGENCIA 2021 DE LA SIGUIENTE MANERA: * 44 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PROYECTO POR DEFINIR * 59 SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 5.6% (4.000) viviendas iniciadas |  | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACION DE 5.000 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACION DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR 502 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 Y 5 | PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 y 5 * AVANCE DE OBRA DEL 73,62% * PENDIENTE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE HABITABILIDAD POR PARTE DE FINDETER. * A LA FECHA SE HAN REALIZADO 941 CARACTERIZACIONES VIRTUALES PARA LAS ETAPAS 3, 4 Y 5 Y SE HAN ASIGNADO 1322 SUBSIDIOS DE VIVIENDA. * ACTUALMENTE HAY UNA DEMORA POR PARTE DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. | PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 y 5 * A FECHA 30 JUNIO SE HAN REALIZADO 41 POSTULACIONES DE BENEFICIARIOS POTENCIALES DE SFV ANTE EL MVCT DE LOS 502 FALTANTES PARA COMPLETAR LOS 1824 SFV *EN PROCESO DE ENTREGA DE 384 UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS PRIORITARIO *AVANCE DE OBRA 78.67% (CONSTRUCCIÓN DE 1824 U.H.) | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | ELVIA CABALLERO | RECURSOS PROPIOS Y CRÉDITO | VIGENCIA ANTERIOR: RECURSOS PROPIOS Y CRÉDITO | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA VIVIENDAS INICIADAS CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 Y 5 | VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA ANTERIOR: RECURSOS PROPIOS Y CRÉDITO |  |  |  |  | SE ADJUDICARÁN 502 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DENTRO DEL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ 3, 4 Y 5 EN LA VIGENCIA 2021. ACTUALMENTE SE ESTÁ EN PROCESO DE POSTULACIÓN. | A FECHA 30 JUNIO SE HAN REALIZADO 41 POSTULACIONES DE BENEFICIARIOS POTENCIALES DE SFV ANTE EL MVCT DE LOS 502 FALTANTES PARA COMPLETAR LOS 1824 SFV
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 5.6% (4.000) viviendas iniciadas |  | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | 4000 VIVIENDAS INICIADAS |  | NP | 1824 | 0 | 126 | 814 | 100% | 65.95% |  | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA A LA CLASE TRABAJADORA EN EL MARCO DEL PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS | PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS * PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS COMITÉS DE OBRAS * VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE FONVIVIENDA DE 68 COMPRADORES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA COMPLEMENTARIOS DE ORDEN DISTRITAL. | PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS * PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS COMITÉS DE OBRAS *VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CON LA UNIÓN TEMPORAL VISCAR EN PROCESO ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DE 126 SFV DEL ORDEN DISTRITAL A LOS BENEFICIARIOS FAVORECIDOS 126 VIVIENDAS INICIADAS TORRE 1 | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | POBLACIÓN CLASE TRABAJADORA | POBLACIÓN CLASE TRABAJADORAA | ELVIA CABALLERO | RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR |  | UNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA VIVIENDAS INICIADAS CLASE TRABAJADORA | VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS LOCALIZADO EN EL BARRIO EL CAMPESTRE CONSTA DE 714 VIVIENDAS EN CINCO TORRES DE CUATRO PISOS | SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE 126 VIVIENDAS EN EL PROYECTO BAHIA SAN CARLOS
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 70822 | 5.6% (4.000) viviendas iniciadas |  | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | 4000 VIVIENDAS INICIADAS | 4000 | 688 |  | 0 | 688 |  |  |  |  | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE 2512 UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPAS 1, 2, 3, 4, Y 5 | PROYECTO CIUDADELA PAZ ETAPA 1 * EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE FINAL. * AVANCE DE OBRA GENERAL 96% * AVANCE OBRAS DE URBANISMO 97.6%. * EN PROCESO DE ENTREGA 200 UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS PRIORITARIO PROYECTO CIUDADELA LA ETAPA 2 * EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE FINAL. * AVANCE DE OBRA GENERAL 98.9%. * AVANCE OBRAS DE URBANISMO 97.6%. * EN PROCESO DE ENTREGA 112 UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS PRIORITARIO. PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 Y 5 * SE INICIÓ EL 20 DE JULIO 2020. * AVANCE DE OBRA 74.32% A FECHA 25 MAR 2021. * EN PROCESO DE ENTREGA DE 384 UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS PRIORITARIO | PROYECTO CIUDADELA PAZ ETAPA 1 * EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE FINAL. * AVANCE DE OBRA GENERAL 96% * AVANCE OBRAS DE URBANISMO 97.6%. * EN PROCESO DE ENTREGA 346 UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS PRIORITARIO * SE REALIZO EL PROCESO DE NOMENCLATURA PARA LAS 346 VIIVENDAS PROYECTO CIUDADELA LA ETAPA 2 * EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE FINAL. * AVANCE DE OBRA GENERAL 99%. * AVANCE OBRAS DE URBANISMO 98%. * EN PROCESO DE ENTREGA 112 UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS PRIORITARIO. * SE REALIZO EL PROCESO DE NOMENCLATURA PARA LAS 112 VIIVENDAS PROYECTO CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 Y 5 * CIMENTACIONES CONCLUIDAS 100% (1.824 CIMENTACIONES) *MUROS Y ESTRUCTURAS 100% *CONEXIÓN DE 1.824 U.H. EN SERVICIO DE AGUA POTABLE *INICIO DE CONEXIÓN DE 1824 EN SERVICIOS DE ALCANTARILLADO *AVANCE DE OBRA 78.67% * EN PROCESO DE ENTREGA DE 384 UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS PRIORITARIO | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ELVIA CABALLERO |  |  | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA VIVIENDAS INICIADAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ LO CONSTITUYEN 2.512 UNIDADES HABITACIONALES NUEVAS UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. SE CONSTRUIRÁN Y ENTREGARÁN 688 VIVIENDAS EN CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1, 2 SE CONSTRUIRÁN Y ENTREGARÁN 1824 VIVIENDAS EN CIUDADELA LA PAZ ETAPA 3, 4 Y 5 | EN CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA ENTREGAR 458 VIVIENDAS QUE YA LES ASIGNARON SU NOMENCLATURA EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ , ETAPA 3,4 Y 5 A LA FECHA PRESENTA UN AVANCE EN OBRA DE 78.67% SE CUENTA CON 112 U.H. CONSTRUIDAS EN UN 89% A LA FECHA SE HAN ASIGNADO 1948 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ. FALTAN POR ASIGNAR 564 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA PARA COMPLETAR LOS 2.512
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 6.4% (4500) Viviendas mejoradas | 0.5111% | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORDAS SECTOR URBANO | 19258 | 3.500 VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 3500 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.979% | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010153 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LOS HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR 50 MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA . | PROYECTO POR FEFINIR | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAN URBANA CON RECURSOS DISTRITALES EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-002-2021 LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA ENCARGADO DE REALIZAR OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A 212 HOGARES CARTAGENEROS DEL SECTOR URBANO CON RECURSOS PROPIOS. ASÍ MISMO, SE ADELANTA PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE OBRAS DE LOS 212 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 |  | DIRECCION TECNICA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ELVIA CABALLERO | IPU | 684975000 | MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS SECTOR URBANO IPU - 15% | 02-039-06-20-01-05-02-01 | 684975750 | 260410000 | 684975749.56 | 684975749.56 |  | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE PROYECTA LA REALIZACIÓN DE: * 50 MEJORAMIENTOS SECTOR URBANO PROYECTO POR DEFINIR. * 1.836 MEJORAMIENTOS SECTOR URBANO EN EL MARCO DEL CONVENIO 008 ENTRE CORVIVIENDA- MINVIVIENDA Y FINDETER .
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 6.4% (4500) Viviendas mejoradas |  | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO CASA DIGNA VIDA DIGNA | 19258 |  |  | 1836 |  | 0 | 340 | 340 | 18.52% | 9.714% |  | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010153 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LOS HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR 1836 MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA. | PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: * 1.676 HOGARES INCRITOS PLATAFORMA FINDETER. * 1.604 HOGARES POSTULADOS CORVIVIENDA. * 137 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO ASIGNADOS POR FINDETER MEDIANTE RESOLUCIONES MVCT 0103, 0152, 0260, 0286, 0425 Y 0546 DE 2021. | PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA A CORTE 30 DE JUNIO 2021 SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES AVANCES: *2.547 HOGARES INCRITOS PLATAFORMA FINDETER. *2.480 HOGARES POSTULADOS CORVIVIENDA. *1.836 HOGARES PROGRAMADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 340 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS INICIADAS 102 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA TERMINADOS POR REVISIÓN DE FINDETER 420 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCION TECNICA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ELVIA CABALLERO |  |  | MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS SECTOR URBANO CASA DIGNA VIDA DIGNA | VIGENCIA ANTERIOR | [6 empty] | • A la fecha se han asignado 420 SFV modalidad mejoramiento por parte del Ministerio de Vivienda, representando un avance del 23% respecto a 1.836 SFV programados. • A continuación se relacionan los 19 actos administrativos de asignación: • Resolución 0103 09 de febrero de 2021 CDVD (15 subsidios) • Resolución 0152 17 de febrero de 2021 CDVD (22 subsidios) • Resolución 0260 24 de febrero de 2021 CDVD (42 subsidios) • Resolución 0286 01 de marzo de 2021 CDVD (21 subsidios) • Resolución 0425 08 de marzo de 2021 CDVD (18 subsidios) • Resolución 0546 19 de marzo de 2021 CDVD (19 subsidios) • Resolución 0547 19 de marzo 2021 CDVD (14 subsidios) • Resolución 0634 7 de abril de 2021 CDVD (38 subsidios) • Resolución 0655 8 de abril de 2021 CDVD (56 subsidios) • Resolución 0726 15 de abril de 2021 CDVD (17 subsidios) • Resolución 0855 26 abril 2021 CDCV (14 subsidios) • Resolución 0913 30 de abril de 2021 CDVD (25 subsidios) • Resolución 1093 13 de mayo de 2021 CDVD (23 subsidios) • Resolución 1132 19 de mayo de 2021 CDVD (9 subsidios) • Resolución 1298 28 de mayo de 2021 CDVD (27 subsidios) • Resolución 1355 02 de junio de 2021 CDVD (19 subsidios) • Resolución 1409 10 de junio de 2021 CDVD (11 subsidios) • Resolución 1476 11 de junio de 2021 CDVD (22 subsidios) • Resolución 1511 17 de junio de 2021 CDVD (8 subsidios) A LA FECHA SEHAN INICIADO 340 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO URBANO Y SE HAN TERMINADO 135 MEJORAMIENTOS MEDIANTE EL PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA (CDVD)
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 6.4% (4500) Viviendas mejoradas |  | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO MUJER CABEZA DE HOGAR | 19258 | VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO MUJER CABEZA DE HOGAR |  | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010153 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LOS HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR 35 MEJORAS DE VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO POBLACIÓN MUJER CABEZA DE HOGAR | PENDIENTE POR DEFINIR PROYECTO | MEJORAMIENTO DE VIVENDA MUJERES CABEZA DE HOGAR ESTE PROYECTO HACE PARTE DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-002-2021 PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA ENCARGADO DE REALIZAR OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A 212 HOGARES CARTAGENEROS DEL SECTOR URBANO CON RECURSOS PROPIOS. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCION TECNICA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ELVIA CABALLERO | IPU | 479483025 | MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS SECTORURBANO MUJER CABEZA DEHOGAR IPU - 15% | 02-039-06-20-01-05-02-02 | 479483025 |  | 479483024.7 | 479483024.7 |  | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE REALIZARÁN 35 MEJORAMIENTOS SECTOR URBANO PARA MUJERES CABEZA DE HOGAR
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT CUALITATIVO VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 6.4% (4500) Viviendas mejoradas |  | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL E INSULAR | 19258 | 1.000 VIVIENDAS MEJORADAS ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1000 | 62 | 0 | 14 | 8 | 22 | 35.48% | 2.2% |  | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010153 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LOS HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR 62 MEJORAS DE VIVIENDA EN ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROYECTO CONVENIO MINISTERIO DE AGRICULTURA CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA, MEMBRILLAL Y PASACABALLOS | ASIGNACIÓN DE 62 SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN Nº 00790 DE 14 NOVIEMBRE DE 2019 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.. ENTREGA FORMAL DE 14 VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA SECTOR 14 DE ENERO Y ENTREGADOS POR ACTA. VER ANEXO # 1 | MEJORAMIENTO DE VIVENDA RURAL AVANCE DE OBRA. • 37 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO INICIADOS. • 14 MEJORAMIENTOS TERMINADOS EN EL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA CON ACTAS DE ENTREGA A BENEFICIARIOS. • 4 MEJORAMIENTOS TERMINADOS EN EL CORREGIMIENTO DE MEMBRILLAR CON ACTAS DE ENTREGA A BENEFICIARIOS. • 4 MEJORAMIENTOS TERMINADOS EN EL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS CON ACTAS DE ENTREGA A BENEFICIARIOS. 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EJECUCIÓN | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCION TECNICA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ELVIA CABALLERO | IPU | 479483025 | MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS SECTOR RURAL IPU - 15% | 02-039-06-20-01-05-02-03 | 479483025 |  | 479483024.7 | 0 |  | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE PROYECTA LA REALIZACIÓN DE: * 35 MEJORAMIENTOS SECTOR RURAL PROYECTO POR DEFINIR. * 62 MEJORAMIENTOS SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO MINISTERIO DE AGRICULTURA - CORVIVIENDA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA, MEMBRILLAL Y PASACABALLOS. | CON LA RESOLUCIÓN 0790DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, FIDUAGRARIA ASIGNÓ 62 SFV MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACIÓN RURAL
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 6.4% (4500) Predios legalizados | 0.6876% | ¡MI CASA A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS | NUMERO DE PREDIOS LEGALZADOS Y/O TITULADOS | 14770 | 4.500 PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 4500 | 518 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.82% | 10.82% | TITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010154 | REDUCIR EL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN SITUACIÓN DE ILEGALIDAD EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | TRAMITAR Y OTORGAR 518 TITULOS DE PROPIEDAD | A FECHA 31 DE MARZO DEL PROCESO DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE CESIÓN GRATUITA DE PREDIOS FISCALES SE HAN SURTIDO LOS SIGUIENTES PASOS: 1. IDENTIFICACIÓN DE 163 PREDIOS, DIVIDIDOS EN 4 POLIGONOS, SECTOR 1RO DE MAYO BARRIO EL POZÓN. 2. SE REALIZO ESTUDIO DE TITULOS DE ANTECEDENTES REGISTRATALES DE LA TRADICIÓN DE LOS PREDIOS SECTOR 1RO DE MAYO BARRIO EL POZÓN. 3. CON APOYO DE PLANEACIÓN DISTRITAL Y MVCT, SE CERTIFICÓ EL USO Y RIESGO DEL SUELO. 4. SE SOCIALIZÓ CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR 1RO DE MAYO BARRIO EL POZÓN, EL PROCESO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN. 5. SE REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN EN CAMPO, CARACTERIZACIÓN DE HOGARES E INTERVENCIÓN TOPOGRÁFICA DE 100 PREDIOS CORRESPONDIENTE A 3 POLÍGONOS SECTOR 1RO DE MAYO BARRIO EL POZÓN. 6. SE EFECTUÓ LA SELECCIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA PRESIDENTA JAC SECTOR 1RO DE MAYO BARRIO EL POZÓN. 7. SE REALIZÓ CRUCE DE INFORMACIÓN CON FONVIVIENDA PARA IDENTIFICAR BENEFICIARIOS CON SUBISIDIOS ASIGNADOS ANTERIORMENTE. 8. SE ELABORÓ EDICTO EMPLAZATORIO DE ACUERDO AL CRUCE DE DATOS, PARA NOTIFICAR A TODAS LAS PERSONAS BENEFICIADAS Y EXCLUIDAS DEL SUBSIDIO DE TITULACIÓN, Y ESTÁ PENDIENTE SU PUBLICACIÓN EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN LOCAL. | LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS PARA LA VIGENCIA 2021, EL AVANCE A CORTE 30 JUNIO 2021 DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN POR CESIÓN GRATUITA DE 1.490 PREDIOS COMO META-PRODUCTO PROYECTADA PARA LA VIGENCIA ES EL SIGUIENTE: *MECANISMO DE TITULACIÓN DE PREDIOS POR CESIÓN GRATUITA GESTIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, PARA CEDER A TÍTULO GRATUITO BIENES INMUEBLES FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1955 DE 2019 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 149 DEL 4 DE FEBRERO DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” A LA OFICINA JURÍDICA DEL DISTRITO PARA REVISIÓN Y TRÁMITE AL CONCEJO DISTRITAL. VER AVANCE EN OBSERVACIONES DE ENERO A JUNIO *MECANISMO DE SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE PROPIEDAD LEGITIMA DE PARTICULARES BARRIOS A INTERVENIR: ALTOS DE SAN ISIDRO 650 PREDIOS NELSON MANDELA 198 PREDIOS SAN PEDRO MARTIR SECTOR EL DESEO 10 PREDIOS SAN FERNANDO SECTOR DILIA QUINTERO 100 PREDIOS TOTAL PROYECCIÓN 2021 : 958 PREDIOS | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ISABEL DIAZ | IPU | 657576720 | ¡MI CAS A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS IPU-15% | 02-039-06-20-01-05-03-01 | 657576720 | 657576719 | 657576719.58 | 657576719.58 |  | CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2021 SE REALIZARÁN 518 TITULACIONES DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DEFICIT DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 70822 | 6.4% (4500) Predios legalizados |  | ¡MI CASA A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS | NUMERO DE PREDIOS LEGALZADOS Y/O TITULADOS | 14770 | [10 empty] | TITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010154 | REDUCIR EL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN SITUACIÓN DE ILEGALIDAD EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. |  |  |  | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | OFICINA ASESORA JURIDICA |  |  | ISABEL DIAZ | RENDIMIENTO FINANCIEROS IPU CORVIVIENDA | 283042000 | ¡MI CAS A LO LEGAL! - LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS IPU CORVIVIENDA | 02-149-06-20-01-05-03-01 | 283042000 | 0 | 283042000 | 0
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | NA | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | NUMERO DE INSTRUMENTOS Y /O DIAGNOSTICOS QUE IDENTIFIQUEN AREAS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP | ND | (2) DOCUMENTOS TECNICOS, INSTRUMENTOS Y/O DIAGNOSTICOS DESTINADOS A IDENTIFCAR SUELOS DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS Y/O VIP EN ELDISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ADQUISICIÓN DE TIERRAS APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS/VIP DEL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010155 | DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE TERRENOS APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS/VIP EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR ESTUDIO TÉCNICO DE UN PREDIO POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIA | EN EL PERIODO SE ADELANTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO DEL PROGRAMA 2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE PREDIOS DEL MINISTERIO SUMINISTRADA POR EL ÁREA LOGÍSTICA DE LA ALCALDÍA 3. SELECCIÓN DE PREDIOS A SOLICITAR EN TRANSFERENCIA DE PARTE DEL MINISTERIO A CORVIVIENDA. 4. ANÁLISIS E DIAGNÓSTICO DE LOS LOTES DE CORVIVIENDA QUE SON APTOS PARA DESARROLLO DE VIVIENDA VIS. 5. BORRADOR DE INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA DE PREDIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA APTOS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA VIS O VIP. | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR DOCUMENTO TÉCNICO SE EFECTUÓ EL ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DE 7 PREDIOS DE PROPIEDAD DE CORVIVIENDA, UBICADOS EN LOS BARRIOS Y CORREGIMIENTOS CONOCIDOS COMO: LOTE LA CEIBA (B. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE), LOTE SAN CARLOS (B. EL CAMPESTRE), LOTE B. LUIS CARLOS GALÁN, LOTE SANTA ELENA (B. CIUDADELA 2000), LOTE C. BAYUNCA, LOTE C. PASACABALLOS Y LOTE B. LA MARÍA. LOS PREDIOS FUERON VISITADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE CORVIVIENDA, EFECTUÁNDOSE LEVANTAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS, DE LOS CUALES SE HA ADELANTANDO UN ANÁLISIS DIAGNÓSTICO PROFUNDO EN EL LOTE CIUDADELA 2000 Y LOTE LA CEIBA, POR SER LOS PREDIOS DISPONIBLES PARA PROYECTOS DE VIVIENDA. ACTUALMENTE SE ADELANTA ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTAL Y TÉCNICO DEL LOTE LA CEIBA, PARA SU APROBACIÓN. EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE CARTAGENA SE PROCEDIÓ A LA CONSULTA DE LA BASE DE DATOS DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ANTIGUO INURBE, LOS CUALES HAN SIDO OFRECIDO EN TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO AL DISTRITO DE CARTAGENA. EL PRODUCTO DEL ANÁLISIS DE LOS 130 PREDIOS, SE IDENTIFICARON 4 PREDIOS CON VOCACIÓN UBICADOS EN LOS BARRIOS OLAYA HERRERA SECTOR RICAURTE (2) Y LOS CALAMARES (2) PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA VIS/VIP. YA SE ESTÁ HACIENDO LA GESTIÓN ANTE LA ALCALDÍA Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS PREDIOS MENCIONADOS. SE TIENE CONSOLIDADA LA BASE DE DATOS DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA, EDURBE SA Y LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE, UBICADOS EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | 2021-12-01 |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ELVIA CABALLERO | IPU | 117785615 | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR DIAGNÓSTICO PARA VERIFICAR TERRENOS APTOS IPU-15% | 02-039-06-20-01-05-04-01 | 117785615 |  | 117785614.74 | 117785614.74 |  | LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR SE DESTINARÁN EN LA REALIZACION DE UN DOCUMENTO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO QUE NOS PERMITIRA IDENTIFICAR SUELO APTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVENDA DE INTERES SOCIAL. | UNA VEZ SE TENGA TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, DE RIESGOS, USO DEL SUELO, ETC. CONSOLIDADA DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2020-2021, SE PROCEDERÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO Y/O TÉCNICO PROYECTADO COMO META-PRODUCTO PARA ESTE AÑO.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | NA | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR | NÚMERO DE HECTAREAS ADQUIRIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VIS | ND | 10 HECTAREAS DE TIERRA ADQUIRIDAS PARA CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 10 | 0 | NP |  |  | NA | NA | NA |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ADQUISICIÓN DE TIERRAS APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS/VIP DEL PROGRAMA UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010155 |  | ADQUIRIR TERRENOS APTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIS/VIP EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. |  |  | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | ELVIA CABALLERO | IPU | 1177856147 | UN LUGAR APTO PARA MI HOGAR ADQUISICIÓN HECTAREAS DE TIERRA IPU-15% | 02-039-06-20-01-05-04-02 | 1177856147 | 0 | 1177856147.36 | 0 |  | SE TIENE PROGRAMADA LA COMPRA DE UNO O VARIOS PREDIOS PARA CONFORMAR EL BANCO INMOBILIARIO DE CONVIVIENDA. SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | EL PROGRAMA NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRAR TIERRA APTA PARA DESARROLLAR UN PR YECTO DE VIVIENDA NUEVA
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | NA | MI CASA, MI ENTORNO MI HABITAT | NUMERO DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS O INFORMES REALZADOS PARA MEDICION INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) | ND | (1) DOCUMENTO GENERAL Y (3) INFORMES DE SEGUIMIENTO PARA LA MEDICION DE LAS NECESIDADES HABITACIONLES (MINH) | 4 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS PARA LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN MENOS FAVORECIDA PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010156 | REALIZAR MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES –MINH- Y PLAN MAESTRO DE VIVIENDA DE CARTAGENA, COMO RESULTADO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA, JURÍDICA Y FÍSICO ESPACIAL. | REALIZAR MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES –MINH- Y PLAN MAESTRO DE VIVIENDA DE CARTAGENA, COMO RESULTADO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA, JURÍDICA Y FÍSICO ESPACIAL. | SE ELABORÓ ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA CUYO OBJETO CONSISTIRÁ EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 15.000 VIVIENDAS Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE 5.000 VIVIENDAS EN LAS EN LAS MANZANAS DEFINIDAS POR EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL - CORVIVIENDA, PARA APOYAR LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES Y PROMOVER LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA ENTIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES MINH SE ARTICULARON ACCIONES CON EPA, INFRAESTRUCTURA, PLANEACIÓN DISTRITAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE SECTOR LA UNIÓN. SE VISITARON LOS BARRIOS FREDONIA Y NUEVO PARAÍSO PARA REALIZAR UN PILOTO DE CARACTERIZACIONES CON LA APLICACIÓN KOBO COLLECT. SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO CON CIRCULO DE OBREROS SAN PEDRO CLAVER PARA ACCEDER A LAS CARACTERIZACIONES Y ESTUDIOS DE SUELO REALIZADOS POR ESA FUNDACIÓN. SE REALIZÓ GEORREFERENCIACIÓN DE LAS VARIABLES HABITACIONALES SOCIOS ECONÓMICAS Y ARQUITECTÓNICAS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DANE – 2018. SE REALIZÓ SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE LOS BARRIOS CON RIESGO MITIGABLE Y SE SOLICITÓ LISTADO DE BARRIOS NO LEGALIZADOS PARA ACTUALIZAR LA GEORREFERENCIACIÓN Y DESARROLLAR PROYECTOS DE MEJORAMIENTO. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | CARLOS FERNÁNDEZ | IPU | 500588863 | MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT- MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES (MINH) IPU 15% | 02-039-06-20-01-05-05-01 | 500588863 | 0 | 500588862.63 | 439167000 |  | ESTOS RECURSOS ASIGNADOS SE DESTINARAN PARA REALIZAR CONSULTORIA DE CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DE LA CIUDAD, LO CUAL PERMITIRÁ IDENTIFICAR LAS NECESIDADES HABITACIONALES EXISTENTES POR BARRIOS. | SE AVANZÓ EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA CONSULTORÍA CUYO OBJETO CONSISTIRÁ EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 15.000 VIVIENDAS Y CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ARQUITECTÓNICA DE 5.000 VIVIENDAS EN LAS MANZANAS DEFINIDAS POR CORVIVIENDA, PARA APOYAR LA MEDICIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES HABITACIONALES Y PROMOVER LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA ENTIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. • DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. • OBJETO PARA CONTRATAR, CON SU CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR • PLAZO DE EJECUCIÓN. • LUGAR DE EJECUCIÓN. • VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | NA | MI CASA, MI ENTORNO MI HABITAT | NUMERO DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS OBSERVATORIO | ND | 3 ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATEGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS QUE SE ARTICULARÁ EN EL OBSERVATORIO DISTRITAL | 3 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LINEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010306 | CONSTRUIR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR VIVIENDA EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | CONSTRUIR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR VIVIENDA EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDI | SE ELABORÓ UN DOCUMENTO PRELIMINAR PARA DESCRIBIR EL MARCO CONCEPTUAL DEL OBSERVATORIO DISTRITAL DE VIVIENDA VIS DENTRO DEL PROGRAMA “MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT” DEL PLAN DE DESARROLLO “SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA 2020-2023”. SU PROPÓSITO ES EL DE DESCRIBIR, ANALIZAR, CARACTERIZAR Y EVALUAR LOS INDICADORES E INSUMOS QUE RESULTEN DEL TRABAJO Y LA GESTIÓN DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL (CORVIVIENDA) | OBSERVATORIO DE VIVIENDA VIP Y/O VIS: SE ESTÁN DEFINIENDO LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, ALCANCE Y CAMPOS DE ACCIÓN DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA DISTRITAL, REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES QUE ENFRENTA EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT. SE ESTA AVANZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA DISTRITAL. EN CUANTO AL MARCO CONCEPTUAL SE CONFORMÓ UNA MATRIZ CON DOCUMENTOS Y REFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE EL PAPEL QUE REPRESENTA LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDAD; ADEMÁS SE CONSIDERARON LOS LINEAMIENTOS TEÓRICOS DEL OBSERVATORIO URBANO DE LA ONU-HÁBITAT. EN CUANTO AL MARCO NORMATIVO SE IDENTIFICARON LAS PRINCIPALES LEYES, ACUERDOS Y DECRETOS NACIONALES Y DISTRITALES REFERENTES A LA NATURALEZA DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN INFORMATIVA. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | CARLOS FERNÁNDEZ | IPU | 117785615 | MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT- OBSERVATORIO DE VIVIENDAS VIS -IPU 15% | 02-039-06-20-01-05-05-02 | 117785615 | 0 | 117785614.74 | 93400000 |  | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS PERMITIRÁ LA ESTRUCTURANDO EL OBSERVATORIO DE VIVIENDA VIS Y CONFORMAR UN CENTRO DE INFORMACIÓN HABITACIONAL PARA LA CIUDAD DE CONSULTA ABIERTA. | A LA FECHA SE CUENTA CON UN DOCUMENTO PRELIMINAR DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONTIENE LOS CONSIDERANDOS Y CUATRO CAPÍTULOS ORGANIZADOS EN REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL PROGRAMA. CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBSERVATORIO CAPÍTULO II. ESTRATEGIAS DEL OBSERVATORIO CAPÍTULO III. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL OBSERVATORIO CAPÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | NA | MI CASA, MI ENTORNO MI HABITAT | NUMERO DE DOCUMENTOS, TÉCNICOS DE SOPORTE DTS ELABORADOS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | ND | ELABORAR 6 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANISTICA A REALIZARSE | 6 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010308 | AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE BARRIOS CON PROCESOS DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LAOFERTA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE BARRIOS CON PROCESOS DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LA OFERTA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | LEGALIZACIÓN URBANISTICA DE BARRIOS REUNIÓN VIRTUAL CON MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, PLANEACIÓN DISTRITAL Y CORVIVIENDA EN DONDE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA PRESENTÓ UN ANÁLISIS DE LOS BARRIOS QUE PODRÍAN INICIAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1077. EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO REALIZÓ UNA RECOMENDACIÓN QUE LOS BARRIOS A POSTULAR PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA, DEBEN TENER AMENAZA BAJA PARA QUE PUEDA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO. | LEGALIZACIÓN URBANISTICA DE BARRIOS LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SON LAS SIGUIENTES: 1. DEFINIR CON LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN LOS BARRIOS QUE SE PRESENTARÁN PARA LEGALIZACIÓN. 2. GESTIONAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO A LOS HABITANTES DE LOS ASENTAMIENTOS SOBRE EL PROCESO DE BUSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LEGALIZACIÓN. 3. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 4. PARTICIPAR EN LAS INTERVENCIONES DENTRO DE LA ETAPA DE APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES, A LA FECHA SE HA REALIZADO LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A DEFINIR CON LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN LOS BARRIOS QUE SE PRESENTARÁN PARA LEGALIZACIÓN | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | CARLOS FERNÁNDEZ | IPU | 58892807 | MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT- LEGALIZACIÓN URBANISTICA- IPU 15% | 02-039-06-20-01-05-05-03 | 58892807 | 0 | 58892807.37 | 58892807.37 |  | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE ESTRUCTURARÁ UN DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA LA LEGALIZACIÓN URBANISTICA DE BARRIOS EN LA CIUDAD | EL OBJETIVO DE LA META LEGALIZACIÓN URBANISTICA DE BARRIOS ES : AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE BARRIOS CON PROCESOS DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LA OFERTA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS |  | ND |  | NA | MI CASA, MI ENTORNO MI HABITAT | FORMULACIÓN Y/OPARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANÍSTICA QUE DESARROLLE EL POT(PLANES PARCIALES) | ND | 1 FORMULACIÓN Y/OPARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y/O GESTIÓN URBANISTICA QUE DESARROLLE EL POT (PLAN PARCIAL) | 1 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN PLANES PARCIALES DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT DE LA CIUDAD DE CARATGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010307 | FORMULAR PLANES PARCIALES PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL QUE CONTIBUYAN A DISMINUIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | FORMULAR PLANES PARCIALES PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | PLANES PARCIALES NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ELPRIMER TRIMESTRE | PLANES PARCIALES NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE | ENERO-DICIEMBRE 2021 | ENERO-JUNIO 2021 |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | POBLACIÓN ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | CARLOS FERNÁNDEZ | IPU | 176678422 | MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT- FORMULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN PLANES PARCIALES - IPU 15% | 02-039-06-20-01-05-05-04 | 176678422 | 0 | 176678422.1 | 0 |  | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE ESTRUCTURARÁ LA FORMULACIÓN DE UN PLAN PARCIAL PARA UN PREDIO POTENCIAL DE PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y/O PRIORITARIA. | NO PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA 2021, YA QUE, PARA PARTICIPAR EN UN PLAN PARCIAL, SE DEBE CONTAR CON UN LOTE O LUGAR ESPECÍFICO Y LA ENTIDAD ACTUALMENTE NO CUENTA CON UNA EXTENSIÓN DE TERRENO PARA REALIZAR DICHO ESTUDIO.
[16 empty] | 12.83% | 10.64% | 13.25% | [14 empty] | 14005177299 |  |  | 14005178049 | 4139225837.98 | 14005178047.01 | 6856043583.8 | 48.95%
29.55%
AVANCE PROMEDIO METAS PRODUCTO JUNIO 2021 | 12.83% | [14 empty] | 12.83% | 10.64% | 13.25%
AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | 10.64%
% DE AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | 13.25%
AVANCE PROMEDIO EJECUCION PPTAL JUNIO 2021 PREDIS PLANEACION | 48.95%
AVANCE PROMEDIO EJECUCION PPTAL JUNIO 2021 SEGÚN CORVIVIENDA JUNIO 2021 | 29.55%
Note on AB4: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento