## a 30 de junio
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA - POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2021
Pilar | Línea Estratégica | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | Reportes de Avances de Metas de Bienestar a 30 de junio 2021 | Programa | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Programación Meta Producto 2021 | Acumulado Meta Producto jul - Dic 2020 | Reportes de Avances de Metas productos a 31 de marzo 2021 | Reportes de Avances de Metas productos a 30 de junio 2021 | META ACUMULADA A JUNIO 2021 | AVANCE META PRODUCTO 2021 | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Reportes Actividades de proyectos a 31 de marzo 2021 | Reportes Actividades de proyectos a 30 de junio 2021 | Cronograma programado ( en días) | Cronograma ejecutado (en días) | Dependencia Responsable | Beneficiarios Programados | AVANCE PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD JUNIO 2021 | Beneficiarios cubiertos | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Reporte Asignacion presuspuestal a 30 de junio de 2021 | Reporte ejecución presuspuestal a 30 de junio de 2021 | Avance porcentual de ejecucion presupuestal junio 2021 | Observaciones relación de evidencias abril -mayo-junio 2021
PILAR # 1 CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | La tasa de mortalidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes , cerró en el mes de junio de 2021 en 4,60 , mostrando un fuerte aumento de 66,67% que equivale a 20 victimas fatales más las registradas en el mismo período de 2019. La tasa de morbilidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, cerró en 80,50 en el mes de junio de 2021, mostrando una disminución muy significativa del 31,20%, que equivale a 346 heridos menos que los registrados en el mismo período de 2019. | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | 60000 | 10000 | 16028 | 3574 | 1681 | 5255 | 52.55% | 35.47% | 22.49% | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010236 | Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena | Sensibilizar a 5000 actores viales en normas de tránsito, educación y cultura para la seguridad vial | 5000 | 2430 | 1296 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | 5000 | 74.52% | 3726 | Ivonne Patiño | Impuesto de vehículo Automotor | 1417558594 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-06-01 02-022-06-95-01-02-06-01 | 1417558594.23 | 217600000 |  | Durante el mes de junio se realizó la Campaña: ¡SOY BICIBLE Y ME MUEVO SEGURO!, instalando 6 puntos pedagógicos en las 3 localidades de la ciudad, por la seguridad de los ciclistas y biciusuarios en las vías
[22 empty] | Capacitar a 1450 estudiantes en el prograna Escuelas Seguras en convenio con instituciones educativas | 1450 | 0 | 758 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | 1450 | 52.28% | 758 | Ivonne Patiño | [7 empty] | Desde el Programa Rutas Educativas Seguras se capacita a la comunidad estudiantil de basica primaria y segundaria, en normas de transito y seguridad vial; ademas de este programa se implemente Me Muevo con Unidatt
[22 empty] | Capacitar a 500 conductores en normas de transito y seguridad vial | 500 | 160 | 512 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | 500 | 100% | 672 | Ivonne Patiño | [7 empty] | Desde el Programa Empresarial Aprendo y me Muevo Seguro, se capacita a los conductores, personal administrativos y colaboradores en materia de movilidad y seguridad vial
[22 empty] | Sensibilizar a 50 Adultos mayores en normas de tránsito y seguridad vial | 50 | 0 | 20 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | 50 | 40% | 20 | Ivonne Patiño | [7 empty] | Se coordina reunión para realizar actividades conjuntas con los centros de vida
[22 empty] | Capacitar a 3000 contraventores en normas de tránsito, educación y cultura para la seguridad vial | 3000 | 984 | 1323 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | 3000 | 76.9% | 2307 | Ivonne Patiño | [7 empty] | Mediante cursos pedagógicos realizados en las sedes de Marbella y Manga a contraventores que se acogieron al beneficio del descuento del 50% o 25%.
[22 empty] | Realizar 100 Operativos de control de alcoholemia | 100 | 31 | 52 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 83% | No definido | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | Los operativos de alcoholemia se practicaron durante este periodo (1 de abril al 30 de junio 2021), se realizaron 52 operativos ,875 ensayos, de los cuales 40, resultaron positivos.
[22 empty] | Realizar 100 Operativos de control de velocidad | 100 | 14 | 125 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 100% | No definido | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | En los operativos de control de velocidad, se realizaron 125 operativos, los cuales arrojaron un total de 632 órdenes de comparendos, ningún inmovilizados
[7 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50% | 44.44% |  |  |  |  | Diseñar y realizar 2 campañas educativas en seguridad vial | 2 | 1 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | No definido | 50% | No definido | Ivonne Patiño | [7 empty] | No se ejecutó esta actividad durante el período
[22 empty] | Realizar 10 aulas móviles en puntos estratégicos de la ciudad para socializar las campañas educativas en seguridad vial | 10 | 2 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | No definido | 20% | No definido | Ivonne Patiño | [7 empty] | No se ejecutó esta actividad durante el período
[22 empty] | Sensibilizar a 50000 personas en temas de seguridad vial | 50000 | 970 | 380 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | 50000 | 2.7% | 1350 | Ivonne Patiño | [7 empty] | Desde las redes sociales como son Instagram y Facebook se sensibiliza a la ciudadania en todo lo referentea seguridad vial.
[7 empty] | Señales verticales instaladas | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010235 | Ampliar y mantener la señalización vial en el Distrito de Cartagena | Realizar un estudio para definir la instalación de la señalización vertical y horizontal en la ciudad | 1 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 0% | No definido | Alexander Baracaldo | Impuesto de vehículo Automotor | 1181454845 | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-06-02 02-022-06-95-01-02-06-02 | 1181454845.24 | 0 |  | Se tiene a la fecha un proceso que cuenta con un inventario urbano de la ciudad actualizado al año 2017, tambien se tiene un anexo técnico con la necesidad de señalizacion actual para los sectores: * Avenida pedro heredia * Centro historico * Barrio Marbella * sector Olaya Herrera *Sector zaragocilla *otros sectores varios . se esta estudiando la viabilidad de unir esta informacion para definir la señalización en algunos de estos sectores.
[7 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [22 empty] | En estos momentos el DATT se encuentra en el proceso pre- contractual para la ejecución de obras de señalización vial
[7 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Realizar un estudio técnico para la semaforización de intersecciones viales de alto flujo vehicular y peatonal | 1 | 0 | 1 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 100% | No definido | Alexander Baracaldo | Rendimientos Financiero DATT | 28089826 | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-079-06-20-01-02-06-01 02-079-06-95-01-02-06-01 | 28089826 | 0 |  | Se tiene un estudio técnico de tres intersecciones semafóricas de alto flujo vehicular en los siguientes puntos :
[7 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivos y correctivos a 89 instersecciones semafóricas | 89 | 55 | 34 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 100% | No definido | Alexander Baracaldo | Ingresos Corrientes de libre Destinacion | 4000000000 | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA- SEMAFORIZACION | 02-001-06-20-01-02-06-03 | 4000000000 | 309244016 |  | Esta meta esta cumplida en cuanto a mantenimientos preventivo , con la contratación de la cuadrilla de semáforo , las intersecciones semafóricas se han intervenido en su totalidad.En cuanto al mantenimiento correctivo cabe decir que los ingenieros siguen interviniendo y llevan unas 45 intersecciones aproximadamente, no obstante estas correcciones estan inconclusas por asunto de insumos que se requieren para el arreglo de los semáforos; esperamos que con el contrato que se aproxima de mayor cuantia, se puedan corregir todos los daños de las intersecciones y se le de un optimo funcionamientpo a la red semafórica de la ciudad.
[7 empty] | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010318 | Fortalecer la cultura y educación vial en el Distrito de Cartagena | Realizar un diagnóstico de la situación actual de la accidentalidad vial en la ciudad | 1 | 0.4 | 0.6 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 100% | No definido | Fernando Osorio Alzate | Impuesto de vehículo Automotor | 159385180 | FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-06-04 | 159385180 | 0 |  | Se tiene un diagnóstico y un mapa focalizado por sectores en el Distrito de Cartagena.Ya esta activida fue cumplida en un 100%
[22 empty] | Actualizar el mapa de calor sobre la accidentalidad vial en la ciudad | 1 | 0 | 1 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 100% | No definido | Fernando Osorio Alzate | [7 empty] | El mapa de calor se tiene actualizado hasta la fecha. Hoy en día se cuenta con informacion de primera mano la identificacion de los puntos críticos en siniestralidad vial en la ciudad.Esta actividad fue cumplida en un 100%
[22 empty] | Construir un documento base para la formulación del Plan local de seguridad vial para la ciudad | 1 | 0 | 1 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Planeación Vial | No definido | 100% | No definido | Karen Velasquez | [7 empty] | Se recibe por parte de la ANSV el Entrega del Documento Técnico de Soporte y Borrador del Acto Administrativo del Plan Distrital de Seguridad Vial, a la fecha esta en revision juridica para su adopción
[6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales | 201 | 66 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.41% | 18.82% | IMPLEMENTACION DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010234 | Aumentar la capacidad administrativa , financiera y operativa del DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad. | Realizar 4 jornadas de capacitación en competencias laborales a funcionarios del DATT. | 4 | 0 | 2 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / Bienestar social | No definido | 50% | No definido | Viviana Montenegro | Impuesto de vehículo Automotor | 966808152 | REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DATT | 02-022-06-20-01-02-07-01 02-022-06-95-01-02-07-01 | 966808151.62 | 389200000 |  | El día 12 de mayo de 2021, se reunió el nivel directivo de la entidad para aprobar el Plan Institucional de Capacitación. Dentro del PIC, quedó aprobada la formación en copetencias laborales y ya se realizó la gestión ante el SENA, para adelantar dicho proceso de formación. Se adelantó la Gestión para iniciar el proceso de certificación ante el SENA con la oficina regional de Cartagena, ademásrealizó la inscripción de 86 personas en la plataforma del SENA para que participen en la certificación en servicio al cliente, se digitalizaron y entregaron los documentos de cada participante para iniciar el proceso en los meses de julio o agosto de la presente vigencia dependiendo de la disponibilidad del SENA. Adicionalmente se capacitaron 27 funcionarios en Liderazgo. También se capacitaron 27 funcionarios con el Archivo General de la Nación en temas relacionados con Ley 594 y Tablas de retención documental.
[22 empty] | Celebrar 1 convenio interadministrativo con institución educativa calificada para la capacitación de los funcionarios DATT | 1 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / Bienestar social | No definido | 0% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | El área de Contratación se encuentra realizando los estudios de mercado tendientes a realizar contrato o convenio con entidad educativa para el desarrollo e implementación del plan institucional de capacitación, con base en la necesidad presentada por el área administrativa
[7 empty] | % de renovación del parque automotor | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Realizar un proceso para dar debaja a vehículos y motocicletas en mal estado | 1 | 0 | 0.4 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | No definido | 40% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se solicitó el proceso de baja de los vehículos que se encuentran en mal estado a la oficina de Apoyo logistico de la alcaldía.Se realizó la solicitud de los documentos de los vehículos a dar de baja, se reunieron en los patios del Datt para su entrega a el ente encargado.
[22 empty] | Adquirir 12 vehículos para renovar el parque automotor de la entidad | 12 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | No definido | 0% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se encuentra en proceso de la contratación para la adquisición de los vehículos para renovar el parque automotor de la Entidad, ya se realizó requerimiento de los vehículos, a la espera de contar con los recursos en caja para iniciar el proceso de compra.Se encuentra a la espera del proceso de traslado de recursos que se está gestionando en la Subdireccion Administrativa y Financiera del DATT.
[22 empty] | Adquirir 10 motocicletas para renovar el parque automotor de la entidad | 10 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | No definido | 0% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se encuentra en proceso de la contratación para la adquisición de los vehículos para renovar el parque automotor de la Entidad, ya se realizó requerimiento de los vehículos, a la espera de contar con los recursos en caja para iniciar el proceso de compra.Se encuentra a la espera del proceso de traslado de recursos que se está gestionando en la Subdireccion Administrativa y Financiera del DATT.
[7 empty] | % Cartera morosa recuperada | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa | 8 | 2.5 | 1.96 | 0.69 | 1.15 | 1.84 | 73.6% | 47.5% |  |  |  |  | Realizar 4 campañas de sensibilización a deudores para el pago de multas y derechos de tránsito. | 4 | 0 | 1 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / cobro coactivo | No definido | 25% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Ua campaña de sensibilizacion a deudores morosos armada nacional.
[22 empty] | Diseñar e implementar una estrategia para la recuperación de la cartera morosa | 1 | 1 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / cobro coactivo | No definido | 100% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | 1.Embargos por derechos de transito y mandamientos de la vigencia 2020. 2. Se implementó la estrategia de pre aviso de notificación de cuotas por pagar en acuerdos de pagos y su resolución de incumplimiento.
[22 empty] | Realizar 100 convenios de pagos y financiaciones con deudores por multas mensuales. | 100 | 464 | 1673 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / cobro coactivo | No definido | 100% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | A la fecha se han solicitado 2,137 Convenios de pagos y financiaciones realizadas con deudores por multas.
[22 empty] | Instalar un software de generación masiva para mandamientos- medidas cautelares- citaciones por la tasa de derechos de tránsito | 1 | 1 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / cobro coactivo | No definido | 100% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Ya se encuentra implementado software de generación masiva para mandamientos - medidas cautelares- citaciones por la tasa de derechos de tránsito. Actividad en un 100% de cumplimiento
[22 empty] | Realizar gestión persuasiva de por lo menos el 10% de la cartera morosa por concepto de multas y derechos de transito | 10 | 31% | 0% | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / cobro coactivo | No definido | 3.1% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | De 01 de enero de 2020 a 30 de junio de 2021, se ha logrado la recuperacion de $ 23.081.159.232, logrando el 4.19% de recuperación de cartera. La meta de recaudo es lograr el 8% de recaudo en el cuatrerio de $551.036.646.077, esto es la suma de, $44,082,931,686. En el periodo de Abril 01 de 2021 a Junio 30 de 2021 se ha recuperado el 1.15% de la cartera morosa por un valor de $ 6.325.978.495, para un total de la cartera recuperada de Enero 01 a Junio 30 de 2021 por valor de $ 10.114.460.464
[22 empty] | Notificar 29.074 mandamientos de pago por multas de las vigencias 2017 y 2018 | 29074 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / cobro coactivo | No definido | 0% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se ha notificado por la pagina web de la entidad a los ciudadanos con los cuales no se cuenta direccion de notificaicones, no obstante se encuentra pendiente contrato de mensajeria fisica para los ciudadanos con direccion.
[22 empty] | Realizar una alianza estratégica con una entidad comercial para efectuar el cobro coactivo de multas y derechos de tránsito | 1 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / cobro coactivo | No definido | 0% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se encuentra en etapa de estudio de necesidad por la Unidd interna de contratación
[22 empty] | Presentar ante el consejo distrital de Cartagena un proyecto de acuerdo que permita implementar los descuento por pronto pago en la tasa de derecho de transito | 1 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / cobro coactivo | No definido | 0% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se elaboró proyecto de acuerdo de pronto pago para presentar ante concejo Distrital de Cartagena de Indias, se encuentra pendiente de remisión a oficina asesora jurídica de la alcaldia y secretaría de Hacienda Distrital
[7 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | 100 | 30 | 3 | 0 | 15 | 15 | 50% | 18% |  |  |  |  | Adquirir 170 radios ó equipos de comunicación con destino a los directivos y cuerpo de agente de tránsito | 170 | 0 | 170 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | No definido | 100% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se realizó proceso de contratación de la adquisición de 170 radios o equipos de comunicación , los cuales ya fueron entregados a los directivos y cuerpo de agente de tránsito. Esta actividad ya se cumplió en un 100%.
[22 empty] | Construir un documento oficial con un informe detallado de los avances sobre la organización del achivo general de la entidad | 1 | 0.2 | 0.6 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | No definido | 80% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Del 1 de enero al 30 de junio se ha almacenado en unidad de conservación 3.682 cajas X200, y se incrementó en un 938.25 Metros Lineales totales, en FUID 225.20 en la matriz .
[22 empty] | Adquirir 17 equipos de computos con licencias de funcionamiento para mejorar la prestación del servicio de la entidad | 17 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | No definido | 0% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se encuentra en proceso de estructurar la necesidad de contratación para viabilizar los recursos y darle el trámite correspondiente.
[22 empty] | Realizar 2 mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de los equipos de alcohosensores | 2 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | No definido | 0% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se realizo el requerimiento a la oficina de contratación el mantenimiento de los alcohosensores y la compra de los insumos de los mismos, se encuentra en proceso de contratación
[22 empty] | Implementar en un 50% el sistema de gestión de calidad | 50 | 0% | 15% | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | No definido | 0.3% | No definido | Viviana Montenegro | [7 empty] | Se dio inicio a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. La norma iso 9001 los capitulos obligatorios para certificacion es del 4 al 10. del capitulo 4 se encuentra desarrollado el 50% (Ver anexo)
[7 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 30% | 30% |  | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACION Y GESTION DE TRAMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010333 | Implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y realización de trámites en el Departamento Adminsitrativo de Transito y Transporte de Cartagena | Organizar un portafolio virtual de oferta de trámites y servicios para usurios del DATT | 1 | 0.3 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / Trámites y servicios | No definido | 30% | No definido | Katty Jurado | Impuesto de vehículo Automotor | 84000297 | PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACION Y GESTION DE TRAMITES EN EL DATT | 02-022-06-20-01-02-07-02 | 84000297 | 0 |  | En este período no hubo avance en esta actividad
[22 empty] | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites | 1 | 0.3 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / Trámites y servicios | No definido | 30% | No definido | Katty Jurado | [7 empty] | En este período no hubo avance en esta actividad
[7 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACION ELECTRONICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2020130010334 | Aumentar la regulación y el control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias | Elaborar un estudio técnico para implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad | 1 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | No definido | 0% | No definido | Karen Velasquez | Impuesto de vehículo Automotor | 84000297 | SISTEMA DE FISCALIZACION ELECTRONICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-07-03 | 84000297 | 0 |  | El Usuario para solicitud de puntos de fiscalización electrónica fue aprobado por la ANSV. Se postularon 10 púntos preliminares para revision de accidentes equivalentes con el departamento de registro del DATT. Actualmente esta en revision por parte del Director y el Subdirector Operativo del DATT para postulación final de los puntos.
[6 empty] | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50% | 55.56% | 6.173% | APOYO PARA LA GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010305 | Mejorar la prestación del servicio de transporte público en todas sus formas en el Distrito de Cartagena. | Diseñar y realizar 2 campañas pedagógicas de sensibilización para el uso del transporte público legal en todas sus formas. | 2 | 1 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | No definido | 50% | No definido | Ivonne Patiño | Impuesto de vehículo automotor | 603531923 | GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-08-01 02-022-06-95-01-02-08-01 | 603531923.25 | 64800000 |  | No se ejecutó esta actividad durante el período
[7 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Revisar y definir los recorridos de 16 rutas urbanas existentes en la ciudad. | 16 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/Transporte Público | No definido | 0% | No definido | Fernando Osorio Alzate | [7 empty] | En la actualidad se cuenta con el personal contratado y se esta a la espera de que se revise y defina los recorriodos de acuerdo a los estudios técnicos
[22 empty] | Revisar y actualizar las capacidades transportadoras de 16 rutas urbanas del TPC | 16 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/Transporte Público | No definido | 0% | No definido | Fernando Osorio Alzate | [7 empty] | En la actualidad se cuenta con el personal contratado y se esta a la espera de que realice los estudios técnicos
[22 empty] | Realizar 100 operativos para controlar y regular las rutas urbanas del TPC | 100 | 13 | 61 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 74% | No definido | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | · En lo que se refiere a los operativos realizados para controlar los despachos, los turnos y los recorridos de las rutas urbanas, los cuales se están realizando en la terminal de transporte de la ciudad y en diferentes puntos donde el transporte público colectivo no cumple con el trazado de la ruta asignada. Se realizaron 61 operativos, resultando para este caso 73 órdenes de comparendos, se inmovilizaron 1 vehículo de transporte público y se dejaron de inmovilizar por falta de medios técnicos 5 vehículos.
[22 empty] | Elaborar un documento oficial que cotenga los estudios técnicos para la actualización y normalización de los 16 recorridos de las rutas urbanas del TPC | 1 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/Transporte Público | No definido | 0% | No definido | Fernando Osorio Alzate | [7 empty] | En la actualidad se cuenta con el personal contratado y se esta a la espera de que realice los estudios técnicos
[22 empty] | Capacitar a 200 conductores de servicio público colectivo en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario | 200 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Oficina de Educación Vial | 200 | 0% |  | Ivonne Patiño | [7 empty] | No se ejecutó esta actividad durante el período
[7 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Realizar 100 operativos contra la prestación de servicio ilegal de transporte de pasajeros | 100 | 51 | 50 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 101% | No definido | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | · En los operativos D12 (prestar servicio no autorizado), se realizaron 398 órdenes de comparendo en 101 operativos, 27 inmovilizados y 280 no inmovilizados por falta de medios logísticos
[22 empty] | Realizar 100 operativos contra la operación ilegal de taxis colectivos. | 100 | 1 | 122 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 123% | No definido | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | · En los operativos de control a taxis colectivos, se realizaron 178 comparendos a taxis en 12 operativos programados y en otros operativos varios, inmovilizados 178 taxis y dejado de inmovilizar por falta de medios logísticos 17 taxis.
[22 empty] | Elaborar un documento oficial con las evidencias de la terminal sátelite de transporte ilegal erradicada | 1 | 0 | 0.25 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 25% | No definido | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | Tenemos resultados estadísticos que demuestran, las sanciones realizadas a estos conductores en algunas estaciones como son : Glorieta del Pozón, transporte ilegal, centro comercial HOMECENTER, Centro comercial SAO La Plazuela, Centro comercial La Castellana, Centro comercial Caribe Plaza. De igual forma centro comercial Mall Plaza, y en ese orden uno de los mayores puntos de acopio donde se maneja el transporte ilegal masiva, que es la Avenida Pedro Romero, desde la Glorieta el Pozon, hasta el mercado de Basurto, en los cuales estamos generando resultados permanentes en las acciones tomadas. Es claro precisar, que las campañas educativas por parte de la oficina de Educación vial, en algunos puntos de la ciudad, son otros de lso elementos que demuestran el trabajo que se viene realizando para la erradicación y concientización de esta problemática.
[7 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | 1 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada
[7 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010237 | Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena | Priorizar los 3 tramos viales a peatonalizar en el centro histórico | 3 | 0 | 4 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | No definido | 133.3% | No definido | Karen Velasquez | Impuesto de vehículo Automotor | 1361312308 | SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-08-02 02-022-06-95-01-02-08-02 | 1361312307.66 | 97200000 |  | De los tramos priorizados en meses anteriores en coordinacion con la GEPM se considero para la presente anualidad de manera prioritaria 4 tramos los cuales corresponden a EJE PRIORIZADO 1 : PLAZA SANTA TERESA- CALLE SANTODOMINGO EJE PRIORIZADO 2 : CALLE SAN PEDRO- CALLE DE LA IGLESIA, EJE PRIORIZADO 3 : CALLEJON DE LOS ESTRIBOS- CALLE HAYOS, EJE PRIORIZADO 4 : CALLE SAN ANDRES- CALLE TRIPITA Y MEDIA en la actualidad se ajusta el estudios a estos ejes.
[22 empty] | Presentar los diseños de 3 tramos viales a peatonalizar en el centro histórico | 3 | 22 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | No definido | 733.3% | No definido | Karen Velasquez | [7 empty] | Durante el termino del año 2020 se adelantaron los diferentes estudios y gestiones para la peatonalizacion de tramos viales en el centro histórico, sin embaro debido al concepto emitido por el área jurídica de la alcaldía se hizo necesario validar con las diferentes entidades los requisitos y procesos para llevar acabo la meta, durante el mes de marzo se realizó una mesa de trabajo con la Secretaria de Planeación Distrital y la Gerencia de Espacio publico y Movilidad GEPM y era necesario el concepto Jurídico. A la fecha el concepto jurídico arrojó la viabilidad para el desarrollo de la medida por lo que se están adelantando las mesas de trabajo para la implementacion de la misma, luego de la priorización de los 4 tramos.
[7 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Elaborar los estudios técnicos para diseñar, demarcar e implementar 10 km de bicicarril en la ciudad | 1 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | No definido | 0% | No definido | Karen Velasquez | [7 empty] | En 2020 se realizó un estudio preliminar con la priorización de 20km de cicloinfraestructura; durante este período se adelanta la revision de este antecedente para hacer la entrega de los 10 km priorizado. **En la actualidad el DATT trabaja de la mano con GEPM en la version final del documento tecnico de soporte del plan de expancion de cicloinfraestructura el cual complementa lo inicialmente planteado por la GEPM y se proyectando los primeros 2,5 Km del plan para 2021. Los nprimeros planes ya se encuentran diseñados y se encuentran en formulacion de presupuesto y estudios previos para contratacion.
[7 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Diseñar un sistema de información para la gestión de tránsito en tiempo real | 1 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa | No definido | 0% | No definido | Fernando Osorio Alzate | [7 empty] | El DATT ha tenido distintos acercamientos con empresas con aplicativos de sofware para estimar indicadores de transporte y transito en la ciudad, como lo son Moovit, Transapp y Ualabee en los que s eha realizado su funcionalidad y su potencial uso en la ciudad. por la limitada cantidad de la recoleccion de informacion se sigue en la busqueda de un sofware que permita estimar no solo indicadores de transporte si no de transito.
[7 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Realizar visitas técnicas a 2 intersecciones viales a intervenir para mejorar su operación | 2 | 1 | 4 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | No definido | 100% | No definido | Karen Velasquez | [7 empty] | De los tramos priorizados en meses anteriores en coordinacion con la GEPM se considero para la presente anualidad de manera prioritaria 4 tramos los cuales corresponden a EJE PRIORIZADO 1 : PLAZA SANTA TERESA- CALLE SANTODOMINGO EJE PRIORIZADO 2 : CALLE SAN PEDRO- CALLE DE LA IGLESIA, EJE PRIORIZADO 3 : CALLEJON DE LOS ESTRIBOS- CALLE HAYOS, EJE PRIORIZADO 4 : CALLE SAN ANDRES- CALLE TRIPITA Y MEDIA en la actualidad se ajusta el estudios a estos ejes.
[22 empty] | Presentar los estudios técnicos y diseños para intervenir y mejorar en su operación 2 intersecciones viales | 2 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | No definido | 0% | No definido | Karen Velasquez | [7 empty] | Se realizó Estudio técnico, con el que se pretende determinar las condiciones de movilidad de la intersección semaforizada en la carrera 22 con calle 29 en el Barrio Manga del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Sin embargo con la situacion del cierre del puente de las palmas debe replantearse.
[7 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Elaborar un estudio de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamiento público en vía y fuera de vía | 1 | 0 | 0 | 330 | 150 | Subdirección Operativa/ Planeación vial | No definido | 0% | No definido | Karen Velasquez | [7 empty] | Se realizó proyecto de acuerdo para ser presentado ante el Honorable Concejo de Cartagena. **En el momento el proyecto de acuerdo 066 fue presentado en el segundo debate del Honorable Concejo Distrital de Cartagena, y se establecio que es necesario realizar estudio técnico y financiero para establecer la tarifa para el sistema ZER. Los estudios técnicos y financieros se encuentran en etapa pre-contractual, para su posterior contratacion.
[7 empty] | Vehículos de Tracción Animal sustituidos | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) | 274 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SUSTITUCION DE VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010329 | Organizar la movilidad induciendo a las buenas práticas en el transporte de carga liviana en el Distrito de Cartagena. | Realizar 4 mesas de trabajos con otras dependencias del Distrito para establecer responsabilidades en el proceso de sustitución de VTA | 4 | 1 | 2 | 330 | 150 | Subdirección jurídica | No definido | 75% | No definido | Mirian Solorzano Escobar | Impuesto de vehículo Automotor | 560475785 | SUSTITUCION DE VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-08-03 | 560475785 | 0 |  | * Mesa de trabajo del 05 de abril de 2021 en las instalaciones del DATT en la cual se presentarón en forma generica las dificultades que el decreto 1188 de 2014 estaba generando en el cumplimiento de las medidas de sustitucion. * Mesa de trabajo de 24 de junio de 2021 en la oficina juridica del Distrito de Cartagena en donde se concertaron los elementos para modificar el decreto 1188 de 2014.
[22 empty] | Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica del Distrito la modificación del Decteto 1188, para incluir alternativas de sustitución distintas al motocarguero | 1 | 1 | 1 | 330 | 150 | Subdirección jurídica | No definido | 100% | No definido | Mirian Solorzano Escobar | [7 empty] | Remision del oficio AMC-OFI-0053353-2021, en el cual se exponen las dificultades que el decreto 1188 de 2014 representa para adelantar las acciones de sustitucion especialmente mediante la alternativa de entrega de un motocarguero.
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez-Asesor Externo SAF-DATT | [15 empty] | 17.66% | 15.15% | 15.83% | [11 empty] | 59.5% |  |  |  | 10446617207 |  |  | 10446617207 | 1078044016 | 10.32%
Con corte a 30 de junio de 2021
AVANCE METAS PRODUCTO EN EL AÑO | 17.66%
AVANCE METAS PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | 15.15%
AVANCE PROGRAMAS EN EL CUATRIENIO | 15.83%
AVANCE PROMEDIO ACTIVIDADES | 59.5%
AVANCE PROMEDIO EJECUCION PRESUPUESTAL | 10.32%