## Hoja1
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | REPORTES DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | META ACUMULADA A JUNIO 2021 | AVANCE META PRODUCTO 2021 | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTOS | CODIGO BPIM | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO ANUAL | VALOR ABSOLUTO DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO 2021 | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACION | APROPIACION DEFINITIVA EN PESOS | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO PRESUPUESTAL | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL | AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO A JUNIO 2021 | OBSERVACIONES
CARTAGENA RESILIENTE | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | Inversion territorial en el Sector (En miles de pesos) | $31.256.050 -Fuente EPA | $34.000.000 (Incremento mayor al 8%) | RECUPERAR Y RESTAURAR NUESTRAS ÁREAS NATURALES (BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS) | Numero de nuevos arboles sembrados | 46843 -Fuente EPA | 100.000 nuevos arboles sembrados | 100000 | 22000 | 4583 | 50 | 3999 | 3999 | 18.18% | 8.582% | 28.4% | SISTEMA DE ARBOLADO URBANO | 2020130010214 | Aumentar el número de árboles por habitante, contribuyendo de manera agregada a la conservación de la biodiversidad y al adecuado aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, con el fin de crear espacios públicos para mejorar la calidad de vida y salud de las personas, y que fomenten la actividad al aire libre y conexión social en el Distrito de Cartagena. | Diseño, desarrollo administracion de la plataforma virtual para registro de Biodiversidad | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SUBDIRECCION TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | NORMA BADRAM | RECURSOS PROPIOS | 1550802139.29 | ICLD Ley 99/93 | 02-001-06-20-01-01-01-01 02-031-06-20-01-01-01-02 | 848225418 | 648225418 | 76.42%
[21 empty] | Socialización y promoción de la plataforma | 30 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Identificar, estudiar y georeferenciar sitios de siembra | 50 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Acuerdo con comunidades y entidades para la siembra y mantenimiento de los arboles sembrados | 30 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Ejecución de actividades de siembra con apoyo de las comunidades y/o entidades | 22000 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad | 10 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Mantenimiento de los nuevos arboles sembrados | 20000 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Levantamiento del censo de árboles en riesgo y su georeferenciacion | 500 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Determinación del estado fitosanitario de los árboles | 350 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Intervencion de arboles con estado fitosanitario | 300 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Convenio, contrato de comodato o arriendo para el establecimiento de vivero | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | implementacion y operación del sistema de reproduccion vegetal de especies nativas | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | 0 -Fuente EPA | 1 Centro de atención y valoración de fauna, adecuado e implementado | 1 | 0.25 | 25% | 21% | 25% | 0.25 | 100% | 50% |  | CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE | 2020130010216 | Realizar dotación y adecuación del centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre (CAVR Bocana) del EPA Cartagena cumpliendo con el Plan de Acción 2020 y satisfaciendo la demanda que la entidad ha venido solicitando. | Dotar el personal requerido para la Operación y mantenimiento del CAV | 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SUBDIRECCION TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | NORMA BADRAM | RECURSOS PROPIOS |  |  | No aplica
[21 empty] | Adquisicion de Alimentos, Materiales,insumos y equipos agroveterinarios | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Ampliacion y mejoramiento de las instalaciones fisicas del CAV | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Implementar el manual de bioseguridad para el funcionamiento del centro de atención animal CAV de la bocana | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Recepcionar fauna silvestre, incautada o entregada voluntariamente |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Vehiculo de transporte de animales silvistres | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | numero de jornadas de limpieza en areas ambientalmente degradadas | 40 -Fuente EPA | 40 Jornadas de limpieza en áreas ambientalmente degradadas | 40 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 40% | 25% |  | RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS | 2020130010159 | Restaurar ecológicamente áreas ambientalmente degradadas | estudio de los sitios para la jornada de limpieza |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SUBDIRECCION TECNICA Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | NORMA BADRAM | RECURSOS PROPIOS |  | ICLD Ley 99/93 | 02-001-06-20-01-01-01-02 02-031-06-20-01-01-01-01 | 776200369 | 516200369 | 66.5%
[21 empty] | programacion y articulacion con otros actores para la intervencion de las areas. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad con la comunidad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | limpieza en areas ambientalmente degradadas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Intervencion de areas recuperadas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de operativos realizados para restitucion de Ecosistemas y Areas ambientalmente estrategicas | 73 -Fuente EPA | 150 operativos realizados para restitución de ecosistemas y áreas ambientalmente estratégicas | 150 | 20 | 7 | 4 | 7 | 7 | 35% | 9.333% |  |  |  |  | establecer los sitios de los operativos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | programacion y articulacion con otras entidades para el desarrollo de los operativos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | realizacion de operativos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de areas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauracion | 0 -Fuente EPA | 3 áreas ambientalmente degradadas, intervenidas y en proceso de restauración (Laguna del Cabrero-Caño Juan Angola, Cerro de la Popa y Bahia de Cartagena) | 3 | 1 | 75% | 36% | 45% | 45% | 45% | 40% |  |  |  |  | Ejecucion del plan de intervencion para cerro de la Popa, bahía de Cartagena y caño Juan Angola |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Identificación ambiental y estrategica de las áreas degradas a intervenir |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Diagnóstico y caracterización Biofisicas del area. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Elaboración del Plan de Intervencion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de las etapas del proceso de intervencion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | 0 -Fuente EPA | 2 proyectos para la restauración de biodiversidad y servicios ecosistémicos distritales diseñados e implementados en área rural e insular | 2 | 1 | 0 | 50% | 25% | 75% | 75% | 37.5% |  |  |  |  | Acompañar en la Definicion de lineamientos y criterios para la selección de las Areas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL) | Ajustar y modificar el Plan Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima y convertirlo en el Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado (Ley 1931 del 27 de Julio de 2018) | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Integral de Adaptacion al Cambio Climatico -PIACC- formulado y adoptado | 1 | 50% | 17% | 19% | 27% | 27% | 54% | 4.59% | 16.48% | PLAN INTEGRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 2020130010255 | Formular y adoptar el plan integral de gestión del cambio climático del Distrito de Cartagena de Indias en el marco de lo dispuesto por la Ley 1931 del 2018. | revision plan 4 C |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  |  | NORMA BADRAM | ICLD Ley 99/93 | 257620036 | ICLD Ley 99/93 | 02-001-06-20-01-01-02-01 02-031-06-20-01-01-02-01 | 207620036 | 157620036 | 75.92%
[21 empty] | Formulacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Adopción del Plan Integral de Adaptación l Cambio Climático |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Implementación del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion del Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Diseño e implementacion de Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industria (desarrollo e implementacion de acciones, auditorias energeticas y ambientales, capacitacion y selección de medidas de reduccion de emisiones) | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Asistencia Integral para el Sector Industrial, diseñado e implementado | 1 | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | Definir el sector Industrial para la Asistencia Integral |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | formulacion del proyecto de asitencia integral del sector industrial |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Implementar el proyecto de asitencia integral para el sector industrial |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local (por fases y en zonas detectadas como criticas) implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos a Gran Escala Local, implementado | 1 | 50% | 17% | 30% | 45% | 45% | 90% | 62% |  |  |  |  | Diagnostico y analisis de las actividades de compostaje en la ciudad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Analisis de Alternativas de Implementacion de Compostaje |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | formulacion del proyecto de compostaje de residuos organicos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | adopcion e implementacion del proyecto de compostaje de residuos organicos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema Distrital de Buenas Prácticas Energéticas en la Administración Pública, establecido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Diseño del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | adopcion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | implementacion del sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion del Sistema Distrital de Buenas Practicas energeticas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Campañas distritales masivas de información en gestión del cambio climático, realizadas | 0 -Fuente EPA | 4 campañas distrital masivas de información de gestión para la mitigación de cambio climático y salud ambiental | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.35 | 35% | 35% | 33.75% |  |  |  |  | diseño de estrategias para la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | programacion de la campañas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | realizacion de la campaña de mitigacion de cambio climatico y salud ambiental |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Número de proyectos pilotos para el control de intrusion de mareas, diseñado y construido | 0 -Fuente EPA | 1 Proyecto Piloto para el Control de Intrusion de mareas,diseñado y construido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Diagnostico sobre problemática de la intrusion de marea en la ciudad de Cartagena |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Formulacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Ejecucion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto piloto para el control de intrusion de mareas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Barrios participando en la implementación del proyecto “Tu Barrio Sostenible | 0 -Fuente EPA | 3 Barrios participando en la implementación de proyecto “Tu Barrio Sostenible | 3 |  | 20% | 22% | 28% | 28% | 28% | 16% |  | ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL | 2020130010188 | Promover un ordenamiento para el desarrollo ambiental en el área de jurisdicción de EPA Cartagena. | Ampliacion de criterios de selección de los 3 barrios a implementar. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  |  | NORMA BADRAM | ICLD Ley 99/93 | 579645083 | ICLD Ley 99/93 | 02-001-06-20-01-01-02-01 02-031-06-20-01-01-02-01 | 479645083 | 394645083 | 82.28%
[10 empty] | 1 | [10 empty] | Ejecucion del proyecto "Tu Barrio sostenible" |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion del proyecto |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Corredores ambientales diseñados e implementados articulados al sistema de drenajes urbanos sostenibles | 0 -Fuente EPA | 3 Corredores ambientales diseñados e implementados | 3 |  | 30% | 10% | 46% | 46% | 46% | 25.33% |  |  |  |  | Identificación de especies susceptibles o de importancia |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | delimitación y Recuperacion de 3 corredores ambientales (Juan Angola-La Union, Calicanto, Recorrido ecologico La Popa |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Identificación de parches o areas ambientales a conectar |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[10 empty] | 1 | [10 empty] | Elaboración y obtención de cartografia basica y topografía |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Identificación y delimitación de corredor mediante herramienta SIG |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | determinación de herramientas de conexión |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Ajustes a propuesta de corredor y adopción de acto administrativo correspondiente |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | 0 -Fuente EPA | 3 Areas de Manglares Conservados y Protegidos( Area Urbana y Rural) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 5% | 5% | 1.667% |  |  |  |  | Identificación ambiental y estrategias de áreas de manglar a intervenir |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Elaboración del programa de proteccion y conservacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Ejecucion del programa de proteccion y conservacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | ASEGURAMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL (SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL) | Numero de Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 3 -Fuente EPA | 10 Estaciones de medición de calidad del aire, optimizadas y funcionales. | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 10% | 5% | 10% | 23.25% | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL | 2020130010183 | Establecer un Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental en la ciudad de Cartagena de Indias. | Mantenimiento correctivo de los equipos de estaciones existentes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  |  | NORMA BADRAM | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financiero EPA, Rendimientos financieros sobre tasa Medio ambiente | 2010442011.11 | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financiero EPA, Rendimientos financieros sobre tasa Medio ambiente | 02-001-06-20-01-01-03-01 02-031-06-20-01-01-03-01 02-063-06-20-01-01-03-01 02-133-06-20-01-01-03-01 | 1981760591 | 1321920590 | 66.7%
[21 empty] | Revision del diseño del SVCA y automatizacion del Sistema Inteligente de momitoreo ambiental |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Adquisicion de nuevos equipos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Mantenimiento preventivo de los equipos adquiridos y existentes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Proyectos para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | N.D | 1 Proyecto para la creación de la Mesa Técnica Distrital de Calidad del Aire y Ruido | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 35% | 35% | 35% |  |  |  |  | operación de la mesa tecnica |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 0 -Fuente EPA | 4 Reporte técnico ambiental (consolidado anual -aire, ruido, agua-) | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 50% | 50% | 37.5% |  |  |  |  | ejecucion de actividades de seguimiento, control y monitoreo de los recursos agua, aire y suelo |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Compilación de informes tecnicos para la obtencion de indicadores para el reporte tecnico ambiental |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Boletin mensual del estado de los recursos naturales en la pagina web (Observatorio ambiental) |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Compra de vehiculo para recopilar informacccion del reporte tecnico |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | compra de equipos para la medicion de gases de vehiculos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Elaboración de análisis y evaluación del Estado del Ambiente en Cartagena |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Elaboración del Informe Anual sobre el Estado del Ambiente |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | 0 -Fuente EPA | 3 Mapas de ruido actualizados. (1 por localidad) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  |  |  |  | estudio del diseño |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | contratacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgación y socialización |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Sistema de control de calidad del ruido, implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Sistema de control de calidad del ruido, implementado | 1 | 30% | 0 | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 35% | 10.5% |  |  |  |  | diagnostico de la situacion actual del sistema de control de calidad del ruido |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Compra de equipos para medicion calidad del ruido |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Diagnostico de puntos criticos en los cuales debe ser medido el ruido ambiental |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacaion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL (EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL) | Numero de Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 25 Hogares comunitarios de bienestar acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 25 | 7 | 1 | 0.7 | 3 | 3 | 42.86% | 16% | 36.86% | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | 2020130010201 |  | realizar asistencia tecnica y acompañamiento a los hogares comunitarios de bienestar familiar |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Educación e Investigación Ambiental |  |  | Bladimir Basabe | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financiero EPA, | 421402360.97 | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financiero EPA, | 02-001-06-20-01-01-04-01 02-031-06-20-01-01-04-01 02-063-06-20-01-01-04-01 | 294050092 | 113114905 | 38.47%
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 0 -Fuente EPA | 20 Centros de desarrollo infantil acompañados en la implementación de proyectos ambientales | 20 | 4 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 50% | 30% |  |  |  |  | realizar asistencia tecnica y acompañamiento de los CDI |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana) | 28 -Fuente EPA | 120 Nuevos PRAES participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 120 | 35 | 17 | 2 | 7 | 7 | 20% | 20% |  |  |  |  | Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulacion e implementacion de praes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAES |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 -Fuente EPA | 9 PRAUS participando de forma concertada en proyectos de acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 77.78% |  |  |  |  | Brindar acompañamiento a las instituciones educativas en los procesos de formulacion e implementacion de praus |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[10 empty] | 2 | [10 empty] | Realización de jornadas y eventos de capacitación y educación ambiental a instituciones educativas distritales de Cartagena virtual y/o presencial |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de los PRAUS |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 2 -Fuente EPA | 6 Grandes eventos académicos para apropiación de conocimientos sobre temas ambientales, impulsados y realizados | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.33% |  |  |  |  | Impulsar y realizar eventos academicos para apropiacion de conocimiento sobre temas ambientales en la ciudad de cartagena |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de las actividades |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | seguimiento a los compromisos generados en el marco del evento. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 5 -Fuente EPA | 20 PROCEDAS participando de forma concertada en proyectos y acciones coordinadas con las autoridades ambientales (Área urbana y rural) | 20 | 5 | 5 | 0.5 | 3 | 3 | 60% | 40% |  |  |  |  | realizar asistencia tecnica para la formulacion, implementacion y seguimiento de los PROCEDAS |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales para el beneficio de poblacion de tercera edad, en asocio con las autoridades ambientales y el Distrito de Cartagena | 0 -Fuente EPA | 5 Centros de Vida participando en Actividades y buenas prácticas ambientales | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 70% | 34% |  |  |  |  | Realizar talleres de formacion y acompañamiento sobre buenas practicas ambientales en los Centros de Vida del distrito |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 0 -Fuente EPA | 4 Herramientas TICs implementadas para el fomento de la educación ambiental | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 10% | 27.5% |  | INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE | 2020130010199 |  | implementar la herramienta tics para el fomento de la educacion ambiental |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Educación e Investigación Ambiental |  |  | Bladimir Basabe | ICLD Rendimientos financiero EPA | 229427184.18 | ICLD Rendimientos financiero EPA | 02-001-06-20-01-01-04-01 02-063-06-20-01-01-04-01 | 164264441 | 113922442 | 69.35%
[21 empty] | divulgacion y socializacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | 1 -Fuente EPA | 4 Ecosistemas con investigaciones científicas de las condiciones físicoquímicas, biológicas, socioculturales y económicas | 4 |  | 1 | 0.13 | 0.8 | 0.8 | 80% | 45% |  |  |  |  | analisis para escogencia del ecosistema |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[10 empty] | 1 | [10 empty] | definicion de estrategias de cooperacion interinstitucional |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | ejecucion de la estrategia |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | investigacion realizada |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | dvulgacion y socializacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 2 -Fuente EPA | 4 Investigaciones y estudios sobre el ambiente distrital, sus condiciones, potencialidades e impactos | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 80% | 45% |  |  |  |  | analisis para escogencia de la investigación |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | definicion de estrategias de cooperacion interinstitucional |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | ejecucion de la estrategia |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | investigacion realizada |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | revision del resultado |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | 0 -Fuente EPA | 1 Cátedra ambiental permanente, diseñada, e implementada, en asocio con otros actores interesados en el desarrollo ambiental distrital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA |  |  |  |  | definicion de actores a participar en el diseño de la catedra |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | definicion de los limeamientos para el diseño de la catedra ambiental |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | diseño de la catedra ambiental |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | implementacion de la catedra ambiental |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HIDRICO (GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO) | Numero de cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 2 -Fuente EPA | Intervenir 4 cuerpos de agua para la optimización de sus condiciones físicas, hidráulicas y ambientales. (Urbanos y rurales) | 4 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 48% | 27% | 17.5% | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 2020130010180 |  | Diagnostico biofisico actualizado |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  |  | NORMA BADRAM | Ley 99/93 Rendimientos financiero EPA, Tasa retributiva Sobre tasa ambiental peaje | 4044333025.4 | Ley 99/93 Rendimientos financiero EPA, Tasa retributiva Sobre tasa ambiental peaje | 02-014-06-20-01-01-05-01 02-031-06-20-01-01-05-01 02-063-06-20-01-01-05-01 02-094-06-20-01-01-05-01 | 1264274930 |  | 0%
[21 empty] | Delimitación del area |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | propuestas |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | ejecucion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 1 -Fuente EPA | 4 Rondas hídricas asociadas a sistema de drenajes, delimitadas y acotadas | 4 | 1 | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 22% | 5.5% |  |  |  |  | Caracterización biofisica general del area |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Diagnostico biofisico actualizado |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Delimitación del area |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Definición de usos permitidos y categorías |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Socialización y presentación de propuesta de delimitación |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Ajustes a propuesta y adopción de acto administrativo con la delimitación |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | socializacion y divulgacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas, rehabilitados | 1 -Fuente EPA | Rehabilitar 2 Elementos del Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas | 2 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 10% | 20% |  |  |  |  | informe del estado de los elementos del sistema (pantalla direccional, compuertas, sistema de bocana y relimpia) |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | contratacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | ejecucion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | socializacion y divulgacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE (NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS) | Numero de Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 54 -Fuente EPA | 90 Nuevos negocios verdes asesorados y verificados | 90 | 25 | 17 | 0 | 12 | 12 | 48% | 32.22% | 14.99% | NEGOCIOS VERDES, ECONOMIA CIRCULAR, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | 2020130010179 | Garantizar una base natural sostenible con una oferta ambiental que provea los recursos naturales y las condiciones ambientales necesarias para todos los habitantes de la ciudad, mediante acciones de conservación, protección y administración adecuada de los recursos naturales. | Conformación de Grupo Técnico al interior del EPA Cartagena |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora Planeación |  |  | Rafael Escudero | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financieros EPA | 128810018 | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financieros EPA | 02-001-06-20-01-01-06-01 02-031-06-20-01-01-06-01 02-063-06-20-01-01-06-01 | 128810018 |  | 0%
[21 empty] | Elaboración del plan de acción de negocios verdes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Realizar reuniones del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Acompañamiento técnico del MADS para el fortalecimiento del núcleo de negocios verdes en EPA Cartagena |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Acompañamiento técnico a las ideas y/o proyectos en la categoria de Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, Ecoproductos Industriales, Mercado de Carbono |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Vertificación de Criterios de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivo, plan de mejora y seguimiento a plan de mejora |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Registro de las empresas que cumplan con minimo el 55% de los Criterios de Negocios Verdes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Alistamiento y preparacion logistica para la feria Distrital de Negocios Verdes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Realizacion de ferias de Negocios Verdes en el Distrito de Cartagena |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Capacitación de comunidades emprendedoras (NV) con SENA -Bolívar |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Base de datos de las ideas y/o proyectos registrados a través de la Ventanilla de NV |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Actualizacion de la Ventanilla Unica de Negocios Verdes Sostenibles e Inclusivos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | socializacion y divulgacion de las actividades |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 30 -Fuente EPA | 90 Negocios Verdes participando en ferias de negocios (Virtuales y presenciales) | 90 | 25 | 8 | 0 | 6 | 6 | 24% | 15.56% |  |  |  |  | participacion de los negocios verdes inscritos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Ferias de Negocios Verdes realizadas | 2 -Fuente EPA | 3 Ferias de Negocios Verdes realizadas | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Alistamiento y preparación logistica para la Feria Distrital de Negocios Verdes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[10 empty] | 1 | [10 empty] | Realización de feria de negocios verdes en el distrito de Cartagena |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Negocios Verdes avalados | 10 -Fuente EPA | 41 Negocios Verdes avalados | 41 |  | 0 | 2 | 5 | 5 | 71.43% | 12.2% |  |  |  |  | seguimiento a los Negocios Verdes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[10 empty] | 7 | [10 empty] | verificacion de las empresas a avalar |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | entrega de aval a los negocios verdes |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | INSTITUCIONES AMBIENTALES MAS MODERNAS, EFICIENTES Y TRANSPARENTES (FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado implementado | 0 -Fuente EPA | 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental implementado. | 1 | 0.5 | 10% | 30% | 30% | 0.3 | 60% | 40% | 42.5% | EPA MODERNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE | 2020130010202 |  | Diagnóstico y formulacion del PIGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Administrativa y Financiera |  |  | Rafael Escudero Sibila Carreño | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financieros EPA | 528810018 | ICLD Ley 99/93 Rendimientos financieros EPA | 02-001-06-20-01-01-07-01 02-031-06-20-01-01-07-01 02-063-06-20-01-01-07-01 | 328810018 | 164779324.18 | 50.11%
[21 empty] | Elaboracion del plan de accion del PIGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | aprobacion del PIGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[10 empty] | 0.5 | [10 empty] | Socializacion del PIGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Campaña de divulgacion |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Implementacion y ejecicion del PIGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | seguimiento y evaluacion del PIGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Numero de Procesos estandarizados | 0 -Fuente EPA | 7 Procesos de gestión institucional, estandarizados | 7 | 2 | 1 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 37.5% | 25% |  |  |  |  | identificacion de los procesos de gestion institucional a estandarizar |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | caracterizacion y registro documental de los procesos de gestion institucional |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | socialicacion de los procesos establecidos |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | aprobacion y adopcion de los los procesos de gestion institucional |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | implementacion y seguimiento de los procesos de gestion institucional |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 0 -Fuente EPA | 1 Ventanilla Única de Atención al Usuario implementada | 1 | 0.3 | 15% | 10% | 40% | 0.4 | 100% | 55% |  |  |  |  | diseñar la ventanilla unica de atencion al usuario |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | crear la ventanilla unica de atencion al usuario |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | capacitacion sobre el manejo de la ventanilla unica de atencion al usuario |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | operación e implementacion de la ventanilla unica de atencion al usuario |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | implementaciopn y apropiacion de los sistemas y plataformas de informacion para la correcta etencion al ciudadano (SIGOB) |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la ventanilla de atencion al ciudadano en la pagina web del EPA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado al 100% | 25% -Fuente EPA | 100% Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado | 100% |  | 10% | 20% | 40% | 0.4 | 100% | 50% |  |  |  |  | autodiagnostico |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | informe del FURAG |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[10 empty] | 30% | [10 empty] | plan de mejora a mipg |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | implementacion de mipg |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | medicion y evaluacion a mipg |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Plan de Ordenamiento Territorial | Estudios y documentos elaborados Fuente -Secretaria de Planeacion | Adoptar el Plan de Ordenamioento Territorial con base en la normativa vigente | ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN | Sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar conformado | 0 | Conformación de un sistema de gestión Hídrica de la Ciénaga de la Virgen y Recuperación del Manglar | 1 | 0.5 | 10% | 32% | 33% | 0.33 | 66% | 43% | 43% | SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR | 2020130010203 |  | Diseño del sistema de gestion hidrica de la Cienaga de la Virgen |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Sub. Técnica y Desarrollo Sostenible |  |  | NORMA BADRAM | Ley 99/93 sobretasa ambiental peaje | 1150000000 | Ley 99/93 sobretasa ambiental peaje | 02-031-06-20-01-07-03-01 02-094-06-20-01-07-03-01 | 750000000 |  | 0%
[21 empty] | caracterizacion socioeconomica de la poblacion habitante de las AID de las areas a intervenir |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Articulacion con otros actores para la intervencion de las areas. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Capacitacion y sencibilizacion a los habitantes de la zona de influencia |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | identificacion de los puntos para la recuperacion de manglar |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Caracterizacion del estado de afectacion de las caracteristicas del ecosistema (calidad de agua y manglar) del AID |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | Mejoramiento de ecosistemas estratégicos y rehabilitación ecológica del manglares |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | definicion del portafolio de stocks de carbono, disminucion de emisiones por reforestación |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | definir Iniciativas de reducción o remoción de GEI con enfoque ecosistemico |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | batimetria y relimpia en la cienaga de la virgen |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[21 empty] | divulgacion y socializacion de la actividad |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[15 empty] | 43.93% | 26.97% | 27.87% | [15 empty] | 7223660996 | 3430428167.18 | 47.49%
AVANCE META PRODUCTO 2021 | 43.93%
AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | 26.97%
% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | 27.87%
AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO A JUNIO 2021 | 47.49%
Note on I2: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE