## plan de acción
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | AVANCE META DE BIENESTA JUNIO 30 2021 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACION METAS PRODUCTOS 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTO JUL A DIC. 2020 | REPORTE DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTE DE AVANCE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTOS ENERO A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS ENERO A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS POR PROGRAMAS A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS 2020 A JUNIO 30 DE 2021(CUATRIENIO) | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROGRAMAS A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE DE ACTIVIDAES POR PROYECTOS A JUNIO 30 DE 2021 | REPORTE AVANCE ACTIVIDADES DE PROYECTO A 30 DE JUNIO DE 2021 | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | CODIGO | RUBRO | FUENTE | APROPIACION DEFINITIVA RUBROS | EJECUCCION POR RUBROS | APROPIACION DEFINITIVA POR PROGRAMAS | EJECUTADO POR PROGRAMAS | PORCENTAJE EJECUTADO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE | APROPIACION DEFINITIVA EN PESOS | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO | OBSERVACIONES
CARTAGENA TRANSPARENTE | CULTURA CIUDADANA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ | NUMERO DE PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD FORMULADO E IMPLMENTADO | 0 FUENTE: ESCUELA DWE GOBIERNO Y LIDERAZGO | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD EN UN 100% | 0.25% (Convenio Interadministrativo 027 de 2020 con la Universidad de Cartagena firmado el 26 de octubre de 2020) | Servidor y servidora publica al servicio de la Ciudadania | Numero de funcionarios y servidores publicos formados y capacitados | 738 | Capacitar a 1.054 los funcionarios y Servidores Publicos de la Administracion Distrital | 1054 | 264 | 1683 | 1200 | 1101 | 2301 | 100% | 100% | 100% | DESARROLLO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010140 | Mejorar la eﬁciencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas, Fortaleciendo los instrumentos para la asignación estratégica y responsable del gasto público, orientando cada peso a resultados concretos, formando servidores públicos comprometidos, cualiﬁcados y productivos. | Coordinacion Procesos Formativos | 1 | 100% | 68.45% | 75% | 1 | 330 | 150 | 02-001-06-20-04-06-01-01 | 001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 85505350 | 56999000 | 156685662 | 126999000 | 81.05% | Escuela de Gobierno y Liderazgo | 264 | 613 | FIDEL ERNESTO GARCIA MISAS | ICLD | 85505350 | AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-01-01 | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[22 empty] | Diplomados a funcionarios y servidores publicos | 2 | 100% |  |  | 2 | 330 | 60 | 02-001-06-20-04-06-01-02 | DE UNA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion |  | 71180312 | 70000000 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | ICLD |  |  |  | se realiazron 2 diplomados cada uno de 50 funcionarios uno en contratacion estatal y otro en servicio y atencion al ciudadano
[22 empty] | Logistica Talleres Formacion de alto gobierno y servidores publicos | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | 400 | 0 |  | ICLD |  |  |  | en estado precontractual
[22 empty] | Servidores y Servidoras publicos formados, capacitados | 264 | 100% |  |  | 1101 | 330 | 150 | [9 empty] | 264 | 613 | [5 empty] | fueron capacitados los funcionarios en los meses de abril a junio en temas como: sigob oficina de logística(12), sigob corvivienda(19), curso planeación con enfoque de genero equidad de las mujeres(48), sigob hacienda y fiscalización (26), sigob participación, datt y fondo de pensiones(60), sigob alcaldías 1,2,3 (36), derechos humanos de las mujeres (25), sigob jurídica (43), sigob control disciplinario (29), taller resiliencia laboral(102), sigob (29), secopii(231), sigob bomberos, sisben(16), sigob transparencia y sec privada(7), contratación estatal(23), sigob cooperación y protocolo(5), sigob industria y comercio (11), gestión documental (279), sigob participación (12), sigob sec interior(29), estructura del estado(13), ética en el serv publico (21), estrategias de comunicación (25).
[7 empty] | Numero de Personas satisfechas con la atención en los DE UNA | 26407 |  | 25000 | 7000 |  | 3870 | 4142 | 8012 |  |  | 38.78% | ASISTENCIA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO UNIFICADO DE ATENCION AL CIUDADANO “DE UNA” EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020130010193 | Implementar para la ciudadanía procesos de formación continua de cualificación de los liderazgos individuales y colectivos y de mejoramiento de sus competencias ciudadanas para la participación y el control de la gestión pública local | Coordinacion y articulacion institucional | 1 | 100% |  | 59.72% | 1 | 330 | 150 | [13 empty] | 71180312 | DE UNA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-01-02 | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[16 empty] | 100% | [22 empty] | 1750 | 4142
[22 empty] | Proceso operativo y de atencion | 7000 | 59.17% |  |  | 4142 | 330 | 150 | [9 empty] | 1750 | 4142 | [5 empty] | Brindamos la atención al ciudadano en el DE UNA en la localidad 2 a las personas que llegaron buscando los servicios del Sisbén y Mas familias en acción, Se brindo apoyo a la socialización a la comunidad sobre el nuevo Sisbén 4
[16 empty] | 100% | 100% |  |  |  |  | Gestion de proyecto para DEUNA | 1 | 20% |  |  | 0.2 | 330 | 150 | [16 empty] | Hicimos reuniones con los alcaldes de las localidades 1 y 3 para la apertura del DE UNA en estas localidades. nos reunimos con Apoyo logistico y Secretaria de Infraestructura para eltema del areglo de las instalaciones locativas del DE UNA. Se dieron charlas de bioseguridad a las personas que llegaron porla oferta del programa DE UNA.Se proyecto un comunicado a la ciudadanía en general para dar a conocer los puntos y horario de atención de la oferta institucional de atención al Ciudadano que brinda la Alcaldía Distrital de Cartagena
[6 empty] | Ciudadania Libre Incluyente y Transformadora | Numero de organizaciones de la sociedad civil y comunales que inciden y hacen control a las decisiones del Gobierno Distrital y de las AlcaldiaS locales. | 0 | 128 Organizaciones comunales y sociales participan inciden y hacen control a las decisiones de la Administracion Distrital | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.12% | Asistencia ESCUELA VIRTUAL de Gobierno y Liderazgo | 2020130010192 | Brindar los espacios y los elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que permitan que los y las habitantes de Cartagena se conviertan en ciudadanos, cualificar la participación ciudadana y promover nuevos liderazgos, especialmente de las mujeres y jóvenes, y fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de acción comunal en las decisiones del distrito, en la ejecución del presupuesto y en el control social utilizando como herramienta principal la formación de la Escuela Virtual. | Coordinacion y articulacion institucional | 1 | 100% | 69.1% | 100% | 1 | 330 | 150 | 02-001-06-20-04-06-02-01 | ESCUELA VIRTUAL DE GOBIERNO Y LIDERAZGO - Ingresos corrientes de libre destinacion | 001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 70687925 | 70687925 | 154016399 | 154016399 | 100% |  | 1 | 1 |  | ICLD | 70687925 | ESCUELA VIRTUAL DE GOBIERNO Y LIDERAZGO - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-02-01 | 3 personas contratadas para llevar en ejecución la coordinación y articulación de los cursos ofertados para la ciudadanía y de los docentes que serán contratados
[22 empty] | Diseño e implementacion de los elementos conceptuales y metodologicos de los cursos ofertados de la Escuela de Virtual | 1 | 100% |  |  | 1 | 330 | 150 | 02-001-06-20-04-06-02-02 | CIUDADANIA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion |  | 83328474 | 83328474 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | ICLD |  |  |  | Se diseñó documento como base estructural para la creación de las nuevas categorías y de los nuevos cursos de la EGV
[22 empty] | Seguimiento de uso de la plataforma por parte de la ciudadania de los cursos y diplomados ofertados | 1 | 100% |  |  | 1 | 330 | 120 | [9 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | Como parte del seguimiento al uso de la plataforma, se diseña un formato de evaluación ciudadana de los cursos ofertados desde la EGV
[8 empty] | 0 |  |  | 36 | 36 | 27 | 37 | 64 |  |  |  | Formacion de la Ciudadania Libre incluyente y transformadora para la Democracia 2020-2023 Cartagena de Indias | 2020130010137 | Brindar los espacios y los elementos conceptuales, metodológicos y prácticos que permitan que los y las habitantes de Cartagena se conviertan en ciudadanos, cualificar la participación ciudadana y promover nuevos liderazgos, especialmente de las mujeres y jóvenes, y fortalecer la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de acción comunal en las decisiones del distrito, en la ejecución del presupuesto y en el control social utilizando como herramienta principal la formación de la Escuela Virtual. | Coordinación y Articulación Institucional | 1 | 100% |  | 50.56% | 1 | 330 | 150 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | 83328474 | CIUDADANIA LIBRE INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-02-02 | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[22 empty] | Implementacion del plan de fortalecimiento en participacion gestion y control social con las organizaciones sociales y comunitarias | 1 | 50% |  |  | 0.5 | 330 | 150 | [9 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | Se diseñó y consolidó un Plan de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales y Comunitarias a traves del modelo de acompañamiento en 5 fases: - Alistamiento ciudadano - Diagnostico - Plan de Formación - Gestión de Alianzas - Evaluación. Donde se fortaleceran 3 capacidades: Producir, Relacionarse y Emprender.
[22 empty] | Organizaciones fortalecidas en participacion, gestion y control social | 36 | 102.8% |  |  | 37 | 330 | 150 | [9 empty] | 36 | 37 | [5 empty] | 1. Se desarrolló el Plan de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales y Comunitarias: A través de espacios virtuales de fortalecimiento en: • Participación Ciudadana • Comunicación Participativa • Proceso de Elección Comunal, • Legislación Comunal, • Ética Comunal, • Trabajo en Equipo Comunitario, • Veeduría Ciudadana y Control Social, Culminaron con éxito 36 organizaciones sociales y comunitarias interesados en nutrir sus habilidades para hacer parte de los procesos electorales de las Juntas de acción Comunal y adquirir herramientas para la gestión y el control social, en esta medida se proyecta implementar Plan de Fortalecimiento en Gestión Comunitaria y otro en Control Social, para completar los tres momentos del Plan de Formación a Organizaciones Sociales y Comunitarias. 2. Se desarrolló el Ciclo de Talleres para Fortalecer la Participación Comunitaria en la Zona Rural, dirigido a: las comunidades de las Unidades Comuneras de Gobierno Rurales. En este Ciclo se fortaleció 1 Organización Comunitaria (Consejo Comunitario de Bayunca). 3. Se construyó una metodologia para el diagnostico del estado organizativo y de gestión de las organizaciones sociales y comunitarias (OSC), se diseño un Instrumento para la caracterización aplicable a dichas organizaciones sociales y comunitarias, conocer su estado actual y entrar a fortalecer sus habilidades administrativas, organizativas y de gestión social.
[22 empty] | Desarrollo de semillero juveniles de liderazgo e innovocion social | 15 | 0% |  |  | 0 | 330 | 90 | [9 empty] | 15 | 0 | [5 empty] | Los Semilleros Juveniles de Liderazgo e innovación social buscan generar nuevos liderazgos que activen su ciudadanía juvenil para generar laboratorios sociales, colectivos juveniles de diversas temáticas y fortalecer el control social en la gestión pública. Se logra avanzar en la etapa de Socialización y Articulación del proyecto en 10 comunidades desde espacios presenciales en las diferentes localidades, aplicando todos los protocolos de bioseguridad, en las siguientes unidades comuneras de gobierno rurales y urbanas: • Nuevo Paraíso • Villa Hermosa • Pozón • Olaya • Bicentenario • La Candelaria • Nelson Mandela • Rosedal (Santanderes – Nazareno) • Barú • Canapote Se proyecta dar inicio a la segunda etapa de Semilleros Juveniles, dando inicio a la Convocatoria abierta e Inscripción de interesados en conformar los Semilleros Juveniles y su posterior selección de Participantes quienes deben cumplir con los criterios establecidos para los Semilleros Juveniles de Liderazgo.
[22 empty] | Promover las particpacion de organizaciones sociales y comunitarias en escenario de particiácion ciudadana y rendicion de cuentas | 8 | 0% |  |  | 0 | 330 | 60 | [9 empty] | 8 | 0 | [5 empty] | Se encuentra en la etapa de identificación de los escenarios de Participación ciudadana directa y en espacios de rendición de cuentas para aumentar el control social por parte de las organizaciones sociales y comunitarias en el Distrito de Cartagena. Se prepara el Seminario “Control Social para Fortalecer la Democracia desde las Organizaciones Sociales y Comunitarias” dirigido a las organizaciones identificadas.
[6 empty] | Cartagena te quiere, quiere a Cartagena; Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad | Plan decenal de cultura ciudadana y cartegeneidad formulado e implementado | 0 | Formular e implementar un plan de cultura ciudadana y cartageneidad | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 72% | 72% | 28% | CAPACITACION PLAN DE DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010134 | Crear procesos fuertes y permanentes de transformación positiva de comportamientos humanos-urbanos, que han generado identidad, convivencia pacífica y buenas prácticas ciudadanas en la Ciudad de Cartagena de Indias | Coordinación y Articulación Institucional | 3 | 100% | 11.76% | 0.18182 | 3 | 330 | 120 | 02-001-06-20-04-06-03-02 | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 458112041 | 131373333 | 998837732 | 760.3% |  |  | en desarrollo | en desarrollo |  | ICLD | 458112041 | PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-03-02 | Se cotntinuo con la vinculacion de tres personas para el desarrollo de la fase de formulación del Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad.
[22 empty] | Realización mesas de socialización de resultados de diagnóstico | 8 | 100% |  |  | 8 | 330 | 120 | 02-001-06-20-04-06-03-01 | BARRIO HEROICO EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion |  | 540725691 | 463125691 |  |  |  |  | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | En este periodo, se realizaron 8 de mesas participativas que han permitido socializar el diagnóstico-línea base realizado en el año 2020. La metodología de las mesas estuvo dividida en tres momentos; inicialmente se realizó una conceptualización sobre la cultura ciudadana, en segundo lugar, se presentan los principales resultados de la encuesta de percepción del 2020, y finalmente, los participantes definieron desde sus dependencias cuál sería un problema de cultura ciudadana a priorizar y con el cual se pudiera iniciar laboratorios de innovación ciudadana.
[22 empty] | Realizar Mesa técnica de Concertación del Plan decenal de cultura Ciudadana y Cartageneidad cartageneidad. | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Durante el presente informe, se realizaron dos reuniones preparatorias con el Laboratorio de Cultura Ciudadana de la Universidad de Cartagena, como parte del diseño metodológico de la mesa técnica, así mismo, se revisaron los resultados y productos alcanzados en el convenio 027 del año 2020 y se trazaron las líneas de trabajo para este año lograr la elaboración de documento final y adopción del Plan Decenal.
[22 empty] | Formulación participativa del Plan Decenal – Reuniones de Construcción ciudadana del Plan Decenal | 25 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | En este periodo, se avanzó en el diseño metodológico de mesas participativas para la construcción colectiva del Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad
[22 empty] | Elaboración de documento final y adopción del Plan decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad de la ciudad en materia de cultura ciudadana, participación y control de lo público. | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Durante este periodo se ha surtido todo el proceso para realizar la nueva contratación, en estos momentos, el convenio se encuentra en revisión para ser sometido a comité de contratación en la Alcaldía Distrital, se espera, estar iniciado todas las acciones contempladas en él a partir de junio.
[22 empty] | Apoyar las iniciativas ciudadanas experimentales en materia de cultura ciudadana y cartageneidad, transparencia, democracia y paz en Cartagena | 3 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Se participó junto a la Fundación Grupo Social y diferentes actores públicos y privados que promueven la transformación de comportamientos culturales en la ciudad en reuniones de trabajo con el objetivo de unificar acciones para aportar desde el quehacer misión en la transformación de la comuna 6. Se priorizó apoyar la implementación de una iniciativa ciudadana de transformación de comportamiento en la zona como apuesta en el piloto de superación de pobreza extrema que tiene la Administración Distrital.
[22 empty] | Realizar una encuesta de percepción ciudadana que permita establecer una linea base de la cultura ciudadana en Cartagena. | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Se realizó la revisión de los resultados de la encuesta realizada 2020, y se presentaron las observaciones para la implementación de una encuesta intermedia que permita hacer ajustes a la encuesta final. Se definió, que para este 2021, la encuesta se realizará de forma virtual.
[22 empty] | Apoyar proyectos pilotos de transformación de comportamientos en Cartagena | 2 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Como ejercicio de planeación previo a la suscripción del convenio, en articulación con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT, Transcaribe, la Gerencia de Espacio Público y el Laboratorio de Cultura Ciudadana se diseña la construcción de un laboratorio de innovación ciudadana donde a partir de diferentes estrategias se puedan intervenir los puntos de mayor accidentalidad en Cartagena.
[22 empty] | Desarrollar la estrategia de formación ciudadana para las buenas prácticas con 20 Vales de Piedrahita. | 20 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Se realizó una reunión técnica con la Universidad de Cartagena para realizar una evaluación de los Vales de Piedrahita que participaron en el proceso en el 2020.
[22 empty] | Desarrollar la formación ciudadana de control de los publico con el apoyo y fortalecimiento a las Veedurias Ciudadanas veedurias ciudadanas | 4 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Para la realización de la evaluación se definieron cuatro criterios: a) capacidad y disposición para cumplir obligaciones, trabajo en equipo, compromiso con el proceso y respeto hacia el otro-otra
[22 empty] | Diseñar e implementar la estrategia de comunicación, prensa y publicidad. | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 0 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Posterior a la evaluación, y con miras al proceso de alistamiento para el nuevo convenio, se invitarán a un proceso de formación en Cultura Ciudadana con el fin de fortalecerlos y poder ir conformando el grupo de Vales de Piedrahita que se vincularán a las labores de cultura ciudadana en este 2021
[10 empty] | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.12 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | ASISTENCIA BARRIO HEROICO PROYECTO PARA LA PROMIOCION DE LA CULTURA CIUDADANA LA DEMOCRACIA EL LIDERAZGO EL TRABAJO COMUNITARIO Y LA PAZ EN LOS BARRIOS DE CARTAGENA | 2020130010189 | Implementar una estrategia de transformación de comportamientos bajo la metodología de aprender-haciendo con las organizaciones comunales, sociales, juveniles y de mujeres, alrededor de la cultura de la transparencia, la democracia local, la deliberación ciudadana, el trabajo colectivo, la rendición de cuentas, el control social y las buenas prácticas ciudadanas | Coordinación y Articulación Institucional | 3 | 0% |  | 0% | 0 | 330 | 150 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo |  | ICLD | 540725691 | BARRIO HEROICO EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-03-01 | Se adelantaron diversas reuniones con Funcicar, Juntos por la Transparencia y Transparencia por Colombia que buscan articular acciones que permitan desarrollar procesos sostenibles en la ciudad enfocados en el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas que realizan control social a lo público.
[22 empty] | Plan de formacion (Diplomado) a las organizaciones comunales y de la sociedad civil seleccionadas | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 50 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Se diseñó una estrategia de comunicación que busca visibilizar las acciones que realiza la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en especial este proyecto para la construcción de cultura ciudadana en Cartagena. Que busca articular acciones y mensajes comunicativos que busquen la reflexión y modificación de comportamientos ciudadanos; lograr la participación de los grupos específicos que son intervenidos para tales fines.
[22 empty] | Acompañar el proceso de deliberación ciudadana y elección de las iniciativas ciudadanas a realizar | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 50 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | etapa de diseño y gestion
[22 empty] | Apoyar la realización de las iniciativas ciudadanas, priorizadas en cada barrio/sector u organización. | 20 | 0% |  |  | 0 | 330 | 50 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | De igual forma, se diseñó un micrositio en la página web de la Escuela de Gobierno denominada Plan Decenal en el cual se encuentra toda la información del diagnóstico y encuesta de percepción realizado en el 2020. En este sitio, las y los ciudadanos podrán encontrar toda la información relacionada con la construcción del Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad.
[22 empty] | Implementar la estrategia de Gestores heroicos de ciudadanía y transparencia que promueven la ciudadanía y acompañen el fortalecimiento organizacional. | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 50 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | Finalmente, dentro de la estrategia se propone articular acciones con colectivos de comunicaciones y el programa Prensa Escuela. En ese sentido, avanzamos en la alianza estratégica con El Universal y la Universidad Tecnológica de Bolívar quienes actualmente lideran este programa.
[22 empty] | Acompañar el proceso de deliberación ciudadana y elección de las iniciativas ciudadanas a realizar | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 50 | [9 empty] | en desarrollo | en desarrollo | [5 empty] | etapa de diseño y gestion
[6 empty] | YO SOY CARTAGENA | Numeros de Cartegeneras y Cartageneros que se sienten orgullosas con su ciudad | 52% de las personas se sienten orgullosos de la Ciuidad | Lograr que 882.989 (80%) de las y los Cartageneros se sientan orgullosos de su ciudad | 882989 | 220722 | 340 | 5939 | 3136 | 9075 | 4.112% | 0.041115 | 1.066% | FORMACION YO SOY CARTAGENA DE KALAMARY | 2020130010143 | Incrementar el nivel de compromiso de la ciudadania con la conservacion del patrimonio material e inmaterial del Distrito de Cartagena | Coordinacion de procesos formativos | 2 | 100% | 26.02% | 20.82% | 2 | 330 | 150 | 02-001-06-20-04-06-04-01 | YO SOY CARTAGENA DE KALAMARY EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 116468785 | 53600000 | 116468785 | 53600000 | 46.02% |  | 100000 | 3136 |  | ICLD | 116468785 | YO SOY CARTAGENA DE KALAMARY EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-04-01 | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[22 empty] | Realizar espacios formativos sobre el Patrimonio material e inmaterial cultural y social con los habitantes de la ciudad de Cartagena. | 4000 | 4.075% |  |  | 163 | 330 | 150 | [9 empty] | 1000 | 163 | [5 empty] | Para la ejecución de estas actividades se utilizó una metodología didáctica académica de espacios formativos virtuales, cursos, seminarios, conversatorios, los temas dictados están relacionados con el patrimonio inmaterial cultural y social que fueron desarrollados con el método de acción participación, Para aumentar el sentido de pertenencia y la identidad territorial de los cartageneros participantes • Seminario de la historia mujer del ayer y la mujer del hoy. • Cultura popular e hitos históricos de Cartagena. • Metodología de la Investigación en memoria histórica • Formación del Ser en Cartagena. • Historia ancestral Zenú. • Cartografía social historias de barrios de Cartagena • Conceptualización de Patrimonio Cultural - Historia Ancestral Caribe Karmairy • Conversatorio Conmemoración de la afrocolombianidad
[22 empty] | Diseñar, formular e implementar estrategias pedagógicas de comunicación que fortalezcan la identidad y el sentido de pertenencia en la poblacion cartagenera. | 300000 | 0% | [14 empty] | 100000 | 3136 | [5 empty] | estrategia pedagógica de comunicación En la etapa de diseño de la estrategia pedagógica de comunicación realizamos un ejercicio piloto que nos permita tener información para la aplicación de la estrategia, a continuación se describen los espacios de comunicación virtuales: El espacio formativo sobre La comunicación para la construcción del discurso Histórico y Patrimonial por Facebook live donde se alcanzó 643 persona, el Panel de conmemoración del día de la afrocolombianidad por facebooklive donde se obtuvo un alcance de 259 personas. Para incidir en el orgullo de los ciudadanos cartageneros y también se realizó el Panel de conmemoración del quinto aniversario de la declaratoria ciudadana de la Champeta como patrimonio inmaterial con el objetivo de darle reconocimiento a esta estrategia inmaterial y fortalecer el plan de salvaguardia de la champeta tuvo un alcance de 1174 personas. en el mes de junio seguimos implementado las estrategias la redes sociales la campaña que te identifica como Cartagena donde obtuvimos un alcance de 638 personas y el segundo ejercicio fue la bibliografía de pedro de Heredia y cartografía histórica de la colonia de Cartagena de indias esta tuvo un alcance de de 422 reproducciones
[27 empty] | 3136 | 330 | 0
[16 empty] | 43.99% | 43.99%
[6 empty] | NUESTRA CARTAGENA SOÑADA | Numero de ciudadanas y ciudadanos participantes en la construccion del plan estrategico prospectivo para 2040 | N.D | Alcanzar la participacion de 102.837 ciudadanos y ciudadanos (10%) de la poblacion Cartagenera en la construccion de un plan estrategico prospectivo | 102837 | 25709 | 5 | 0 | 11309 | 11309 |  |  | 11% | CONSOLIDACION NUESTRA CARTAGENA SOÑADA CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010172 | Aumentar la credibilidad de la ciudadanía en el gobierno a partir del mejoramiento positivo de la percepción en la actual administración de la ciudad de Cartagena | Coordinacion y articulacion institucional | 2 | 100% | 48.22% | 64% | 2 | 330 | 150 | 02-001-06-20-04-06-05-01 | NUESTRA CARTAGENA SONADA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 293618788 | 290718323 | 448080065 | 445179600 | 99.35% |  | 15 | 15 |  | ICLD | 293618788 | NUESTRA CARTAGENA SONADA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-05-01 | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[22 empty] | Vinculacion de aliados para desarrollar actividades en arteas foxcalizdas | 13 | 100% |  |  | 13 | 330 | 65 | 02-001-06-20-04-06-05-02 | FORO CARTAGENA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion |  | 154461277 | 154461277 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1. Aunar Esfuerzos Administrativos Entre la Escuela de Gobierno del Distrito de Cartagena de Indias D T y C y la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera con el fin de Generar un convenio e asociación. 2. Acordar lineamientos para la implementación del Convenio. 3. Lanzamiento del programa NCS con participación del Alcalde.
[22 empty] | Procesos de seleccion y vinculacion de 15 comunidades participantes en el Proyecto | 1 | 100% |  |  | 1 | 330 | 65 | [9 empty] | 15 | 15 | [5 empty] | Reunión de aliados con el objeto de presentar el proyecto y propiciar las articulaciones correspondientes para avanzar en la focalización de las quince (15) comunidades a atender. 2. Reunión con aliados por cada comunidad.
[22 empty] | Escuela de movilizacion Distrital | 1 | 20% |  |  | 0.2 | 330 | 65 | [9 empty] | 15 | 15 | [5 empty] | Focalización de las quince (15) comunidades a atender. 2. Visitas comunitarias
[22 empty] | Escuela de movilizacion comunitaria | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 65 | [9 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1,Formulación de documento con especificaciones técnicas a desarrollar por universidad aliada. 2. Encuentros previos con comunidades., Reunión con universidad para acordar proceso técnico. 3. Entrega de propuesta UTB 4. Instalacion de la esceula.
[10 empty] | 10 | 7 | 5 | 0 | [5 empty] | FORMACION FORO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010171 | Aumentar los espacios de diálogo entre la ciudadanía y el gobierno, a través de la generación de un sentido crítico de las realidades, con el fin de propiciar el debate permanente en temas que afectan a la ciudad de Cartagena | Coordinacion y articulacion institucional | 1 | 100% |  | 28.5% | 1 | 330 | 150 | [9 empty] | 2 | 21 |  |  | 154461277 | FORO CARTAGENA EG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-05-02 | Realización de la primera agenda de conversatorios (5 ) por cada tema y foros temáticos (Pobreza, Tranasparencia, Genero y dos de Paz y Reconciliación)
[22 empty] | Realizacion foros Cartagena | 5 | 4% |  |  | 0.2 | 330 | 65 | [9 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 1. Reunión con entidades competentes. 2.Conversatorio de pobreza con: a. Jovenes del paro Nacional
[22 empty] | Diseño e implementacion de una estrategia de comunicación | 1 | 10% |  |  | 0.1 | 330 | 65 | [9 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 1. Construcción de la estrategia de comunicaciones. Pbro. Rafael Castillo Ángela Jiménez 2. Construcción y publicación de al menos un (1) comunicado de prensa mensual. 3. Diseño e implementación de SM&E del proyecto.
[22 empty] | Diseño metodologico para la puesta de la vision compartida | 1 | 0% |  |  | 0 | 330 | 65 | [9 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | En construcción de una propuesta y reunion con actores
[6 empty] | CONECTATE CARTAGENA | Porcentaje de la implementacion de la Escuela Virtual y aplicatico aplicación Cartagena reporta | N.D | Implementar las etapas de diseño montaje y financiemiento de la Escuela Virtual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | 100% | 75% | ASISTENCIA INTERACTUA CON CARTAGENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION E INTERACCION DE LA CIUDADANIA Y EL DISTRITO GENERANDO CANALES DE COMUNICACIÓN Y TRANSÁRENCIA A TRAVES DEL USO DE LAS TICS CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010191 | Brindar elementos tecnológicos que permitan aumentar el nivel de gestión pública y de atención eficiente y eficaz del gobierno distrital, en la prestación de servicios sociales y de satisfacción de las demandas ciudadanas | Coordinación y articulación | 1 | 100% | 13.33% | 30% | 1 | 330 | 150 | 02-001-06-20-04-06-06-01 | CONECTATE CON CARTAGENA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 76162934 | 8500000 | 76162934 | 8500000 | 11.16% |  | 1 | 1 |  | ICLD | 76162934 | CONECTATE CON CARTAGENA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-06-06-01 | Coordinación y articulación para el diseño, montaje y funcionamiento de la Aplicación Virtual Conecta a Cartagena
[22 empty] | Diseño, montaje e implementación de cursos por niveles, en temas de interés general en la plataforma de la Escuela Virtual | 5 | 20% |  |  | 1 | 210 | 60 | [9 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | Diseño: reuniones con personal de la oficina de informática, reuniones con el equipo de comunicaciones y el ingeniero de sistemas de la EGV, Montaje: Reuniones con el equipo de comunicaciones, y la dirección de la EGL para el lanzamiento de la escuela
[22 empty] | Foros de deliberación de lo público | 1 | 0% |  |  | 0 | 210 | 0 | [9 empty] | 2 | 0 | [5 empty] | El diseño de los foros virtuales como una propuesta alternativa a la presencialidad, se está revisando alternativas sobre la metodología que puede ser sincrónica o asincrónica, Está definido que serán foros de diálogos sociales, de diálogos argumentativos; la idea es poner en juego el conocimiento de los participantes para construir desde distintas miradas, los significados de los mismos hechos.
[22 empty] | Desarrollo de metodología de para la participación ciudadana en procesos de control social con criterios de transparencia y buen gobierno | 1 | 0% |  |  | 0 | 210 | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | se esta revisando documentacion para inciar su proceso de contruccion
CARTAGENA TRANSPARENTE | GESTION Y DESEMPEÑO INSTUITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | PORCENTAJE CIUDADANOS CARTAGENEROS CONECTADOS ALFABETIZADOS DIGITALMENTE |  | 60% DE LOS CIUDADANOS CARTAGENEROS |  | JORGE PIEDRAHITA ADUEN | NUMERO DE PREMIOS OTORGADOS | N.D | OTORGAR 12 RECONOCIMIENTOSS EN EL CONCURSO SOBRE INVESTIGACIONES DEL IMPACTO DE LA CORRUPCION EN CARTAGENA | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | INVESTIGACION PREMIOS JORGE PIEDRAHITA ADUEN | 2020130010198 | Movilizar y sensibilizar a la ciudadanía en general para investigar, divulgar y concursar, sobre las nefastas repercusiones de la corrupción en el nivel de vida de los cartageneros, Generados nuevos escenarios de rendición permanente de cuentas. | Coordinacion y articulacion institucional | 5 | 0% |  | 0% | 0 | 210 | 0 | 02-001-06-20-04-02-05-01 | APOYO E INCENTIVO A LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA CORRUPCCION EN LA CIUDAD DE CARTAGENA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 37013767 | 0 | 237013767 | 0 | 0% |  | 5 | 0 |  | ICLD | 237013767 | APOYO E INCENTIVO A LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA CORRUPCCION EN LA CIUDAD DE CARTAGENA ET+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-04-02-05-01 | Se realizo la programacion de los coordinadores según cronograma.
[18 empty] | 0% |  |  |  | Un evento Lanzamiento y socialización del proyecto premios Pedrahita (General virtual) | 1 | 0% |  |  | 0 | 210 | 0 | 02-001-06-92-04-02-05-01 | APOYO E INCENTIVO A LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA CORRUPCION EN LA CIUDAD DE CARTAGENA ??? REINTEGROS ICLD |  | 200000000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | Se realizó un evento virtual de socialización del proyecto premios Piedrahita con la ciudadanía con la participación de 50 personas
[22 empty] | Proceso de formacion y acompañamiento a la investigacion en control social | 1 | 0% |  |  | 0 | 210 | 0 | [9 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | En el proceso de realización de encuentros se identifican aliados, se diseña una estrategia de comunicación, se determinan las veedurías activas en la ciudad de Cartagena y se hace reunión de socialización, además de un proceso de un proceso de formación con el apoyo PDP del canal del dique y zona costera
[22 empty] | Realizacion de encuentros ciudadanos | 3 | 0% |  |  | 0 | 210 | 0 | [9 empty] | 3 | 0 | [5 empty] | Se iniciaron acercamientos con la universidad de los Andes para diseñar una propuesta técnica
[22 empty] | Otorgamiento de 3 premios y Clausura | 8 | 0% |  |  | 0 | 210 | 0 | [9 empty] | 8 | 0 | [5 empty] | Se iniciaron acercamientos con la universidad de los Andes para diseñar una propuesta técnica que permita otorgar el premio Jorge Piedrahita
[17 empty] | 70.02% | [7 empty] | 39.48% | 40.62% | [8 empty] | 2187265344 | 788295006.603 | 36.04%
Note on K1: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on T1: Raquel Manrique Ramos: