## PA ALHCN 2021
PLAN DE DESARROLLO LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DICIEMBRE 2021
PILAR | LÍNEA ESTRATÉGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | META PRODUCTO | Indicador de Producto | PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO | VALOR PAGADO | PENDIENTE DE PAGO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | ACCIÓN | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | PROGRAMACIÓN META A 2023 | PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD | EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 2021 | ACUMULADO PROGRAMACION META 2021 - 2022 | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Porcentaje de avance 2021 | Porcentaje de avance Cuatrenio | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva 2021 (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | OBSERVACIONES
RESILIENTE | PARA VIVIR MEJOR, SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD |  | 0 |  | LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES | N/A | Número de jornadas en actividades de restauración, recuperación y creación de entornos verdes en la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 10 jornadas de actividades encaminadas a la restauración, recuperación y creación de entornos verdes en la localidad. | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | N/A | 100% | 60% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE RECUOERACION DE 16 MIL METROS LINEALES DE ESPACIO PUBLICO DE ZONA DE BAJA MAR DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CAROBE NORTE POR LO ANTERION ES TRANSVERSO A LO EJECUTADO EN DICHA ACTIVIDAD
[7 empty] | LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES | [21 empty] | 100% | 60%
[5 empty] | FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | N/A | Número de actividades ambientales en reforestación con participación de población diferencial de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8 actividades ambientales en reforestación con participación de población diferencial de la localidad | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | N/A | 100% | 50% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE RECUOERACION DE 16 MIL METROS LINEALES DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CAROBE NORTE POR LO ANTERION ES TRANSVERSO A LO EJECUTADO EN DICHA ACTIVIDAD
[6 empty] | N/A | Número de personas formadas en temas ambientales en las unidades comuneras de gobierno de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | Formar y capacitar a 450 personas en la localidad histórica y del caribe norte en temas ambientales articulando con otros actores interesados en el desarrollo ambiental. | 450 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | N/A | 100% | 26.67% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE PROYECTO DE FORMACION Y CAPACITACION PERSONAS EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN TEMAS AMBIENTALES ARTICULANDO CON OTROS ACTORES INTERESADOS EN EL DESARROLLO AMBIENTAL ZONA URBANA E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA POR LO ANTERION ES TRANSVERSO A LO EJECUTADO EN DICHA ACTIVIDAD
[7 empty] | FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | [21 empty] | 100% | 38.33%
[5 empty] | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL | N/A | Número de campañas de atención y protección animal. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | Realizar 9 campañas de atención y protección animal en vacunación, esterilización y desparasitación. | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | N/A | 100% | 66.67% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE PROYECTO CONSERVACION Y PROTECCION ANIMAL EN NUESTRA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE - ZONA URBANA DEL DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CAROBE NORTE POR LO ANTERION ES TRANSVERSO A LO EJECUTADO EN DICHA ACTIVIDAD
[7 empty] | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL | [21 empty] | 100% | 66.67%
| LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE |  |  |  | Sostenibilidad aprendiendo las normas del espacio público de la Localidad Histórica y del Caribe Norte | N/A | Número de personas formadas en la normas del espacio publico | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Formar a 200 personas en las normas de espacio público en la LHCN | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[5 empty] | Recuperación de espacio público (baja mar) en la Localidad histórica y del caribe norte | N/A | Numero de mts lineales de baja mar recuperados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16000 | recuperar 16.000 mts lineales de baja mar | 16000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | N/A | 100% | 50% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE RECUOERACION DE 16 MIL METROS LINEALES DE ESPACIO PUBLICO EN ZONA DE BAJA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CAROBE NORTE .
[5 empty] | LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | [23 empty] | 100% | 25%
| VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEJORADA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD | Identificar zonas de alto riesgo para proteger la vida de las personas que vivan en dichas zonas y tomar decisiones | Numero de zonas de alto riesgo le la LHCN identificadas | Implementación PROYECTO COMUNIDADES MENOS VULNERABLES A TRAVES DE LA GESTION DEL RIESGO EN ZONA INSULAR O URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 500000000 | 500000000 | 0 | 2021-10-11 | 2021-11-11 | 2021130010026 | Identificar zonas de alto riesgo para proteger la vida de las personas que vivian en dichas zonas y tomar decisiones |  | Implementación PROYECTO COMUNIDADES MENOS VULNERABLES A TRAVES DE LA GESTION DEL RIESGO EN ZONA INSULAR O URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 6 | Identificar 6 zonas de alto riesgo para proteger la vida de las personas que vivan en dichas zonas y tomar decisiones | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 500000000 | 100% | 66.67% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo asi con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion
[5 empty] | CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD | [23 empty] | 100% | 66.67%
| UNIDOS SALVANDO PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD |  |  |  | FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | Formar y capacitar a personas en la localidad histórica y del caribe norte en temas ambientales articulando con otros actores interesados en el desarrollo ambiental | Número de actividades ambientales en reforestación con participación de población diferencial de la localidad | Implementación PROYECTO DE FORMACION Y CAPACITACION PERSONAS EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN TEMAS AMBIENTALES ARTICULANDO CON OTROS ACTORES INTERESADOS EN EL DESARROLLO AMBIENTAL ZONA URBANA DEL DISTRITO DEL Cartagena de Indias | 334250000 | 133700000 | 200550000 | 2021-12-02 | 2022-03-01 | 2021130010016 | Formar y capacitar a 450 personas en la localidad historica del caribe norte en temas ambientales articulando con otros actores interesados en en tama ambiental | 1. Capacitación Comunitaria en Gestión ambiental a comunidades aledañas al sistema Hídrico de la Localidad 1. 2. Taller para la Formación en Gestión del Riesgo de desastres 3. Taller para la Formación en Gestión Ambiental del Riesgo de desastres 4. Taller sobre conocimientos del Cambio Climático 5. Taller Sobre Preparación y Manejo de Desastres 6. Identificación de Zonas d Alto Riesgo y Creación del Plan de Manejo y Conservación del Medio Ambiente. 7. Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre buenas prácticas ambientales en los centros de vida de la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito. | Implementación PROYECTO DE FORMACION Y CAPACITACION personas en la localidad histórica y del caribe norte en temas ambientales articulando con otros actores interesados en el desarrollo ambiental EN NUESTRA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE - ZONA URBANA DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 0 | 8 actividades ambientales en reforestación con participación de población diferencial de la localidad | 8 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 4 | 334250000 | 100% | 50% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 334250000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 003 SEPIRMBRE 28 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUNION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022 Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 se encuentra en fase de ejecucion en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena y se espera cumplir a un 100% con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion.
[5 empty] | FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | [23 empty] | 100% | 50%
[5 empty] | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL | Realizar campañas de atención y protección animal en vacunación, esterilización y desparasitación. | Número de campañas de atención y protección animal. | Implementación PROYECTO CONSERVACION Y PROTECCION ANIMAL EN NUESTRA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE - ZONA URBANA DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 500000000 | 500000000 | 0 | 2021-09-17 | 2021-11-16 | 2021130010024 | Realizar campañas de atencion y proteccion animal en vacunacion, esterilizacion y desparesitacion |  | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO CONSERVACION Y PROTECCION ANIMAL EN NUESTRA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE - ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 0 | Realizar 9 campañas de atención y protección animal en vacunación, esterilización y desparasitación. | 9 | 3 | 3 |  |  | 3 | 6 | 6 | 500000000 | 100% | 66.67% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo en un 100% correspondiente alvalor absluto a la meta 2020 - 2023 enmarcadas en el en el plan de accion
[5 empty] | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL | [23 empty] | 100% | 66.67%
| DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE | construir, rehabilitar y/o mejorar calles de la localidad histórica y del caribe norte | Número de calles Construidas, rehabilitadas y/o mejoradas | Elaboración DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 700000000 | 700000000 | 0 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 2021130010025 | Construir, rehabilitar y/o mejorer calles de la localidad historica del caribe norte |  | Elaboración DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIAS EN LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 0 | construir, rehabilitar y/o mejorar 53 calles de la localidad histórica y del caribe norte | 53 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 30 | 700000000 | 100% | 56.6% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 700000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | se avanza en estaa Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo de la meta producto en un 100%
[7 empty] | Número de calles Construidas, rehabilitadas y/o mejoradas | Construcción MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 2021-11-10 | 2022-03-09 | 2021130010076 | Construir, rehabilitar y/o mejorer calles de la localidad historica del caribe norte |  | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO de obras de adecuación y obras de construcción en concreto rígido de las vías urbanas de la localidad histórica y dl l caribe norte | 53 | construir, rehabilitar y/o mejorar 53 calles de la localidad histórica y del caribe norte | 53 | 15 | 15 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1000000000 | 35% | 9.434% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 1000000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 002 DE 21 JULIO 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022 Esta Actividad se avanza en estaa Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena
[5 empty] | LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE | [23 empty] | 67.5% | 33.02%
INCLUYENTE | SALVEMOS JUNTOS LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SUPERANDO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD |  |  |  | SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD. | N/A | Número de personas en condición de pobreza extrema, accediendo al sistema de SSS en articulación con el DADIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13136 | 100% de personas en PE vinculadas al Sistema General de SSS en articulación con el DADIS | 13136 | 3300 | 3300 | 3300 | 3236 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 ESPERANDO LA vinculacion al Sistema General de SSS en articulación con el DADIS POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | Numero de capacitaciones de forma virtual o presencial en salud integral a la personas en extrema pobreza en salud integral a la comunidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 10 Capacitaciones de forma virtual o presencial en salud integral a personas en extrema pobreza en salud integral | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 ESPERANDO LA vinculacion al Sistema General de SSS en articulación con el DADIS POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD. | [21 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD. | N/A | Numero de IEO de la localidad beneficiadas con actividades pedagógicas encaminadas en el fortalecimiento de la comunidad estudiantil en los ejes de convivencia, paz e identidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8 IEO de la localidad en los grados de 10 y 11 beneficiadas con actividades pedagógicas encaminadas en el fortalecimiento de la comunidad estudiantil en los ejes de convivencia, paz e identidad | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | 100% | 25% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE PROYECTO DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ PARA LOS MIEMBROS DE JAC Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA LOCAL LHCN DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias COMO MULTI´LICADORES
[7 empty] | EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD. | [21 empty] | 100% | 25%
| UNIDOS POR UNA EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. |  |  |  | EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS) | N/A | Numero de Instituciones educativas beneficiadas con proyectos de energías limpias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 4 instituciones educativa dotadas con proyectos de energías limpias | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | Número de aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológicas y nuevos modelos educativos para la mediación educativa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | Dotar de herramientas tecnológicas y nuevos modelos educativos a 7 instituciones educativas oficiales de la Localidad Histórica y del Caribe Norte | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | N/A | 0% | 28.57% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS) | [21 empty] | 0% | 14.29%
| SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD | N/A | Numero de autoridades locales, institucionales, organizaciones comunitarias y sociales, trabajando en materia de salud y el mejoramiento de las condiciones de vida, en la identificación, priorización de alternativas y soluciones integrales, organizadas y sensibles para los problemas de salud de la localidad Histórica y del caribe Norte articuladas y planeadas con el COPACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Conformación del COPACO para Fortalecer e integrar diferentes organizaciones comunitarias en torno a la solución de problemas de Salud en la Localidad Histórica y del Caribe Norte | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | N/A | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN UN 100 % Conformación del COPACO para Fortalecer e integrar diferentes organizaciones comunitarias en torno a la solución de problemas de Salud en la Localidad Histórica y del Caribe Norte
[6 empty] | N/A | Número de actividades de formación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 6 actividades de formación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N/A | 100% | 33.33% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN UN 100 % F ormación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades para Fortalecer e integrar diferentes organizaciones comunitarias en torno a la solución de problemas de Salud en la Localidad Histórica y del Caribe Norte
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD | [21 empty] | 100% | 66.67%
[5 empty] | VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDBLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | actividades encaminadas al aprendizaje de la detección temprana del cáncer de cérvix y de mama | Número de actividades encaminadas a la reducción de la tasa de Mortalidad relacionadas al cáncer de Cérvix y de mama | Implementación PROYECTO MUJERES FORMADAS PARA LA PROMOCIÓN Y EL APRENDIZAJE DE LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CÉRVIX Y DE MAMA EN ZONA INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 300000000 | 30000000 | 0 | 2021-11-22 | 2022-02-21 | 2021130010012 | 10 activdades encaminadas al aprendizaje de la deteccion temprana del cancer de cervix y de mama | Establecer mecanismos de información, educación y comunicación con pertinencia cultural y otras estrategias para la prevención del cáncer cervicouterino. • Contribuir a la prevención del cáncer de mama en la población femenina de bajos recursos. • Enseñar las maniobras para la autoexploración mamaria para detectar lesiones de las glándulas. • Concientizar de la importancia del autoexamen en la prevención del cáncer de mamas. • Propiciar la participación activa de las mujeres que asisten a los Centros de salud y capacitaciones sobre la prevención del cáncer de mama y cuello cervical. • Estimular el reconocimiento en esas mujeres de factores de riesgo en relación con el cáncer r de mama y cuello uterino. • Propender a la formación de médicos comprometidos con la realidad social considerando al paciente como un ser integrado bio-psico-socio-cultural. Contribuir a la formación de estudiantes de Medicina y Antropología. • Detectar marcadores tumorales del cáncer de mama y cuello uterino. • Fortalecer y coordinar los servicios de salud con el objetivo de brindar una asistencia médica oportuna en el diagnóstico confirmatorio y manejo de lesiones pre neoplásicas y de cáncer cervicouterino y de mamas. • Fortalecer y unificar el registro local de cáncer de mamas y cuello cervical, enfatizando en un sistema de información de cáncer cervicouterino y mamas. | Implementación PROYECTO mujeres formadas para la promoción y el aprendizaje de la detección temprana del cáncer de cérvix y de mama ZONA INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 6 | 10 actividades encaminadas al aprendizaje de la detección temprana del cáncer de cérvix y de mama | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 300000000 | 100% | 60% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 300000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 003 SEPIRMBRE 28 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022 Esta Actividad se avanza en estaa Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo de la meta producto en avanace tecnico de un 100 % y un avance financiero de un 100% noviembre de 2021
[6 empty] | N/A | Número de actividades encaminadas a reducir la tasa de Morbilidad ajustada a pacientes con caries dental en menores de 12 años | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 7 Actividades encaminadas a reducir la tasa de Morbilidad ajustada a pacientes con caries dental en menores de 12 años | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDBLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [21 empty] | 50% | 30%
[5 empty] | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | Adoptar e implementar la política nacional de salud mental y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la localidad | Política nacional de salud mental, y política integral para la prevención y atención del consumo de ustancias psicoactivas adoptada e implementada en la localidad | Fortalecimiento DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS NIÑOS JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA LHCN DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 499250000 | 499250000 | 0 | 2021-11-19 | 2022-02-18 | 2021130010074 | Adoptar e implementar lapolitica nacional de la salud mental y politica integral para la prevencion y atencion del consumo de sustancias Psicoaptivas en la localidad | Contar con mínimo cinco años de experiencia que incluya trabajo comunitario Contar con formación académicas complementarias relacionadas con trabajo social o comunitario y relacionado con la atención de grupos poblacionales. (Mínimo 2) Contar un posgrado en cualquier modalidad académica, relacionado con conocimientos de los servicios de la salud Profesional en psicología con experiencia certificada en actividades de campo y colectivas comunitarias en salud Psicólogo con experiencia en trabajo comunitario y estudios en el abordaje y socialización de la temática de salud mental en la Población objeto. Contar con mínimo una formación académica complementaria relacionadas con el Consumo de sustancias psicoactivas. Trabajadores sociales con experiencia en trabajo comunitario y estudios en el abordaje y socialización de la temática salud mental en la Población objeto. | Implementación PROYECTO del fortalecimiento de la política nacional de salud mental y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en los niños jóvenes y adolescentes | 0 | Adoptar e implementar la política nacional de salud mental y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la localidad | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 499250000 | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 499250000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo en un 100% correspondiente alvalor absluto a la meta 2020 - 2023 enmarcadas en el en el plan de accion
[6 empty] | N/A | Numero de acompañamientos a las IEO para el desarrollo de capacidades en el manejo integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | Realizar 35 acompañamientos a las IEO de la localidad para el desarrollo de capacidades en el manejo integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | N/A | 100% | 28.57% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE PROYECTO DE Fortalecimiento DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS NIÑOS JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA LHCN DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias DE LA ALCALDÍA LOCAL LHCN DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias
[6 empty] | N/A | Número de acciones tendientes a fortalecer la atención integral de las personas con diagnostico positivo de COVID 19, epilepsia, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Acompañamiento a las IPS de salud mental de la localidad para el desarrollo de capacidades tendientes a fortalecer la atención integral de las personas con diagnostico positivo de COVID 19, epilepsia, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [21 empty] | 100% | 42.86%
[5 empty] | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR. | N/A | Número de acciones encaminadas a disminuir la Tasa de fecundidad de 10 a 19 años de edad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | Realizar 8 campañas encaminados a la prevención de embarazos en LAS IEO para adolescentes en la Localidad | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | Número de acciones encaminadas a erradicar la trasmisión materno - perinatal de VIH - Sífilis y Hepatitis B y C. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8 Campañas en prevención de la ETS en las IE de la Localidad | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A | 100% | 25% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE PROYECTO DE MUJERES FORMADAS PARA LA PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO ZONA INSULAR O URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias
[6 empty] | N/A | Numero de estrategias intersectoriales para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Implementar 1 estrategia intersectorial para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la adopción de las rutas integrales de atención en salud sexual y reproductiva | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | N/A | 100% | 100% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE PROYECTO DE MUJERES FORMADAS PARA LA PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO ZONA INSULAR O URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias
[6 empty] | N/A | Movilización Social alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de derechos en salud de las personas víctimas de VBG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 una movilización social anual alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de derechos en salud de las personas víctimas de VBG | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | mujeres formadas para la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de genero | Número de mujeres formadas para la promoción de sus derechos y la igualdad de Genero | Implementación PROYECTO MUJERES FORMADAS PARA LA PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO ZONA INSULAR O URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 394990000 | 394990000 | 0 | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 2021130010014 | 300 mujeres formadas para la programacion de derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de derechos |  | Implementación PROYECTO mujeres formadas para la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género ZONA INSULAR O URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 285 | 300 Mujeres formadas para la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de genero | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 100 | 100 | 180 | 394990000 | 100% | 60% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 394990000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada EN UN 100% en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo asi con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion
[6 empty] | N/A | Número de actividades encaminadas al Fortalecimiento de la Red Local de Prevención de las Violencias contra las mujeres y respeto por la diversidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Realizar 2 actividades encaminadas al Fortalecimiento de la Red Local de Prevención de las Violencias contra las mujeres y respeto por la diversidad. | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR. | [21 empty] | 60% | 30.83%
[5 empty] | SALUD Y AMBITO LABORAL | N/A | Tasa de accidentalidad en el trabajo en la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Reducir la tasa de accidentalidad en los trabajadores de la localidad | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | N/A | 100% | 50% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE |  | N/A | N/A | N/A | Esta actividad es viinculada Y Articular con la ARL del distrito acciones de PyP para el personal de localidada las capacitacuones por la ARL SURA VIGENCIA 2021 Reducir la tasa de accidentalidad en los trabajadores de la localidad
[6 empty] | N/A | Numero de sinergias y planes de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por parte de la ARL a los funcionarios de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Articular con la ARL del distrito acciones de PyP para el personal de localidad | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | N/A | 100% | 50% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE |  | N/A | N/A | N/A | Esta actividad es viinculada Y Articular con la ARL del distrito acciones de PyP para el personal de localidada las capacitacuones por la ARL SURA VIGENCIA 2021 Reducir la tasa de accidentalidad en los trabajadores de la localidad
[6 empty] | N/A | Número de intervenciones colectivas ARL, Distrito y alcaldía local pro pendientes a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la localidad en cada una de sus sedes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Mejorar las condiciones laborales del personal vinculado a la localidad | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | N/A | N/A | 50% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE |  | N/A | N/A | N/A | Esta actividad es viinculada Y Articular con la ARL del distrito acciones de PyP para el personal de localidada las capacitacuones por la ARL SURA VIGENCIA 2021 Reducir la tasa de accidentalidad en los trabajadores de la localidad
[7 empty] | SALUD Y AMBITO LABORAL | [21 empty] | 100% | 50%
| VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. |  |  |  | ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | escenarios deportivos adecuados y mejorados | Numero de escenarios deportivos adecuados y mejorados | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 700000000 | 700000000 | 0 | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 2021130010027 | Escenarios deportivos adecuados y mejorados |  | Elaboración DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 0 | 10 escenarios deportivos adecuados y mejorados | 10 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 6 | 700000000 | 100% | 60% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 700000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 002 DE 21 JULIO 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022Esta Actividad ACUERDO 002 DE 21 JULIO 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo asi con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion
[7 empty] | Numero de escenarios deportivos adecuados y mejorados | Construcción MANTENIMIENTOS ADECUACIONES REPARACIONES DE CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES EN LA ZONA INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 376674335 | 376674335 | 0 | 2021-10-23 | 2022-02-25 | 2021130010079 | Escenarios deportivos adecuados y mejorados |  | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO de mantenimientos adecuaciones reparaciones de canchas deportivas y parques de la localidad histórica y del caribe norte | 10 | 10 escenarios deportivos adecuados y mejorados | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 376674335 | 100% | 30% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 376674335 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo con un 100% de avance tecnico y un 100% en avance finaciero en la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion
[7 empty] | ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [21 empty] | 100% | 45%
[5 empty] | LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS | núcleos de escuelas de formación deportiva reconocidas, identificados, actualizados y dotados | Número de núcleos de escuela de formación con reconocimiento identificados, actualizados y dotados | Fortalecimiento DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCUELA DEL DEPORTE EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 334250000 | 334250000 | 0 | 2021-12-02 | 2022-02-01 | 2021130010080 | Nucleos de escuelas de formacion deportiva reconocidas, identificados, actualizados y dotados, | 1. ATENCIÓN MEDICA: (Actividades de tipo asistencial y preventivo) Actividad 2. ATENCIÓN NUTRICIONAL: (Actividades de tipo asistencial y preventivo). 3. DESARROLLO SOCIO AFECTIVO: (actividades de tipo asistencial y educativo). Desarrollados en: NIVEL I ESTIMULACIÓN MOTRIZ: Dirigido a niños entre los 6 Y 12 años. Actividades: NIVEL II INICIACIÓN AL DEPORTE: Dirigido a niños entre los 7 y 12 años. Actividades: NIVEL III FUNDAMENTACIÓN DEPORTIVA Dirigido a niños y jóvenes entre los 9 y 12 año NIVEL IV ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA Dirigido a jóvenes entre los 13 y 19 años. Actividades: TALLERES: dentro de las horas de instrucción física, se orientarán talleres mediante actividades lúdicas de deporte, recreación y educación física, con los instructores y sus ayudantes. La propuesta pedagógica y curricular formulada en la Ley 115 de 1.994, en la Ley 181 del deporte y en la Ley 934, nos lleva a una nueva visión de la educación física, el deporte, la actividad física, a un cambio en las actividades diarias, avanzando hacia un proceso dinámico y abierto sobre las dimensiones del desarrollo integral humano bajo el fundamento del deporte, relacionando lla práctica del ejercicio físico con buen estado de salud y el buen uso del tiempo libre | Implementación PROYECTO formación deportiva para los dirigentes deportivos, cívicos, entrenadores, monitores deportivos, deportistas, y licenciados de educación física de la localidad histórica y del caribe norte | 0 | 20 núcleos de escuelas de formación deportiva reconocidas, identificados, actualizados y dotados | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 334250000 | 100% | 50% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 334250000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 003 SEPIRMBRE 28 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022 Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo con un 100 % de avance tecnico y un 100 % en avance finaciero en la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion
[7 empty] | LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS | [21 empty] | 100% | 50%
[5 empty] | HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | N/A | Número de personas beneficiadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850 | 850 personas beneficiadas | 850 | 250 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, IDER |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | Nùmero de clubes deportivos comunales en actividades devortivas . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 30 clubes deportivos comunales en actividades devortivas | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, IDER |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | [21 empty] | 0% | 0%
| SALVEMOS JUNTOS EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE. | Implementación de proyectos apoyando el impulso de Grupos culturales de la localidad. | Número de proyectos en el impulso y creación de Grupos culturales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ND | Implementación de (3) proyectos apoyando el impulso de Grupos culturales de la localidad. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , IPCC. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE. | [21 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD. | N/A | Numero de espacios para las artes y la cultura con adecuación y mejoramiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3 espacios para las artes y la cultura con adecuación y mejoramiento | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , IPCC. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD. | [21 empty] | 0% | 0%
CONTINGENTE | DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD |  |  |  | MUJERES CON AUTONOMIA ECONÒMICA | N/A | Número de mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | 400 Mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial | 400 | 100 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | N/A | 10% | 2.5% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de la mujer |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE Proyecto de Capacitación a los Habitantes (Mujeres) de la Localidad Histórica y del Caribe Norte en Emprendimiento y Encadenamiento Productivo Incorporando el Enfoque Diferencial en el Distrito de Cartagena de Indias DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CAROBE NORTE POR LO ANTERION ES TRANSVERSO A LO EJECUTADO EN DICHA ACTIVIDAD
[6 empty] | mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial | Número de mujeres participando en procesos de empleabilidad en estado de vulnerabilidad | Implementación del Proyecto de Capacitación a los Habitantes (Mujeres) de la Localidad Histórica y del Caribe Norte en Emprendimiento y Encadenamiento Productivo Incorporando el Enfoque Diferencial en el Distrito de Cartagena de Indias | 500000000 | 500000000 | 0 | 2021-09-04 | 2021-11-02 | 2021130010015 | Mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial |  | Implementación PROYECTO Capacitar a los habitantes (mujeres) de la localidad histórica y del Caribe norte en emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial | 0 | 30 Mujeres participando en procesos de empleabilidad en estado vulnerabilidad | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 500000000 | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada Y CUMPLIENDO COM UN 100% la ZONA URBANA e INSULAR de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo asi con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion
[7 empty] | MUJERES CON AUTONOMIA ECONÒMICA | [21 empty] | 55% | 51.25%
[5 empty] | FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR | Formar jóvenes en arte y oficio en la localidad histórica y del caribe norte | Número de Jóvenes formados en arte y oficio. | Aplicación PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA ZONA INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 500000000 | 500000000 | 0 | 2021-11-09 | 2022-02-08 | 2021130010020 | 150 jovenes |  | Aplicación PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN ZONA INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 500 | Formar 600 jóvenes en arte y oficio en la localidad histórica y del caribe norte | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500000000 | 100% | 25% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 003 SEPIRMBRE 28 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022 Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 se encuentra en fase de ejecucion en la ZONA INSULAR con una avances tecnico del 100 % y un avance financiero del 100% en la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena y se espera cumplir a un 100% con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion.
[7 empty] | FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR | [21 empty] | 100% | 25%
[5 empty] | EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD | N/A | Numero de ferias para impulsar el emprendimiento como mecanismo de promoción empresarial en la LHCN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Implementar 2 ferias para impulsar el emprendimiento como mecanismo de promoción empresarial en la LHCN | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | Capacitar a personas en emprendimiento y empresarismo | No. de personas formadas en Emprendimiento y Empresarismo | Implementación DEL PROYECTO EMPREDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 500000000 | 500000000 | 0 | 2021-09-04 | 2021-11-02 | 2021130010017 | Capacitar 100 personas en emprendimiento y empresarismo |  | Implementación PROYECTO Capacitar a los habitantes de la localidad histórica y del Caribe norte en emprendimiento y empresarismo | 200 | Capacitar a 500 personas en emprendimiento y empresarismo | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500000000 | 100% | 60% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada Y CUMPLIENDO EN UN 100 % en la ZONA URBANA e INSULAR de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo asi con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion
[6 empty] | Crear y Fortalecer Unidades productivas con capital semilla | Número de unidades productivas creadas y fortalecidas con capital semilla | Implementación PROYECTO CREAR Y FORTALECER UNIDADES PRODUCTIVAS CON CAPITAL SEMILLA PARA LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 500000000 | 500000000 | 0 | 2021-11-09 | 2022-02-08 | 2021130010013 | Crear unidades productivas con capital semilla |  | Implementación PROYECTO Crear y Fortalecer Unidades productivas con capital semilla para la población de la localidad histórica y del caribe norte | 10 | Crear y Fortalecer 10 Unidades productivas con capital semilla | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 500000000 | 100% | 60% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 003 SEPIRMBRE 28 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022 LICITACION PUBLICA CONTRATO POR UN VALOR DE 1,999,554,950.oo DISTRIBUIDOS ASI APLICACIÓN DE PROYECTO PARA PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN MAYOR, JUVENIL, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LA ZONA INSULAR Y CONTINENTAL DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS UN AVANCE DEL 100%
[7 empty] | EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD | [21 empty] | 100% | 40%
[5 empty] | LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO | N/A | No de ferias de negocios realizadas en la localidad que incentiven el turismo y el fortalecimiento de emprendimientos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Realizar 3 ferias de negocios realizadas en la localidad que incentiven el turismo y el fortalecimiento de emprendimientos. | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Camara de comercio, Procuraduria. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO | [21 empty] | 0% | 0%
TRANSPARENTE | PARA VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA |  |  |  | GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE | N/A | Numero modelo integral de planeación y gestión implementados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ND | 1 modelo integral de planeación y gestión implementados | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | N/A | 100% | 100% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte |  | N/A | N/A | N/A | PROYECTO DE MODERNIZACION ( PROCESO Y PROCEDIM IENTO S modelo integral de planeación y gestión implementados APOYO DE LA SECRETARIA GENERAL Y TALENTO HUMANO
[7 empty] | GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE | [21 empty] | 100% | 100%
| ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD |  |  |  | MI LOCALIDAD MAS SEGURA | frentes de seguridad fortalecidos con la instalación de herramientas tecnológicas | Numero de frentes de seguridad fortalecidos con herramientas tecnológicas en la localidad histórica y del caribe norte | Aplicación PROMOCION A EL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN A FRENTES DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 700000000 | 560000000 | 140000000 | 2021-10-12 | 2021-12-31 | 2021130010021 | Frentes de seguridad fortalecidos con la instalacion de herramientas tecnologicas |  | Aplicación PROMOCION a el Fortalecimiento y capacitación a frentes de seguridad de la localidad histórica y del caribe norte | ND | 8 frentes de seguridad fortalecidos con la instalación de herramientas tecnológicas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 700000000 | 100% | 50% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 700000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 003 SEPIRMBRE 28 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022 Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 se encuentra en fase de ejecucion en la ZONA URBANA con una avances tecnico del 100 % y un avance financiero del 100% en la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena y se espera cumplir a un 100% con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion.
[7 empty] | MI LOCALIDAD MAS SEGURA | [21 empty] | 100% | 50%
| CULTURA CIUDADANA PARA LA CULTURA Y LA PAZ |  |  |  | SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA | talleres de formación en convivencia y paz de las JAC y los funcionarios de la alcaldía local LHCN | No de talleres de formación en convivencia y paz de las JAC y funcionarios de la alcaldía local en la LHCN | Implementación PROYECTO DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ PARA LOS MIEMBROS DE JAC Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA LOCAL LHCN DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 600000000 | 600000000 | 0 |  |  | 2021130010022 | Talleres de formacion en convivencia y paz de la JAC y funcionarios de la localidad de la alcaldia LHCN |  | Implementación PROYECTO de formación en convivencia y paz para los miembros de JAC y los funcionarios de la alcaldía local LHCN | 12 | 15 talleres de formación en convivencia y paz de las JAC y los funcionarios de la alcaldía local LHCN | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 600000000 | 100% | 26.67% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 600000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 fue realizada EN UN 100% en la ZONA URBANA de la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena cumpliendo asi con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion
[7 empty] | SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA | [21 empty] | 100% | 26.67%
| PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Dotación de capacidades y logística los procesos propios de la LHCN | Dotar de capacidades y logística los procesos propios de la LHCN | Implementación DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL A LAS SEDES DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 100000000 | 100000000 | 0 | N/A | N/A | 2021130010108 | N/A |  | Implementación PROYECTO mejoramientos a las sedes donde funciona a las oficinas de la localidad histórica y del caribe norte | NA | Dotación de capacidades y logística los procesos propios de la LHCN | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100000000 | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A | N/A | N/A | ACUERDO 003 SEPIRMBRE 28 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022 AVANCE DE 100% PAG0 AL CULMINAR LA EJECUCION DEL PROYECTO
[7 empty] | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [21 empty] | 100% | 100%
| FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR LA LOCALIDAD |  |  |  | FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD | campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad | Numero de campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad | 6 | 6 campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | N/A | 100% | 66.67% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de hacienda |  | N/A | N/A | N/A | PROYECTO VINCULADO CON SECRETETARIA DE HACIENDA CAMPAÑAS PARA EL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL
[7 empty] | FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD | [21 empty] | 100% | 66.67%
EJE TRANSVERSAL | LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA |  |  |  | FORTALECIMIENTO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA | proyectos productivos, que incluyan capital semilla o dotación, de menajes, o materiales | Número de proyectos desarrollados para la generación de ingresos de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera | Ampliación PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOSQUE INCLUYAN CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE EN POBLACIÓN NEGRA AFROCOLOMBIANA RAIZAL EN ZONA INSULAR O URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 500000000 | 500000000 | 0 | 2021-11-11 | 2022-02-02 | 2021130010023 | 5 proyectos productivos, que incluyan capital, semilla o dotacion de menajes o materiales |  | Aplicación PROMOCION DEL EMPRENDIMIEN A proyectos productivos, que incluyan capital semilla en especie en Población Negra, Afrocolombiana, Raizal EN ZONA INSULAR O URBNA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 0 | 5 proyectos productivos, que incluyan capital semilla o dotación, de menajes, o materiales | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 500000000 | 100% | 40% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 003 SEPIRMBRE 28 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022LICITACION PUBLICA CONTRATO POR UN VALOR DE 1,999,554,950.oo DISTRIBUIDOS ASI APLICACIÓN DE PROYECTO PARA PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN MAYOR, JUVENIL, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LA ZONA INSULAR Y CONTINENTAL DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
[7 empty] | FORTALECIMIENTO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA | [21 empty] | 100% | 40%
| LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE POR EL DERECHO DE LAS MUJERES |  |  |  | MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER | N/A | Número de mujeres formadas en liderazgo femenino social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 50 formadas en liderazgo femenino social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | Organizaciones sociales de mujeres con enfoque en acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 4 Organizaciones sociales de mujeres con enfoque en acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER | [21 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES | N/A | Número de personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 100 personas que participan en acciones afirmativas encaminadas a prevenir y disminuir las diferentes formas de violencia contra las mujeres | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | Número de acciones de prevención de las diferentes formas de violencia contra la discriminación y xenofobia hacia las niñas y mujeres provenientes de Venezuela de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 10 acciones afirmativas de prevención de las diferentes formas de violencia contra la discriminación y xenofobia hacia las niñas y mujeres provenientes de Venezuela de la localidad | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES | [21 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE LIBRE DE CULTURA MACHISTA | N/A | IEO de la Localidad Libres de sexismo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 10 IEO de la localidad con cátedra integral de (libre de sexismo) | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | Realización de campañas en localidad encaminada a desarrollar el cuidado y trasformación de estereotipos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 campaña masiva encaminada y sostenible a desarrollar el cuidado y trasformación de estereotipos | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE LIBRE DE CULTURA MACHISTA | [21 empty] | 0% | 0%
| INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. |  |  |  | COMPROMETIDOS CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA | N/A | No. de padres, madres y cuidadores formados en el desarrollo de entornos protectores | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Formar 200 padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 5 años en acciones que promuevan el desarrollo de entornos protectores | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | COMPROMETIDOS CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA | [21 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA | N/A | Número de rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a niños, niñas y adolescentes en mendicidad, atención a niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Mantener las cuatro (4) rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a y niños, niñas y adolescentes en CIETI. mendicidad, atención a iños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, CEITE. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | No. de Padres de Familia beneficiados con la oferta/No de padres de familia proyectados para ser atendidos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 | Participación de 130 padres de familia de los NNA de la oferta institucional con niños en situación de trabajo infantil | 130 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | Número de acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Mantener las cuatro (4) acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, CEITE. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA | [21 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS | N/A | Número de niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115 | 130 niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación | 130 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | N/A | 100% | 23.08% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte |  | N/A | N/A | N/A | CONFORMACION Y POSECION DE LOS CONSEJEROS DE JUVENTUD LOCAL PARA TRABAJAR POR LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD EN NUESTRA LOCALIDAD
[7 empty] | LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS | [21 empty] | 100% | 23.08%
[5 empty] | FORTALECIMIENTO FAMILIAR | N/A | Número de Familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 50 familias que participan en acciones afirmativas de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adloescentes | 50 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[6 empty] | N/A | No. de NNA haciendo Prevención/No NNA capacitados no de padres de familia haciendo Prevencion / No padres de familia capacitados. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 50 NNA y padres de familia capacitados en la prevención del Trabajo Infantil | 50 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | FORTALECIMIENTO FAMILIAR | [21 empty] | 0% | 0%
| JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA | N/A | Número de jóvenes formados en arte y oficio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 560 | 600 jóvenes formados en arte y oficio | 600 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, SENA. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA | [21 empty] | 0% | 0%
| EN LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES |  |  |  | ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES | N/A | Número de familiares y cuidadores capacitados en buen trato al adulto mayor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 220 | 250 familiares y cuidadores capacitados en buen trato al adulto mayor | 250 | 100 | 50 | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participoacion. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES | [21 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES | N/A | Número de campañas para el rescate de los derechos de nuestros adultos mayores | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 20 Campañas para el rescate de los derechos de nuestros adultos mayores | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participoacion. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES | [21 empty] | 0% | 0%
| TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | procesos de formación a los cuidadores y familias de personas con discapacidad | Número de personas familias y comunidad formadas para la atención de las personas con discapacidad. | Implementación PROYECTO CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y APOYO A CUIDADORES Y FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 500000000 | 500000000 | 0 | 2021-11-29 | 2022-01-28 | 2021130010018 | 3 procesos de formacion a los cuidadores y familias de personas con discapacidad | 1.Capacitar en artes y oficios, la población con discapacidad en la localidad. 2. Desarrollar talleres que le permita a las familias las personas con discapacidad y a sus cuidadores manejar de manera adecuada las redes sociales con el objetivo de incrementar sus ventas en funcion al emprendimientpomdesarrollado. 3.Capacitar en las nociones básicas para desarrollar un emprendimiento a las personas beneficiadas. 4. Suministrar un capital semilla a los beneficiados a fin de impulsar su emprendimiento. 5. Capacitar a los beneficiados en el manejo de sus deberes y sus derechos, así como de las entidades pertinentes a acudir ante la vulneración de alguno de ellos. 6. Brindar a los beneficiados del proyecto herramientas socio emocionales para la adecuada convivencia en el hogar. | Implementación PROYECTO capacitación formación y apoyo a cuidadores y familias de personas con discapacidad | 3 | 3 procesos de formación a los cuidadores y familias de personas con discapacidad | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 500000000 | 100% | 33.33% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | ACUERDO 003 SEPIRMBRE 28 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA L ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CCARIBE NORTE DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS PARA LA ASUSCION DE COMPROMISOS CON CARGOS A PRSUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL TIEMPO 2022 Esta Actividad correspondinete a la vigencia 2021 se encuentra en fase de ejecucion en la ZONA URBANA E INSULAR con una avances tecnico del 100 % y un avance financiero del 100 % en la localidad Historica y del Carine Norte del Distrito de Cartagena y se espera cumplir a un 100% con la meta programada en cada una de sus acciones encaminadas en el plan de accion.
[7 empty] | GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | [21 empty] | 100% | 33.33%
[5 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | N/A | Implementar Alianzas con Entidades gubernamentales y no gubernamentales para el cumplimiento de objetivos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 2 alianzas para lograr la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad de la localidad | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | N/A | 100% | 50% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participacion. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE PROYECTO CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y APOYO A CUIDADORES Y FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de IndiasLOCALIDAD HISTORICA Y DEL CAROBE NORTE POR LO ANTERION ES TRANSVERSO A LO EJECUTADO EN DICHA ACTIVIDAD
[7 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | [21 empty] | 100% | 50%
[5 empty] | ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN. | N/A | Consolidar Asociaciones acorde a la tipología de discapacidad en la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 4 organizaciones de personas con discapacidad con la misma tipología para consolidarlas en el marco de la libre asociación. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 100% | 25% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participacion. |  | N/A | N/A | N/A | CONFORMACION DE COMITE DE DISCAPACIDAD DE LA LOCA.LIDAD HISTORICA Y DEL CARIBR NORT ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE PROYECTO CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y APOYO A CUIDADORES Y FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de IndiasLOCALIDAD HISTORICA Y DEL CAROBE NORTE POR LO ANTERION ES TRANSVERSO A LO EJECUTADO EN DICHA ACTIVIDAD
[7 empty] | ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN. | [21 empty] | 100% | 25%
[5 empty] | COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL | N/A | No de Comité local de Discapacidad Conformado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 Comité local de discapacidad de la localidad, conformado y promoviendo los Derechos de las personas con discapacidad | 1 | 1 | ¦ |  |  | ¦ | ¦ | ¦ | N/A | 100% | 100% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participacion. |  | N/A | N/A | N/A | CONFORMACION DE COMITE DE DISCAPACIDAD DE LA LOCA.LIDAD HISTORICA Y DEL CARIBR NORT ESTA ACTIVIDAD ESTA VINCULA DA A PROYECTO DE PROYECTO CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y APOYO A CUIDADORES Y FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de IndiasLOCALIDAD HISTORICA Y DEL CAROBE NORTE POR LO ANTERION ES TRANSVERSO A LO EJECUTADO EN DICHA ACTIVIDAD
[7 empty] | COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL | [21 empty] | 100% | 100%
| DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO. |  |  |  | DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO | N/A | Números de procesos de formación y acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 7 procesos de formación y acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participoacion. |  | N/A | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD NO FUE PROGRAMADA NO SE LE ASIGNO RECURSOS O PROYECTOS PARA LA VIEGENCIA 2021 POR LO TANTO EL AVANCE ES 0
[7 empty] | DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO | [21 empty] | 0% | 0%
[28 empty] | AVANCE PORCENTUAL METAS PLAN DE DESARROLLO AÑO 2021 | 56.74%
[28 empty] | AVANCE PORCENTUAL METAS PLAN DE DESARROLLO EN EL CUATRIENIO |  | 31.9%