## Plan de Acción OAGRD 2021
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
GESTION DEL RIESGO
PLAN DE ACCION 2021
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION OAGRED CORTE JUNIO 30 DE 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | AVANCE META BIENESTAR A JUNIO 30 DEL 2021 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2021 | META PRODUCTO EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2021 | META ACUMULADA A JUNIO 2021 | AVANCE META PRODUCTO 2021 | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | % AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | ACTIVIDADES DEL PROYECTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2021 | ACTIVIDADES DEL PROYECTO EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2021 | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |  | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2021 | META PRODUCTO EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2021 | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCION PPTAL | Observación Relación de Evidencias A 31 DE MARZO DE 2021 | Observación Relación de Evidencias A 30 DE JUNIO DE 2021 | OBSERVACION INDICADOR META BIENESTAR A 30 DE JUNIO DE 2021
RESILIENTE | GESTION DEL RIESGO | Inversión territorial per cápita en el sector (miles de pesos) | ND | Inversión promedio per cápita Distrital para la prevención de desastres | 3693 | Conocimiento del Riesgo | Estudio ajustado y actualizado | 1 | 1 Plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado | 1 | 0.25 | 25% | 10% | 6% | 16% | 16% | 41% | 38.67% | AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010035 | Aumentar el nivel de conocimiento de comunidad en general sobre la Gestión del Riesgo de Desastre en el Distrito de Cartagena de Indias, ajustado a las nuevas condiciones físicas, poblacionales, ambientales, culturales y socioeconómicas con miras a un desarrollo sustentable y resiliente de la ciudad | Actualizar y ajustar Plan Distrital de Gestión del Riesgo | 1 | 10% | 6% | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 | OAGRD | 1028736 | 0 | FERNANDO ANTONIO ABELLO RUBIANO | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 40000000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-01-01 02-070-06-95-01-04-01-01 | 10% | 6% | 777342687 | 15757976.35 |  | Se realizó reunión para revisar los ajustes que se ha hecho hasta al momento en la etapa de pre-diagnostico, se vuelve a enviar las solicitudes a las diferentes dependencias del distrito. Se asigna funciones al área de conocimiento sobre las amenazas a cada uno de los ingenieros y arquitectos, para evaluar los estudios que se encuentra hasta el momento y analizar la vulnerabilidad física y social de cada uno de ellos. Se asigna las funciones al área de reducción para evaluar las acciones de mitigación en cada uno de los fenómenos amenazantes en el distrito de Cartagena.se anexa correo electrónico de la asignatura. | 1. Se realiza esquema de mesa de trabajo y se reasigna funciones especificas para el avance de identificación en materia de REDUCCION DEL RIESGO, para el plan anexo copia de asistencia. 2. Se realizo monitoreo de los sitios afectados por diapirismo de lodos como fue: Membrillal y Rodeo, también se hizo conversatorio y reunión virtual con la Universidad de Cartagena sobre las áreas afectadas del distrito en el fenómeno amenazante con el profesor Guilliam Barbosa y grupo técnico del area de conocimiento del riesgo. 3. Se inicia estudio de vulnerabilidad física en el territorio por el fenómeno amenazante de inundación en los puntos críticos de las tres localidades del distrito de Cartagena, se realizó: • Capacitación a los COMBAS sobre la toma de muestra y monitoreo en la zona de influencia, así como socialización del formato a utilizar. • Identificación en campo del punto críticos por inundación, la toma de preliminar y señalización de las medidas a tomar. • Informe de la cota de inundación de la toma preliminar de los puntos críticos número de informe INF-GCR-301-21. | La ejecución de recursos a 30 de junio del 2021 está en $3.798.839.541,64 la cual tiene un impacto en todos los habitantes del distrito de Cartagena, cuya población según Dane es 1.028.736 dando una inversión per capita de $3.693. Esta ejecución tuvo incidencia en la reconstrucción del puente de crespo y santamaria, los equipos para la sala de crisis, en los damnificados de las diferentes olas invernales acaecidas en el Cartagena y atendidas por la OAGRD, el personal contratado en los diferente proyectos que desarrolla la línea estratégica de gestión del riesgo, la adquisición de elementos como fortalecimiento institucional, adquisiciones de equipos que sirven a los comites barriales de emergencias como primeros respondientes, adquisición de ayudas de emergencias alimentaria y no alimentaria, entre otros.
[22 empty] | Adquisición de elementos técnicos y tecnológicos para el fortalecimiento de la sala de crisis correspondiente a la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres | 12 | 16 | 18 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 1028736 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 140000000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-01-01 | 16 | 18 | 1437500000 | 730442329.96 |  | Se expidio por parte de la dirección de presupuesto distrital CDP No. 32 del 16 de febrero de 2021 por valor de $107.250.866,94 este proceso fue remitido desde el 19 de febrero a la UAC y el 4 de marzo fue ajustado por tema de la TRM y una tasa deportiva para 2021 y el 5 de marzo nuevamente se remitio a la oficina de apoyo logístico para visto bueno. Apoyo logístico informo que es necesario para su tramite tener el visto bueno inicialmente de la oficina de informática para de está forma poder proceder, por lo cual se efectuo reunión el 30 de marzo del 2021 en la OAGRD, donde funcionarios de informática recomendaron realizar unos ajustes en el simulador del software,los cuales fueron acatados. Se expidio por parte de la dirección de presupuesto distrital CDP No. 33 del 16 de febrero de 2021 y RP 265 del 24/02/2021 a nombre de FERRICENTROS , se encuentra en estos momentos en tramite ante almacen (apoyo logístico) para su respectivo ingreso | Se adquirieron (PC) para el fortalecimiento institucional de la OAGRD mediante CDP 32 de fecha 16/02/2021 por valor de $107,250,866,94 y se suscribio orden de compra No. 69995 "HARDWARE ASESORIA SOFTWARE LTDA mediante RP 580 de fecha 31/05/2021 por valor de $24,784,236. Orden de compra 70002 "NUEVA ERA SOLUCIONES SAS" adquisición de computadores portátiles para el fortalecimiento institucional de la OAGRD mediante CDP 32 y RP 581 de fecha 31/05/2021 por valor de 22,540,747. Orden de compra 70362 "GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS" adquisición de elementos tecnológicos (TV) para el fortalecimiento de la OAGRD mediante CDP 32 y RP 591 de fecha 08/06/2021 por valor de $9,369,708. Orden de compra 70850 "UT SOFT IG 3" adquisición de licencias (software) para el fortalecimiento de la OAGRD mediante CDP 32 y RP 599 de fecha 17 de junio del 2021 por valor de $35,617,986,96
[22 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales ydeapoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo del desastre | 32 | 26 | 15 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 50 | 41 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 1026950000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-01-01 | 26 | 15 |  |  |  | Se expidio por parte de la dirección de presupuesto distrital CDP No. 5 del 15 de enero de 2021 a través del cual se realizaron 26 ordenes de prestación de servicio entre los que se encuentran profesionales y de apoyo a la gestión | Se realizaron cuatro (4) contratos directos y once (11) adicionales de ordenes de prestación de servicio entre los que se encuentran profesionales y de apoyo a la gestión
[22 empty] | Adquisición de insumos de papelería y materiales para fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres para desarrollar actividades de actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo, dentro del marco del desarrollo del proyecto Ampliación del Conocimiento del Riesgo en Nuestro Territorio Cartagena | 60 items | 60 | 30 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 125 | 107 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 30000000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-01-01 | 60 | 30 |  |  |  | Mediante oficio AMC-OFI-0020843-2021, se envíoa la dirección de apoyo logístico para su tramite respectivo debido a que tienen la delegación contractual, CDP 39 cuyo objeto es:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS., por valor de $28.326.035. | Adquisición de tonner a las firmas Veneplast, Dispapeles SAS, Prointech Colombia SAS y Key Markets SAS para un total de $7.460.020,19 y con Veneplast adquisición de papelería por valor de $8.297.956,16
[7 empty] | Inventarios de asentamientos elaborados | 21 | 20 asentamientos en zona de alto riesgo inventariado | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | O | 0% | 0% |  |  |  |  | Adquisición de vehículo camión con todos los elementos necesarios para adelantar la atención y acciones de la OAGRD, incluido SOAT, mantenimiento y operación sin conductor | 1 | 0 | 0 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 0 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 97000000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-01-01 | 0 | 0 |  |  |  | Con acompañamiento de la UAC se estan proyectando los estudios previos y montando el simulador, se tiene previsto para la segunda semana de abril tener listo los estudios previos para la solicitud de CDP | Por inconvenientes en cuanto al respaldo de los recursos en caja por parte de Hacienda se nos envio oficio AMC-OFI-0045560-2021 de fecha 29 de abril del 2021 y AMC-OFI-0054031-2021 de fecha 18 de mayo del 2021 mediante los cuales se nos informa que se encontraba la caja en deficit y en su momento no podian expedir CDP. Posteriormente se expidio CDP 80 de fecha 11 de junio del 2021 por valor de $197.914.744, actualmente se encuentra en tramite ante la UAC para su proceso contractual
[34 empty] | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 153000000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-01-01
[22 empty] | Contratar mantenimiento de vehiculo OAGRD, SOAT, gasolina | 2 items | 0 | 0 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 0 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 43079138 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-01-01 | 0 | 0 |  |  |  | El tramite de este CDP queda pendiente para el segundo trimestre | Se envio la solicitud de cotización a los diferentes proveedores a fin de obtener la información necesaria para la proyección de los estudios previos y de sector para la realización del mantenimiento del DRON.
[22 empty] | Realizar los censos y caracterizaciones de los asentamientos humanos en zona de alto riesgo del Distrito | 5 | 0 | 0 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 24000 | 0 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 110000000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-01-01 | 0 | 0 |  |  |  | Se realiza capacitación con el departamento de sobre asentamientos y la incorporación a la plataforma del ministerio de vivienda, el cual se estableció los siguientes asentamientos para la incorporación en el distrito de Cartagena. • KENNEDY I • KENEDY II SECTOR PANORAMA • PABLO VI Se realizó identificación de un listado general del asentamiento del distrito con procesos judiciales, emergencias presentadas e invasión de predios de conservación establecidos POT. Se realizó reunión para socializar el inventario de asentamientos del distrito de Cartagena el cual se debe incorpora en la plataforma del ministerio de vivienda con CORVIVIENDA Se realiza capacitación con los funcionarios del área de conocimiento de la oficina distrital de gestión del riesgo. Se inicia la incorporación a la plataforma del inventario de asentamiento de Kennedy del cual tiene proceso judicial: juzgado 2do administrativo rad 13-001-33-33-002-2015. | • Se actualiza listado general de asentamientos del distrito de Cartagena • se realiza recorrido para su identificación en las tres localidades del distrito se anexa: asistencia de los recorridos y listado actualizado. • Se hace la incorporación a la plataforma del ministerio de vivienda del asentamiento Kennedy de la localidad 1 , se anexa soporte INF GCR – 288-21 • Se avanza en el contrato convenio con la cruz roja para la caracterización y modernización de la incorporación de las viviendas para la realización de 6000 censos descritos así: Marlinda 500, Villa Gloria (Boquilla) 200, Nelson Mandela (Villa Corelca) 347, Nelson Mandela (Primavera I) 428, Henequen (Barrio Nuevo) 270, Nelson Mandela (Campo Bello) 330, Olaya Herrera (Zarabanda) 660, Nueva Granada sector Urbanizción e Invasión 665, Nuevo Israel 555, Mirador de Cartagena 680 y Otros requeridos para ajustar el censo final en los sectores ya señalados y caracterizaciones adicionales según las necesidades requeridas (teniendo en cuenta accionesjudiciales que se encuentran en curso y otras en instancias de fallos) y la la situación de salud pública que atraviesa el país y el mundo general desencadenando una crisis a nivel económico y social 1365. Se expidio CDP 71 de fecha 31/05/2021 por valor de $110,000,000
[22 empty] | Suministro de elementos de dotación personal necesarios al personal de la OAGRD y COMBAS para apoyar realización de censos y caracterizaciones de los asentamientos humanos en zona de alto riesgo del distrito | 3 items | 0 | 0 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 550 | 0 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 144450000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-01-01 | 0 | 0 |  |  |  | El tramite de este CDP queda pendiente para el segundo trimestre | Se envio la solicitud de cotización a los diferentes proveedores a fin de obtener la información necesaria para la proyección de los estudios previos y de sector
[7 empty] | Catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado | ND | 1 catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado | 1 | 1 | 0 | 0 | 75% | 75% | 75% | 75% |  |  |  |  | Realización del catalogo de inventario de riesgos tecnologicos del Distrito | 1 | 0 | 75% | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 0 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 62450000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-01-01 | 0 | 75% |  |  |  | Se hace la identificación y catálogo de emergencias incluyendo las de tipo tecnológicas presentas en el distrito de Cartagena así como su publicación el 23 de enero del 2021 y 13 de febrero 2021 este es base para la etapa del diagnóstico general de la etapa de conocimiento: Se capacita a las comunidades sobre los riesgos tecnológicos para así identificar estos riesgos y la construcción del catálogo de este fenómeno amenazante.. | La comisión técnica de gestión de riesgos tecnológicos se reunio el día 01 de junio 2021. Se adjunta acta donde se socializo propuesta de borrados del catálogo de Riesgos Tecnologicos donde se evidencia el surgimiento de los Riesgos Tecnologicos en Colombia y Cartagena, las posibes causas, los tipos de riesgos y eventos que se pueden originar , entre otros. por ende se capacita a las comunidades sobre los riesgos tecnológicos para que puedan identificar los riesgos dentro de su entorno y poder mitigar. El día 24 de junio de la presente vigencia se realizó reunión con funcionarios de la Comisión de Riesgos Tecnológicos del Distrito de Cartagena y se trato sobre las embarcaciones abandonadas en la bahía de Cartagena, las cuales pueden convertirse en riesgos tecnológicos por el mal manejo que se le está dando.
[34 empty] | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 7550000 | Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-01-01
[6 empty] | Reducción del Riesgo | Número de obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres tramitadas | 14 | Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres | Por evento | Por evento | 2 | 3 | 1 | 6 | 100% | 100% | 75% | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2020130010034 | Disminuir la vulnerabilidad en las zonas de alto riesgo en el Distrito de Cartagena | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas de mitigación priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | 2 | 3 | 1 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 1028736 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 300000000 | Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del distrito de Cartagena | 02-119-06-20-01-04-02-01 | 3 | 1 | 434200000 | 31362579.08 |  | Mediante oficios AMC-OFI-0011239-2021, AMC-OFI-0016153-2021, AMC-OFI-0023858-2021 y AMC-OFI-0028954-2021se remitieron los CDP 28, 30, 42 , respectivamente para rehabilitación de las escaleras del puente de crespo, reforzamiento del puente las palmas del barrio de manga, contrucción muro de contención barrio la Maria calle 30 y remisión del CDP 49 para combustible (diesel) maquinaria amarilla para mitigas problema ambiental el Laguito | Se realizó contratación para la rehabilitación de las escaleras del puente de crespo que une a los barrios de crespo y santa maria, mediante el RP 573 de fecha 26 de mayo del 2021 por valor de $31.362,579,08 con la firma "INVERSIONES, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES SAS", Se solicito CDP 79 de fecha 11 de junio del 2021 por valor de $150.000.000 el cual fue remitido a Infraestructura mediante oficio AMC-OFI-0067725-2021 como aporte para alquiler de maquinaria pesada y semipesada
[7 empty] | Personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo | 3000 | 4000 personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo | 4000 | 1166 | 6662 | 46 | 146 | 192 | 16.47% | 100% |  |  |  |  | Capacitaciones en planes de gestión del riesgo de desastres a entidades privadas y publicas sobre los procesos contemplados en la Ley 1523 del 2012 | 966 | 46 | 146 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 192 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 119813142 | Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del distrito de Cartagena | 02-070-06-20-01-04-02-01 02-070-06-95-01-04-02-01 | 46 | 146 | 678716240 | 63154747.98 |  | Para este fin la OAGRD realizo una serie de Capacitaciones y orientaciones a diferentes entidades tales como edificaciones,conjuntos residenciales,con el objetivo de asesorar a dichas entidades en temas relacionados en: : Verificaciones planes de Gestion de Riesgo de acuerdo a la Ley 1523/2012. y Decreto 2157/2017. Cumplimiento del acuerdo 016 de 2016 (certificación de transportes verticales) Verificación de la protección financiera (pólizas de seguridad teniendo en cuenta el decreto 2157 de 2017. conforme a las fechas comprendidas de 01/01/2021-31/03/2021 se visitaron 23 edificaciones para el logro de este fin. Tales como:Edificio Atabeira,Edificio don Pedro de Heredia,Edificio Terrazini,Edificio Canoa,Edificio Laguna Azul,Edificio Murano House,Edificio Bahia,Edificio Concha,Edificio Spiagia,Edificiosol del Caribe,EdificioConjunto residencial Fiorentti,Edificio la Boquilla,Edificio Mirador del Laguito,Edificio Cuesta Plaza,Edificio Seguros Bolivar,Edificio Scorpius,Edificio Icacos,Edificio Mar Adentro,Edificio Infinito,Edificio Baluarte,Edificio Salomon Ganem,Edificio Cuesta Santos,Edificio Palmetto. | Para este fin la OAGRD realizo una serie de Capacitaciones y orientaciones a diferentes entidades tales como edificaciones,conjuntos residenciales,con el objetivo de asesorar a dichas entidades en temas relacionados en: : Verificaciones planes de Gestion de Riesgo de acuerdo a la Ley 1523/2012. y Decreto 2157/2017. Cumplimiento del acuerdo 016 de 2016 (certificación de transportes verticales) Verificación de la protección financiera (pólizas de seguridad teniendo en cuenta el decreto 2157 de 2017. conforme a las fechas comprendidas de 01/04/2021-30/06/2021 se realizaron las siguientes actividades para socializar los planes de Gestion de Riesgos: a). 146 personas capacitadas. b) 84 Visitas c.) 171 Inspecciones....... Las Edificaciones y conjutos residenciales fueron: Edificio Torre Caribe, Edificio Antillas, Edificio Piñango, Edificio Balandro, Edificio Granada. Edificio Portofino. Edificio Vanessa. Edificio Balmoral. Centro Comercia Mall Plaza el Castillo. Centro Comercial Caribe Plaza. Edificio Baskinta. Home Center. Jumbo. Panamericana. ESE Hospital Universitario del Caribe. Edificio Bemaral. Edificio Alcazar. Conjunto Residencial Laguna De San Lazaro. Edificio Faro De Tequendama. Edificio Alejandro Tower. Edificio Gygnus. Edificio Bavaria. Apartamentos New Port. Edificio Portal Del Cabrero. Edificio Apolo. Edificio Cabrero 272. Edificio Cabrero Real. Edificio El Mirador Del Cabrero. Edificio Milano. Edificio Murano Beach House. Edificio Torino. Edificio Napoli. Edificio Altamar Del Cabrero. Edificio Sorrento. Edificio Porto Bahia. Edificio Porto Novo. Edificio Porto Castello. Hotel Cabrero Mar. Edificio Laguna 46-Centro De Negocios. Edificio Torres De Madeira. Edificio Marinare. Edificio Laguna Del Cabrero.Edificio Cabrero Marina Club. Edificio Marbella 47. Edificio Montu. Edificio Torres De Cadiz. Edificio Altamar De Marbella. Edificio Hotel Ibis. Edificio Playa Blanca. Hotel Aixo, Edificio Mar De Norte. Edificio Jacqueline. Edificio Zafiro. Edificio Fiorentti. Edificio Marina Del Rey. Edificio Calipso. Edificio Natalia. Edificio Torre Bahia. Adriana Sofia . Aqualina. Alicante. Astorga 414. Bahia Bolivar. Los Delfines. Mazatlan. Marques Del Real. Henry Ii. Michael. Poseidon Del Caribe. Tocahagua.Verona Conjunto Residencia. C. C. Super Centro Los Ejecutivos. Monte Sion Apartamentos. Terraza De Los Alpes. Nautilus. Sagitario. Centro Comercial San Felipe. Marina Del Lago. Centro Comercial La Plazuela. Centro Comercial Paseo De La Castellana. Edificio Barlovento 106. Edificio Cabrero Marina Club. Edificio Portabelo
[34 empty] | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 6100000 | Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del distrito de Cartagena | 02-119-06-20-01-04-02-01
[13 empty] | 35 | 18 | [7 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reducción de riesgos de desastres y demas actividades propias de la gestión del riesgo | 28 | 35 | 18 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 60 | 53 |  | ICLD | 1122400000 | Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del distrito de Cartagena | 02-001-06-20-01-04-02-01 | 35 | 18 | 1200000000 | 748500000 |  | Se expidio por parte de la dirección de presupuesto distrital CDP No. 4 del 15 de enero de 2021 a través del cual se realizaron 35 ordenes de prestación de servicio entre los que se encuentran profesionales y de apoyo a la gestión | Se realizaro un (1) contrato directo y once (17) adicionales de ordenes de prestación de servicio entre los que se encuentran profesionales y de apoyo a la gestión
[12 empty] | 83 | 46 | 146 | [7 empty] | Realizar el servicio de apoyo logístico para la realización de jornadas de sensibilizacion y apoyo para la implementacion de la cultura de la proteccion financiera en el distrito de cartagena | 200 | 46 | 146 | 360 | 180 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 192 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 100000000 | Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del distrito de Cartagena | 02-119-06-20-01-04-02-01 | 46 | 146 |  |  |  | Verificación de la protección financiera (pólizas de seguridad teniendo en cuenta el decreto 2157 de 2017. conforme a las fechas comprendidas de 01/01/2021-31/03/2021 se visitaron 23 edificaciones para el logro de este fin. Tales como:Edificio Atabeira,Edificio don Pedro de Heredia,Edificio Terrazini,Edificio Canoa,Edificio Laguna Azul,Edificio Murano House,Edificio Bahia,Edificio Concha,Edificio Spiagia,Edificiosol del Caribe,EdificioConjunto residencial Fiorentti,Edificio la Boquilla,Edificio Mirador del Laguito,Edificio Cuesta Plaza,Edificio Seguros Bolivar,Edificio Scorpius,Edificio Icacos,Edificio Mar Adentro,Edificio Infinito,Edificio Baluarte,Edificio Salomon Ganem,Edificio Cuesta Santos,Edificio Palmetto. Se aseoraron a estas edificaciones en todo lo concerniente a la prevencion y Proteccion de sus edificaciones para evitar consecuencias negativas. | Para este fin la OAGRD realizo una serie de Capacitaciones y orientaciones a diferentes entidades tales como edificaciones,conjuntos residenciales,con el objetivo de asesorar a dichas entidades en temas relacionados en: : Verificaciones planes de Gestion de Riesgo de acuerdo a la Ley 1523/2012. y Decreto 2157/2017. Cumplimiento del acuerdo 016 de 2016 (certificación de transportes verticales) Verificación de la protección financiera (pólizas de seguridad teniendo en cuenta el decreto 2157 de 2017. conforme a las fechas comprendidas de 01/04/2021-30/06/2021 se realizaron las siguientes actividades para socializar los planes de Gestion de Riesgos: a). 146 personas capacitadas. b) 84 Visitas c.) 171 Inspecciones....... Las Edificaciones y conjutos residenciales fueron: Edificio Torre Caribe, Edificio Antillas, Edificio Piñango, Edificio Balandro, Edificio Granada. Edificio Portofino. Edificio Vanessa. Edificio Balmoral. Centro Comercia Mall Plaza el Castillo. Centro Comercial Caribe Plaza. Edificio Baskinta. Home Center. Jumbo. Panamericana. ESE Hospital Universitario del Caribe. Edificio Bemaral. Edificio Alcazar. Conjunto Residencial Laguna De San Lazaro. Edificio Faro De Tequendama. Edificio Alejandro Tower. Edificio Gygnus. Edificio Bavaria. Apartamentos New Port. Edificio Portal Del Cabrero. Edificio Apolo. Edificio Cabrero 272. Edificio Cabrero Real. Edificio El Mirador Del Cabrero. Edificio Milano. Edificio Murano Beach House. Edificio Torino. Edificio Napoli. Edificio Altamar Del Cabrero. Edificio Sorrento. Edificio Porto Bahia. Edificio Porto Novo. Edificio Porto Castello. Hotel Cabrero Mar. Edificio Laguna 46-Centro De Negocios. Edificio Torres De Madeira. Edificio Marinare. Edificio Laguna Del Cabrero.Edificio Cabrero Marina Club. Edificio Marbella 47. Edificio Montu. Edificio Torres De Cadiz. Edificio Altamar De Marbella. Edificio Hotel Ibis. Edificio Playa Blanca. Hotel Aixo, Edificio Mar De Norte. Edificio Jacqueline. Edificio Zafiro. Edificio Fiorentti. Edificio Marina Del Rey. Edificio Calipso. Edificio Natalia. Edificio Torre Bahia. Adriana Sofia . Aqualina. Alicante. Astorga 414. Bahia Bolivar. Los Delfines. Mazatlan. Marques Del Real. Henry Ii. Michael. Poseidon Del Caribe. Tocahagua.Verona Conjunto Residencia. C. C. Super Centro Los Ejecutivos. Monte Sion Apartamentos. Terraza De Los Alpes. Nautilus. Sagitario. Centro Comercial San Felipe. Marina Del Lago. Centro Comercial La Plazuela. Centro Comercial Paseo De La Castellana. Edificio Barlovento 106. Edificio Cabrero Marina Club. Edificio Portabelo
[7 empty] | Número de establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo | 127 | 327 establecimientos educativos en servicio de gestión de riesgos y desastres | 327 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Capacitaciones e implementación de la gestión de riesgo en planes de contingencia en establecimientos educativos | 100 | 0 | 0 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 0 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 150000000 | Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del distrito de Cartagena | 02-070-06-20-01-04-02-01 | 0 | 0 |  |  |  | Los planes Escolares promovidos por la OAGRD son de vital importancia dentro de la estrategia de implementar para el buen desarrollo de todas y cada una de la Instituciones educativas, la realizacion de Planes escolares basados en la Gestion del Riesgo, ya se convoco a la Secretaria de Educacion Distrital como ente regulador para que sean adoptados por todos los centros educativos. Dicha convocatoria esta plasmada en OficioAMC-OFI-0031402-2021 donde se convoca a una reunion virtual para dar apertura a esta propuesta. | Se realizó reunión virtual el día 23 de abril del 2021, mediante el cual se realizó un emplame con la secretaria de educación distritl para aunar esfuerzos e implementar los planes escolares de gestión de riesgo cuyo link fue meet.google.com/tjg-ctqe-xzv, El día miercoles 30 de junio se realizó segunda reunión donde nuevamente se socializo las estrategias para implementar los planes de riesgo escolar donde asistieron la secretaria de educación distrital y traso.. Se han Realizado son 2 instrumentos para socializacion de la informacion que se desea impartir tales como : 1 Una guia de plan de Gestión de Riesgo Escolar 2 Cartilla infantil de plan de Gestión de Riesgo Escolar
[7 empty] | Número de miembros de comunidades con riesgos tcnológicos capacitados | 1000 | 2000 miembros de la comunidad capacitados en riesgos tecnológicos | 2000 | 600 | 1643 | 93 | 339 | 432 | 72% | 100% |  |  |  |  | Contratar la prestación de servicio de capacitaciones en gestión de riesgos de desastres para el fortalecimiento en la cultura en gestión de riesgos en el distrito de Cartagena, como medida de reducción del riesgo capacitar a personas en riesgos antropológicos, naturales y tecnológicos | 600 | 93 | 339 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 432 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 94300000 | Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del distrito de Cartagena | 02-070-06-20-01-04-02-01 | 93 | 339 |  |  |  | Con el fin de reducir daños y perdidas potenciales debido a los eventos generados por el uso y acceso a la tecnologia,originados en sucesos antropicos, naturales,socionaturales y propios de la operaion la OAGRD no ha escatimado en brindar las mejores herramientas para minimizar en cierta forma la prolongacion de efectos negativos en nuestras poblaciones, por esto a realizado un plan de accion atraves de Capacitaciones y sensibilizaciones proyectadas a diferentes tipos de comunidades como: 1. Charlas Virtuales Comite Barriales de Emergencias dentro de su proceso de capacitacion. 2. Funcionarios de la Comision de Riesgos Tecnologicos del Distrito. En las fechas comprendidas entre 01/01/2021-31/03/2021 | Se han realizado en el segundo trimestre del 2021 capacitaciones y sensibilizaciones proyectadas en diferentes tipos de comunidades como: 19 Capacitaciones de riesgos tecnologicos a los Comité Barriales de Emergencias- COMBAS con un total de personas impactadas de 339.
[34 empty] | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 28100000 | Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del distrito de Cartagena | 02-119-06-20-01-04-02-01
[34 empty] | ICLD | 77600000 | Aportes para mitigar el riesgo en las comunidades del distrito de Cartagena | 02-001-06-20-01-04-02-01
[6 empty] | Manejo de Desastre | Estrategia actualizada | 1 | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 30% | 30% | 30% | 30% | 63.07% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | Fortalecer la capacidad de respuesta frente a los desastres y emergencias en el Distrito de Cartagena | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | 1 | 0 | 30% | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 0 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 240000000 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-03-01 02-070-06-20-01-04-03-02 02-070-06-95-01-04-03-02 | 0 | 30% | 976133536.65 | 116905742.51 |  |  | En cuanto a la actualización de la Estrategia de Respuestas a Emergencias (EDRE) se dio inicio a 3 reuniones con entidades del CMGRD para la socialización e implementacion de estrategias en la actualización de la EDRE. de ellas 2 presencial y 1 virtual cuyas fechas fueron 25 y 27 de mayo, 10 de junio del 2021 Se realizaron solicitudes de información de cada entidad del CMGRD frente a los planes de contingencia de cada una, según sus acciones ante una Emergencia que pueda presentarse en Cartagena, enmarcados en lo oficios. AMC-OFI--0043359-2021, AMC-OFI-0059221-2021,AMC-OFI-0059167-2021. Se han recibido 06 Respuestas por parte de la entidades sobre los Planes de Contingencia ante las Emergencias. Tales como: Aguas de Cartagena-Capitania de Puetos CIOH-La Armada- Crue-Dadis-Policia y Surtigas. Se está planeando la Celebración de mesas sectoriales para la organizacion de temas a definir.
[23 empty] | 21 | 0 | 1 | 220 | 40 | 2021-05-20 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 1028736 |  | ICLD | 1900000000 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-001-06-20-01-04-03-01 |  |  | 1900000000 | 197816165.76 |  |  | Se realizó Contratación de logística de transporte para las acciones de PRASS, ERI, COE y Vacunación Covid19 a traves del CDP 61 con RP 607 del 18 de junio por valor de $197.816.165,76 con la firma UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 Se expidio CDP 62 de fecha 09 de mayo del 2021 y CDP 82 del 16 de junio del 2021 por valor de $500.000.000 Adquisición de kit de pruebas serológicas o de anticuerpos para Covid 19 (Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias y Universidad de Cartagena - UDC, para llevar a cabo de manera articulada la implementación, procesamiento de la realización de las pruebas PCR (RTPCR) en tiempo real, el diagnóstico de SARSCOV 2 (COVID 19) en el laboratorio "Unidad de investigación molecular - UNIMOL" de la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena. Se expidio CDP 60 del 09 de mayo del 2021 por valor de $150.000.000 para Garantizar la atención en salud a población especial, población de riesgo, conglomerados, población no asegurada en el Distrito de Cartagena en el marco de la emergencia por Covid19. Se expidio CDP 64 del 12 de mayo del 2021 por valor de $500.000.000 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer el equipo de reacción inmediata – ERI en el marco de la emergencia por el Covid19. Se expidio CDP 59 del 09 de mayo del 2021 por valor de $200.000.000 Plan de comunicaciones de la vacunación contra el Covid-19, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 109 de 2021, Art. 20) Se expidio CDP 74 y 75 del 04 de junio del 2021 por un valor de $6.500.000.000 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para llevar a cabo la dotación hospitalaria de la ESE Hospital Universitario del Caribe para la atención oportuna y eficiente al tratamiento de la enfermedad por COVID 19 Se expidio CDP 77 y 78 del 11 de junio del 2021 por valor de $2.000.000.000 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PEDAGOGIA SOCIAL BARRIO HEROICO FASE III 2021, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID 19 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. Se expidio CDP 83 del 24 de junio del 2021 por valor de $96.760.695,96 ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZAN OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL COVID
[22 empty] | Actividades enmarcadas dentro del Plan de Acción Especifico Covid-19 como servicios de respuestas basicos | [11 empty] | Reintegros ICLD | 1750000000 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO | 02-001-06-92-01-04-03-01 |  |  | 1750000000 | 0
[34 empty] | Excedentes De Regalias | 31350554.38 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION COVID - 19 | 02-004-06-93-01-04-03-02 |  |  | 31350554.38 | 0
[34 empty] | Regalias Margen de Comercializacion | 148221.27 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION COVID - 19 | 02-004-06-93-01-04-03-01 |  |  | 148221.27 | 0
[34 empty] | Sobretasa Alcantarillado | 266193.15 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION COVID - 19 | 02-002-06-93-01-04-03-01 |  |  | 266193.15 | 0
[34 empty] | Venta de Activos | 164548417.5 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION COVID - 19 | 02-085-06-93-01-04-03-01 |  |  | 164548417.5 | 0
[34 empty] | Recursos Provisionados | 9654718.28 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION COVID - 19 | 02-009-06-93-01-04-03-01 |  |  | 9654718.28 | 0
[34 empty] | Rendimientos Financieros Impuesto Transporte por Oleoducto y Gasoducto | 167391953.84 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION COVID - 19 | 02-126-06-93-01-04-03-01 |  |  | 167391953.84 | 0
[34 empty] | Dividendos Acuacar | 3058818108 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION - CALAMIDAD PUBLICA | 02-062-06-95-01-04-03-01 |  |  | 3058818108 | 0
[34 empty] | Dividendos Sociedad Portuaria | 1126960898 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION - CALAMIDAD PUBLICA | 02-138-06-95-01-04-03-01 |  |  | 1126960898 | 0
[34 empty] | Rendimientos Financieros Impuesto Transporte por Oleoducto y Gasoducto | 437650 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION - CALAMIDAD PUBLICA | 02-126-06-95-01-04-03-01 |  |  | 437650 | 0
[34 empty] | Amoblamiento Urbano | 51464419 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-008-06-95-01-04-03-01 |  |  | 51464419 | 0
[34 empty] | Aprovechamiento Economico Del Espacio Publico | 26503817.19 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-100-06-95-01-04-03-01 |  |  | 26503817.19 | 0
[34 empty] | Contribucion De Contratos De Obras Publicas | 5594299227.62 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-040-06-95-01-04-03-01 |  |  | 5594299227.62 | 0
[34 empty] | Delineacion Urbana 10% Distriseguridad | 131372954.4 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-083-06-95-01-04-03-01 |  |  | 131372954.4 | 0
[34 empty] | Estacionamiento, Ocupacion De Vias y Espacio Publico | 2108217023.71 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-080-06-95-01-04-03-01 |  |  | 2108217023.71 | 0
[34 empty] | Excedentes De Regalias | 462587641 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-004-06-95-01-04-03-02 |  |  | 462587641 | 0
[34 empty] | Impuesto Transporte por Oleoducto y Gasoducto | 1265493687 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-124-06-95-01-04-03-01 |  |  | 1265493687 | 0
[34 empty] | Recursos Provisionados | 1442284032 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-009-06-95-01-04-03-01 |  |  | 1442284032 | 0
[34 empty] | Regalias Margen de Comercializacion | 1236090 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-004-06-95-01-04-03-01 |  |  | 1236090
[34 empty] | Rendimientos Financieros Otros Dividendos | 255167559 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-107-06-95-01-04-03-02 |  |  | 255167559
[34 empty] | Rendimientos Financieros Venta De Activos | 126712 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-127-06-95-01-04-03-01 |  |  | 126712
[34 empty] | Sobretasa Alcantarillado | 5470521 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-002-06-95-01-04-03-01 |  |  | 5470521
[34 empty] | Venta De Servicios Cementerios | 31121031 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO -PLAN DE ACCION -CALAMIDAD PUBLICA | 02-034-06-95-01-04-03-01 |  |  | 31121031
[34 empty] | (Covid-19) Donaciones | 15758401.22 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA - CALAMIDAD PUBLICA | 02-086-06-93-01-04-03-01 |  |  | 15758401.22
[34 empty] | (Covid-19) Donaciones | 289498734.25 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA - CALAMIDAD PUBLICA | 02-086-06-95-01-04-03-01 |  |  | 289498734.25
[15 empty] | 1300% | #DIV/0! | 10.83% |  |  |  |  | Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria | 3 items | 0 | 1 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 1028736 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 240000000 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-03-01 | 0 | 1 |  |  |  | Se expidieron CDP 34 del 18/02/2021 por valor de $90.774.102 para suministro de kits de alimentos el cual se encuentra en proceso de adjudicación para suscripción de contrato y el CDP 37 del 26/02/2021 por valor de $90,562,377 para suministro de kits de aseo el cual se encuentra en la UAC para su revisión y respectivos ajustes | Se contrato el suministro de kits de alimentos como ayuda humanitaria alimentaria mediante el CDP 34 y RP 518 de fecha 14 de abril del 2021 con la empresa FILADELFIA GROUP SAS. Se adquirio tapabocas para la prevención del Covid-19 mediante orden de compra No. 68878 "LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO SAS" soportado por el CDP 57 de fecha 04/05/2021 y RP 546 de fecha 12/05/2021 por valor $8,031,747,02. Se adquirio alcohol para la prevención del Covid-19 mediante orden de compra No. 68879 "LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO SAS" soportado por el CDP 57 de fecha 04/05/2021 y RP 547 de fecha 12/05/2021 por valor de $5,731,215,49 Se encuentra en tramite solicitud AMC-SDP-02816-2021 de fecha 16 de junio del 2021 para adquisición de colchonetas como respuesta a la atención de las emergencias en el distrito de Cartagena
[7 empty] | Comités barriales de emergencias creados y dotados | 48 | 120 comités barriales de emergencias creados y dotadps | 120 | 35 | 29 | 12 | 15 | 27 | 77% | 46.67% |  |  |  |  | Realizar actividades de Formación, Entrenamiento, acompañamiento para el fortalecimiento de la resilencia, recuperación y rehabilitación de comunidades afectadas por fenómenos de variabilidad climática y temporadas climatológicas (COMBAS) | 35 | 12 | 15 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1800 | 840 |  | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 100000000 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-03-01 | 12 | 15 |  |  |  | Para el fortalecimiento de la Gestioon de Riesgo del Distrito de Cartagena la OAGRD a realizado convenios con diferentes entidades que de una u otra forma han contribuido para el fortalecimiento de las actividades extendidas a las comunidades en pro de mejorar las condiciones de vida, de igual forma ha querido extender la participacion de esta atraves de la Creacion de los comites barriales de Emergencia. Es asi como a la fecha se han creado 12 nuevos Combas como son: Puerto Bello,Vereda Zapatero,Arroyo de las Canoas Arroyo Grande,La Campiña,La Maria,Islote,Isla Fuerte,Navidad y Puerto Pescadores,Puerto Rey,Arroyo de Piedra . Dentro de las entidades contamos con el apoyo de la Armada con la Logistica de traslado de 29 tanque para deposito de agua potable en la comunidad de Caño del oro, al igual que la Cruz RojaCuerpo de Bomberos de Cartagena el cual nos ha apoyado en la Capacitacion a Combas en temas de Medidas Contra Incendio. | Se han creado 15 nuevos Combas como son: Olaya sector Cienaguera, Olaya sector ricaurte, ALbornoz sector Girasoles, San Antonio, Olaya sector Rafael nuñez, Vereda Palmarito, Olaya sector Foco Rojo, Pontezuela, Vereda Las Europa, Manzanillo del mar, Tierra Baja, Vereda Pua, Punta canoa, Colinas de Betania, Mercado de bazurto. Dentro de las muchas actividades realizadas para reducir los riesgos en nuestra ciudad, corregimientos, veredas y zona insular, la OAGRD realiza capacitaciones y sensibilizaciones con el fin de fortalecer las comunidades afectadas por los cambios climáticos, para la consecución de este propósito la OAGRD dentro de su equipo de colaboradores cuenta con la activa participación de los comités barriales de Emergencia como medio de abarcar mayor número de personas impactadas, ya que ellos como primer respondientes de sus comunidades están mas cercanos de las problemáticas presentadas. Es así que a las fechas comprendidas entre 01 abril al 30 de junio del 2021 se han realizado una serie de capacitaciones un total de 120 tales como: Ley 1523/2012, Plan de Contingencia Familiar, Manejo de Residuos Sólidos, Riesgos Tecnológicos, Primeros Auxilio,Contra Incendio,Manejo sobre temporada de lluvias e Huracanes, Bioseguridad entre otros, siendo capacitados un total de 250 personas Ademas, se entregaron dotaciones de kit de emergencias a 20 combas beneficiando a 355 personas , de igual forma se entregaron elementos de protección .personal y extintores para trabajos comunitarios a 87 Combas de la ciudad,zona insular y corregimientos. Dentro de las muchas estrategias que la OAGRD ha creado para el seguimiento, apoyo y fortalecimiento de estos comites Barriales dio origen al "Plan Padrino" donde son capacitados y fortalecidos en los temas de formacion e interes comunitario, a la fecha esta actividad se ha orientado a 25 Combas, y extendiendo a los 101 existentes en este año 2021. Se adquirieron extintores portatiles para la protección y mitigación de incendios CDP 67 de fecha 21/05/2021 por valor de $24,981545 y RP 572 de fecha 26/05/2021 por valor $23,702,780 con la empresa FERRICENTROS SAS
[7 empty] | Entidades y dependencias capacitadas, simulaciones y simulacros realizados | 25 | 100 entidades y dependencias capacitadas en prácticas, simulaciones y simulacros en gestión del riesgo de desastres | 100 | 35 | 301 | 12 | 19 | 31 | 89% | 100% |  |  |  |  | Realizar convenios de Asociación, aunando esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y logísticos, para el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Distrito de Cartagena con las entidades-dependencias de Cartagena | 35 | 12 | 19 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 35 | 31 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 8578454 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-03-01 02-119-06-95-01-04-03-01 | 12 | 19 | 4416324932.04 | 1894900000 |  | Dentro de las muchas actividades realizadas para reducir los riesgos en nuestra ciudad, corregimientos,veredas y zona insular, la OAGRD realiza capacitaciones y sensibilizaciones con el fin de fortalecer las comunidades afectadas por los cambios climaticos, para la consecucion de este proposito la OAGRD dentro de su equipo de colaboradores cuenta con la la activa participacion de los comite barriales de Emergencia como medio de abarcar mayor numero de personas impactadas, ya que ellos como primer respondientes de sus comunidades estan mas cercanos de las problematicas presentadas. Es asi que a las fechas comprendidas entre 01/0//2021-03/31/2021 se han realizado un total de: 137 Capacitaciones en temas tales como: 1. Ley 1523/2012 ( 12 Capacitaciones) Plan de Contingencia Familiar (18 Capacitaciones) Manejo de Residuos Solidos (19 Capacitaciones) Riesgos Tecnologicos ( 55 Capacitaciones) de igual forma se Sensibilizaron 8 comunidades en temas de prevencion. Prevencion Contra el Dengue- Manejo de Residuos inservibles-Temporada de LLuvias, se logro beneficiar a 1,590 familias y un total de 6360 personas impactadas de los barrios(Colombiaton,Huellas de Alberto Uribe,Fredonia, Olaya sector Foco Rojo, Nelson Mandela sector Campo Bello sector la conquista, Sector la Primavera y la Esmeralda 2. | El día 30 abril se realizó un simulacro de búsqueda y rescate en articulación con la Armada, Defensa Civil, Bomberos, UNGRD, con el fin de acreditación de la armada en USAR búsqueda y rescate, ademas se estan proyectado la realizacion de Simulacros con los Comites Barriales de Emergencia. donde se pueda simular respuestas ante las diferentes situaciones de Riesgos en las comunidades,como por ejemplo la Temporada de Lluvias y Huracanes
[34 empty] | Donaciones | 1 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-086-06-20-01-04-03-01 |  |  | 1
[15 empty] | 1379 | #DIV/0! | [17 empty] | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 106703138 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-03-01
[7 empty] | Beneficios económicos a las familias afectadas en los distintos eventos reducidos | 1800 | 1620 beneficios económicos otorgados a las familias afectadas de los distintos eventos manejados por la OAGRD reducidos | 1620 | 1620 | 1518 | 1379 | 1432 | 1432 | 94% | 94% |  |  |  |  | Continuar con la adopción de la medida de alojamiento temporal de pago de subsidios de arriendos para cada una de las familias relacionadas en el censo elaborado por la oficina asesora para la gestión del riesgo correspondiente a los damnificados 2004-2007-2010-2011, del barrio san francisco tierra bomba, cerro de la popa y demás barrios y sectores del distrito de cartagena, igualmente los ordenados por fallos judiciales, que se reconocen de acuerdo a las planillas de pago que realice la coordinación del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que obligaron su reubicación. | 1620 | 1379 | 1432 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1620 | 1432 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 3400000000 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-03-01 | 1379 | 1432 |  |  |  | Trámite de pago avalado mediante la Resolución 1606 del 23 de marzo del 2021. CDP31 de febrero10 de 2021 y RP 432 del 24/03/2021 por valor $760.950.000. Se cancelaron a 7 familias del barrio el Rodeo por un incidente de desacato profesrido por un juez medianteRP 398, 399 y 400 de fecha 16/03/2021 de acuerdo a la resolución 1308 del 12/03/2021 por un valor de $6.600.000 cada uno y RP 429, 430, 431, 433 de fecha 24/03/2021 por valor de $13.200.000 cada uno según resolución 1562 del 19/03/2021 para un monto total de $72.600.000 | Trámite de pago avalado mediante la Resolución 3414 del 15 de junio del 2021. CDP 31 de febrero10 de 2021 y RP 595 del 16/06/2021 por valor $793.950.000.
[7 empty] | Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos elaborado | 0 | 1 manual de respuestas elaborado e implementado ante riesgos tecnológicos | 1 | 1 | 0 | 40% | 20% | 60% | 60% | 60% |  |  |  |  | Elaboraración y Socialización del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | 1 | 40% | 20% | 360 | 180 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 0 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 33200000 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-03-01 | 40% | 20% |  |  |  | En el primer trimestre del presente año 2021, se realizó la parte metodológica comprendida dentro del manual de respuesta ante riesgos tecnológicos en el Distrito de Cartagena un documento base . en el cual se identificaron los posibles eventos mayores que pueden ocasionarse ante un riesgo tecnológico. También se estableció una tabla con las actividades relacionadas con los posibles eventos mayores y las entidades pertinentes y su responsabilidad ante cada una de las actividades comprendidas dentro del evento mayor. Por último, se establecieron ciertas recomendaciones para la respuesta de los eventos mayores posibles a suceder. quedando el compromiso : para darle culminación a la elaboración del manual de respuesta ante riesgos tecnológicos se debe conocer el plan de respuesta de cada una de las entidades ante los posibles eventos mayores lo cual se considera un avance del 40% | En el segundo trimestre del presente año 2021, se trabajó la parte metodológica comprendida dentro del manual de respuesta ante Riesgos Tecnológicos en el Distrito de Cartagena un documento base en el cual se identificaron los posibles eventos mayores que pueden ocasionarse ante un riesgo tecnológico y sus primeros respondientes y el plan de acción a tomar en cada evento mayor. Por último, se establecieron ciertas recomendaciones para la respuesta de los eventos mayores posibles a suceder, quedando el compromiso para darle culminación a la elaboración del manual de respuesta ante Riesgos Tecnológicos se trabaja en conocer el plan de respuesta de cada una de las entidades ante los posibles eventos mayores lo cual se considera un avance del 60% .
[7 empty] | Emergencia de riesgos asesoradas | ND | 100% de las emergencias de riesgos reguladas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% de las emergencias de riesgos reguladas | 100% | 100% | 100% | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 236 | [5 empty] | 100% | 100% |  |  |  | En el primer trimestre fueron atendidas 10 emergencias | En el segundo trimestre del 2021 fueron atendidas todas las emergencias reportadas en la OAGRD, a través de los grupos ERI (Equipo de Reaccion Inmediata) en coordinación con las demás entidades del Distrito,Comite Barriales de Emergencias según el Riesgo presentado. Ea asi como la OAGRD atendió y mitigó en este periodo de tiempo un total de 49 Emergencias entregando un total de 6.201 ayudas humanitarias representadas en kit de alimentos,tejas,kit de alimentos,sabanas.toldillos,colchonetas y kits de cocina entre otros.
[13 empty] | 12 | 1 | [7 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de Manejo de Desastres y demas actividades propias de la Gestión del Riesgo | 15 | 12 | 1 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 15 | 13 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 333500000 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-03-01 | 12 | 1 |  |  |  | Se expidio por parte de la dirección de presupuesto distrital CDP No. 6 del 15 de enero de 2021 a través del cual se realizaron 12 ordenes de prestación de servicio entre los que se encuentran profesionales y de apoyo a la gestión | Se realizó un (1) adicional de orden de prestación de servicio de apoyo
[22 empty] | Actividad enmarcada dentro del Plan de Acción IOTA | 1 | 0 | 0 | 220 | 40 | 2021-05-20 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 0 |  | (Tormenta Iota) Donaciones | 45064292.45 | CONTROL DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA - CALAMIDAD PUBLICA | 02-086-06-93-01-04-03-02 |  | 0 | 45064292.45 | 0 |  |  | Se encuentra en proceso de tramite por el equipo de la UIC para posterior solicitud de CDP
[12 empty] | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | Adquisición de elementos de equipos de rescates con la finalidad de obtener los equipos necesarios para la atnción de emergencias que sirvan como herramientas para la OAGRD con la comunidad en la prevención y mitigación de riesgos, en el marco del proyecto Control de los riesgos en nuestro territorio Cartagena de Indias | 10 | 0 | 0 | 340 | 160 | 2021-01-21 | 2021-12-31 |  | 1028736 | 0 |  | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 2843092 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-119-06-20-01-04-03-01 | 0 | 0 |  |  |  | El tramite de este CDP queda pendiente para el segundo trimestre | Se encuentra en proceso de revisión por el equipo de la UIC para posterior solicitud de CDP y proceso contractual
[34 empty] | SGP Propósito General 5% (Acuerdo 001 del 2016) gestión del riesgo | 67156908 | Control de los riesgo en nuestro territorio Cartagena | 02-070-06-20-01-04-03-01
[16 empty] | 56.07% | 61.25% | 58.91% | [16 empty] | 28320016730.26 |  |  |  |  | 29855460253.95 | 3798839541.64 | 12.72%
Avance metas a Junio | 56.07%
Avance metas Cuatrienio | 61.25%
Avance programa en el cuatrienio | 58.91%
Avance ejecucion pptal Junio | 12.72%