## Base General
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE JUNIO 2021 | META PRODCUTO ACUMULADA | AVANCE META PRODUCTO EN EL AÑO | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENENIO | AVANCE PROMEDIO POR PROGRAMA EN EL AÑO | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 30 DE JUNIO 2021 | ACTIVIDADES ACUMULADA JUNIO 2021 | AVANCE PROMEDIO ACTIVIDADES EN EL AÑO | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL | % DE Ejecucion | Observacion
RESILIENTE | ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE. | M2 de Espacio público efectivo por habitante | 8.14 m2 /h | Aumentar 0.25m2 de EPe/h para llevarlo a 8.39 M2/hab el espacio público efectivo en el distrito de Cartagena a 2023 | MOVILIDAD EN CARTAGENA | Plan Maestro de Movilidad formulado y adoptado | Documento sigma titulado “Informe Final – V1: Formulación del Plan de Movilidad del Distrito de Cartagena” del 28 de JULIO de 2011”. | Formular (1) Un Plan Maestro de Movilidad | 1 | NP | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) | 2020130010062 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial | REVISAR DOCUMENTACION EXIXTENTE Y EVALUARLA. | 20 | 0 | 0 | 0% | ENERO | DIC | 50% | DESARROLLO URBANO | RICARDO DAZA |  |  |  |  | 0
| DESARROLLO URBANO | Porcentaje de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | 39% Fuente Valorización Distrital | Aumentar en un 9% hasta alcanzar el 48% de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | Programa Integral de Canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena Formulado | 0 | Estudios y diseños de detalle para los Eje 1 y Eje 2 del programa | 8 | 1(bazurto) | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | CAÑOS LAGOS Y LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | En proceso de formulacion | En proceso de formulacion | revision y evalucion de los documentos del Plan parcial de bazurto y acto adiminstrativo de reactivacion del plan parcial | 10 documentos | 0 | 0 | 0% | ENERO | Diciembre | 5% | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza | ICLD | 1000000000 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-001-06-20-01-03-05-02 | 115200000 | 11.52%
[29 empty] | SG P Proposito General | 2700000000 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-070-06-95-01-03-05-02 | 0 | 0%
[27 empty] | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza | Dividendo Sociedad Portuaria | 322684205.44 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-138-06-93-01-03-05-02 | 0 | 0%
| LÍNEA ESTRATÉGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO | Plan de Ordenamiento Territorial revisado, ajustado, actualizado concertado y presentado. | Estudios y documentos elaborados Fuente Secretaria de Planecion | Revisar, ajustar, actualizar concertar y presentar para aprobación ante el Consejo Distrital un Plan de Ordenamiento Territorial POT | 1 | 50% | 15% | 40% | 30% | 40% | 45.17% | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) | 2020130010062 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial | Diagnóstico,1. Revisar la Documentacion existente y Evaluarla 2. Presentar Documento base Participación | 6 DOCUMENTOS REVISADOS Y AJUSTADOS | 70% | 70% | 70% | ENERO | diciembre | 0.25 | DESARROLLO URBANO | Ricardo Daza | ICLD | 1787145951 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-001-06-10-01-07-01-02 | 0 | 0%
|  | Documento PEMP | 1 | Revisar y ajustar el 100% del documento PEMP |  | Documento PEMP del Centro Histórico | 8 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Realizar 25 sesiones de participación ciudadana en el marco de la construcción colectiva del documento PEMP del centro historico. | 25 | 10 | 0 | 15 | 0 | 60% |  |  |  |  | Sesiones participación, sistematización de experiencias Realizar el proceso de participación para las fases de diagnostico y formulación del PEMP. del PEMP del Centro Histórico | 10 | 0% | 0% | 0% | ENERO | diciembre | 10% | DESARROLLO URBANO | Ricardo Daza | SGP | 3378000000 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-070-06-10-01-07-01-01 | 2140050000 | 63.35% |  | D
[6 empty] | Documento PEMP del Centro Historico | 1 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Revisar y ajustar 1 documento PEMP del Centro Historico. (Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019) | 1 | 58% | 8% | 50% | 13.79% | 50% |  |  |  |  | 7. Ajustar los contenidos de acuerdo con los resultados del proceso de participación | 50 | 40% | 40% | 40% | ENERO | Diciembre | 50% | DeSARROLLO URBANO | Ricardo Daza
[6 empty] | Plan parcial de renovación urbana Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen revisado y adoptado | Estudio de las zonas de Riesgos de parte de la Loma del Peye Fuente Secretaria de Planecion | Desarrollar 3 estrategias para la realización de 3 planes parciales de renovación urbana del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA (PLANES PARCIALES, PLAYAS, ) |  | Formular y Adoptar los Planeas Parciales R7-Fredonia y Nuevo Paraíso, M1 Plan de Mejoramiento Integral de la Boquilla y S1 Malecón de la ciénaga - Equipamientos en suelos creados por la Vía Perimetral | Suscribir un Convenio Interadministrativo con el fin de integrar las capacidades y experticia técnica y aunar esfuerzos para el desarrollo de los estudios detallados de amenaza y riesgo por ascenso del nivel del mar e inundación de los sectores de la Boquilla, Fredonia y Nuevo Paraíso. |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza | ICLD | 700000000 | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-10-01-07-01-01 | 378600000 | 54.09%
[6 empty] | Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado | 0 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post - covid. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | Adoptar un decreto por medio del cual se autorice la reapertura progresiva de playas en el distrito de Cartagena de Indias | Adoptar un decreto por medio del cual se autorice la reapertura progresiva de playas en el distrito de Cartagena de Indias | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza | ICLD
[27 empty] | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza
[27 empty] | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza
[6 empty] | Observatorio creado | ND | Crear 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad | 1 | 0.33 | 0 | 21% | 0% | 21% |  | PROYECTO NUEVO PARA CREACION DE OBSERVATORIO | 2020130010300 | Crear un Observatorio para producir y divulgar conocimiento basado en el análisis de información de las dinámicas urbanas, socio económicas y culturales de la ciudad de Cartagena para aportar a la toma de decisiones. | Implementación y seguimiento de canales de divulgación | 1 | 0 | 0 | 0% | ENERO | DICIEMBRE |  | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ | CLDI | 700000000 | CREACION OBSERV DINAMICA URBANA | 02-001-06-50-01-07-01-01 | 167600000 | 23.94%
[19 empty] | Actividades de divulgación (eventos, material impreso) | [7 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ
[19 empty] | Desarrollo de investigaciones propias y acompañamiento técnico a otros proyectos | [7 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ
[19 empty] | Gestión de investigación conjunta (convenios) | [7 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ
[19 empty] | Conformación base de datos | [7 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ
[19 empty] | Recopilación, recopilación, sistematización, valoración, análisis y divulgación de información | [7 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ
|  | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | Programa Administrando Juntos El Control Urbano | Plan de Normalización Urbanística ejecutado | 60% | Ejecutar al 100% las estrategias del Plan de Normalización Urbanística | 1 | 13.2% | 1.8% | 42.8% | 13.64% | 42.8% | 42.8% | PROYECTO NORMALIZACIÓN URBANISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0223 | FORTALECER EL EJERCICIO DEL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | DEFENSONSORES URBANOS BARRIALES | 1300 | 861 | 861 | 66.23% | ENERO | DICIEMBRE | 50% | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO | ICLD | 498333323 | REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-20-01-07-02-01 | 45600000 | 9.151% | 1.-En la actividad Punto unificado, dado que no hay atención presencial, fue creado el micrositio, el cual a partir del 1 de julio está siendo atendido. 2.- Al código de Construcción se le terminó en el mes de julio el estudio de viabilidad, será presentado para su reformulación.
[19 empty] | CUERPO ELITE | 13 | 4 | 4 | 30.77% |  |  |  | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO
[19 empty] | PUNTO UNUFICADO DE INFORMACION | 0.25 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO | SGP | 631000000 | FORTALECIMIENTO AL CONTROL UBANO- RESPUESTAS PENDIENTE | 02-070-06-20-01-07-02-01 | 462600000 | 73.31%
[19 empty] | CODIGO DE CONSTRUCCION | 0.3 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO
[19 empty] | PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS | 0.6 | 40 | 40 | 100% |  |  |  | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO
[5 empty] | Programa Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 3.4 kilómetros construidos Fuente Secretaria de Infraestructura 2019 | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn 14.2 km del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUNDO TRAMO DE LA VIA PERIMETRAL |  |  | Estudios de amenazas y riesgos | 1 | 0 | 0 | 0% | ENERO | diciembre | 0.3 | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA | ICLD | 357000789 | ESTUDIOS Y DISEÑO VIA PERIMETRAL | 02-001-06-20-01-07-03-02 | 177800000 | 49.8%
[27 empty] | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA
[27 empty] | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA
[27 empty] | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA
[27 empty] | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA
INCLUYENTE | PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. | Optimización de los Instrumentos de Planeación Social del Territorio | 0.3 | Optimizar al 100% los Instrumentos de Planeación Social del territorio | Programa: Instrumentos de planificación social del territorio | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Censo | 32% | Finalizar Censo de la Metodología IV Sisben al 100% | 100% | 75.65% | 9% | 65% | 11.9% | 65% | 66.14% | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGIA IV | 2020-13001-0204 | Facilitar la identificación de los potenciales beneficiarios para programas sociales de manera eficaz, objetiva y equitativa, para mejorar el impacto del gasto social, eliminar duplicidades, y facilitando el control distrital de entidades ejecutoras de programas sociales que asignan subsidios a través del Sisbén | Encuestas y consgtruccion de la base de datos nuevo sisben 4 | 75908 | 40662 | 0 | 0% | ENERO | Dicembre | 100% | SISBEN | Camilo Torres | ICLD | 1200000000 | PROYECTO SISBEN METODOLOGIA 4 | 02-001-06-50-02-06-01-03 | 705667000 | 58.81% | Los datos de encuestas hacen referencias a las realizadas durante fase de barrido 2020 y fase de demanda y mejoramiento de cobertura 2021
[19 empty] | Recepción y atencion en linea de los usuarios sisben , para realizar sus procesos. | 520 | 2325 | 0 | 0% | ENERO | Diciembre | 100% | SISBEN | Camilo Torres
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Metodología | 32% | Implementar Metodología General de Articulación IV Sisben 100% | 100% | 75.65% | 9% | 65% | 11.9% | 65% |  |  |  |  | criticar y georeferenciar las encuestas realizadas por los encuestadores. | 600 | 2384 | 0 | 0% | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres | [6 empty] | En lo relacionado con la actividad de mantener al dia el archivo se han realizado organizacion y foliado los documentos en cajas generales en espera de las herramientas necesarias para cumplir con las normas archivisticas establecidas , en lo relacionado con la instalacion y funcionamiento del SISBENAPP ya contamos con la red independiente y nos encontramos a la espera de los equipos tecnologicos faltantes para cumplir en gran parte con esta actividad propuesta.
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Conectividad | 0 | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | 1 | 100% | 22% | 70% | 22% | 70% |  |  |  |  | mantener al dia el archivo del sisben | 200 | 15 | 0 | 0% | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres | SGP-PROPOSITO GENERAL | 420000000 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-070-06-50-02-06-01-06 | 351200000 | 83.62%
[19 empty] | Coordinar la instalacion y funcionamiento del SISBENAPP | 1 | 0.5 | 50% | 50% | ENERO | di9cembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres
[19 empty] | Responder las peticiones quejas y reclamos presentados por los usuarios del sisben, al igual que las tutelas y derechos de petición en lo que respecta a inconformidad de puntajes, encuestas , inclusiones , modificaciones y retiros de fichas | 10 | 460 | 460 | 100% | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres | [6 empty] | con relacion a la apertura de dos puntos de atencion, en estas comunidades se han realizado jornadas de identificacion de potenciales beneficiarios a traves de las encuestas aplicadas en los hogares en fase demanda y mejormamiento de cobertura, al igual que encuentros zonales con los representantes de JAC ,cabildos indigenas , concejos comunitarios y mesas de victimas de las tres localidades para la implementacios de estrategias para fortalecer la atencion integral.
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Atención al Usuario | O | Abrir 2 puntos en la zona corregimental de la ciudad de Cartagena de Indias (Pasacaballos, Bayunca) | 1 | 100% | 40% | 93% | 100% | 93% |  |  |  |  | Realizar encuesta por demanda | 600 | 2384 | 2384 | 397.3% | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres
[19 empty] | Gestionar la infraestructura donde funcionaran los 2 puntos de atencion en los corregimiento | 2 | 0 | 0 | 0% | ENERO | diciembre | 110% | SISBEN | Camilo Torres
[7 empty] | 0 | [11 empty] | digitar los procesos de (Encuestas nuevas, Inclusión de personas, actualización y modificación de documentos, retiros de fichas y de personas) radicadas en los 6 puntos de atención del Sisben, en la ciudad de Cartagena de indias, y a la vez resolver las duplicidades e inconsistencias en las bases de datos, depurar los fallecidos y duplicados por multiafiliacion departamental y nacional, para posteriormente ese reporte se vaya mensual en envíos de base a validar. | 600 | 4157 | 4157 | 692.8% | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres
[6 empty] | Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado | 100% | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | INSTRUMENTO DE PLANIFICACION (SIG Y NOMENCLATURA) | 2020-13001-0238 | Actualización y Optimización de los Instrumentos de Planeación social del Territorio Sistema Integrado de Georeferenciación y Nomenclatura | Construir 1 Documento Metodologico | 1 | 5% | 5% | 5% | ENERO | NP | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | NP | 420000000 | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA) | 02-070-06-50-02-06-01-05 | 154400000 | 36.76% | La Informacion Catastral proveniente del IGAC, ya se encuentra en un 95%, Estructurada y Organizada dentro del SIG, y está disponible en nuestro Sistema
[19 empty] | Asesorías y estudios para el fortalecimiento del SIG | 1 | 10% | 10% | 10% | ENERO | Diciembre | 5% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | SGP-PROPOSITO GENERAL |  | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA)
[19 empty] | Servicios de información para la gestión administrativa | 100 | 0 | 0% | 0% | ENERO | Diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[19 empty] | Procesar datos estadísticos provenientes de las diferentes dependencias del distrito y actualizarlas con el sistema de información geográfica. | 100% | 25% | 25% | 25% | ENERO | diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[19 empty] | Recopilar y procesar información estadística relacionada con los proyectos propios de la secretaria de planeación distrital para su implementación en el sistema de información geográfica. | 10 | 25% | 25% | 2.5% | ENERO | Diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[19 empty] | Levantamientos topográficos y toma de fotografías en campo, en acompañamiento a las visitas que realizan los profesionales en aspectos urbanísticos, ambientales y de drenajes. | 1 | 0 | 0% | 0% | ENERO | NP | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[19 empty] | Estructurar los planos para recibir y procesar la información necesaria en dichos proyectos y todo lo relacionado con el sistema de información geográfica | 10 | 9 | 900% | 90% | ENERO | Diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[19 empty] | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% | 100% | 100% | 100% | ENERO | Diciembre | 100% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | ICLD | 292026645 | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA) | 02-001-06-50-02-06-01-02 | 0 | 0% | La Informacion Catastral proveniente del IGAC, ya se encuentra en un 95%, Estructurada y Organizada dentro del SIG, y está disponible en nuestro Sistema
[6 empty] | Nomenclatura Urbana actualizada | 0% | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | 100% | 100% | 50% | 70% | 50% | 70% |  |  |  |  | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | 100 | 20% | 20% | 0.2% | ENERO | NP | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[6 empty] | Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos | 50% del proceso de elaboración. | Finalizar las fases restantes de la elaboración de la Nueva Estratificación con apoyo del CPE y adoptarla. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0190 | Actualizar la clasificación socioeconómica de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos en el Distrito de Cartagena | Actualizar la estratificación de los predios urbanos conforme a la metodología vigente | 100% | 64% | 64% | 64% | ENERO | OCTUBRE | 10% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ | Aportes Estratificacion Distrital | 408577726 | PROYECTO NUEVA ESTRATIFICACION | 02-006-06-50-02-06-01-01 | 223300000 | 54.65% | La Nueva Estratificación de Cartagena se desarrolla a través del contrato SPD-002-2018, el cual se encuentra suspendido desde el 26-12-2019, No se ha logrado dar respuesta al 100% de los requerimeintos de los usuarios por no disponer aún del vehículo que permite al personal de estratificación hacer las visitas de inspección en primera y segunda instancia,
[19 empty] | Apoyar técnicamente al CPE | 100% | 20% | 20% | 20% | ENERO | NOVIEMBRE | 100% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ
[19 empty] | Participación de la SPD en el desarrollo de las Etapas de la Nueva Estratificación | 100% | 0% | 0% | 0% | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ | ICLD | 146370323 | PROYECTO NUEVA ESTRATIFICACION | 02-001-06-50-02-06-01-01 | 0 | 0%
[19 empty] | Implementación de la Nueva Estratificación | 0% | 0% | 0% | 0% | ENERO | Diciembre | 5% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ
[5 empty] | Programa: Catastro Multipropósito | Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 0 | 100% Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 100% | np | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO | En proceso de formulacion |  | Alistamiento para el inicio de actualización cartográfica(estudios de mercado, identificación de fuentes de financiación) | 1 |  |  | 0% | ENERO | Diciembre | 5% | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador | ICLD | 300000000 | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO | 02-001-06-10-02-06-02-01 | 147000000 | 49%
[6 empty] | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 0 | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | En proceso de formulacion | Documento tecnico de soporte | 1 |  |  | 0% |  |  |  | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador
PUJANTE | PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. | No. Áreas de integración constituidas | 0 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital | Constitución y consolidación del área metropolitana como instancia de integración regional | Programa Integración y proyectos entre ciudades | No. De proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | ND | Diseñar 2 proyectos en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | NP | NP | NP | Diagnóstico de hechos esquema asociativos | NP |  |  | 0% | ENERO | NP | NP | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador | ICLD | 357120126 | Integracion entre ciudades | 02-001-06-10-03-04-01-01 | 100400000 | 28.11%
[6 empty] | No de proyectos medio ambiental para la competitividad impulsado | 0 | Impulsar 1 proyecto medio ambiental para la competitividad | 1 | np | 0 | 0 | 0% | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador
[5 empty] | Programa: Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | % de suelo habilitado para desarrollo económico y urbano | ND | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano | 100% | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0% | ENERO | NP | NP | DESARROLLO URBANO | RICARDO DAZA | ICLD | 479095059 | REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-10-03-04-02-01 | 260400000 | 54.35%
TRANSPARENTE | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | Porcentaje Sistema Distrital de planeación modernizado | 33% | Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación | Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados | 5 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Formular 5 nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | 5 | 2 | 0.05 | 0.1 | 5% | 2% | 50.63% | Asistencia técnica para la planeación desde el ámbito territorial a la inversión publica y plan de desarrollo del distrito de Cartagena de Indias | 2020130010147 | Actualización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Formulaicón de nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | NP | 0.5 | 0.5 | 50% | ENERO | NP | NP | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez | SGP | 1266421569 | PLANEACION DESDE EL AMBITO TERRITORIAL | 02-070-06-50-04-07-02-03 | 442000000 | 34.9% | proceso de contratacion de operador para acompañamiento y asistencia tecnica (convenio convoc)
[6 empty] | Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados | Planes de Desarrollo: 2 anual Planes Indicativos: 1 anual Planes de Acción: 4 anual Políticas Publicas: 8 anual Planes de Desarrollo Local: 6 anuales Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Realizar 21 procesos de seguimiento físico y financiero anual a las metas del plan de desarrollo, planes indicativos y de Acción, y planes de Desarrollo Locales | 21 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% |  |  |  |  | Formulación, seguimiento y evaluación de Plan de Desarrollo Distrital 3 Planes de Desarrollo Locales,(7) Políticas Publicas,(5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario - Formulación, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo distrital. apoyo a la formulación del sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. . | 5 | 3 | 3 | 60% | ENERO | DICIEMBRE | 25% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[19 empty] | seguimiento al plan operativo anual de inversiones POAI. | 5 | 4 | 4 | 80% | ENERO | DICIEMBRE | 100% | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador
[19 empty] | Hacer seguimiento a la Matriz Plurianual del Plan de Desarrollo Distrital. Diligenciar los reportes del Formato Único Territorial FUT | 2 | 2 | 2 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[6 empty] | Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados | Formulados: | Formular: (1) Plan de Desarrollo Distrital | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  |  |  | Coadyuvar en la elaboración y seguimiento de los informes requeridos por las entidades y organismos de control | 2 | 2 | 2 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[27 empty] | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[7 empty] | Planes de Desarrollo Distrital(8), | 3 Planes de Desarrollo Locales, | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | [12 empty] | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[7 empty] | Planes de Desarrollo Locales(12), | (7) Políticas Publicas, | 7 | 1 | 0.7 | 1.7 | 70% | 24.29% | [12 empty] | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[7 empty] | Políticas Publicas Formuladas(10), | (5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario | 5 | 2 | 0 | 1 | 0% | 20% | [12 empty] | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[6 empty] | Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado | Estado Critico Fuente: DNP-2019 | Mejorar la calificación del Índice del sistema General de Regalías (Sobresaliente) | 1 | (consultar etapas y ajustar) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0111 | Fortalecer los procesos del Banco de Proyectos Central y de los 3 Bancos de Proyectos Locales del Distrito de Cartagena de Indias-. | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB. | 3 | 3 | 3 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys | SGP | 449430510 | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORA DE BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS LOCALES | 02-070-06-50-04-07-02-02 | 243100000 | 54.09% | Los reportes se realizan trimestrales el actual se cargara en abril 30 luego los resultados de este indice se verán reflejados el prox corte de seguimiento de junio 30
[6 empty] | Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados | 3 Bancos de Programas y Proyectos creados Fuente: Secretaria de Planeación Distrital | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  |  |  |  | Dotar de capacidades y Logistica al Consejo Territorial de Planeación para formular proyectos con Metodologia de formulación MGAWEB | 3 | 1 | 1 | 33.33% | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys | [6 empty] | Se han realizado resuniones y capacitaciones con las tres localidades
[19 empty] | Prestar asesoría y capacitación en MGAWEB Y SUIFP a funcionarios de dependencias, de los bancos locales y comunidad | 520 | 422 | 422 | 81.15% | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys
[19 empty] | Llevar seguimiento estricto y velar por el cumplimiento efectivo a los procesos de cargue de información de avances de proyectos y cierres de proyectos del Sistema General de Regalías que se encuentran a cargo de cada dependencia. | 4 | 2 | 2 | 50% | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys | [6 empty] | EL 20 DE ENERO SE REALIZÓ 1 MEDICION Y CARGUE DE LA INFORMACION
[19 empty] | Proyectos en optimas condiciones Viabilizados y Registrados | 600 | 381 | 381 | 63.5% | ENERO | DICIEMBRE | 12% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys | [6 empty] | En ñla actualidad tenemos 294 proyectos viabilizados
[19 empty] | Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y proyectos de Inversión Pública del Distrito de Cartagena de Indias actualizado | 1 | 0 | 0 | 0% | ENERO | DICIEMBRE | 70% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys | ICLD | 200000000 | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORA DE BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS LOCALES | 02-001-06-50-04-07-02-01 | 0 | 0%
[19 empty] | Llevar procesos de seguimiento a la ejecución de proyectos con recursos del distrito a través de herramienta de informatica: META 2020 30% | 30 | 45% | 0.45 | 1.5% | ENERO | DICIEMBRE | 10% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys
[6 empty] | Numero de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística | Consejos Locales de Planeación (3), Consejo Territorial de Planeación (1), Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (1). Fuente: Secretaría de Planeación Distrital - 2019 | Dotar de capacidades y logística los Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con metodología de formulación MGA WEB | 5 | 5 | 1 | 2 | 20% | 40% |  | DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PALNEACION Y LOS CONCSEJOS LOCALES | En proceso de formulacion | Actualización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. | 4 | 1 | 1 | 25% | ENERO | DICIEMBRE | 25% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez | ICL | 107100236 | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN | 02-001-06-50-04-07-02-02 | 0 | 0%
[19 empty] | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada | NP | 0 | 0 | 0% | ENERO | NP | NP | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[19 empty] | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales | 4 | 2 | 2 | 50% | ENERO | Diciembre | 25% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[19 empty] | Asesoria profesional para consejeros | 5 | 0 | 0 | 0% | ENERO | Diciembre | 25% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[19 empty] | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo | 1 | 1 | 1 | 100% | ENERO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez | [6 empty] | pagina web dominio propio
[5 empty] | Programa: Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 0 | 5 políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 2 | 0 | 1 | 0% | 20% | 20% | FORMULACION DE POLIITCAS PUBLICAS | 2020-13001-0174 | : Implementar la metodología CONPES para la formulación de Políticas Públicas en el Distrito de Cartagena de Indias | : Construir seis Guías de Políticas Públicas para el Distrito de Cartagena de Indias | 1 | 1 | 1 | 100% | ENERO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez | ICLD | 59262131 | POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS | 02-001-06-20-04-07-03-01 | 28000000 | 47.25%
[6 empty] | No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES | 0 | 5 planes de acción de las políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 2 | 0 | 1 | 0% | 20% |  |  |  |  | Construir un documento de Caja de Herramientas para las Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | 1 | 0 | 0 | 0% | ENERO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[19 empty] | Asesorar la formulación e implementación de Cinco Políticas Públicas bajo la metodología CONPES | 1 | 0 | 0 | 0% | JULIO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[19 empty] | Asesorar la formulación de Diez Planes de Acción de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias | 1 | 0 | 0 | 0% | JULIO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[13 empty] | 28.73% | 39.49% | 20.43% | [7 empty] | 46.1% | [10 empty] | 32.78%
Note on AA3: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento
Note on I5: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE
Note on T26: Fest Zona 6:
Note on V69: Microsoft Office User: 342 DEL PRIMER TRIMESTRE MÁS 80 DEL SEGUNDO TRIMESTRE

## Plan de Desarrollo
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Avance de la Meta Producto corte dic 31/2021 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 31 DE MARZO 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL
TRANSPARENTE | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | Porcentaje Sistema Distrital de planeación modernizado | 33% | Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación | Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados | 5 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Formular 5 nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | 5 | 0 | 2 |  | Asistencia técnica para la planeación desde el ámbito territorial a la inversión publica y plan de desarrollo del distrito de Cartagena de Indias | 2020130010147 | Actualización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Formulaicón de nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | NP |  | ENERO | NP | NP | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez | NP | NP | NP | NP
[6 empty] | Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados | Planes de Desarrollo: 2 anual Planes Indicativos: 1 anual Planes de Acción: 4 anual Políticas Publicas: 8 anual Planes de Desarrollo Local: 6 anuales Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Realizar 21 procesos de seguimiento físico y financiero anual a las metas del plan de desarrollo, planes indicativos y de Acción, y planes de Desarrollo Locales | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  | Formulación, seguimiento y evaluación de Plan de Desarrollo Distrital 3 Planes de Desarrollo Locales,(7) Políticas Publicas,(5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario - Formulación, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo distrital. apoyo a la formulación del sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. . | 5 |  | ENERO | DICIEMBRE | 25% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez | ICLD | 443,274,040 | 02-001-06-50-04-07-02-06 | PLANEACIÓN DESDE EL AMBITO TERRITORIAL (INVERSIÓN PÚBLICA Y PLAN DE DESARROLLO)
[16 empty] | Hacer seguimiento a la Matriz Plurianual del Plan de Desarrollo Distrital. Diligenciar los reportes del Formato Único Territorial FUT | 2 |  | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[6 empty] | Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados | Formulados: | Formular: (1) Plan de Desarrollo Distrital | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Coadyuvar en la elaboración y seguimiento de los informes requeridos por las entidades y organismos de control | 2 |  | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[22 empty] | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[7 empty] | Planes de Desarrollo Distrital(8), | 3 Planes de Desarrollo Locales, | 3 | 1 | 3 | [10 empty] | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[7 empty] | Planes de Desarrollo Locales(12), | (7) Políticas Publicas, | 7 | 1 | 1 | [10 empty] | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[7 empty] | Políticas Publicas Formuladas(10), | (5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario | 5 | 1 | 2 | [10 empty] | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[6 empty] | Numero de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística | Consejos Locales de Planeación (3), Consejo Territorial de Planeación (1), Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (1). Fuente: Secretaría de Planeación Distrital - 2019 | Dotar de capacidades y logística los Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con metodología de formulación MGA WEB | 5 | 1 | 5 |  | DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PALNEACION Y LOS CONCSEJOS LOCALES | En proceso de formulacion | Actualización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. | 4 |  | ENERO | DICIEMBRE | 25% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez | ICL | 92,389,026 | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN | 02-001-06-50-04-07-02-02
[16 empty] | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada | NP |  | ENERO | NP | NP | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[16 empty] | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales | 4 |  | ENERO | Diciembre | 25% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[16 empty] | Asesoria profesional para consejeros | 5 |  | ENERO | Diciembre | 25% | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[16 empty] | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo | 1 |  | ENERO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[5 empty] | Programa: Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 0 | 5 políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 1 | 2 |  | FORMULACION DE POLIITCAS PUBLICAS | 2020-13001-0174 | : Implementar la metodología CONPES para la formulación de Políticas Públicas en el Distrito de Cartagena de Indias | : Construir seis Guías de Políticas Públicas para el Distrito de Cartagena de Indias | 1 |  | ENERO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez | ICLD | 77,968,523 | POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS | 02-001-06-20-04-07-03-01
[6 empty] | No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES | 0 | 5 planes de acción de las políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 1 | 2 |  |  |  |  | Construir un documento de Caja de Herramientas para las Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | 1 |  | ENERO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[16 empty] | Asesorar la formulación e implementación de Cinco Políticas Públicas bajo la metodología CONPES | 1 |  | JULIO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
[16 empty] | Asesorar la formulación de Diez Planes de Acción de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias | 1 |  | JULIO | Diciembre | 10 | Plan de Desarrollo | Maria Bernarda Perez
Note on V3: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento

## Inversion Publica
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Avance de la Meta Producto corte dic 31/2021 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 31 DE MARZO 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL
[5 empty] | Programa: Catastro Multipropósito | Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 0 | 100% Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 100% | 0% | np |  | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO | En proceso de formulacion |  | Alistamiento para el inicio de actualización cartográfica(estudios de mercado, identificación de fuentes de financiación) | 1 |  | ENERO | Diciembre | 5% | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador | ICLD | 467.8111 | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO | 02-001-06-10-02-06-02-01
[6 empty] | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 0 | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 1 | 0 | 1 |  |  |  | En proceso de formulacion | Documento tecnico de soporte | 1 |  |  |  |  | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador
PUJANTE | PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. | No. Áreas de integración constituidas | 0 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital | Constitución y consolidación del área metropolitana como instancia de integración regional | Programa Integración y proyectos entre ciudades | No. De proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | ND | Diseñar 2 proyectos en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | 2 | 0 | 1 |  | NP | NP | NP | Diagnóstico de hechos esquema asociativos | NP |  | ENERO | NP | NP | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador | NP | NP | NP | NP
[6 empty] | No de proyectos medio ambiental para la competitividad impulsado | 0 | Impulsar 1 proyecto medio ambiental para la competitividad | 1 | 0 | np | [10 empty] | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador
[16 empty] | seguimiento al plan operativo anual de inversiones POAI. | 5 |  | ENERO | DICIEMBRE | 100% | INVERSION PUBLICA | Franklin Amador | SGP | 750,697,268 | 02-070-06-50-04-07-02-03 | PLANEACIÓN DESDE EL AMBITO TERRITORIAL (INVERSIÓN PÚBLICA Y PLAN DE DESARROLLO)

## Banco de Proyectos
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Avance de la Meta Producto corte dic 31/2021 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 31 DE MARZO 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL
[6 empty] | Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado | Estado Critico Fuente: DNP-2019 | Mejorar la calificación del Índice del sistema General de Regalías (Sobresaliente) | 1 |  | (consultar etapas y ajustar) |  | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0111 | Fortalecer los procesos del Banco de Proyectos Central y de los 3 Bancos de Proyectos Locales del Distrito de Cartagena de Indias-. | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB. | 3 |  | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys | SGP | 231,424,024 | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORA DE BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS LOCALES | 02-070-06-50-04-07-02-01 |  | abril 30 prox cargueee
[6 empty] | Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados | 3 Bancos de Programas y Proyectos creados Fuente: Secretaria de Planeación Distrital | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | Dotar de capacidades y Logistica al Consejo Territorial de Planeación para formular proyectos con Metodologia de formulación MGAWEB | 3 |  | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys
[16 empty] | Prestar asesoría y capacitación en MGAWEB Y SUIFP a funcionarios de dependencias, de los bancos locales y comunidad | 520 |  | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys
[16 empty] | Llevar seguimiento estricto y velar por el cumplimiento efectivo a los procesos de cargue de información de avances de proyectos y cierres de proyectos del Sistema General de Regalías que se encuentran a cargo de cada dependencia. | 3 |  | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys
[16 empty] | Proyectos en optimas condiciones Viabilizados y Registrados | 600 |  | ENERO | DICIEMBRE | 12% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys
[16 empty] | Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y proyectos de Inversión Pública del Distrito de Cartagena de Indias actualizado | 1 |  | ENERO | DICIEMBRE | 70% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys | ICLD | 37,402,570 | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORA DE BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS LOCALES | 02-001-06-50-04-07-02-01
[16 empty] | Llevar procesos de seguimiento a la ejecución de proyectos con recursos del distrito a través de herramienta de informatica: META 2020 30% | 30 |  | ENERO | DICIEMBRE | 10% | Banco de Proyectos | Carmen Charrys

## Dinamica Urbana
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Avance de la Meta Producto corte dic 31/2021 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 31 DE MARZO 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL
RESILIENTE | ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE. | M2 de Espacio público efectivo por habitante | 8.14 m2 /h | Aumentar 0.25m2 de EPe/h para llevarlo a 8.39 M2/hab el espacio público efectivo en el distrito de Cartagena a 2023 | MOVILIDAD EN CARTAGENA | Plan Maestro de Movilidad formulado y adoptado | Documento sigma titulado “Informe Final – V1: Formulación del Plan de Movilidad del Distrito de Cartagena” del 28 de JULIO de 2011”. | Formular (1) Un Plan Maestro de Movilidad | 1 | NP | NP |  | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) | 2020130010062 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial | REVISAR DOCUMENTACION EXIXTENTE Y EVALUARLA. | 20 |  | ENERO | DIC | 50% | DESARROLLO URBANO | RICARDO DAZA |  | 36000000 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-070-06-10-01-07-01-01
| DESARROLLO URBANO | Porcentaje de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | 39% Fuente Valorización Distrital | Aumentar en un 9% hasta alcanzar el 48% de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | Programa Integral de Canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena Formulado | 0 | Estudios y diseños de detalle para los Eje 1 y Eje 2 del programa | 8 | 7% | 1(bazurto) |  | CAÑOS LAGOS Y LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | En proceso de formulacion | En proceso de formulacion | revision y evalucion de los documentos del Plan parcial de bazurto y acto adiminstrativo de reactivacion del plan parcial | 10 documentos |  | ENERO | Diciembre | 5% | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza | ICLD | 117,386,477 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-001-06-50-01-07-01-02
[22 empty] | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza | ICLD | 29,346,619 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-001-06-50-01-07-01-01
| LÍNEA ESTRATÉGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO | Plan de Ordenamiento Territorial revisado, ajustado, actualizado concertado y presentado. | Estudios y documentos elaborados Fuente Secretaria de Planecion | Revisar, ajustar, actualizar concertar y presentar para aprobación ante el Consejo Distrital un Plan de Ordenamiento Territorial POT | 1 | 25% | 50% |  | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) | 2020130010062 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial | Diagnóstico,1. Revisar la Documentacion existente y Evaluarla 2. Presentar Documento base Participación | 6 DOCUMENTOS REVISADOS Y AJUSTADOS |  | ENERO | diciembre | 0.25 | DESARROLLO URBANO | Ricardo Daza | ICLD | 2,889,167,961 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-001-06-10-01-07-01-02
|  | Documento PEMP | 1 | Revisar y ajustar el 100% del documento PEMP |  | Documento PEMP del Centro Histórico | 8 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Realizar 25 sesiones de participación ciudadana en el marco de la construcción colectiva del documento PEMP del centro historico. | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  | Sesiones participación, sistematización de experiencias Realizar el proceso de participación para las fases de diagnostico y formulación del PEMP. del PEMP del Centro Histórico | 10 |  | ENERO | diciembre | 10% | DESARROLLO URBANO | Ricardo Daza | SGP | 3548296578 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-070-06-10-01-07-01-01 |  | D
[6 empty] | Documento PEMP del Centro Historico | 1 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Revisar y ajustar 1 documento PEMP del Centro Historico. (Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019) | 1 | 42% | 58% |  |  |  |  | 7. Ajustar los contenidos de acuerdo con los resultados del proceso de participación | 50 |  | ENERO | Diciembre | 50% | DeSARROLLO URBANO | Ricardo Daza
[6 empty] | Plan parcial de renovación urbana Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen revisado y adoptado | Estudio de las zonas de Riesgos de parte de la Loma del Peye Fuente Secretaria de Planecion | Desarrollar 3 estrategias para la realización de 3 planes parciales de renovación urbana del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen | 3 | NP | 0.33 |  | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA (PLANES PARCIALES, PLAYAS, ) |  | Formular y Adoptar los Planeas Parciales R7-Fredonia y Nuevo Paraíso, M1 Plan de Mejoramiento Integral de la Boquilla y S1 Malecón de la ciénaga - Equipamientos en suelos creados por la Vía Perimetral | Suscribir un Convenio Interadministrativo con el fin de integrar las capacidades y experticia técnica y aunar esfuerzos para el desarrollo de los estudios detallados de amenaza y riesgo por ascenso del nivel del mar e inundación de los sectores de la Boquilla, Fredonia y Nuevo Paraíso. | [5 empty] | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza | ICLD | 158471744 | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-10-01-07-01-01
[6 empty] | Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado | 0 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post - covid. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Adoptar un decreto por medio del cual se autorice la reapertura progresiva de playas en el distrito de Cartagena de Indias | Adoptar un decreto por medio del cual se autorice la reapertura progresiva de playas en el distrito de Cartagena de Indias | 1 |  |  |  |  | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza | ICLD | 629701747 | REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-10-03-04-02-01
[22 empty] | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza
[22 empty] | Desarrollo Urbano | Ricardo Daza
[6 empty] | Observatorio creado | ND | Crear 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad | 1 | 21% | 0.33 |  | PROYECTO NUEVO PARA CREACION DE OBSERVATORIO | 2020130010300 | Crear un Observatorio para producir y divulgar conocimiento basado en el análisis de información de las dinámicas urbanas, socio económicas y culturales de la ciudad de Cartagena para aportar a la toma de decisiones. | Implementación y seguimiento de canales de divulgación | 1 |  | ENERO | DICIEMBRE |  | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ | CLDI | 88000000
[16 empty] | Actividades de divulgación (eventos, material impreso) | [5 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ |  | 100000000
[16 empty] | Desarrollo de investigaciones propias y acompañamiento técnico a otros proyectos | [5 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ |  | 120000000
[16 empty] | Gestión de investigación conjunta (convenios) | [5 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ |  | 198000000
[16 empty] | Conformación base de datos | [5 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ |  | 148000000
[16 empty] | Recopilación, recopilación, sistematización, valoración, análisis y divulgación de información | [5 empty] | DESARROLLO URBANO | LAURA ARZAYUZ |  | 96000000
[5 empty] | Programa Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 3.4 kilómetros construidos Fuente Secretaria de Infraestructura 2019 | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn 14.2 km del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 1 | 0% | 0.33 |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUNDO TRAMO DE LA VIA PERIMETRAL |  |  | Estudios de amenazas y riesgos | 1 |  | ENERO | diciembre | 0.3 | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA |  | 443.5589
[22 empty] | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA
[22 empty] | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA
[22 empty] | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA
[22 empty] | Desarrollo urbano | RICARDO DAZA
[5 empty] | Programa: Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | % de suelo habilitado para desarrollo económico y urbano | ND | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano | 100% | 0% | 0.33 |  | NP | NP | NP | NP | NP |  | ENERO | NP | NP | DESARROLLO URBANO | RICARDO DAZA | NP | NP | NP | NP
Note on I5: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE
Note on Q20: Fest Zona 6:

## Control Urbano
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Avance de la Meta Producto corte dic 31/2021 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 31 DE MARZO 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL
|  | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | Programa Administrando Juntos El Control Urbano | Plan de Normalización Urbanística ejecutado | 60% | Ejecutar al 100% las estrategias del Plan de Normalización Urbanística | 1 | 41% | 0.132 |  | PROYECTO NORMALIZACIÓN URBANISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0223 | FORTALECER EL EJERCICIO DEL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | DEFENSONSORES URBANOS BARRIALES | 1300 |  | ENERO | DICIEMBRE | 50% | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO | SGP | 615,128,502 | FORTALECIMIENTO AL CONTROL UBANO- RESPUESTAS PENDIENTE | 02-070-06-20-01-07-02-01
[16 empty] | CUERPO ELITE | 13 |  |  |  |  | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO
[16 empty] | PUNTO UNUFICADO DE INFORMACION | 0.25 |  |  |  |  | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO
[16 empty] | CODIGO DE CONSTRUCCION | 0.3 |  |  |  |  | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO
[16 empty] | PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS | 0.6 |  |  |  |  | CONTROL URBANO | ANDRES PORTO

## SIG - SISBEN
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Avance de la Meta Producto corte dic 31/2021 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 31 DE MARZO 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL
INCLUYENTE | PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. | Optimización de los Instrumentos de Planeación Social del Territorio | 0.3 | Optimizar al 100% los Instrumentos de Planeación Social del territorio | Programa: Instrumentos de planificación social del territorio | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Censo | 32% | Finalizar Censo de la Metodología IV Sisben al 100% | 100% | 56% | 75.65% |  | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGIA IV | 2020-13001-0204 | Facilitar la identificación de los potenciales beneficiarios para programas sociales de manera eficaz, objetiva y equitativa, para mejorar el impacto del gasto social, eliminar duplicidades, y facilitando el control distrital de entidades ejecutoras de programas sociales que asignan subsidios a través del Sisbén | Encuestas y consgtruccion de la base de datos nuevo sisben 4 | 75908 |  | ENERO | Dicembre | 100% | SISBEN | Camilo Torres | ICLD | 999,527,069 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-001-06-50-02-06-01-03
[16 empty] | Recepción y atencion en linea de los usuarios sisben , para realizar sus procesos. | 520 |  | ENERO | Diciembre | 100% | SISBEN | Camilo Torres | SGP-PROPOSITO GENERAL | 355,605,581 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-070-06-50-02-06-01-06
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Metodología | 32% | Implementar Metodología General de Articulación IV Sisben 100% | 100% |  | 19.65% |  |  |  |  | criticar y georeferenciar las encuestas realizadas por los encuestadores. | 600 |  | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres | ICLD | 745,900,889 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-001-06-50-02-06-01-04
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Conectividad | 0 | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | 1 | 25% | 100% |  |  |  |  | mantener al dia el archivo del sisben | 200 |  | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres
[16 empty] | Coordinar la instalacion y funcionamiento del SISBENAPP | 1 |  | ENERO | di9cembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres
[16 empty] | Responder las peticiones quejas y reclamos presentados por los usuarios del sisben, al igual que las tutelas y derechos de petición en lo que respecta a inconformidad de puntajes, encuestas , inclusiones , modificaciones y retiros de fichas | 10 |  | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres | SGP-PROPOSITO GENERAL | 355,605,581 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-070-06-50-02-06-01-06
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Atención al Usuario | O | Abrir 2 puntos en la zona corregimental de la ciudad de Cartagena de Indias (Pasacaballos, Bayunca) | 1 | 25% | 100% |  |  |  |  | Realizar encuesta por demanda | 600 |  | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres
[16 empty] | Gestionar la infraestructura donde funcionaran los 2 puntos de atencion en los corregimiento | 2 |  | ENERO | diciembre | 110% | SISBEN | Camilo Torres
[7 empty] | 0 | [8 empty] | digitar los procesos de (Encuestas nuevas, Inclusión de personas, actualización y modificación de documentos, retiros de fichas y de personas) radicadas en los 6 puntos de atención del Sisben, en la ciudad de Cartagena de indias, y a la vez resolver las duplicidades e inconsistencias en las bases de datos, depurar los fallecidos y duplicados por multiafiliacion departamental y nacional, para posteriormente ese reporte se vaya mensual en envíos de base a validar. | 600 |  | ENERO | diciembre | 10% | SISBEN | Camilo Torres
[6 empty] | Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado | 100% | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% | 100% | 100% |  | INSTRUMENTO DE PLANIFICACION (SIG Y NOMENCLATURA) | 2020-13001-0238 | Actualización y Optimización de los Instrumentos de Planeación social del Territorio Sistema Integrado de Georeferenciación y Nomenclatura | Construir 1 Documento Metodologico | NP |  | ENERO | NP | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | NP | 462,848,047 | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA) | 02-070-06-50-02-06-01-05
[16 empty] | Asesorías y estudios para el fortalecimiento del SIG | 1 |  | ENERO | Diciembre | 5% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | SGP-PROPOSITO GENERAL |  | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA)
[16 empty] | Servicios de información para la gestión administrativa | 100 |  | ENERO | Diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[16 empty] | Procesar datos estadísticos provenientes de las diferentes dependencias del distrito y actualizarlas con el sistema de información geográfica. | 100% |  | ENERO | diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[16 empty] | Recopilar y procesar información estadística relacionada con los proyectos propios de la secretaria de planeación distrital para su implementación en el sistema de información geográfica. | 10 |  | ENERO | Diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[16 empty] | Levantamientos topográficos y toma de fotografías en campo, en acompañamiento a las visitas que realizan los profesionales en aspectos urbanísticos, ambientales y de drenajes. | NP |  | ENERO | NP | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[16 empty] | Estructurar los planos para recibir y procesar la información necesaria en dichos proyectos y todo lo relacionado con el sistema de información geográfica | 10 |  | ENERO | Diciembre | 25% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[16 empty] | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% |  | ENERO | Diciembre | 100% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | ICLD | 409,811,294 | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA) | 02-001-06-50-02-06-01-02
[6 empty] | Nomenclatura Urbana actualizada | 0% | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | 100% | NP | 100% |  |  |  |  | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | NP |  | ENERO | NP | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)

## Estratificacion
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Avance de la Meta Producto corte dic 31/2021 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 31 DE MARZO 2021 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL
[6 empty] | Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos | 50% del proceso de elaboración. | Finalizar las fases restantes de la elaboración de la Nueva Estratificación con apoyo del CPE y adoptarla. | 3 | 0 | 1 |  | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0190 | Actualizar la clasificación socioeconómica de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos en el Distrito de Cartagena | Actualizar la estratificación de los predios urbanos conforme a la metodología vigente | 100% |  | ENERO | OCTUBRE | 10% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ | Aportes Estratificacion Distrital | 408,577,726 | PROYECTO NUEVA ESTRATIFICACION | 02-006-06-50-02-06-01-01
[16 empty] | Apoyar técnicamente al CPE | 100% |  | ENERO | NOVIEMBRE | 100% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ
[16 empty] | Participación de la SPD en el desarrollo de las Etapas de la Nueva Estratificación | 100% |  | ENERO | DICIEMBRE | 100% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ | ICLD | 205,426,335 | PROYECTO NUEVA ESTRATIFICACION | 02-001-06-50-02-06-01-01
[16 empty] | Implementación de la Nueva Estratificación | 0% |  | ENERO | Diciembre | 5% | Coordinación de Estratificacion | BERTHA PEREZ

## Resiliente
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | Porcentaje de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | 39% Fuente Valorización Distrital | Aumentar en un 9% hasta alcanzar el 48% de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | Numero de estudios y diseños de detalles | 0 | Estudios y diseños de detalles del eje 1 y 2 del programa | 8 | 1(Juan Angola) | CAÑOS LAGOS Y LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA |  |  | Equipo,Proceso, Articulación EPA e Infraestructura. | [5 empty] | Maria Bernarda |  | 5140.1616
| LÍNEA ESTRATÉGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | m | Plan de Ordenamiento Territorial revisado, ajustado, actualizado concertado y presentado. | Estudios y documentos elaborados Fuente Secretaria de Planecion | Revisar, ajustar, actualizar concertar y presentar para aprobación ante el Consejo Distrital un Plan de Ordenamiento Territorial POT | 1 | 0.25 | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) |  |  | Diagnóstico, Participación | [5 empty] | Maria Bernarda |  | 7656.6493
[6 empty] | Documento PEMP del Centro Histórico | 8 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Realizar 25 sesiones de participación ciudadana en el marco de la construcción colectiva del documento PEMP del centro historico. | 25 | 10 |  |  |  | Sesiones participación, sistematización de experiencias | [5 empty] | Maria Bernarda (Equipo instrumentos) | [5 empty] | D
[6 empty] | Documento PEMP del Centro Historico | 1 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Revisar y ajustar 1 documento PEMP del Centro Historico. (Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019) | 1 | 0.5 |  |  |  | Diagnoóstico | [5 empty] | Maria Bernarda (Equipo instrumentos)
|  | Documento PEMP | 1 | Revisar y ajustar el 100% del documento PEMP |  | Plan parcial de renovación urbana Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen revisado y adoptado | Estudio de las zonas de Riesgos de parte de la Loma del Peye Fuente Secretaria de Planecion | Desarrollar 3 estrategias para la realización de 3 planes parciales de renovación urbana del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen | 3 | 0 | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA (PLANES PARCIALES, PLAYAS, Y MISIONALES) |  |  | ¿Articulación? Definir XENIA (estudios, Usos de suelo, intervención etc) | [5 empty] | Maria Eucaris
[6 empty] | Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado | 0 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post - covid. | 1 | 1
Reglamentación
[6 empty] | Observatorio creado | ND | Crear 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad | 1 | 0.25 | PROYECTO NUEVO PARA CREACION DE OBSERVATORIO |  |  | Documento Metodológico | [5 empty] | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[5 empty] | Programa Administrando Juntos El Control Urbano | Plan de Normalización Urbanística ejecutado | 60% | Ejecutar al 100% las estrategias del Plan de Normalización Urbanística | DATO NUMERICO UNICAMENTE |  | PROYECTO NUEVO PARA FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO (SISTEMA DE VIGILANCIA ANTERIOR) |  |  | Racionalización (Gestión documental sistematizada con modulo consulta) | 700400000 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 50% | DACU | AMPD |  | 1400.8445
[9 empty] | 1 |  | PROYECTO PARA NORMALIZACIÓN URBANISTICA |  |  | Aplicación TIC | 350200000
[5 empty] | Programa Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 3.4 kilómetros construidos Fuente Secretaria de Infraestructura 2019 | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn 14.2 km del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 1 | 0.25 | ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUNDO TRAMO DE LA VIA PERIMETRAL |  |  | Actualización de Estudios y Diseños (((definir con ricardo daza))))) | [7 empty] | 443.5589
Note on S2: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento
Note on I3: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE

## Incluyente
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
INCLUYENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO | Optimización de los Instrumentos de Planeación Social del Territorio | 0.3 | Optimizar al 100% los Instrumentos de Planeación Social del territorio | Programa: Instrumentos de planificación social del territorio | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Censo | 32% | Finalizar Censo de la Metodología IV Sisben al 100% | DATO NUMERICO UNICAMENTE | 0 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGIA IV |  | Articular con centro de datos del distrito (coordinar con informática) | [8 empty] | 3587.6969
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Metodología | 32% | Implementar Metodología General de Articulación IV Sisben 100% | DATO NUMERICO UNICAMENTE | 0
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Conectividad | 0 | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | 1 | 0.25
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Atención al Usuario | 0 | Abrir 2 puntos en la zona corregimental de la ciudad de Cartagena de Indias (Pasacaballos, Bayunca) | 2 | 0.25 |  |  | Contact Center atención prioritaria Pasacaballos y Bayunca
[6 empty] | Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado | 100% | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% | 100% | INSTRUMENTO DE PLANIFICACION (SIG Y NOMENCLATURA) |  | Mantener e incorporar información | [7 empty] | Gustavo Imitola (MIDAS) Bertha (Estratificación)
[6 empty] | Nomenclatura Urbana actualizada | 0% | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | 0 | 0
[6 empty] | Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos | 50% del proceso de elaboración. | Finalizar las fases restantes de la elaboración de la Nueva Estratificación con apoyo del CPE y adoptarla. | 3 | 0 | NUEVA ESTRATIFICACION
[5 empty] | Programa: Catastro Multipropósito | Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 0 | 100% Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 100% | 5% | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO |  |  | Alistamiento para el inicio de actualización cartográfica(estudios de mercado, identificación de fuentes de financiación) | [7 empty] | 467.8111
[6 empty] | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 0 | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 1 | 1 |  |  |  | Documento tecnico de soporte
Note on S1: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento

## Pujante
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
PUJANTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO | No. Áreas de integración constituidas | 0 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital | Constitución y consolidación del área metropolitana como instancia de integración regional | Programa Integración y proyectos entre ciudades | No. De proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | ND | Diseñar 2 proyectos en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | 2 | 0.25 |  |  |  | Diagnóstico de hechos esquema asociativos | [7 empty] | 0
[6 empty] | No de proyectos medio ambiental para la competitividad impulsado | 0 | Impulsar 1 proyecto medio ambiental para la competitividad | 1 | 0
[5 empty] | Programa: Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | % de suelo habilitado para desarrollo económico y urbano | ND | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano | 100% | 0
Note on S1: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento

## Transparente
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Observación
TRANSPARENTE | PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Porcentaje Sistema Distrital de planeación modernizado |  | Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación | Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados | 5 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Formular 5 nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | 5 | 1 | PLANECION DESDE AL AMBITO TERRITORIAL |  | Jornadas ¿virtuales? De Socialización | [8 empty] | 30674.267
[6 empty] | Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados | Planes de Desarrollo: 2 anual Planes Indicativos: 1 anual Planes de Acción: 4 anual Políticas Publicas: 8 anual Planes de Desarrollo Local: 6 anuales Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Realizar 21 procesos de seguimiento físico y financiero anual a las metas del plan de desarrollo, planes indicativos y de Acción, y planes de Desarrollo Locales | 21 | 5 |  |  | (maria b completa)
[6 empty] | Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados | Formulados: | Formular: (1) Plan de Desarrollo Distrital | 1 | 0
[7 empty] | Planes de Desarrollo Distrital(8), | 3 Planes de Desarrollo Locales, | 3 | 3 |  |  | (maria b completa)
[7 empty] | Planes de Desarrollo Locales(12), | (7) Políticas Publicas, | 7 | 1 |  |  | PP Infancia
[7 empty] | Políticas Publicas Formuladas(10), | (5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario | 5 | 1 |  |  | Jornadas ¿virtuales? De Socialización
[7 empty] | Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario(5) |  | DATO NUMERICO UNICAMENTE |  |  |  | QUITAR
[6 empty] | Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado | Estado Critico Fuente: DNP-2019 | Mejorar la calificación del Índice del sistema General de Regalías (Sobresaliente) | 1 | (consultar etapas y ajustar) | REGALIAS
[6 empty] | Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados | 3 Bancos de Programas y Proyectos creados Fuente: Secretaria de Planeación Distrital | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB | 3 | 3 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA MEJORA DE LOS TRES BANCO DE PROYECTO
[6 empty] | Numero de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística | Consejos Locales de Planeación (3), Consejo Territorial de Planeación (1), Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (1). Fuente: Secretaría de Planeación Distrital - 2019 | Dotar de capacidades y logística los Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con metodología de formulación MGA WEB | 5 |  | DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PALNEACION Y LOS CONCSEJOS LOCALES |  | ¿herramienta para la Modernización-conectividad-capacitaciones CTP?
[5 empty] | Programa: Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 0 | 5 políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 0.25 | FORMULACION DE POLIITCAS PUBLICAS | [10 empty] | 77.9685
[6 empty] | No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES | 0 | 5 planes de acción de las políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 0.25
02-070-06-10-01-07-01-01
Note on S2: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento