## SICC
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | AVANCE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | REPORTE METAS PRODUCTO ABRIL A 3O DE JUNIO 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTOS ENERO A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS A 30 DE JUNIO DE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS POR PROGRAMAS A JUNIO 30 DE 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTOS JUNIO 2020 A JUNIO 2021(CUATRIENIO) | AVANCE METAS PRODUCTOS DEL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | AVANCE ACTIVIDAD DEL PORYECTO A CORTE 31 DE MARZO 2021 | REPORTE ACTIVIDAD DEL PROYECTO A CORTE 30 DE JUNIO 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DEL PROYECTO A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS POR PROGRAMAS A JUNIO 30 DE 2021 | CODIGO | RUBRO | FUENTE | APROPIACION SUBPROGRAMAS | EJECUTADO SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS | APROPIACION DEFINITIVA PROGRAMAS SEGÚN PREDIS | EJECUTADO POR PROGRAMAS SEGÚN PREDIS | PORCENTAJE EJECUTADO | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS A 30 DE JUNIO | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTA MARZO 31 | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTA JUNIO 30 | Observación Relación de Evidencias MARZO 30 | Observación Relación de Evidencias JUNIO 30
PILAR 1. CARTAGENA RESILIENTE | GESTION DEL RIESGO | Cobertura de respuesta del cuerpo de Bomberos. | 0% de cobertura de Bomberos para respuesta acuática e insular en el Distrito. | Alcanzar en un 20% cobertura acuática e insular en el Distrito Cartagena por el Cuerpo de Bomberos | FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS | Estación de Bomberos de Bocagrande adecuada para que brinde respuesta terrestre y acuática. | A 2019 estación de Cuerpo de Bomberos de Bocagrande con respuesta solo de emergencias terrestres. | Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.33% | 0 | 0% | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0047 | Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional para consolidar la modernización de las estaciones existentes, maquinaria y demás dotaciones del Cuerpo de Bomberos. | Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas | 1 | 0 | 0 | 0% | 55.56% | 55.56% | 02-044-06-20-01-04-04-01 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. - Rendimientos financieros sobretasa bomberil2 | SOBRE TASA BOMBERIL | 5349474275 | 0 | 5720321275 | 330000000 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA BOMBERIL | 5730321274.65 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 02-044-06-20-01-04-04-01 | 330000000 | 330000000 | En espera de incorporaciones presupuestales por sobretasa bomberil | Diseños en etapa pre-contractual
|  | Tiempo de respuesta del cuerpo de Bomberos. | Tiempo de respuesta promedio de 20 minutos | Reducir tiempo de respuesta a emergencias por parte del Cuerpo de Bomberos a 10 minutos |  | Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida. | A 2019 tres estaciones de Bomberos en el Distrito. | Construir una nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Adquisición de herramientas, equipos y accesorios adecuados para la prestación de servicios bomberiles en las 3 estaciones de Bomberos existentes | 3 | 1 | 1 | 66.67% |  |  | 02-044-06-20-01-04-04-01 | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. - Rendimientos financieros sobretasa bomberil2 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 370847000 | 330000000 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 3 estaciones bomberiles | 3 estaciones bomberiles | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Mediante RP adjunto N°35 del 10 de febrero se contrató el suministro de gasolina para el cuerpo de bomberos. Medianre RP adjunto N°171 de fecha 30 de marzo de contrató la adquisicón de motosierras y limas para motosierra del cuerpo de bomberos. | Mediante RP adjunto N° 198 se dotaron las estaciones con radios portatiles. Mediante RP adjunto N° 197 se contrató aceites y lubricantes para las maquinas bomberiles. Mediante RP adjunto N° 189 se hizo la dotación de llantas y baterias para las maquinas bomberiles. Mediante RP adjunto N° 188 se hizo la dotación de materiales impresos para certificaciones al cuerpo de bomberos.
|  | Capacidad operativa del cuerpo de Bomberos | Tres estaciones Bomberiles con dotación de equipos de rescate técnico en un 30%, equipos contra incendios en un 70% y equipos para materiales peligrosos en un 10%. | Alcanzar un 80% en dotación de equipos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos en las tres estaciones de Bomberos de Cartagena |  | 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena dotadas (No es PDT, la escrita aquí corresponde al producto en el proyecto de inversión) | 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena. | Dotar con equipos operativos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos las 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena. (No es PDT, la escrita aquí corresponde al producto en el proyecto de inversión) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 100% |  | 6 | 1 |  |  |  | Contratar por prestación de servicios el equipo humano administrativo, técnico y jurídico que soporte la gestión y desarrollo institucional del cuerpo de Bomberos. | 8 | 8 | 0 | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 8 | 8 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se adjuntan los RP:44-45-46-68-78-81-86-122
PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes | 595,9 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 567,9 tasa de hurto a personas en el Distrito de Cartagena | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | Numero Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | ND | Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | 60 | 15 | 788 | 203 | 275 | 478 | 100% | 100% | 1266 | 1 | Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios e institucionales de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0037 | Promover la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia y la disminución de miedo | Realizar operativos mensuales para el restablecimiento de la seguridad y convivencia en los puntos más críticos de la ciudad | 15 | 203 | 275 | 100% | 100% | 100% | 02-001-06-20-04-03-02-01 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCION Y REACCION | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 534516665 | 244800000 | 3418382034.1 | 2431161561.65 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 534516665 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCION Y REACCION | 02-001-06-20-04-03-02-01 | 244800000 | 244800000 | Se adjunta informe de los 203 operativos realizados en este trimestre. | Se adjunta informe de los 275 operativos realizados en este trimestre.
[6 empty] | Numero de Consejos comunitarios de seguridad realizados | 13 Fuente: SICC | Consejos comunitarios de seguridad realizados | 60 | 15 | 66 | 22 | 11 | 33 | 100% | [6 empty] | Realizar mensualmente consejos comunitarios de seguridad en los barrios con mayores índices de violencia. | 15 | 22 | 11 | 100% |  |  | 02-005-06-95-04-03-02-01 | CONVENIO INTERADIMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON - DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - Convenios | CONVENIOS | 2761783480.9 | 2186361561.65 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | se adjunta informe con evidencias de los 22 Consejos comunitarios de seguridad realizados en el peiodo (4 de manera virtual y 18 de manera presencial). | se adjunta informe con evidencias de los 11 Consejos comunitarios de seguridad realizados en el peiodo (Seis de manera virtual y Cinco de manera presencial)
[29 empty] | 02-005-06-70-04-03-02-01 | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCION Y REACCION - Convenios | CONVENIOS | 1 | 0
[29 empty] | 02-158-06-93-04-03-02-01 | CONVENIO INTERADIMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON - DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - Rendimientos Financieros Convenios | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO FONSECON- DISTRITO | 122081887.2 | 0
|  | Tasa de hurto a residencias por cada 100 mil habitantes | 79,7 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 51,7 la tasa de hurto a residencias en el Distrito de Cartagena | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Numero de Centro de Traslado por Protección en funcionamiento. | 0 Fuente: SICC | Un Centro de Traslado por Protección-CTP en funcionamiento anualmente en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.67% | 0 | 0% | Mejoramiento de la convivencia con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana y la modernización de las inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0031 | Implementar el Centro de Traslado por Protección-CTP en el Distrito de Cartagena. | Garantizar el funcionamiento de un Centro de Traslado por Protección-CTP en el Distrito. | 1 | 0 | 0 | 0% | 42.86% | 42.86% | 02-001-06-20-04-03-03-01 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA - Ingresos corrientes de libre destinacion | ICLD | 1200000000 | 969012910.68 | 1520581156 | 969012910.68 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes del Distrito de Cartagena | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA | 282581156 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA | 02-120-06-20-04-03-03-01 | 0 | 0 | Los recursos asignados en esta vigencia son insuficientes para cumplir con esta meta. | Los recursos asignados en esta vigencia son insuficientes para cumplir con esta meta.
|  | Número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad reducidos. | 1593 Fuente Policía Metropolitana | Disminuir a 1195 el número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad en el Distrito de Cartagena. |  | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas. | 2 iniciativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Implementar Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 100% |  | 6 | 75% |  |  | Diseñar e implementar estrategias para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena. | Diseñar e Implementar 2 Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito | 2 | 1 | 5 | 100% |  |  | 02-053-06-95-04-03-03-01 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA - Contraprestaciones Portuarias | CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 38000000 | 0 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 500 | 564 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se adjunta informe con evidencias. | Se adjunta informe con evidencias.
[17 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Reglamentar mediante decreto el recaudo y distribución de dineros por concepto de la imposición y/o señalamiento de la medida correctiva de multa establecida en la Ley 1801 de 2016 en el Distrito | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 02-120-06-20-04-03-03-01 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA - MULTAS (Codigo Nacional de Policia) | MULTAS CODIGO DE POLICIA | 110816219 | 0 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes del Distrito de Cartagena | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | El proyecto de decreto fue remito a la oficina jurídica de la Alcaldía, desde noviembre de 2020, esta dependencia solicitó la inclusión por parte de Secretaria de Hacienda del componente de recaudo y cuentas, y hasta el día 6 de abril fue designado funcionario para la atención del caso y de esta manera darle continuidad al trámite. | Proyecto de decreto en revisión por por parte de oficina asesora juridica y secretaría de hacienda Distrital.
[17 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Reglamentar mediante decreto el Consejo de Seguridad y Convivencia Distrital y el Comité Distrital Civil de Convivencia | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 02-120-06-95-04-03-03-01 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA - Multas Codigo Nacional de Policia | MULTAS CODIGO DE POLICIA | 171764937 | 0 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes del Distrito de Cartagena | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Este proyecto de decreto se encuentra radico en la oficina jurídica de la Alcaldía desde noviembre de 2020 para su respectiva expedición, pero aún está en trámite. | Proyecto de decreto en revisión por por parte de oficina asesora juridica
[6 empty] | Inspecciones de policía fortalecidas en sus condiciones operativas y de infraestructura. | 33 inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena ( 16 intervenidas a 2018) | Modernizar en sus condiciones operativas y de infraestructura las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 17 | 5 | 0 | 33 | 33 | 66 | 100% |  | 66 | 100% |  |  | Garantizar la operación de las inspecciones de Policía del Distrito de Cartagena con dotación adecuada y fortalecidas en infraestructura. | Contratar el equipo jurídico y técnico (arquitectos y/0 ingenieros) requerido para el funcionamiento de las Inspecciones de Policía con el perfil requerido y de manera permanente. | 23 | 19 | 4 | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 23 | 23 | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD Contraprestaciones Portuarias | 1238000000 | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y MODERNIZACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA | 02-001-06-20-04-03-03-01 | 851600000 | 969012911 | Se adjuntan los siguientes RP:26-57-95-99-100-120-127-131-133-134-136-137-138-139-142-151-152-156-160. | Se adjuntan los siguientes RP:172-180-181-187
[22 empty] | Dotar con elementos de protección personal y de bioseguridad a la totalidad de los funcionarios y personal que presta sus servicios en las 33 inspecciones de policía para el cumplimiento de sus funciones en el marco de Covid-19. | 2 | 0 | 2 | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 89 | 89 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | En etapa pre-contractual | Se adjuntan los siguientes RP: 193-195
[22 empty] | Contratar suministro de papeleria y materiales de oficina para las 33 inspecciones de policía. | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 33 inspecciones | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Radicada Solicitud de disponibilidad presupuestal AMC-SDP-01777-2021 ante Planeación Distrital. | El proceso conctractual es adelantado por la dirección de apoyo logistico del Distrito, se adjunta CDP N°42 que respalda el proceso.
|  | Numero de Lesiones Personales reducidas | 3184 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 2228,8 el número de lesiones Personales en el Distrito de Cartagena | FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Numero de Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito | 256. Fuente: SICC | Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito | 260 | 80 | 22 | 2 | 28 | 30 | 37.5% | 37.5% | 52 | 20% | Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | 2020-13001-0210 | Contratar los equipos humanos, administrativos y operativos, destinados a la implementación del modelo de gestión de la SICC para el ejercicio adecuado, oportuno y permanente del control sobre las conductas ciudadanas que violan normas de convivencia. | Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito de Cartagena | 80 | 2 | 28 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 02-001-06-20-04-03-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA - Ingresos corrientes de libre destinacion | ICLD | 164709994 | 114712910.68 | 164709994 | 114712910.68 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 164709994 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 02-001-06-20-04-03-04-01 | 112000000 | 114712911 | Estan soportados en el informe adjunto de los operativos de seguridad realizados en el trimestre enero-marzo. | Estan soportados en el informe adjunto de los operativos de seguridad realizados en el trimestre abril-junio
|  | Número de casos de Violencia intrafamiliar reducidos | 1402 Fuente :Forensis Medicina legal | Reducir a 1051 el número de casos de violencia Intrafamiliar en el Distrito de Cartagena. | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA | Número de Casas de justicia operando con instalaciones en óptimas condiciones | 3 Casas de Justicia en el Distrito. | Casas de Justicia operando en el Distrito con instalaciones en óptimas condiciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 100% | 63.3% | 9 | 100% | Fortalecimiento y promoción al acceso a la Justicia desde las Casas de justicia y Comisarias de Familia en el Distrito de Cartagena de Indias. | 2020-13001-0030 | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada | Contratar el equipo jurídico y Psicosocial de las casas de justicia y comisarias de familia con el perfil requerido y de manera permanente | 48 | 40 | 2 | 87.5% | 70.83% | 70.83% | 02-001-06-10-04-03-05-01 | FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | RENDIMIENTOS FINANCEROS ICLD | 1500000000 | 1276107130.64 | 2084137371 | 1276107130.64 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 48 | 42 | David Alfonso Munera Cavadia | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD ICLD | 2084137371 | FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO | 02-037-06-10-04-03-05-01 02-001-06-10-04-03-05-01 | 1175600000 | 1276107131 | Se adjuntan los siguientes RP:30-36-37-38-40-42-43-50-51-52-53-55-56-60-61-62-63-64-65-70-75-76-77-88-90-92-93-94-96-97-98-105-106-107-112-113-114-121-130-150. | Se adjuntan los RP:190-191
|  | Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes | ND | Disminuir la Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes en 30% |  | Número de usuarios informados a través de las campañas de divulgación sobre rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 2.859 Fuente: SICC | Informar a las personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 3000 | 1000 | 0 | 489 | 841 | 1330 | 100% |  | 1330 | 44.33% |  |  | Realizar campañas de divulgación sobre las rutas para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar y el uso del servicio público de acceso a la justicia. | Informar a 1000 personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 1000 | 489 | 841 | 100% |  |  | 02-037-06-10-04-03-05-01 | FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG+ - Rendimientos financieros ICLD | ICLD | 584137371 | 0 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 1000 | 1330 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se adjunta informe con evidencias fotográficas y listas de asistencia. | Se adjunta informe con evidencias fotográficas y listas de asistencia.
|  | Número de casos de abuso sexual de menores reducidos. | 418 Fuente: COSED | Reducir a 313 el número de casos de abuso sexual en menores de edad en el Distrito de Cartagena. |  | Numero de Comisarias de familia adecuadas y en funcionamiento con infraestructura y un modelo de gestión e información eficaz. | 6 Comisarías de Familia en el Distrito. | Adecuar las comisarías de familias existentes en el Distrito con una infraestructura óptima y un modelo de gestión e información eficaz. | 6 | 2 | 0 | Todas las 6 comisarias dotas con el personal requerido. | Todas las 6 comisarias dotas con el personal requerido. | 0.33 | 16.5% |  | 0.33 | 5.5% |  |  | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada | Dotar las tres casas de justicia y las 6 comisarías de familia con los insumos de papelería y movibilidad (vehiculos) necesarios. | 9 | 0 | 6 | 66.67% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 9 | 6 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Dirección de presupuesto no dió tramite a la Solicitud AMC-SDP-01450-2021 de fecha 8 de marzo para el arriendo vehículos para Comisarias porque la fuente 037-rendimientos financieros ICLD está en déficit. | Se suscribió contrato de vehiculos mediante RP 225 adjunto a este reporte. En proceso contractual el suministro de papeleria y equipos de computo con respaldo a los CDP N°50 y 53 adjuntos a este reporte.
[17 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz y con una oferta institucional consolidada | Dotar con elementos de protección personal y bioseguridad a la totalidad de los funcionarios y personal que presta sus servicios en las 3 Casas de Justicia y 6 Comisarias | 2 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 61 | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se estan buscando opciones presupuestales ante la no disponibilidad de la fuente 037-rendimientos financieros ICLD. | La fuente 037 se encuentra en deficit, según lo comunica dirección de presupuesto distrital mediante oficio AMC-OFI-0040900-2021 adjunto a esta comunicación.
|  | Número de casos de Feminicidio reducidos. | 875 Fuente: Forensis Medicina Legal | Reducir a 656 el número de casos de violencia basada en género en el Distrito de Cartagena. |  | Número de Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos – MASC | ND | Realizar Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos- MASC- en el Distrito de Cartagena | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 100% |  | 7 | 87.5% |  |  | Realizar jornadas de información y promoción de los métodos de resolución de conflictos-MASC. | Realizar Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos- MASC- | 3 | 2 | 5 | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 150 | 139 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se adjunta informe con evidencias fotográficas y listas de asistencia. | Se adjunta informe con evidencias fotográficas y listas de asistencia.
|  | Numero de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla. | 201 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 141 el número de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla en el Distrito de Cartagena. | ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS | Numero de pandillas y sus integrantes caracterizados en el Distrito de Cartagena | ND | Realizar una caracterización de los grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 66.67% | 1 | 100% | Asistencia y atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de vinculación a actividades delictivas y aquellos en conflicto con la ley penal en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0084 | Realizar caracterización de grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena. | Realizar una caracterización de los grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 1 | 100% | 50% | 66.67% | 02-001-06-20-04-03-06-01 | ASISTENCIA INTEGRAL DE NINOS. ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS ACTIVIDADES DELICTIVAS.CONFLICTOS CON LEY PENAL - Ingresos corrientes de libre destinacion2 | ICLD | 274516658 | 158700000 | 274516658 | 158700000 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 18 grupos de pandillas identificados por la policia metroplitana de Cartagena | 16 grupos de pandillas caracterizados | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 274516658 | ASISTENCIA INTEGRAL DE NI?OS, ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS ACTIVIDADES DELICTIVAS,CONFLICTOS CON LEY PENAL | 02-001-06-20-04-03-06-01 | 108700000 | 158700000 | En curso, a corte 31 de marzo la Secretaría del Interior cuenta con ocho (8) grupos de pandillas y 124 jovenes caracterizados de acuerdo al último reporte de grupos activos en el Distrito, determinado por la Policía Nacional. Ver infrome adjunto. | El trabajo de campo arrojó que de las 18 pandillas identificadas por la Policia Metropolitana, estan actvas solo 16, sobre las cuales se hizo la caracterización adjunta a este reporte.
[6 empty] | Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente | 2.063 Fuente: SICC | Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas | 2500 | 708 | 627 | 598 | 1124 | 1722 | 100% | [5 empty] | Apoyar proceso de asistencia y atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas en el Distrito garantizando su acceso a servicios de atención psicosocial e Iniciativas de emprendimiento juvenil. | Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas | 708 | 598 | 1124 | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 708 | 1124 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Ver informe adjunto. | Ver informe adjunto.
[6 empty] | Número de Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas y con seguimiento por parte del Distrito. | 118 Fuente: SICC | Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena. | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena. | 40 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 40 | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | En fase de identificación. Ver informe adjunto. | En fase de identificación. Ver informe adjunto.
[5 empty] | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA | Estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP apoyada por el Distrito anualmente. | Convenio con Asomenores suscrito en los años 2016-2017-2018 | Garantizar anualmente una estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes del Distrito de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% |  |  | Apoyar estrategias de atención integral para los jóvenes adolescentes del Distrito de Cartagena que están en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA. | Apoyar estrategia para la atención integral de los jóvenes y adolescentes de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA. | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 02-053-06-95-04-03-07-01 | ASISTENCIA INTEGRAL DE NINOS. ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS ACTIVIDADES DELICTIVAS.CONFLICTOS CON LEY PENAL - Contraprestaciones Portuarias2 | CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 200000000 | 0 | 406200000 | 0 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 40 jovenes del SRPA | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 406200000 | ASISTENCIA INTEGRAL DE NI?OS, ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS ACTIVIDADES DELICTIVAS,CONFLICTOS CON LEY PENAL | 02-053-06-10-04-03-07-01 | 0 | 0 | En fase de identificación. Ver informe adjunto. | En etapa pre-contractual
[29 empty] | 02-053-06-10-04-03-07-01 | ASISTENCIA INTEGRAL DE NINOS. ADOLECENTES Y JOVENES VINCULADOS ACTIVIDADES DELICTIVAS.CONFLICTOS CON LEY PENAL - Contraprestaciones portuarias2 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 206200000 | 0
| DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ | Porcentaje de personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | Total población Reincorporación en Cartagena 100%: ( 64 Total población Reintegración Regular y Especial: 28) Fuente: ARN Bolívar – Sucre, sede Cartagena | Garantizar acceso a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) al 66% ( 61) de las personas en proceso de Reintegración y reincorporación en el Distrito | PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | 52 Fuente: SICC | Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.29% | 0 | 0% | Prevención, Promoción, y Protección de los Derechos Humanos en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0212 | Vincular a la población en proceso de reintegración y reincorporación social a iniciativas de inserción económica en el Distrito de Cartagena. | Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) | 20 | 0 | 0 | 0% | 71.43% | 71.43% | 02-001-06-20-04-04-01-01 | PREVENCION. PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA TG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion2 | ICLD | 374516658 | 67500000 | 374516658 | 67500000 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 20 | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 374516658 | PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-04-04-01-01 | 67500000 | 67500000 | Se adjunta informe, donde se reportan las reuniones sostenidas para avanzar en el cumplimiento de esta meta. | en etapa pre-contractual.
|  | Acciones afirmativas de reconocimiento a defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales | ND | Realizar en un 100% acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. |  | Acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales implementadas | ND | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  | Implementar mecanismos y estrategias que garanticen la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el Distrito de Cartagena | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | 2 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 107 | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se adjunta informe, donde se evidencian las acciones adelantadas para el cumplimiento de la meta. | en etapa contractual con resplado al CDP N° 66 adjunto a este reporte
|  | Porcentaje de personas con medidas de prevención temprana y urgente adoptadas | 14% (5) personas medidas adoptadas. | Garantizar en un 100% la activación de las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia de DDHH en articulación con las entidades del nivel Distrital, Departamental y nacional con competencia en el tema. |  | Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH creado y funcionando en el Distrito | ND | Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 0 | 1 | meta cumplida en primer trimestre | 50% | 50% |  | 0.5 | 50% |  |  |  | Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | meta cumplida | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes del Distrito de Cartagena que requieran protección | se ha activado la ruta de prevención y protección a 15 personas | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se adjunta informe, con las evidencias de la instalación el 2 de marzo de la mesa interinstitucional de acompañamiento y seguimiento a los casos de los líderes amenazados en el distrito de Cartagena. Y el 8 de marzo la instalación del comité intersectorial de convivencia ciudadana | Meta cumplida. Equipo en funcionamiento, se adjunta informe con evidencias.
|  | Porcentaje de funcionamiento del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre de 2019 | Poner en funcionamiento en un 100% el Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH. |  | Centro de Atención al migrante dotado y funcionando en el Distrito | ND | Crear y dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena con apoyo de la cooperación internacional. | 1 | 1 | 0 | 1 centro inaugurado y en funcionamiento | meta cumplida en primer trimestre | 100% | 100% |  | 1 | 100% |  |  | Creación con la ayuda de cooperación internacional, del centro transitorio de atención al migrante en el Distrito de Cartagena | Crar y dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena con apoyo de la cooperación internacional. | 1 | 1 | meta cumplida | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Por demanda de atención de población migrante | 2249 atenciones desde el Centro de atencion al migrante | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | se inauguró el Centro del Atención Integral para Migrantes, Refugiados y Retornados el 2 de marzo de 2021. Se adjunta informe y evidencia fotográfica | Meta cumplida. Centro de atención al migrante en funcionamiento.
[6 empty] | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada y sesionando en el Distrito de Cartagena | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados sesionando en el Distrito de Cartagena sin reglamentación | Reglamentar una mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 1 | 1 decreto expedido y publicado. | meta cumplida en primer trimestre | 100% | 100% |  | 2 | 100% |  |  |  | Reglamentar mediante decreto la mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | meta cumplida | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes de Cartagena | Todos los habitantes de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | El 24 de diciembre de 2020, el Alcalde William Dau expide el Decreto 1621 “Por medio del cual se crea la Mesa e Gestión Migratoria en el Distrito de Cartagena”. El cual se adjunta a este reporte | Meta cumplida.
[6 empty] | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH activo y sesionando en el Distrito de Cartagena | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre 2019 | Garantizar la operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena | 1 | 1 | 1 | 1 Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH operando en el Distrito de Cartagena | meta cumplida en primer trimestre | 1 | 100% |  | 2 | 100% |  |  | Implementar mecanismos y estrategias que garanticen la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el Distrito de Cartagena | Garantizar operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena y funcionmiento de sus mesas tematicas. | 1 | 1 | meta cumplida | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes de Cartagena | Todos los habitantes de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | EL 11-03-2021 Se realizó la primera Sesión Ordinaria 2021, en modalidad virtual, del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos de Cartagena En esta sesión fue aprobado, entre otros aspectos, el Plan de Acción del Consejo de Paz para 2021. Se adjunta informe que contiene soportes de esta y las reuniones de los comites de este consejo. | Meta cumplida. Consejo en funcionamiento
[6 empty] | Cear el comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizado la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | ND | Comité intersectorial de libertad religiosa creado como espacio de interlocución con la administración, garantizando la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 Comité intersectorial de libertad religiosa creado mediante decreto en el Distrito | 1 | 100% |  | 1 | 100% |  |  |  | Reglamentar la creación del comité intersectorial de libertad religiosa | 1 | 0 | 1 | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes de Cartagena | Todos los habitantes de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | [7 empty] | Se adjunta decreto 0605 de 8 de junio de 2021 por medio del cual se crea el comité intersectorialde libertad religiosa en el Distrito
|  | Porcentaje de condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera mejorado | ND | Mejorar en un 100% las condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS | Numero de guardas para aumentar capacidad operativa de la Carcel Distrital de Mujeres | 25 guardias vinculados, pero 5 de ellos están prestando servicios de guardia en la cárcel masculina en virtud del convenio INPEC. Fuente: Cárcel Distrital | Aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena para el cuatrienio | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25% | 0 | 0% | Fortalecimiento y Atención Integral a Internos de los Establecimientos Carcelarios del Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0032 | Coordinar con el gobierno departamental y Nacional las acciones administrativas, financieras, jurídicas y logísticas que permitan la reubicación y traslado de la Cárcel Distrital de Cartagena a inmueble propio. | Realizar todos los tramites administrativos ante la DATH y la CNSC para abrir convocatoria que permita aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena. | 1 | 0 | 0 | 0% | 57.14% | 57.14% | 02-001-06-20-04-04-02-01 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS - CONVENIO INPEC - Ingresos corrientes de libre destinacion | ICLD | 200000000 | 0 | 2643311196 | 1911572311 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 20 nuevos guardianes | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD Dividendos Sociedad Portuaria | 1801887788 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS - TRASLADO CARCEL DE SAN DIEGO | 02-001-06-20-04-04-02-03 | 1418546556 | 1448572311 | Se remitió el Oficio AMC-OFI-0030795-2021 a la DATH solicitando información acerca de los cuales requisitos y acciones se deben adelantar desde la dirección del establecimiento carcelario, para poder dar cumplimiento a la meta. Ver informe de ladirectora de la Carcel que se adjunta a este reporte. | Se remitieron oficios a la dirección de TH : AMC-OFI-0033892-2021 AMC-OFI-0076233-2021 Ver informe de la directora de la Carcel que se adjunta a este reporte.
[6 empty] | Establecimiento de reclusión Distrital funcionando en inmueble del Distrito. | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | Garantizar un inmueble propio para el funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres | 1 | 1 | 0 | Carcel Distrital funcionando en imbueble en calidad de arriendo | Carcel Distrital funcionando en imbueble en calidad de arriendo | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | Garantizar arriendo del inmueble donde fue trasladada proviosinalmente la Carcel Distrital de Cartagena | 1 | 1 | meta cumplida | 100% |  |  | 02-001-06-20-04-04-02-02 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS TG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion | ICLD | 500000000 | 463000000 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital. | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital, que a corte junio son 79 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Contrato de arriendo suscrito. Se adjunta RP 41 Puede ser consultado en la plataforma SECOP II, siguiendo el enlace de acceso: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index | meta cumplida
[22 empty] | Garantizar arriendo de un bien inmueble con destino al funcionamiento del establecimiento de reclusión a las personas detenidas preventivamente de manera transitoria- COVID19. | 1 | 1 | meta cumplida | 100% |  |  | 02-001-06-20-04-04-02-03 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS -TRASLADO CARCEL - Ingresos corrientes de libre destinacion | ICLD | 1500000000 | 1448572311 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Por demanda. PPL que se encuentran bajo custodia de la Policía Metropolitana de Cartagena | 170 | David Alfonso Munera Cavadia | [7 empty] | Contrato suscrito en el mes de marzo con respaldo al RP N° 158 adjunto a este reporte
[6 empty] | Personas privadas de la libertad (PPL) vinculadas a programas psicosociales | 69 internas vinculadas a a programas psicosociales. | Garantizar que las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital sean vinculadas a programas psicosociales | 150 | 38 | 180 | 94 | 79 | 173 | 100% |  | 353 | 100% |  |  | Brindar servicios de atención primaria (alimentación, salud, comunicación familiar, psicosocial, jurídica y custodia) a las reclusas que permitan mejorar sus condiciones físicas y Psicológicas al interior del establecimiento carcelario. | Vincular a programas de atención psicosocial las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital de Mujeres | 38 | 94 | 79 | 100% |  |  | 02-138-06-93-04-04-02-02 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS -TRASLADO CARCEL - Dividendos Sociedad Portuaria | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 301887788 | 0 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 38 | 79 | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD Dividendos Sociedad Portuaria | 641423408 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS | 02-001-06-20-04-04-02-02 | 439000000 | 463000000 | Ver informe de la directora de la Carcel que se adjunta a este reporte. | Ver informe de la directora de la Carcel que se adjunta a este reporte.
[22 empty] | Contratar el suministro de insumos medico odontológicos y papelería para el mejoramiento de la atención a la totalidad de las internas de la Cárcel Distrital de Cartagena. | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 02-138-06-93-04-04-02-01 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS TG+ Dividendos Sociedad Portuaria | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 141423408 | 0 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital. | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | En etapa pre- contractual | En proceso contractual por parte de la dirección de apoyo logistico con cargo al CDP N°33 adjunto a este reporte.
[22 empty] | Contratar el recurso humano requerido que permitan mejorar las condiciones físicas y Psicológicas de las internas de la Carcel Distrital. | 14 | 14 | 1 | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 14 | 15 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se adjuntan los siguientes Rp: 18-19-22-28-47-48-54-58-71-109-115-116-117-124 | Se adjunta RP N° 185
[6 empty] | Convenio INPEC suscrito anualmente | Ultimo Convenio INPEC suscrito en el año 2019 | Suscribir anualmente un convenio con el INPEC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  | Mejorar las condiciones de alojamiento de la población masculina recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena con medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta | Suscribir convenio interadministrativo con el INPEC | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | La totalidad de poblacion sindicada recluida en la Carcel de Ternera que es de 800 | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 200000000 | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS - CONVENIO INPEC | 02-001-06-20-04-04-02-01 | 0 | 0 | En tramite pre-contractual | Por delegación en proceso contractual e Despacho de alcalde con respaldo al CDP N° 58 adjunto a este reporte.
| ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL. | Porcentaje de población víctima del conflicto atendida en la modalidad de atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico | 100% Atendidos los requerimientos Fuente: SICC | Garantizar en un 100% atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico a la totalidad de la población víctima del conflicto que así lo requiera | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | Numero de Albergues de atención inmediata (interna y externa) funcionando en el Distrito | Un albergue de Atención Humanitaria en 2019. Fuente: SICC | Garantizar el funcionamiento de 2 albergues de atención inmediata (interna y externa) anualmente. | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.74% | 1 | 12.5% | Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto Armado en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0061 | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Cartagena a las medidas de asistencia y atención integral mediante la implementación de los albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa). | Contratar albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa) según especificaciones técnicas normativas. | 2 | 0 | 0 | 0% | 59.74% | 59.74% | 02-001-06-10-04-05-01-02 | ASISTENCIA. ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA TG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion2 | ICLD | 700000000 | 210089100 | 700000000 | 210089100 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Por demanda de atención de población victima | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | FORMACION BRUTA DE CAPITAL | 700000000 | ASISTENCIA, ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-10-04-05-01-02 | 136800000 | 210089100 | En proceso contractual, con cargo al CDP N° 35 de 29 marzo de 2021, adjunto a este reporte. | En proceso contractual fue declarado desierto mediante resolcuión N° 3809 de 30 de junio adjunta a este reporte.
|  | Medidas de Satisfacción a Población Victima en el Distrito. | 0 Fuente: Secretaría del Interior | Realizar en un 100% medidas de satisfacción a Población Victima en el Distrito. |  | Número de acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica realizadas | 2 acciones afirmativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica en el cuatrienio. | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |  | 1 | 12.5% |  |  | Garantizar y velar por la implementación de medidas de satisfacción y participación efectiva a favor de las víctimas en el Distrito de Cartagena que aseguren la preservación de la memoria histórica y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica a población victima en el Distrito. | 2 | 0 | 1 | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 300 | 300 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | La primera acción se tiene prevista para el mes de abril, con cargo al CDP N° 37 de fecha 5 de abril, adjunto a este reporte. | Se adjunta comunicación de aceptación No. MC-SICC-003-2021 e informe de ejecución del contrato en mención.
|  | Porcentaje de atención a los integrantes de la mesa Distrital de Victimas. | Mesa Distrital de Victimas integrada por 24 lideres | Garantizar que el 100% de los miembros de la mesa Distrital de Víctimas accedan a incentivos técnicos y logísticos para la participación efectiva. |  | Número de representantes de organizaciones de víctimas asistidas técnicamente | 22 representantes de las organizaciones victima recibieron incentivos técnicos y logísticos en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que anualmente los representantes de la organizaciones de victimas en el Distrito reciban incentivos técnicos y logísticos para su participación. | 24 | 24 | 24 | 0 | 23 | 23 | 95.83% |  | 47 | 100% |  |  |  | Brindar todos los Incentivos técnicos y logísticos que la ley estipula para garantizar la participación efectiva de las víctimas. | 24 | 0 | 23 | 95.83% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 24 | 23 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se expidió CDP N° 36 de fecha 29 de marzo de 2021, adjunto a este reporte. El reconocimiento se hará de acuerdo al plan de participación establecido por la mesa de victimas para la actual vigencia. | Se adjunta resolución 3100 de 28 de mayo de 2021 mediante el cual se Reconoce y ordena el pago por concepto de apoyo a los delegados de la mesa de participación de víctimas por asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la mesa de participación, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y demás normas reglamentarias
[6 empty] | Numero de Planes de Acción Territorial- PAT aprobados. | PAT 201-2019 aprobado mediante decreto 1755 de 2016. | Adoptar un Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023 | 1 | 1 | 1 | 1 PAT en ejecución | 1 PAT en ejecución | 100% | 100% |  | 2 | 100% |  |  | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a medidas de atención Psicosocial con enfoque de género, diferencial y étnico en el Distrito de Cartagena. | Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023 | 2 | 1 | 1 | 100% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Toda la población victima en el Distrito que según Unidad para la Atención y Integral a las Víctimas Reparación asciende a 83.619 | El seguimiento se hace con los integrantes de la mesa de participación de victimas que son 24 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se adjunta oficio donde la Secretaría Tecnica convoca el primer plenario del año 2021 de la MESA DISTRITAL DE VICTIMAS para seguimiento al PAT los días 25 y 26 de febrero de 2021. | Se adjuntan soportes
|  | Porcentaje de Personas víctimas del conflicto que accede a procesos de atención sicosocial | 9% (7335 fueron atendidas psicosocialmente en el cuatrienio 2016-2019) Fuente: RUV-Secretaría del Interior | Aumentar a 12% el porcentaje de víctimas del conflicto asentada en el Distrito que accede a procesos de atención Psicosocial. |  | Número de personas víctimas del conflicto que acceden a procesos de atención psicosocial | 736 atendidas psicosocialmente solo en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que personas víctimas del conflicto accedan a procesos de atención psicosocial en el cuatrienio. | 3665 | 1181 | 147 | 5 | 29 | 34 | 2.879% |  | 181 | 4.939% |  |  |  | Brindar atención sicosocial a víctimas del conflicto en el Distrito con enfoque de género, diferencial y étnico | 1181 | 5 | 29 | 2.879% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 1181 | 34 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | La atención psicosocial esta asociada a la actuación administrativa con los siguintes radicados 1. EXT-AMC-21-0028513 2. EXT- AMC- 21-0030077 y por el carácter de confidencialidad los expedientes reposan en el archivo de la SICC. | La atención psicosocial esta asociada a la actuación administrativa con los siguintes radicados: AMC-21-0030081 EXT-AMC-21-0020674 EXT-AMC-20-0067756 EXT-AMC-20-0069183 EXT-AMC-21-0035682 EXT-AMC-21-0035673 EXT-AMC-21-0037299. Se adjunta lista de atendidos hasta junio 30. Por situcaión COVID-19 la atención es baja.
|  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL | Número de encuentros Convivencia y reconciliación en las Localidades realizados | ND | Realizar 3 encuentros anualmente para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% | 40% | 2 | 16.67% | Construcción de paz Territorial en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0187 | Divulgar los acuerdos de paz y fomentar la convivencia y la reconciliación en el Distrito de Cartagena. | Realizar encuentros para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades | 4 | 0 | 2 | 50% | 40% | 0.4 | 02-001-06-10-04-05-02-01 | FOMENTO DE LA PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. TG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion2 | ICLD | 113100863 | 65000000 | 369300863 | 206700000 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 100 | 49 | David Alfonso Munera Cavadia | FORMACION BRUTA DE CAPITAL CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 369300863 | FOMENTO DE LA PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | 02-001-06-10-04-05-02-01 02-053-06-10-04-05-02-01 | 141700000 | 206700000 | En etapa de planeación. | se adjuntan informe y soportes.
[6 empty] | Número de Informes y recomendaciones de la Comisión de la Verdad adoptados | ND | Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  | Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena generando condiciones y garantía de no repetición. | Adoptar el informe de la comisión de la verdad y ejecutar las recomendaciones para Cartagena. | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 02-053-06-95-04-05-02-01 | FOMENTO DE LA PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA - Contraprestaciones Portuarias | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 50000000 | 0 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes de Cartagena | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Se realizó reunión con delegadas de la CEV y el equipo de trabajo del Programa de Construcción de Paz Territorial, con el fin de articular acciones para recibir el Informe final y las correspondientes Recomendaciones. Ver informe adjunto | Solo se han hecho reuniones preparatorias como proceso para recibir el informe en Noviembre 2021 con un acto central y de amplia participación
[6 empty] | Numero de divulgaciones y socializaciones del Acuerdo de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno urbanas y Rurales realizada | ND | Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales | 30 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 70% |  | 7 | 23.33% |  |  | Divulgar los acuerdos de paz y fomentar la convivencia y la reconciliación en el Distrito de Cartagena. | Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales | 10 | 0 | 7 | 70% |  |  | 02-053-06-10-04-05-02-01 | FOMENTO DE LA PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. TG+ - Contraprestaciones portuarias2 | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 206200000 | 141700000 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 180 | 119 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | En etapa de planeación. | se adjuntan actas de los 7 dialogos realizados y registrso de asistencias.
| PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Porcentaje de ejecución de los proyectos de presupuesto participativo priorizados por la comunidad. | ND | Realizar priorización y ejecución del 100% de los proyectos por Presupuesto Participativo en el Distrito de Cartagena | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Número de priorizaciones de proyectos de presupuesto realizadas. | Última priorización realizada en 2009. Fuente:SICC | Realizar una priorización de proyectos de presupuesto participativo en cada una de las UCG urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena. | 1 |  | 0 | No está programada para esta vigencia por no disponibilidad de recursos | No está programada para esta vigencia por no disponibilidad de recursos |  |  |  | 0 | 0% | Se formulan e inscriben posterior a la priorización. |  | NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES 2021 POR QUE EN ACUERDO No 044 de fecha 18/12/2020 Y DECRETO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO N° 1637 de 29/12/2020 NO SE LE ASIGNARON RECURSOS AL PROGRAMA DE PRESPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA VIGENCIA 2021 | [17 empty] | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | N/A | N/A | David Alfonso Munera Cavadia | ND | ND | ND | ND | ND | ND
[6 empty] | Número de proyectos por presupuesto participativo ejecutados. | ND | Ejecutar proyectos priorizados por presupuesto participativo en el Distrito de Cartagena. | 30 |  | 0 | No está programada para esta vigencia por no disponibilidad de recursos | No está programada para esta vigencia por no disponibilidad de recursos |  |  |  | 0 | 0% | [21 empty] | N/A | N/A
EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Planes Administrativos de Territorio | 7 de 33 Consejos comunitarios tienen reglamentos internos y planes de etnodesarrollo. | Elaborar Planes Administrativos de Territorio | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0081 | Brindar asistencia técnica para la elaboración de los Planes Administrativos del Territorio (reglamentos internos y planes de etnodesarrollo), con el propósito de proteger el territorio de estas comunidades y promover la conservación de sus costumbres, prácticas socio-económicas y de sus activos ambientales. | Acompañar la construcción de los Planes Administrativos del Territorio (reglamentos internos y planes de etnodesarrollo) en los consejos comunitarios. | 8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 02-001-06-20-05-01-01-01 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION NEGRA. RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA TG+ - Ingresos corrientes de libre destinacion2 | ICLD | 329916026 | 94400000 | 329916026 | 94400000 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 8 consejos comunitarios | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 329916026 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION NEGRA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-01-01 | 94400000 | 94400000 | En tramite contractual, respaldado en CDP N° 38 de fecha 5 de abril de 2021 | En tramite contractual, respaldado en CDP N° 38 de fecha 5 de abril de 2021
[17 empty] | 0 | 0% |  |  |  | Financiar ruta metodológica de la consulta previa para la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE PLAYAS- FASE II DOTACIÓN DE SEÑALES EN EL AREA TURISTICA DE CHOLÓN, ISLA DE BARU” | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 214 dias | 30 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Comunidad etnica Isla de Barú | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [7 empty] | Esta actividad de incluye al proyecto en virtud del decreto de incorporación presupuestal N° 0565 de mayo 20 de 2021. Esta en etapa pre-contractual
[6 empty] | Número de funcionarios de la alcaldía distrital formados en enfoque étnico | 0 | Formar funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico | 100 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  | Implementar proceso de capacitación en enfoque diferencial étnico con funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. | Capacitar a funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico | 33 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 33 | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | En etapa de planeación. | prevista para el segundo semestre
|  | Porcentaje de la Población del Distrito de Cartagena protegida con derechos garantizados con la formulación, reformulación y ejecución de Políticas Publicas Poblacionales. | 100% (1.003.625. Fuente: CNPV. - DANE. 2018) | Lograr que el 70% de la población del Distrito de Cartagena, se encuentre protegida con derechos garantizados con la formulación, reformulación y ejecución de Políticas Publicas Poblacionales. | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | 1 | Aumentar el Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0048 | Realizar asistencia técnica a los cabildos indígenas asentados en el Distrito para la formulación de sus planes de vida con enfoque diferencial. | Apoyar plan de vida de un cabildo indigena en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0% | 25% | 0% | 02-001-06-20-05-01-07-01 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA TG+- Ingresos corrientes de libre destinacion | ICLD | 164709994 | 0 | 764709994 | 0 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 1 cabildo indigena | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD Dividendos Sociedad Portuaria | 764709994 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-07-01 | 0 | 0 | En etapa de planeación. | se avanza en el traslado del cabildo indígena Zenu de Membrillal, con la aprobación por parte del Concejo del acuerdo 060 de 29 de junio de 2021 por medio del caul se autoriza al alcalde de Cartagena para la compra del terreno.
[6 empty] | Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | 0 | Realizar Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  | Promover el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígena Intercultural-CEMI y el intercambio ancestral de conocimientos como forma de reafirmar identidades y practicas propias de los pueblos indígenas en el Distrito. | Realizar encuentro de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 02-138-06-93-05-01-07-01 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA TG+ Dividendos Sociedad Portuaria | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 600000000 | 0 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todas las comunidades indigenas asentadas en el Distrito | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | En etapa de planeación.
[6 empty] | Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | 0 | Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  |  |  | Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural-CEMI en el Distrito con apoyo de la Cooperación nacional y/o internacional. | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todas las comunidades indigenas asentadas en el Distrito | 0 | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | En etapa de planeación.
[5 empty] | INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | 0 | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | 1 | 1 | 0 | 1 | meta cumplida en primer trimestre | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% |  |  | Implementar la Jurisdicción especial Indígena- JEI en el Distrito en el marco de la democracia participativa e inclusiva | Contratar el personal porfesional requerido para apoyar la implementación de la Jurisdicción especial Indígena- JEI en el Distrito. | 2 | 2 | meta cumplida | 100% |  | 100% | 02-001-06-20-05-01-10-01 | INTEGRIDAD CULTURAL GOBIERNO PROPIO. VIVIENDA Y HABITAT- Ingresos corrientes de libre destinacion2 | ICLD | 54903331 | 40200000 | 54903331 | 40200000 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 2 | 2 | David Alfonso Munera Cavadia | ICLD | 54903331 | INTEGRIDAD CULTURAL,GOBIERNO PROPIO, VIVIENHA Y HABITAT | 02-001-06-20-05-01-10-01 | 40200000 | 40200000 | Se adjuntan RP 132 y 164
[16 empty] | 46.18% | [10 empty] | 50.83% | 45.36% | [5 empty] | 18825506556.1 | 7810155924.65 | 41.49%

## PISCC
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | AVANCE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | AVANCE META PRODUCTO A 30 DE JUNIO 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTOS ENERO A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS A 30 DE JUNIO DE 2021 | AVANCE METAS PRODUCTOS POR PROGRAMAS A JUNIO 30 DE 2021 | ACUMULADO METAS PRODUCTOS JUNIO 2020 A JUNIO 2021(CUATRIENIO) | AVANCE METAS PRODUCTOS DEL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | AVANCE ACTIVIDAD DEL PORYECTO A CORTE 31 DE MARZO 2021 | AVANCE ACTIVIDAD DEL PROYECTO A CORTE 3O DE JUNIO 2021 | AVANCE ACTIVIDADES DEL PROYECTO A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS POR PROGRAMAS A JUNIO 30 DE 2021 | CODIGO | RUBRO | FUENTE | APROPIACION SUBPROGRAMAS | EJECUTADO SUBPROGRAMAS SEGÚN PREDIS | APROPIACION DEFINITIVA PROGRAMAS SEGÚN PREDIS | EJECUTADO POR PROGRAMAS SEGÚN PREDIS | PORCENTAJE EJECUTADO | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTA MARZO 31 | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTA JUNIO 30 | Observación Relación de Evidencias MARZO 31 | Observación Relación de Evidencias JUNIO 30
PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de homicidio por cien mil habitantes (por curso de vida) | 19,02 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 17,02 la Tasa de Homicidios en el Distrito de Cartagena (por curso de vida) | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023 formulado y ejecutado | PISCC 2016-2019 ejecutado | Formular y ejecutar un Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC para el período 2020-2023 | 1 | Ejecutar PISCC 2020-2023 | PISCC 2020-2023 formulado y aprobado el 30 de junio de 2020 | PISCC 2020-2023 en ejecución | PISCC 2020-2023 en ejecución | [5 empty] | Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios e institucionales de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0037 | Articular esfuerzos interinstitucionales e inter agénciales del orden Distrital y Nacional para la adquisición de bienes y servicios logísticos que apoyen la preservación del orden público, y la seguridad ciudadana en el Distrito de Cartagena. | Contratar con los recursos FONSET el recurso humano idoneo aprobado por comité de orden público para apoyar la ejecución del Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023 en el Distrito de Cartagena | 3 | 3 | meta cumplida |  |  |  | 02-040-06-95-04-03-01-01 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - Contribucion de Contratos de Obras Publicas | IMPUESTOS OBRAS VIALES | 3690394613.37 | 0 | 11243438050.88 | 107196093 |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 3 | 3 | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 107100000 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | 100500000 | 100500000 | Se adjuntan los RP 20-24-149
[22 empty] | Terminar la cofinanciación de la Estación Distrito de Policía tipo B del barrio el Pozón en el marco del convenio de Cofinanciación No. 1183 de 2017 suscrito entre La Nación Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 02-040-06-20-04-03-01-01 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - Contribucion de Contratos de Obras Publicas |  | 7140000000 | 107196093 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | CONVENIOS-REASIGNACIONES | 2883865368 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON-DISTRITO | 02-005-06-95-04-03-02-01 | 1282039309 | 2186361562 | Se suscribió primera adición del convenio Pozon y el contrato de obra. Se adjuntan los RP 168-169 | Se adjunta RP 186 por medio del cual se paga acta parcial de obra 004 de fecha 07 de abril de 2021 del contrato de obra N°93-2019.
[29 empty] | 02-120-06-93-04-03-01-03 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - Multas Codigo Nacional de Policia | MULTAS CODIGOS DE LA POLICIA | 27400761.51 | 0 |  |  |  |  | 181 dias |  |  |  |  | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 982380192.65 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | 0 | 0 | Está en tramite segunda adición del Convenio y contrato de obra. Radicada solicitud AMC-SDP-01697-2021 de fecha 24 de marzo ante hacienda Distrital. | Se adjunta CDP N°40 que soporta la segunda adición en tramite al convenio pozón
[22 empty] | Ampliación de póliza de seguros de garantía única de cumplimiento que ampara la quinta modificación y quinta prorroga al convenio interadministrativo de cofinanciación No. m-1183 de 2017 suscrito entre La Nación Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de indias. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 02-120-06-95-04-03-01-01 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - Multas Codigo Nacional de Policia | MULTAS CODIGOS DE LA POLICIA | 385642676 | 0 |  |  |  | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 6696093 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | 6696093 | 6696093 |  | Meta cumplida en primer trimestre mediante RP N°14 adjunto a esta comunicación.
[19 empty] | FORTALECIMIENTO EN PARQUE AUTOMOTOR Y TECNOLOGÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0254 | Dotar a la Policía metropolitana de Cartagena con los elementos tecnológicos, logísticos, infraestructurales y de movilidad necesarios para aumentar su capacidad de operación. | Dotar con activos móviles (vehículos) a la Policía metropolitana de Cartagena para la vigilancia y control de los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana. | 6 | 0 | 0 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 2426591347.68 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | 0 | 0 | Radicadas ante hacienda las solicitudes: AMC-SDP-01628-2021 COMPRA CAMIONES POLICIA. AMC-SDP-01629-2021 COMPRA CAMIONETA POLICIA-FIRMADA PLANEACION. Ambas de fecha 18 de marzo. En espera de su expedición por parte de hacienda. | Las solicitudes inciales fueron devueltas por hacienda mediante oficio AMC-OFI-0041804-2021 adjunto debido a deficit de la fuente 040. En ese orden una vez fueron incorporados los recursos no ejecutados 2020 mediante decreto 0565 de mayo 20 de 2021 se procedió a solicitarlas nuevamente, adjunando los CDP N°61 y 62 que soportan el actual proceso contractual de los vehiculos para la Policía.
[22 empty] | Realizar 15 capturas en las actividades de contrainteligencia y de investigación criminal realizadas en la ciudad enfocada en los delitos priorizados y en los sectores de mayor afectación. | 15 | 0 | 207 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | 15 | 207 | David Alfonso Munera Cavadia
[19 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNOLÓGICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0276 | Dotar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Regional Caribe de los recursos tecnológicos, logísticos y de movilidad necesarios para mejorar su capacidad técnica y operativa durante la prestación de los servicios migratorios y la ejecución de las medidas administrativas. | Adquirir un sistema integrado de comunicación y monitoreo misional para el efectivo control migratorio terrestre, marítimo y aéreo en el Distrito de Cartagena. | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 1471123073.04 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | 0 | 0
[22 empty] | Adquirir equipos de cómputo para fortalecer el Puesto de Control Migratorio Aéreo-Rafael Núñez y el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Cartagena. | 18 | 0 | 0 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia
[22 empty] | Adquirir un Vehículo patrulla Migratoria para ampliar y fortalecer los patrullajes diarios de verificación migratoria a ciudadanos extranjeros. | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Solicitud AMC-SDP-01769-2021 CAMIONETA MIGRACIÓN- de fecha 31 de marzo radicada ante Hacienda. En espera de su expedición. | La solicitud incial fue devuelta por hacienda mediante oficio AMC-OFI-0041804-2021 adjunto debido a deficit de la fuente 040. En ese orden una vez fueron incorporados los recursos no ejecutados 2020 mediante decreto 0565 de mayo 20 de 2021 se procedió a solicitarla nuevamente, adjunando CDP N°65 que soportan el actual proceso contractual de los vehiculos para Migración
[21 empty] | Implementar operativos para la seguridad y la convivencia, así como estrategias que prevengan la explotación sexual y comercial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes-ESCNNA en Cartagena de Indias. | Realizar operativos para la seguridad y la convivencia que permitan la recuperación de espacios y el cumplimiento de la legalidad. | 20 | 0 | 950 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | [7 empty] | se adjunta reporte de Migración Colombia.
[22 empty] | Implementar estrategias que prevengan la explotación sexual y comercial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. | 7 | 0 | 5 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | [7 empty] | se adjunta reporte de Migración Colombia.
[19 empty] | MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION UBICADA EN EL BARRIO CRESPO CALLE 66 4 -86 EDIFICIO HOCOL PISOS 1 y 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0304 | Mejorar la prestación del servicio en la sede de la Fiscalía General de la Nación ubicada en el Barrio Crespo calle 66 4 -86 Edificio Hocol pisos 1 y 2. | Adecuar los pisos 1 y 2 del edificio Hocol, sede de la Fiscalía General de la Nación en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 1600000000 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | 0 | 0
[19 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA OPORTUNA ASISTENCIA MILITAR E INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0272 | Dotar con activos móviles a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para incrementar sus capacidades operativas de vigilancia y control de los delitos en mar y tierra. | Dotar con activos móviles (vehículos) a la Fuerza Naval del Caribe Armada Nacional. | 5 | 0 | 0 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia | CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 2810300000 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 02-040-06-20-04-03-01-01 | 0 | 0 | Radicadas ante hacienda las solicitudes AMC-SDP-01645-2021 COMPRA CAMIONETAS ARMADA y AMC-SDP-01648-2021 COMPRA CAMION ARMADA-ambas de fecha 19 de marzo . En espera de su expedición. | Las solicitudes inciales fueron devueltas por hacienda mediante oficio AMC-OFI-0041804-2021 adjunto debido a deficit de la fuente 040. En ese orden una vez fueron incorporados los recursos no ejecutados 2020 mediante decreto 0565 de mayo 20 de 2021 se procedió a solicitarlas nuevamente, adjunando CDP N° 60 y 63 que soportan el actual proceso contractual de los vehiculos para la Armada
[22 empty] | Dotar con activo marítimo (bote militar) a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional. | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia
[21 empty] | Dotar con elementos logísticos y tecnológicos a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para la realización de operativos y actividades de acción integral con las comunidades. | Modernizar un centro de operaciones y control marítimo a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para la vigilancia y control en la Jurisdicción. | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia
[22 empty] | Dotar con aeronaves remotamente tripuladas (RPAS) ¨drones” a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para aumentar la vigilancia en los puntos críticos. | 3 | 0 | 0 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | David Alfonso Munera Cavadia
[22 empty] | Implementar 03 estrategias de prevención del enrolamiento de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas en el Distrito. | 3 | 0 | 11 | [11 empty] | 365 dias | 181 dias | Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | 9000 personas | David Alfonso Munera Cavadia | [6 empty] | Solicitud AMC-SDP-01691-2021 MATERIAL DE INTENDENCIA ARMADA de fecha 23 de marzo radicada ante Hacienda. En espera de su expedición. | La solicitud incial fue devuelta por hacienda mediante oficio AMC-OFI-0041804-2021 adjunto debido a deficit de la fuente 040. En ese orden una vez fueron incorporados los recursos no ejecutados 2020 mediante decreto 0565 de mayo 20 de 2021 se procedió a solicitarla nuevamente, adjunando CDP N°64 que soportan el actual proceso contractual del material de intendencia para la Armada.
[34 empty] | 11243438050.88 | 107196093
NOTA: LO AQUÍ CONSIGNADO RESPONDE A LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA AUTORIZADA SEGÚN ACTA 001 DE COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO de 27 Y 28 DE ENERO/2021 Y ACTA 002 DE 27 DE MAYO DE 2021 ADJUNTAS A ESTE REPORTE TRIMESTRAL. DE ACUERDO AL ACTA 001 ,HAY UN SALDO DE LOS RECURSOS INICIALES DEL PISCC VIGENCIA 2021 QUE NO SE DISTRIBUYERON Y QUE ASCIENDEN A $1.400.000.000