## PLAN DE ACCION
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL VIGENCIA 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO JULIO A SEPT 2020 | REPORTE META PRODUCTO OCTUBRE A NOV.15 2020 | REPORTE META PRODUCTO A DIC.31 2020 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2020 | AVANCE META PRODUCTO 2020 O/K | AVANCE META AL CUATRIENIO O/J | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JULIO A SEPT.2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO OCTUBRE A NOV 15.2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO A DIC 31.2020 | ACTIVIDADES ACUMULADA DICIEMBRE 2020 | AVANCE ACTIVIDAD AA/W | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS A DICIEMBRE 31 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS A DICIEMBRE 31 | Observación | OBSERVACIONES RELACION DE EVIDENCIAS A SEP- 2020 | OBSERVACIONES RELACION DE EVIDENCIAS A NOV. 2020 | OBSERVACIONES RELACION DE EVIDENCIAS A DIC. 2020
INCLUYENTE | CULTURA DE LA FORMACION | Tasa de cobertura neta sin extraedad global (Transición, Primaria, Secundaria y Media) | 88,92%* Fuente: Planeación educativa 2019 a partir de Proyección del Censo Poblacional 2018 | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global al 91,25% (Transición, Primaria, Secundaria y Meta) | Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y permanencia” | Tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales. | 4,02% Fuente: Planeación Educativa-2019 | Disminuir la tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales a 3,02% | 3.02 | 4.02% | N/A Su medición es anual | N/A Su medición es anual | 2.34% | 2.34% | 100% | 25% | 8.73% | Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: “Llego y me quedo en la Escuela" en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010065 | Fortalecer la oferta del ente territorial para la prestación del servicio educativo. | Realizar estudio de insuficiencia y limitaciones de acuerdo con la metodología sugerida por el MEN. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Agosto/2020 | Noviembre/2020 | 6.25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA | ICLD | 1240029662 | ACOGIDA - LLEGO Y ME QUEDO EN LA ESCUELA | 02-001-06-20-02-02-01-02 | 66753209074.23 | 23683101702.52 | 3549943051.23 | 3549943051.23 |  | Aun no ha salido el CDP solicitado para la contratación de las personas que apoyarán la elaboración del documento final. Sin embargo, el equipo de acceso ha adelantado acciones para avanzar en el cumplimiento de esta actividad en tiempos previstos, dentro de las que se señala la proyección y envío de una circular solicitando los insumos a las dependencias involucradas y la compilación de datos que se administran desde Cobertura. | De acuerdo con la meta establecida, el estudio de insuficiencia fue enviado al Ministerio de Educación Nacional el 31 de octubre para su aprobación. Se adjunta documento de Estudio de insuficiencias y limitaciones de la prestación del servicio educativo 2020 - 2021 elaborado y oficio de remisión al MEN. | Esta meta fue cumplida al 100% en el reporte anterior y el soporte fue remitido a Planeación educativa.
[21 empty] | Contratar cupos educativos con canastas (infraestructura, planta docente, otros) para la educación preescolar, básica y media. | 45366 | 42229 | 42229 | 42229 | 42229 | 93.09% | Enero/2020 | Diciembre/2020 | 6.25% | [11 empty] | Adicional a la contratación reportada en el mes de junio, se contrataron los estudiantes del centro educativo El Rodeo por orden judicial. Se cuenta con el contrato suscrito y la relación de estudiantes. | Se mantiene la contratación reportada en septiembre. Se adjunta Documento con la relación de contratos y cupos contratados. | Al cierre del calendario académico 2020 se mantiene la cobertura reportada en el corte anterior y el soporte fue remitido a Planeación educativa. Tomando en cuenta que el porcentaje de cumplimiento esperado era del 93% frente a la meta establecida, se da un cumplimiento del 100%.
[21 empty] | Garantizar la póliza de seguro para estudiantes de matrícula oficial. | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 100% | Agosto/2020 | Septiembre/2020 | 6.25% |  |  | SGP Educación | 65780700000 | ACOGIDA - LLEGO Y ME QUEDO EN LA ESCUELA | 02-071-06-20-02-02-01-12 |  |  | 54945578059 | 54945578058.46 |  | Se cuenta con una póliza de seguros suscrita vigente para la atención de 172.000 estudiantes. | La póliza estudiantil está vigente hasta septiembre 2 de 2021. Se adjuna la Póliza. | Esta meta fue cumplida al 100% en el reporte anterior y el soporte fue remitido a Planeación educativa.
[21 empty] | Entregar informes de asistencia técnica, apoyo a la supervisión y/o interventoría realizadas. | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 6.25% | [11 empty] | El primer informe se tiene previsto finalizarlo en el mes de octubre. Se encuentra en un 90% de su elaboración con sus respectivas evidencias. Está en edición final. | Se cuenta con el informe consolidado de la primera auditoría de matrícula contratada que contiene los cuatro (4) componentes auditados: permanencia, calidad, financiera e infraestructura. Se adjunta documento con informe elaborado. | Se cuenta con el informe final consolidado de auditoría de matrícula contratada. Se adjunta documento elaborado.
[18 empty] | Implementación de la Estrategia Escuela Dinámica: "Yo también llego", Atención a población con extraedad en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010085 | Disminuir el índice de extraedad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el distrito de Cartagena. | Caracterizar la oferta educativa del Distrito para la atención de la población en edad escolar con extraedad. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 6.25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ELSA STEVENSON | ICLD | 540687909 | ACOGIDA – ATENCIÓN A POBLACIÓN CON EXTRAEDAD | 02-001-06-20-02-02-01-09 | 200687909 | 0 | 191187909 | 13000000 |  | Se encuentra en proceso de contratación los profesionales requeridos para avanzar en el desarrollo de las actividades. Sin embargo, desde el equipo de Atención a Poblaciones se ha adelantado mesa de trabajo con la fundación Pies Descalzos, quienes acompañarán a la Secretaría de Educación mediante acciones como la búsqueda activa y la atención a la población con Extraedad. Así mismo se ha adelantando la compilación de una base única de solicitudes de cupo y datos de la oferta actual para el proceso de reorganización. | Ya se cuenta con el equipo contratado y se está adelantando todo el proceso de construcción de documentos soportes del proyecto. Se cuenta con el Certificado de disponibilidad presupuestal N°188 y se radicó la solicitud de contratación para dotar los establecimientos educativos con herramientas didácticas y/o materiales requeridos para la implementación de modelos flexibles. Se adjunta CDP N°188 y Solicitud de contratación radicada. Esta dotación se proyectó en el marco del proceso de planeación de la prestación del servicio educativo en clave de Plan de regreso a clases 2021. Se continúa con la alianza de Fundación Pies Descalzos con el proyecto Todos al Cole. | Se construyó el documento de caracterización de población con extraedad atendida en el Sistema educativo dando cumplimiento. Se adjunta documento elaborado.
[21 empty] | Reorganizar la oferta educativa de modelos educativos flexibles. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Octubre/2020 | Diciembre/2020 | 6.25% | [13 empty] | Se construyó el documento con la reorganización de la oferta dando cumplimiento. Se adjunta documento elaborado. No fue posible contar con la dotación dado que el tiempo requerido para el proceso de contratación de bienes y servicios tardó más de lo proyectado superaba la vigencia.
[21 empty] | Diseñar orientaciones para la implementación de estrategias que incidan en la mitigación del riesgo de abandono escolar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 6.25% | [13 empty] | Se construyó el documento con orientaciones dando cumplimiento. Se adjunta documento elaborado.
[21 empty] | Realizar un estudio sobre el aprovechamiento de plataformas para el seguimiento y monitoreo del riesgo de abandono escolar (SIMPADE o la que esté en vigencia). | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 6.25% | [13 empty] | Se construyó el documento con el estudio de platafaromas dando cumplimiento. Se adjunta documento elaborado.
[21 empty] | Diseñar un plan para el fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades en este tipo de plataformas que lleve a la toma de decisiones oportunas. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 6.25% | [13 empty] | Se construyó el documento con el plan para el fortalecimiento del uso de las platafaromas dando cumplimiento. Se adjunta documento elaborado.
[18 empty] | Optimización De La Operación De Las Instituciones Educativas Oficiales De Cartagena De Indias. | 2020130010057 | Garantizar la operación de las condiciones básicas para la adecuada y óptima prestación del servicio educativo en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | Transferencias a Colegios (FOSES) con Transferencia FOSES realizadas | 35 | 35 | 35 | 81 | 81 | 100% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25% | COBERTURA | LILLA SILVA EDINSON ARRIETA | ICLD | 243778678113 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES - OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos destinados al pago de sentencia y conciliaciones al momento que se generen los actos administrativos | No registra ejecucion teniendo en cuenta que el rubro es para pagos de conciliaciones y sentencia, para los cuales se requieren que se emitan los fallos y/ actos administrativos | Se giraron recursos correspondientes a FOSES al 100% de las , Por concepto de Calidad Gratuidad a 35 | Se giraron recursos correspondientes a FOSES al 100% de las IEO, Por concepto de Calidad Gratuidad a 81 IEO por valor de $ 12.159.795.738 Sin apropiacion definitiva ni ejecucion | No registra ejecucion teniendo en cuenta que el rubro es para pagos de conciliaciones y sentencia, para los cuales se requieren que se emitan los fallos y/ actos administrativos
[37 empty] | 4591764435 | 0 |  |  | Pagos de vigencias expiradas de contratos vigencias anteriores a la vigencia de 2020 | Se anexan, relacion de contratos, documentos de pagos predis , contrtatos entre otros |  | Pagos de vigencias expiradas de contratos vigencias anteriores a la vigencia de 2020 | No se dieron movimientos por ejecucion presupuestal en dicho periodo
[21 empty] | Pago Servicios Públicos (Energía y Acueducto) con Servicios de Energía y Acueductos pagados | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 100% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25% |  |  |  |  | PASIVOS EXIGIBLES - OPTIMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS - VIGENCIAS EXPIRADAS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-11 | 17631818333 | 1617859133 | 4591764435 | 4591764435 | Se destinaron para la prestacion de servicios de aseo, vigilancia y servicios publicos | Se anexan, relacion de contratos, documentos de pagos predis , contratos entre otros |  | Se destinaron para la prestacion de servicios de aseo, vigilancia , servicios publicos, transferencias a IEO | se adjunta ejecucion del Predis
[37 empty] | 3329208533 | 117146416.43 |  |  | Se destinaron para la contratacion de arriendos, pagos de servicios publicos y transferencias | Se anexan, relacion de contratos, documentos de pagos predis , contrtatos entre otros |  | Se destinaron pagos de servicios publicos | se adjunta ejecucion del Predis
[21 empty] | Otros Gastos (Servicio Aseo, Vigilancia y Arrendamientos) con Servicios contratado de aseo y vigilancia | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25% |  |  |  |  | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS (CALIDAD MATRICULA OFICIAL) - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-12 | 12159795738 | 12159795738 | 17631818332.84 | 17631818331.33 | Se destinaran para transferencia a las instituciones educativas por concepto de gratuidad | No registra ejecucion debido a que El Departamento Nacional de Planeación a través del documento distribución N°44 del 28 de febrero de 2020 asignó parcialmente la suma $9.189.662.018,00 en concordancia al Anexo N°03; posteriormente, expidió el documento de distribución N°46 de 2020 estipulando la suma de $2.960.133.720,00, consagrada en el anexo N°01, ambos por concepto de Distribución Parcial de las doce doceavas de la participación para educación asignación Calidad - Gratuidad Educativa, otorgando un mayor valor a lo presupuestado en la actual vigencia en la unidad ejecutora 07 Educación, que a la fecha la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena no ha ejecutado esa partida debido a que se encuentra en trámite un proyecto de acuerdo de incorporación ante el Concejo Distrital de Cartagena de Indias. Una vez surtido el trámite ante la corporación distrital, e ingresado en el presupuesto de la unidad ejecutora, procederemos a su ejecución. | Persiste la situación presentada en el reporte anterior, No registra ejecucion debido a que El Departamento Nacional de Planeación a través del documento distribución N°44 del 28 de febrero de 2020 asignó parcialmente la suma $9.189.662.018,00 en concordancia al Anexo N°03; posteriormente, expidió el documento de distribución N°46 de 2020 estipulando la suma de $2.960.133.720,00, consagrada en el anexo N°01, ambos por concepto de Distribución Parcial de las doce doceavas de la participación para educación asignación Calidad - Gratuidad Educativa, otorgando un mayor valor a lo presupuestado en la actual vigencia en la unidad ejecutora 07 Educación, que a la fecha la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena no ha ejecutado esa partida debido a que se encuentra en trámite un proyecto de acuerdo de incorporación ante el Concejo Distrital de Cartagena de Indias. Una vez surtido el trámite ante la corporación distrital, e ingresado en el presupuesto de la unidad ejecutora, procederemos a su ejecución. | Se destinaron giro de transferencia a las instituciones educativas por concepto de gratuidad | se adjunta ejecucion del Predis
[37 empty] | 1189528205 | 252229907 | [5 empty] | Se destinaron para el pagos de servicios publicos | adjunto ejecucion
[33 empty] | SGP | 1612367104883 | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS (CALIDAD MATRICULA OFICIAL) - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-13 | 804597106 | 301877552 | 3329208533 | 3329208533 |  |  |  | Se destinaron para pagos de servicios publicos y transferencias | Se anexan, relación de contratos, documentos de pagos predis , contratos entre otros
[35 empty] | OPTMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS - (GRATUIDAD SISBEN 1 Y 2) - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-14 | 480344414 | 480344414 | 12159795738 | 12159795738 |  |  |  | Se destinaron para el pagos de servicios publicos | Se anexan, documentos de pagos predis otros
[37 empty] | 9491338 | 9491338 | [5 empty] | Se destinaron para el pagos de servicios publicos | Se anexan, documentos de pagos predis otros
[33 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 687558140 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES OPERATIVAS - OPERACION DE IEOS (Calidad Matricula Oficial) - OPTIMIZACION DE LA OPERACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CARTAGENA DE INDIAS -Rendimientos Financieros-S.G.P.-Educacion | 02-081-06-20-02-02-01-01 | 715645842 | 715645842 | 804597106 | 396998422 |  |  |  | Se destinaron para el pagos de servicios publicos | Se anexan, documentos de pagos predis otros
[37 empty] | 201884058 | 201884058 | [5 empty] | Se destinaron para el pagos de servicios publicos | Se anexan, documentos de pagos predis otros
[37 empty] | 32823442 | 32823442 | [5 empty] | Se destinaron para el pagos de servicios publicos | Se anexan, documentos de pagos predis otros
[37 empty] | 3287450 | 3287450 |  |  | Se destinaron para pagos de servicios publicos y transferencias | Se anexan, relación de contratos, documentos de pagos predis , contratos entre otros |  | Se destinaron para el pagos de servicios publicos | Se anexan, documentos de pagos predis otros
[18 empty] | Administracion del Talento Hunano del Servicio Educativo Oficial. Docentes, Directivos Docentes y AdministrativoDel Distrito de Csrtagena | 2020130010052 | Garantizar la motivación de los Administrativos, docentes y directivos docentes oficiales, mediante el pago oportunamente con todas las garantías y derechos laborales que les brinda la legislación vigente en el sector educativo. | Pago de Salarios (Pago oportuno de nomina) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 100% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25% | COBERTURA | CARLOS CARRASQUILLA | ICLD | 1983509499 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PLANTA CENTRAL - ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE CARTAGENA DE INDIAS ICLD | 02-001-06-20-02-02-01-13 02-001-06-20-02-02-01-14 02-001-06-20-02-02-01-15 |  |  | 5037790909 | 4108945561 |  |  | Se cumplio con el proceso de liqudiacion y pago de la nomina del periodo de octubre de 2020, quedando pendiente en tramite de liquidacion la nomina de noviembre y diciembre 2020, prima de navidad y prima de vacaciones de administrativos, docentes y directivos docentes. Se cumplio con el indicador "entrega oportuna de la nomina" | Se cumplio con el proceso de liqudiacion y pago de la nomina de los periodos de noviembre y diciembre de 2020, cancelandose en el mes de novimebre la prima de navidad y prima de vacaciones de administrativos, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales y en diciembre 2020 la planta central. Se cumplio con el indicador "entrega oportuna de la nomina" Se realizo el pago de l incentivo de alto riesgo a traves de la resolucion 5415 y 5416 del 03 de diciembre de 2020 dirigido a funcionarios amdinistrativos ubicados en el sector de mamonal en cumpliminento de los acuerdos sindicales 2017-2018
[21 empty] | Ascensos en Escalafon de docentes (Docentes Escalafonados) | 750 | 47 | 37 | 0 | 84 | 11.2% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25% |  |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS PLANTA CENTRAL - ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-01 02-071-06-20-02-02-01-02 02-071-06-20-02-02-01-03 |  |  | 314501771541 | 314452483107 |  | Se aprobaron 4 actualizaciones de docentes que vienen de otros entes territoriales CARAZO ANGULO LUIS ENRIQUE y termina con POLO DE LA HOZ MARTHA CELIA y Otros el 22/07/2020. En comité de Septiembre 8/2020 se aprobaron: 3 Inscripciones que inician con CASTELLON BARRIOS DILSON JAVIER y termina con LLORENTE MORENO ANA MILENA, 37 mejoramientos que inician con AHUMADA MARTINEZ YOMAIRA y terminan con ZARATE MENDOZA JOSE DOMINGO del 1278 y 3 ascensos oficiales del 2277 que inician FERRER FORTICH EDGAR ENRIQUE y terminan con ROMERO PEÑA JUSTO MANUEL. | Se aprobaron 37 actuaciones: 13 inscripciones de docentes oficiales del decreto 1278 de 2002; asimismo se efectuaron 2 inscripciones de docentes del sector privado del decreto 2277 de 1979; por ultimo, se efectuaron 22 mejoramiento salarial de docentes del decreto 1278 de 2002. | En el Trimestre de octubre a diciembre de 2020 se generaron ascensos del decreto 2277 de 1979 dos (02). Inscripciones del decreto 1278 de 2002 se generaron veinte(20). Mejoramientos salariales del 1278 de 2002 cicnuenta y cuatro (54). Inscripciones de docentes Sector privado cuatro (04) y ascensos de docentes privados dos (2)
[21 empty] | Dotación Docentes y Administrativos (Dotacion Entregada) | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 6.25% |  |  | SGP | 1805357870.24 | APORTES PATRONALES - SED (SIN SITUACION DE FONDOS) - ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA - SGP - EDUCACION PROVISIONES CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO - REGIMEN RETROACTIVO - ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-04 02-071-06-20-02-02-01-05 02-071-06-20-02-02-01-07 02-071-06-20-02-02-01-09 02-071-06-20-02-02-01-10 02-071-06-20-02-02-01-11 |  |  | 60292331391 | 60292331391 |  |  | El pasado 28 de octubre de 2020 se radico ante la subdireccion tecnica de gestion administrativa de la SED, solicitud de contratacion para la Adquisición de vestido y calzado de labor para el personal docentes y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales financiados con recursos del Sistema General de Participaciones para la vigencia fiscal 2020. | Para la Adquisición de vestido y calzado de labor para el personal docentes y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales financiados con recursos del Sistema General de Participaciones para la vigencia fiscal 2020, no se pudo llevar a cabo el proceso de seleccion de contratista finalziada la vigencia, razon por el cual se debera a proceder a efectuar en la vigecia 2021 a la consecucion de recursos para atender la obligacion de orden laboral con los servidores publicos.
[6 empty] | No. de personas atendidas con modelos de alfabetización | 127 Fuente: SIMAT. Número total jóvenes y adultos atendidos con modelos de alfabetización en Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI 1 durante el año 2019. | Atender con modelos de alfabetización (CLEI 1) a 1.200 jóvenes y adultos a 2023 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables: “Acogida – Atención a Jóvenes y Adultos” en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010136 | Aumentar la oferta educativa para jóvenes y adultos que no han culminado su ciclo educativo en el distrito de Cartagena. | Implementar procesos de formación por ciclos lectivos especiales integrados para alfabetización de 1200 jóvenes y adultos durante el cuatrienio.Caracterización de la población analfabeta y reorganización de la oferta. | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3333% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ELSA STEVENSON |  |  | ACOGIDA – ATENCIÓN A JÓVENES Y ADULTOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-07 | 749372957.01 | 0 | 742372957.01 | 7000000 |  | El profesional a cargo se encuentra realizando el proceso de consolidación de la información de cupos nuevos. Es importante anotar, que en el sistema educativo se están atendiendo 7.257 estudiantes. Se cuenta con un Informe de Análisis de la Organización de Educación Formal para Adultos. | Ya se cuenta con el equipo contratado que realizará el acompañamiento para la actualización de la caracterización de jóvenes y adultos y reorganización de la oferta. Tomando como referencia los avances adelantados por el líder de proyecto se espera con esta persona poder construir los documentos que soportan la ejecución de cara a la planeación de la oferta educativa a 2021. | Se construyó el documento de caracterización de población analfabeta y reorganización de oferta dando cumplimiento. Se adjunta documento elaborado. El porcentaje de cumplimiento se supera en tanto la meta estaba proyectada en un avance del 40% y hoy se cuenta con la caracterización de los 300 jóvenes y adultos potenciales para la formación al 100%.
[21 empty] | Dotar con canastas educativas el proceso de formación de jóvenes y adultos de acuerdo con los modelos flexibles a implementar. (CLEI 1) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25% |  |  | ICLD | 4888911768.6 | [7 empty] | Se encuentra en trámite la disponibilidad presupuestal para la dotación con herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la oferta. | Esta meta no podrá cumplirse dado los tiempos con que se contó a partir de la aprobación del Plan de desarrollo en el mes de junio, el diseño de proyectos de inversión y su aprobación y los traslados de recursos requeridos. Se espera en 2021 poder superar el avance proyectado para poner al día las metas de Plan de Desarrollo a 2023. | No fue posible contar con la dotación dado que el tiempo requerido para el proceso de contratación de bienes y servicios tardó más de lo proyectado superaba la vigencia.
[21 empty] | Realizar la actualización de la caracterización de jóvenes y adultos que no han iniciado ni culminado su ciclo educativo. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25% | [11 empty] | Se encuentra en trámite la contratación del equipo que realizará el acompañamiento para la actualización de la caracterización de jóvenes y adultos y reorganización de la oferta. Ya se cuenta con la Solicitud de disponibilidad para la contratación de los profesionales. | Ya se cuenta con el equipo contratado que realizará el acompañamiento para la actualización de la caracterización de jóvenes y adultos y reorganización de la oferta. Tomando como referencia los avances adelantados por el líder de proyecto se espera con esta persona poder construir los documentos que soportan la ejecución de cara a la planeación de la oferta educativa a 2021. | Se construyó el documento de caracterización de jóevenes que no han culminado su formación básica y media. Se adjunta documento elaborado.
[21 empty] | Dotar de canastas educativas a establecimientos educativos del distrito de Cartagena que atienden población de jóvenes y adultos. (CLEI 2 al 6) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25% |  |  | ICLD | 94643052.55 | [7 empty] | Se realizó la focalización de los ocho (8) establecimientos educativos que recibirán la dotación para el fortalecimiento de la jornada Nocturna. Para ello, se llevó a cabo mesa de trabajo con los rectores. Se encuentra en trámite la solicitud de disponibilidad presupuestal. | Se cuenta con el Certificado de disponibilidad presupuestal N°196 y se radicó la solicitud de contratación para dotar los establecimientos educativos con herramientas didácticas y/o materiales requeridos para la implementación de modelos flexibles. Se adjunta CDP N°196 y Solicitud de contratación radicada. Esta dotación se proyectó en el marco del proceso de planeación de la prestación del servicio educativo en clave de Plan de regreso a clases 2021. | No fue posible contar con la dotación dado que el tiempo requerido para el proceso de contratación de bienes y servicios tardó más de lo proyectado superaba la vigencia.
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa en 45 Instituciones Educativas Oficiales. | 45 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100% | 11.11% |  | Implementación de la estrategia Únicos e Inagotables para la atención a población diversa: “Una Escuela de y para todas y todos” en el distrito de Cartagena. | 2020130010117 | Mejorar la capacidad de respuesta de la entidad territorial para la inclusión de la población diversa. | Realizar un estudio de la oferta educativa del Distrito para la atención a población diversa, incluyendo la reorganización de la oferta educativa para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa que se constituya en una herramienta técnica. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA ALBA PAVA |  |  | ACOGIDA - ATENCION A POBLACION DIVERSA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-06 | 1983509498.57 | 7500000 | 142151628.33 | 31500000 |  | Se encuentra en trámite la contratación del equipo de trabajo que realizará el acompañamiento para la actualización de la caracterización y reorganización de la oferta. Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestal y la solicitud de contratación. | Ya se cuenta con el equipo contratado para el acompañamiento, quienes están avanzando en la caracterización y reorganización de la oferta educativa para la atención a población diversa. | Se construyó el documento de estudio de la oferta para la atención a población diversa dando cumplimiento. Se adjunta documento elaborado.
[21 empty] | Crear unidades de atención móviles para la inclusión de la población diversa favoreciendo su formación integral y fomentando la permanencia. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 25% |  |  | ICLD | 17999999999.94 | [7 empty] | La unidad móvil está conformada por profesionales con experiencia en la atención a la población diversa en los E.E.O. focalizados. A la fecha se han contratado 9 modelos lingüísticos (personas sordas) e intérpretes en lengua de señas Colombiana, quienes apoyan la atención de los estudiantes con discapacidad auditiva en las I.E. Antonia Santos y Soledad Román de Núñez. Adicionalmente, el MEN aprobó la adopción de 13 plazas para la planta temporal de Docentes de apoyo pedagógico, las cuales fueron provistas en 12 E.E.O. Igualmente, se adelanta la contratación de 14 profesionales, quienes apoyarán la asistencia y supervisión de la estrategia en los E.E.O focalizados. Se cuenta con las actas de Nombramiento planta temporal, contratos de prestación de servicios. | Ya se cuenta con el equipo de la Unidad móvil contratado quienes están avanzando con los procesos de acompañamiento para la inclusión de la población diversa en el Sistema educativo. Se adjuntan los contratos y registros presupuestales. Se solicita al MEN la viabilización de la planta temporal de docentes de apoyo pedagógico para la vigencia 2021. Se dio cumplimiento 100% en el mes de septiembre. Entre octubre y 15 de noviembre se vincularon otros profesionales para reforzar los procesos y dar cumplimiento a las metas establecidas para la vigencia. | Esta meta fue cumplida al 100% en el reporte anterior y el soporte fue remitido a Planeación educativa. 5EE focalizados y en ruta para la implementación de estrategias de inclusión a población diversa: 1.Clemente Manuel Zabala, 2.Tierra Baja, 3. Hijos de María, 4.Tierra Bomba y 5. Arroyo de Piedra.
[21 empty] | Dotar con herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas los establecimientos educativos focalizados para la implementación de la estrategia. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Septiembre/2020 | Noviembre/2020 | 25% |  |  | ASIGNACION ESPECIAL MEN | 3085436798 | ACOGIDA - ATENCION A POBLACION DIVERSA - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-06 |  |  | 1597388066.24 | 190100000 |  | Se adelantó la solicitud de disponibilidad presupuestal para la dotación de herramientas técnicas, tecnológicas, didácticas. Se adjunta solicitud de disponibilidad dotación. Se está a la espera del CDP para proceder con la compra de la dotación. | Aún se encuentra en trámite la solicitud de disponibilidad presupuestal. | No fue posible contar con la dotación dado que el tiempo requerido para el proceso de contratación de bienes y servicios tardó más de lo proyectado superaba la vigencia.
[21 empty] | Entregar informes de asistencia técnica y supervisión realizadas para la definición e implementación de la estrategia de atención y caracterización a la población diversa en el distrito de Cartagena. | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25% |  |  | SGP - ALIMENTACION ESCOLAR | 2854098420 | [7 empty] | Se ha realizado asistencia a los establecimientos educativos oficiales Clemente Manuel Zabala y Tierra Baja. Se cuenta con la lista de participantes en las Asistencias realizadas. | La adopción de la planta temporal ha permitido avanzar en los procesos de inclusión, en la actualidad se ha realizado seguimiento a la atención educativa en los 12 establecimientos educativos oficiales. Para ello se han solicitado informes de atención. Se adjunta informe de avance. | Se adelantaron procesos de asistencia técnica y acompañamiento a Establecimientos educativos para el fortalecimiento de la oferta para la atención a población diversa. Tal como se informó en el periodo anterior, 12 establecimientos eductivos fueron acompañamos en el proceso de atención a población con discapacidad y 5 iniciaron la ruta de acompañamiento para el fortalecimiento de la oferta educativa con enfoque diverso y de inclusión. Se adjunta documento que contiene el segundo informe elaborado.
[6 empty] | No. de estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia | ND* | Atender anualmente a 100.000 estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia. | 100000 | 100000 | 93838 | 94205 | 112024 | 112024 | 100% | 25% |  | Implementación de la estrategia Permanecer: "Mi escuela, Mi lugar favorito" en el distrito de Cartagena. | 2020130010082 | Implementar estrategias de permanencia que mitiguen el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito. | Construir el Plan Territorial de Permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial, incluyendo la reorganización de la oferta de estrategias de permanencia. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Agosto/2020 | Diciembre/2020 | 25% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA MARCELA CHICA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ALIMENTACION ESCOLAR | 98624608 | ACOGIDA - PERMANECER - TRANSPORTE ESCOLAR - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-04 | 1865394448.15 | 572962000 | 657550000.6 | 657550000 |  | Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la contratación de profesionales que apoyarán el proceso de construcción de la ruta metodológica para la consolidación del Plan. Se encuentra en trámite de contratación. | Se cuenta con el equipo que realizará el acompañamiento a establecimientos educativos para la implementación de estrategias de acceso y permanencia conformado por la SED y profesionales de la alianza con Fundación Pies Descalzos en el marco del proyecto Todos al Cole. | Con el apoyo del Ministerio de educación se inició el proceso de construcción del Plan Teritorial de Permanencia, contando con un primer documento de avance del proceso. Así mismo se cuenta con un documento con orientaciones metodológicas para la construcción del Plan. Se adjunta documento elaborado.
[21 empty] | Implementar la estrategia de transporte escolar para estudiantes de establecimientos educativos oficiales. | 1848 | NA | NA | 1848 | 1848 | 100% | NA | NA | 25% |  |  | ICLD | 162322856464 | [7 empty] | No aplica. | No aplica, se ejecutó en primer semestre 100% sobre el plan de desarrollo anterior. | No aplica, se ejecutó en primer semestre 100% sobre el plan de desarrollo anterior. Aun así se reporta el total de estudiantes atendidos como parte de la gestión 2020 a través de la estrategia de transporte escolar previo a la declaratoria de emergencia ocasionada por COVID-19.
[21 empty] | Implementar otras estrategias de acceso y permanencia que mitiguen la deserción, la extraedad y riesgo de abandono en el sistema educativo. | 11000 | 11068 | 11030 | 11030 | 11030 | 100.3% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25% |  |  |  |  | ACOGIDA - PERMANECER - OTRAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-05 |  |  | 1 | 0 |  | Esta población corresponde a la atendida en jornada única con corte a 31 de agosto de acuerdo con el reporte del SIMAT. | El valor reportado corresponde a las niñas y niños atendidos en jornada única con corte a 31 de octubre de acuerdo con el reporte del SIMAT que se hace mensual. | El valor reportado corresponde a las niñas y niños atendidos en jornada única con corte a 31 de octubre de acuerdo con el reporte del SIMAT. Manteniendo el reporte anterior presentado.
[21 empty] | Crear unidades de atención móviles para la implementación de estrategias acceso y permanencia. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 25% | [11 empty] | Ya se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la contratación de profesionales que apoyarán el proceso de búsqueda activa. | Se cuenta con el equipo que realizará el acompañamiento a establecimientos educativos para la implementación de estrategias de acceso y permanencia conformado por la SED y profesionales de la alianza con Fundación Pies Descalzos en el marco del proyecto Todos al Cole. | Desde la Secretaría de educación la estrategia estuvo acompañada por una integrante del equipo con cargo de Profesional universitaria de atención a poblaciones que estuvo acompañada por un equipo de la Fundación Pies descalzos quienes adelantaron procesos de caracterización y análisis de la oferta, así como diseño de estrategias de búsqueda activa para refrozar los procesos de matricula en el primer trimestre de 2020. No fue posible contar con la contratación del equipo en su totalidad, dado que el tiempo requerido para el proceso de contratación de bienes y servicios tardó más de lo proyectado superaba la vigencia. En el mes de noviembre y diciembre se contó, como se anotó en las observaciones, con una persona de planta de la SED y el apoyo del equipo de Pies descalzos dispuestos para el proceso en el marco del acuerdo de voluntades firmado para la implementación del proyecto Todos al cole. Sin embargo, reportamos 0 en diciembre porque no se logó la contratación de las personas de la SED adicionales que se requerían. Tendríamos que evaluar si se da por cumplida con el equipo reportado a 15 de noviembre o se mantiene 0.
[18 empty] | Implementación de la Estrategia Permanecer: "Me alimento y aprendo" en el distrito de Cartagena. | 2020130010195 | Mitigar el riesgo de abandono de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Establecimientos Educativos con matrícula oficial del Distrito a través de la implementación de estrategias de alimentación escolar. | Implementar la estrategia de alimentación escolar para estudiantes de establecimientos educativos oficiales. | 97135 | 82770 | 83175 | 99146 | 99146 | 100% | Agosto/2020 | Noviembre/2020 | 33% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA JESSICA DIAZ | SGP |  | ACOGIDA - PERMANECER - ALIMENTACION ESCOLAR - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-03 | 18000000000 | 3514880493 | 17095366996.94 | 17095366996 |  | El Programa de Alimentación Escolar se está ejecutando en el marco de la Resolución 006 y 007 de 2020, en la cual se modifican transitoriamente la modalidad de entrega a Ración de Preparación en Casa. En esta oportunidad son las madres, padres, acudientes de los estudiantes focalizados quienes acuden a las sedes educativas en búsqueda del paquete de preparación en casa. Teniendo en cuenta que nos encontramos en medio de una Pandemia ocasionada por el COVID -19, para el proceso de registro de datos de las madres, padres y/o acudientes que reclaman el paquete se está implementando la aplicación KoBoCollect. Esta es una app que nos permite luego de registrar la información, poder validar los datos haciendo un cruce de la información con el sistema de matrícula oficial SIMAT. El equipo técnico de apoyo a la supervisión del Proyecto Me Alimento y Aprendo, se encuentra actualmente realizando el proceso de validación de las raciones efectivamente entregadas, por tanto el dato suministrado puede variar de acuerdo con las raciones que se validen posteriormente a este reporte. A la fecha se han realizado 4 rondas de entrega que equivale a 80 días de calendario escolar de consumo para las niñas y niños focalizados. Se cuenta con los informes de avance en la ejecución y todos los soportes requeridos. | 83.175 raciones para preparar en casa debidamente validadas, que corresponden a la quinta entrega llevada a cabo del 1 al 15 de octubre. Esta entrega corresponde al ciclo 5 que representan 100 días de consumo de calendario escolar cubiertos. Las entregas se realizan cumpliendo los protocolos exigidos y garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos que componen la Modalidad "Ración para preparar en casa", definida como una canasta básica de alimentos de los grupos de cereales y harinas fortificadas, leche y productos lácteos, alimento proteico, grasas y azúcares, para que se lleve a cabo la preparación y consumo en el hogar. Se adjunta informe de balance a la fecha. | Al corte de diciembre de 2020 presentado se cuenta con un reporte de 99.146 estudiantes que recibieron al menos 1 paquete de ración para preparar en casa durante la vigencia del programa. En total se entregaron 518.657 Paquetes de Ración Para preparar en Casa validadas a la fecha que equivalen a 10.373.140 Raciones aproximadamente. Fueron en total 6 ciclos que equivalen a 120 días de calendario académico y una séptima entrega por 20 días más con paquetes que no habían sido reclamados en ciclos anteriores. Se anexan informes por ciclo entregados.
[35 empty] | ACOGIDA - PERMANECER - ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS IEO - ASIGNACION ESPECIAL MEN | 02-028-06-20-02-02-01-01 |  |  | 3944514999 | 3085436798
[21 empty] | Acompañar la formulación e implementación de la política pública de entornos escolares saludables. | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33% |  |  |  |  | ACOGIDA - PERMANECER - ALIMENTACION ESCOLAR - SGP - ALIMENTACION ESCOLAR | 02-072-06-20-02-02-01-01 | 7405808723 | 3507173299 | 4611535603 | 2596928138 |  |  | Se continúa avanzando en articulación con el PES, en el marco de las mesas técnicas definidas para la construcción de la política. Los documentos soportes fueron entregados en el corte de septiembre dando cumplimiento al 100%. Aun así el proceso es dinámico y se continua documentando. | El proceso continúa bajo el liderazgo del PES y ya se cuenta con documentos compilados con los avances del proceso, los cuales se anexan para fines pertinentes.
[21 empty] | Entregar informes de asistencia técnica y apoyo realizados a la supervisión y/o interventoría para las estrategias de acceso y permanencia. | 2 | 2 | NA | 2 | 2 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33% |  |  | ICLD | 59383876 | ACOGIDA - PERMANECER - ALIMENTACION ESCOLAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ALIMENTACION ESCOLAR | 02-078-06-20-02-02-01-01 |  |  | 195382524 | 98624608 |  |  | Se ha avanzado con los procesos de acompañamiento a la implementación de la estrategia y se cuenta con informes de seguimiento y cumplimiento. Se adjunta informa de balance a la fecha. | Se adjuntan los siete informes de supervisión correspondientes a los siete ciclos de entrega de alimentos adelantados durante la vigencia 2020.
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales adecuadas y dotadas de acuerdo con normatividad vigente | 152 sedes Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Adecuar y dotar 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo con la normatividad | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Fortalecimiento de los Ambientes de Aprendizaje de las Sedes Educativas del Distrito de Cartagena | 2020130010094 | Mejorar el estado y disponibilidad de ambientes de aprendizaje para garantizar la prestación del servicio educativo en Distrito de Cartagena} | Mantenimiento de las sedes de instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 120% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA GUILLERMO PEÑA |  |  | ACOGIDA - FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LAS SEDES EDUCATIVAS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-01-08 |  |  | 5642370510 | 2084224368.16 |  |  | Se realizò mantenimiento en las sedes: Olga Gonzàlez Arraut, Sede Juvenil de la IE Josè Marìa Cordoba de Pasacaballos e instituciòn educativa de Bayunca. | Se realizò mantenimiento a las Instituciones Educativas: CASD Manuela Beltran, Olga Gonzalez Arraut, Boquilla, Sede San Juan Bautista, I.E. Bayunca, Sede Principal, I.E. Josè Marìa Còrdoba de Pasacaballos, Sede Juvenil, I.E. Rafael Nuñez, Sede Simòn J. Vèlez.
[21 empty] | Programa de mantenimiento preventivo y desarrollo de ambientes de aprendizaje en las .(Tachada) | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20% | [12 empty] | En el marco de esta actividad, el equipo de infraestructura educativa realizò todas las gestiones necesarias para garantizar el retorno a clases el pròximo año, en el marco del plan retorno de la SED. Adecuaciòn de los puntos de lavados de mano y mejoramiento de baterìas sanitarias en todas las sedes escolares. | Acompañamiento a las I.E. DE Tierra Bomba, Bertha Gedeòn, Sede Vista Hermosa, , I.E. Jose Marìa Cordoba de Pasacaballos, Sede Principal, , I.E. Josè Manuel Rodriguez Torices, San Francisco de Asìs, Sede Membrillal. San Juan de Damasco, Repùblica del Lìbano. Corazòn de Marìa, Ternera e Hijos de Marìa.
[21 empty] | Dotación de ambientes de aprendizaje | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20% | [12 empty] | En ocasiòn a la situaciòn pandemia y el aislamiento preventivo, la dotaciòn de la vigencia se orientò a los puntos de lavados de mano, con el concurso y apoyo del MEN | A principios de año se le transfirieron recursos a 75 IEO para atender las necesidades de dotaciòn de mobilario escolar. No obstante la intencion de la administracion es dotar las IEO de manera mas completa, desde el punto de vista de ambientes e infraestructura, sin embargo esta actividad tuvo un avance de 0,8%
[6 empty] | No. de sedes nuevas de Instituciones Educativas Oficiales construidas | 0 | Construir 3 nuevas sedes de Instituciones Educativas Oficiales | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Estudios y diseños para adecuaciones y construcciones nuevas.(Observaciones) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20% |  |  |  |  | ACOGIDA - FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LAS SEDES EDUCATIVAS - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-01-08 |  |  | 1333320198 | 898540738.1 |  |  | Se gestiona convenio con la cooperaciòn internacional para garantizar el desarrollo de los estudios integrales que permitan la adecuaciòn de 50 sedes oficiales a la norma, de igual manera se realizaron las diferentes gestiones presupuestales para garantizar el cierre financiero de la terminaciòn de la San Felipe Neri. De igual manera apuntandole al logro de las metas gruesas de producto del plan de desarrollo, en coordinaciòn con el FFIE se avanza en la construcciòn de los colegios nuevos y se estrructurò proyecto de inversiòn para la planta fìsica de la nueva instituciòn educativa de Tierra Baja con recursos del Sistema General de Regalìas. | La Alcaldìa Mayor de Cartagena adelantò gestiòn ante Prosperity Fund, ONG del Reino Unido para el desarrollo de proyectos estratègicos de la ETC, entre los cuales finalmente no fue acogida por parte del Embajador del Reino Unido la iniciativa presentada por la Secretarìa de Educaciòn Distrital a la Oficina de Cooperaciòn Internacional, razòn por la cual los estudios y diseños previstros se deben realizar con recursos propios en la vigencia 2021. En lo que tiene que ver con la construcciònn de las tres nuevas sedes educativas, se avanza a travès del FFIE en el Politècnico de El Pozòn, en la soluciòn del tema jurìdico de Villas de Aranjuez y se gestiona con recursos de regalìa el cierre financiero de la nueva sede de la IE de Tierra Baja.
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales con situación jurídica resuelta | 86 Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Resolver la situación jurídica a 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Desarrollo de un proceso sistemático de legalización de predios a favor del Distrito a fin de garantizar una mayor y mejor oferta educativa. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 20% | [12 empty] | Se iniciaron las gestiones necesarias para adelantar el proceso de legalizaciòn de 10 sedes escolares. Este es un proceso que requiere un tiempo prudente para su materializaciòn. De igual manera, se gestiona con el Fondo de Financiamniento de la Infraestructura Educativa el proceso de legalizaciòn de sedes rurales. | En el marco de las gestiones iniciadas para adelantar el proceso de legalizaciòn de 2 sedes escolares se adelantaron los tràmites para los pagos de inscripciòn de las respectivas escrituras a favor del Distrito de Cartagena en la Oficina de Registro de Instrumentros Pùblicos, habiendose obtenido las liquidaciones ante SEC Hacienda y Oficina de Reistro de instrumentos pùblicos, datos con los cuales se elaboraron las resoluciones que ordenaron los pagos a las entidades con los visto buenos necesarios. Quedando pendiente el pago. En esta actividad se avanzo en un 80%, quedando el cumplimeito de la misma para terminar en la proxima vigencia
[5 empty] | Programa: Sabiduría de la primera infancia “grandes banderas, gesto e ideas para cambiar el planeta” | Tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición | 74.06% | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición al 78,76%. | 78.06% | 74.06% | N/A Su medición es anual | N/A Su medición es anual | 72,54%. | 72.54% | 1.52% | -9.5% | 45.25% | Implementación de la Estrategia Sendero de la Creatividad: "Tránsito armónico de educación inicial a preescolar" en el distrito de Cartagena. | 2020130010256 | Garantizar el tránsito armónico de educación inicial a prescolar en el sistema educativo oficial de Cartagena | Caracterizar la oferta de atención integral a la primera infancia en el componente de educación inicial. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 50% | COBERTURA | ALEXANDRA HERRERA CIELO MONTERO |  |  | SABIDURIA DE LA PRIMERA INFANCIA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-02-01 | 59383876 | 0 | 0 | 0 |  | De acuerdo al proceso de la gestión de la cobertura se realizó la proyección de cupos para la vigencia 2021 donde se identificaron 11.774 cupos disponibles para realizar el tránsito a la educación preescolar, hasta la fecha han matriculado 2.320. Se anexan los registros GEDCO01-F004 Número de cupos y grupos en continuidad aprobados - consolidado de la I.E. Ana María Vélez como evidencia de la proyección de cupos en los diferentes establecimientos educativo como base para la caracterización. | Ya se encuentra diseñada la estructura de los documentos técnicos para primera infancia en lo relacionado a la caracterización. | Se construyó el documento con los avances de la caracterización dando cumplimiento. Se adjunta documento de caracterización y acciones formativas elaborado.
[21 empty] | Implementar acciones afirmativas formativas para el tránsito armónico. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 50% |  |  | ICLD | 278850482.07 | [8 empty] | Ya se encuentra diseñada la estructura de los documentos técnicos para primera infancia en lo relacionado con los lineamientos. Ya se encuentra diseñada la estrategia de comunicación para búsqueda activa. | Se construyó el documento con el diseño de la estrategia de acciones afirmativas formativas dando cumplimiento. Se adjunta documento de caracterización y acciones formativas elaborado.
[6 empty] | No de Instituciones Educativas con Estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia diseñada e implementada. | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a primera infancia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo: "Una escuela que acoge a la Primera Infancia" en el distrito de Cartagena. | 2020130010270 | Fortalecer la oferta de servicios de Educación preescolar en el Sistema educativo oficial del distrito de Cartagena. | Caracterizar la oferta de Educación preescolar en el distrito de Cartagena y reorganizar la oferta. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33% | [6 empty] | 59383876 | 0 |  |  |  | A septiembre 30 se está concluyendo la formulación del proyecto Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo: "Una escuela que acoge la Primera Infancia". | Ya se encuentra diseñada la estructura de los documentos técnicos para primera infancia en lo relacionado a la caracterización y los lineamientos. | Se construyó el documento con los avances de la caracterización y reorganización de la oferta dando cumplimiento. Se adjunta documento de caracterización, reorganización y diseño metodológico elaborado.
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia | 0 | 80 instituciones Educativas Oficiales con atención y acompañamiento a la primera infancia | 80 | NP | N/A para 2020 | N/A para 2020 | N/A para 2020 | NA | NA | NA |  |  |  |  | Realizar el diseño participativo de orientaciones para la caracterización e implementación de estrategias de acceso y permanencia de la primera infancia en Educación preescolar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33% | [13 empty] | Se construyó el documento con el diseño metodológico para la construcción de orientaciones para la caracterización dando cumplimiento. Se adjunta documento de caracterización, reorganización y diseño metodológico elaborado.
[21 empty] | Diseñar orientaciones para la adecuación y dotación de ambientes propicios para la Educación preescolar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 33% |  |  | SGP | 1001189581.02 | [9 empty] | Se construyó el documento con el diseño metodológico para la construcción de orientaciones para la adecuación de ambientes dando cumplimiento. Se adjunta documento de caracterización, reorganización y diseño metodológico elaborado.
[6 empty] | Porcentaje de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial con educación inicial en el marco de la atención integral | 0 | Garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral al 80% de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial (proyección matrícula) | 80% | NP | N/A para 2020 | N/A para 2020 | N/A para 2020 | NA | NA | NA |  | Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo "Un gobierno que cree en los niños" en el distrito de Cartagena. |  | Mejorar la articulación entre sectores e instituciones responsables de la atención integral de la primera infancia, en los contextos de educación inicial y preescolar en el distrito de Cartagena. | Diseñar una ruta metodológica para la construcción de escenarios de participación para la primera infancia. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 50% |  |  | ICLD | 80000000 |  |  | 59383876 | 0 |  |  |  | El proyecto Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo "Un gobierno que cree en las niñas y los niños" se encuentra en formulación. | El proyecto Implementación de la Estrategia Descubriendo al mundo "Un gobierno que cree en las niñas y los niños" se encuentra en formulación. | Se construyó el documento con la ruta metodológica para la construcción de escenarios de participación dando cumplimiento. Se adjunta documento elaborado.
[21 empty] | Diseñar un protocolo de activación de la ruta integral de atenciones a la primera infancia en contextos de educación inicial y preescolar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | Septiembre/2020 | Diciembre/2020 | 50% | [13 empty] | Se construyó el documento con las orientaciones para la actuvación de la ruta integral de atenciones dando cumplimiento. Se adjunta documento elaborado.
|  | Número de Instituciones Educativas Oficiales en Clasificación A+, A y B en las Pruebas SABER 11. | 22 Fuente: Icfes, 2019. | Aumentar el número de Instituciones Educativas Oficiales a 27 en clasificación A+, A y B en pruebas saber 11. | Programa: Formando con amor “Genio Singular” | Número de Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. | 9 Instituciones Educativas Oficiales | 15 nuevas Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. | 15 | 3 | Para 2020 los resultados se entregan en el 2021 a razón de la contingencia por covid 19 y la entrega de resultados | Para 2020 los resultados se entregan en el 2021 a razón de la contingencia por covid 19 y la entrega de resultados | Para 2020 los resultados se entregan en el 2021 a razón de la contingencia por covid 19 y la entrega de resultados | ND | ND | ND | 7.692% | Mejoramiento de la Calidad Educativa de las Instituciones Educativas del Distrito: Formando con Amor | 2020130010186 | Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | Desarrollar procesos institucionales que contribuyan al mejoramiento de resultados de las Pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS LIVIS BARRIOS |  |  | FORMANDO CON AMOR - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS IEO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-03-01 | $463.320.198 Rubro incorporado: $1.571.500.000 | $0 | 328911000.07 | 328911000 | En la actualidad no se cuenta con recrusos de ICLD para la ejecución de la actividad. | En la actualidad no se cuenta con recrusos de ICLD para la ejecución de la actividad. Programa Aventura de Letras de la Fundación Terpel: Beneficia a 6 en el fortalecimiento a los proyectos de lectura y escritura. Plan Nacional de Lectura y Escritura Proyecto: Vive tu Biblioteca Escolar, 69 sedes Educativas se encuentran acompañadas para el fortalecimiento de la lectura, la escritura, la oralidad y la Biblioteca Escolar; beneficiando 750 personas entre directivos docentes, docentes y bibliotecarios escolares; el 65.71% se encuentra en oportunidad de mejora de la Biblioteca Escolar y recibirán material Bibliográfico en el anualidad. 2020. Se está alistando los trámites de contratación para realizar la dotación a las instituciones educativas oficiales. | En la actualidad no se cuenta con recrusos de ICLD para la ejecución de la actividad. Programa Aventura de Letras de la Fundación Terpel: Beneficia a 6 en el fortalecimiento a los proyectos de lectura y escritura. Plan Nacional de Lectura y Escritura Proyecto: Vive tu Biblioteca Escolar, 69 sedes Educativas se encuentran acompañadas para el fortalecimiento de la lectura, la escritura, la oralidad y la Biblioteca Escolar; beneficiando 750 personas entre directivos docentes, docentes y bibliotecarios escolares; el 65.71% se encuentra en oportunidad de mejora de la Biblioteca Escolar y recibirán material Bibliográfico en el anualidad. 2020. Se está alistando los trámites de contratación para realizar la dotación a las instituciones educativas oficiales. | Actualmente se está a la espera de los resultados de las Pruebas SABER 11. Pese a que no se ejecutaron las actividades previstas en proyecto por razones administrativas, se desarrolló proceso de acompañamiento con aliados y el Programa Todos a Aprender-PTA. - Acompañamiento de tutores del Programa “Todos a Aprender” PTA en 91 I.E.O - Programa aventura de letras fundación terpel con 6IEO en el fortalecimiento a los proyectos de lectura y escritura. - Plan Nacional de Lectura y Escritura - Proyecto: Vive tu Biblioteca Escolar, 69 sedes Educativas se encuentran acompañadas para el fortalecimiento de la lectura, la escritura, la oralidad y la Biblioteca Escolar; beneficiando 750 personas entre directivos docentes, docentes y bibliotecarios escolares; el 65.71% IEO se encuentra en oportunidad de mejora de la Biblioteca Escolar. - Mediante traslado presupuestal se incorporó recurso ICLD para el pago de pruebas ICFES 2020: La resolución 4413 es la que estableció el convenio para pago a los estudiantes. Fue en un principio por $290.679.800 pero después se le adiciono $20.231.200 para cubrir unos estudiantes que habian quedado por fuera. En total fue $310.911.000 lo pagado por la secretaria al icfes para que tuvieran sus pruebas gratuitas
[21 empty] | Fortalecer la implementación de procesos formación y evaluación por competencias con docentes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | [10 empty] | Se está desarrollando el proceso de convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, que podrá contener la línea de formación enunciada en la actividad. | Se está desarrollando el proceso de convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, que podrá contener la línea de formación enunciada en la actividad. | Se está desarrollando el proceso de convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, que podrá contener la línea de formación enunciada en la actividad | No se ejecutó la actividad en esta vigencia debido a que se estaba trabajando en proceso de formulación del Plan Territorial de Formación Docente
[21 empty] | Implementar un sistema de información para monitorear el comportamiento del índice de clasificación total en las . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | [10 empty] | Actividad en etapa de alistamiento | Actividad en etapa de alistamiento | Actividad en etapa de alistamiento | No fue posible ejecutar la actividad durante esta vigencia
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. | 47 instituciones Educativas Oficiales | 60 Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 23.08% |  |  |  |  | Fortalecer las prácticas de ciencia, innovación y tecnología en las Instituciones educativas oficiales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% |  | BERTHA BOLAÑOS OLGA MALDONADO | SGP | 1578342585 | FORMANDO CON AMOR - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS IEO - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-03-01 |  |  | 0 | 0 | Se prevé realizar dotación a instituciones educativas oficiales para fortalecer las experiencias de ciencia, innovación y tecnología. | Plan Nacional de Lectura y Escritura Proyecto: Vive tu Biblioteca Escolar, 69 sedes Educativas se encuentran acompañadas para el fortalecimiento de la lectura, la escritura, la oralidad y la Biblioteca Escolar; beneficiando 750 personas entre directivos docentes, docentes y bibliotecarios escolares; el 65.71% se encuentra en oportunidad de mejora de la Biblioteca Escolar y recibirán material Bibliográfico en el anualidad. 2020. Se está alistando los trámites de contratación para realizar la dotación a las instituciones educativas oficiales. Programa Maletines Viajeros, Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta-Biblioteca Piloto del Caribe-Barranquilla; participan 25 y 25 Docentes. . Red de Radio Escolar-SED (Programa: CONECTARTE TE EDUCA”); Aliados: Colectiva Radio 101.6 FM; Programa Radio Nacional de Colombia –versión Caribe frecuencia en Cartagena: 91.1 FM, “PROFE EN TU CASA”; donde participan 36 Instituciones Educativas Oficiales y 100 Docentes. PROGRAMA: DISEÑA EL CAMBIO: 21 I.E.O; Docentes en Formación: 27; estudiantes: 216; Proyección de Impacto: Estudiantes: 1.026; Docentes: 30; Directivos Docentes: 21; Familias: 216. | Plan Nacional de Lectura y Escritura Proyecto: Vive tu Biblioteca Escolar, 69 sedes Educativas se encuentran acompañadas para el fortalecimiento de la lectura, la escritura, la oralidad y la Biblioteca Escolar; beneficiando 750 personas entre directivos docentes, docentes y bibliotecarios escolares; el 65.71% se encuentra en oportunidad de mejora de la Biblioteca Escolar y recibirán material Bibliográfico en el anualidad. 2020. Se está alistando los trámites de contratación para realizar la dotación a las instituciones educativas oficiales. Programa Maletines Viajeros, Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta-Biblioteca Piloto del Caribe-Barranquilla; participan 25 y 25 Docentes. . Red de Radio Escolar-SED (Programa: CONECTARTE TE EDUCA”); Aliados: Colectiva Radio 101.6 FM; Programa Radio Nacional de Colombia –versión Caribe frecuencia en Cartagena: 91.1 FM, “PROFE EN TU CASA”; donde participan 36 Instituciones Educativas Oficiales y 100 Docentes. PROGRAMA: DISEÑA EL CAMBIO: 21 I.E.O; Docentes en Formación: 27; estudiantes: 216; Proyección de Impacto: Estudiantes: 1.026; Docentes: 30; Directivos Docentes: 21; Familias: 216. Programa Todos a Aprender 91 con experiencias innovadoras( I Feria Virtual de Experiencias Significativas y Buenas Prácticas 2020) | Cabe aclarar que no se ejecutó presupuesto en esta actividad; sin embargo de la mano de la comunidad educativa y aliados, las 3 instituciones que desarrollaron y fortalecieron en la vigencia las prácticas de ciencia, innovación y tecnología fueron: 1. Institución Educativa - OLGA GONZALEZ ARRAUT con su experiencia: Escuela Biblioteca Un lugar para la Inclusión y la Construcción de la Paz. 2. Institución Educativa – ANTONIA SANTOS: la narrativa transmedia como herramienta para el fortalecimiento de competencias comunicativas en estudiantes de secundaria. 3. Institución educativa – DE LA BOQUILLA: Orquesta Musical INETEB Para fortalcer las prácticad de ciencia innovación y tecnología se trabajó de manera conjunta con los Aliados Externos para desarrollar acompañamiento a las Instituciones Educativas, estas actividades fueron: - Plan Nacional de Lectura y Escritura Proyecto: Vive tu Biblioteca Escolar, 69 sedes Educativas se encuentran acompañadas para el fortalecimiento de la lectura, la escritura, la oralidad y la Biblioteca Escolar; beneficiando 750 personas entre directivos docentes, docentes y bibliotecarios escolares; el 65.71% IEO se encuentra en oportunidad de mejora de la Biblioteca Escolar y recibirán material Bibliográfico en el anualidad. 2020. Se está alistando los trámites de contratación para realizar la dotación a las instituciones educativas oficiales. - Programa Maletines Viajeros, Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta-Biblioteca Piloto del Caribe-Barranquilla; participan 25 IEO y 25 Docentes. - Red de Radio Escolar-SED (Programa: CONECTARTE TE EDUCA”); Aliados: Colectiva Radio 101.6 FM; Programa Radio Nacional de Colombia –versión Caribe frecuencia en Cartagena: 91.1 FM, “PROFE EN TU CASA”; donde participan 36 Instituciones Educativas Oficiales y 100 Docentes. PROGRAMA: DISEÑA EL CAMBIO: 21 I.E.O; Docentes en Formación: 27; estudiantes: 216; Proyección de Impacto: Estudiantes: 1.026; Docentes: 30; Directivos Docentes: 21; Familias: 216. Programa Todos a Aprender 91 IEO con experiencias innovadoras( I Feria Virtual de Experiencias Significativas y Buenas Prácticas 2020)
[6 empty] | No de Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados | 4 instituciones Etnoeducativas Oficiales Fuente: Calidad Educativa 2019 | Revisar, ajustar e implementar los Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC de 22 Instituciones Etnoeducativa | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Fortalecimiento de las Prácticas Etnoeducativas en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena | 2020130010257 | Fortalecer las prácticas etnoeducativas de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. | Asistir técnicamente la revisión, ajustes y resemantización de PEC en etnoeducativas | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 33% | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS JOSEFA HERNANDEZ |  |  | FORMANDO CON AMOR -FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS ETNOEDUCATIVAS EN IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-05-03 | $40.000.000 | $0 | 40000000.52 | 40000000 |  | Se desarrollaron procesos de acompañamiento y asistencia técnica con las siquientes instituciones educativas oficiales: IE-Tierra Baja IE-Arroyo de Piedra IE- Puerto Rey IE – Santa Ana IE- Antonia Santos Adicionalmente, se desarrolló el Foro de experiencias etnoeducativas el 24 de Septiembre para dar a conocer y debatir las experiencias etnopedagógicas de las instituciones educativas oficiales. Este foro se desarrolló a manera de conversatorio, el cual tuvo como temática central Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos, desde una perspectiva intercultural y diversidad lingüística, en el marco del Foro “EL RETO DE EDUCAR EN PANDEMIA”. Se contó con los siguientes invitados: - Elizabeth Castillo Guzmán: Psicóloga, magister en Psicología social comunitaria, investigadora, directora del centro de memorias étnicas de la Universidad del Cauca, consultora de educación intercultural y de la cátedra de estudios afrocolombianos. - -NICOLÁS CONTRERAS HERNÁNDEZ: Comunicador social, afroeducador, experto en currículos etnoeducativos, investigador sobre diáspora, africana, música afrocaribeña, estudios culturales, en temas de racismo y discriminación étnico racial -RUTSELY SIMARRA OBESO: Lingüista, maestría en lingüística, especialización en didáctica del lenguaje y literatura, etnoeducadora, investigadora sobre lengua criolla palenquera. -EMERSON DE ARCO AGUILAR: Licenciado en ciencias sociales, dirigente afro, miembro del proceso nacional de comunidades negras, consultor sobre temas de etnoeducación y de cátedra de estudios afrocolombianos, coordinador Etnoeducación Sindicato Único de Educadores de Bolívar SUDEB Así mismo, se presentaron las experiencias etnoeducativas de las siguientes instituciones educativas oficiales: - Institución Educativa – ANTONIA SANTOS (Urbana): la narrativa transmedia como herramienta para el fortalecimiento de competencias comunicativas en estudiantes de secundaria de la Institución Etnoeducativa Antonia Santos - Experiencia Institución Educativa – PUERTO REY (Rural), La cultura como eje de desarrollo sostenible de la vereda de Puerto Rey-Cartagena. - Experiencia Institución educativa – DE LA BOQUILLA (Rural), Orquesta Musical INETEB - Institución Educativa – PEDRO ROMERO (Urbana): con su experiencia, Cartagena somos todos. | Acompañamiento virtual a la Institución Educativa Pedro de Heredia - Pedro de Heredia: (10) Interacciones con equipo de etnoeducación y comunidad educativa para el acompañamiento en los ajustes y resignificación, plan curricular del proyecto etnoeducativo comunitario en contexto urbano Acompañamiento virtual a la Institución Educativa Mercedes Abrego: (4) Interacciones con equipo de etnoeducación y comunidad educativa para el acompañamiento en los ajustes y resignificación, plan curricular del proyecto etnoeducativo comunitario en contexto urbano Acompañamiento virtual a la Institución Islotes de Santa Cruz: (2) Interacciones con equipo de etnoeducación en el proceso de definición de una ruta para el acompañamiento en los ajustes y resignificación del proyecto educativo institucional a proyecto etnoeducativo comunitario en rural Acompañamiento virtual a la Institución Manuela Vergara de Curí: (1) Interacciones con equipo de etnoeducación en el proceso de definición de una ruta para el acompañamiento en los ajustes y resignificación del proyecto educativo institucional a proyecto etnoeducativo comunitario en contexto urbano Acompañamiento virtual a la Institución Educativa Santa María: (2) Interacciones etnopedagógicas con docentes para orientaciones y estrategias curriculares para la implementación transversal de la cátedra de estudios afrocolombianos | Durantre la vigencia, se desarrollo se avanzó en el proceso de acompañamiento y asistencia técnica a las instituciones relacionadas, sin embargo se está a la espera de culminar el proceso de resemantización, por lo cual la meta es reportada en 0. Instituciones acompañadas: Acompañamiento virtual a la Institución Educativa Pedro de Heredia - Pedro de Heredia: (10) Interacciones con equipo de etnoeducación y comunidad educativa para el acompañamiento en los ajustes y resignificación, plan curricular del proyecto etnoeducativo comunitario en contexto urbano Acompañamiento virtual a la Institución Educativa Mercedes Abrego: (4) Interacciones con equipo de etnoeducación y comunidad educativa para el acompañamiento en los ajustes y resignificación, plan curricular del proyecto etnoeducativo comunitario en contexto urbano Acompañamiento virtual a la Institución Islotes de Santa Cruz: (2) Interacciones con equipo de etnoeducación en el proceso de definición de una ruta para el acompañamiento en los ajustes y resignificación del proyecto educativo institucional a proyecto etnoeducativo comunitario en rural Acompañamiento virtual a la Institución Manuela Vergara de Curí: (1) Interacciones con equipo de etnoeducación en el proceso de definición de una ruta para el acompañamiento en los ajustes y resignificación del proyecto educativo institucional a proyecto etnoeducativo comunitario en contexto urbano Acompañamiento virtual a la Institución Educativa Santa María: (2) Interacciones etnopedagógicas con docentes para orientaciones y estrategias curriculares para la implementación transversal de la cátedra de estudios afrocolombianos
[21 empty] | Desarrollar seminarios, encuentros, talleres sobre prácticas etnopedagogicas | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 66.67% | 2020-10-01 | 31/10/250 | 33% |  |  | ICLD SGP EDUCACION | 833397339
[21 empty] | Desarrollar Talleres etnolingüístico para fortalecimiento de la Escuela de lengua criolla palenquera “Minino a chitia ku ma kombilesa suto” | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 100% | NO | NP | 33% |  |  | SGP | 599000000
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada. | 24 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Implementar cátedra de estudios afrocolombianos en 6 Instituciones Educativas Oficiales nuevas. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Acompañar la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en las Instituciones Educativas oficiales del distrito de Cartagena. | Asistir técnicamente el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos en , con estrategias sobre lineamientos y orientaciones curriculares para CEA. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 50% | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS MIGUEL OBESO | [9 empty] | Se desarrollaron procesos de acompañamiento y asistencia técnica con las siquientes instituciones educativas oficiales: IE- Santa María IE-Pedro de Heredia IE-Mercedes Abrego IE – José de la Vega IE- Santa Cruz del islotes | Decenio afro desde la escuela, actividades etnopedagógicas en fechas emblemáticas de importancia afrodescendiente: Agosto 27: Aniversario de la Ley 70 de 1993 (Ley de negritudes) Septiembre 9: Día de los Derechos Humanos (Colombia): Aniversario de San Pedro Claver, protector de los esclavizados Octubre 12: Día de la diversidad étnica y cultural en América Latina Instituciones educativas oficiales en acompañamiento técnico para cátedra afrocolombiana y proyecto etnoeducativo afrocolombiano: (6) Escenarios etnopedagógicos de Articulación con Ministerio de Educación | Se desarrollaron procesos de acompañamiento y asistencia técnica con las siquientes instituciones educativas oficiales: IE-Tierra Baja IE-Arroyo de Piedra IE- Puerto Rey IE – Santa Ana IE- Antonia Santos Se desarrollaron actividades: Decenio afro desde la escuela, actividades etnopedagógicas en fechas emblemáticas de importancia afrodescendiente: Agosto 27: Aniversario de la Ley 70 de 1993 (Ley de negritudes) Septiembre 9: Día de los Derechos Humanos (Colombia): Aniversario de San Pedro Claver, protector de los esclavizados Octubre 12: Día de la diversidad étnica y cultural en América Latina Instituciones educativas oficiales en acompañamiento técnico para cátedra afrocolombiana y proyecto etnoeducativo afrocolombiano: (6) Escenarios etnopedagógicos de Articulación con Ministerio de Educación
[21 empty] | Desarrollar actividades etnopedagogicas decenio afro desde la escuela, en fechas conmemorativas de importancia afrodescendiente | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 100% | 2020-08-01 | 31/09/20 | 50%
[5 empty] | Programa Desarrollo de potencialidades | No. de docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | 400 Docentes Fuente: Calidad Educativa 2020 | Formar 1000 docentes en apropiación ambientes de aprendizaje mediados por tecnología. | 1000 | 250 | 52 | 52 | 52 | 52 | 20.8% | 5.2% | 9.894% | Fortalecimiento de los procesos formativos en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena: Desarrollo de Potencialidades” | 2020130010142 | Fortalecer las estrategias de formación afines a los saberes de los maestros y a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales. | Elaborar e Implementar convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, para la formación de docentes en ambientes de aprendizajes mediados por TIC | 250 | 52 | 52 | 52 | 52 | 20.8% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 25% | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS OLGA MALDONADO | ICLD | 89092515.88 | DESARROLLO DE POTENCIALIDADES - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN LAS IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA - SGP - EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-04-01 02-071-06-20-02-02-04-02 | $1.578.342.586 Recurso incorporado: 1.578.342.585 | $0 | 1578342585 | 1578342585 | Estas lineas de formación se incorporaron y se ejecutarán en el marco del Plan Territorial de Formación Docente. Se incorporaron unos rubros de vigencias anteirores. En este momento se necuentra en etapa de alistamiento la ejecución de los mismos | Se está desarrollando el proceso de convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, que podrá contener la línea de formación enunciada en la actividad. Se está avanzando con el Programa El Líder en Mi de la Fundación Terpel: PROGRAMA EL LÍDER EN MÍ. El cual tiene como objetivo formar a un equipo de directivos docentes y docentes de instituciones educativas oficiales en los 7 hábitos de Covey e implementarlos de manera transversal en los currículos de las Instituciones Educativas, lo cual se complementa con el uso y apropiación de las TIC. Se han acompañado 52 docentes y directivos docentes de las siguientes instituciones educativas oficiales: Manuela Beltrán, Nuevo Bosque, Fredonia , Fe y Alegría Las Américas, República del Líbano, Repúbliica de Argentina, San Lucas, Arroyo de Piedra, Santa Ana, Técnica de Pasacaballos . | Se está desarrollando el proceso de convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, que podrá contener la línea de formación enunciada en la actividad. Se está avanzando con el Programa El Líder en Mi de la Fundación Terpel: PROGRAMA EL LÍDER EN MÍ. El cual tiene como objetivo formar a un equipo de directivos docentes y docentes de instituciones educativas oficiales en los 7 hábitos de Covey e implementarlos de manera transversal en los currículos de las Instituciones Educativas, lo cual se complementa con el uso y apropiación de las TIC. Se han acompañado 52 docentes y directivos docentes de las siguientes instituciones educativas oficiales: Manuela Beltrán, Nuevo Bosque, Fredonia, Fe y Alegría Las Américas, República del Líbano, Repúbliica de Argentina, San Lucas, Arroyo de Piedra, Santa Ana, Técnica de Pasacaballos. | Debido a que en esta vigencia el Plan Territorial de Formación Docente estuvo en proceso de formulación, no se ejecutaron las actividades previstas. Se suscribió convenio con ICETEX para el desarrollo de procesos de formación que incluya esta línea de formación. Mediante adhesión no.1 y modificación no. 4 del contrato interadministrativo número 261 suscrito entre el MEN y el ICETEX se implementará proceso de formación en posgrado (especializaciones y maestrías) de docentes de Instituciones Educativas Oficiales. De la mano de la gestión del Programa El Líder en Mí de la Fundación Terpel, se logró formar 52 docentes de instituciones oficiales en uso y apropiación de TIC. Éste programa tiene como objetivo formar a un equipo de directivos docentes y docentes de instituciones educativas oficiales en los 7 hábitos de Covey e implementarlos de manera transversal en los currículos de las Instituciones Educativas, lo cual se complementa con el uso y apropiación de las TIC. Se han acompañado 52 docentes y directivos docentes de las siguientes instituciones educativas oficiales: Manuela Beltrán, Nuevo Bosque, Fredonia, Fe y Alegría Las Américas, República del Líbano, Repúbliica de Argentina, San Lucas, Arroyo de Piedra, Santa Ana, Técnica de Pasacaballos.
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | 0 | 15 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Diseñar e implementar un programa de formación bilingüe mediante la utilización de las TIC dirigido a estudiantes | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 20% |  |  | ICLD | 297418576.25 | DESARROLLO DE POTENCIALIDADES - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS EN LAS IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA - CALIDAD MATRICULA OFICIAL - SGP Educacion | 02-071-06-95-02-02-04-02 |  |  | 0 | 0 |  | Se está desarrollando el proceso de convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, que podrá contener la línea de formación enunciada en la actividad. | Se está desarrollando el proceso de convenio para ejecución del Plan Territorial de Formación Docente, que podrá contener la línea de formación enunciada en la actividad. | No se logró ejecutar la actividad prevista para el cumplimiento de esta meta.
[6 empty] | Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | ND | Formar el 30% de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | 30% de docentes (1500 aprox.) | 7,5% (375 docentes aprox) | 0 | 0 | 52 | 52 | 13.87% | 3.467% |  |  |  |  | Formar docentes en saberes pedagógicos, disciplinares y reflexivos. | 375 | 0 | 0 | 52 | 52 | 13.87% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 7.5% |  |  |  |  | DESARROLLO DE POTENCIALIDADES - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS BILINGUES EN LAS IEO DEL DISTRITO DE CARTAGENA- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-04-01 02-001-06-20-02-02-04-02 | $0 Recurso incorporado SGP: 751.574.418 | $0 | 1 | 0 | Se incorporaron unos rubros de vigencias anteirores. En este momento se necuentra en etapa de alistamiento la ejecución de los mismos | Se está desarrollando proceso de alistamiento para el diseño e implementación del programa. | Se está desarrollando proceso de alistamiento para el diseño e implementación del programa | Debido a que en esta vigencia el Plan Territorial de Formación Docente estuvo en proceso de formulación, no se ejecutaron las actividades previstas. Se suscribió convenio con ICETEX para el desarrollo de procesos de formación que incluya esta línea de formación. Mediante adhesión no.1 y modificación no. 4 del contrato interadministrativo número 261 suscrito entre el MEN y el ICETEX se implementará proceso de formación en posgrado (especializaciones y maestrías) de docentes de Instituciones Educativas Oficiales. Se logró trabajar de la mano de aliados para realizar profesos de formación y cualificación con docentes en distintas áreas del saber. Se relacionan a continuación: - Programa Diseña El Cambio: 27 docentes - Plan Nacional de Lectura y Escritura Proyecto: Vive tu Biblioteca Escolar: 750 Directivos docentes, docentes y bibliotecarios escolares. - Programa Maletines Viajeros: 25 docentes
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. | 60 I.E.O Fuente: Calidad Educativa 2020 | Revisar, ajustar y resemantizar las herramientas de gestión escolar de 105 Instituciones Educativas Oficiales. | 55 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100% | 30.91% |  | Fortalecimiento de la Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad educativa | 2020130010185 | Fortalecimiento de la gestión escolar para el mejoramiento de la calidad educativa | Acompañar las propuestas de mejoramiento de las Instituciones Educativas Oficiales | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 33% | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS LIVIS BARRIOS | ICLD | 150000000 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-05-01 | $0 Recurso incorporado SGP: 44.810.846 | $0 | 0 | 0 |  | Programa EsTuDia En Alianza con Lamitech, Corpoeducación, ISA, United Way Colombia fortalecer las competencias de éstas áreas de lenguaje , matematicas y ciencias , a través de actividades innovadoras que promueven el trabajo colaborativo, la comunicación, las habilidades socio-emocionales y la resolución de problemas en la básica primaria en las instituciones focalizadas:IE de Ararca, Bernardo Foergen, IE Bertha Suttner,IE Ciudad de Tunja,IE El Salvador, IE Fernando de la Vega, IE Fulgencio Lequerica Vélez, IE Nuestra Señora del Carmen, IE Omaira Sánchez,IE Pedro de Heredia,IE Puerto Rey, IE Rafael Núñez,IE República del Líbano, IE Rosedal,IE San Felipe Neri,IE de Santa Ana, IE de Ternera. Talleres del programa. Programa El Lider en Mi en alianza con la Fundación Terpel:fortalecimiento de los saberes que habitan el aula, el análisis de las prácticas de enseñanza y la participación crítica en la construcción conjunta de metodologías y prácticas pedagógicas, está pensado como una oportunidad para que los maestros y maestras que hacen parte del equipo faro, intercambien experiencias acerca de sus prácticas pedagógicas y cómo ellas pueden re-contextualizarse de acuerdo con nuevas situaciones y problemáticas de escuela: Fe y Alegría Las Américas,República de Argentina,Fredonia,República del Líbano,Arroyo de Piedra,Técnicse a de Pasacaballos,Manuela Beltrán,Nuevo Bosque,Santa Ana. Programa: Tejiendo entornos de calidad: fortalecimiento a la gestión escolar de Instituciones Educativas Oficiales. Se beneficiaron 94 con MEN | Taller Formación de docentes Fortalecimiento de la practica docente, evaluación y estrategias para la gestión de aula hibrida con los 19 colegios del programa EsTuDia octubre 20 de 2020. Programa EsTuDia En Alianza con Lamitech, Corpoeducación, ISA, United Way Colombia fortalecer las competencias de éstas áreas de lenguaje , matematicas y ciencias , a través de actividades innovadoras que promueven el trabajo colaborativo, la comunicación, las habilidades socio-emocionales y la resolución de problemas en la básica primaria en las instituciones focalizadas:IE de Ararca, Bernardo Foergen, IE Bertha Suttner,IE Ciudad de Tunja,IE El Salvador, IE Fernando de la Vega, IE Fulgencio Lequerica Vélez, IE Nuestra Señora del Carmen, IE Omaira Sánchez,IE Pedro de Heredia,IE Puerto Rey, IE Rafael Núñez,IE República del Líbano, IE Rosedal,IE San Felipe Neri,IE de Santa Ana, IE de Ternera. Talleres del programa. Programa El Lider en Mi en alianza con la Fundación Terpel:fortalecimiento de los saberes que habitan el aula, el análisis de las prácticas de enseñanza y la participación crítica en la construcción conjunta de metodologías y prácticas pedagógicas, está pensado como una oportunidad para que los maestros y maestras que hacen parte del equipo faro, intercambien experiencias acerca de sus prácticas pedagógicas y cómo ellas pueden re-contextualizarse de acuerdo con nuevas situaciones y problemáticas de escuela: Fe y Alegría Las Américas,República de Argentina,Fredonia,República del Líbano,Arroyo de Piedra,Técnicse a de Pasacaballos,Manuela Beltrán,Nuevo Bosque,Santa Ana. Programa: Tejiendo entornos de calidad: fortalecimiento a la gestión escolar de Instituciones Educativas Oficiales. Se beneficiaron 94 con MEN | Taller Formación de docentes Fortalecimiento de la practica docente, evaluación y estrategias para la gestión de aula hibrida con los 17 colegios benefiiados con el Programa EsTuDia En Alianza con Lamitech, Corpoeducación, ISA, United Way Colombia fortalecer las competencias de éstas áreas de lenguaje , matematicas y ciencias , a través de actividades innovadoras que promueven el trabajo colaborativo, la comunicación, las habilidades socio-emocionales y la resolución de problemas en la básica primaria en las instituciones focalizadas: IE de Ararca, Bernardo Foergen, IE Bertha Suttner,IE Ciudad de Tunja,IE El Salvador, IE Fernando de la Vega, IE Fulgencio Lequerica Vélez, IE Nuestra Señora del Carmen, IE Omaira Sánchez,IE Pedro de Heredia,IE Puerto Rey, IE Rafael Núñez,IE República del Líbano, IE Rosedal,IE San Felipe Neri,IE de Santa Ana, IE de Ternera. Talleres del programa. Adicionalmente, el programa El Lider en Mi en alianza con la Fundación Terpel:fortalecimiento de los saberes que habitan el aula, el análisis de las prácticas de enseñanza y la participación crítica en la construcción conjunta de metodologías y prácticas pedagógicas, está pensado como una oportunidad para que los maestros y maestras que hacen parte del equipo faro, intercambien experiencias acerca de sus prácticas pedagógicas y cómo ellas pueden re-contextualizarse de acuerdo con nuevas situaciones y problemáticas de escuela: Fe y Alegría Las Américas,República de Argentina,Fredonia,República del Líbano,Arroyo de Piedra,Técnicse a de Pasacaballos,Manuela Beltrán,Nuevo Bosque,Santa Ana. Programa: Tejiendo entornos de calidad: fortalecimiento a la gestión escolar de Instituciones Educativas Oficiales. Se beneficiaron 94 IEO con MEN
[21 empty] | Asistir técnicamente la revisión, ajuste y resemantización de los Proyectos Educativos Institucionales- PEI. | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 33%
[21 empty] | Asistir técnicamente la revisión, ajuste e implementación de las herramientas de gestión escolar: currículo, PMI, Autoevaluación, SIEE | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 33% |  |  | N.P. | 0 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD- SGP EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-05-02 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Programa Participación, democracia y autonomía | No. de Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. | 5 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Fortalecer los órganos de Gobierno y Convivencia Escolar de 100 Instituciones Educativas Oficiales. | 100 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100% | 10% | 19.85% | Fortalecimiento de la educación integral desde la participación, democracia y autonomía en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena. | 2020130010227 | Desarrollar procesos de formación integral y participación en las del Distrito de Cartagena | Elaborar, ejecutar y evaluar los planes de trabajo de los órganos del Gobierno escolar y Comités de Convivencia Escolar de 10 I.E.O. | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 100% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | N.P | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS EILYN MEDINA | ICLD | 1807903400 | PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA - FORTALECER ESCUELAS DE PADRES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-04-03 | $0 | $0 | 35000000 | 35000000 |  | Se han focalizado las instituciones educativas que se van a acompañar en el fortalecimiento de los Comites de convivencia, se ha iniciado una primera fase con la asistencia del MEN a los rectores para la implementación del SIUCE, para realizar la fase de seguimiento de la ruta de atención integral, asistieron 5 IEO de las focalizadas las cuales son: Escuela Normal, Olga Gonzalez Arraut, Fulgencio lequerica, Hijos de Maria e Islas del Rosario. | Recursos no disponibles. Etapa de alistamiento y gestión de los recursos. Sin embargo, para el fortalecimiento de los estamentos que conforman el gobierno escolar a traves de las escuelas para padres se han incluido tematicas que favorezcan la participación con el acompñamiento de 19 Proyectos de escuela para padres de las instituciones educativas. | e avanzó en la ejecución de la actividad, sin embargo no se cumplió la meta producto. La ejecución de la actividad consistió en realizar seguimiento a la conformación y funcionamiento de los estamento de gobierno escolar en las I.E. focalizadas, en la que se verifico el cumplimiento de la organización y existencia de estos. Algunas de las instituciones acompañadas fueron: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO BOSQUE INSTITUCION EDUCATIVA ISLAS DEL ROSARIO I.E. DE FREDONIA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ INSTITUCION EDUCATIVA OLGA GONZALEZ ARRAUT INSTITUCION EDUCATIVA HIJOS DE MARIA INSTITUCION EDUCATIVA OMAIRA SANCHEZ GARZON INSTITUCION EDUCATIVA 14 DE FEBRERO INSTITUCION EDUCATIVA CLEMENTE MANUEL ZABALA . Taller con Rectores y psicosociales sobre el sistema de Información Unico de convivencia Escolar SIUCE reliazco con el MEN a traves del convenio establecido con CIPS, realizando seguimiento de la asignación de claves para el acceso a la plataforma. A través de alianza realizada con la fundación Protect se realizo taller con Equipos psicosociales de la IEO sobre los protocolos para la atencion de casos de abuso sexual en la IE en tiempo de pandemia
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. | 48 I.E.O. | Revisar, ajustar y fortalecer los proyectos pedagógicos transversales de 105 Instituciones Educativas Oficiales. | 57 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | 24.56% |  |  |  |  | Asistir técnicamente la revisión y ajuste de Proyectos Pedagógicos Transversales en las del distrito de Cartagena | 13 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 23% |  | BERTHA BOLAÑOS ANA ARNEDO |  |  | PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA - FORTALECER PRAES EN LAS IEO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-03-02 |  |  | 35000000.25 | 35000000 | PENDIENTE SOLICITUD DE CONSULTOR PARA ACOMPAÑAR TECNICAMENTE A LOS EE FOCALIZADOS | PENDIENTE SOLICITUD DE CONSULTOR PARA ACOMPAÑAR TECNICAMENTE A LOS EE FOCALIZADOS | Asistencia técnica a los siguientes establecimientos educativos: IE CIUDAD DE TUNJA IE NUEVO BOSQUE IE LUIS CARLOS LOPEZ IE MARIA AUXILIADORA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN IE LA MILAGROSA IE SAN FELIPE NERI IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN IE SAN JOSE CAÑO DEL ORO IE Ambientalista Cartagena de Indias. IE Jhon F. Kennedy IE Mercedes Abrego IE Madre Laura IE Olga González Arraut | Asistencia técnica a los siguientes establecimientos educativos: IE CIUDAD DE TUNJA IE NUEVO BOSQUE IE LUIS CARLOS LOPEZ IE MARIA AUXILIADORA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN IE LA MILAGROSA IE SAN FELIPE NERI IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN IE SAN JOSE CAÑO DEL ORO IE Ambientalista Cartagena de Indias. IE Jhon F. Kennedy IE Mercedes Abrego IE Madre Laura IE Olga González Arraut
[21 empty] | Fortalecer los Proyectos Pedagógicos Transversales en las | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 23% | [10 empty] | MEJORES DESEMPEÑOS DE LAS DESDE SUS PPT. Eje de Cultura en la escuela INSTITUCIONES EDUCATIVAS GANADORAS EN EL PROYECTO 1 IE NUEVO BOSQUE 2 IE LUIS CARLOS LOPEZ 3 IE MARIA AUXILIADORA 4 IE SAN FELIPE NERI 5 IE SAN JOSE CAÑO DEL ORO 6 IE NUESTRA DEL CARMEN 7 IE AMBIENTALISTA CARTAGENA DE INDIAS 8 IE JOHN F. KENNEDY 9 IE MERCEDES ABREGO 10 IE OLGA GONZALEZ ARRAUT 11 IE MADRE LAURA 12 IE LA MILAGROSA 13 IE MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN 14 IE CIUDAD DE TUNJA | Fortalecimiento a centros orquestales y bandas de paz – Aprovechamiento de tiempo libre. PRODUCCION AUDIOVISUAL - TIEMPO DE NOTAS - ESTIMULOS A LOS MEJORES DESEMPEÑOS DE LAS DESDE SUS PPT - Eje de Cultura en la escuela ENTREGA DE ESTIMULOS POR LOS MEJORES DESEMPEÑOS XIV FESTIVAL ESCOLAR DE MUSICA FOLKLORICA Y DANZA EN HOMENAJE A JORGE GARCIA USTA - FEJGU y XV DESFILE ESTUDIANTIL HEROES DE LA INDEPENDENCIA - TOTAL 14 EE QUE SUMAN $85 mm para los EE, cumpliendo con los procedimientos establecidos en el concurso interescolar FEJGU y el Desfile Estudiantil. | Transferencia Directa a los EE para fortalecimiento del proyecto orquestal y otros: IE CIUDAD DE TUNJA - $5M.M. - FUERA DE CONCURSO (pend) IE SAN LUCAS - $15. M.M. Proyecto Orquestal IE JOSE DE LA VEGA - BP $15.M.M. IE FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS - BP $15 M.M. IE LA LIBERTAD - BP $15 M.M. IE MADRE LAURA - BP $15 M.M. IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - BP $15 M.M. IE NORMAL SUPERIOR CARTAGENA DE INDIAS - BP $15 M.M. IE LUIS CARLOS LOPEZ - BP $15 M.M. IE AMBIENTALISTA CARTAGENA DE INDIAS - BP $15 M.M. IE JOHN F. KENNEDY - BP $15 M.M. IE SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER - BP $15 M.M. IE CORAZON DE MARIA - BP $15 M.M. IE DE TERNERA - BP $15 M.M. | Transferencia Directa a los EE para fortalecimiento del proyecto orquestal y otros: IE CIUDAD DE TUNJA - $5M.M. - FUERA DE CONCURSO (pend) IE SAN LUCAS - $15. M.M. Proyecto Orquestal IE JOSE DE LA VEGA - BP $15.M.M. IE FE Y ALEGRIA LAS AMERICAS - BP $15 M.M. IE LA LIBERTAD - BP $15 M.M. IE MADRE LAURA - BP $15 M.M. IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - BP $15 M.M. IE NORMAL SUPERIOR CARTAGENA DE INDIAS - BP $15 M.M. IE LUIS CARLOS LOPEZ - BP $15 M.M. IE AMBIENTALISTA CARTAGENA DE INDIAS - BP $15 M.M. IE JOHN F. KENNEDY - BP $15 M.M. IE SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER - BP $15 M.M. IE CORAZON DE MARIA - BP $15 M.M. IE DE TERNERA - BP $15 M.M.
[6 empty] | NO. De Foros Distritales de Educación realizados | N.D | Realizar 4 Foros Distritales de Educación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% |  |  |  |  | Encuentro de experiencias significativas y buenas prácticas para el intercambio del saber pedagógico | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 25% | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS OLGA MALDONADO |  |  | PARTICIPACION DEMOCRACIA Y AUTONOMIA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION este rubro se encuentra en el programa de educacion media | 02-001-06-20-02-02-07-07 |  |  | 599971000.05 | 599971000 | SE DESARROLLO FORO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL DISTRITO “EL RETO DE EDUCAR EN PANDEMIA”, SEPT. 23, 24/2020 Recibimos 47 ¡Experiencias Significativas documentadas y sistematizadas, seleccionadas 6 EXP. SIGN. JORGE ARTEL - IE OLGA GONZALEZ ARRAUT - IE PEDRO ROMERO - IE ANTONIA SANTOS - IE DE LA BOQUILLA - IE PUERTO REY - | Se desarrolló Foro Educativo “EL RETO DE EDUCAR EN PANDEMIA”, en el cual se presentaron las siguientes experiencias significativas: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS URBANAS: 1. Experiencia Institución Educativa - JORGE ARTEL (Urbana), Educación con amor. Un acto de valor. 2. Experiencia Institución Educativa - OLGA GONZALEZ ARRAUT (Urbana), con su experiencia, Escuela Biblioteca Un lugar para la Inclusión y la Construcción de la Paz. 3. Institución Educativa – ANTONIA SANTOS (Urbana): la narrativa transmedia como herramienta para el fortalecimiento de competencias comunicativas en estudiantes de secundaria de la Institución Etnoeducativa Antonia Santos EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS RURALES ETNOEDUCATIVAS: 1. Experiencia Institución Educativa – PUERTO REY (Rural), La cultura como eje de desarrollo sostenible de la vereda de Puerto Rey-Cartagena. 2. Experiencia Institución educativa – DE LA BOQUILLA (Rural), Orquesta Musical INETEB 3. Institución Educativa – PEDRO ROMERO (Urbana): con su experiencia, Cartagena somos todos. Así mismo, como actividad de evento central bajo la temática principal del foro "El reto de educar en pandemia" se contó con la participación de invitados, los cuales hicieron ponencias significativas. Los invitados fueron: - Invitada internacional Gemma Carbó Ribugent, PHD en Estudios Avanzados en Derecho de la Cultura del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural (UNED-Universidad Carlos III de Madrid), también licenciada en Filosofía y Letras y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. - Doctor Francisco Flórez Bolívar, historiador e investigador social. Historiador de la Universidad de Cartagena, Magíster y PHD en Estudios Latinoamericanos e Historia de la Universidad de Pittsburg (EE.UU). - Elizabeth Castillo Guzmán: Psicóloga, magister en Psicología social comunitaria, investigadora, directora del centro de memorias étnicas de la Universidad del Cauca, consultora de educación intercultural y de la cátedra de estudios afrocolombianos. - -NICOLÁS CONTRERAS HERNÁNDEZ: Comunicador social, afroeducador, experto en currículos etnoeducativos, investigador sobre diáspora, africana, música afrocaribeña, estudios culturales, en temas de racismo y discriminación étnico racial -RUTSELY SIMARRA OBESO: Lingüista, maestría en lingüística, especialización en didáctica del lenguaje y literatura, etnoeducadora, investigadora sobre lengua criolla palenquera. -EMERSON DE ARCO AGUILAR: Licenciado en ciencias sociales, dirigente afro, miembro del proceso nacional de comunidades negras, consultor sobre temas de etnoeducación y de cátedra de estudios afrocolombianos, coordinador Etnoeducación Sindicato Único de Educadores de Bolívar SUDEB | Se desarrolló Foro Educativo “EL RETO DE EDUCAR EN PANDEMIA”, en el cual se presentaron las siguientes experiencias significativas: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS URBANAS: 1. Experiencia Institución Educativa - JORGE ARTEL (Urbana), Educación con amor. Un acto de valor. 2. Experiencia Institución Educativa - OLGA GONZALEZ ARRAUT (Urbana), con su experiencia, Escuela Biblioteca Un lugar para la Inclusión y la Construcción de la Paz. 3. Institución Educativa – ANTONIA SANTOS (Urbana): la narrativa transmedia como herramienta para el fortalecimiento de competencias comunicativas en estudiantes de secundaria de la Institución Etnoeducativa Antonia Santos EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS RURALES ETNOEDUCATIVAS: 1. Experiencia Institución Educativa – PUERTO REY (Rural), La cultura como eje de desarrollo sostenible de la vereda de Puerto Rey-Cartagena. 2. Experiencia Institución educativa – DE LA BOQUILLA (Rural), Orquesta Musical INETEB 3. Institución Educativa – PEDRO ROMERO (Urbana): con su experiencia, Cartagena somos todos. Así mismo, como actividad de evento central bajo la temática principal del foro "El reto de educar en pandemia" se contó con la participación de invitados, los cuales hicieron ponencias significativas. Los invitados fueron: - Invitada internacional Gemma Carbó Ribugent, PHD en Estudios Avanzados en Derecho de la Cultura del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural (UNED-Universidad Carlos III de Madrid), también licenciada en Filosofía y Letras y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. - Doctor Francisco Flórez Bolívar, historiador e investigador social. Historiador de la Universidad de Cartagena, Magíster y PHD en Estudios Latinoamericanos e Historia de la Universidad de Pittsburg (EE.UU). - Elizabeth Castillo Guzmán: Psicóloga, magister en Psicología social comunitaria, investigadora, directora del centro de memorias étnicas de la Universidad del Cauca, consultora de educación intercultural y de la cátedra de estudios afrocolombianos. - -NICOLÁS CONTRERAS HERNÁNDEZ: Comunicador social, afroeducador, experto en currículos etnoeducativos, investigador sobre diáspora, africana, música afrocaribeña, estudios culturales, en temas de racismo y discriminación étnico racial -RUTSELY SIMARRA OBESO: Lingüista, maestría en lingüística, especialización en didáctica del lenguaje y literatura, etnoeducadora, investigadora sobre lengua criolla palenquera. -EMERSON DE ARCO AGUILAR: Licenciado en ciencias sociales, dirigente afro, miembro del proceso nacional de comunidades negras, consultor sobre temas de etnoeducación y de cátedra de estudios afrocolombianos, coordinador Etnoeducación Sindicato Único de Educadores de Bolívar SUDEB | Se desarrolló Foro Educativo “EL RETO DE EDUCAR EN PANDEMIA”, en el cual se presentaron las siguientes experiencias significativas: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS URBANAS: 1. Experiencia Institución Educativa - JORGE ARTEL (Urbana), Educación con amor. Un acto de valor. 2. Experiencia Institución Educativa - OLGA GONZALEZ ARRAUT (Urbana), con su experiencia, Escuela Biblioteca Un lugar para la Inclusión y la Construcción de la Paz. 3. Institución Educativa – ANTONIA SANTOS (Urbana): la narrativa transmedia como herramienta para el fortalecimiento de competencias comunicativas en estudiantes de secundaria de la Institución Etnoeducativa Antonia Santos EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS RURALES ETNOEDUCATIVAS: 1. Experiencia Institución Educativa – PUERTO REY (Rural), La cultura como eje de desarrollo sostenible de la vereda de Puerto Rey-Cartagena. 2. Experiencia Institución educativa – DE LA BOQUILLA (Rural), Orquesta Musical INETEB 3. Institución Educativa – PEDRO ROMERO (Urbana): con su experiencia, Cartagena somos todos. Así mismo, como actividad de evento central bajo la temática principal del foro "El reto de educar en pandemia" se contó con la participación de invitados, los cuales hicieron ponencias significativas. Los invitados fueron: - Invitada internacional Gemma Carbó Ribugent, PHD en Estudios Avanzados en Derecho de la Cultura del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural (UNED-Universidad Carlos III de Madrid), también licenciada en Filosofía y Letras y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. - Doctor Francisco Flórez Bolívar, historiador e investigador social. Historiador de la Universidad de Cartagena, Magíster y PHD en Estudios Latinoamericanos e Historia de la Universidad de Pittsburg (EE.UU). - Elizabeth Castillo Guzmán: Psicóloga, magister en Psicología social comunitaria, investigadora, directora del centro de memorias étnicas de la Universidad del Cauca, consultora de educación intercultural y de la cátedra de estudios afrocolombianos. - -NICOLÁS CONTRERAS HERNÁNDEZ: Comunicador social, afroeducador, experto en currículos etnoeducativos, investigador sobre diáspora, africana, música afrocaribeña, estudios culturales, en temas de racismo y discriminación étnico racial -RUTSELY SIMARRA OBESO: Lingüista, maestría en lingüística, especialización en didáctica del lenguaje y literatura, etnoeducadora, investigadora sobre lengua criolla palenquera. -EMERSON DE ARCO AGUILAR: Licenciado en ciencias sociales, dirigente afro, miembro del proceso nacional de comunidades negras, consultor sobre temas de etnoeducación y de cátedra de estudios afrocolombianos, coordinador Etnoeducación Sindicato Único de Educadores de Bolívar SUDEB
[21 empty] | Evento central -reconocimiento,ponencias, talleres,conferencias y conversatorios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 25% |  |  | SGP EDUCACIÓN | 2261145915 | [6 empty] | PREPARANDO AGENDA ARTICULADA SUDEB/CEID & SEDCARTAGENA DEL FORO EDUCATIVO DISTRITAL, CON LOS EJES: PEDAGOGICO, CALIDAD, COBERTURA Y FINANCIACION.
[6 empty] | No de Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | 4 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | 105 Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | 105 | N.P. | NP | NP | NP | NA | NA | NA |  | Formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias, dirigido a niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena | 2020130010240 | Desarrollar un proyecto de formación que contribuya a la prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas en las I.E.O del distrito de Cartagena. | ENTREGAR PROYECTO FORMULADO DE FORMACIÓN PREVENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DD. HH. DE LAS MUJERES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 10% | CALIDAD EDUCATIVA | BERTHA BOLAÑOS RUBIELA VALDERRAMA |  |  | N.P. | N.P. | NA | NA | 0 | 0 | El plazo de ejecución de este proyecto es del 2021 a 2023. El año 2020 será de alistamiento según lo indicado por la encargada del proyecto. | Se programó la ejecución del proyecto años: 2021-2023 Sin embargo, este año se desarrollará un proceso de concertación y socialización con las instituciones educativas oficiales con apoyo de las UNALDE. | Se programó la ejecución del proyecto años: 2021-2023 Sin embargo, este año se desarrollará un proceso de concertación y socialización con las instituciones educativas oficiales con apoyo de las UNALDE | Se programó la ejecución del proyecto años: 2021-2023 Sin embargo, este año se desarrollará un proceso de concertación y socialización con las instituciones educativas oficiales con apoyo de las UNALDE
[5 empty] | Programa de Educación mediada a través de tecnologías de la información y las comunicaciones-Tic´s | Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Cartagena de Indias con estrategias pedagógicas EMETIC diseñada e implementada | 0 | 105 instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, implementan una estrategia pedagógica mediada a través de las TIC | 105 | 105 | 0 | 0 | 98 | 98 | 93.33% | 93.33% | 28.16% | Transformacion del Aprendizaje Inspirando, Creando y Diseñando con las Tecnologias de informacion y las Comunicaciones | 2020130010040 | Articulación e integración de las Tecnologías de las Información y las Comunicaciones con los procesos de enseñanza aprendizaje de las del distrito de Cartagena de Indias. | Diseñar Estrategia de Mediación Tecnologíca de las Instituciones Educativas Oficiales. | 105 | 0 | 0 | 98 | 98 | 93.33% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 40% | SERVICIOS INFORMATICOS | BERTHA BOLAÑOS MIGUEL ANGEL BARCASNEGRAS |  |  | EDUCACION MEDIADA A TRAVES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-TIC - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-06-01 | 2564822700 | 1998241912 | 668814892 | 488037477 | En todas las Instituciones Educativas, se viene adelantando el diseño e implementacion de estrategia de mediacion tecnologica | En proceso de solicitud de dicha informción a las | -- En todas las Instituciones Educativas, se viene adelantando el diseño e implementacion de estrategia de mediacion tecnologica -- Se hizo el primer encuentro de las equipos EMETIC. | Equipos EMETIC conformados con sus actas de constitucion emitidas por rectores de las 110 instituciones educativas planificadas.
[21 empty] | Conformar en las Instituciones Educativas Oficiales los equipos de Educación mediada por las TIC | 20 | 0 | 60 | 98 | 98 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | [10 empty] | En proceso de evidenciar la conformacion de los equipos | En proceso de evidenciar la conformacion de los equipos | 98 actas EMETIC reportadas | Se emite circular mediante la cual se dan las pautas para la conformacion de los equipos EMETIC, y se solicitan las actas a las IE de la meta de 110 actas ó equipos que se tenian presupuestado, se legalizaron 98 actas para un total de 89% de cumplimiento.
[21 empty] | Compra de equipos tecnológicos para la SED y adecuación del centro de computo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 40% | [10 empty] | Se realizó la cotizacion y presupuesto, y se solicitó Tramite de CDP para la adquisición de equipos tecnologicos para la SED | Solicitud de Tramite de disponibilidad presupuestal y Simulador de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Se realizó la cotizacion y presupuesto, y se solicitó Tramite de CDP para la adquisición de equipos tecnologicos para la SED | No se adelanto proceso de contratacion por parte de la SED, por varios motivos que afectaron la ejecución de esta actividad como lo fue la emergia sanitaria vivida en esta vigencia 2020 y que produjo que no se contaran con los recursos necesarios para ejecución de esta actividad.
[6 empty] | No. De Aulas de Instituciones Educativas Oficiales dotadas de herramientas tecnológicas para la mediación educativa. | 20 sedes educativas oficiales. dotadas | 50 aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológica | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Gestiónar la adquisición de herramientas tecnológicas para las Instituciones Educativas Oficiales | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 20% | [10 empty] | Se solicitó la contratación de equipos tecnológicos para las . Ya se cuenta con CDP | Se trasladó a la Oficina de Contratación de la SED, (CDP No 145, Simulador de precios de la Tienda Virtual) para la apertura del proceso de compra | Se solicitó la contratación de equipos tecnológicos para las . Ya se cuenta con CDP | No se adelanto proceso de contratacion por parte de la SED, por varios motivos que afectaron la ejecución de esta actividad como lo fue la emergia sanitaria vivida en esta vigencia 2020 y que produjo que no se contaran con los recursos necesarios para ejecución de esta actividad.
[21 empty] | Contratar la prestación del servicio de conectividad para las I.E.O | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% |  |  |  |  | EDUCACION MEDIADA A TRAVES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-TIC - SGP EDUCACION | 02-071-06-20-02-02-06-01 |  |  | 1510222700.01 | 1510204435.2 | Se contrató la prestación del servicio de conectividad para las instituciones educativas oficiales, a traves de contrato Interadministrativo No.019-2020, para estudiantes de todas las , hasta afinalizar calendario escolar | Contrato Interadministrativo No.019-2020, por valor de $ 1,510,204,435,20, se beneficiaron 101 instituciones ya que otras ya contaban con este beneficio brindado por otra entidad | Se contrató la prestación del servicio de conectividad para las instituciones educativas oficiales, a traves de contrato Interadministrativo No.019-2020, para estudiantes de todas las , hasta afinalizar calendario escolar | Contrato Interadministrativo No.019-2020, por valor de $ 1,510,204,435,20, se beneficiaron 101 instituciones ya que otras ya contaban con este beneficio brindado por otra entidad
[21 empty] | Adquirir póliza de seguro para los equipos tecnológicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% |  |  | ICAT 3% | 8557580544.46 | [6 empty] | Se suscribio contrato para la adquisicion de poliza de seguro para los equipos tecnologicos entregados en la vigencia 2020 | Contrato No.202020, suscrito con Liberty Seguros SA | Se suscribio contrato para la adquisicion de poliza de seguro para los equipos tecnologicos entregados en la vigencia 2020 | Contrato No.202020, suscrito con Liberty Seguros SA por valor de $ 59,357,477, para el amparo de un total de 7.126 equipos conformados por portátiles, tabletas, y videobeam con el fin que este seguro proteja a los equipos para ser usado fuera de las instituciones educativas.
[21 empty] | Contratar el personal necesario para el apoyo, seguimiento y control de los proyectos tecnológicos implementados en las y0 en la Secretaria de Educación Distrital. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO | 270895873 | [6 empty] | No se ha adelantado aun la contratación, pero si se cuenta con el CDP. | CDP No,143 | No se ha adelantado aun la contratación, pero si se cuenta con el CDP. | A pesar q se contaba con el CDP No,143, debido a la emergencia sanitaria del 2020 y demás factores que hicieron que el tiempo fuera muy corto para la ejecución de este Item.
[6 empty] | No de Docentes que emplean, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. | 644 Fuente: Fundación Telefónica "Profuturo" | 856 docentes que emplean computadores y dispositivos tecnológicos con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. | 856 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Realizar Convenio y/o alianzas para la Formación de Docentes en Uso y Apropiación de las Tic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10% |  |  | ICLD | 410906731 | [6 empty] | No sera implementada en la presente vigencia |  |  | 150 docentes capacitados en empleo de herramientas tecnologicas a través de convenio con fundación telefónica "Profuturo".
[21 empty] | Contratar el Servicio de Acompañamiento, Administración Especializada y Soporte del Sistema de Información "Colombia Evaluadora", para las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 40% |  |  | SGP | 950000000 | [6 empty] | Fue contratado hasta finalizar la presente vigencia, mediante contrato No. 7-057-057-2020-SED | Contrato No. 7-057-057-2020-SED | Fue contratado hasta finalizar la presente vigencia, mediante contrato No. 7-057-057-2020-SED | Con el contrato No. 7-057-057-2020-SED suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y la empresa SOLINCES S.A.S. se gestionaron todas las actividades referentes a los servicios de administración especializada, soporte y acompañamiento del sistema de información "Colombia Evaluadora", para las instituciones educativas del distrito de Cartagena.
[6 empty] | No de Estudiantes que usan, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de aprendizaje. | 18.853 Estudiantes Fuente: Colombia Evaluadora | 27.144 estudiantes haciendo uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. | 27144 | 5000 | 5245 | 0 | 5245 | 5245 | 100% | 19.32% |  |  |  |  | Instalar el Sistema único de gestión académica disponible en todas las , con nuevas herramientas virtuales disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% |  |  | ICLD | 1970344368 | [7 empty] | Contrato No. 7-057-057-2020-SED |  | Con el contrato No. 7-057-057-2020-SED suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y la empresa SOLINCES S.A.S. se gestionaron todas las actividades referentes a los servicios de administración especializada, soporte y acompañamiento del sistema de información "Colombia Evaluadora", para las instituciones educativas del distrito de Cartagena.
[21 empty] | Realizar Talleres de apropiación y uso de la Plataforma de Gestión academia con la comunidad educativa | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 40% |  |  | ICLD | 0 | [7 empty] | Contrato No. 7-057-057-2020-SED |  | Con el contrato No. 7-057-057-2020-SED suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y la empresa SOLINCES S.A.S. se gestionaron todas las actividades referentes a los servicios de administración especializada, soporte y acompañamiento del sistema de información "Colombia Evaluadora", para las instituciones educativas del distrito de Cartagena.
|  | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa: Educación para transformar “educación media técnica y superior” | No de becas para Educación Superior entregadas a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena | 12. 589 becas entregadas a dic 2019 Fuente: *Secretaría de Educación - Oficina de Educación superior 2019. | Entregar 4.141 becas para Educación Superior a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena. | 4141 | 1249 | 505 | 0 | 908 | 908 | 72.7% | 21.93% | 20.54% | Consolidación de becas universitarias para egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena - PIONEROS DE TRAYECTORIA | 2020130010268 | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas para Educacion Superior a egresados de | 1249 | 505 | 505 | 908 | 908 | 72.7% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25% | EDUCACION SUPERIOR | DANIEL AMEZQUITA |  | 22800000 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - CONSOLIDACION DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA EGRESADOS DE LAS IEO DE CARTAGENA -FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO | 02-056-06-20-02-02-07-01 | 9368470113.74 | 8637346160 | 8686667510 | 8279493883 | Proyecto de Inversion formulado en etapa de inscripción | Se han atendido durante esta vigencia a 505 beneficiarios asi: 357 becarios FEBIC, 30 becarios Excelencia Académica y 118 becarios de CERES. Se está a la espera de la suscripcion de los convenios interadministrativos donde se atenderan aproximadamente 400 estudiantes y además de la incorporacion de recursos de Vigencias Anteriores del Fondo Bicentenario donde se espera atender aproximadamente a 437 personas (220 FEBIC, 130 CERES, 30 Excelencia Academica y 57 Becas Inclusivas) |  | Se han atendido durante esta vigencia a 908 beneficiarios asi: 357 becarios FEBIC, 30 becarios Excelencia Académica y 118 becarios de CERES. Asi mismo por intermedio de los convenios interadministrativos se atendieron 35 estudiantes con la Universidad de CArtagena, 170 estudiantes con la UNAD y 198 estudiantes con el Colegio Mayor de Bolivar.
[6 empty] | No de egresados oficiales beneficiados con becas en Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - IFTDH | 0 | Beneficiar a 1300 egresados oficiales beneficiados con becas para IFTDH | 1300 | N.P. | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Apoyo al mejoramiento de las competencias laborales de los egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena | 2020130011390 | Brindar alternativas de formación para la empleabilidad de egresados de Oficiales | Otorgar Becas para Formación Tecnica laboral para egresados de | NP | NA | NA | NA | NA | NA | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0% |  |  |  | 0 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - CONSOLIDACION DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA EGRESADOS DE LAS IEO DE CARTAGENA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO | 02-136-06-20-02-02-07-01 | 0 | 0 | 270895873 | 270895873 | Proyecto en etapa de formulación | Proyecto sin recursos comprometidos para la vigencia 2020 |  | Proyecto formulado e inscrito en MGA Web
[6 empty] | No de egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad becados | ND | Beneficiar a 228 egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad | 228 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 100% | 25% |  | Consolidación de becas universitarias para egresados de las instituciones educativas oficiales de Cartagena - PIONEROS DE TRAYECTORIA | 2020130010268 | Aumentar el ingreso y permanencia a la educación superior de los egresados del sistema educativo oficial de Cartagena | Otorgar Becas Inclusivas para Educacion Superior a egresados de | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 100% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25% |  |  |  | 0 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - CONSOLIDACION DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA EGRESADOS DE LAS IEO DE CARTAGENA - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-07-03 | 0 | 0 | 1 | 0 | Proyecto de Inversion formulado en etapa de inscripción | Las Becas Inclusivas se encuentran en proceso de reglamentación y suscripcion de Convenio interadministrativo con el Icetex, para garantizar la financiacion integral de la Cohorte de los estudiantes ganadores de la misma. Asi mismo se iniciará la convocatoria a las IES de Cartagena, para que hagan parte de la Alianza y se logre garantizar una alta oferta de programas universitarios en el programa. | En Trámite de Disponibilidades para el otorgamiento de Becas en el Primer Semestre de 2021 | Convenio suscrito y formalizado con el Icetex para la administracion del recurso
[6 empty] | Estudiantes egresados de Educativas Oficiales en doble titulación | ND | Graduar 9000 jóvenes de Establecimientos Educativos Oficiales en doble titulación | 9000 | 3000 | 3171 | 0 | 3171 | 3171 | 100% | 35.23% |  | Mejoramiento de la Educaion Media Tecnica para desarrollar las potencialidades productivas en las Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena de India | 2020130010162 | Aumentar el nivel de calidad y articulación de la educación Media Técnica oficial en el Distrito de Cartagena | Graduar estudiantes con doble titulacion | 3000 | 3171 | 3171 | 3171 | 3171 | 100% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 25% |  |  |  | 0 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - MEJORAMIENTO DEL PROCESO FORMATIVO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA OFICIAL EN LAS IEO DE CARTAGENA- SGP EDUCACIÓN | 02-071-06-20-02-02-07-01 | 1236500000 | 226077863 | 500000000 | 96777863 |  | Se solicitó un CDP para adecuacion y Dotacion del Nodo Petroquimico Plástico, ubicado en la IE CASD Manuela Beltran por valor de $ 96.777.863, recursos que serán transferidos a la . Se está a la espera de una incorporacion por valor de 960 millones de pesos, los cuales se destinaran $333.4 millones para dotacion de tecnologias y 627,4 millones para adecuacion y dotacion de insumos en las con Media tecnica del Distrito | En Tramite para dotacion Tecnologica y Dotacion de insuos en las con Media tecnica del Distrito
[6 empty] | % de programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena. | 0% | Articular el 80% de los programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena | 80% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Articular los Curriculos de las especialidades de la Media Tecnica Oficial con las Instituciones de Educaion Superior del Distrito | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 30% |  |  |  | 12000000 | EDUCACION PARA TRANSFORMAR - MEJORAMIENTO DEL PROCESO FORMATIVO DE LA EDUCACION MEDIA TECNICA OFICIAL EN LAS IEO DE CARTAGENA-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 02-001-06-20-02-02-07-02 02-001-06-20-02-02-07-08 | 250000000 | 0 | 169200000 | 169200000 |  | Se encuentra en proceso de construccion los terminos de referencia para la contratacion de una entidad consultora que nos suministre de manera integral el proceso de rediseños curriculares de las Especialidades de la Media tecnica | Se encuentra en proceso de construccion los terminos de referencia para la contratacion de una entidad consultora que nos suministre de manera integral el proceso de rediseños curriculares de las Especialidades de la Media tecnica
|  | Índice de cumplimiento de los programas de la SED en el marco del Plan de desarrollo 2020 - 2023. | 0 | Garantizar el índice de cumplimiento de los programas de la SED en el marco del Plan de desarrollo 2020 - 2023 en un 0.8 | Programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente, participativa y eficiente” | Índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional | 3=Crítico bajo Fuente: MEN | Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional. | 4=Aceptable | 3=Crítico Bajo | 0 | 2 | 4 | 4 | 100% | 100% | 24% | Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Educativa del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010139 | Optimizar la gestión integral de la SED, para mejorar e impactar en los resultados del sector educativo del Distrito de Cartagena | EJECUTAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MEJORA DEL INDICADOR | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 66.67% | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 50% | GESTION ORGANIZACIONAL | MARLENE SIERRA |  | 41545000 | MOVILIZACION EDUCATIVA -FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA DEL DISTRITO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-08-02 | 0 | 0 | 89493176.87 | 63936204 | SE ANEXA FICHA TECNICA DEL INDICADOR DEL MEN CON LA ESCALA DE VALORES DE LOS RANGOS CONCERNIENTES A LAS CALIFICACIONES | Se recibió Asistencia Técnica del MEN, con la información de los indicadores que se tendrán en cuenta en el plan de intervención ( Se identificaron los procesos de Financiera, Cobertura, Calidad y Talento Humano con el peso que tiene la evaluación en cada uno y criterios a intervenr en el plan) | Convocatoria reprogramada para nov 19 | Se recibió reporte de evaluación del índice de gestión de la vigencia 2019, por parte del Ministerio de educación: Calificación Aceptable =4. Se socializa información para propuesta de plan de intervención | Evidencia No1
[21 empty] | EJECUTAR LOS PROCESOS PARA ORGANIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA SED DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE MIPG | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50% | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 50% |  |  | ICLD | 15279503235 | [6 empty] | Contratación profesional y técnicos para la ejecución del proceso de organización de archivos de la secretaria | En trámite de contratación | En trámite de firmas los contratos del equipo de archivo - CDP 153 del 21/09/2020 | Contratación de equipo para la organización de archivos. Se realizaron visitas, asistencias técnicas e intervención en los archivos de los diferentes procesos de la SED, así como también en las 5 UNALDES. Se generó un informe diagnóstico y plan de intervención de archivo para 2021 Nota*: La compra de insumo se homologa a la disponibilidad de los insumos disponibles en el almacén de la SED, ya que por los tiempos no podría hacerse proceso de compras para el 2020. Los insumos nuevos se incluyeron en la propuesta de organización de archivos de la SED para la vigencia 2021. | Evidencia No.2
[6 empty] | Nueva arquitectura organizacional de la SED, UNALDES y Establecimientos Educativos consolidada. | 1 | Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación, UNALDES y Establecimientos Educativos. | 1 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 100% | 15% |  |  |  |  | IMPLEMENTAR LOS PROCESOS PARA EJECUTAR LA PRIMERA FASE DEL DISEÑO DE LA NUEVA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL DE LA SED | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 15% | [10 empty] | Esta meta la ejecutan los profesionales de la secretaria de educacíon | En proceso de recopilación y actualización de la información | Borrardor diagnóstico estructura SED | Diagnóstico elaborado para presentación y aprobación de comité directivo | Evidencia No.4
[6 empty] | No. de sistemas de gestión de calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales implementados y sostenidos. | 28 | Aumentar a 42 los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales. | 14 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0% | 0% |  |  |  |  | Diagnosticar (14 nuevas - y las participantes en proyecto de estandarización 27) | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 100% | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 25% | [10 empty] | SE MANTENDRAN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS I.E.O Y EN LA PLANTA CENTRAL S.E.D | Plan de socialización del proyecto para presentar a las nuevas | Socialización realizada a las del Grupo I y II - En proceso aplicación de diagnóstico para elaboración de informe Auditorías de calidad realizadas por el ente certificador a las San Frnacisco de Asís y Técnica de Pasacaballos; Madre Gabriela de San Martín y SED para finales de noviembre | Diagnóstico sistema de gestión de calidad IEO 2020. | Evidencia No4
[21 empty] | Realizar la Formación y capacitación de los equipos de I.E.O en sistemas de gestión de calidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 25% | [10 empty] | ESTAS METAS LA EJECUTAN LOS PROFESIONALES DE LA S.E.D. | Programadas para octubre y noviembre luego de la socialización | Realizada noviembre 10 y 11 | Durante el mes de diciembre se recolectó la información para el diagnóstico y propuesta de plan de trabajo para la vigencia 2021 | Evidencia No5
[21 empty] | Acompañar los equipos de calidad de las y de la SED para sostenimiento de SGC | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 100% | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 25% | [11 empty] | Se acompañan las : Madre Gabriela de San Martín, San Francisco de Asís, Olga González Arraut, Técnica de Pasacaballos, 20 de Julio y Ambientalista. Igualmente se realizan los acompañamientos a los equipos de la SED |  | Acompañamiento en el último trimestre del año para las actividades de preparación de las auditorías internas y externas en las IEO y SED | Evidencia No6
[21 empty] | Realizar auditorías externas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 100% | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 25% | [11 empty] | En trámite las resoluciones de transferencia para los pagos de auditorías externas de las , programadas para el mes de noviembre, e igualmente para la SED, se tramitan las cotizaciones para el proceso de contratación | Auditorías por realizar Madre Gabriela de San Martín y SED 30 de no y segunda semana de diciembre 2020 | Auditorías de seguimiento realizadas a la IE Madre Gabrieala de San Martín (30/11/2020) y la Secretaría de Educación (28/12/2020 ) | Evidencia No1
[6 empty] | Implementación de un plan de bienestar y protección de los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena en las instituciones educativas oficiales | 0 | Diseñar e implementar un plan de bienestar y protección para los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 5% |  | Mejoramiento del Bienestar y Protección de los funcionarios de la SED para contribuir a una mejor calidad de vida en el distrito de Cartagena de Indias | 2020130010165 | Motivar a los funcionarios de la Secretaria de Educación Distrital y aumentar su sentido de pertenencia institucional en un marco de autocuidado laboral | Actividades Deportivas, Recreativas , Culturales y Educativas | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | TALENTO HUMANO | CARLOS CARRASQUILLA KATHERINE GONZALEZ |  |  | MOVILIZACION EDUCATIVA - MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR Y PORTECCION LOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-02-02-08-01 02-001-06-20-02-02-08-03 | $ 828.686.511.00 | 0 | 673381561 | 449041266 |  | Realizacion de Jornada de rumba virtual en alianza con la caja de compensacion familiar Comfamiliar (31 de Julio) , Dia del Servidor Publico con el Apoyo de la Caja de Compensacion Familiar Comfenalco (21 de Agosto) y Salud Financiera en elianza con Consufin (9 de Septiembre) | Tarde de Cocina actividadrealizada atraves de gestion con la Caja de Compensacion Familiar Comfamiliar el 16 de Octubre de 2020
[21 empty] | Entrega de Incentivos, Estimulos, Auxilios y/o Bonos a Funcionarios Administrativos y sus familias} | 500 | 0 | 57 | 548 | 605 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | [7 empty] | 0 |  |  |  | Los diferentes actos administrativos de auxilios y es/o estimulo se encuentran en tramite de proyecccion firma y numeracion. | A la fecha se ha realizado tramite para el reconocimiento y pago de 24 solicitudes de Auxilio Funerario, 3 de Nacimiento y 30 Auxilios Educativos a funcionarios administrativos . La subdireccion de Gestion Adminitrativa se encuentra realizando el proceso de contratacion para la Adquisision de 119 bonos Escolares y 356 Bonos Navideños para los hijos de funcioanrios administrativos de la SED. | Se realizo los actos administrativos de bonos navideños para 356 hijos de los funcionarios administrativos, asimismo bonos escolares para 119 hijos de funcionarios administrativos. En total se concedieron 40 auxilios educativos, 03 de nacimiento, 30 auxilios funerarios tramitados por la Subdireccion Tecnica de Talento Humano de la SED
[21 empty] | Capacitacion para mejoramiento de competencias laborales y comportamentales | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | [7 empty] | 0 |  |  |  | Tecnologias en Tiempos de Pandemia (Parte 1) (Virtual) (2, 7, 10 de Julio ), Manejo delSistema de Atencion al Ciudadano - SAC (Virtual) (25 de Julio), Teconologias en Tiempos de Pandemia (Parte 2) Manejo de Herramientas para la Comunicación Institucional (Virtual) (31 de Agosto) | En alianza con la Caja de Compensacion Familiar Comfamiliar se llevo a cabo el 19 de Octubre/2020 el taller para fortalecer las competencias comportamentales en Trabajo en Equipo. | 30 de noviembre de 2020 se inicio la ejecucion para la participacion de curso de aprendizaje de manejo de de Excel basico para los funcionarios administrativos de la entidad. Asi mismo el 14 de diciciembre del 2020 se efectuo curso de excel intermedio para los funcionarios administrativos
[21 empty] | Implementacion de programa de SST para la SED apartir de la linea base diagnostica existente | 10% | 5% | 5% | 5% | 0.05 | 50% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% |  | CARLOS CARRASQUILLA | [9 empty] | Para la implementacion del SGSST de la SED CARTAGENA, Se logro avanzar en el proceso de caracterizacion de la poblacion adminstrativa de la SED, desde sus condiciones de vulenrabilidad para el caso entre otros de la pandemia en un 72 % evidenciando tambien su consicion de salud general , apartir de la aplicación de una encuesta en cordinacion y desde la plataforma de la ARL SURA.Asi mismo se trabajara en la caracterizacion de la poblacion desde el riesgo osteomuscilar para su intervencion institucional en cordinacion con la ARL SURA. Se actualizo la matriz de riesgo de la SED PLANTA CENTRAL, Atraves de la inspeccion por un profesional en el tema en apoyo con la ARL SURA (Informe que reposa en TH ALCALDIA) S e avanzo en la Elaboracion de protocolo de bioseguridad, Actualizacion de la Señalizacion (PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD)se generaron espacios de socializacion del protoclo de bioseguridad entre personal adminsitrativo y alta direccion (Financiera- Delegado de direccion adminsitrativa) La SED Avnaza en la compra y entrega psoterior de EPP al personal, S elaboro propuesta de plan retorno laboral apartir de la identificacion de las condicones de vulnerabilidades del personal . | Continuamos aplicando la encuesta de riesgo individual ARL SURA a los funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación Distrital, teniendo en cuenta a los nuevos funcionarios que han ingresado. Estamos en coordinación con María Elvira del Valle, especialista de ARL SURA para realizar inspecciones de puestos de trabajo osteomuscular en trabajo remoto para identificar los riesgos osteomusculares de los funcionarios y tomar las acciones correctivas pertinentes. Se tiene programada con la ARL SURA una jornada taller de investigación de accidentes de trabajo, donde he solicitado involucrar y capacitar a los miembros del Copasst para accionar su participación en los equipos de trabajo que se conformen ante estos eventos.Se socializó el Protocolo de Bioseguridad con los funcionarios que ingresaron en los meses de octrubre y noviembre, en acompañamiento de la ARL SURA. Nos encontramos trabajando nuevas estrategias para el trabajo presencial con alternancia de los funcionarios del edificio planta central. | El año 2020, se determinó establecer porcentajes por las actividades efectuadas, a partir de la vigencia 2021, se establecerán el número de actividades ejecutadas para una mejor estadística e indicador en el cumplimiento de la meta. En las cuatro semanas de noviembre y diciembre se envía para aplicación encuesta de síntomas del covid 19 en aras de prevención del coronavirus, encuesta que debe ser respondida por los funcionarios de la entidad antes del inicio de las labores, esta actividad va dirigido a contratistas y servidores públicos del edificio mariscal que asisten esporádicamente a la sede. La participación varia de entre el rango de 10 a 20 encuestados. El pasado 02 de diciembre de 2020 se realizó con el equipo de salud ocupacional con la participación de la Dra. María Angelica Angarita enfermera de la ARL sobre la capacitación y manejo de los casos de Covid 19 en el entorno laboral y familiar, este conto con un aforo de 24 registrado entre funcionarios administrativos y contratistas. Estas dos actividades ascienden al 5% de las actividades enmarcadas contaron con aforos que permiten conocer y consolidar una base de diagnóstico existente.
[21 empty] | Generar espacios de participacion en la SED en cumplimeinto de la normativa del Sistema de Gestion de SST | 15% | 10% | 10% | 10% | 0.1 | 66.67% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 20% | [10 empty] | S e hizo uso al 100% derante el periodo comprendido de marazo a 30 de septiembre inclusive de todos los espacios existentes para sensibilizar al personal administrativo docente y directivos docentes de la importancia de su participacion y se fortalecio bien sea de paso el usoi de kas hgerremientas tecnologicas que acercan el conociumeinto y fortalecen el dempeño laboral | Durante la pandemia se gestionaron con la ARL SURA, Aliados como EPS, Aserguradora para llegar a 550 adm aproximadamente atravez de los cdanales virtuales con actividadades de prevencion del riesgos con actividades de proemocion y prevencion en el IRESGO PSICOLABORAL , OSTEOMUSCULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE FORMA INTEGRAL. desarrollando ciclos de capacitacion semana a semana. | El día 13 de noviembre de 2020, se realizó una jornada de toma de muestras PCR al personal que se encuentra asistiendo atendiendo la alternancia a las instalaciones de la Secretaria de Educacion Distrital para ejercer control y prevencion atendiendo el coronavirus covid 19 y el plan de acción en cumplimiento de los protocolos.Continuamos en la realización de exámenes de ingreso y egreso a docentes, enviando a cada uno la comunicación de los resultados y la reiteración de los compromisos que tienen con su salud y con el cumplimiento de las recomendaciones generales realizadas por los médicos especialistas en salud ocupacional, así como las recomendaciones a las restricciones laborales que se establecen por los mismos. Se realizan APT a docentes, se solicitan las valoraciones médicas que se requieren y se gestionan los trámites pertinentes para PCL.Hemos establecido contactos con el DADIS, solicitando apoyo en la promoción y prevención del riesgo de contagio del covid19 para fomentar el autocuidado de nuestros funcionarios. | El 25 de noviembre se programó se realizó una jornada de toma de muestras PCR al personal que se encuentra asistiendo atendiendo la alternancia a las instalaciones de la Secretaria de Educación Distrital para ejercer control y prevención atendiendo el coronavirus covid 19 y el plan de acción en cumplimiento de los protocolos. Esta actividad se fue dirigida a funcionarios y contratistas aplicándose a un total de 51 participantes en cumplimento de la normatividad del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto acciones de prevención y acción se refiere. Continuamos en la realización de exámenes de ingreso y egreso a docentes que ascendieron a 15, enviando a cada uno la comunicación de los resultados y la reiteración de los compromisos que tienen con su salud y con el cumplimiento de las recomendaciones generales Estas actividades fueron de gran de impacto y de participación de los funcionarios por eso las actividades ascienden al 5% que permiten la participación y cumplimiento de la normativa del sistema de gestión y SST
[6 empty] | Diseñar la Política Pública Educativa para el Distrito de Cartagena. | 0 | Formular y presentar para adoptación por parte del Concejo Distrital, la Política Pública Educativa diseñada. | 1 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Educativa del Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010139 | Optimizar la gestión integral de la SED, para mejorar e impactar en los resultados del sector educativo del Distrito de Cartagena | Entregar documento de alistamiento para la formulación de la política pública | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 5% | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Se dispuso de la información pertinente para generar el proyecto en la vigencia 2021 - Propuesta de convenio con E x E
[12 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |  |  | 53.19% | 18.4% | 20.52% | [6 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL |  |  | 75.39% | [9 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 |  | 528183640789.96 | 516161949860.48 | 97.72%
97.72%
Note on J2: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on AC2: VICKY: De la Actividad
Note on AE2: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento Ligado con el plan Indicativo
Note on X38: Niños en jornada única con corte a 31 de agosto SIMAT
Note on Y38: ALHEPU9: Corte 31 de octubre, los cortes son mensuales.
Note on Z44: GUILLERMO PEÑA: CASD Manuela Beltran, Olga Gonzalez Arraut, Boquilla, Sede San Juan Bautista, I.E. Bayunca, Swede Principal, I.E. Josè Marìa Còrdoba de Pasacaballos, Sede Juvenil, I.E. Rafael Nuñez, Sede Simòn J. Vèlez
Note on Z45: GUILLERMO PEÑA: Acompañamiento a las I.E. DE Tierra Bomba, Bertha Gedeòn, Sede Vista Hermosa, , I.E. Jose Marìa Cordoba de Pasacaballos, Sede Principal, , I.E. Josè Manuel Rodriguez Torices, San Francisco de Asìs, Sede Membrillal. San Juan de Damasco, Repùblica del Lìbano. Corazòn de Marìa, Ternera, Hijos de Marìa.
Note on AQ73: CONMEMORACION VIRTUAL DEL 20 DE JULIO: TIEMPO DE NOTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL PROYECTO 1 Institución Educativa Corazón de María 2 Institución educativa Madre Laura 3 Institución Educativa de Pontezuela 4 Institución Educativa Pedro de Heredia 5 Institución Educativa Fe y Alegría Las Américas 6 Escuela Normal Superior Cartagena de Indias 7 Institución Educativa de Ternera 8 Institución Educativa Manuela Vergara de Curi 9 Institución Educativa José de la Vega 10 Institución Educativa Soledad Acosta de Samper 11 Institución Educativa Soledad Román de Núñez 12 Institución Educativa Fulgencio Lequerica Vélez 13 Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento 14 Institución Educativa Jhon F. Kennedy 15 Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen 16 Institución Educativa de Bayunca 17 Institución Educativa Madre Gabriela de San Martin 18 Institución Educativa Omaira Sánchez Garzón 19 Institución Educativa Luis Carlos López 20 Institución Educativa de la Boquilla 21 institución Educativa Berta Gedeón de Baladí 22 Institución Educativa Liceo de Bolívar 23 Institución Educativa Santa María 24 Institución Educativa Ciudad de Tunja 25 Institución Educativa Mercedes Abrego 26 Institución Educativa de Pasacaballos -
Note on AP74: FORO EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS URBANAS: 1. Experiencia Institución Educativa - JORGE ARTEL (Urbana), Educación con amor. Un acto de valor. 2. Experiencia Institución Educativa - OLGA GONZALEZ ARRAUT (Urbana), con su experiencia, Escuela Biblioteca Un lugar para la Inclusión y la Construcción de la Paz. 3. Institución Educativa – ANTONIA SANTOS (Urbana): la narrativa transmedia como herramienta para el fortalecimiento de competencias comunicativas en estudiantes de secundaria de la Institución Etnoeducativa Antonia Santos EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS RURALES ETNOEDUCATIVAS: 1. Experiencia Institución Educativa – PUERTO REY (Rural), La cultura como eje de desarrollo sostenible de la vereda de Puerto Rey-Cartagena. 2. Experiencia Institución educativa – DE LA BOQUILLA (Rural), Orquesta Musical INETEB 3. Institución Educativa – PEDRO ROMERO (Urbana): con su experiencia, Cartagena somos todos. BUENAS PRACTICAS EDUCATIVAS A NIVEL DISTRITAL EN PANDEMIA Una Buena Práctica EL ABC CULINARIO – EL ABC Culinario Interinstitucional. PRESENTADA POR LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, CARTAGENA DE INDIAS Una experiencia que articula 11 escuelas, con una apuesta para reinventar la educación y la integración de saberes: Las 11 IEO son, Escuela Normal Superior Cartagena de Indias. Hijos de María De Fredonia Liceo de Bolívar Omaira Sánchez Garzón República del Líbano Las Gaviotas Fundación Pies Descalzos Manzanillo del Mar Clemente Manuel Zabala Villa Estrella
Note on AP75: EN CONSTRUCCION: LINEAMIENTOS DEL GRAN FORO Y ORGANIZACIÓN DE PRE-FOROS POR LOCALIDADES
Note on AI88: Usuario: Prestación de servicios para archivo 1 profesional 3.5 y un técnico 2.2 x 4 meses CDP de marzo sin usar x 20.400
Note on N93: HP: Calificación del MEN para vigencia 2019 Aceptable =4
Note on W93: Usuario: Diseño del plan de intervención
Note on AI93: Usuario: 1.Madre Gabriela de San Martin 2.Pasacaballos 3,San Francisco de Asís 4.20 de Julio 5.SED
Note on W96: Usuario: Informe general del diagóstico de las IEO nuevas y las de Estandarización de procesos (2016-2019)
Note on W97: Usuario: una de ISO y otra de CARACTERIZACIONES DE PROCESO
Note on W98: Usuario: IEO acompañadas: 1.Madre Gabriela de San Martin 2.Pasacaballos 3,San Francisco de Asís 4.Olga González Arraut 5.20 de Julio 6.SED
Note on W99: Usuario: 1.Madre Gabriela de San Martin 2.Pasacaballos 3,San Francisco de Asís 4.20 de Julio 5.SED

## Deserción
N/A Su medición es anual Reporte parcial: 3.904 estudiantes se retiraron del SIMAT durante la vigencia 2020 a corte de 11 de diciembre, lo que equivale aproximadamente a 2,49%. De mantenerse así al cerrar el cálculo se asume cumplida la meta. Tener en cuenta que retiro no es sinonimo de deserción puesto que pudieron trasladarse a otra ciudad, fallecer, otros.

## Modernización
RESPUESTA A OBSERVACIONES
MODERNIZACION
1- Procesar de manera más clara la columna de observaciones, indicando los alcances dado en el dato numérico, con las acciones y actividades realizadas. Por ejemplo si se alcanzó una calificación de 4, indicar en qué consistió. Igualmente, en las actividades, si son 3 procesos programados y se obtuvieron 2, indicar en qué consiste.
2- Favor reportar todo lo pertinente con la meta "Formular y presentar para adoptación por parte del Concejo Distrital, la Política Pública Educativa diseñada" no presenta ningún dato.
Respuesta numeral 1.: Se ajustó la observación y se envía carpeta de evidencia de: Calificación del MEN para vigencia 2019 Aceptable =4 | Se recibió reporte de evaluación del índice de gestión de la vigencia 2019, por parte del Ministerio de educación: Calificación Aceptable =4. |  |  |  | Evidencia No. 1
Se socializa información para propuesta de plan de intervención
b. En las actividades, si son 3 procesos programados y se obtuvieron 2, indicar en qué consiste:
Rpta./:
Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | Reporte actividades de proyecto julio a sept.2020 | Reporte actividades de proyecto octubre a nov 15.2020 | Reporte actividades de proyecto a dic 31.2020 | Total reportado
Actividades de: EJECUTAR LOS PROCESOS PARA ORGANIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO DE LA SED DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE MIPG | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
CONTRATACION DE PERSONAL PARA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DE LA SED | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
BRINDAR ASISTENCIAS TECNICAS Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA SED | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
ADECUAR Y MANTENER LOS ESPACIOS DE ARCHIVOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPRA DE INSUMOS PARA ARCHIVO* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Total |  | 0 | 1 | 2 | 3
Nota*: La compra de insumo se homologa a la disponibilidad de los insumos disponibles en el almacén de la SED, ya que por los tiempos no podría hacerse proceso de compras para el 2020. Los insumos nuevos se incluyeron en la propuesta de organización de archivos de la SED para la vigencia 2021.

## Ficha tecnica INDICE_GLOBAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL
INFORME ANUAL DE MONITOREO DEL SECTOR EDUCACIÓN VIGENCIA 2019
FICHA TÉCNICA INDICE GLOBAL DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
Indicador Padre | INDICADOR GLOBAL DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN- GGLOBAL
Objetivo | Medir los resultados de la gestión del sector educativo respecto a cobertura, calidad, gestión presupuestal y eficiencia en la gestión de plantas docentes, para la prestación del servicio educativo.
Fórmula para su cálculo | ∑ ((Indicador de contratación y cobertura*7,5%) + (Indicador de calidad*10%) + (Indicador de Eficiencia en la Gestión del Personal Docente y Directivo*7,5%) + (Indicador global de Gestión financiera* 75%))
Unidad de medida | Numérico
Periodicidad de producción | Anual
Cubrimiento geográfico | Noventa y cinco (95) entidades territoriales certificadas
Definición de variables | Indicador de cobertura | Ponderación consolidada de contratación del servicio educativo y tasa de cobertura neta de la educación, de la entidad territorial. Cálculo: Crítico alto (1): 0% ≤ X ≤ 75% Crítico medio (2): 75% < X ≤ 80% Crítico bajo (3) : 80% < X ≤ 85% Aceptable (4): X > 85%
| Indicador de calidad | Eficiencia porcentual del ISCE 2015 respecto de la MMA 2025 de la entidad territorial Cálculo: Crítico alto (1): X<0 Crítico medio (2): 0≤X<0.2 Crítico bajo (3): 0.2≤X<0.4 Aceptable (4): X≥0.4
| Indicador de Eficiencia en la Gestión del Personal Docente y DIrectivo | Ponderación del nivel de gestión de personal docente y directivo Cálculo: Crítico alto (1): 0<X<3 Crítico medio (2): 4<X<5 Crítico bajo (3): 6<X<7 Aceptable (4): 8<X<9
| Indicador Global de de Gestión Financiera | Ponderación de los niveles de gestión global de información financiera Cálculo: Crítico Alto (1) = Crítico Medio (2) = Crítico Bajo (3) = Aceptable (4) =
Aspectos metodológicos | El indicador se obtiene como resultado de la sumatoria de las variables ponderadas por los pesos asignados en la fórmula general.
Rangos de valores | Rango | Valoración | Calificación
|  | 1 | CRITICO ALTO
|  | 2 | CRITICO MEDIO
|  | 3 | CRITICO BAJO
|  | 4 | ACEPTABLE