## JN-SEPT
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES-PR VIGENCIA 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO JN-SEPT | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JN-SEPT | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación
CARTAGENA INCLUYENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | a personas para la superación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Cartagena – 2019. Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. (CNPV 2018). Boletín Técnico Gran encuesta integrada de Hogares GEIH- 2018. | Acompañar a 61.860 personas en pobreza extrema | Programa: Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24.366 personas identificadas Fuente: Seguimiento Plan de desarrollo PES-PR 2016- 2019 | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24366 | 1000 | 102 | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD CORRESPONDIENTE A SU EDAD EN LA CIUDAD Cartagena de Indias | 2020130010077 | Identificar a la población en pobreza extrema con el documento de identidad correspondiente a su edad en la ciudad | Realizar Jornadas de atención masiva | 2 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4.1041 | Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR | Kairen Gutierrez Tejedor | Rendimientos Financieros ICLD | 305116593 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01 | 793036874.08 | 115000000 | El indicador se movio pues coadyuvó a 102 personas en la obtención su documento de identidad en el alcaldía local No 2 ubicada en el barrio Chiquinquira en articulación con la Registraduría nacional del estado civil, con jornada masiva desde 01 de sep
[6 empty] | Hombres con situación militar definidas, por distrito militar | 18.052 hombres en extrema pobreza en Cartagena Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 5.000 los hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar | 5000 | 50 | 0 | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DEFINIR LA SITUACION MILITAR DE LOS HOMBRES EN POBREZA EXTREMA Cartagena de Indias | 2020130010083 | Definir la situación militar de los hombres en pobreza extrema Cartagena de indias | Realizar Jornadas de atención a hombres en extrema pobreza para definir su situación militar | 1 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 |  |  | Rendimientos Financieros ICLD | 169509219 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01 |  |  | El indicador no se movió para este trimestre, sin embargo se ha estado trabajando en la alianza estrategica con el distrito militar No 14 como el acta de reunion.
[6 empty] | Número de migrantes asesorados y/o acompañados en proceso de regularización de la situación migratoria en Cartagena | 52.486 migrantes informados Fuente: Migración Colombia, diciembre 2019 | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal | 10000 | 1000 | 209 | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, orientaciona a la poblacion con necesidad de protección internacional carente de goce efectivo de derechos por irregularidades en su estatus migratorio Cartagena de Indias | 2020130010149 | Orientar a la población con necesidad de protección internacional en el proceso de regularización de su situación migratoria en el país | Asesorar en difererntes puntos de atención a personas para el proceso de regularización migratoria | 1 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10 |  |  | Rendimientos Financieros ICLD | 203411062 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01 |  |  | El indicador se movio pues se ayudó a 209 personas en el asesoramiento en la legalización de su situación migratoria en alcaldía local No 2 ubicada en el barrio Chiquinquira en articulación con Migración Colombia y registraduria nacional el estado civi
[5 empty] | Programa: Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis | 13.136 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena Fuente: DADIS 2019 | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en articulación con el Dadis | 100% | 3,80% (500 personas) | 0 | Apoyo SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSS A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO T. Y C Cartagena de Indias | 2020130010076 | Vincular al sistema general de seguridad social en salud sgss a la población en extrema pobreza del distrito | Realizar Jornadas de afiliación y Registro al sistema general de seguridad social | 1 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3.80 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | $388.671.039 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 | 798074880 | 93000000 | El indicador no tuvo movimiento alguno ya que no habia personal contratado.
[6 empty] | Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 0 | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad” | 10000 | 1000 | 0 | Apoyo SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD PROMOVER EL AUTO CUIDADO DE LA SALUD, LA PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES Cartagena de Indias | 2020130010074 | Promover el auto cuidado de la salud, la promoción y prevención de las enfermedades Cartagena de indias | Realizar jornadas de capacitacion en salud Integral comunitaria | 10 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | $55.524,434 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 |  |  | El indicador no tuvo movimiento alguno ya que no habia personal contratado
[6 empty] | Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | 0 | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | 7000 | 300 | 0 | APOYO FOMENTAR EL USO DE LOS SISTEMAS MÉDICOS ANCESTRALES DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010078 | Fomentar el uso de los sistemas médicos ancestrales de la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena. Cartagena de indias | Crear un Observatorio de medicina ancestral tradicional | 0.1 | 0.05 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4.2857 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | $111.048.868 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 |  |  | El indicador no tuvo movimiento alguno ya que no habia personal contratado.
[15 empty] | Brindar capacitación a la poblacion afro e indigena en el uso de sistema medicos ancestrales | 300 personas | 0
[5 empty] | Programa: Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación | 13.196 niños, niñas y adolescentes en I.P.M en Inasistencia escolar Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 3.959 niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023. | 3959 | 100 | 0 | Apoyo EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.INCREMENTAR EL ACCESO A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DE Cartagena de Indias | 2020130010079 | INCREMENTAR EL ACCESO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS | Incluir al sistema educativos a Niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema | 100 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2.5259 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | $49,646,477 | EDUCACIÒN PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-03-01 | 74646446.66 | 25000000 | El indicador no se movio, pero se esta articualando con la secretaría de educación que posee en cabeza esta competencia.
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. | 13.402 personas en condición de Analfabetismo Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023. | 1200 | 50 | 0 |  |  |  | Proporcionar el acceso a jóvenes y adultos a programas de alfabetización y educación a | 50 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4.1667 | [8 empty] | El indicador no se movio, pero se esta articualando con la secretaría de educación que posee en cabeza esta competencia.
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. | 11.588 jóvenes en atención por el DPS en programa de educación | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior, articulado con | 2000 | 10 | 0 |  |  |  | Vincular a jóvenes y adultos a programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, técnica, tecnológica y superior, con el fin de adquirir competencias que contribuyan a la inserción laboral | 110 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0.5 | [8 empty] | El indicador no se movio, pero se esta articualando con la departamento para la prosperidad social DPS.
[6 empty] | Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 0 | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023. | 12000 | 100 | 180 | [8 empty] | 0.83333 | [8 empty] | Este indicador tuvo movimiento los días 8,9,10,11,12 de septiembre de 2020 , ya que fueron capacitadas 180, el tema central fue: LAS TECNICAS DEL MANEJO DE LA BIOSEGURIDAD PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO INFORMAL , el lugar donde se impar
[5 empty] | Programa: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. | 23.770 viviendas, según Censo - Dane 2018. | Intervenir 3.047 hogares con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023. | 3047 | 240 | 0 | Apoyo HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010135 | Mejorar del Saneamiento Básico y Pisos de los habitantes en extrema pobreza y zona rural focalizada en el distrito de Cartagena | Instalar unidades sanitarias | 240 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 7.8766 |  |  | Contraprestaciones portuarias | 748194944 | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-053-06-20-02-01-04-01 | 307561663.5 | 6000000 | No se movio este indicador pero se ha estado trabajando: *en la ruta metodologica del programas, * de la identificación de los hogares queposeen inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados y falta de conexión agua potable en los barrios focali
[6 empty] | Viviendas intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada | 16.456 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.657 casas sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023 | 3657 | 240 | 0 |  |  |  | Instalar red hidráulica, conexionado y pruebas Adecuación y mejoramiento de baños | 240 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6.5628 | [8 empty] | No se movio este indicador pero se ha estado trabajando: *en la ruta metodologica del programas, * de la identificación de los hogares queposeen inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados y falta de conexión agua potable en los barrios focali
[6 empty] | Viviendas que acceden a un piso adecuado | 15.237 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.047 hogares con material adecuado de pisos para el año 2023. | 3047 | 240 | 0 |  |  |  | Adecuar, nivelar e instalar pisos. | 240 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 7.8766 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 325629968 |  | 02-001-06-20-02-01-04-01 | 299429968.29 | 173800000 | No se movio este indicador pero se ha estado trabajando: *en la ruta metodologica del programas, * de la identificación de los hogares queposeen inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados y falta de conexión agua potable en los barrios focali
[5 empty] | Programa Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente | 28.000 personas desocupadas Fuente: Dane 2019 | Vincular a 3.000 personas al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 50 | 0 | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DISMINUIR ALTOS NIVELES DE DESEMPLEO E INFORMALIDAD LABORAL Cartagena de Indias | 2020130010086 | Disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral en la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena de indias | Realizar Jornadas de empleabilidad. | 1 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1.6667 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 86553272 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-05-01 | 428553272.32 | 342000000 | los indicadores del programa de Ingreso y trabajo no tuvo moviento alguno para este trimestre a corte de 30 de septiembre de 2020. Sin embargo se ha estado trabajando en alianzas estrategicas con la entidad Cruz Roja y organización internacional del
[15 empty] | Realizar Capacitación educativa para disminuir los niveles de desempleo | 5 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | 2.013 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales | Certificar a 3.000 personas nuevas en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 50 | 0 |  |  |  | Realizar asistencias técnicas a la población para las convocatorias de empleo | 30 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1.6667
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | 2.493 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 100 | 0 | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, INCREMENTAR LAS GARANTÍAS PARA LOS EMPRENDIMIENTOS Cartagena de Indias | 2020130010089 | Incrementar las garantías para los emprendimientos de la población en extrema pobreza en la ciudad de Cartagena de Indias | Realizar Asistencia Técnica a unidades de negocio | 100 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3.3333 |  |  | Contraprestaciones portuarias | $1.028.871.478 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-053-06-20-02-01-05-01 | 1745788201.5 | 0
[6 empty] | Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas creados | 0 | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas para el periodo 2020 a 2023 | 2000 | 100 | 0 |  |  |  | Formar en planes de negocios a población en extrema pobreza | 100 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 5
[6 empty] | Número de negocios familiares apoyados técnica y financieramente | 2.288 familias Fortalecidas técnica y financiera unidades productivas a través del Empresarismo Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 4.000 negocios familiares apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023 | 4000 | 100 | 0 | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, FORTALECER EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS EMPRESARISMOS Cartagena de Indias | 2020130010090 | Fortalecer el potencial de crecimiento, consolidación y formalización de los empresarismos de la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena de indias Cartagena de indias | Realizar jornadas de capacitacion de como administrar un negocio | 10 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2.5 |  |  | Contraprestaciones portuarias | $703.619.126 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | 02-053-06-20-02-01-05-01
[15 empty] | Realizar asitencia tecnica y tecnologica para Consolidación de unidades productivas | 100 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Programa: Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de ferias y ruedas de negocios realizadas | 6 ruedas de negocios | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023 | 8 | 1 | 0 | Apoyo BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. Cartagena de Indias | 2020130010091 | Aumentar el acceso de la población en situación de pobreza extrema en Cartagena al sistema financiero | Realizar una feria Micro financiera | 1 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 12.5 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinacion | $69.138.578 | BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-06-01 | 69138577.66 | 0 | No se movio este indicador pero se ha estado trabajando en alianzas estrategicas para llevar a cabo ruedas de negocios
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero | 32.300 personas en IPM (3,6%) Indice de Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 14.500 personas que Acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023 | 14500 | 1000 | 30 |  |  |  | Realizar asistencias tecnicas a personas de pobreza extrema en procesos de bancarizacion. | 1000 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6.8966 | [8 empty] | Este indicador tuvo movimiento, ya que 30 mujeres ingresaron al mundo de la bancarización , estos ingresos se realización vía telefonica como lo demuestra esta formto de atención a la comunidad en excel
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero | 10.500 personas PES 2019 | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023 | 4500 | 500 | 0 |  |  |  | Realizar asistencias tecnicas a personas en pobreza extrema en procesos de acceso a Créditos financieros | 500 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 11.1111 |  |  | Rendimiento financiero ICLD | $444.554.858 | BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-06-01 | 486054858.31 | 41500000 | No se movio este indicador pero se ha estado trabajando en alianzas estrategicas para la entrega de credito semillas
[5 empty] | Programa: Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 61.860 familias en Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliarr. | 12000 | 1000 | 270 | Apoyo DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010071 | Promocionar el fortalecimiento del núcleo familiar, el entorno social y comunitario de las familias y fomentar el tejido familiar Cartagena de indias | Generar espacios recreación familiar a través del ejercicio del cuerpo y aprendizaje artístico DELIA ZAPATA OLIVELLA (ejercicios aeróbicos) bailes folcloricos, danzas y demás actividades, uno por cada zona focalizada ” | 2 | 2 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 8.3333 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $538.260.795 | DINAMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-07-01 | 652760794.98 | 114500000 | Este indicador se movio atendieron a 270 familias en dos jornadas realizadas en la institución educativa Antonia Santos y Institucion educativa Nuestra señora del carmen los diías 09,16 y 19 septiembre de 2020. https://drive.google.com/drive/folders/15
[6 empty] | Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo | 26.907 jóvenes y adolescentes Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 13.453 jóvenes y Adolescentes formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo | 13453 | 1200 | 25 |  |  |  | Realizar jornadas para Formar a los jovenes del distrito de Cartagena en prevención de riesgos que afecten su proyecto de vida y la salud mental. | 2 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 8.9199 | [8 empty] | El indicador se movió ya que se realizó el 18 de septiembre de 2020 capacitación en prevención del consumo de sustancias sicoactivas 11 jovenes habitantes del barrio Loma Fresca de manera presencial respetando protocolos de bioseguridad y 22 de septiemb
[6 empty] | Número de personas afro e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural) | 0 | 7.000 personas entre afro. Palenqueras e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | 7000 | 800 | 294 |  |  |  | Realizar jornadas de formación a la población Afro e Indigena en Identidad Cultural | 2 | 2 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 11.4286 | [8 empty] | El indicador se movio pues se realizó dos jornadas de atención donde se capacitaron de manera presencial respetando todos los protocolos de bioseguridad a 294 personas en total. Una de estas fue en la Institución Educativa Antonia Santos los días 08,
[5 empty] | Programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios | 4.288 beneficiarios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 6.000 personas beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios. | 6000 | 500 | 0 | Apoyo NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, MECANISMOS PARA LOGRAR QUE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DISPONGA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES Cartagena de Indias | 2020130010128 | Fortalecer mecanismos para lograr que la población en situación de pobreza extrema disponga y consuma alimentos saludables Cartagena de indias | Apoyar los comedores comunitarios creados para personas en pobreza extrema | 500 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 8.3333 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $1.365.777.562 | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, | 02-001-06-20-02-01-08-01 | 1876304806.74 | 260000000 | Este indicador no se movio pero se ha venbido trabajado en el aliado estrategico FIAN Colombiacon el objetivo de articular par que las metas propuestas para este cuatrenio se cumplan
[6 empty] | Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 17.349 niños y niñas de 6 meses a 5 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 3.500 niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 3500 | 200 | 0 |  |  |  | Realizar el tamizaje y caracterización de nños y niñas desde 6 meses hasta cinco años de edad | 200 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 5.7143
[6 empty] | Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | N.D | 16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil. | 16000 | 500 | 0 | Apoyo NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, PROMOVER ESTRATEGIAS QUE LOGREN QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES EN CANTIDAD SUFICIENTE EN SUS TERRITORIOS Cartagena de Indias | 2020130010127 | Promover estrategias que logren que la población acceda y consuma alimentos saludables en cantidad suficiente en sus territorios Cartagena de indias | Realizar campañas de mercados moviles con poblaciónn en pobreza extrema | 1 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3.125 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $250.527.245 | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-08-01
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. | 277 huertas Fuente: Seguimiento Plan de Acción Umata 2019 | 1.000 familias con patios productivos integrales. | 1000 | 100 | 0 |  |  |  | Construir patios productivos e integrales con la población en pobreza extrema | 100 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10
[5 empty] | Programa: Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 145.451 personas adultas 19-69 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 10000 | 1000 | 145 | Apoyo ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 2020130010121 | Asesorar a las personas en situación de pobreza extrema en mecanismos alternativos de resolución de conflicto Cartagena de indias | Realizar talleres de formación sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos | 2 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $273.543.506 | ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 02-001-06-20-02-01-09-01 | 576351829.31 | 79000000 | El indicador se movio pues capacitó a 145 personas en metodos alternativos de solución de conflictos . Esta fue realizada en la institución educativa Antonia Santos los días 09 y 10 de septiembre de 2020
[15 empty] | Llevar a cabo diplomados de conciliadores en equidad | NP | NP | 2020-09-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Realizar capacitaciones sobre protocolos de atencion a mujeres victimas del conflicto armado | 1 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31
[15 empty] | Realizar jornadas de asesoria y atencion juridica | 1 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 0 | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 3000 | 260 | 0 | Apoyo ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, ASESORAR A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN SISTEMA DE DERECHO PROPIO Y DERECHOS ETNICOS. Cartagena de Indias | 2020130010097 | Asesorar a la población en situación de pobreza extrema en sistema de derecho propio y derechos étnicos. Cartagena de indias | Jornadas de Asesoría en Sistema de Derecho Propio en las 3 localidades del Distrito de Cartagena. | 2 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 8.6667 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $223.808.323 | ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 02-001-06-20-02-01-09-01 |  |  | El indicador no se movio ya que no tenia personal para realizar jornadas masivas con protocolos de bioseguridad
[5 empty] | Programa: Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena" | 0 | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural | 72 | 5 | 0 | Apoyo FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010073 | Llevar la oferta institucional del Plan de Emergencia Social Pedro Romero a las comunidades en pobreza extrema de Cartagena de indias | Realizar jornadas de oferta integral de todos programas del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR "salvemos juntos a cartagena" | 5 | 0 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6.9444 |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $427.882.750 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-10-01 | 550082756.82 | 122200000 | El indicador no tuvo movimiento alguno pero se ha ido desarrollando alianzanas estrategias
[6 empty] | Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena | 61860 | 6978 | 1306 |  |  |  | Realizar la digitación de las personas atendidas por programs del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PPR de datos de la poblacion en extrema pobreza | 1 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 11.2803 | [8 empty] | El indicador se movio con 1306 personas atendidas en este trimestre

## OCT-DIC
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES-PR VIGENCIA 2020
Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO ENE-JUN | REPORTE META PRODUCTO JUL-SEPT | REPORTE META PRODUCTO 15 DE NOVIEMBRE 2020 | REPORTE META PRODUCTO NOV-DIC 2020 | ACUMULADO META PRODUCTO ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2020 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | AVANCE PROGRAMA | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JL-SEPT | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO OCT-DIC | ACUMULADO ACTIVIDADES A DICIEMBRE 2020 | AVANCE ACTIVIDADES A DICIEMBRE 2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance corte 31/12/2020 | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCT-DIC 2020 | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A DICIEMBRE SEGÚN PREDIS | PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE SEGÚN PREDIS | EJECUCIÓN POR RUBRO | Observación | Observación a 15 de noviembre | OBSERVACION OCT-DIC 2020
Acompañar a 61.860 personas en pobreza extrema | Programa: Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24.366 personas identificadas Fuente: Seguimiento Plan de desarrollo PES-PR 2016- 2019 | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24366 | 1000 | 41 | 102 | 787 | 1087 | 2017 | 100% | 8.278% | 7.966% | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD CORRESPONDIENTE A SU EDAD EN LA CIUDAD Cartagena de Indias | 2020130010077 | Identificar a la población en pobreza extrema con el documento de identidad correspondiente a su edad en la ciudad | Realizar Jornadas de atención masiva | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4.1041 |  | Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR | Kairen Gutierrez Tejedor | Rendimientos Financieros ICLD | 305116593 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01 | 793036874.08 | 115000000 | 202573600 | 793036874.08 | 202573600 | 25.54% | Realizamos jornada masiva de identificación, el día 1° de septiembre 2020, en la Alcaldia local NO 2 ubicada en el barrio Chiquinquirá, actividad adelantada con el convenido de articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya proyección está dada hasta el 30 de octubre. Hasta el momento llevamos 102 personas identificadas | jornadas masivas de identificación en las instalaciones del mercado de santa Rita cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, en articulación con la Registraduria nacional, acumulando así 889 documentos expedidos hasta la fecha | Realizamos jornadas masiva de identificación, desde 01 de octubre 2020, en el mercado de santa Rita ubicado en el barrio santa rita , ademas de los diferentes salvemos a Cartagena actividad adelantada con el convenido de articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta el momento llevamos 1874 personas identificadas
|  | Hombres con situación militar definidas, por distrito militar | 18.052 hombres en extrema pobreza en Cartagena Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 5.000 los hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar | 5000 | 50 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 100% | 2.04% |  | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DEFINIR LA SITUACION MILITAR DE LOS HOMBRES EN POBREZA EXTREMA Cartagena de Indias | 2020130010083 | Definir la situación militar de los hombres en pobreza extrema Cartagena de indias | Realizar Jornadas de atención a hombres en extrema pobreza para definir su situación militar | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1 |  |  |  | Rendimientos Financieros ICLD | 169509219 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01 | [6 empty] | Estamos trabajando en el sellamiento de alianza estrategica con el distrito militar No 14 jurisdiccion de Cartagena de Indias-Bolívar, lo anterior con el objetivo de ayudar en la obtención de la libreta militar en hombres mayores de 18 años de edad como consta en el acta de reunion . | se realizó jornada de expedición de libreta militar duplicando la meta propuesta para este 2020, esta se realizó en articulación con el distrito militar No 14 en las instalaciones de la base naval del distrito de Cartagena, expidiendo 102 libretas | El progrma de identificación junto al distrito militar No 14 jurisdiccion de Cartagena de Indias-Bolívar, realizaron jornada de expedición de libreta militar donde 102 hombres mayores de 18 años de edad obtuvieron la misma.
|  | Número de migrantes asesorados y/o acompañados en proceso de regularización de la situación migratoria en Cartagena | 52.486 migrantes informados Fuente: Migración Colombia, diciembre 2019 | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal | 10000 | 1000 | 0 | 209 | 940 | 209 | 1358 | 100% | 13.58% |  | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, orientacion a la poblacion con necesidad de protección internacional carente de goce efectivo de derechos por irregularidades en su estatus migratorio Cartagena de Indias | 2020130010149 | Orientar a la población con necesidad de protección internacional en el proceso de regularización de su situación migratoria en el país | Asesorar en difererntes puntos de atención a personas para el proceso de regularización migratoria | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10 |  |  |  | Rendimientos Financieros ICLD | 203411062 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01 | [6 empty] | El plan de ememergencia social Pedro Romero PES-PR asesoró a 209 personas en la legalización de su situación migratoria en alcaldía local No 2 ubicada en el barrio Chiquinquira en articulación con Migración Colombia y registraduria nacional el estado civil | El programa de identificación del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR ha asesorado 1149 migrantes en articulación con Migración Colombia y Registraduria Nacional del estado Civil | El plan de ememergencia social Pedro Romero PES-PR asesoró a 1149 personas en la legalización de su situación migratoria en el mercado de santa rita ubicada en el barrio santa rita en articulación con Migración Colombia y registraduria nacional el estado civil
| Programa: Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis | 13.136 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena Fuente: DADIS 2019 | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en articulación con el Dadis | 100% | 3,80% (500 personas) | 0 | 0 | 513 | 235 | 748 | 100% | 25% | 19.33% | Apoyo SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSS A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO T. Y C Cartagena de Indias | 2020130010076 | Vincular al sistema general de seguridad social en salud sgss a la población en extrema pobreza del distrito | Realizar Jornadas de afiliación y Registro al sistema general de seguridad social | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3.80 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | $388.671.039 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 | 798074880 | 93000000 | 147090000 | 648244342 | 147090000 | 22.69% | Se trabajará articulamente con el departamento adminstrativo distrital de salud (DADIS) para los temas de afiliaciones (aseguramiento) al sistema general de seguridad social y en lo referente a las capacitaciones virtuales y presenciales en temas de salud integral. | En diferentes jornadas masivas de atención a la comunidad se realizaron 513 afiliaciones al sistema general de seguridad social en articulación con el DADIS | Se trabajó articulamente con el departamento adminstrativo distrital de salud (DADIS) para los temas de afiliaciones (aseguramiento) al sistema general de seguridad social, logrando así 748 personas que fueron afiliadas al sistema general de seguridad social
|  | Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 0 | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad” | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 1634 | 857 | 2491 | 100% | 24.91% |  | Apoyo SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD PROMOVER EL AUTO CUIDADO DE LA SALUD, LA PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES Cartagena de Indias | 2020130010074 | Promover el auto cuidado de la salud, la promoción y prevención de las enfermedades Cartagena de indias | Realizar jornadas de capacitacion en salud Integral comunitaria | 10 | 0 | 20 | 20 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | $55.524,434 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 | [7 empty] | Se realizaron capacitaciones virtuales y presenciales de: infecciones de transmisión sexual, planificaciòn familiar, derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en el lavado de manos y protocolos de bioseguirdad, por dar un total de 1.634 personas capacitadas, en articulaciòn con el dadis, fundación caminos y entre otras entidades. | Se trabajó articulamente con el departamento adminstrativo distrital de salud (DADIS) para los temas salud integral, y en los 2491 personas fueron en protocolos de bioseguirdad, personas capacitadas, en articulaciòn con el dadis, fundación caminos y entre otras entidades. capacitadas, en articulaciòn con el dadis, fundación caminos y entre otras entidades.
|  | Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | 0 | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | 7000 | 300 | 0 | 0 | 25 | 540 | 565 | 100% | 8.071% |  | APOYO FOMENTAR EL USO DE LOS SISTEMAS MÉDICOS ANCESTRALES DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010078 | Fomentar el uso de los sistemas médicos ancestrales de la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena. Cartagena de indias | Crear un Observatorio de medicina ancestral tradicional | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4.2857 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | $111.048.868 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 | [6 empty] | Se esta trabajando en la elaboración del documento técnico de la creacion de un observatorio de medicina ancestral | se atendió 25 personas en Arroyo de piedras, dando capacitaciones de enfoque preventivo en el uso del sistema de medicina ancestral | Se esta trabajando en la elaboración del documento técnico de la creacion de un observatorio de medicina ancestral. Ademas 565 personas afro e indigenas que se les brindó capacitación con enfoque preventivo
[18 empty] | Brindar capacitación a la poblacion afro e indigena en el uso de sistema medicos ancestrales | 300 | 0 | 565 | 565 | 100%
| Programa: Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación | 13.196 niños, niñas y adolescentes en I.P.M en Inasistencia escolar Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 3.959 niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023. | 3959 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 100% | 4.193% | 5.048% | Apoyo EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.INCREMENTAR EL ACCESO A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DE Cartagena de Indias | 2020130010079 | INCREMENTAR EL ACCESO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS | Incluir al sistema educativos a Niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema | 100 | 0 | 166 | 166 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2.5259 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | $49,646,477 | EDUCACIÒN PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-03-01 | 74646446.66 | 25000000 | 50200000 | 74646446.66 | 50200000 | 67.25% | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR ha venido trabajando en articulación con la secretaría de educación distrital para cumpliento de estas metas, sin embargo en el distrito Cartagena el calendario académico es tipo A (al inicio de cada anulidad) donde se ve reflejada la oferta académica de la educación formal en los diferentes niviles, grados y grupos etareos de la población focalizada; para este año se ha complicando los cumplimientos de los mismo el SARS COVID 19. | El programa de educación del plan de emergencia social Pedro romero PES-PR trabaja de manera articulada con Secretaría de educación distrital ingresó nuevamente al sistema educactivo 166 niños y niñas este año ya que no cumplia con las actividades y se sabía nada de los mismos despues de declarada la pandemia. | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR trabajó en articulación con la secretaría de educación distrital, ya que se ubicó a 166 estudiantes perteneciente a la institución educativa Antonia Santos que habian dejado de mostar interes por diferentes actividades curriculares desarrolladas.
|  | Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. | 13.402 personas en condición de Analfabetismo Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023. | 1200 | 50 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 100% | 2.583% |  |  |  |  | Proporcionar el acceso a jóvenes y adultos a programas de alfabetización y educación a | 50 | 0 | 31 | 31 | 62% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4.1667 | [14 empty] | El programa de educación del plan de emergencia social Pedro romero PES-PR trabaja de manera articulada con Secretaría de educación distrital ya que logró que 31 personas se alfabetizaran en los ciclos académicos pertinenetes | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR ha venido trabajando en articulación con la secretaría de educación distrital, debido a que se alfabatizaron 31 personas.
|  | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. | 11.588 jóvenes en atención por el DPS en programa de educación | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior | 2000 | 10 | 48 | 0 | 0 | 44 | 92 | 100% | 4.6% |  |  |  |  | Vincular a jóvenes y adultos a programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, técnica, tecnológica y superior, con el fin de adquirir competencias que contribuyan a la inserción laboral | 110 | 180 | 922 | 1102 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0.5 | [13 empty] | se viene trabajando en articulación con el departamento para la prosperidad social DPS para que lapoblación focalizada acceda a educaión técnica, tecnologica y superior. | se viene trabajando en articulación con el departamento para la prosperidad social DPS y fundaciòn TRASO para que la población focalizada acceda a educaión técnica, tecnologica y superior. | El programa de emergencia social Pedro Romero PES-PR junto con el programa de educación, SENA y fundación PROBOQUILLA, logró que 44 personas, realizaron cursos tecnicos.
|  | Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 0 | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023. | 12000 | 100 | 0 | 180 | 525 | 353 | 1058 | 100% | 8.817% | [12 empty] | 0.83333 | [13 empty] | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR los días 8,9,10,11,12 de septiembre de 2020 , capacitó 180 personas , el tema central fue: LAS TECNICAS DEL MANEJO DE LA BIOSEGURIDAD PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO INFORMAL , el lugar donde se impartio esta fue la Institución educativa Antonia Santos. | El programa educación en los diferentes jornadas de atención masivas de "salvemos juntos" Fredonia, Loma fresca y Nariño ha sido oportuno con la oferta académica cerrada de cursos de educación para el trabajo. | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR trabajó en conjunto con SENA lo cual permitió que accedieran a educación para el trabajo 878 personas , el tema central fue: LAS TECNICAS DEL MANEJO DE LA BIOSEGURIDAD, se realizaron de manera virtual y presencial.
| Programa: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. | 23.770 viviendas, según Censo - Dane 2018. | Intervenir 3.047 hogares con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023. | 3047 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Apoyo HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010135 | Mejorar del Saneamiento Básico y Pisos de los habitantes en extrema pobreza y zona rural focalizada en el distrito de Cartagena | Instalar unidades sanitarias | 240 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 7.8766 |  |  |  | Contraprestaciones portuarias | 748194944 | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-053-06-20-02-01-04-01 | 307561663.5 | 6000000 | 122749000 | 307561663.5 | 122749000 | 39.91% | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR - Programa de Habitabilidad - trabajó en: *Ruta metodologica del programa, Ademas en la identificación de los hogares que poseen inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados y falta de conexión agua potable como denotan las evidencia del estudio adelantando en el barrio Fredonia y Pantano de Vargas. En el Salvemos junto a Loma fresca se lleva la oferta de Corvivienda. | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR- Programa de Habitabilidad - ha estado trabajando en: la construcción de un Dossierdonde se encuentra la identificación de los hogares que poseen inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados y falta de conexión agua potable de los barrios: Fredonia, Nuevo paraiso, pantano de vargas. Ademas sde trabajo en jornada ambiental en la Boquilla, en el conversatorio de lOma de Marion, Limpieza en Pontezuela y entre otros. Adicioonalmente se ptrabajo en conjunto con gestgion del riesgo en la caracterización de familias victimas de la Tormenta IOTA | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR- Programa de Habitabilidad - presentó la oferta institucional que brinda del programa en los distintas Jornadas masivas de "salvemos juntos a Cartagena"; identificó alrededor de 200 viviendas entre el barrio Fredonia y nuevo paraiso, caracterizó las familias que habitan las mismas, georeferenció cada casa y se dejo individualizado el estado en que se encuentra las mismas. Coadyuvó a la realización de la jornada de limpieza en la República de Caribe; brindó charlas a la población de separacion de la basura y entre otras actividades desarrolladas. Ademas Caracterizó y identificó las vias de cartagena dentro de la zona de focalización. Cabe resaltar que no se logro mover indicadores de este programa pues tuvimos una reduccion de 900.000.000 (novecientos millones de pesos).
|  | Viviendas intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada | 16.456 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.657 casas sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023 | 3657 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Instalar red hidráulica, conexionado y pruebas Adecuación y mejoramiento de baños | 240 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6.5628
|  | Viviendas que acceden a un piso adecuado | 15.237 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.047 hogares con material adecuado de pisos para el año 2023. | 3047 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Adecuar, nivelar e instalar pisos. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 7.8766 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 325629968 |  | 02-001-06-20-02-01-04-01 | 299429968.29 | 173800000 | 173800000 | 299429968.29 | 173800000 | 58.04%
| Programa Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente | 28.000 personas desocupadas Fuente: Dane 2019 | Vincular a 3.000 personas al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150% | 2.5% | 2.313% | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DISMINUIR ALTOS NIVELES DE DESEMPLEO E INFORMALIDAD LABORAL Cartagena de Indias | 2020130010086 | Disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral en la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena de indias | Realizar Jornadas de empleabilidad. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1.6667 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 86553272 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-05-01 | 428553272.32 | 342000000 | 342000000 | 428553272.32 | 342000000 | 79.8% | Hemos estamos trabajando para este trimestre a corte de 30 de septiembre de 2020, desde el programa de Ingreso y trabajo en alianzas estrategicas con la cruz roja para certificación de competencias laborales, con el Servicio nacional de apredizaje SENA en el asesoramento técnico para con los empredimientos, con la organización internacional de trabajo (OIT) y entre otras entidades | Hemos estamos trabajando para este trimestre a corte de 15 de noviembre de 2020, desde el programa de Ingreso y trabajo en alianzas estrategicas con la cruz roja para certificación de competencias laborales, con el Servicio nacional de apredizaje SENA en el asesoramento técnico para con los empredimientos, con la organización internacional de trabajo (OIT) y entre otras entidades | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR , su prgrama de Ingresos y trabajo, para este trimestre a corte de 31 de diciembre de 2020, realizó aistencias técnicas a la población para convocatorias de empleo en: barrio San francisco, corregimiento de Bayunca, en la zona rural de Ararca, en el barrio nariño, en el barrio la candelaria y en el barrio fredonia; atendiendo asi´a 272 personas. Ademas recepcionó hojas de vidas con el fin de generar una base de datos que permita crear un banco de las mismas para dar impulso en 2021 al indicador de empleabilidad, esto es con el fin de enviar dicha información a las bolsas de empleo con las cuales se han venido llevando a cabo una serie de alianzas estratégicas, para la vinculación laboral de la población en pobreza extrema de las distintas zonas de focalización del distrito, esto enmarcado en la meta de vincular personas en pobreza extrema al mundo laboral. Para ello, en alianza con la oficina de informática se generó un espacio en la nube de la alcaldía para custodiar dicha información Y se hizo la recolección de datos mediante la plataforma kobo
[18 empty] | Realizar Capacitación educativa para disminuir los niveles de desempleo | 5 | 0 | 2 | 2 | 40% | 2020-09-01 | 2020-12-31
|  | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | 2.013 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales | Certificar a 3.000 personas nuevas en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 100% | 9.067% |  |  |  |  | Realizar asistencias técnicas a la población para las convocatorias de empleo | 30 | 0 | 6 | 6 | 20% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1.6667 | [14 empty] | El program ingreso y trabajo del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR trabajó con la fundación proboquilla para la busqueda de certificación en competencias laborales de 44 personas las cuales con el SENA fueron certificadas en las mismas.
|  | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | 2.493 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, INCREMENTAR LAS GARANTÍAS PARA LOS EMPRENDIMIENTOS Cartagena de Indias | 2020130010089 | Incrementar las garantías para los emprendimientos de la población en extrema pobreza en la ciudad de Cartagena de Indias | Realizar Asistencia Técnica a unidades de negocio | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3.3333 |  |  |  | Contraprestaciones portuarias | $1.028.871.478 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-053-06-20-02-01-05-01 | 1745788201.5 | 0 | 130661000 | 1745788201.5 | 130661000 | 7.484% |  | Hemos estamos trabajando para este trimestre a corte de 15 de noviembre de 2020, desde el programa de Ingreso y trabajo en alianzas estrategicas con la cruz roja para certificación de competencias laborales, con el Servicio nacional de apredizaje SENA en el asesoramento técnico para con los empredimientos, con la organización internacional de trabajo (OIT) y entre otras entidades
|  | Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas creados | 0 | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas para el periodo 2020 a 2023 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Formar en planes de negocios a población en extrema pobreza | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 5
|  | Número de negocios familiares apoyados técnica y financieramente | 2.288 familias Fortalecidas técnica y financiera unidades productivas a través del Empresarismo Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 4.000 negocios familiares apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, FORTALECER EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS EMPRESARISMOS Cartagena de Indias | 2020130010090 | Fortalecer el potencial de crecimiento, consolidación y formalización de los empresarismos de la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena de indias Cartagena de indias | Realizar jornadas de capacitacion de como administrar un negocio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2.5 |  |  |  | Contraprestaciones portuarias | $703.619.126 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | 02-053-06-20-02-01-05-01
[18 empty] | Realizar asitencia tecnica y tecnologica para Consolidación de unidades productivas | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31
| Programa: Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de ferias y ruedas de negocios realizadas | 6 ruedas de negocios | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 25% | 9.825% | Apoyo BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. Cartagena de Indias | 2020130010091 | Aumentar el acceso de la población en situación de pobreza extrema en Cartagena al sistema financiero | Realizar una feria Micro financiera | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 12.5 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinacion | $69.138.578 | BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-06-01 | 69138577.66 | 0 | 0 | 69138577.66 | 0 | 0% | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR ha venido trabajando en alianzas estrategicas con las siguientes entidades: Bancolombia, Banco Mundo Mujer, Colpensiones, Banco Pichincha, banco caja social, banco agraria y otros para el cumplimiento oportuno de estos indicadores. | El programa de bancarización del plan de emergencia social Pedro Romero realizó dos ruedas de negocios una en el salvemos juntos en los barrios Fredonia y Nariño | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR con el programa de bancarización ,trabajó en alianzas estrategicas con las siguientes entidades: Bancolombia, Banco Mundo Mujer, Colpensiones, Banco Pichincha, banco caja social, banco agraria y se realizaron 2 ruedas de negocios
|  | Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero | 32.300 personas en IPM (3,6%) Indice de Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 14.500 personas que Acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023 | 14500 | 1000 | 9 | 30 | 50 | 502 | 591 | 59.1% | 4.076% |  |  |  |  | Realizar asistencias tecnicas a personas de pobreza extrema en procesos de bancarizacion. | 1000 | 30 | 552 | 582 | 58.2% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6.8966 | [13 empty] | 30 mujeres ingresaron al mundo de la bancarización , estos ingresos se realización vía telefonica como lo demuestra esta formato de atención a la comunidad en excel | En ferias se trabajó articuladamente con entidades financieras que posibilitaron el ingreso de 50 personas al mundo de la bancarización. | 552 mujeres ingresaron al mundo de la bancarización , estos ingresos se realización vía telefonica como lo demuestra esta formato de atención a la comunidad.
|  | Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero | 10.500 personas PES 2019 | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3.6% | 0.4% |  |  |  |  | Realizar asistencias tecnicas a personas en pobreza extrema en procesos de acceso a Créditos financieros | 500 | 0 | 18 | 18 | 3.6% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 11.1111 |  |  |  | Rendimiento financiero ICLD | $444.554.858 | BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-06-01 | 486054858.31 | 41500000 | 92816000 | 486054858.31 | 92816000 | 19.1% | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR ha venido trabajando en alianzas estrategicas con las siguientes entidades: Bancolombia, Banco Mundo Mujer, Colpensiones, Banco Pichincha, banco caja social, banco agraria y otros para el cumplimiento oportuno de estos indicadores. | El programa de bancarización posibilito que 18 personas accedieran acreditos financieros | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR con el programa de bancarización logro que 18 personas accedieran a creditos.
| Programa: Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 61.860 familias en Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliarr. | 12000 | 1000 | 1514 | 270 | 995 | 1891 | 4670 | 100% | 38.92% | 22.11% | Apoyo DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010071 | Promocionar el fortalecimiento del núcleo familiar, el entorno social y comunitario de las familias y fomentar el tejido familiar Cartagena de indias | Generar espacios recreación familiar a través del ejercicio del cuerpo y aprendizaje artístico DELIA ZAPATA OLIVELLA (ejercicios aeróbicos) bailes folcloricos, danzas y demás actividades, uno por cada zona focalizada ” | 2 | 2 | 2 | 4 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 8.3333 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $538.260.795 | DINAMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-07-01 | 652760794.98 | 114500000 | 182200000 | 652760794.98 | 182200000 | 27.91% | se atendieron a 270 familias en dos jornadas realizadas en la institución educativa Antonia Santos y Institucion educativa Nuestra señora del carmen los diías 09,16 y 19 septiembre de 2020. https://drive.google.com/drive/folders/15 | Se formaron a 995 familias en varias jornadas realizadas en Boquilla, Chambacú, Fredonia, y Loma fresca en diferentes temas como: inteligencia emocional , prevención de violencia intrafamiliar y violencia basada en genero. | se atendieron a 2886 familias en jornadas realizadas en la los diferentes salvemos juntos a cartagena y jorandas independientes.
|  | Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo | 26.907 jóvenes y adolescentes Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 13.453 jóvenes y Adolescentes formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo | 13453 | 1200 | 172 | 25 | 278 | 631 | 1106 | 92.17% | 8.221% |  |  |  |  | Realizar jornadas para Formar a los jovenes del distrito de Cartagena en prevención de riesgos que afecten su proyecto de vida y la salud mental. | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 8.9199 | [13 empty] | Se realizó el 18 de septiembre de 2020 capacitación en prevención del consumo de sustancias sicoactivas 11 jovenes habitantes del barrio Loma Fresca de manera presencial respetando protocolos de bioseguridad y 22 de septiemb | Se atendieron 278 jovenes en varias jornadas en Boquilla, Fredonia, Chambacu y loma fresca en difrentes temas de preveciòn de consumo de sustencias sicoactivas, prevenciòn de maltrato, preveciòn de violencia basada en genero y diversidad sexual. | Se realizó el capacitación en prevención del consumo de sustancias sicoactivas 909 jovenes habitantes de los diferentes barrios facalizados. Estas se realizaron de manera presencial respetando protocolos de bioseguridad y virtual.
|  | Número de personas afro e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural) | 0 | 7.000 personas entre afro. Palenqueras e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | 7000 | 800 | 0 | 294 | 587 | 463 | 1344 | 100% | 19.2% |  |  |  |  | Realizar jornadas de formación a la población Afro e Indigena en Identidad Cultural | 2 | 2 | 2 | 4 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 11.4286 | [13 empty] | El indicador se movio pues se realizó dos jornadas de atención donde se capacitaron de manera presencial respetando todos los protocolos de bioseguridad a 294 personas en total. Una de estas fue en la Institución Educativa Antonia Santos los días 08, | Se atendiron 587 personas formadas en derecho etnico y resacate de valosres culturales en Fredonia sector Isla de belen, La esperanza, nuevo pariso y entre otros. | El indicador se movio pues se realizó jornadas de atención en los diferentes salvemos juntos a Cartagena, donde se capacitaron de manera presencial respetando todos los protocolos de bioseguridad a 1050 personas en total.
| Programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios | 4.288 beneficiarios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 6.000 personas beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios. | 6000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.215% | Apoyo NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, MECANISMOS PARA LOGRAR QUE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DISPONGA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES Cartagena de Indias | 2020130010128 | Fortalecer mecanismos para lograr que la población en situación de pobreza extrema disponga y consuma alimentos saludables Cartagena de indias | Apoyar los comedores comunitarios creados para personas en pobreza extrema | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 8.3333 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $1.365.777.562 | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, | 02-001-06-20-02-01-08-01 | 1876304806.74 | 260000000 | 409416000 | 1876304806.74 | 409416000 | 21.82% | Se ha estado trabajando con FIAN COLOMBIA para convertirlo en aliado estrategico con el objetivo de cumplir con metas propuestas para este cuatrenio como lo demuestra cronograma de reuniones y acta de reunión. | Se ha estado trabajando con FIAN COLOMBIA para convertirlo en aliado estrategico con el objetivo de cumplir con metas propuestas para este cuatrenio. | Se ha estado trabajando con FIAN COLOMBIA para convertirlo en aliado estrategico con el objetivo de cumplir con metas propuestas para este cuatrenio como lo demuestra cronograma de reuniones y acta de reunión.
|  | Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 17.349 niños y niñas de 6 meses a 5 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 3.500 niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 3500 | 200 | 65 | 0 | 70 | 134 | 269 | 100% | 7.686% |  |  |  |  | Realizar el tamizaje y caracterización de nños y niñas desde 6 meses hasta cinco años de edad | 200 | 0 | 204 | 204 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 5.7143 | [14 empty] | Se atendieron a 70 niños y niñas ente seis meses y cinco años de edad, ya se realizò tamizaje de los mismos en el Barrio Nariño y en los albergues temporales. | el plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR con su prgrama de Seguridad alimentaria y nutrició realizaron tramizaje a 204 entre niños y niñas de entre 6 meses y 5 años de edad, en las difrentes jornadas de salvemos juntos a cartagena y los damnificados del Huracan IOTA
|  | Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | N.D | 16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil. | 16000 | 500 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 100% | 5.175% |  | Apoyo NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, PROMOVER ESTRATEGIAS QUE LOGREN QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES EN CANTIDAD SUFICIENTE EN SUS TERRITORIOS Cartagena de Indias | 2020130010127 | Promover estrategias que logren que la población acceda y consuma alimentos saludables en cantidad suficiente en sus territorios Cartagena de indias | Realizar campañas de mercados moviles con poblaciónn en pobreza extrema | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3.125 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $250.527.245 | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-08-01 | [7 empty] | Se realizó mercado movil en el barrio Nelson mandela donde se atendieron a 828 personas | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR con su programa de seguridad alimaentaria y nutrición, se realizó mercado movil en el colegio Sueños y oportunidades ubicda en Nelson Mandela sonde se atendieron a 828 personas
|  | Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. | 277 huertas Fuente: Seguimiento Plan de Acción Umata 2019 | 1.000 familias con patios productivos integrales. | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Construir patios productivos e integrales con la población en pobreza extrema | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10 | [14 empty] | Se ha estado trabajando con FIAN COLOMBIA para convertirlo en aliado estrategico con el objetivo de cumplir con metas propuestas para este cuatrenio. | Se ha estado trabajando con FIAN COLOMBIA para convertirlo en aliado estrategico con el objetivo de cumplir con metas propuestas para este cuatrenio como lo demuestra cronograma de reuniones y acta de reunión.
| Programa: Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 145.451 personas adultas 19-69 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 10000 | 1000 | 75 | 145 | 813 | 237 | 1270 | 100% | 12.7% | 11.8% | Apoyo ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 2020130010121 | Asesorar a las personas en situación de pobreza extrema en mecanismos alternativos de resolución de conflicto Cartagena de indias | Realizar talleres de formación sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $273.543.506 | ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 02-001-06-20-02-01-09-01 | 576351829.31 | 79000000 | 158743000 | 576351829.31 | 158743000 | 27.54% | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR capacitó a 145 personas en metodos alternativos de solución de conflictos , Esta fue realizada en la institución educativa Antonia Santos los días 09 y 10 de septiembre de 2020 | El programa de acceso a la Justicia del plan de emergencia social Pedro Romero PES PR atendió 813 personas copn el objetivo de formarlas en Metodos alternativos de resolución de conflictos en Loma fresca, Nariño y en las instalaciones de la institución educativa Antonia Santos. | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR con su programa de acceso a la justicia capacitó a 1050 personas en metodos alternativos de solución de conflictos , formadas en los diferentes jornadas de salvemos juntos a Cartagena
[18 empty] | Llevar a cabo diplomados de conciliadores en equidad | NP | NP | NP | NA | NA | 2020-09-01 | 2020-12-31
[18 empty] | Realizar capacitaciones sobre protocolos de atencion a mujeres victimas del conflicto armado | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31
[18 empty] | Realizar jornadas de asesoria y atencion juridica | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31
|  | Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 0 | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 3000 | 260 | 0 | 0 | 100 | 227 | 327 | 100% | 10.9% |  | Apoyo ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, ASESORAR A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN SISTEMA DE DERECHO PROPIO Y DERECHOS ETNICOS. Cartagena de Indias | 2020130010097 | Asesorar a la población en situación de pobreza extrema en sistema de derecho propio y derechos étnicos. Cartagena de indias | Jornadas de Asesoría en Sistema de Derecho Propio en las 3 localidades del Distrito de Cartagena. | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 8.6667 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $223.808.323 | ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 02-001-06-20-02-01-09-01 | [6 empty] | Se ha adelantado trabajado en las poblaciones afrodescendientes de la ciudad de Cartagena con el objetivo de asesorar en sistema de derecho propio | El programa de acceso a la Justicia del plan de emergencia social Pedro Romero PES PR atendió 100 personas con el objetivo de asesorar en sistema de derecho propio en la población afrodescendiente Caño de oro. | Se ha adelantado trabajado en las poblaciones afrodescendientes de la ciudad de Cartagena con el objetivo de asesorar en sistema de derecho propio
| Programa: Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena" | 0 | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural | 72 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 100% | 20.83% | 22.39% | Apoyo FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010073 | Llevar la oferta institucional del Plan de Emergencia Social Pedro Romero a las comunidades en pobreza extrema de Cartagena de indias | Realizar jornadas de oferta integral de todos programas del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR "salvemos juntos a cartagena" | 5 | 0 | 15 | 15 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 6.9444 |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinación | $427.882.750 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-10-01 | 550082756.82 | 122200000 | 153316000 | 550082756.82 | 153316000 | 27.87% | Se han realizado de manera aislada por programas las jornadas de "Salvemos Juntos Cartagena" ya que las restricciones dadas por la normativa de la emergencia sanitaria para eventos masivos eran mas escrictas respectos con las aglomeraciones , es así como se aplica a cada evento los protocolos de bioseguridad para dar el cumplimiento de las mismas. | Se han realizado de manera conjuntas con los programas del plan de emergencia social Pedro Romero PES PR , jornadas de "Salvemos Juntos Cartagena"en Fredonia, Loma fresca, Nariño, Arroyo de Piedras y entre otros cumpliendo los protocolos de bioseguridad para dar el cumplimiento de las mismas. | Se han realizado de manera conjunta y aisladas por programas las jornadas de 15 "Salvemos Juntos Cartagena" ya que las restricciones dadas por la normativa de la emergencia sanitaria para eventos masivos eran mas escrictas respectos con las aglomeraciones , es así como se aplica a cada evento los protocolos de bioseguridad para dar el cumplimiento de las mismas.
|  | Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena | 61860 | 6978 | 0 | 1306 | 8486 | 5022 | 14814 | 100% | 23.95% |  |  |  |  | Realizar la digitación de las personas atendidas por programs del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PPR de datos de la poblacion en extrema pobreza | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 11.2803 | [13 empty] | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR en la diferentes jornadas de sus programas atendió a 1255 personas | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR en la diferentes jornadas de sus programas atendió a 8.486 personas | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR en la diferentes jornadas de sus programas atendió a 13508 personas
[9 empty] | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD A DICIEMBRE 2020 |  |  | 72.03% |  | 10.4% | [5 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A DICIEMBRE 31 DE 2020 |  |  | 63.44% | [11 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO |  | 8507954392.17 | 2165564600
25.45%