## PA 2021 4° trimestre
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | Avance Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2020 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO JUL- DIC 2020 | REPORTES DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO A DICIEMBRE | AVANCE META PRODUCTO A DICIEMBRE | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO 2020 - 2021 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | Reporte Actividad del Proyecto para diciembre 31 de 2021 | AVANCE ACTIVIDAD DE PROYECTO A DICIEMBRE 2021 | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | FUENTE DE FINANCIACIÓN | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN PREDIS | AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PLANEACIÓN | OBSERVACIONES
Cartagena Contingente | Desarrollo Económico y Empleabilidad | No de Plataforma de inclusión productiva Distrital en funcionamiento | 0 | Diseñar e implementar 1 plataforma de inclusión productiva Distrital | 0.25 | Empleo Inclusivo Para Los Jóvenes | Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten | 94 | 500 Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten. | 500 | 150 | NP | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 16.67% | 5% | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION PRODUCTIVAS EN POBLACION JOVEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2020-13001-0296 | Disminuir el índice desempleo y aumentar los indicadores de productividad en las actividades económicas formales e informales de la ciudad de Cartagena. | 1. Realizar diseño conceptual y metodológico. | 100% | 100% | 100% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 1028736 | 308620 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 100265780 | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION PRODUCTIVAS EN POBLACION JOVEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-03-01-03-01 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 100265780 | 100265780 | 0 | 0% | En el transcurso de este trimestre realizó la identificación de las 150 unidades productivas de jóvenes en Cartagena en el marco de la ejecución del aula productiva 1 de la estrategia H2O: Inclusión productiva y social juvenil. En el desarrollo de esta estrategia, para el periodo comprendido entre 1 de octubre y diciembre 15, culminamos con la fase 2 de identificación y proceso de consolidación para la creación de las 150 unidades productivas de jóvenes en Cartagena en el marco de la ejecución del aula productiva 1 y adelantamos acciones de trabajo colaborativo para la puesta en marcha de la fase 3. En la fase 3 se encuentran 80 jóvenes desarrollando sus planes de negocio con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cartagena en el marco de un convenio firmado con el PES, al cual pudieron hacer partícipes a estos jóvenes dado que cumplían con el requisito de tener una calificación de SISBEN 1 y puntaje de 0 a 32 puntos. 25 de estas iniciativas ya se encuentran adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales de la ciudad.
[23 empty] | 2. Realizar diseño de una Plataforma Virtual. | 0.5 | 25% | 50%
[23 empty] | 3. Desarrollar la implementación y operación de una Plataforma Virtual. | NP | NP | NP
[23 empty] | 4. Realizar estudios de adecuación de sede principal y por localidades. | 100% | 50% | 50%
[23 empty] | 5. Realizar dotación y adecuación de 1 sede principal y en 3 localidades. | 50% | 0% | 0%
[23 empty] | 6. Implementar la oferta de servicios integrales de apoyo y contingencia a emprendimientos vulnerables afectados por la pandemia Covid-19. | 100% | 0% | 0%
[23 empty] | 7. Desarrollar jornadas de socialización de la metodologia y la oferta de sercicios. | NP | NP | NP
[23 empty] | 8. Realizar la coordinación y seguimiento a las actividades del proyecto. | 100% | 80% | 80%
[23 empty] | 9. Implementar estrategia de oferta ampliada de servicios del centro de emprendimiento Distrital a traves de la puesta en marcha de metodologia de intervención dirigida a ciudadanía en general y con acciones diferenciadas para población NARP e indigena | 50% | 15% | 30%
[23 empty] | 10. Implementar estrategia de oferta ampliada de servicios del centro de emprendimiento Distrital al resto de la población cartagenera. | 50% | 15% | 30%
[6 empty] | PROGRAMA: Empleo Inclusivo Para Los Jóvenes | [11 empty] | 16.67% | 5% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROGRAMA INCLUSION PRODUCTIVA | 100265780 | 100265780 | 0 | 0%
[6 empty] | Encadenamientos productivos | No. De estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial realizado. | NA | Realizar 1 estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial. | 1 | 1 | NP | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.13 | 0.94 | 94% | 94% | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y REDES DE PROVEEDURÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0324 | Incrementar los encadenamientos productivos y redes de proveeduría en el Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Diseñar y ejecutar 4 estrategias de proveedores en los sectores priorizados. | 2 | 15% | 7.5% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 1028736 | 308620 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación/ Rendimientos Financieros - ICLD | 1740306289 | DESARROLLO DE PROCESOS PARA EL INCREMENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y PROVEEDURIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG+ | 02-001-06-20-03-01-04-01 02-037-06-20-03-01-04-01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3200000000 | 600000000 | 46000000 | 7.667% | El equipo de trabajo entregará el 6% restante como resultado del documento final, para un total del 100%.
[7 empty] | No. De plataformas implementadas versión 2.0 Clúster-Cartagena y alinearlo con la estrategia de atracción de inversiones. | NA | Implementar la versión 2.0 de la plataforma Clúster-Cartagena y alinearlo con la estrategia de atracción de inversiones. | 100% | 100% | NP | 0% | 0% | 15% | 50% | 65% | 65% | 65% |  |  |  | 2. Realizar evaluación y monitoreo a la ejecución de las estrategias. | NP | NP | NP | [15 empty] | La meta 2, está programada para ejecutarse en cumplimiento en el segundo semestre del año. Si embargo desde el equipo dispuesto en la Unidad de Desarrollo Económico se han venido realizando siguientes acciones para la preparación del escenario de implementación de la plataforma Clúster 2.0, están se encuentran soportadas en el documento integrar de reporte con evidencias. En relación a la meta 3, está programada para ser ejecutada en el tercer y cuarto trimestre de este año, cada una con un peso de 50% del total de la meta, esta tiene ruta crítica con el estudio de identificación de potenciales encadenamientos cuyos resultados periódicos y finales serán base para las estrategias a implementar. La ejecución de estas se reportará al final del 4 trimestre.
[23 empty] | 3. Diseñar y realizar convocatoria a micro y pequeñas empresas de Cartagena. | NP | NP | NP
[23 empty] | 4. Diseñar y ejecutar estrategia de comunicación de la convocatoria. | NP | NP | NP
[23 empty] | 5. Realizar proceso de selección y vinculación de 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena para redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos. | NP | NP | NP
[7 empty] | No. De estrategias de proveedores en los sectores priorizados ejecutadas | NA | Ejecutar 4 estrategias de proveedores en los sectores priorizados | 4 | 2 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 6. Realizar actualización y levantamiento de potenciales en los encadenamientos productivos. | 100% | 80% | 80% | [10 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD | 1140306289 | 1140306289 | 0 | 0% | Como ruta critica se requiere de la entrega final de la meta 1 para la puesta en marcha de esta estrategia. Su Ejecucución sera reprogramada en la vigencia 2022.
[23 empty] | 7. Optimizar la plataforma Clúster Cartagena. | 100% | 80% | 80%
[7 empty] | No de micro y pequeñas empresas de Cartagena vinculadas a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos | 100 | Vincular a 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos | 200 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | [6 empty] | 8. Realizar análisis de integración con la estrategia de atracción de inversión. | 100% | 80% | 80% | [15 empty] | N/A
[23 empty] | 9. Implementar la plataforma de Clúster-Cartagena (2.0). | 50% | 25% | 50%
[23 empty] | 10. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos de la herramienta informática. | 100% | 80% | 80%
[6 empty] | PROGRAMA: Encadenamientos productivos | [11 empty] | 53% | 53% | [17 empty] | EJECUCIÓN PROGRAMA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO | 4340306289 | 1740306289 | 46000000 | 2.643%
[6 empty] | Cartagena facilita el emprendimiento | No operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas realizadas. | NA | Realizar 5.000 operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas. | 5000 | 2000 | 0 | 62 | 20 | 96 | 63 | 241 | 12.05% | 4.82% | IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LA EMPLEABILIDAD PARA UNA CARTAGENA DE INDIAS INCLUSIVA Y MÁS COMPETITIVA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0296 | Disminuir los índices de desempleo y aumentar la competitividad en las actividades económicas formales e informales de la ciudad de Cartagena. | 1. Realizar diseño conceptual y metodológico. | 100% | 100% | 100% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 1028736 | 308620 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 3569198063 | CENTRO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTION DE LA EMPLEABILIDAD TG+ | 02-001-06-20-03-01-04-01 02-037-06-20-03-01-04-01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 879327063 | 3479327063 | 3458627063 | 99.41% | Para la puesta en marcha y cumplimiento de la meta 1 de este programa, la Alcaldía de Cartagena realizo un convenio interadministrativo de cooperación junto con el Banco de Comercio Exterior de Colombia, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos con el fin de otorgar créditos para apoyar las actividades de las micro, pequeña y mediana empresa de Cartagena, que se vieron fuertemente golpeadas por las medidas de prevención y mitigación a causa de la pandemia global. El aporte de $ 45.000.000.000 millones de pesos, realizados por el Distrito de Cartagena consiste en cubrir el diferencial de la tasa de los créditos de valor adquiridos por los cartageneros a través de intermediarios financiaros. Sobre esta base la Secretaria de Hacienda ha trabajado en la ejecución de este convenio. A continuación, presentamos una breve reseña con datos generales de los resultados obtenidos a la fecha de presentación de este informe. A 30 de noviembre de 2021 lleva un monto desembolsado por $ 16.841.576.666 en un total de 241 operaciones tramitadas en entidades comerciales y microfinancieras. Como otros medios de verificación relacionamos al avance de esta meta entregamos como anexos técnicos relacionados al Convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo-PNUD y el acuerdo para la aprobación de vigencias futuras para su ejecución.
[7 empty] | No. de Centros de emprendimiento Distrital creados. | NA | Crear 1 Centro de emprendimiento Distrital | 100% | 25% | 35% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 25% | 100% | 60% |  |  |  | 2. Realizar diseño de una Plataforma Virtual. | 0.5 | 20% | 40%
[23 empty] | 3. Desarrollar la implementación y operación de una Plataforma Virtual. | NP | NP | NP
[23 empty] | 4. Realizar estudios de adecuación de sede principal y por localidades. | 100% | 50% | 50%
[23 empty] | 5. Realizar dotación y adecuación de 1 sede principal y en 3 localidades. | 50% | 0% | 0%
[23 empty] | 6. Implementar la oferta de servicios integrales de apoyo y contingencia a emprendimientos vulnerables afectados por la pandemia Covid-19. | 100% | 0% | 0%
[23 empty] | 7. Desarrollar jornadas de socialización de la metodología y la oferta de servicios. | NP | NP | NP
[23 empty] | 8. Realizar la coordinación y seguimiento a las actividades del proyecto. | 100% | 80% | 80%
[7 empty] | No. de incubadoras de empresas de alto impacto con recursos publico privados formuladas y en ejecución. | NA | Formular y poner en marcha 1 incubadora de empresas de alto impacto con recursos publico privados | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | [6 empty] | 9. Costos relacionados a la Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) | 100% | 80% | 80%
[23 empty] | 10. Implementar estrategia de oferta ampliada de servicios del centro de emprendimiento Distrital a través de la puesta en marcha de metodología de intervención dirigida a ciudadanía en general y con acciones diferenciadas para población NARP e indígena | 50% | 15% | 30%
[7 empty] | No. De empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas vinculadas. | NA | Vincular a 40 empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas | 40 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | [6 empty] | 11. Implementar estrategia de oferta ampliada de servicios del centro de emprendimiento Distrital al resto de la población cartagenera. | 50% | 15% | 30% | [10 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA GASOLINA | 89871000 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | PROGRAMA: Cartagena facilita el emprendimiento | [11 empty] | 56.03% | 32.41% | [17 empty] | EJECUCIÓN PROGRAMA CARTAGENA FACILITA EL EMPRENDIMIENTO | 969198063 | 3479327063 | 3458627063 | 99.41%
[6 empty] | Zonas de aglomeración productiva | No. De estudios de identificación de sectores a partir del censo empresarial realizados. | NA | Realizar 1 estudio de identificación de sectores a partir del censo empresarial | 1 | 1 | NP | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.13 | 0.94 | 94% | 94% | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0327 | Aumentar la productividad del tejido productivo de las principales zonas de densidad empresarial de la ciudad a través del aprovechamiento de las economías de aglomeración. | 1. Elaborar estudios de identificación de sectores a partir del censo empresarial. | 1 | 80% | 80% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 1028736 | 308620 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 879327063 | APROVECHAMIENTO DE LAS ECONOMIAS DE AGLOMERACIÓN TG+ | 02-001-06-20-03-01-06-01 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 879327063 | 439663531 | 0 | 0% | El equipo de trabajo entregará el 6% restante como resultado del documento final, para un total del 100%.
[23 empty] | 2. Diseñar estrategias para el fortalecimiento de económicas de aglomeración a partir del estudio realizados. | 2 | 25% | 12.5%
[7 empty] | Porcentaje. De unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales que participación vinculadas. | NA | Vincular al 30% de las unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales | 30 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | [6 empty] | 3. Diseñar de la estrategia para la vinculación de unidades productivas a centros de servicios empresariales. | 100% | 0% | 0% | [15 empty] | N/A
[23 empty] | 4. Implementar estrategia para la vinculación de unidades productivas a centros de servicios empresariales. | 50% | 0% | 0%
[23 empty] | 5. Desarrollar el programa de formación y capacitación del personal ocupado en los sectores priorizados. | 50% | 0% | 0%
[7 empty] | Porcentaje de productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales incrementado | NA | Incrementar en 10% la productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales | 10 | 3.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 6. Dinamizar los centros de servicios compartidos. | NP | NP | NP | [15 empty] | Se realizó el diseño del el indicador de productividad con el que se busca medir la productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales, sin embargo, su ejecución se ve afectada por el desarrollo de diversas acciones y el cumplimiento de las metas asociadas a todo el pilar de Desarrollo Económico y Empleabilidad en torno al aumento de la productividad en diferentes frentes transversales, en cabeza de la Secretaria de Hacienda.
[23 empty] | 7. Facilitar la gestión administrativa y gerencial de la Sec de Hacienda. | 100% | 80% | 80%
[23 empty] | 8. Prestar servicios de asistencia en contabilidad, finanzas, comercio exterior, innovación e investigación a PYMES del Distrito de Cartagena. | NP | NP | NP
[6 empty] | PROGRAMA: Zonas de aglomeración productiva | [11 empty] | 47% | 47% | [17 empty] | EJECUCIÓN PROGRAMA AGLOMERACIÓN PRODUCTIVA | 879327063 | 439663531 | 0 | 0%
[6 empty] | Cierre de brechas de Empleabilidad | No. de pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables realizados | NA | Realizar 6 pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables. | 6 | 2 | NP | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1.25 | 62.5% | 20.83% | CONSOLIDACIÓN DEL CIERRE DE BRECHAS PARA LA EMPLEABILIDAD Y EMPLEOS INCLUSIVOS A LOS GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0325 | Aumentar la inserción Laboral de las distintas poblaciones vulnerables, basado en acuerdos que los incorpore en el mercado laboral del Distrito de Cartagena | 1. Implementar estrategia de comunicación para la divulgación de los procesos de promoción y divulgación para generación y formalización del empleo | 100% | 50% | 50% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 1028736 | 308620 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 879327063 | RUTAS PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE EMPLEABILIDAD TG+ | 02-001-06-20-03-01-07-01 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 879327063 | 879327063 | 803401937 | 91.37% | Las acciones en su ejecución que contribuyen a la meta para esta vigencia están definidas en 7 actividades así: • Elaboración del plan Estratégico para el cierre de brechas de Empleabilidad. • Diseño de la Imagen Institucional del programa Cierre de Brechas de Empleabilidad. • Gestión de acercamiento con aliados estratégicos como la Agencia Nacional de Empleo. • Diseño de la Estrategia, en el marco del plan estratégico, “pactos que suman socialmente en el mercado laboral. • Diseño del documento borrador de la Feria comunicacional y de conocimiento de nuestro Ecosistema productivo y de empleabilidad: “HUB POR EL CIERRE DE BRECHAS DE EMPLEABILIDAD”, UNA OPCIÓN PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MERCADO LABORAL • Elaboración del documento de acuerdo “pactos que suman socialmente en el mercado laboral. • Firma del acuerdo territorial para el cierre de brechas de empleabilidad “Pactos que suman socialmente en el mercado laboral”.
[23 empty] | 2. Identificación de los lineamientos, rutas para la empleabilidad y características del Ecosistema de empleo inclusivo de la Ciudad | 50% | 25% | 50%
[23 empty] | 3. Firma de alianzas entre los actores del Ecosistema de Emprendimiento y empleos inclusivos para el desarrollo de trabajo colaborativo | 100% | 50% | 50%
[23 empty] | 4. Administración y gestión del producto | 100% | 5% | 5%
[7 empty] | No. de personas vinculadas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable | NA | Vincular laboralmente a por lo menos 200 personas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 5. Identifcar las caracteristicas y barreras de empleabilidad de los grupos poblacionales vulnerables. | 50% | 25% | 50%
[23 empty] | 6. Establecerla estrategia de MENOS barreras MAS empleabilidad. | 50% | 15% | 30%
[23 empty] | 7. Adminstracion y gestion del productos. | 100% | 80% | 80%
[23 empty] | 8. Seminario de contextualización y sensibilización sobre el estado actual del mercado laboral y su transformación | NP | NP | NP
[23 empty] | 9. Fortalecimiento de habilidades blandas: Habilidades de negociación, comunicación y trabajo en equipo, habilidades gerenciales, creatividad e innovación. | 25% | 15% | 60%
[23 empty] | 10. Asegurar la consolidación de empresa con la estrategia "Nuestra Apuesta son las Mipymes" | NP | NP | NP
[23 empty] | 11. Establecer la oficina del Sistema Distrital de Empleos Inclusivos (SDEIN), como estrategia del comité de seguimiento a las condiciones de empleabilidad en la ciudad | NP | NP | NP
[23 empty] | 12. Desarrollar acciones en la oficina del Sistema Distrital de Empleos Inclusivos para la generación de productos y servicios de cierres de brechas en la empleabilidad, emprendimiento y bienestar socioeconómico del Grupo poblacional vulnerable | NP | NP | NP
[6 empty] | PROGRAMA: Cierre de brechas de Empleabilidad | [11 empty] | 31.25% | 10.42% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO CIERRE DE BRECHAS DE EMPLEABILIDAD | 879327063 | 879327063 | 803401937 | 91.37%
[6 empty] | Cierre de brechas de Capital Humano | No. De plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena creada | NA | Crear 1 plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | HABILITACIÓN DE LAS ACCIONES PARA IDENTIFICAR Y CERRAR LAS BRECHAS DE CAPITAL HUMANO DE FORMA PERTINENTE, SUFICIENTE Y DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0331 | Eficiencia de las competencias genéricas y especificas de los sectores lideres de la economía y las apuestas productivas de Cartagena de Indias | 1. Crear en una plataforma donde se ponga a disposición de todos los jóvenes los tres componentes clásicos de la orientación socio-ocupacional, a saber: autoconocimiento, conocimiento del mundo de la formación y conocimiento del mundo del trabajo, además de toda la oferta (pública y privada) de la ciudad relacionada con juventud. | 50% | 5% | 10% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 1028736 | 308620 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 879327063 | REDUCCIÓN DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO TG+ | 02-001-06-20-03-01-08-01 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 879327063 | 461398531 | 33693900 | 7.303% | La ejecución de estas metas está planificada para desarrollarse el cuarto trimestre, para el caso de la meta 1. La contratación para la construcción de la plataforma de orientación y para el caso de la meta 2 y 3, se realizará en cada uno 1 ejercicio de prospectiva laboral en alianza con instancias de articulación institucional entre el Colegio Mayor de Bolívar y Secretaría de educación Distrital.
[7 empty] | No. de ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano realizados | NA | Realizar 6 ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano | 6 | 2 | NP | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1.25 | 62.5% | 20.83% |  |  |  | 2. Definir de manera concertada los estudios de prospectiva laboral que serán desarrollados | 100% | 5% | 5%
[23 empty] | 3. Elaborar estudios de identificación de brechas de capital humano en la ciudad de Cartagena | NP | NP | NP
[23 empty] | 4. Implementar programa de Bilinguismo en secto turistico de la ciudad para el cierre de brechas identficadas | NP | NP | NP
[23 empty] | 5. Diseñar un banco de oferta de necesidades empresariales en materia de capital humano y fortalecer el capital humano de la ciudad | NP | NP | NP
[7 empty] | Ni. De Instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postpandemedia en el Distrito de Cartagena creadas | NA | Crear 1 instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postmedia en el Distrito de Cartagena. | 1 | 0.5 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 6. Realizar en conjunto con la secretaría de educación un proyecto de orientación socio-ocupacional para el ciclo educativo, en especial en la educación secundaria y media | 100% | 20% | 20%
[23 empty] | 7. Definir la ruta para el diseño o adopción de guías metodológicas para el desarrollo de las acciones de orientación socio-ocupacional en las escuelas de la ciudad y capacitar a los profesores en estas herramientas. | 100% | 50% | 50%
[6 empty] | PROGRAMA : Cierre de brechas de Capital Humano | [11 empty] | 20.83% | 6.944% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO CIERRE DE BRECHAS CAPITAL HUMANO | 879327063 | 461398531 | 33693900 | 7.303%
| LINEA ESTRATEGICA: Desarrollo Económico y Empleabilidad | [16 empty] | 37.46% | 25.8% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | 8047751321 | 7100288257 | 4341722900 | 61.15%
| Competitividad e Innovación | No de puesto en Índice de competitividad entre ciudades. Posición de Colombia | Puesto 12 | Posicionar en 8º puesto Cartagena dentro del índice de competitividad entre ciudades | Puesto 11 en el índice de competitividad entre ciudades. | Cartagena ciudad Innovadora | No. encuentros anuales sobre innovación en Cartagena | NA | Establecer 1 encuentro anual sobre innovación en Cartagena | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 100% | 50% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES E INICIATIVAS PARA EL IMPULSO DE UNA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0297 | Implementar estrategias de articulación entre actores e iniciativas para el impulso de una cultura de la innovación en Cartagena de Indias. | 1. Desarrollar Jornada Académica con 6 conferencistas en los temas de: Economía Circular, Transformación Digital en las empresas, Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, Ciudades Inteligentes, Economía Creativa y Marketing Digital. | 100% | 25% | 25% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 1028736 | 308620 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 489255710 | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR Y ARTICULAR LA INNOVACION Y LA INVESTIGACION EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 02-001-06-20-03-02-02-01 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 439663531 | 439663531 | 426880000 | 97.09% | A traves de la ejecución de convenio de asociación con la Universidad Tecnológica de Bolívar el cual tiene como propósito general “Aunar esfuerzos para implementar y consolidar el plan de incentivo a la innovación e investigación en el Distrito de Cartagena de Indias, en el marco del Programa “Cartagena, ciudad innovadora” . Los productos que hacen parte de los compromisos técnicos de la suscripción de este convenio se enmarcan en las 3 metas establecidas para la vigencia 2021. Actulamente se da cumplimiento a la menta de un encuentro anual y el 20 de diciembre de 2021 se tendran nuevos avances del cumplimiento total frente al sistema de innocación y el concurso anual.
[7 empty] | No. de concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica | NA | Organizar 1 concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica. | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.9 | 90% | 22.5% |  |  |  | 2. Desarrollar Jornada de Taller de Innovación. | 100% | 25% | 25%
[7 empty] | Estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena realizado | NA | Realizar 1 estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena. | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | [6 empty] | 3. Realizar cierre del Encuentro de Innovación, premiar y otorgar reconocimientos a 5 de las mejores ideas innovadoras. | 100% | 25% | 25%
[7 empty] | No. de sistema de innovación del Distrito de Cartagena creado | NA | Crear el sistema de innovación del Distrito de Cartagena | 1 | 0.25 | NP | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 25% | 100% | 25% |  |  |  | 4. Realizar convocatoria y proceso de inscripción de iniciativas de innovación e investigación. | 100% | 25% | 25%
[23 empty] | 5. Realizar proceso de evaluación de propuestas según los parámetros y requisitos establecidos en convocatoria. | 100% | 25% | 25%
[23 empty] | 6. Premiar a las tres iniciativas más innovadoras. | 100% | 25% | 25%
[23 empty] | 7. Realizar 1 Hackaton y 1 bootcamp para promover la participación ciudadana con propuestas de Ciencia, Tecnología e Innovación para la resolución de problemas reales ciudadanos | 100% | 25% | 25%
[23 empty] | 8. Costos relacionados a la Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) | 100% | 25% | 25%
[23 empty] | 9. Realizar diseño conceptual y metodológico del Sistema de Innovación y estudios de operacionalización del plan estratégico. | 100% | 25% | 25%
[23 empty] | 10. Implementar el Sistema de Innovación en Cartagena de Indias. | 100% | 25% | 25%
[23 empty] | 11. Realizar proceso de gestión de cultura de innovación en población NARP e indigenas | 100% | 0% | 0%
[23 empty] | 12. Realizar apoyo a la implementación del sistema de innovación Distrital a través de la coordinación del proyecto | 100% | 25% | 25%
[23 empty] | 13. Realizar una investigación sobre la cultura de la innovación en Cartagena | 100% | 25% | 25%
[6 empty] | Cartagena ciudad Innovadora | [11 empty] | 96.67% | 32.5% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO CARTAGENA CIUDAD INNOVADORA | 439663531 | 439663531 | 426880000 | 97.09%
[6 empty] | Cartagena destino de inversión | No de estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad implementada | NA | Implementar 1 estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad | 1 | 0.25 | NP | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0.125 | 25% | 100% | 25% | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO PARA LA ATRACCIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE INVERSIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0326 | Fortalecimiento de las estrategias de promoción y posicionamiento estratégico de la ciudad para la atracción de inversión. | 1. Construir una estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad con unidad conceptual. | 100% | 100% | 100% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 1028736 | 308620 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 501976359 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR Y ARTICULAR LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG+ / FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DE POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD COMO DESTINO DE INVERSIÓN | 02-001-06-20-03-03-02-01 02-001-06-20-03-02-02-02 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 489255711 | 489255711 | 489255711 | 100% | A traves de la ejecución del convenio de asociación con la organización INVEST IN CARTAGENA, este tiene como propósito general “Aunar esfuerzos con el fin de promover y mejorar el posicionamiento como destino de inversión industrial, empresarial y logística del Distrito de Cartagena de indias, así como desarrollar y ejecutar acciones que promuevan el mejoramiento del clima de negocios en el marco de la Estrategia del Gobierno Distrital “Cartagena destino de inversión”. Con la suscripción de este convenio se pretende dar cumplimiento a las metas del PDD que están guiadas a fomentar el posicionamiento del Distrito. El viernes, 24 de septiembre, se sometió ante el Comité de Contratación dicho convenio y una vez revisados los soportes, se procedió a su aprobación. En este sentido y atendiendo a las últimas observaciones de este Comité se ha hecho remisión por parte de la Unidad Interna de Contratación de la documentación correspondiente, por lo que se espera comenzar la ejecución la primera semana de octubre.
[7 empty] | No de sistema de información para inversionistas implementado | NA | Implementar un sistema de información para inversionistas | 1 | 1 | NP | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.7 | 70% | 70% |  |  |  | 2. Actualizar diagnósticos y necesidades. | 100% | 15% | 15%
[23 empty] | 3. Revisar los esquemas de modernización de sistemas de información. | 100% | 15% | 15%
[23 empty] | 4. Diseñar el sistema de información hacia el inversionista. | 100% | 15% | 15%
[23 empty] | 5. Coordinar las actividades del proyecto. | 100% | 15% | 15%
[23 empty] | 6. Costos relacionados a la Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). | 100% | 15% | 15%
[7 empty] | No. De ventanilla única empresarial Diseñada | NA | Diseñar la ventanilla única empresarial | 1 | 1 | NP | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | 7. Actualizar diagnósticos y necesidades frente al diseño de mecanismos eficientes para la racionalización de trámites para potenciales inversionistas. | 100% | 15% | 15%
[23 empty] | 8. Evaluar y establecer protocolos simplificados de trámites para la creación, registro e inversión de empresas. | 100% | 15% | 15%
[23 empty] | 9. Diseño informático de la Ventanilla Única Empresarial como herramienta informática. | 100% | 15% | 15%
[6 empty] | Avance Programa Cartagena destino de inversión | [11 empty] | 90% | 65% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO CARTAGENA DESTINO DE INVERSIÓN | 489255711 | 489255711 | 489255711 | 100%
| LINEA ESTRATEGICA: Competitividad e Innovación | [16 empty] | 93.33% | 48.75% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | 928919242 | 928919242 | 916135711 | 98.62%
Cartagena Transparente | Finanzas públicas para salvar a Cartagena | %IPU – Vigencia Actual | 8% | Aumentar en 4,5% El recaudo de Impuesto predial Unificado vigencia actual | 1.5% | Finanzas Sostenibles para salvar a Cartagena | Recaudo de Impuesto Predial en un monto de $1.047.261.338.899 | 931838490672 | Recaudar $1.047.261.338.899 por concepto de IPU | 1047261338899 | 247401271978 | 238685952491 | 188163095089 | 18232984246 | 15272411291 | 22067832249 | 243736322875 | 98.52% | 46.07% | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0059 | Diseñar e implementar las estrategias identificadas para el mejoramiento y sostenibilidad de las finanzas en el Distrito de Cartagena de Indias | 1. Realizar proceso de impresión masiva y especializada de documentos con información fija y variable que se generan de la gestión adelantada por la oficina de impuestos. | 100% | 75% | 75% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 914552 | 887946 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación / SGP - Propósito General / Rendimientos Financieros Contraprestaciones Portuarias / Otros Dividendos Cartagena II S.A (S.P.R.C) / Otros Dividencos Sociedad Portuaria Regional Cartagena/ Otros Dividendos Terminal de Transporte / Otros Dividendos Compañía Hotelera de Colombia | 22321371430.97 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-001-06-20-04-08-01-01 02-001-06-20-04-08-01-02 02-064-06-20-04-08-01-01 02-070-06-20-04-08-01-01 02-075-06-20-04-08-01-01 02-089-06-20-04-08-01-01 02-137-06-20-04-08-01-01 02-138-06-20-04-08-01-01 02-139-06-20-04-08-01-01 02-140-06-20-04-08-01-01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4975680265 | 5787997894.1 | 3191284609.76 | 55.14% | Las cifras reportadas en las metas relacionadas a los impuestos de IPU e ICA están soportados teniendo en cuenta los datos a corte de 30 de noviembre de 2021, según lo dispuesto en la plataforma Mateo. En los casos específicos de Sobre Tasa a la Gasolina y por concepto de Delineación Urbana los datos se encuentran actualizados a corte de 30 de octubre, toda vez que los responsables declaran y pagan los 15 primeros días del mes siguiente al que se causó, por lo que los responsables de las declaraciones a mes de noviembre, tendrán hasta el 15 de diciembre de 2021 para declarar y pagar. Esta información para el casode impuestos debera ser actualizada en su totalidad pasado los 15 primeros días del mes de enero. Como medios de verificación relacionamos a este reporte los documentos de: 1. Informe de gestión de división de impuestos noviembre 2021 2. Reporte del recaudo a corte de 30 de noviembre 2021. Con respecto a la meta No 5 de “Implementar (1) software para la modernización tecnológica de la secretaría de Hacienda”, es de resaltar que en la actualidad se encuentran adelantando los procesos contractuales para garantizar la implementación del software, las especificaciones técnicas se encuentran en verificación para celebrar el acuerdo marco de compra de software por catálogo en la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Para lo cual se les solicitó a los oferentes del acuerdo que actualizaran las especificaciones técnicas para cumplir con la necesidad de la Secretaria de Hacienda Distrital. Paralelamente se solicitó a través de la gerente del proyecto la validación de las especificaciones técnicas para las invitaciones a cotizar con los posibles proveedores en la eventualidad de que se inicie un proceso de licitación pública, en atención a que las respuestas de las invitaciones a cotizar realizadas anteriormente los proveedores no han especificado correctamente lo que se le solicita por parte de la secretaria de hacienda.
|  | %IPU – Vigencias Anteriores |  | Aumentar en un 3% el recaudo de Impuesto Predial Unificado Vigencias anteriores | 1% | [17 empty] | 2. Garantizar la custodia de archivo en la secretaría de Hacienda, para el fortalecimiento de las acciones de recaudo de esta secretaría | 100% | 100% | 100%
|  | %ICA – Vigencia Actual | 7% | Aumentar en un 4,5% El recaudo de Impuesto de Industria y comercio vigencia actual | 2% |  | Recaudo de Impuesto de Industria y comercio en un monto de $1.189.376.917.533 | 1052980949605 | Recaudar $1.189.376.917.533 por concepto de ICA | 1189376917533 | 282329711371 | 282329711371 | 93219004458 | 97229838805 | 94185218995 | 54740468322 | 339374530580 | 100% | 52.27% |  |  |  | 3.Desarrollar acciones de conceptualización, diseño, producción, desarrollo y ejecución de las diferentes campañas publicitarias en medios de comunicación relacionados con los impuestos distritales | 100% | 75% | 75%
|  | %ICA – Vigencias anteriores |  | Aumentar en un 1% El recaudo de Impuesto de Industria y comercio vigencias anteriores | 0.3% | [17 empty] | 4. Garantizar el desplazamiento de funcionarios de la Secretaria de Hacienda en desarrollo de sus funciones misionales, para el fortalecimiento de las acciones de recaudo. | 100% | 75% | 75%
|  | %Delineación Urbana | 11% | Aumentar en un 5% el recaudo de Delineación Urbana | 2% |  | Recaudo del Impuesto de Delineación Urbana en un monto de $14.454.734.972 | 33340137211 | Recaudar $14.454.734.972 por concepto de Delineación Urbana. | 14454734972 | 5048528353.54 | 5048528353.54 | 1687250500 | 1306466000 | 1957742000 | 1063455000 | 6014913500 | 100% | 76.54% |  |  |  | 5. Garantizar el envío de facturación masiva y actos administrativos que se generan en la división de impuestos, para el cobro. | 100% | 75% | 75%
|  | %Sobretasa a la gasolina | 7% | Aumentar en un 5% el recaudo de Sobretasa a la Gasolina | 0% |  | Recaudo del Impuesto de Sobretasa a la gasolina en un monto de $176.659.841.306 | 141298575616 | Recaudar $176.659.841.306 por concepto de Sobretasa a la gasolina. | 176659841306 | 27235150000 | 27235150000 | 9062830853 | 8570319000 | 7101301000 | 3928913000 | 28663363853 | 100% | 31.64% |  |  |  | 6. Realizar acciones para fortalecer los procesos de cobro coactivo y persuasivo, así como los de fiscalización. | 100% | 80% | 80% | [10 empty] | SGP - PROPOSITO GENERAL | 5996894959 | 10396847867.43 | 6556556937.12 | 63.06%
|  | % del Déficit fiscal presupuestal y de tesorería disminuido | 0% | Disminuir el déficit presupuestal en un 100 % | 40% |  | Software Tecnológico implementado | 0 | Implementar (1) software para la modernización tecnológica de la secretaría de Hacienda. | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75 | 75% | 100% |  |  |  | 7. Realizar acciones para el fortalecimiento de los procesos de incentivo por pronto pago del impuesto predial unificado | 100% | 80% | 80%
[23 empty] | 8. Prestación de servicios de transmisión y difusión de mensajes institucionales en medio de comunicación radial para dar a conocer la campaña publicitaria de la Secretaria de Hacienda relacionada con los incentivos tributarios. | 100% | 80% | 80%
[23 empty] | 9. Prestación de servicios para la publicación de aviso en medio de comunicación escrita, dentro de la campaña publicitaria de la Secretaria de Hacienda. | 100% | 80% | 80%
[23 empty] | 10. Prestación de servicios de transmisión y difusión de mensajes institucionales en medio de comunicación audiovisual para dar a conocer la campaña publicitaria de la Secretaria de Hacienda relacionada con los incentivos tributarios. | 100% | 80% | 80%
[23 empty] | 11. Difusión de mensajes institucionales intensivos en programas radiales dirigidos por periodistas independientes de la banda a.m. de la ciudad de Cartagena, para dar a conocer la campaña publicitaria de la Secretaria de Hacienda. | 100% | 75% | 75% | [10 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS S.G.P-PROPOSITO GENERAL | 314486520 | 314486520 | 0 | 0%
[23 empty] | 12. Realizar acciones para el fortalecimiento de la cultura de pago de impuestos e incremento de los ingresos distritales | 100% | 80% | 80%
[23 empty] | 13. Realizar proceso de actualización catastral 202 con El Instituto Geográfico Agustín Codazzi. | NP | NP | NP
[23 empty] | 14. Realizar acciones para el diseño de la oficina de catastro y la oficina de plusvalía del Distrito de Cartagena | NP | NP | NP
[23 empty] | 15. Realizar proceso de Compra De Los Registros Tipo 1 y 2 De Los Sectores Catastrales Urbanos Y Rurales Del Distrito De Cartagena con El Instituto Geográfico Agustín Codazzi. | NP | NP | NP
[23 empty] | 16. Realizar acciones para implementar estrategia de fortalecimiento de las alternativas de incremento del recaudo de impuestos a través de la preparación de las apuestas para la implementación de catastro y plusvalía | 100% | 75% | 75% | [10 empty] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | 151851000 | 238939050 | 0 | 0%
[23 empty] | 17. Realizar la actualización del Estatuto Orgánico de Presupuesto | 100% | 75% | 75%
[7 empty] | Número de Estrategias implementadas | 0 | Implementar (3) estrategias de impacto que propendan por fortalecer las acciones de recaudo de los tributos para incrementar los ingresos. | 3 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 100% | 66% |  |  |  | 18. Realizar proceso modernización tecnológica de la Secretaría de Hacienda | 50% | 20% | 40%
[23 empty] | 19. Realizar proceso para gestionar la calificación de la capacidad de endeudamiento del Distrito de Cartagena, de acuerdo con la ley 819/2003, que establece el sistema obligatorio de calidad de calificación de capacidad de pago para entidades territoriales, utilizando para el efecto, la escala y procedimiento para la calificación correspondiente | 100% | 100% | 100%
[23 empty] | 20. Garantizar la verificación del cumplimiento del sistema de gestión con los requisitos de NORMA ISO 9001 -2015 para la Secretaria de Hacienda | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | IMPUESTO TRANSPORTE POR OLEODUCTO Y GASODUCTO | 0 | 2256570854 | 0 | 0%
[23 empty] | 21. Realizar proceso de implementación de campaña anticorrupción - Salvemos a Cartagena | 100% | 75% | 75% | [10 empty] | OTROS DIVIDENDOS CARTAGENA II S.A (S.P.R.C) | 2201975541 | 2201975541 | 0 | 0%
[23 empty] | 22. Realizar proceso para la Digitalización y modernización del archivo de la división de impuestos de la Secretaria de Hacienda | 100% | 75% | 75% | [10 empty] | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 185318190 | 0.44 | 0 | 0%
[23 empty] | 23. Conformación e implementación de un centro de pensamiento de las finanzas distritales | NP | NP | NP | [10 empty] | OTROS DIVIDENDOS TERMINAL DE TRANSPORTE | 69585022 | 69585022 | 0 | 0%
[23 empty] | 24. Realizar acciones para el proceso de modernización de la hacienda pública | 50% | 25% | 50%
[23 empty] | 25. Realizar la actualización del Estatuto tributario Distrital | 100% | 75% | 75%
[23 empty] | 26. Realizar la actualización del Estatuto Orgánico de Presupuesto | 100% | 75% | 75% | [10 empty] | OTROS DIVIDENDOS COMPANIA HOTELERA DE COLOMBIA | 11291972 | 11291972 | 0 | 0%
[23 empty] | 27. Realizar proceso de modernización tecnológica de la secretaria de hacienda a través de la adquisición de hardware para la implementación del software integrado de gestión. | 100% | 50% | 50%
[6 empty] | Avance Programa Finanzas Sostenibles para salvar a Cartagena | [11 empty] | 95.59% | 62.09% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO Finanzas Sostenibles para salvar a Cartagena | 13907083469 | 21277694720.97 | 9747841546.88 | 45.81%
|  | % del Déficit fiscal presupuestal y de tesorería disminuido | 0% | Disminuir el déficit presupuestal en un 100 % | 40% | Saneamiento Fiscal y Financiero | Valor de $396.000.000.000 para cubrimiento en el cuatrienio de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias | 54000000000 | Valor de $396.000.000.000 para cubrimiento en el cuatrienio de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias | 396000000000 | 44377730167 | 44377730167 | 0 | 0 | 24237459665.92 | 24110011768.34 | 48347471434.26 | 100% | 23.42% | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0197 | Aumentar en el recaudo de Impuesto predial unificado a través del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena. | 1. Realizar las acciones correspondientes a los compromisos adquiridos por la administración | 100% | 50% | 50% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 914552 | 0 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 48240047796.11 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-04-08-02-01 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 44377730167 | 49240047796.11 | 47035537982.45 | 95.52% | Se fundamenta en lo establecido por el Acuerdo No 077 del 30 de noviembre de 2021, por medio del cual se establece el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero parcial vigencia 2021 del Distrito de Cartagena de Indias, y se establecen otras disposiciones. Donde el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, acuerda en su Artículo 1 “autorizar al alcalde Mayor de Cartagena de Indias para efectuar los tramites presupuestales y de tesorería necesarios para cubrir los compromisos adquiridos por concepto de cuentas por pagar de la Administración central, pasivos exigibles-Transferencias Cardique 2019-2020, definir parcial del Instituto de Deporte y Recreación-IDER, Sentencias y Conciliaciones”.
[6 empty] | Avance Programa Saneamiento Fiscal y Financiero | [11 empty] | 100% | 23.42% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO Saneamiento Fiscal y Financiero | 44377730167 | 49240047796.11 | 47035537982.45 | 95.52%
| LINEA ESTRATEGICA: Finanzas públicas para salvar a Cartagena | [16 empty] | 97.79% | 42.75% | [17 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTO LINEA ESTRATEGICA FINANZAS PÚBLICAS PARA SALVAR A CARTAGENA | 58284813636 | 70517742517.08 | 56783379529.33 | 80.52%
Cartagena Transversal | Línea estratégica para la equidad e inclusión de los negros, afros, palenqueros e indígenas | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho | NA | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | 0 | Fortalecimiento e Inclusión Productiva para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena. | Número de proyectos desarrollados para la generación de ingresos en los consejos comunitarios. | NA | 33 proyectos de generación de ingresos desarrollados en consejos comunitarios. | 33 | 11 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS MEDIDAS CONCERTADAS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA, SOSTENIBLES Y EQUITATIVAS EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFRO, RAIZALES, PALENQUEROS E INDÍGENAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0322 | Eficiencia en las medidas concertadas de impacto en la inclusión productiva, sostenible y equitativa en la dimensión económica de la población negra, afro, raizales, palenqueros e indígena en el Distrito de Cartagena | 1. Realizar acercamiento a la comunidad | 25% | 25% | 100% | 364 | 180 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 1028736 | 308620 | DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 0 | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-01-01 | [5 empty] | No fueron asignados recursos a la Unidad Ejecutora Secretaría de Hacienda para este rubro. Sin embargo, actualmente se cuenta con el documento de planeación de la ejecución de esta meta construida con la Secretaría del interior y también se encuentran identificadas las comunidades priorizadas. Tambien se ejecutaron las siguientes acciones: 1. Identificar y seleccionar bases informativas y organizativas de la población a beneficiar, agentes involucrados, sector económico y productivo. 2. Priorización de temas y asuntos a trabajar mediante líneas de intervención enmarcada en el plan de etnodesarrollo 3. Establecer base metodológica de la sala y socialización a los agentes involucrados y partes interesadas 4. Análisis de la información disponible 5. Identificación de espacios para el análisis de temas y asunto a trabajar y convocatorias.
[23 empty] | 2. Desarrollar mesas de trabajo con los consejos comunitarios. | 25% | 0% | 0%
|  | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho | NA |  | 0 | Fortalecimiento de la Población Indígena en el Distrito de Cartagena. | Número de proyectos diseñados para la generación de ingresos en la población indígena a través de proyectos productivos , el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la gestión ambiental y el uso sostenible de la biodiversidad y la sostenibilidad económica. | NA | Desarrollar 2 proyectos diseñados para la generación de ingresos en la Secretaría de Hacienda (UDE) – Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. | 2 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Realizar procesos de priorización de ideas de proyectos. | 25% | 0% | 0% | [8 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-001-06-20-05-01-07-01
[23 empty] | 4. Apoyar y desarrollar estrategias para la Inclusión Productiva. | 25% | 0% | 0%
[6 empty] | Línea estratégica para la equidad e inclusión de los negros, afros, palenqueros e indígenas | [11 empty] | 0% | 0%
[12 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL A DICIEMBRE 2021 | [5 empty] | 55.18% |  |  |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PROYECTOS SECRETARÍA DE HACIENDA DICIEMBRE 2021 |  |  | 45.88% | [10 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL A DICIEMBRE 2021 | 67261484199 | 78546950016.08 | 62041238140.33 | 78.99%
[12 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL CUATRIENIO 2020 - 2021 | [6 empty] | 30.71%