## Plan de Acción 2020
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
GESTION DEL RIESGO
PLAN DE ACCION 2020
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR | SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | LINEA BASE 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2019 | META PRODUCTO A 2020 | META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2020 | META PRODUCTO EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2020 | AVANCE META PRODUCTO JUNIO 30 DE 2020 | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | AVANCE SUBPROGRAMA | AVANCE PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE INDICADOR | Avance 1 (Enero 2017) | VALOR A 2020 | CRONOGRAMA PROGRAMADO | APROPIACION DEFINITIVA S/PREDIS | EJECUCION S/PREDIS | PORCENTAJE DE EJECUCION | CRONOGRAMA PROGRAMADO | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2020 | RUBRO | FUENTE | META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2020 | META PRODUCTO EJECUTADA A 30 DE JUNIO DE 2020 | AVANCES A JUNIO 2020 | CDP | RP | ASIGNACION PRESUPUESTAL DEFINITIVA 2020 | EJECUCION PRESUPUESTAL | AVANCE PROMEDIO DE EJECUCION | OBSERVACIONES A MARZO | OBSERVACIONES A JUNIO
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GESTION DEL RIESGO | GESTION DEL RIESGO | 30 % del Distrito de Cartagena fortalecido en la gestión del riesgo, logrando un crecimiento resiliente y comunidad menos vulnerables | Distrito de Cartagena fortalecido en la gestión del riesgo | TODOS Y TODAS CONOCEDORES DE LA SITUACIÓN DE NUESTRO TERRITORIO (CONOCIMIENTO DEL RIESGO) | Plan Distrital de gestión de riesgo actualizado y ajustado | Actualizar y ajustar el Plan Distrital de gestión de riesgo |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 93.33% |  | Ampliación del Conocimiento del Riesgo en Nuestro Territorio Cartagena | 2018130010011 | Contratar la implementación y socialización del Plan Distrital de Gestión del Riesgo. | SOCIALIZACIONES |  | Estudio ajustado y actualizado |  | 1 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre | FERNANDO ANTONIO ABELLO RUBIANO | 200000000 | 02-119-06-20-02-04-01-01 | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 0 | 0 | 0% |  |  | 50575516734.63 | 13271157746.8 | 26.24% | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[20 empty] | Adoptar el proceso de retencion documental de archivo de los documentos recibidos en la OAGRD | CARPETAS | 1500 | [9 empty] | N/A | N/A | N/A | 1497 | 42 | 102.6% | [5 empty] | La OADGR hasta la fecha cuenta con 1454 carpetas correspondientes a la documentación de los damnificados que reciben subsidios de arriendos por las diferentes olas invernales acaecidas en el distrito de Cartagena y 43 carpetas correspondientes a las diferentes entidades y dependencias que interactuan con la oficina durente la presente anualidad. | Para este segundo trimestre la OAGRD a traves de sus otras áreas e incluida arriendo cuentan con un total de 42 nuevas carpetas.
[20 empty] | Adquisición de elementos técnicos y tecnológicos para el fortalecimiento de la oficina asesora de la gestión del riesgo de desastres dentro del marco del proyecto Ampliación del Conocimiento del Riesgo en Nuestro Territorio Cartagena | UNIDADES | [10 empty] | 150000000 | 02-129-06-20-02-04-01-01 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se encuentra en desarrollo de los estudios previos para su posterior expedición del CDP y tramite de adquisición de elementos tecnológicos.
[7 empty] | asentamientos en zona de alto riesgo Inventariardos | Inventariar el 100% de los asentamientos en zona de alto riesgo |  | 80% de aentamientos en zonas de riesgo inventariados | 100% | 0 | 0 | 0% | 80% |  |  |  |  | Suministro de elementos de dotación personal necesarios para la realización de censos y caracterizaciones de los asentamientos humanos en zona de alto riesgo del distrito | UNIDADES |  | Inventario de asentamientos elaborados |  |  | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 50363549.09 | 02-129-06-20-02-04-01-01 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[26 empty] | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 3748818.39 | 02-119-06-20-02-04-01-01 | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo |  |  | 0%
[13 empty] | 1 | [6 empty] | Realizar los censos y caracterizaciones de los asentamientos humanos en zona de alto riesgo del Distrito: Caracterización e inventario de 1200 viviendas o predios ubicados en zonas de alto riesgo de las localidades del distrito de Cartagena, por medio de la aplicación de un formato de identificación en campo, subdijitacion y registro | CANTIDAD DE VIVIENDAS | 1200 |  |  | 20% | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 280000000 | 02-119-06-20-02-04-01-01 | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 0 | 1 | 100% | 57 | 548 |  |  |  | Se encuentra actualmente en proceso de contratación | Se contrato a la Cruz Roja Seccional Bolivar paea Realización de caracterizaciones a la población vulnerable por los efectos ocasionados a causa del covid-19en el marco del proyecto “Ampliación del conocimiento del riesgo en nuestro territorio Cartagena” con CDP 57 del 29-05-2020 por valor de $45.000.000 y RP 548 del 11-06-2020 por valor de $45.000.000
[32 empty] | 80000000 | 02-129-06-20-02-04-01-01 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo
[7 empty] | Catálogo del inventario de riesgos tecnológicos Realizado | Realizar 1 Catálogo del inventario de riesgos tecnológicos |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  |  | Socialización del catalogo de inventario de riesgos tecnologicos del Distrito | SOCIALIZACIONES | 1 | Catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado |  | 1 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 100000000 | 02-119-06-20-02-04-01-01 | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[6 empty] | COMUNIDADES MENOS VULNERABLES (REDUCCIÓN DEL RIESGO) | Formular 1 documento base conceptual del POT y sus derivados | Formular 1 documento base conceptual del POT y sus derivados |  | 0 | 1 | [6 empty] | Aportes para Mitigar el Riesgo en las Comunidades del Distrito de Cartagena | 2018130010010
[7 empty] | Construir 1000 Metros lineales de muros de contención | Construir 1000 Metros lineales de muros de contención |  | 1000 metros lineales de muros de contencion construidos | 1000 metros
[7 empty] | Capacitar a 3000 personas en gestión de riesgo de desastres | Capacitar a 3000 personas en gestión de riesgo de desastres |  | 3000 personas capacitadas en gestion del riesgo de desastres | 3000 personas
[7 empty] | Jornadas de atención Psicosocial a las familias damnificadas en el Distrito Realizadas | Realizar Jornadas de atención Psicosocial a las familias damnificadas en el Distrito |  | 274 | 70 | 16 | 176 | 22.86% | 100% | 100% |  |  |  | Realizar Jornadas de atención Psicosocial a las familias damnificadas en el Distrito | CANTIDAD | 70 | jornadas de atencion Psicosocial realizadas |  | 70 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | N/A | N/A | N/A | 16 | 176 | 100% | [5 empty] | Sse realizaron 16 jornadas de atención logrando un impacto de 1246 personas intevenidas durante el primer trimestre del 2020 a través de la OAGRD | 1. Jornada de sensibilización sobre la utilización e implementación de insumos de EPP (JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL) para la prevención del COVID 19 en las comunidades, mediante el lavado de manos la cual se realizó en diferentes barrios de la ciudad de Cartagena con el apoyo de los COMBAS (comités de emergencias barriales), JAC (juntas de acciones comunales) y comunidades étnicas. (176 KIT ENTREGADOS Los cuales están compuesto de 10 jabones líquidos, 20 alcohol, 15 gel antibacterial Entre ellos 20 galones entregados)
[7 empty] | personas en riesgo Capacitadas | Capacitar 3000 personas en riesgo |  | 3280 personas capacitados en riesgos | 500 personas | 115 | 0 | 23% | 100% |  |  |  |  | Capacitaciónes en reducción del riesgo sobre planes de gestión del riesgo de desastres de entidades privadas en materias de construcciones y establecimientos de grandes superficies dirigidos a inspectores de policias, polícia nacional, curadores, alcaldías locales, control urbano y demás entidades públicas | PERSONAS | 500 | Personas capacitadas |  | 500 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 100000000 | 02-129-06-20-02-04-01-02 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[20 empty] | Capacitaciones en planes de gestión del riesgo de desastres de entidades privadas sean bares, discotecas, terrazas, clubes y demás establecimientos abiertos al público en las localidades del Distrito de Cartagena (Lugares priorizados) | PERSONAS |  | Personas capacitadas |  |  | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 100000000 | 02-129-06-20-02-04-01-02 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 115 | 0 | 23% | [5 empty] | 115 personas capacitadas en materia de gestión de riesgo de desastres, explicandoles el Decreto 2157 de 2017 (planes de contingencia) Y el Acuerdo No. 016 de 2016 (transportes verticales). | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[20 empty] | Realización de eventos local, regionales y nacionales para intercambio de experiencias y conocimientos sobre reducción del riesgo entre actores públicos, privados y comunitarios | PERSONAS |  | Personas capacitadas |  |  | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 300000000 | 02-038-06-20-02-04-01-02 | Rendimientos Financieros Crédito Interno | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en elcuarto trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en elcuarto trimestre de la presente vigencia
[20 empty] | Realizar el servicio de apoyo logístico para la realización de jornadas de sensibilizacion y apoyo para la implementacion de la cultura de la proteccion financiera en el distrito de cartagena | PERSONAS |  | Personas capacitadas |  |  | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 50000000 | 02-129-06-20-02-04-01-02 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[7 empty] | miembros de la comunidad en riesgos tecnológico Capacitados | Capacitar 1000 miembros de la comunidad en riesgos tecnológico |  | 1500 mienbros de la comunidad capacitados en riesgos tecnologicos | 300 | 16 | 10 | 5.333% | 100% |  |  |  |  | Formacion en respuestas comunitarias ante emergencias dirigidas en las tres localidades del distrito de Cartagena (zonas priorizadas) | PERSONAS | 300 | Miembros comunidades de riesgos tecnológicos capacitados |  | 300 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 100000000 | 02-119-06-20-02-04-01-02 | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 16 | 10 | 8.667% | [5 empty] | Capacitación en materia de riesgo tecnológica y evaluación sobre "el RIESGO DE EXPOSION" aún grupo de pescadores, el día 22 de febrero de 2020, fueron intervenidas 16 pescadores. | Capacitación virtual realizada a miembros de COMBAS sobre medidas preventivas contra incendio y plan de contingencia familiar aplicando recomendaciones de medidas preventivas contra el COVID 19. esta actividad se realizó con el fin de reforzar los conocimientos obtenidos en anteriores actividades y preparar a las personas como primer respondiente. 26 DE JUNIO 2020
[32 empty] | 100000000 | 02-038-06-20-02-04-01-02 | Rendimientos Financieros Crédito Interno
[20 empty] | Realizar capacitaciones en gestión de riesgos de desastres para el fortalecimiento en la cultura en gestión de riesgos en el distrito de Cartagena, como medida de reducción del riesgo capacitar a personas en riesgos antropológicos, naturales y tecnológicos, generar cultura de gestión a comunidades en riesgo tecnológicos, fortalecimiento en conocimientos y competencias al personal de seguridad y administrativos de centros comerciales | [5 empty] | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 100000000 | 02-119-06-20-02-04-01-02 | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[7 empty] | mts lineales de muros de contención Construidos | Construir 1000 mts lineales de muros de contención |  | 1000 metros lineales de muros de contencion construidos | 300 | 0 | 38 metros lineales | 0% | 100% |  |  |  |  | Construir 300 mts lineales de muros de contención en las zonas de mitigación priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | metros lineales | 300 | metros lineales de muros de contencion construidos |  | 300 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 40149866.64 | 02-001-06-20-02-04-01-01 | ICLD | 0 | 38 metros lineales | 12.67% | [5 empty] | Se realizó por parte de la secretaria de infraestructura la solicitud de los certificados de disponibilidades presupuestales para la construcción de los muros de contención en el barrio los Comuneros casa 9, 10, 11 Mza C (CDP No. 17 del 12 de marzo de 2020 por valor de $61.747.926) | Se realizó por parte de la secretaria de infraestructura la siguiente contratación: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO BARRIO SAN PEDRO MARTIR, SECTOR VILLA DEL CARMEN, ALREDEDOR DEL PARQUE, ACCION POPULAR 13001-33-33-001-2018-00170-00 DE LA CIUDAD DE CARTAGENA por valor de $78.018.010 (MC-INFRA-004-2020)
[32 empty] | 64603098.41 | 02-129-06-20-02-04-01-02 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo
[32 empty] | 255092304.03 | 02-119-06-20-02-04-01-02 | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo
[32 empty] | 100000000 | 02-038-06-20-02-04-01-02 | Rendimientos Financieros Crédito Interno
[6 empty] | BARRIOS MÁS RESILIENTES (MANEJO DE DESASTRE) | estrategia de Respuesta a las Emergencias del Distrito Actualizada | Actualizar 1 estrategia de Respuesta a las Emergencias del Distrito |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% |  | Control del Riesgo en Nuestro Territorio Cartagena | 2018130010012 | Adquisición de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria en emergencia. (Laminas, Colchonetas, Kits de Aseo, Kits de Alimentos). | numero de ayudas |  | Estrategia actualizada |  | 1 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 230629524 | 02-119-06-20-02-04-01-03 | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 1 | 0 | 100% | 24 | 314 |  |  |  | Se contrató con la firma de ANDRES DAVID OTERO LOPEZ, el suministro de 659 kits de alimentos como ayuda humanitaria alimentaria para atender las emergencias de riesgo en el distrito de Cartagena, por valor de $65.738.017,80. Se contrató con la firma de KAROLINA PIÑA AGUILAR, el suministro de 770 kits de aseo familiar como ayuda no alimentaria para atender las emergencias de riesgo en el distrito de Cartagena, por valor de $37.553.670. Se contrató con la firma de PROMOESPUMAS T&R ASOCIADOS S.A.S. el suministro de 476 colchonetas como elemento de asistencia no alimentaria para atender las emergencias en el distrito de Cartagena, por valor de $42.868.179. | Se encuentra en tramite proceso para suministro de laminas de zinc y fibrocemento
[12 empty] | 1 | [19 empty] | 31870476 | 02-038-06-20-02-04-01-01 | Rendimientos Financieros Crédito Interno | 1 | 0 | 100% | 25 | 313
[12 empty] | 1 | [19 empty] | 87500000 | 02-129-06-20-02-04-01-03 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 1 | 0 | 100% | 23 | 364
[7 empty] | simulacros relacionados con Desastres naturales Realizados | Realizar 5 simulacros relacionados con Desastres naturales |  | 21 | 5 | 1 | 5 | 20% | 100% |  |  |  |  | Realizacion de simulacros | numero | 5 | simulacros realizados |  | 5 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | N/A | N/A | NA | 1 | 5 | 100% | [5 empty] | El día 25 de febrero del 2020 se realizó simulacro de evacuación por conato de incendio en el hotel Intercontinental, donde la OAGRD participó como observadores y evaluadores. | Instalación de PMU diario Instalación de PMU en los barrios NELSON MANDELA, SAN FERNANDO, LA ESPERANZA, MERCADO BAZURTO y POZON, con el objetivo de apoyar el cierre y control de ingreso a los diferentes barrios como estrategia para minimizar la propagación de virus COVID 19 en la comunidad.
[7 empty] | entidades dependencias en prácticas, simulaciones y simulacros en gestión de riesgo de desastres Capacitadas | Capacitar 25 entidades dependencias en prácticas, simulaciones y simulacros en gestión de riesgo de desastres |  | 25 entidades y dependencias capacitas den practicas, simulaciones y simulacros en gestion del riesgo de desastres | 8 entidades | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  |  | Capacitar a entidades dependencias en simulaciones y simulacros en gestión del riesgo de desastres | numero | 8 | Dependencias capacitadas, simulaciones y simulacros realizados |  | 8 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 50000000 | 02-129-06-20-02-04-01-03 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[7 empty] | subsidios de arriendos Cancelados | Cancelar 2023 subsidios de arriendos |  | 7784 | 2023 | 1972 | 1489 | 75.51% | 100% |  |  |  |  | Continuar con la adopción de la medida de alojamiento temporal de pago de subsidios de arriendos para cada una de las familias relacionadas en el censo elaborado por la oficina asesora para la gestión del riesgo correspondiente a los damnificados 2004-2007-2010-2011, del barrio san francisco tierra bomba, cerro de la popa y demás barrios y sectores del distrito de cartagena, igualmente los ordenados por fallos judiciales, que se reconocen de acuerdo a las planillas de pago que realice la coordinación del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que obligaron su reubicación. | numero | 2023 | Subsidios de arriendos cancelados |  | 2023 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 3500000000 | 02-119-06-20-02-04-01-03 | ICLD 1% (acuerdo 001 de 2016) gestión del riesgo | 1972 | 1489 | 100% | 5 32 44 61 | 68 69 399 488 585 586 587 |  |  |  | Se cancelaron subsidios de arriendo a damnificados pertenecientes a las diferentes olas invernales acaecidas en distrito de Cartagena: 5 personas por valor de $2,850,000 correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2019, 76 personas por valor de $45,300,00 correspondiente del tercer trimestre de la vigencia 2019 y 497 personas por un valor de $225,900,000 correspondiente al cuarto trimestre del 2019. Además se canceló el primer trimestre del 2020, por un valor $806,400,000 para un total de 1454 damnificados | Se canceló en el segundo trimestre a 1.489 damnificados de las diferente olas invernalesacontecidas en el distrito de Cartagena, correspondientes a la suma de $827.250.000
[7 empty] | manual de respuesta ante riesgos tecnológicos Elaborado | Elaborar 1 manual de respuesta ante riesgos tecnológicos |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  |  | Evaluación y socialización del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | numero | 1 | Elaboración de Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos |  | 1 | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 70000000 | 02-129-06-20-02-04-01-03 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[10 empty] | 100% de las emergencias de riesgos tecnologicos atendidas | 100% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Apoyo logístico para jornadas de preparación para la recuperación, rehabilitación de afectaciones de los fenómenos de variabilidad climática y temporadas climatológicas | numero | todas las presentadas en el distrito | Emergencias de riesgos tecnológicos atendidas |  | 100% | Enero a Diciembre |  |  |  | Enero a Diciembre |  | 150000000 | 02-129-06-20-02-04-01-03 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[12 empty] | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | Realizar actividades de Formación, Entrenamiento, acompañamiento para el fortalecimiento de la resilencia, recuperación y rehabilitación de comunidades afectadas por fenómenos de variabilidad climática y temporadas climatológicas | [11 empty] | 200000000 | 02-129-06-20-02-04-01-03 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 0 | 5 | 0% | [6 empty] | 5 combas en formación de comités barriales de emergencia (playa blanca, cárcel distrital de mujeres, barrio republica del caribe, barrio el pozón y combas colegio una nueva luz de esperanza)
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Realizar el servicio de apoyo logístico para la atención y recuperación de emergencias y desastres | [11 empty] | 169791002.07 | 02-129-06-20-02-04-01-03 | SGP-PG 5% (acuerdo 001 de 2016) Gestión del Riesgo | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia | Este proceso se comenzara a ejecutar en el tercer trimestre de la presente vigencia
[14 empty] | 20.56% | [22 empty] | 33.88% |  |  | 50575516734.63 | 13271157746.8
AVANCES METAS PRODUCTO |  | 20.56% | [37 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE | 26.24%
AVANCES METAS PROYECTO |  | 33.88%
EJECUCION PRESUPUESTAL |  | 26.24%