## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN JUNIO 2020
CORVIVIENDA
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (CUATRENIO) | LINEA BASE 2015 | ACUMULADO META PRODUCTO 2016- 2017-2018-2019 | META PRODUCTO A 2020 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE INDICADOR | VALOR A 2020 | AVANCE META ENERO A JUNIO 2020 | AVANCE % META PROYECTOS ENERO A JUNIO 2020 | CRONOGRAMA PROGRAMADO | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2020 | APROPIACIÓN DEFINITIVA 2020 | EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 2020 | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES GENERALES | OBSERVACIONES A JUNIO 2020
[10 empty] | TERMINAR PROCESO DE LEGALIZACIÓN PROPIEDAD HORIZONTAL | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE FLOR DE LA ESPERANZA | [8 empty] | ENERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  |  | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | ACTIVIDADES PENDIENTES PARA CERRAR EL PROYECTO : OBRAS COMPLEMENTARIAS, LEGALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL , TITULACIÓN DE PREDIOS
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE | VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS | VIVIENDA | DISMINUIR EN UN 22,1% EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA | DÉFICIT HABITACIONAL DISMINUIDO | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA | CONSTRUIR 9000 VIVIENDAS NUEVAS VIP O VIS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 35693 | 4113 SUBSIDIOS OFERTADOS 1706 SUBSIDIOS ASIGNADOS 1352 VIVIENDAS CONSTRUIDAS asi: 298 Mz 72 224 Flor de La Esperanza 688 Ciudadela La Paz 142 Caminos del Cerro 518 VIVIENDAS ENTREGADAS | 68 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE BICENTENARIO MZ 72 | 2016-13001-0147 | REVISIÓN DOCUMENTOS PERSONAS CON SUBSIDIO ADJUDICADO 68 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS EN BICENTENARIO MZ 72 | NÚMERO | 68 | NÚMERO DE VIVIENDAS VIP ENTREGADAS EN LA MANZANA 72 DEL MACROPROYECTO BICENTENARIO | 68 |  | 0% | ENERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  |  | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 VIVIENDAS CONSTRUIDAS: 338 VIP SUBSIDIOS VIP OFERTADOS Y ASIGNADOS: 298 SUBSIDIOS PARA DAMNIFICADOS SAN FRANCISCO: 40 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN BICENTENARIO MANZANA 72 SUBSIDIO PARCIAL : 28.000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA Y 20.000.000 POR EL BENEFICIARIO. SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS A LAS PERSONAS QUE SE LES ADJUDICÓ SUBSIDIO DE VIVIENDA Y REALICEN EL CIERRE FINANCIERO ANTE EL BANCO. FALTAN POR ENTREGAR 68 VIVIENDAS A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS EN EL PROYECTO BICENTENARIO MZ 72 | SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS A LAS PERSONAS SELECCIONADAS . FALTAN POR ENTREGAR 68 VIVIENDAS A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS EN EL PROYECTO BICENTENARIO MZ 72
[10 empty] | 388 SUBSIDIOS ASIGNADOS / VIVIENDAS ENTREGADAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE PASACABALLO ( CAMINOS DEL CERRO) | 2016-13001-0147 | ASIGNACION DE 388 SUBSIDIOS DE VIVIENDA | NÚMERO | 388 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIS ASIGNADOS EN PASACABALLOS (CAMINOS DEL CERRO) | 388 |  | 0% | ENERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  |  | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SUBSIDIOS OFERTADOS: 432 EN PROCESO DE ASIGNACION DE LOS 432 SUBSIDIOS UBICADAS EN CAMINOS DEL CERRO PASACABALLO. SUBSIDIO PARCIAL 10.000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA. 144 VIVIENDAS CONSTRUIDAS SE CONTINÚA CON LA ASIGNACICIÓN DE LOS SUBSIDIOS PARCIALES DE VIVIENDA DE LA SIGUIENTE MANERA: SE ENTREGARÁN 35 APTOS COMPLETOS , 107 SUBSIDIOS PARCIALES PARA ASIGNAR, DE LOS CUALES SE HAN ASIGNADO 42. | 432 SUBSIDIOS OFERTADOS 144 APTOS CONSTRUIDOS SE HACEN TODAS LAS INVESTIGACIONES POSIBLES POR EL EQUIPODE TRABAJO DESIGNADO PARA CONOCER REALMENTE EL ESTADO DEL PROYECTO
[10 empty] | 688 VIVIENDAS ENTREGADAS | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CIUDADELA PRIMERO LA GENTE - VIGENCIA FUTURA - CIUDADELA LA PAZ ETAPA 1 Y 2 |  | INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN OBJETO DEL PROYECTO. ENTREGA FINAL DE LAS VIVIENDAS A LOS BENEFICIARIOS | NÚMERO | 688 | NÚMERO DE VIVIENDAS VIP ENTREGADAS | 688 |  | 0% | ENERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  |  | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | LAS VIVIENDAS QUE CORRESPONDEN A LOS 688 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS EN EL 2018, SE ENTREGARÁN A LOS BENEFICIARIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020. | LAS VIVIENDAS QUE CORRESPONDEN A LOS 688 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS EN EL 2018, SE CONSTRUYERON . EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS Y TERMINACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
[10 empty] | 1824 SUBSIDIOS ASIGNADOS / VIVIENDAS CONSTRUIDAS | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CIUDADELA PRIMERO LA GENTE - VIGENCIA FUTURA - CIUDADELA LA PAZ ETAPA3, 4 Y 5 |  | INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA PARA POBLACIÓN OBJETO DEL PROYECTO. ENTREGA FINAL DE LAS VIVIENDAS A LOS BENEFICIARIOS | NÚMERO | 846 | NÚMERO DE SUBSIDIOS ASIGNADOS/ NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS | 1824 | 682 | 37.39% | ENERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  |  | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | SE OFERTARON 1824 SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL PROYECTO CIUDADELA LA PAZ, PARA 846 PERSONAS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES. | De las 682 familias con Subsidio Asignado la oferta se encuentra en el proceso de organización de carpetas y escaneo de documentos para empezar Armar el archivo tanto físico como digital de todos estos hogares para poder realizar las respectivas notificaciones siguiendo las instrucciones del Ministerio de Vivienda.
[10 empty] | 31 SUBSIDIOS DE VIVIENDA OFERTADOS | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CIUDADELA PRIMERO LA GENTE | 2017-13001-0048 | PLANIFICAR OFERTA DE SUBSIDIOS PROCESO DE INSCRIPCIÓN POTENCIALES BENEFICIARIOS | NÚMERO | 31 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS | 31 |  | 0% | ENERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | 2559686807.76 |  |  | 02-039-06-20-02-10-01-02 | IPU | SE OFERTARÁN 31 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBLACIÓN VULNERABLE | EN PROCESO DE FORMULACIÓN EL PROYECTO
[10 empty] | 66 SUBSIDIOS DE VIVIENDA OFERTADOS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´ MI GENTE POBREZA EXTREMA | 2017-13001-0047 | PLANIFICAR OFERTA DE SUBSIDIOS PROCESO DE INSCRIPCIÓN POTENCIALES BENEFICIARIOS | NÚMERO | 66 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS | 66 |  | 0% | ENERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | 5.427.033.746.54 |  |  | 02-039-06-20-02-10-01-01 | IPU - ICLD | SE OFERTARÁN 66 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBLACIÓN VULNERABLE | EN PROCESO DE FORMULACIÓN EL PROYECTO
[10 empty] | 31 SUBSIDIOS OFERTADOS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA POBLACION VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 2017-13001-0046 | PLANIFICAR OFERTA DE SUBSIDIOS PROCESO DE INSCRIPCIÓN POTENCIALES BENEFICIARIOS | NÚMERO | 31 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIP OFERTADOS | 31 |  | 0% | ENERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | 2559686807.76 |  |  | 02-039-06-20-02-10-01-03 | IPU | SE OFERTARÁN 31 SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA POBLACIÓN VULNERABLE | EN PROCESO DE FORMULACIÓN EL PROYECTO
[10 empty] | 5 HECTÁREAS DE TIERRA | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´MI GENTE ADQUISICIÓN BANCO DE TIERRA | 2017-13001-0081 | ANALISIS OFERTA TIERRAS APTAS CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA | NÚMERO | 5 | NÚMERO DE HECTÁREAS ADQUIRIDAS | 5 |  | 0% | ENERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | 4503329854.98 |  |  | 02-039-06-20-02-10-01-04 | IPU-ICLD | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE PROYECTA ADQUIRIR 5 HECTÁREAS DE TIERRA APTAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA | EN PROCESO DE FORMULACIÓN EL PROYECTO
[10 empty] | 714 SUBSIDIOS ASIGNADOS | CONSTRUCCIÓN VIIVENDA NUEVA BAHÍA SAN CARLOS | 2017-13001-0086 | ASIGNACION DE SUBSIDIOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTOI | NÚMERO | 714 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA VIS ASIGNADOS EN BAHÍA SAN CARLOS (CAMPESTRE) | 714 |  | 0% | FEBRERO - DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  | IPU | PROYECTO BAHÍA SAN CARLOS SE INCIA EN LA VIGENCIA 2018 SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO EL CAMPESTRE EN UN LOTE DE PROPIEDAD DE CORVIVIENDA. EL CUAL CONTARÁ CON 714 APARTAMENTOS DE 60 MT2, 5 TORRES DE 21 PISOS. A LA FECHA SE HAN ASIGNADO 390 SUBSIDIOS A POBLACIÓN CLASE TRABAJADORA . FALTAN 324 SUBSIDIOS POR ASIGNAR. EL COSTO DE LA VIVIENDA ES DE $108.000.000. | 285 SUBSIDIOS POR ADJUDICAR. SE HAN ADJUDICADO 429 SUBSIDIOS EN BAHIA SAN CARLOS POBLACION CLASE TRABAJADORA PARA UN TOTAL DE 714
[9 empty] | 60 | 15 VIIVENDAS USADAS ENTREGADAS | REUBICACION SAN FRANCISCO |  | ENTREGAR 15 VIVIENDAS USADAS | NÚMERO | 15 | NÚMERO DE VIVIENDAS USADAS ENTREGADAS | 15 | 2 | 13.33% | FEBRERO - DICIEMBRE | OFICINA JURIDICA | VIGENCIA ANTERIOR (CONVENIO SECRETARIA DEL INTERIOR CORVIVIENDA) |  |  |  | CONVENIO SECRETARIA DEL INTERIOR | SE COMPRARÁN 15 VIVIENDAS USADAS A POBLACIÒN DAMNIFICADA DE SAN FRANCISCO FALLA GEOLÓGICA | 15 VIVIENDAS USADAS POR COMPRAR Y ENTREGAR. SE COMPRARON Y ENTREGARON 2 VIVIENDAS USADAS A DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO.
[6 empty] | MI CASA MEJORADA | MEJORAR 4000 VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 23175 | 1876 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA | 135 VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO | 2017-13001-0050 |  | NÚMERO | 135 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | 135 |  |  | FEBRERO- DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | 2135065865 |  |  | 02-039-06-20-02-10-01-06 | IPU | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE MEJORARÁN 135 VIVIENDAS PARA EL AÑO 2020 | EN PROCESO DE FORMULACIÓN EL PROYECTO
[13 empty] | CONVOCATORIA A OFERENTES, SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA OBRA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR URBANO | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 560319930
[10 empty] | 40 VIIVENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | MI CASA MEJORADA - SECTOR RURAL | 2017-13001-0051 | CONVOCATORIA A OFERENTES, SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA OBRA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL | NÚMERO | 40 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | 40 |  | 0% | FEBRERO- DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | 627960548.63 |  |  | 02-039-06-20-02-10-01-07 | IPU | CON LOS RECURSOS ASIGNADOS SE MEJORARÁN 40 VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL | A través de este programa, CORVIVIENDA beneficiará a 67 hogares de los corregimientos de Pasacaballos, Membrillal y Bayunca, para lo cual fue necesario practicar acompañamiento técnico y social en la revisión y/o diagnóstico de las viviendas a intervenir.
[10 empty] | 2000 VIVIENDAS MEJORADAS PROYECTO CASA DIGNA VIDA DIGNA | CASA DIGNA VIDA DIGNA | 2017-13001-0050 | POSTULACIÓN DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO REALIZAR DIAGNÓSTICO POR UNIDAD DE VIVIENDA DEFINIR PLAN DE INTERVENCIÓN SEGÚN CONDICIONES DE HABITABILIDAD EJECUTAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | NÚMERO | 2000 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | 2000 | 374 | 18.7% |  |  | 20000000000 |  |  |  | IPUCORVIVIENDA -RECURSOS DISTRITO-RECURSOS MINVIVIENDA | ESTE PROYECTO DENOMINADO CASA DIGNA VIDA DIGNA SE REALIZA EN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE FONVIIVENDA, FINDETER,EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y EL FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA CORVIVIENDA CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA BAJO LA MODALIDAD DE VIVIENDA URBANA EN LOS BARRIOS: EL POZÓN, SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS, NUEVO PORVENIR Y LAS LOMAS | El programa “Casa Digna, Vida Digna” contempla 2.000 cupos de mejoramiento de vivienda que beneficiarán a las familias de los barrios San José de los Campanos, Nuevo Porvenir y Las Lomas. En aras de facilitar la postulación de las familias interesadas de estos últimos dos barrios priorizados, CORVIVIENDA realizó trabajos de campo para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por FINDETER para formalizar el proceso de registro y postulación, para lo cual ha sido indispensable contar con el apoyo de los líderes de dichas comunidades, con quienes, a través de reuniones virtuales, se han determinaron acciones conjuntas para dinamizar el proceso de recepción de la documentación. A fecha 22 de junio de 2020, en plataforma hay 616 hogares inscritos en plataforma y 374 hogares postulados.
[7 empty] | CONSTRUIR 8 PARQUES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | ND | 19 PARQUES CONSTRUIDOS | 3 PARQUES CONSTRUIDOS | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | 2018-13001-0132 | DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN TRABAJO SOCIAL Y AMBIENTAL ESTUDIO DE SUELOS, INTERVENTORÍA Y LEGALIZACIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUPERVISIÓN TÉCNICA | NÚMERO | 3 | NÚMERO DE PARQUES CONSTRUIDOS | 3 |  | 0% | FEBRERO- DICIEMBRE | DIRECCIÓN TÉCNICA | 720.207.657.63 |  |  | 02-039-06-20-02-10-01-08 | IPU | LA META ES ADECUAR 3 PARQUES PARA EL AÑO 2020 CON LOS RECURSOS ASIGNADOS EN ESTE PROYECTO
[6 empty] | M CASA, MI TITULO | LEGALIZAR 4000 PREDIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 18000 | 3811 | 500 PREDIOS LEGALIZADOS | Mi Casa, Mi Titulo (legalización y titulación | 2017-13001-0045 | SELECCIÓN DE BARRIOS A LEGALIZAR LEGALIZACIÓN DE PREDIOS Y ENTREGA DE TÍTULOS A LAS FAMILIAS FAVORECIDAS | NÚMERO | 500 | NÚMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS | 500 | 185 | 37% | FEBRERO- DICIEMBRE | OFICINA JURÍDICA | 1.042.549.734.36 |  | 145078300 | 02-039-06-20-02-10-01-09 | IPU | SE PROYECTA PARA EL AÑO 2020 LA LEGALIZACIÓN DE 500 PREDIOS | La entidad ha gestionado 150 títulos de propiedad, los cuales serán entregados a cada beneficiario en sus viviendas ubicadas en los barrios: El Pozón, Nuevo Paraíso y Las Américas, y se encuentran desagregados por sectores así: - El Pozón: 74 títulos - Olaya Herrera, Sector Las Américas: 62 títulos - Olaya Herrera, Sector Nuevo Paraíso: 12 títulos - San Bernardo de Asís: 7 Pertenencias - Altos de San Isidro: 5 pertenencias En ese mismo sentido en el periodo en el cual se rinde informe, han sido elaborados 296 actos administrativos de cesión gratuita de predios fiscales del barrio San José de Los Campanos y 50 del barrio Santa María. Se han proyectado dos (2) proyectos de acuerdo para presentar ante la Honorable corporación, mediante los cuales se pretende, de una parte, se otorguen facultades al Alcalde Mayor de la ciudad para ceder a título gratuito bienes fiscales en el Distrito de Cartagena y, por otra, que el ente edilicio otorgue facultades al Alcalde Mayor para ceder un lote de propiedad del distrito donde está construido el proyecto Torres Flor de la Esperanza, los cuales serán remitidos a la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena para revisión, aprobación y firma del Alcalde Mayor. 185 PREDIOS LEGALIZADOS A JUNIO 2020
[19 empty] | 7.095% |  |  |  | 25855170874.55 | 705398230
AVANCE METAS DE PROYECTOS | 7.095% | [17 empty] | 12% |  |  |  |  | 2.728%
AVANCE METAS PRODUCTO | 12%
AVANCE EJECUCION DE RECURSOS | 2.728%
Note on X12: planeacion02: 81.745.845.840= 69.029.845.840+ 12.750.000.000