## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: GEPM VIGENCIA DICIEMBRE 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO JULIO A SEPT 2020 | REPORTE META PRODUCTO A DIC.31 2020 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2020 | AVANCE META PRODUCTO 2020 O/K | AVANCE META AL CUATRIENIO O/J | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto |  |  |  | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JULIO A SEPT.2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO OCTUBRE A NOV 15.2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO A DIC 31.2020 | ACTIVIDADES ACUMULADA DICIEMBRE 2020 | AVANCE ACTIVIDAD AA/W | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación | OBSERVACIONES RELACION DE EVIDENCIAS A SEP- 2020 | OBSERVACIONES RELACION DE EVIDENCIAS A NOV. 2020 | OBSERVACIONES RELACION DE EVIDENCIAS A DIC. 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO JL-SEPT 2020 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE dicIEMBRE 2020 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2020 | AVANCE META EN EL AÑO | AVANCE META EN EL CUATRIENIO | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JL-SEPT 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO OCT-DIC 2020 | AVANCE METAS DEL PROYECTO | Fecha de inicio 2020 | Fecha de Terminación 2020 | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | AVANCE EJECUCION PPTAL A DICIEMBRE 30 | Observaciones
Cartagena Resiliente | Espacio Público, Movilidad y Transporte Resiliente | M2 de Espacio Público Efectivo por Habitante | 8.14 m2/h | 8.39 m2/h | Movilidad en Cartagena | Plan Maestro de Movilidad formulado y adaptado | Documento sigma titulado "Informe final - V1: Formulación del Plan de Movilidad del Distrito de Cartagena" del 28 de Septiembre de 2011 | Formular un Plan Maestro de Movilidad | Un(1) documento | 0 | 0 | BORRADOR DEL DOCUMENTO CON SOPORTES | BORRADOR DEL DOCUMENTO CON SOPORTES | 25% | 0% | 0% | Diseño de Plan Integral para Mejorar la Movilidad en la ciudad de Cartagena | 2020130010160 | Consolidad los mecanismos que generan políticas de movilidad integrales y sostenibles | N/A | 0 | 0 | BORRADOR DEL DOCUMENTO CON SOPORTES | 25% | 2020-07-01 | 2020-09-30 | GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD | AUSBERTO CONEO CAICEDO | 1. Aprovechamiento económico del espacio público. 2. Ingresos corrientes de libre destinación. 3. Otros dividendos Edurbe | $ 190.090.643 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-10-01-02-04-01 | 34569289.33 | $ 190.090.643 | 0 | 0% | Se redacto en el año un borrador cumpliendo con la prmiera fase.
[6 empty] | Plan de Adaptación de Cruces Viales Elaborados | 0 | Elaborar Plan de Adaptación de Cruces Viales | Un(1) documento | 0 | 0 | BORRADOR DEL DOCUMENTO CON SOPORTES | BORRADOR DEL DOCUMENTO CON SOPORTES | 25% | 0% |  |  |  |  | N/A | 0 | 0 | BORRADOR DEL DOCUMENTO CON SOPORTES | 25% | [6 empty] | APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO | 02-100-06-10-01-02-04-01 | 155521353 |  |  |  | Esta meta iniciara su ejecución en el 2022, porque esta sujeta a la actualización del POT.
[6 empty] | Medios de Movilidad Alternativa Diseñados | 0 | Diseñar medios de movilidad alternativa | Dos(2) medios de movilidad alternativos | 31 km de ciclo ruta | 0 km | 0 Km | 0 Km | 0% | 0% |  |  |  |  | Tramo piloto de cicloruta para la ciudad de Cartagena | 31 Km | 0 Km | 0 Km | 0 | [6 empty] | OTROS DIVIDENDOS EDURBE | 02-143-06-10-01-02-04-01 | 0 |  |  |  | Esta meta esta dividida en 4 fases en este primera se realizaron estudios y diseños para la cicloruta desarrollandose asi el plan piloto.
[5 empty] | Sostenibilidad del Espacio Público | Número de campañas ejecutadas para la transición de los vendedores informales a la formalidad | 0 | Realizar campañas de formación para los vendedores informales inscritos en el RUV | Ocho(8) campañas | 1 campaña | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.87% | Conservación Integral del Espacio Público Cartagena | 2020130010211 | Consolidad la sostenibilidad del espacio público en la ciudad de Cartagena | Realizar campaña para la formalización de vendedores inscritos en el RUV. | 1 campaña | 0 | Caracterización de los vendedores que se encuentran en el RUV, para luego iniciar con el proceso de formalización | 13% |  |  |  |  | 1. Estacionamiento, ocupación de vias y espacio público. 2. Ingresos corrientes de libre destinación. 3. Rendimientos financieros creditos internos. | $ 400.968.587 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-10-01-02-01-01 | 176325515.33 | $ 400.968.587 | 161100000 | 40.18% | Para esta meta se inicio con una caracterización de los vendedores que se encuentran en el RUV, para luego iniciar con el proceso de formalización
[6 empty] | Número de convenios de adopción de parques | 41 | Realizar nuevos convenios para la adopción de parques | Treinta y nueve(39) convenios | 5 convenios | 5 convenios | 15 | 15 | 100% | 38.46% |  |  |  |  | Gestionar convenios de adopción de parques. | 5 convenios | 5 | 15 | 100% | [6 empty] | Rendimientos Financieros Crédito Interno | 02-038-06-10-01-02-01-01 | 134145027 |  |  |  | Hasta este año 2020 tenemos 15 convenios y 2 en proceso de desarrollo para el 2021-
[6 empty] | M2 de espacio público para aprovechamiento económico reglamentado | 115,5 M2 | Reglamentar M2 de espacio público para aprovechamiento económico | Tres mil quinientos(3.500) M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0% |  |  |  |  | N/A | 0 | 0 | 0 | NA | [6 empty] | Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público | 02-080-06-10-01-02-01-01 | 90498043.66 |  |  |  | Esta meta se empezara a ejecutar en el 2021 por las condiciones económicas de la ciudad de Cartagena ocasionadas por el Covid 19 se realizo un borrador donde se realizo un proyecto de acuerdo para modificar el acuerdo 010 del año 2014 y decreto 0356 del año 2015 el cual se encuentra en la oficina de planeacion distrital y este se enviara ala oficina jurida del distrito para su aprobacion y presentacion ante el concejo distrital de Cartagena.
[6 empty] | Política pública de espacio público (Ley 1968 de 2019) | 0 | Formular e implementar una Política Pública de espacio público | Una(1) política pública | Fase 1 | 0 | Fase 1 (Alistamiento) | Fase 1 (Alistamiento) | 50% | 25% |  |  |  |  | Ejecutar primera fase de la política pública | Fase 1 | 0 | Fase 1 (Alistamiento) | 25% | [12 empty] | Se dividio en 4 fases, el primer año se formulo un borrador de las actividades a realizadas con las cuales debemos dejar una base para establecer la politica publica.
[5 empty] | Recuperación del Espacio Público | Número de M2 de revitalización de parques y zonas verdes de la ciudad de Cartagena | 20.000 M2 | Aumentar en 100.000 M2 de revitalización de parques, parques para la primera infancia y zonas verdes | Cien mil(100.000) M2 | 10.000 M2 | 0 | 2.770 M2 | 2.770 M2 | 27.7% | 2.77% | 24.29% | Recuperación del Espacio Público Cartagena | 2020130010209 | Aumentar el espacio público y las estrategias de recuperación integrales | Intervenir el espacio público por medio de la revitalización de M2. | 10.000 M2 | 0 | 2.770 M2 | 27.79% |  |  |  |  | 1. Amoblamiento urbano. 2. Estacionamiento, ocupación de vias y espacio público. 3. Ingresos corrientes de libres destinación. 4. Otros rendimientos amoblamiento. 5. Rendiemientos financieros creditos internos. | 2482464120.66 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-10-01-02-02-01 02-001-06-10-01-02-02-02 02-001-06-10-01-02-02-06 | 1152086351.63 | 2482464120.66 | 1275711954 | 51.39% | Se logro en el año 2020 un 28 % de la meta
[6 empty] | Número de campañas a la ciudadanía cartagenara y visitantes sobe el uso adecuado y sostenible del espacio público | 9 Campañas | Efectuar 9 campañas de concientización al millon de habitantes de la ciudad de Cartagena | Nueve(9) campañas | 1 campaña | 1 campaña | 1 | 1 | 100% | 11.11% |  |  |  |  | Realizar campañas de concientización. | 1 campaña | 1 campaña | 1 | 100% | [6 empty] | AMOBLAMIENTO URBANO | 02-008-06-10-01-02-02-01 | 309927835 |  |  |  | La meta en el cuatrienio son 9 campañas, en el 2020 se realizo 1 cumpliendo con lo programado .
[6 empty] | Número de operativos para la defensa y control de los M2 de espacio público | 3 Operativos | Efectuar 200 operativos para la defensa y control del espacio público | Docientos(200) operativos | 10 operativos | 91 operativos | 27 operativos (100%) | 118 | 100% | 59% |  |  |  |  | Realizar operativos para la defensa y control del espacio público en Cartagena. | 10 operativos | 91 operativos | 27 operativos (100%) | 100% | [6 empty] | Rendimientos Financieros Crédito Interno Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AMOBLAMIENTO | 02-038-06-10-01-02-02-02 02-038-06-10-01-02-02-02 02-080-06-10-01-02-02-01 02-080-06-10-01-02-02-05 02-080-06-10-01-02-02-06 02-147-06-10-01-02-02-01 | 1020449934.03 |  |  |  | Esta meta se supero con amplitud, el numero de operativos fue muy superior al programado.
[5 empty] | Generación del Espacio Público | Número de puntos a intervenir con Acupuntura Urbana y Urbanismo Táctico implementado en espacio público | 0 | Intervenir 45 puntos en espacio público a través de acupuntura urbana e intervenir 14 puntos a través del urbanismo táctico | Cuarenta y cinco(45) puntos con acupuntura urbana, catorce(14) puntos con urbanismo táctico | 1 puntos con acupuntira urbana y 1 puntos con urbanismo táctico | 0 | 0 | 0 | NA | 0% | 17.2% | Generación del Espacio Público Cartagena | 2020130010252 | Aumentar la generación de nuevos espacios públicos en la ciudad de Cartagena | Intervenir el espacio público con acciones de acupuntura urbana y urbanismo táctico. | 1 puntos con acupuntira urbana y 1 puntos con urbanismo táctico | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1. Estacionamiento, ocupación de vias y espacio público. 2. Ingresos corrientes de libre destinación. | $ 537.385.044 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-10-01-02-03-01 | 69138577.66 | $ 537.385.044 | 0 | 0%
[6 empty] | M2 de espacio público renaturalizado | 0 | Renaturalizar 50.000 M2 de espacio público en la ciudad de Cartagena | Cincuenta mil(50.000) M2 | 10.000 M2 renaturalizados | 0 | 33.152,22 M2 | 33.152,22 M2 | 100% | 66.3% |  |  |  |  | Ranturalizar M2 de espacio público. | 10.000 M2 | 0 | 33.152,22 M2 | 100% | [12 empty] | Se supero la meta del año 2020 y se adelanto en un 66 % la meta a 2023
[6 empty] | Número de M2 de espacio público recuperado | 0 | Aumentar a 100.000 M2 el espacio público recuperado | Cien mil(100.000) M2 | 10.000 M2 recuperado | 0 | 2500 M2 | 2500 M2 | 25% | 2.5% |  |  |  |  | Recuperar M2 de espacio público. | 10.000 M2 | 0 | 2500 M2 | 25% | [6 empty] | Estacionamiento, Ocupación de Vías y Espacio Público | 02-080-06-10-01-02-03-01 | 468246466.31 |  |  |  | Esta meta se adelanto en el año 2020 un 25 % se logro la recuperacion de espacio publco en las tres localidades
[6 empty] | Número de M2 de espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad | 0 | Aumentar en 98.640 M2 el espacio público destinado al goce y disfrute de las personas con discapacidad de la ciudad de Cartagena | Noventa y ocho mil seiscientos cuarenta(98.640) M2 | 8.640 M2 aumentados | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Aumentar M2 de espacio público para el goce y disfrute de las personas con discapacidad. | 8.640 M2 | 0 | 0 | 0%
[14 empty] | 46.06% | 14.65% | 14.34% | [7 empty] | 41.6% | [9 empty] | 3610908394.66 | 1436811954 | 39.79%
AVANCE PROMEDIO METAS DEL AÑO | 46.06%
AVANCE PROMEDIO METAS EN EL CUATRIENIO | 14.65%
AVANCE PROMEDIO DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | 14.34%
AVANCE PROMEDIO EJECUCION PPTAL DEL AÑO | 39.79%
Note on J2: Usuario: AL CUATRIENIO
Note on AE2: VICKY: De la Actividad
Note on AG2: Usuario: Cada entidad de acuerdo a su planeación definirá el periodo y grado de avance de la actividad de acuerdo con la programación de reportes y seguimiento para verificar este cumplimiento Ligado con el plan Indicativo
Note on AL3: Full name: