## INCLUYENTE
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR VIGENCIA 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO AL CUATRIENIO | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO | REPORTE META PRODUCTO PERIODO ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO A 31 DE MARZO | REPORTE META PRODUCTO PERIODO ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE ACTIVIDAD DE PROYECTO SEGÚN PLANEACIÓN | AVANCE PROYECTO SEGÚN PLANEACIÓN | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva 2021 (en pesos) | INCORPORACION 2021 | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN PREDIS | OBSERVACIÓN A CORTE 30 DE JUNIO DE 2021
CARTAGENA INCLUYENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | Acompañamiento a personas para la superación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Cartagena – 2019. Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. (CNPV 2018). Boletín Técnico Gran encuesta integrada de Hogares GEIH- 2018. | Acompañar a 61.860 personas en pobreza extrema | Programa: Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24.366 personas identificadas Fuente: Seguimiento Plan de desarrollo PES-PR 2016- 2019 | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil
[6 empty] | Hombres con situación militar definidas, por distrito militar | 18.052 hombres en extrema pobreza en Cartagena Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 5.000 los hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar
[6 empty] | Número de migrantes asesorados y/o acompañados en proceso de regularización de la situación migratoria en Cartagena | 52.486 migrantes informados Fuente: Migración Colombia, diciembre 2019 | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal
[5 empty] | Programa: Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis | 13.136 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena Fuente: DADIS 2019 | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en articulación con el Dadis
[6 empty] | Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 0 | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad”
[6 empty] | Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | 0 | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios
[5 empty] | Programa: Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación | 13.196 niños, niñas y adolescentes en I.P.M en Inasistencia escolar Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 3.959 niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023.
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. | 13.402 personas en condición de Analfabetismo Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023.
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. | 11.588 jóvenes en atención por el DPS en programa de educación | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior, articulado con
[6 empty] | Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 0 | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023.
[5 empty] | Programa: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. | 23.770 viviendas, según Censo - Dane 2018. | Intervenir 3.047 hogares con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023.
[6 empty] | Viviendas intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada | 16.456 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.657 casas sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023
[6 empty] | Viviendas que acceden a un piso adecuado | 15.237 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.047 hogares con material adecuado de pisos para el año 2023.
[5 empty] | Programa Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente | 28.000 personas desocupadas Fuente: Dane 2019 | Vincular a 3.000 personas al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | 2.013 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales | Certificar a 3.000 personas nuevas en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | 2.493 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Número de negocios familiares apoyados técnica y financieramente | 2.288 familias Fortalecidas técnica y financiera unidades productivas a través del Empresarismo Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 4.000 negocios familiares apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas creados | 0 | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas para el periodo 2020 a 2023
[5 empty] | Programa: Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de ferias y ruedas de negocios realizadas | 6 ruedas de negocios | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero | 32.300 personas en IPM (3,6%) Indice de Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 14.500 personas que Acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero | 10.500 personas PES 2019 | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023
[5 empty] | Programa: Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 61.860 familias en Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliarr.
[6 empty] | Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo | 26.907 jóvenes y adolescentes Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 13.453 jóvenes y Adolescentes formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo
[6 empty] | Número de personas afro e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural) | 0 | 7.000 personas entre afro. Palenqueras e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales.
[5 empty] | Programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios | 4.288 beneficiarios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 6.000 personas beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios.
[6 empty] | Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 17.349 niños y niñas de 6 meses a 5 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 3.500 niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición.
[6 empty] | Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | N.D | 16.00 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil.
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. | 277 huertas Fuente: Seguimiento Plan de Acción Umata 2019 | 1.000 familias con patios productivos integrales.
[5 empty] | Programa: Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 145.451 personas adultas 19-69 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas
[6 empty] | Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 0 | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio.
[5 empty] | Programa: Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena" | 0 | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural
[6 empty] | Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena
| LÍNEA EDUCACIÓN: CULTURA DE LA FORMACIÓN “Con la Educación para Todos y Todas Salvamos Juntos a Cartagena” | Tasa de cobertura neta sin extraedad global (Transición, Primaria, Secundaria y Media) | 88,92%* Fuente: Planeación educativa 2019 a partir de Proyección del Censo Poblacional 2018 | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global al 91,25% (Transición, Primaria, Secundaria y Meta) | Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y permanencia” | Tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales. | 4,02% Fuente: Planeación Educativa-2019 | Disminuir la tasa de deserción en la educación preescolar, básica y media de Instituciones Educativas Oficiales a 3,02%
[6 empty] | No. de personas atendidas con modelos de alfabetización | 127 Fuente: SIMAT. Número total jóvenes y adultos atendidos con modelos de alfabetización en Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI 1 durante el año 2019. | Atender con modelos de alfabetización (CLEI 1) a 1.200 jóvenes y adultos a 2023
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a población diversa en 45 Instituciones Educativas Oficiales.
[6 empty] | No. de estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia | ND* | Atender anualmente a 100.000 estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales focalizados con estrategias para el acceso y la permanencia.
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales adecuadas y dotadas de acuerdo con normatividad vigente | 152 sedes Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Adecuar y dotar 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales de acuerdo con la normatividad
[6 empty] | No. de sedes nuevas de Instituciones Educativas Oficiales construidas | 0 | Construir 3 nuevas sedes de Instituciones Educativas Oficiales
[6 empty] | No. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales con situación jurídica resuelta | 86 Fuente: Infraestructura Educativa-2020 | Resolver la situación jurídica a 40 sedes de Instituciones Educativas Oficiales
[5 empty] | Programa: Sabiduría de la primera infancia “grandes banderas, gesto e ideas para cambiar el planeta” | Tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición | 74.06% | Incrementar la tasa de cobertura neta sin extraedad global en educación para el grado transición al 78,76%.
[6 empty] | No de Instituciones Educativas con Estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia diseñada e implementada. | 0 | Diseñar e implementar una estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a primera infancia
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con estrategia para la caracterización, atención y acompañamiento a la primera infancia | 0 | 80 instituciones Educativas Oficiales con atención y acompañamiento a la primera infancia
[6 empty] | Porcentaje de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial con educación inicial en el marco de la atención integral | 0 | Garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral al 80% de niñas y niños en preescolar de matrícula oficial (proyección matrícula)
|  | Número de Instituciones Educativas Oficiales en Clasificación A+, A y B en las Pruebas SABER 11. | 22 Fuente: Icfes, 2019. | Aumentar el número de Instituciones Educativas Oficiales a 27 en clasificación A+, A y B en pruebas saber 11. | Programa: Formando con amor “Genio Singular” | Número de Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11. | 9 Instituciones Educativas Oficiales | 15 nuevas Instituciones Educativas Oficiales que mejoran su índice total de clasificación de planteles educativos en Pruebas SABER 11.
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes. | 47 instituciones Educativas Oficiales | 60 Instituciones Educativas Oficiales con experiencias en innovación, ciencia y tecnología
[6 empty] | No de Instituciones Etnoeducativas oficiales con Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC- revisados, ajustados e implementados | 4 instituciones Etnoeducativas Oficiales Fuente: Calidad Educativa 2019 | Revisar, ajustar e implementar los Proyectos Etnoeducativos Comunitarios PEC de 22 Instituciones Etnoeducativa
[6 empty] | Número de Instituciones Educativas Oficiales con cátedra de estudios afrocolombianos Implementada. | 24 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Implementar cátedra de estudios afrocolombianos en 6 Instituciones Educativas Oficiales nuevas.
[5 empty] | Programa Desarrollo de potencialidades | No. de docentes formados en apropiación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. | 400 Docentes Fuente: Calidad Educativa 2020 | Formar 1000 docentes en apropiación ambientes de aprendizaje mediados por tecnología.
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe | 0 | 15 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con estrategia TIC para la formación bilingüe
[6 empty] | Porcentaje de docentes de Instituciones Educativas Oficiales formados en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo | ND | Formar el 30% de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en su saber disciplinar, pedagógico y reflexivo
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con herramientas de gestión escolar revisadas, ajustadas y resemantizadas. | 60 I.E.O Fuente: Calidad Educativa 2020 | Revisar, ajustar y resemantizar las herramientas de gestión escolar de 105 Instituciones Educativas Oficiales.
[5 empty] | Programa Participación, democracia y autonomía | No. de Instituciones Educativas Oficiales con órganos de Gobierno y Convivencia Escolar Fortalecidos. | 5 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | Fortalecer los órganos de Gobierno y Convivencia Escolar de 100 Instituciones Educativas Oficiales.
[6 empty] | NO. De Foros Distritales de Educación realizados | N.D | Realizar 4 Foros Distritales de Educación
[6 empty] | No de Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes | 4 I.E.O. Fuente: Calidad Educativa 2020 | 105 Instituciones Educativas Oficiales con programa de promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres, para vivir una vida libre de violencias dirigido a niñas, niños y jóvenes
[6 empty] | No. de Instituciones Educativas Oficiales con revisión, ajuste y fortalecimiento de Proyectos Pedagógicos Transversales. | 48 I.E.O. | Revisar, ajustar y fortalecer los proyectos pedagógicos transversales de 105 Instituciones Educativas Oficiales.
[5 empty] | Programa de Educación mediada a través de tecnologías de la información y las comunicaciones-Tic´s | Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Cartagena de Indias con estrategias pedagógicas EMETIC diseñada e implementada en cada una de las | 0 | 105 instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, implementan una estrategia pedagógica mediada a través de las TIC
[6 empty] | No. De Aulas de Instituciones Educativas Oficiales dotadas de herramientas tecnológicas para la mediación educativa. | 20 sedes educativas oficiales. dotadas | 50 aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológica
[6 empty] | No de Docentes que emplean, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar. | 644 Fuente: Fundación Telefónica "Profuturo" | 856 docentes que emplean computadores y dispositivos tecnológicos con fines de enseñanza, aprendizaje y gestión escolar.
[6 empty] | No de Estudiantes que usan, computadores, dispositivos móviles, programas informáticos y redes con fines de aprendizaje. | 18.853 Estudiantes Fuente: Colombia Evaluadora | 27.144 estudiantes haciendo uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
|  | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa: Educación para transformar “educación media técnica y superior” | No de becas para Educación Superior entregadas a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena | 12. 589 becas entregadas a dic 2019 Fuente: *Secretaría de Educación - Oficina de Educación superior 2019. | Entregar 4.141 becas para Educación Superior a Egresados Oficiales del Distrito de Cartagena.
[6 empty] | No de egresados oficiales beneficiados con becas en Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - IFTDH | 0 | Beneficiar a 1300 egresados oficiales beneficiados con becas para IFTDH
[6 empty] | No de egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad becados | ND | Beneficiar a 228 egresados oficiales de Instituciones Educativas Oficiales Rurales, de otras etnias y en condición de discapacidad
[6 empty] | Estudiantes egresados de Educativas Oficiales en doble titulación | ND | Graduar 9000 jóvenes de Establecimientos Educativos Oficiales en doble titulación
[6 empty] | % de programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena. | 0% | Articular el 80% de los programas curriculares de Media Técnica de Instituciones Educativas Oficiales articulados con los programas Técnicos Profesionales, Tecnológicos y/o de Pregrado de las Universidades aliadas al Fondo Educativo Bicentenario de Cartagena
|  | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente, participativa y eficiente” | Índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional | Crítico bajo Fuente: MEN | Lograr y mantener en la categoría "Aceptable" el índice global de desempeño de la Entidad Territorial Certificada – E.T.C.- evaluado por el Ministerio de Educación Nacional.
[6 empty] | Nueva arquitectura organizacional de la SED, UNALDES y Establecimientos Educativos consolidada. | 1 | Consolidar una nueva estructura organizacional para la Secretaría de Educación, UNALDES y Establecimientos Educativos.
[6 empty] | No. de sistemas de gestión de calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales implementados y sostenidos. | 28 | Aumentar a 42 los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría de Educación Distrital e Instituciones Educativas Oficiales.
[6 empty] | Implementación de un plan de bienestar y protección de los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena en las instituciones educativas oficiales | 0 | Diseñar e implementar un plan de bienestar y protección para los funcionarios del sector educativo del Distrito de Cartagena
[6 empty] | Diseñar la Política Pública Educativa para el Distrito de Cartagena. | 0 | Formular y presentar para adoptación por parte del Concejo Distrital, la Política Pública Educativa diseñada.
[5 empty] | Programa: Por una Educación Post secundaria Distrital | No. de jóvenes certificados en programas técnicos laborales asociados a los oficios de conservación del patrimonio | 2516 Fuente: ETCAR 2020 | Certificar 1.250 nuevos jóvenes en programas técnicos laborales asociados a los oficios de conservación del patrimonio
[6 empty] | Nuevos Programas Técnicos en oficios tradicionales Escuela Taller de Cartagena | 7 Fuente: ETCAR 2020 | Ampliar a 10 programas técnicos en oficios tradicionales
[6 empty] | Porcentaje de egresados que se incorporan a las necesidades del sector productivo | 80% ( de 200 egresados) Fuente: ETCAR 2020 | Incrementar a 85% la vinculación laboral egresados de los distintos programas
CARTAGENA INCLUYENTE | LÍNEA EDUCACIÓN: CULTURA DE LA FORMACIÓN “Con la Educación para Todos y Todas Salvamos Juntos a Cartagena” | % de Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior anualmente. | 8.8% Fuente: Oficina Asesora de Educación Superior SED, 2019. | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa Fortalecimiento de la oferta de educación superior oficial del Distrito de Cartagena D. T. y C. | No. de programas profesionales nuevos ofertados en modalidad presencial y a distancia | 17 Fuente: Oficina de Planeación Colmayor-2019 | Ofertar 4 nuevos programas universitarios a 2023 en modalidad presencial y distancia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 25% | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON CALIDAD Y PERTINENCIA -EG+. EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0261 | Objetivo general – Propósito Aumentar la cobertura educativa de nuevos programas pertinentes y acordes con las necesidades de la ciudad, la región y el país, en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar | 1.1.2 Actividad 2: Diseñar los nuevos programas académicos universitarios Los siguientes son las actividades para el diseño de un nuevo programa presencial y a distancia Tradicional 1. Proponer al consejo académico la creación de un nuevo programa 2. Diseñar propuesta curricular 3. Verificar el diseño de acuerdo a la normatividad vigente 4. Validar el diseño de acuerdo a la normatividad vigente. 5. Proponer al Consejo Directivo la creación de un nuevo programa 6. Elaboración del documento maestro 7. Recibir resumen de la documentación para adjuntar en el SACES 8. Registrar la propuesta curricular en el formato SACES ( en línea ) 9. Radicar la propuesta curricular en el formato SACES (en línea ) 10. Preparar y recibir visita de pares académicos para verificar las condiciones mínimas de calidad | 1 | 0 | 1 | 100% | 50% | ABRIL DE 2021 | DICIEMBRE 31 DE 2021 | 15% | PLANEACION INSTITUCIONAL COORDINACION FINANCIERA | OLGA RIVERA RALDO GRANADOS BLAS OTERO REVOLLO |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 60000000 | 0 | AMPLIACION DE LA OFERTA ACADEMICA CON ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-02-10-02 | 60000000 | 1000000000 | 868767783 | El proyecto AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+, con identificación en la plataforma, Código de proyecto BPIM, 2020-13001- 0261, anexo evidencia Solicitud AMC-SDP-01421-2021: 1. Diseñar 4 nuevos programas académicos universitarios. Actividades: para el diseño de un nuevo programa presencial y a distancia Tradicional, a fecha de 30 de junio de 2021. SE HA DISEÑADO A LA FECHA UN (1) PROGRAMA ACADÉMICO.EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS OTROS TRES (3 )PROGRAMAS ACADEMICOS
[13 empty] | 1 | [5 empty] | 1.1.2 Actividad 2: Diseñar los nuevos programas académicos universitarios Fortalecer los ambientes de aprendizajes para una educación con calidad (plataforma virtual) de la institución tecnológica colegio mayor de bolívar Los siguientes son las actividades 1. RECURSO HUMANO 2. DERECHOS DE AUTOR 3. RECURSOS VIRTUALES PARA PROGRAMAS A DISTANCIA TRADICIONAL 4. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA PROGRAMAS A DISTANCIA TRADICIONAL | 1 | 0 | 1 | 100% | [9 empty] | 538260543 |  |  |  | 538260543 |  |  | El proyecto AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+, con identificación en la plataforma, Código de proyecto BPIM, 2020-13001- 0261, anexo evidencia Solicitud AMC-SDP-01422-2021: 2. Diseñar 4 nuevos programas académicos universitarios. Actividades Fortalecer los ambientes de aprendizajes para una educaci6n con calidad (plataforma virtual), a fecha de 30 de junio de 2021 SE ESTA FORMALIZANDO LOS PROCESOS DE COMPRA DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL. ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% DE LO PRESUPUESTADO SEGÚN EL CRONOGRAMA
[6 empty] | No. De Programas Acreditados en Alta Calidad | 1 | Incrementar en 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el Consejo Nacional de Acreditación. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON CALIDAD Y PERTINENCIA -EG+. EN CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0261 |  | Cualificar al cuerpo docente en estudios superiores pos gradual, y/o a los Directivos de la ITCMB, y/o de periodos fijos, y/o de libre nombramiento y remoción, y/o a los empleados de la ITCMB en carrera administrativa | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 15% | [5 empty] | 270507240 |  |  |  | 0 |  |  | El proyecto AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+, con identificación en la plataforma, Código de proyecto BPIM, 2020-13001- 0261, anexo evidencia Solicitud AMC-SDP- 01448-2021: 3. Incrementar en 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad. Actividad: Cualificar al cuerpo docente en estudios superiores pos gradual, y/o a los Directivos de la ITCMB, y/o de periodos fijos, y/o de libre nombramiento y remoción, y/o a los empleados de la ITCMB en carrera administrativa, a fecha de 30 de junio de 2021 SE HIZO LA GESTIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DEL GIRO DE LOS DINEROS PARA SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LA AMC-SDP-02343-2021
[19 empty] | 2.1.1 Actividad 3: Acreditación de un (1) programas con en alta calidad Los siguientes son las actividades 1. Autorización para operar como IES y para otorgar títulos en el programa o programas que se propone acreditar. 2. Cumplir con las normas legales establecidas para la educación superior y, en particular, las que corresponden a las instituciones de su tipo. 3. Tener una misión claramente formulada, que sea coherente con su naturaleza y su definición institucional y que sea de conocimiento público. Como la visión debe reflejarse en las actividades académicas de la institución, sus logros deben ser susceptibles de evaluación. 4. Disponer de un proyecto institucional que le sirva como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones. 5. Contar con un núcleo profesoral de tiempo completo que sea apropiado, en cantidad y calidad, a la naturaleza de la institución y del programa que se aspira a acreditar. 6. Cumplir, con 12 factores 6.1 Identidad Institucional 6.2 Gobierno institucional y transparencia 6.3 Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional 6.4 Mejoramiento continuo y autoevaluación 6.5 Procesos académicos y resultados de aprendizajes 6.6 Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación al entorno 6.7 Impacto social 6.8 Visibilidad nacional e internacional 6.9 Bienestar institucional 6.10 Comunidad de docentes 6.11 Comunidad de estudiantes 6.12 Comunidad de egresados | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 15% | [5 empty] | 131232217 |  |  |  | 0 |  |  | El proyecto AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+, con identificación en la plataforma, Código de proyecto BPIM, 2020-13001- 0261, anexo evidencia Solicitud AMC-SDP- 01459-2021: 5. Incrementar en 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad. Actividad: Acreditación de un (1) programas con en alta calidad, a fecha de 30 de JUNIO de 2021 SE HIZO LA GESTIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DEL GIRO DE LOS DINEROS PARA SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LA AMC-SDP-02538-2021
[6 empty] | N° total de estudiantes matriculados | 1.899 estudiantes matriculados | Incrementar en un 80% (3.418 estudiantes) la matrícula académica en modalidad presencial - distancia/virtual actual Institucional | 3418 | 1421 | 2801 | 0 | 0 | 0% | 59.38% | PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR | 2020-13001-0044 | Objetivo general – Propósito Mejorar la capacidad de acceso y permanencia de los estudiantes de bajos ingresos en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar | 1.1.1 Actividad 1: Auxilio de matrícula para 932 estudiantes de la institución y de nuevo ingreso Los siguientes son las actividades 1. Diseñar el cronograma de selección y admisión (nuevo ingreso) 2. Realizar el proceso de inscripción (nuevo ingreso) 3. Realizar el proceso de admisión (nuevo ingreso) 4. Realizar Matrícula académica a estudiantes nuevos y antiguo (estudiantes de la institución y de nuevo ingreso) | 1421 | 0 | 0 | 0% | 0% | ABRIL DE 2021 | DICIEMBRE 31 DE 2021 | 15% | PLANEACION INSTITUCIONAL COORDINACION FINANCIERA | OLGA RIVERA RALDO GRANADOS BLAS OTERO REVOLLO |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 1000000000 | 514848650 | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR DE CARTAGENA DE INDIAS - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-02-10-01 | 0 | 3014848650 | 0 | 1. EN GESTIÓN AMC-SDP- 01424-2021 ($ 1.000.000.000( 932 auxilio de matrícula) 2. $514.848.650 SE ESTA EN LA GESTION DE QUE PLANEACION DISTRITAL LO INCLUYA EN EL SUIF para 489 auxilio de matricula TOTAL 1.421 AUXILIO DE MATRICULA
[19 empty] | 2.1.2 Actividad 4: Fortalecimiento del sistema de gestión documental Los siguientes son las actividades 1. Actualización y elaboración de los instrumentos archivísticos de la institución tecnológica colegio mayor de bolívar 2. Organización de los archivos de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación incluyendo historias laborales e historias académicas 3. Digitalización de la serie historias académicas como también las historias laborales de los funcionarios de la institución 4. Custodia y conservación de los archivos central e histórico y puestos de trabajo de acuerdo a la normatividad impartida | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 15% | [5 empty] | 1500000000 | 0 |  |  | 0 |  |  | El proyecto FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS, con identificación en la plataforma, Código de proyecto BPIM, 2020-13001-0044, anexo evidencia Solicitud AMC-SDP- 01445-2021: 7. Incrementar en un 80% (3.418 estudiantes) la matrícula académica en modalidad presencial - distancia/virtual actual Institucional. Actividad: Fortalecimiento del sistema de gestión documental. a fecha de 30 de JUNIO de 2021 SE HIZO LA GESTIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DEL GIRO DE LOS DINEROS PARA SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LA AMC-SDP- 01445-2021
[6 empty] | Número de espacios académicos dotados con medios audiovisuales/ Total de espacios académicos) *100 | 25 aulas sin dotación de medios | Dotar el 100% de los espacios académicos con medios audiovisuales | 25 | NP | 0 | NA | NA | NA | 0% |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA |  |  | NA
[33 empty] | 3500000000 | 514848650
[10 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA AL AÑO |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR A JUNIO 30 DE 2021 |  |  |  | 25% | [11 empty] | EJECUCIÓN FINANCIERA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR AJUNIO 30 DE 2021 |  | 4014848650 | 868767783
[10 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA AL CUATRIENIO |  |  |  |  | 21.1% | [22 empty] | 21.64%