## Hoja1
MATRIZ DE REPORTE PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A JUNIO 30 DE 2021
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2021 | ACUMULADO META PRODUCTO 2020 | REPORTES DE AVANCE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2021 | REPORTES DE AVANCE DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2021 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO A 31 DE MARZO | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2021 | AVANCE ACTIVIDADES | AVANCE PROYECTOS | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | ASIGNACIÓN INICIAL SEGÚN PREDIS A JUNIO 30 DE 2021 | ASIGNACIÓN DEFINITIVA SEGÚN PREDIS A JUNIO 30 DE 2021 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS A JUNIO 30 DE 2021 | OBSERVACION MARZO 31 DE 2021 | OBSERVACION JUNIO 30 DE 2021
cartagena incluyente | LÍNEA ESTRATÉGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | acompañar a personas para la superación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Cartagena – 2019. Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. (CNPV 2018). Boletín Técnico Gran encuesta integrada de Hogares GEIH- 2018. | Acompañar a 61.860 personas en pobreza extrema | Programa: Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24.366 personas identificadas Fuente: Seguimiento Plan de desarrollo PES-PR 2016- 2019 | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24366 | 6500 | 2017 | 380 | 2668 | 46.89% | 20.79% | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD CORRESPONDIENTE A SU EDAD EN LA CIUDAD Cartagena de Indias | 2020130010077 | Identificar a la población en pobreza extrema con el documento de identidad correspondiente a su edad en la ciudad | Realizar alianza estrategica con Registraduría Nacional Estado civil | 1 | 1 | 0 | 100% | 60% | 360 | 180 | Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR | 24366 | 5065 | Cielo Blanco Florez-Francisco Vasquez Mejía | Rendimientos Financieros ICLD | 226076232 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Rendimientos Financieros ICLD REASIGNACIÓN | 02-037-06-95-02-01-01-01 | 0 | 590463274.08 | 0 | Se realizó alianza estrategica con la registraduría nacional del estado civil. Por lo anterior se inicio el día 24/03/2021 jornada masiva de atención en la cual se atendieron 380 personas en el coliso de combate. | En alianza con la registraduria nacional del estado civil, se realizaron jornadas masivas de identificacion , en salvemos y en diferentes barrios de la ciudad, dando como resultado 2668 personas identificadas.
[19 empty] | Realizar Jornadas Masivas o de Intervención | 5 | 1 | 0 | 20% |  | 360 | 180
[6 empty] | Hombres con situación militar definidas, por distrito militar | 18.052 hombres en extrema pobreza en Cartagena Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 5.000 los hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar | 5000 | 1500 | 102 | 118 | 155 | 18.2% | 7.5% | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DEFINIR LA SITUACION MILITAR DE LOS HOMBRES EN POBREZA EXTREMA Cartagena de Indias | 2020130010083 | Definir la situación militar de los hombres en pobreza extrema Cartagena de indias | Realizar Jornadas de atención a hombres en extrema pobreza para definir su situación militar | 5 | 1 | 0 | 20% | 60% | 360 | 180 |  | 5000 | 375 |  | Rendimientos Financieros ICLD | 135645739.2 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01 | [5 empty] | Se efectuó alianza estrategica con el distrito militar No 14 para trabajar articulamente todo 2021. Dando como resultado la realización jornadas de atención de hombres mayores 18 años. Por lo anterior se realizó el día de 02/03/2021 jornada de definición de la situación militar con 118 personas con personas en situación de discapacidad en las instalaciones del distrito militar. | En alianza con el distrito militar N° 14 se realizaron jornadas de atencion a hombres mayores de 18 años para definir su situacion militar, logrando 155 hombres que definieron su situacion militar.
[19 empty] | Realizar acuerdos de trabajo articulado con Distrito mililar No 14 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 360 | 180 | [8 empty] | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Rendimientos financieros ICLD | 02-037-06-20-02-01-01-01 | 452152464 | 452152464 | 87000000
[6 empty] | Número de migrantes asesorados y/o acompañados en proceso de regularización de la situación migratoria en Cartagena | 52.486 migrantes informados Fuente: Migración Colombia, diciembre 2019 | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal | 10000 | 3000 | 1358 | 100 | 647 | 24.9% | 21.05% | Apoyo IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, orientaciona a la poblacion con necesidad de protección internacional carente de goce efectivo de derechos por irregularidades en su estatus migratorio Cartagena de Indias | 2020130010149 | Orientar a la población con necesidad de protección internacional en el proceso de regularización de su situación migratoria en el país | Realizar acuerdos de trabajo con Migración colombia y ACNUR | 1 | 1 | 0 | 100% | 60% | 360 | 180 |  | 10000 | 2105 |  | Rendimientos Financieros ICLD | 90430492.8 | IDENTIFICACION PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-01-01 | [5 empty] | Se hace alianza estrategica con ACNUR para trabajar asesormiento a Migrantes. Por lo anterior se trabajó en las jornadas e asesoramientos los días: 5,11,18 y 25 marzo 2021 d en los barrios: Campo bello, Henequen sector 20 de enero, Isla de belen, union de Dios y Antonio jose de sucre se asesoraron 100 personas. | Se realizaron jornadas de atencion por parte de funcionarios del PES para capacitar a migrantes en su ruta de atencion y de esta manera legalizar su situacion en el pais.
[19 empty] | Jornadas de asesoramiento a migrantes que se encuentran en pobreza extrema | 5 | 1 | 0 | 20% |  | 360 | 180
[6 empty] | Avance Programa de Identificación | [7 empty] | 30% | 16.45% | Avance Programa de Identificación | [7 empty] | 60% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Identificación | [9 empty] | 8.344%
[5 empty] | Programa: Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis | 13.136 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena Fuente: DADIS 2019 | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en articulación con el Dadis | 100% (13136) | 4000 | 748 | 305 | 1180 | 37.12% | 17% | Apoyo SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSS A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO T. Y C Cartagena de Indias | 2020130010076 | Vincular al sistema general de seguridad social en salud sgss a la población en extrema pobreza del distrito | Realizar alianzas estrategicas con juntas de accion comunal e instituciones educativas para realizar intervenciones comunitarias | 10 | 1 | 8 | 90% | 96.67% | 360 | 180 |  | 100% | 2233 | Cielo Blanco Florez-Ernesto Pomares | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | 100000000 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 | SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-01-02-01 | 499999999.8 | 299999999.8 | 92600000 | Se lleva acabo alianza estrategica para trabajar con DADIS de manera articulada, el tema de acceso a personas en pobreza extrema al sistema general de seguridad social regimen subsidiado. En ese sentido se atendieron 501 personas en jornadas denominadas "EL PES LLEGA A TU BARRIO", en la cual solo 305 cumplieron las condiciones para tener aseguramiento en salud. | En alianza con el DADIS se realizaron jornadas de afiliacion al sistema de seguridad social en salud en el regimen subsidiado de personas en extrema pobreza, logrando un resultado de 1180 personas que empezaron a disfrutar de los servicios de salud
[19 empty] | Realizar jornadas de afiliación y novedades donde se convocaran a todas las EPS que hacen presencia en el distrito de Cartagena. | 5 | 1 | 14 | 100% |  | 360 | 180
[19 empty] | Se realizara articulación con el DADIS (subdirección Operativa de Aseguramiento) para el proceso de afiliación y registro. | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 0 | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad” | 10000 | 3500 | 2491 | 607 | 1257 | 53.26% | 43.55% | Apoyo SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD PROMOVER EL AUTO CUIDADO DE LA SALUD, LA PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES Cartagena de Indias | 2020130010074 | Promover el auto cuidado de la salud, la promoción y prevención de las enfermedades Cartagena de indias | Se realizaran alianzas estrategicas | 5 | 1 | 4 | 100% | 100% | 360 | 180 |  | 10000 | 4355 |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | 150000000 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 | [5 empty] | Se realiza alianza estrategica con MEDICARE, profamilia y DADIS para trabajar temas salud integral como: Derechos sexuales y reproductivos de la mujer, estilos de vida saluble, COVID 19 y la colocación de implantes subdermico. Las anterior topicos se trabajarón de maneral virtual y presencial en las poblaciones cerros de albornoz, fredonia, Isla fuerte, Isla mucura y leticica | En alianza con las instituciones educativas de la ciudad y las jac, se dictaron talleres sobre estilos de vida saludable y derechos sexuales y reproductivos.
[19 empty] | Se realizaran intervenciones comunitarias (capacitaciones) previa concertación con los actores para determinar el tema de interés en salud, así mismo definir metodología (virtual-presencial). | 25 | 5 | 36 | 100% |  | 360 | 180
[19 empty] | Relizar convenio de actividades de promoción y prevención | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios |  | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | 7000 | 2500 | 565 | 210 | 0 | 8.4% | 11.07% | Apoyo SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, FORMAR Y CAPACITAR SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS MÉDICOS ANCESTRALES EN LOS TERRITORIOS AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS. Cartagena de Indias | 2020130010078 | Fomentar el uso de los sistemas médicos ancestrales de la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena. Cartagena de indias | Socializar con consejos comunitarios y cabildos indígenas la estrategia. | 2 | 1 | 3 | 100% | 53.33% | 360 | 180 |  | 7000 | 775 |  | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | 250000000 | SALUD PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-02-01 | [5 empty] | El programa de salud hizo socialización con el consejo comunitario de Leticia y arroyo grande . Ademas se trabajó con estas poblaciones impartiendo el uso de la medicina ancestral con enfoque preventivo dando asi un total 210 de personas atendidas entre afros e indigenas | Se realizo visita a los consejos comunitarios y cabildos indigenas con el fin de fortalecer los procesos realizados por medicina tradicional y ancestral.
[19 empty] | Se realizaran intervenciones comunitarias previa concertación con los consejo comunitarios y cabildos indígenas. | 15 | 1 | 0 | 6.667% |  | 360 | 180
[6 empty] | Avance Programa de Salud | [7 empty] | 32.93% | 23.87% | Avance Programa de Salud | [7 empty] | 83.33% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Salud | [9 empty] | 30.87%
[5 empty] | Programa: Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación | 13.196 niños, niñas y adolescentes en I.P.M en Inasistencia escolar Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 3.959 niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023. | 3959 | 500 | 166 | 31 | 484 | 100% | 17.2% | Apoyo EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.INCREMENTAR EL ACCESO A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DE Cartagena de Indias | 2020130010079 | INCREMENTAR EL ACCESO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS | Caracterización del estado actual de los niños y niñas por fuera del sistema educativo | 500 | 31 | 7 | 7.6% | 45.39% | 360 | 180 |  | 3959 | 697 | Cielo Blanco Florez-Lucas Puello | Ingresos corrientes de libre destinaciòn | 100000000 | EDUCACIÒN PARA LA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-03-01 | EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-01-03-01 | 100000000.39 | 82000000.39 | 16000000 | Se realizó alianza estrategica con secretaría de educación distrital, el progrma de educación encontró 31 personas para ingresar al sistema educativo en el cabildo zenú | En articulacion con la secretaria de educacion distrital se logro vincular al sistema 484 niños al sistema educativo
[19 empty] | Establecer alianzas Instituciones Educativas de educación formal. | 5 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. | 13.402 personas en condición de Analfabetismo Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023. | 1200 | 100 | 31 | 0 | 564 | 100% | 49.58% |  |  |  | Caracterización de los jovenes por fuera de los programa de alfabetización y/o ciclos CLEI | 100 | 0 | 13 | 13% |  | 360 | 180 |  | 1200 | 595 | [10 empty] | Se realizó alianza estrategica con secretaría educación distrital, para ingreso de jovenes y adultos para los programas de alfabetización y ciclo CLEI | En alianza con la secretaria de educacion se coordino el ingreso de jovenes y adultos a programas de alfabetizacion y ciclos CLEI
[19 empty] | Establecer alianza con secretaría de educación de Cartagena | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 360 | 180
[19 empty] | Realizar taller de formación en etnoeducación e interculturalidad | 2 | 0 | 1 | 50% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. | 11.588 jóvenes en atención por el DPS en programa de educación | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior, articulado con | 2000 | 300 | 92 | 32 | 265 | 99% | 19.45% |  |  |  | Realizar convenios y alianza estrategica con instituciones educativas educación superior | 4 | 1 | 1 | 50% |  | 360 | 180 |  | 2000 | 389 | [10 empty] | El plan de emergencia social -programa de educación efectuó alianza estrategica con SENA para el acceso de 32 personas al curso de oferta cerrada de técnico de panificación en el cabildo indigena zenu Membrillal | En articulacion con el SENA se gestionaron 265 cupos para que jovenes pudieran acceder a diferentes programas de formacion
[19 empty] | Promocinar las distintas convocatorias a Becas | 3 | 0 | 1 | 33.33% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 0 | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023. | 12000 | 3500 | 1058 | 0 | 623 | 17.8% | 14.01% |  |  |  | Mesa técnica con las instituciones para el trabajo | 1 | 0 | 1 | 100% |  | 360 | 180 |  | 12000 | 1681 | [10 empty] | El plan de emergencia social -programa de educación efectuó alianza estrategica con SENA para que la población en pobreza extrema que permitan cupos de educación para el trabajo | Se realizo alianza con el sena para certificar a personas en educacion para el trabajo, logrando 623 personas Inscritas en diferentes areas de formacion para el trabajo
[19 empty] | Alianza estrategica con el Sena para educación para el trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 360 | 180
[19 empty] | Realizar Conversatorio virtual de la Realidad Educativa en conjunto con SUDEB y SED | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[6 empty] | Avance Programa de Educación | [7 empty] | 79.2% | 25.06% | Avance Programa de Educación | [7 empty] | 45.39% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Educación | [9 empty] | 19.51%
[5 empty] | Programa: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. | 23.770 viviendas, según Censo - Dane 2018. | Intervenir 3.047 hogares con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023. | 3047 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Apoyo HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010135 | Mejorar del Saneamiento Básico y Pisos de los habitantes en extrema pobreza y zona rural focalizada en el distrito de Cartagena | VIVIENDAS CON CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 200 | 200 | 0 | 100% | 41.67% | 360 | 180 |  | 3047 | 0 | Cielo Blanco Florez- Friny Torres | Contraprestaciones portuarias | 500000000 | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-053-06-20-02-01-04-01 | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Contraprestaciones Portuarias | 02-053-06-93-02-01-04-01 | 0 | 271614744.95 | 0 | El plan de emergencia social Pedro Romero- programa de habitabilidad efectó alianza estrategica con la empresa entre el plan d emeregencia social Pedro Romero y cementera Argos, con el objetivo de intervenir las 200 viviendas que fueron caracterizadas por equipo en los barrios: pantano de Vargas, nuevo israel e isla de belen, llegando casa a casa realizando caracterizaciones sociopoblacional.
[6 empty] | Viviendas intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada | 16.456 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.657 casas sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023 | 3657 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | VISITAS TECNICAS | 12 | 1 | 0 | 8.333% |  | 360 | 180 |  | 3657 | 0 | [5 empty] | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Contraprestaciones Portuarias | 02-053-06-95-02-01-04-01 | 0 | 184812663.5 | 0
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ALIANZAS Y CONVENIOS | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 360 | 180 | [8 empty] | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Contraprestaciones portuarias | 02-053-06-20-02-01-04-01 | 500000000 | 500000000 | 0
[6 empty] | Viviendas que acceden a un piso adecuado | 15.237 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.047 hogares con material adecuado de pisos para el año 2023. | 3047 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | TRABAJO ARTICULADO CON CORVIVIENDA E INFRAESTRUCTURA | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180 |  | 3047 | 0 |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 300000000 |  | 02-001-06-20-02-01-04-01 | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-01-04-01 | 299999999.65 | 249999999.65 | 178433333
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | INTERVENCIÓN A UNIDADES DE VIVIENDA | 200 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[6 empty] | Avance Programa de Habitabilidad | [7 empty] | 0% | 0% | Avance Programa de Habitabilidad | [7 empty] | 41.67% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Habitabilidad | [9 empty] | 14.79%
[5 empty] | Programa Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente | 28.000 personas desocupadas Fuente: Dane 2019 | Vincular a 3.000 personas al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 300 | 75 | 0 | 0 | 0% | 2.5% | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, DISMINUIR ALTOS NIVELES DE DESEMPLEO E INFORMALIDAD LABORAL Cartagena de Indias | 2020130010086 | Disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral en la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena de indias | Realizar Jornadas de empleabilidad | 3 | 0 | 8 | 100% | 86.67% | 360 | 180 |  | 3000 | 75 | Cielo Blanco Florez-Jose Oliveros Osorio | Ingresos corrientes de libre destinación |  | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-05-01 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-01-05-01 | 499999999.75 | 149999999.75 | 0 | El plan de emergencia de social Pedro Romero PES-PR- el programa de Ingresos y trabajo realizó alianzas estrategicas con el Servicio nacional de aprendizaje SENA y Comfenalco, con el objetivo de desarrollar jornadas de empleabilidad. Jornadas de capacitación y asistencia técnica. | Se realizaron 8 jornadas de empleabilidad con la agencia de empleo Comfenalco en diferentes barrios de la UCG6, tambien se postuaron en la agencia de empleo sena personas con perfiles para aplicar a vacantes
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Acompañamiento a población en extrema pobreza en convocatorias de empleo | 5 | 0 | 3 | 60% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | 2.013 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales | Certificar a 3.000 personas nuevas en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 500 | 272 | 0 | 114 | 22.8% | 12.87% |  |  |  | JORNADAS DE CAPACITACIÓN | 5 | 0 | 5 | 100% |  | 360 | 180 |  | 3000 | 386 |  | Contraprestaciones portuarias | 225415916 |  | 02-053-06-20-02-01-05-01
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | 2.493 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, INCREMENTAR LAS GARANTÍAS PARA LOS EMPRENDIMIENTOS Cartagena de Indias | 2020130010089 | Incrementar las garantías para los emprendimientos de la población en extrema pobreza en la ciudad de Cartagena de Indias | Asistencia Técnica a unidades de negocios que se crearan | 10 | 0 | 2 | 20% | 23.33% | 360 | 180 |  | 3000 | 0 |  | Contraprestaciones portuarias | 1352495498 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-053-06-20-02-01-05-01 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Contraprestaciones Portuarias | 02-053-06-95-02-01-05-01 | 0 | 1615127201.5 | 0
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DE COOPERANTES | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[6 empty] | Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas creados | 0 | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas para el periodo 2020 a 2023 | 2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Formar y motivar para la creacion de emprendimientos y en planes de negocios a población en extrema pobreza | 10 | 0 | 5 | 50% |  | 360 | 180 |  | 2000 | 0
[6 empty] | Número de negocios familiares apoyados técnica y financieramente | 2.288 familias Fortalecidas técnica y financiera unidades productivas a través del Empresarismo Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 4.000 negocios familiares apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Apoyo INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, FORTALECER EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS EMPRESARISMOS Cartagena de Indias | 2020130010090 | Fortalecer el potencial de crecimiento, consolidación y formalización de los empresarismos de la población en pobreza extrema del distrito de Cartagena de indias Cartagena de indias | Realizar jornadas de capacitacion de como administrar un negocio | 10 | 0 | 2 | 20% | 10% | 360 | 180 |  | 4000 | 0 |  | Contraprestaciones portuarias | 401663665 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | 02-053-06-20-02-01-05-01 | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Contraprestaciones portuarias | 02-053-06-20-02-01-05-01 | 1754159163 | 1754159163 | 480320000
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Realizar asitencia tecnica y tecnologica para Consolidación de unidades productivas | 1000 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180 |  |  |  |  | Ingresos corrientes de libre destinacion | 274584084 |  | 02-001-06-20-02-01-05-01
[6 empty] | Avance Programa de Ingreso y Trabajo | [7 empty] | 4.56% | 3.073% | Avance Programa de Ingreso y Trabajo | [7 empty] | 40% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Ingresos y Trabajo | [9 empty] | 13.65%
[5 empty] | Bancarización para superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de ferias y ruedas de negocios realizadas | 6 ruedas de negocios | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% | 50% | Apoyo BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. Cartagena de Indias | 2020130010091 | Aumentar el acceso de la población en situación de pobreza extrema en Cartagena al sistema financiero | Contactar bancos y/o corporaciones financieras con el fin de convenir con estos la asistencia a las ferias microfinancieras | 5 | 6 | 0 | 120% | 96.62% | 360 | 180 |  | 8 | 4 | Cielo Blanco Florez-Alvaro Mendez Silva | Ingresos corrientes de libre destinacion | 150000000 | BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-06-01 | BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-01-06-01 | 150000000.36 | 100000000.36 | 0 | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR- programa de bancarización efectuo alianzas estrategicas ccon entidades financieras com: banco caja social, banco W, fundación de la mujer, Bancamia, banco agrario,fundación amanecer, fundación santodomingo, dando resultado rueda microfinanciera que tuvo lugar en la institución educativa Nuestra señora del Carmen que accedieron 215 personas en pobreza extrema al mundo financieron. En ese mismo sentido se efectuaron capacitaciones y caracterizaciones 89 pesonas en Olaya sector el progreso, 68 personas de Nueva isarael y 34 en Arroyo Grande. | Se realizo alianza con Familias en accion con el fin de bancarizar 5969 personas pertenecientes a este programa, en su mayoria mujeres cabeza de hogar.
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Crear mesa técnica de entidades financieras | 1 | 0 | 1 | 100% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero | 32.300 personas en IPM (3,6%) Indice de Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 14.500 personas que Acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023 | 14500 | 3000 | 591 | 215 | 5969 | 100% | 46.72% |  |  |  | Articulación con el programa de familias en acción | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 360 | 180 |  | 14500 | 6775 | [5 empty] | BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Rendimientos Financieros ICLD | 02-037-06-95-02-01-06-01 | 0 | 334892362.92 | 0
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Personas Caracterizadas de sectores de Cartagena que no tienen acceso al sector financiero | 3000 | 191 | 0 | 6.367% |  | 360 | 180
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Capacitar en educación financiera a los futuros bancarizados | 5 | 1 | 2 | 60% |  | 360 | 180 | [8 empty] | BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Rendimientos financieros ICLD | 02-037-06-20-02-01-06-01 | 277125705 | 277125705 | 179500000
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero | 10.500 personas PES 2019 | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023 | 4500 | 500 | 18 | 0 | 58 | 11.6% | 1.689% |  |  |  | Caracterizar negocios informales, sujetos de crédito financieros | 15 | 0 | 29 | 193.3% |  | 360 | 180 |  | 4500 | 76 |  | Rendimiento financiero ICLD | 277125705 | BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 02-037-06-20-02-01-06-01
[6 empty] | Avance Programa de Bancarización | [7 empty] | 70.53% | 32.8% | Avance Programa de Bancarización | [7 empty] | 96.62% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Bancarización | [9 empty] | 25.21%
[5 empty] | Programa: Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 61.860 familias en Pobreza Multidimensional Fuente: Calculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliarr. | 12000 | 3500 | 4670 | 702 | 3109 | 100% | 70.67% | Apoyo DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010071 | Promocionar el fortalecimiento del núcleo familiar, el entorno social y comunitario de las familias y fomentar el tejido familiar Cartagena de indias | CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA IDENTIFICADAS EN ZONAS PRIORIZADAS | 8 | 2 | 12 | 100% | 97.22% | 360 | 180 |  | 12000 | 8481 | Cielo Blanco Florez- Karen Luna | Ingresos corrientes de libre destinación | 600000000 | DINAMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÒN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-07-01 | DINAMICA FAMILIAR PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-01-07-01 | 599999999.96 | 399999999.96 | 131000000 | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR- programa de dinámica familiar, efectuo 702 caracterizaciones y formó a familias en mecanismos saludables en los barrios: pantano de vargas, Nelson mandela, fredonia, La victoria, olaya sector el progreso, ciudadela 2000, cerros albornoz (Nueva isarael y Girasol) Ademas realizó acompañamiento sicosocial de dos familias los barrios: la Candelaria y El pozon | Se capacitaron 3109 familias en jornadas que se realizaron en diferentes barrios de la ciudad, con apoyo de las jac de los barrios intervenidos.
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Formar a familias en mecanismos saludables | 3500 | 702 | 3109 | 100% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo | 26.907 jóvenes y adolescentes Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 13.453 jóvenes y Adolescentes formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo | 13453 | 3000 | 1106 | 391 | 2691 | 100% | 31.13% |  |  |  | REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS | 6 | 2 | 35 | 100% |  | 360 | 180 |  | 13453 | 4188 | [10 empty] | El programa de Dinámica familiar hizó dos talleres de prevencion en el consumo de sustancias sicoactivas, formó 391 jovenes en el topico anterior. Todo lo anterior se desarrolló en los barrios: Olaya sector el progreso, la victoria, cerros de albornoz y arroyo grande. Ademas realizó acompañamiento sicosocial a jovenes de dos familias los barrios: la Candelaria y El pozon | Se realizaron jornadas de capaitacion para jovenes y adolesentes para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia de genero, en articulacion con las jac.
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | REALIZAR TALLERES DE ARTE, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 6 | 0 | 5 | 83.33% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de personas afro e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural) | 0 | 7.000 personas entre afro. Palenqueras e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | 7000 | 2000 | 1344 | 300 | 1259 | 77.95% | 41.47% |  |  |  | REALIZAR SEMINARIOS O CONVERSATORIOS DERECHOS ETNICOS | 5 | 0 | 20 | 100% |  | 360 | 180 |  | 7000 | 2903 | [10 empty] | El programa de Dinámica familiar hizó dos talleres en formación de valores etnicos , se atendieron 300 personas en las poblaciones afrodescendiente de: santa cruz del islote, Arroyo grande y leticia. | Se atendieron 1259 personas en derecho propio y rescate de valores culturales en diferentes consejos comunitarios del distrito de cartagena.
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Formar en valores culturales | 4 | 2 | 3 | 100% |  | 360 | 180
[6 empty] | Avance Programa de Dinámica Familiar | [7 empty] | 92.65% | 47.76% | Avance Programa de Dinámica Familiar | [7 empty] | 97.22% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Dinámica | [9 empty] | 32.75%
[5 empty] | Programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios | 4.288 beneficiarios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 6.000 personas beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios. | 6000 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Apoyo NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, MECANISMOS PARA LOGRAR QUE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DISPONGA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES Cartagena de Indias | 2020130010128 | Fortalecer mecanismos para lograr que la población en situación de pobreza extrema disponga y consuma alimentos saludables Cartagena de indias | CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMEDORES | 1250 | 0 | 0 | 0% | 71.43% | 360 | 180 |  | 6000 | 0 | Cielo Blanco Florez- Jesus Perez Palomino | Ingresos corrientes de libre destinación | 1610000000 | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, | 02-001-06-20-02-01-08-01 | NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Reintegros ICLD | 02-001-06-92-02-01-08-01 | 0 | 700000000 | 0 | El programa seguridad alimentaria y nutrición realizo con convenio con Pastoral social para colocar en funcionamiento los comedores comunitarios | Se realizo visita a los comedores comunitarios de la ciudad, en articulacion con el dadis y se realizo caracterizacion de las familias que se estan beneficiaran con el funcionamiento de los comedores
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | REALIZAR EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO | 1 | 0 | 1 | 100% |  | 360 | 180
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | CREAR METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN BAJO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD | 1 | 0 | 1 | 100% |  | 360 | 180
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ENTREGA DE ALIMENTOS A 1250 PERSONAS | 1250 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[6 empty] | Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 17.349 niños y niñas de 6 meses a 5 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 3.500 niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 3500 | 1000 | 269 | 152 | 2130 | 100% | 72.89% |  |  |  | REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS | 2 | 1 | 1 | 100% |  | 360 | 180 |  | 3500 | 2551 | [10 empty] | El programa de seguridad alimentaria y nutrición realizó 2 tamizaje, que tuvieron lugar en Santa cruz del islote y cerros de albornoz, se fueron tamizajes a 152 niños y niñas de 6 meses hasta 5 años | Se realizo tamisaje de niños en salvemos y actividades programadas por el PES.
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | REALIZAR TAMIZAJE A NIÑOS Y NIÑAS CARACTERIZADOS | 1000 | 152 | 2130 | 100% |  | 360 | 180
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ELABORACIÓN DE INFORMES TECNICOS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS | 1 | 0 | 1 | 100% |  | 360 | 180
[6 empty] | Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | N.D | 16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil. | 16000 | 3000 | 828 | 1424 | 3068 | 100% | 33.25% | Apoyo NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, PROMOVER ESTRATEGIAS QUE LOGREN QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES EN CANTIDAD SUFICIENTE EN SUS TERRITORIOS Cartagena de Indias | 2020130010127 | Promover estrategias que logren que la población acceda y consuma alimentos saludables en cantidad suficiente en sus territorios Cartagena de indias | ADELANTAR REUNIONES PARA ESTABLECER EL CONTACTO CON LIDERES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRETEGIA | 10 | 1 | 1 | 20% | 22.14% | 360 | 180 |  | 16000 | 5320 |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 690000000 | NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-08-01 | NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-01-08-01 | 2300000000.28 | 1518000000.28 | 446940000 | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR- programa de segurida alimentaria y nutrición, se han realizado 3 mercados campesiones en los barrios: Bicentenario, Paque Heredia y San fernando , de los cuales se han beneficiado 1224 personas | Con la realizacion de la estrategia de mercados moviles campesinos se logro beneficiar a 3068 personas que asistieron a estos eventos realizados por el plan de meergencia social pedro romero.
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | VINCULAR A EMPRESAS PARA APOYO LOGISTICO A LOS CAMPESINOS | 3 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | CREAR MESA TÉCNICA CON PRODUCTORES LOCALES EN ARTICULACIÓN CON UMATA | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | REALIZACIÓN DE MERCADOS MOVILES | 6 | 2 | 16 | 100% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. | 277 huertas Fuente: Seguimiento Plan de Acción Umata 2019 | 1.000 familias con patios productivos integrales. | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS QUE SE BENEFICIEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PATIOS PRODUCTIVOS | 20 | 0 | 7 | 35% |  | 360 | 180 |  | 1000 | 0 | [10 empty] | El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR-programa de Seguridad alimentaria y nutrición efectuó alianza estrategica con LA UMATA para trabajar articuladamente en lo que respecta a Patios Productivos.
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | IMPULSAR CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS PARA APOYO FINANCIERO PARA LA CREACIÓN DE PATIOS PRODUCTIVOS | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS TECNICAS CON UMATA PARA LAS FAMILIAS QUE CONSTRUYAN LOS PATIOS PRODUCTIVOS | 2 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[6 empty] | Avance Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición | [7 empty] | 50% | 26.53% | Avance Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición | [7 empty] | 22.14% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición | [9 empty] | 20.15%
[5 empty] | Programa: Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 145.451 personas adultas 19-69 años Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 10000 | 2500 | 1270 | 194 | 2585 | 100% | 40.49% | Apoyo ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 2020130010121 | Asesorar a las personas en situación de pobreza extrema en mecanismos alternativos de resolución de conflicto Cartagena de indias | ALIANZAS ESTRATEGICAS CASAS DE JUSTICIAS Y CONSULTORIOS JURIDICOS | 3 | 1 | 1 | 66.67% | 66.67% | 360 | 180 |  | 10000 | 4049 | Cielo Blanco Florez- Jesus Villalobos | Ingresos corrientes de libre destinación | 400000000 | ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 02-001-06-20-02-01-09-01 | ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-01-09-01 | 800000000.08 | 800000000.08 | 204000000 | El plan de emergencia social Pedro Romero- progrma de acceso a la justicia realizo jornada de asesoramiento en a la cual asistieron 194 personas, las cuales se realizaron en la comunidad de pantano de vargas y Institución educativa antonia santos. | se realizaron alianzas estrategicas con casas de justicia para garantizar el acceso a la justicia de familias en condicion de extrema pobreza, tambien se dictaron talleres de resolucion de conflictos
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | REALIZAR TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 10 | 2 | 22 | 100% |  | 360 | 180
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | CAPACITAR SOBRE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MUJERES DEL CONFLICTOS | 10 | 1 | 16 | 100% |  | 360 | 180
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | DIPLOMADO EN MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 0 | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 3000 | 540 | 327 | 59 | 935 | 100% | 44.03% | Apoyo ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, ASESORAR A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN SISTEMA DE DERECHO PROPIO Y DERECHOS ETNICOS. Cartagena de Indias | 2020130010097 | Asesorar a la población en situación de pobreza extrema en sistema de derecho propio y derechos étnicos. Cartagena de indias | ARTICULAR CON LOS PROGRAMAS DEL PES PARA TRABAJAR EL COMPONENTE ETNICO PARA REALIZAR LAS JORNADAS INTEGRALES | 5 | 0 | 0 | 0% | 50% | 360 | 180 |  | 3000 | 1321 |  | Ingresos corrientes de libre destinación | 400000000 | ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMACION EN MECANISMO ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | 02-001-06-20-02-01-09-01 | [5 empty] | El plan de emergencia social Pedro Romero- progrma de acceso a la justicia realizo jornada de asesoramiento en derecho a la comunidad afrodescendiente de Leticia, a la cual asistieron 59 personas | 935 personas en condicion de extrema pobreza fueron asesoradas en sistemas de derecho propio
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | CAPACITAR EN DERECHO PROPIO | 5 | 1 | 7 | 100% |  | 360 | 180
[6 empty] | Avance Programa de Acceso a la Justicia | [7 empty] | 100% | 42.26% | Avance Programa de Acceso a la Justicia | [7 empty] | 58.33% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Acceso a la Justicia | [9 empty] | 25.5%
[5 empty] | Programa: Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena" | 0 | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural | 72 | 25 | 15 | 3 | 15 | 72% | 45.83% | Apoyo FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD Cartagena de Indias | 2020130010073 | Llevar la oferta institucional del Plan de Emergencia Social Pedro Romero a las comunidades en pobreza extrema de Cartagena de indias | CREAR MESA TÉCNICA DE LAS OFERTAS INSTITUCIONALES CON DIFERENTES ENTES | 1 | 0 | 0 | 0% | 34.72% | 360 | 180 |  | 72 | 33 | Cielo Blanco Florez- Xiorelis Prada | Ingresos corrientes de libre destinación | 700000000 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 02-001-06-20-02-01-10-01 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Ingresos corrientes de libre destinacion | 02-001-06-20-02-01-10-01 | 699999999.72 | 449999999.72 | 189100000 | El plan de emergenica social Pedro Romero- progrma de Fortalecimento Institucional hizo tres salvemos en los siguientes lugares: Cerros de albornoz, Islote, olaya sector el progreso | se realizaron 15 jornadas de salvemos juntos a cartagena, en los cuales contamos con la asistencia de 1848 personas las cuales se encuentran planilladas y debidamente digitalizadas.
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Realizar jornadas de oferta integral de todos programas del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR "salvemos juntos a cartagena" | 25 | 3 | 15 | 72% |  | 360 | 180
[6 empty] | Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Fuente: Censo Nacional de Poblacion y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Tecnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena | 61860 | 21890 | 14814 | 5189 | 1848 | 32.15% | 35.32% |  |  |  | Realizar la digitación de las personas atendidas por programs del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PPR de datos de la poblacion en extrema pobreza | 21890 | 5189 | 1848 | 32.15% |  | 360 | 180 |  | 61860 | 21851 | [5 empty] | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FAMILIAR PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD - Regalias Margen de Comercializacion | 02-004-06-95-02-01-10-01 | 0 | 43190006 | 0 | El plan de emergenica social Pedro Romero- progrma de Fortalecimento Institucional ha aacompañado 5.189 personas en pobreza extrema en las diferentes sectores focalizados en la ciudad de Cartagena
[6 empty] | Avance Programa de Fortalecimiento Institucional | [7 empty] | 52.07% | 40.58% | Avance Programa de Fortalecimiento Institucional | [7 empty] | 34.72% |  |  |  | Ejecución Presupuestal Programa de Fortalecimiento Institucional | [9 empty] | 38.34%
[10 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO LINEA ESTRATEGICA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA A JUNIO 30 DE 2021 |  |  |  | 51.19% | 25.84% |  |  |  |  | AVANCE PLAN DE ACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A JUNIO 30 DE 2021 |  |  |  | 57.94% | [10 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A JUNIO 30 DE 2021 |  |  | 10773537585 | 2004893333
18.61%