## Hoja1
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA DICIEMBRE 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO JL-SEPT 2020 | REPORTE META PRODUCTO OCT-NOV 2020 | REPORTE META PRODUCTO NOV-DIC 2020 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2020 | AVANCE META PRODUCTO 2020 O/K | AVANCE META AL CUATRIENIO O/J | AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JL-SEPT 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO OCT-NOV 2020 | REPORTE AVTIVIDADES DEL PROYECTO NOV-DIC 2020 | AVANCE PROMEDIO DE LA ACTIVIDAD EN EL CUATRIENIO | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Avance en la ejecucion presupuestal a Diciembre 2020 | Observación Relación de Evidencias JULIO-SEP | Observación Relación de Evidencias OCT- DIC
CARTAGENA RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | % DE COBERTURA DE VIAS URBANAS Y RURALES PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O MEJORADAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 72% | LLEVAR AL 74% EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES | CARTAGENA SE MUEVE | KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | 1330 KM 2019 | CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES | 32 | 8 KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | 0.39 KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | 0 | 0 | 0.39 | 4.875% | 1.219% | 0.6094% | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010039 | MEJORA LOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRAFICO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | RELIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDITAS | 32 | 0,39KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | 0 | 0 | 1.219% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 10178976658.54 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 02-062-06-20-01-03-01-01 02-001-06-20-01-03-01-01 02-035-06-20-01-03-01-01 | 10178976658.54 | 229351081.34 | 2.253% | 1. REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO PUENTE JIMENEZ BARRIO MANGA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA (0.152 KM/CARRIL DE VIAS INTERVENIDAS) 2. REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO CARRERA 41 ENTRE EL ACCESO PUENTE CHAMBACU DE LA CIUDAD DE CARTAGENA (0.13KM/CARRIL DE VIAS INTERVENIDAS) 3. REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO PUENTE DE LAS PALMAS, BARRIO MANGA (0.108 KM/CARRIL DE VIAS INTERVENIDAS) | LAS METAS PERTENECIENTES A ESTE PROGRAMA, NO SE CUMPLIERON DEBIDO A QUE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL RUBRO, EL 97% DE ELLOS PROVIENEN DE LA FUENTE DE FINANCIACION DIVIDENDOS DE ACUACAR, LOS CUALES SOLO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, INGRESARON, PARCIALMENTE,LO CUAL HIZO IMPOSIBLE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
[21 empty] | PERSONAL DE APOYO | 150 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | LAS METAS PERTENECIENTES A ESTE PROGRAMA, NO SE PUDIERON EJECUTAR DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADO AL RUBRO, YA QUE EL 97% DE ELLOS PERTENECEN A DIVIDENDOS DE ACUCAR LOS CUALES SOLO HASTA EL MES DE DICIEMBRE SE REFLEJÓ UNA PARTE DE ELLOS, Y ESTO HIZO IMPOSIBLE TENER ALGÚN TIPO DE EJECUCIÓN.
[21 empty] | APOYO LOGISTICO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | LAS METAS PERTENECIENTES A ESTE PROGRAMA, NO SE PUDIERON EJECUTAR DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADO AL RUBRO, YA QUE EL 97% DE ELLOS PERTENECEN A DIVIDENDOS DE ACUCAR LOS CUALES SOLO HASTA EL MES DE DICIEMBRE SE REFLEJÓ UNA PARTE DE ELLOS, Y ESTO HIZO IMPOSIBLE TENER ALGÚN TIPO DE EJECUCIÓN.
|  | % ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD |  |  |  | NUMEROS DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIAS DE DETALLE DE LOS TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL | 196 | ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES | 8 | ELABORAR 2 ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIA DE DETALLE DE TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL ELABORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 860000000 |  |  | 860000000 | 0 |  |  | LAS METAS PERTENECIENTES A ESTE PROGRAMA, NO SE PUDIERON EJECUTAR DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADO AL RUBRO, YA QUE EL 97% DE ELLOS PERTENECEN A DIVIDENDOS DE ACUCAR LOS CUALES SOLO HASTA EL MES DE DICIEMBRE SE REFLEJÓ UNA PARTE DE ELLOS, Y ESTO HIZO IMPOSIBLE TENER ALGÚN TIPO DE EJECUCIÓN.
[6 empty] | NUMEROS DE OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS CONTRUIDAS | N/D | REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | 8 | 2 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | CONSTRUCION DE OBRAS DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EMERGECIA, DIFERENTES A VIAS CONSTRUIDAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | DIVIDENDOS DE ACUACAR ICLD IMPUESTO A LA CONSTRUCCION | 1001545233 |  |  | 1001545233 | 0 |  |  | LAS METAS PERTENECIENTES A ESTE PROGRAMA, NO SE PUDIERON EJECUTAR DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ASIGNADO AL RUBRO, YA QUE EL 97% DE ELLOS PERTENECEN A DIVIDENDOS DE ACUCAR LOS CUALES SOLO HASTA EL MES DE DICIEMBRE SE REFLEJÓ UNA PARTE DE ELLOS, Y ESTO HIZO IMPOSIBLE TENER ALGÚN TIPO DE EJECUCIÓN.
|  |  | 5% | AUMENTAR EN UN 7.5% HASTA ALCANZAR EL 12.3% DE CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRADOS DE LOS CANALES PLUVIALES RETIDADOS ANUALMENTE | 220.000 METROS CUBICOS | RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | 520.212 | RETIRAR 130.053 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | 0 | 2942 m3 de LIMPIEZA INICIAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIEGANAS Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENOS SANITARIOS | 3985,1 m3 de LIMPIEZA INICIAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIEGANAS Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENOS SANITARIOS | 6927.1 | 5.326% | 1.332% | 50.27% | REHABILITACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010050 | DISMINUCION DE LA CONTAMINACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARATGENA DE INDIAS | RELIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIEGANAS Y DISPOSICIOND MATERIAL EN RELLENOS SANITARIOS | 520.212 | 0 | 2942 m3 de LIMPIEZA INICIAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIEGANAS Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENOS SANITARIOS | 3985,1 m3 de LIMPIEZA INICIAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIEGANAS Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENOS SANITARIOS | 1.332% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS CREDITO INTERNO SGP | 1721190375 | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT CREDITO INTERNO- SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT | 02-018-06-95-01-03-02-01 02-053-06-10-01-03-02-01 02-055-06-95-01-03-02-01 | 1721190375 | 0 | 0% |  | SE REALIZARON LAS LIMPIEZAS DE CAÑOS, CANALES Y COLECTORES Y SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA MITIGAR LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE CARGATENA.LA INVERSION TOTAL SUPERA LOS 1.320.997.581,52 MILLONES, EN LA QUE SE ENCUENTRA EL APORTE DEL DISTRITO, LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES (UNGRD) Y EL APORTE DE DEL SECTOR PRIVADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA HURACAN IOTA
|  | CONSTUCCION DE CANALES DE LA CIUDAD |  |  |  | KILOMETROS LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS O RECTIFICADOS | 4 KM LINEALES | CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES | 6.3 | 1.6 KM LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS Y RECTIFICADOS | 0 | 0 | 6,25 KM LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS Y RECTIFICADOS | 6.25 | 100% | 99.21% |  |  |  |  | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENEGAS, Y REALIZAR CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 6.3 | 0 | 0 | 6,25 KM LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS Y RECTIFICADOS | 99.21% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS | [7 empty] | SE REALIZARON RECTIFICACIONES DE CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS PARA MITIGAR LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE CARGATENA.LA INVERSION REALIZADA PARA EL CUMPLIENTO DE ESTA META ES DE APROXIMADAMENTE 50 MILLONES DONDE SE ENCUENTRA LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES (UNGRD) PARA ATENDER LA EMERGENCIA HURACAN IOTA, ES VÁLIDO ACLARA QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE LA META VA ENFOCADA A LA RECTIFICACIÓN DE LOS CANALES QUE ES UNO DE LOS ÍTEMS DE LA META, LA CUAL HAY QUE SEGUIR HACIENDO PERIÓDICAMENTE YA QUE ES UNA META DE CONSTANTE TRABAJO. POR OTRO LADO, PERSISTE LA NECESIDAD DE CONSTRUIR CANALES EL CUAL ES EL OTRO ÍTEM PARA EL CUMPLIMENTO COMPLETO DE LA META ASIGNADA A ESTE PROGRAMA.
|  |  | 39% | AUMENTAR EN UN 9% HASTA ALCANZAR EL 48% DELOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | AVANZAR EN LA EJECUCION DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 0% EJECUCION | EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO DE INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO) | 20% | EJECUCION 5 % DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS EJECUTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | APOYO LOGISTICO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2020-07-01 | 2020-12-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO VILLADIEGO CARCAMO | DIVIDENDOS DE ACUACAR INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTICACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE TASA DE ALCANTARILLADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS BALDIOS Y VENTAS DE ACTICVOS SOBRETASA DE ALCANTARILLADO | 3877870409.45 | PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-062-06-20-01-03-05-01 02-001-06-20-01-03-05-01 02-130-06-20-01-03-05-01 02-127-06-20-01-03-05-01 02-002-06-20-01-03-05-01 | 3877870409.45 | 297800000 | 7.679% |  | LAS METAS PERTENECIENTES A ESTE PROGRAMA, NO SE CUMPLIERON DEBIDO A QUE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL RUBRO, EL 97% DE ELLOS PROVIENEN DE LA FUENTE DE FINANCIACION DIVIDENDOS DE ACUACAR, LOS CUALES SOLO HASTA EL MES DE DICIEMBRE, INGRESARON, PARCIALMENTE,LO CUAL HIZO IMPOSIBLE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
PROYECTO : KELLY PAYARES CURE | [14 empty] | 18.37% | 16.96% | 12.72% | [19 empty] | 3.311%
REVISO: TEODOLINA GONZALEZ
AVANCE META PRODUCTO 2020 | 18.37%
AVANCE META AL CUATRIENIO | 16.96%
AVANCE PROGRAMA AL CUATRIENIO | 12.72%
Avance en la ejecucion presupuestal a Diciembre 2020 | 3.311%