## seguimiento Diciembre 20
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA - POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2020
Pilar | Línea Estratégica | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | Programa | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Programación Meta 2020 | Reporte Meta producto jul-sept 2020 | Reporte Meta producto oct- nov 2020 | Reporte Meta producto nov-dic 2020 | META ACUMULADA A DICIEMBRE 2020 | AVANCE META PRODUCTO EN EL AÑO | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENENIO | AVANCE PROMEDIO POR PROGRAMA EN EL AÑO | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JULIO A SEPT.2020 | Reprotes Actividades de proyectos oct- nov 2020 | Reprotes Actividades de proyectos nov-dic 2020 | ACTIVIDADES ACUMULADA DICIEMBRE 2020 | AVANCE PROMEDIO ACTIVIDADES EN EL AÑO | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Reporte asiganción presupuestal | Reporte ejecución presupuestal | AVANCE PROMEDIO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL | Observaciones relación de evidencias jul-sept 2020 | Observaciones relación de evidencias oct-nov 2020 | Observaciones relación de evidencias nov-dic 2020
PILAR # 1 CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | 60000 | 10000 | 9387 | 2168 | 4473 | 16028 | 100% | 27% | 8.619% | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010236 | Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena | Realizar de 10 jornadas pedagógicas en normas de tránsito, educación y cultura para la seguridad vial | 10 | 5 | 13 | 15 | 33 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 50% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo | Impuesto de vehículo Automotor | 239403049.23 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-06-01 | 492636638.47 | 0 | 0% | Se realizaron actividades de sensibilizacion y concientizacion en normas de transito para un total de intervenidos 1.300.Se realizaron 2 capacitaciones en empresas, 1 en univerdad, 1 aula movil para ciclista, 1 ciclopaseo. | Se realizaron 13 actividades de sensibilizacion y concientizacion en normas de transito para un total de intervenidos 892, entre las que se destacan 2 capacitaciones en empresas 8 aulas móviles para MOTOCICLISTAS. | Se realizaron 15 actividades de sensibilización y concientización en normas de tránsito para un total de intervenidos 3.417.Como complemento se realizaron capacitaciones en empresas, aulas móviles salvavidas y campaña para el uso del Transporte Masivo e individual. En el semestre de 2020 fueron capacitados 8.087 actores viales y en e segundo semestre 7.941
[21 empty] | Formar 600 patrulleros escolares en convenio con instituciones educativas | 600 | 624 | 0 | 0 | 624 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 100% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo | [7 empty] | Servicio social en seguridad vial (Programa Patrulleros Escolares) Tiene vinculado 5 Instituciones Educativas (secundaria) en los cuales se han sensibilizados 624 estudientes.A través de clases virtuales, se ha logrado intervenir a los estudientes en Buenas practicas para una Movilidad Segura | Esta actividad ya se cumplió en un 100% | Esta actividad ya se cumplió en un 100%
[21 empty] | Capacitar a 600 contraventores en normas de tránsito, educación y cultura para la seguridad vial | 600 | 514 | 652 | 432 | 1598 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 86% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo | [7 empty] | Se capacitaron contraventores en Normas de Transito y Seguridad Vial.Reeducación del ciudadano infractor en lo referente al conocimiento de dichas normas, con el fin no sólo de que las conozca, sino también que las aplique y respete en pro de su seguridad y la de los demás usuarios que interactúan con éste en las vías. | Se capacitaron 652 Contraventores en Normas de Transito y Seguridad Vial. | Se capacitaron 432 Contraventores en Normas de Transito y Seguridad Vial
[21 empty] | Realizar 40 Operativos de control de alcoholemia | 40 | 132 | 429 | 14 | 575 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 100% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT | Jorge Gonzalez | [7 empty] | Operativos realizados en diferentes sectores de la ciudad. Resultados positivos 30, 102 negativos, 27 vehículo sin movilizados | En los operativos de alcoholemia realizado se practicaron durante este periodo 429 ensayos, de los cuales 54 resultaron positivo. | Esta actividad ya se cumplió en un 100%.Se realizaron Talleres de actualización en manejo de alcosensores y conocimiento de la norma que regula esta actividad (Resolución 1844). Además de los operativos y charlas permanenrtes en general , para un mejor procedimiento en los respectivos operativos. El objetivo de este taller se basó en la búsqueda de un mejoramiento en la realización de los comparendos en el tema de la alcoholemia.
[6 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% | 33.33% |  |  |  |  | Realizar 1 Campaña Educativa en Seguridad Vial | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo | [7 empty] | Esta actividad esta programada para realizarse los meses de oct-nov-dic de 2020 | Se realizaron 2 campañas: "Por tu vida, rueda con responsabilidad"y "Tirale Cabeza el casco Salva"en varios puntos de mayor indice de accidentalidad se ha instalado el Aula Movil Salvavida, llevando a cabo dichas campañas | Se continuó con el desarrollo de las campañas: "Por tu vida, rueda con responsabilidad" 490 catores viales sensibilizados, "Tirale Cabeza ,el casco Salva" 880 actores viales sensibilizados , "En la vía, voy a lo seguro" 800 actores viale sensibilizados .Estas camapañas se derraolloron en varios puntos de mayor indice de accidentalidad, a través del Aula Movil Salvavida.
[6 empty] | Señales verticales instaladas | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010235 | Ampliar y mantener la señalización vial en el Distrito de Cartagena | Instalar 50 señales verticales en puntos de alto flujo vehicular y peatonal | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de nov | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos | Impuesto de vehículo Automotor Rendimientos Financieros DATT | 239.403.049,24 13.830.540,oo | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-06-02 02-079-06-20-01-02-06-01 |  | 0 |  | El DATT, es el Organismo de Trànsito del Distrito de Cartagena de Indias, en cada anualidad- acorde con sus recursos financieros-, previo estudio de necesidades, proyecta, programa y ejecuta, mediante proceso de Contrataciòn estatal, las Obras de Señalizaciòn Vial-vertical y horizonta- en su jurisdicciòn. No obstante, dada la difìcil situaciòn econòmica por la que atravieza la entidad, a partir del año 2018 hasta la fecha; NO HA CELEBRADO CONTRATO ALGUNO para la EJECUCIÒN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÒN VIAL. El suscrito en calidad de Coordinador de Señalizaciòn Vial, viene atendiendo las diferentes PQRS, y las visitas de campo correspondientes, y demàs funciones asignadas por la Subdirecciòn Tècnica y Operativa del DATT. | Es de aclarar que, la ejecución de Obras de Señalización Vial, vertical y horizontal, hacen parte del proceso de gestión de la Subdirección Técnica y Operativa del DATT. Estas obras se ejecutan siempre mediante el sistema de Contratación pública, previo estudio de necesidades. Que el DATT, como Organismo de Tránsito del Distrito de Cartagena de Indias, dada la difícil situación económica por la que viene atravesando en las últimas anualidades; no ha celebrado Contrato alguno para la ejecución de Obras de Señalización Vial, a partir del año 2018. | Las actividades y metas programadas para esta vigencia, no tuvieron avances , por las razones expuestas en los trimestres anteriores
[6 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | 150000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Demarcar o mantener 1.500 metros lineales en señales de piso o marcas longitudinales en puntos de alto flujo vehicular y peatonal | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de Nov 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | 400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Demarcar o mantener 20 pasos peotonales en puntos de alto flujo vehicular y peatonal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de Nov 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Demarcar o mantener 20 zonas escolares en puntos de alto flujo vehicular y peatonal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de Nov 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Instalar 50 líneas reductoras de velocidad en puntos críticos de la ciudad | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de Nov 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/ SEÑALIZACION VIAL | Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad | 1 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  | FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | EN FORMULACION | POR DEFINIR | Elaborar el documento técnico de soporte para el plan local de seguridad vial en el Distrito de Cartagena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA DATT/PLANEACION VIAL | karen Velasquez | Impuesto de vehículo Automotor | 0 | FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | - |  | 0 |  | La ANSV realizó Contrato de Consultoría No. 045 de 2020. Asistir técnicamente a las entidades territoriales . En este período se trabajó en la fase Il Diagnóstico participativo, en el cual se gestionaron los formatos de movilidad, educación, infraestructura y salud Fase III. Presentación y Socialización del diagnóstico participativo a las entidades territoriales. Para lo cual se realizó la convocatoria al comité local de seguridad vial para el 6 de octubre de 2020 | Se realizo Comité local de seguridad vial el 6 de octubre, en el que se hizo la Presentación y Socialización del diagnostico participativo, por parte del consultor de la ANSV consorcio Movilidad Segura 2020 encargado de ASISTIR TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEFINIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL. Se programo reunion para revisal el el 2 de diciembre de 2020. | Se realizo Comité local de seguridad vial el 2 de diciembre, en el que se hizo Seguimiento al Convenio interadministrativo No. 040-2019.programa pequeñas Grandes Obras 3. Apoyo a Planes Locales de Seguridad Vial. Formulación del Plan Local de Seguridad Vial. Consorcio Movilidad Segura 2020 encargado de ASISTIR TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEFINIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL. La proxima reunion se programará para los primeros meses de 2021.
[5 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales | 201 | 50 | 0 | 0 | 35 | 35 | 70% | 17.41% | 12.39% | IMPLEMENTACION REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGEN DE INDIAS | 2020130010234 | Aumentar la capacidad administrativa, financiera y operativa del DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad. | Realizar 3 de talleres y jornadas de capacitación en competencias laborales a funcionarios del DATT. | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ BIENESTAR SOCIAL | Mirta Hernandez | Impuesto de vehículo Automotor | 574,806,762 | REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DATT | 02-022-06-20-01-02-07-01 | 574806761.62 | 0 | 0% | Por inconvenientes y demoras en el proceso de contratación, no fue posible el desarrollo de la actividad, en la fecha programada. | La realización de los talleres bajo el abordaje del tema de competencias laborales, por cuestiones climáticas debió ser programada para la fecha noviembre 27 de 2020 | En cumplimento de la meta propuesta para este año , fueron desarrollados ( 2) espacios de formación en abordaje del tema en competencias laborales, dirigidos a funcionarios del DATT, contando con la participación de un total de 35 funcionarios.
[21 empty] | Celebrar 1 convenio interadministrativo con institución educativa calificada para la capacitación de los funcionarios DATT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Julio Mario Duque | [7 empty] | Por inconvenientes y demoras en el proceso de contratación, no fue posible el desarrollo de la actividad, en la fecha programada.
[6 empty] | % de renovación del parque automotor | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | 70 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  |  |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janer Galvan Carbono
[6 empty] | % Cartera morosa recuperada | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa | 8 | 0.5 | 0.69 | 0.17% | 0.48% | 69.65% | 100% | 16.75% |  |  |  |  | Realizar 2 campañas de sensibilización a deudores para el pago de multas y derechos de tránsito. | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 50% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ Cobro Coactivo | Julio Mario Duque | [7 empty] | Junto con el area de educación vial el dia 26 de septiembre se llevaron a cabo actividades de socializacion de los descuentos otorgados por el Decreto 678 de 2020 y la Ley 2027 de 2020, que otorgan descuentos por multas, derechos de tránsito y acuerdos de pagos, celebrados de 31 de mayo de 2020 y anteriores. |  | El valor recaudado es de $ 2.699.277.483,oo, equivalente al 0,48% compardo con la línea base ($ 551.036.646.077,oo).Este recaudo se logró por las gestiones adelantada por la oficina de cobro coactivo, por concepto de Financiaciones, derechos de transito y comparendos. 797 infractores pagaron multas, 1.497 propietarios pagaron derechos de transito, fueron emitidos 15.467 mandamientos de pago y se realizaron 1.216 financiaciones.
[21 empty] | Proferir 8.000 mandamientos de pagos | 8000 | 271 | 7568 | 15467 | 23306 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 3.38% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ Cobro Coactivo | Julio Mario Duque | [7 empty] | Una vez depurada la cartera de comparendos sancionados, se procedio a prorefir mandamientos de pago por multas por el monto de 138.873.702 | Se logro la notificación de 2.012 mandamientos de pago por cobros coactivos de multas.Se libraron un total de 5,556 mandamientos de pagos por multas | 15467 mandamiento de pagos proferidos.Esta gestión fue realizada desde la oficina de cobro coactivo, en cumplimiento al plan estratégico para el recuado de catera morosa
[21 empty] | Realizar 1.500 convenios de pagos y financiaciones de deudas. | 1500 | 592 | 881 | 1216 | 2689 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 39% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ Cobro Coactivo | Julio Mario Duque | [8 empty] | See realizaron 881 convenios de pagos con deudores | 1216 convenios de pagos realizados.Esta gestión fue realizada desde la oficina de cobro coactivo, con el fin de darle a los deudores morosos facilidades de pago y ponerse a paz y salvo con la entidad
[21 empty] | Implementar una herramienta tecnológica que permita la masificación de mandamientos de pago | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 50% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ Cobro Coactivo | Julio Mario Duque | [7 empty] | La reversiòn de la conceciòn circulemos permitio a la entidad ser beneficiaria del desarrollo tecnologico CIRCULEMOS., no obstante el mismo se encuentra parametrizado para expedicion masiva de mandamientos de pago por multas, actualemente se encuentra en desarrollo la posibilidad de generar masivamente por Derechos de Transito y multas de Transporte publico. |  | Ya fue implementada la herramienta tecnológica para la masificación de mandamientos de pago
[6 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | 100 | 5 | 0 | 3% | 0% | 3% | 60% | 3% |  |  |  |  | Adquirir elementos,radios, equipos y sistema de comunicación con destino a los directivos y cuerpo de agente de transito | 90 terminales portatiles 10 cargadores multiples para baterias de radios 90 baterias adicionales de carga 1 software de estación de despacho 1 servidor de red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Julio Mario Duque | [7 empty] | La adquisicón de estos equipos , sistema y elementos de comunicación están programados para el 4to trimestre de 2020, una vez quede en firme el proyecto de inversión mediante el cual se realizará esta actividad | Se encuentra en proceso de contratación | Se incio el proceso de contratación pero los tiempos de entrega de los equipos no alcanzaban para su ejecución en el 2020, quedando reprogramada para el 1er trimestre de 2021
[21 empty] | Contratar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de alcohosensores y radares de velocidad. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Julio Mario Duque | [7 empty] | La contratación de estos servicios estan programados para el 4to trimestre de 2020, una vez quede en firme el proyecto de inversión mediante el cual se realizará esta actividad
[6 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites | 1 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  | PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACION Y GESTION DE TRAMITES EN EL DATT | EN FORMULACION | POR DEFINIR | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | - | - | - | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MATRICULA Y SERVICIOS | Katty Jurado Visbal | - | - | PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACION Y GESTION DE TRAMITES EN EL DATT | - |  | 0
[6 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. | 1 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  | SISTEMA DE FISCALIZACION ELECTRONICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | EN FORMULACION | POR DEFINIR | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA / PLANEACION VIAL | karen Velasquez | - | - | SISTEMA DE FISCALIZACION ELECTRONICA PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | - |  | 0
[5 empty] | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% | 44% | 19.33% | APOYO DE LA GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | EN FORMULACION | POR DEFINIR | Realizar 2 campañas pedagógicas de sensibilización para el uso del transporte público legal en todas sus formas. | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 50% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA /OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo | Impuesto de vehículo automotor | 134.208.499 148.063.499 | GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-08-01 02-022-06-20-01-02-08-03 | 1779502295.9 | 350034300 | 19.67% | Acciones pedagógicas enmarcadas en la campaña por el buen uso del SITM TRANSCARIBE, incentivando a los usuarios al buen uso del sistema y respetando los protocolos de bioseguridad.Estas actividades se realizaron en el PATIO PORTAL abarcando una población indirecta de 200 usuarios en el horario de 07:00 am a 08:30 am | Acciones pedagógicas enmarcadas en la campaña por el buen uso del SITM TRANSCARIBE, incentivando a los usuarios al buen uso del sistema y respetando los protocolos de bioseguridad.Estas actividades se realizaron en el PATIO PORTAL abarcando una población indirecta de 200 usuarios. | Se realizaron 2 acciones pedagógicas enmarcadas por el buen uso del sistema Masivo de Transporte publico en los cuales se sensibilizaron 1.025 usuarios.Se realizaron campañas conjuntas con Transcaribe ,como "Usuarios al 100 "y sensibilizacion a los peatones y/o pasajeros.
[6 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Revisar y definir los recorridos de 4 rutas urbanas existentes en la ciudad. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA /TRANSPORTE PUBLICO | Aureliano Rico
[21 empty] | Realizar 8 operativos para controlar y regular los despachos, turnos y recorridos de la rutas urbanas | 8 | 15 | 9 | 10 | 34 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 100% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez | [7 empty] | Estos operativos solo se están realizando en la terminal de transportes, realizando 16 comparendo | En los operativos B15 y C19, se realizaron 9 operativos, realizando en ellos 12 comparendos | Operativos realizados en (D-15) Cambio del recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de transito correspondiente
[21 empty] | Revisar y actualizar las capacidades transportadoras de 4 rutas del TPC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA /TRANSPORTE PUBLICO | Aureliano Rico
[21 empty] | Realizar 10 operativos de control y seguimiento a conductores y peatones sobre el uso de paraderos | 10 | 0 | 52 | 0 | 52 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez | [7 empty] | No hay operativos ni puntos específicos, ya que las unidades las van ubicando en sus recorridos | 52 operativos realizados ,no hay puntos específicos, ya que las unidades las van ubicando en sus recorridos | Esta actividad ya se cumplió en un 100%, para este perído no se llevaron a cabo los operativos como tal, se hcieron socializaciones sobre el uso adecuado de los los paraderos, como tambi.én el uso de las cebras, las cuales se realizan conjuntamente con Transcaribe y con los servicios de transportes individuales autorizados por el Distrito, para hasta 3 vehículos
[21 empty] | Capacitar a 50 conductores de servicio público colectivo en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario | 50 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA /OFICINA DE EDUCACION VIAL | Patricio Arnedo | [9 empty] | Se capacitaron a 75 conductores de transporte público Induvidual en lo referente a las buenas prácticas en la prestación de servicio. Sensibilización a conductores en las difrentes estaciones de taxi
[6 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 33.33% |  |  |  |  | Realizar 10 operativos de control en puntos estratégicos y sobre rutas críticas que más afectan la demanda del transporte público | 10 | 11 | 12 | 10 | 33 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 100% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez | [7 empty] | Puntos críticos identificados: Basurto Interno,Basurto externo,CAI San Pedro,Calle 30, TEXACO No. 3 con cra 22 ,India Catalina CAI Ceballos,Crespo,San Andresito,Los Cuatro vientos,Bocagrande,Y de Olaya See impusieron un total de 200 comparendos | 12 operativos realizados ,Puntos críticos identificados: Terminal de Transporte Basurto calle 31 cra 30 CL 31 DG 22 ALMACENTRO GLORIETA EL POZON AV. PEDRO HEREDIA, BAZURTO, SALIBON KM 4 VIKINGOS MANGA CALLE 29, CRA 17 DG 22 TR 25 Y 35 BARRIO MARTINEZ MARTELO TR 54, GLORIETA EL POZON TRANS 54, Y DE OLAYA CALLE 32, OLAYA TR 54 COLEGIO INEM En ellos se realizaron en total 54 comparendo | OPERATIVOS REALIZADOS, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE NOV AL 31 DE DIC DEL 2020, EN LOS SIGUIENTES LUGARES: BOCAGRANDE, AV. PEDRO HEREDIA, AV. PEDRO. ROMERO, AV. DANIEL LEMAITRE, AV. EL LAGO, AV. LUIS CARLOS LOPEZ, BASURTO, CAI SAN PEDRO, CENTRO, MANGA, MAR DEL NORTE, SOCORRO, CAMPESTRE, EL LAGUITO . TOTAL DE COMPARENDOS REALIZADOS: 52
[21 empty] | Implementar Restricciones y políticas para incentivar el uso del transporte público legal en todas sus formas (pico y placa – día sin carro, día sin moto, sectores con prohibición de parrillero) | 1 decreto de medidas de movilidad para vehículos particulares 1 decreto de medidas para motocicletas | 1 | 4 | 0 | 5 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 100% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janner Galvan Carbonó | [7 empty] | En este periodo se encuentran suspendidos el decretos 017 y 018 del 3 de enero de 2020 y Por medio del cual se adoptan medidas de restricción de circulación de vehículos particulares y motocicletas en el Distrito de Cartagena, y se dictan otras disposiciones., sin embargo se analiza la posibilidad de reanudarlo y complementarlo una vez se levanten las medidas de restricción establecidas con ocasión de la emergencia salitaria COVD -19. Se realizó el estudio técnico y borrador de decreto para implementar medida a partir del mes de octubre de 2020. | Se expidieron 4 decretos, por medio del cual se reanudan las medidas de restriccion de circulacion para vehiculos particulares y motocicletas en el Distrito de Cartagena. | Esta actividad se cumplió en un 100% en el trimestre anterior, con el decreto de pico y placa para motocicletas y carros particulares
[21 empty] | Realizar 20 operativos de control contra la prestación de servicio ilegal de transporte de pasajeros en vehículos particulares | 20 | 12 | 50 | 20 | 82 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 60% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez | [7 empty] | Se le realizan comparendos a los infractores del servicio informal en los diferentes puntos por prestar servicios no autorizados: Servicio ilegal moto (3). No portar alguno de los documentos requeridos ( 24).No portar tarjeta de Operaciones( 4). | Se superanlas metas establecidas, ya que en los operativos de controles de las motos, se realizaron a la fecha en los diferentes operativos, 1.024 comparendo por diferentes infracciones, de los cuales se inmovilizaron 1.083 motos, el saldo de este operativo, fue el resultado de aquellos casos en el que los conductores dejaron sus vehículos sin que se le hiciera su comparendo. Además de esto, por falta de medio, se dejaron de inmovilizar 141 motocicletas. A las motos es poco lo que se hace de D12, porque se altera el orden público. | OPERATIVOS REALIZADOS, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE NOV AL 31 DE DIC DEL 2020, EN LOS SIGUIENTES LUGARES: AV. PEDRO HEREDIA, AV. PEDRO ROMERO, AV. DANIEL LEMAITRE, AV. EL LAGO, AV. LUIS CARLOS LOPEZ, BASURTO, CAI SAN PEDRO, CENTRO, MANGA, MAR DEL NORTE, SOCORRO, CAMPESTRE, EL LAGUITO, CAI ARROCERA, SALIDA MAMONAL, RONDA REAL. TOTAL DE COMPARENDOS REALIZADOS: 45
[21 empty] | Realizar 10 operativos de Control a taxis colectivos. | 10 | 2 | 16 | 0 | 18 | 100% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 20% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Jorge Gonzalez | [7 empty] | Inmovilizados: Taxis (1) Buseta (1) Infracciones: Dejar o recoger pasajeros (26) Exceder cupo (13) LUGAR DE LOS OPERATIVOS CLLE 32 OLAYA SECTOR RICAURTE, 13 /07/2020 DIAG. 22 TRANS 25 CAI MZ MARTELO, 10/08/2020 Ambos por prestar servicios no autorizados | En los operativos de control a taxis colectivos , se realizaron 9 comparendo a taxis y 9 a buses y busetas en 16 operativos. | Esta actividad ya se cumplió en un 100%,Operativos especificos para este control no se realizaron en este periodo ,las infracciones fueron tomadas en el recorrido diario por los agentes en los diversos retenes montados o por circunstancias propia del oficio. TOTAL DE COMPARENDOS REALIZADOS: 7
[6 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | 1 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  |  |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | No programada | No programada | No programada | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janer Galvan Carbono
[6 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico | 3 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  | IMPLEMENTACION SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010237 | Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA / PLANEACION Y SEÑALIZACION VIAL | Karen Velasquez / Julio Padilla Ramos | Impuesto de vehículo Automotor | 1,127,185,998 | SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA | 02-022-06-20-01-02-08-02 |  | 0
[6 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril | 10 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  |  |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA / PLANEACION Y SEÑALIZACION VIAL | Karen Velasquez / Julio Padilla Ramos
[6 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real | 1 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  |  |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janer Galvan Carbono
[6 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Realizar estudio técnico para formular medidas de mejora operacional de 1 intersección vial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 de sept de 2020 | 31 de Dic de 2020 | 0% | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA / PLANEACION Y SEÑALIZACION VIAL | Karen Velasquez/ Julio Padilla Ramos | [7 empty] | Se realizaron las visitas tecnicas en interseccion priorizadas 2020, para determinar las necesidades para realizar los estudios y propuestas. | Se realizaron las visitas tecnicas en interseccion priorizadas 2020, para determinar las necesidades para realizar los estudios y propuestas. Interseccion troncal de occidente con carrera 85 Ternera - San Fernando. | Se realizaron las visitas tecnicas en interseccion priorizadas 2020, para determinar las necesidades para realizar los estudios y propuestas. Diseño señalizacion y propuestas de reordenamiento vial puntos críticos Barrios Castillo, Laguito y Bocagrande
[6 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía | 1 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  |  |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | - | - | - | SUBDIRECCION OPERATIVA Y TECNICA | Janer Galvan Carbono
[6 empty] | Vehículos de Tracción Animal sustituidos | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) | 274 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | NA |  | SUSTITUCION DE VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | EN FORMULACION | POR DEFINIR | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | NA | - | - | - | SUBDIRECCION JURIDICA | Mirian Solorzano | - | - | SUSTITUCION DE VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | - |  | 0 |  | - | -
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez-Asesor Externo SAF-DATT | [14 empty] | 45% | 12.49% | 13.45% | [9 empty] | 58.89% | [11 empty] | 6.557%
fecha de corte: 30 de Dic de 2020
AVANCE METAS PRODUCTO EN EL AÑO | 45%
AVANCE METAS PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | 12.49%
AVANCE PROMEDIO ACTIVIDADES | 58.89%
AVANCE PROMEDIO EJECUCION PRESUPUESTAL | 6.557%
AVANCE PROMEDIO POR PROGRAMA AL AÑO | 13.45%