## Hoja1
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: PLANEACIÓN-IPCC VIGENCIA 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | VALOR META PRODUCTO A 2020 | REPORTE META PRODUCTO JUL-SEP 2020 | REPORTE META PRODUCTO OCT- DIC 2020 | % AVANCE META PRODUCTO A 30 DE DICIEMBRE 2020 | % AVANCE DEL PROGRAMA A 30 DE DICIEMBRE 2020 | % AVANCE PLAN DE DESARROLLO A 30 DE DICIEMBRE 2020 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 - 2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO OCT- DIC-2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Relación de Evidencias y Comentarios
Cartagena Incluyente | Línea estratégica artes, cultura y patrimonio para una Cartagena Incluyente | Porcentaje de participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito. | 35.57% - 335.815 Personas | Incrementar en un 20% los participantes en procesos de promoción de lectura adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | Mediación Y Bibliotecas para la Inclusión. | Número de personas con asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y programas de lectura y escritura creativa vinculadas en forma presencial y en línea. | 335.815 personas | Personas con asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y programas de lectura y escritura creativa vinculadas en forma presenciales y en línea adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 402.978 personas con asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y programas de lectura y escritura creativa vinculadas en forma presenciales y en línea adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 4482 | 1118 | 5680 | 100% | 96.3% | 1.41% | Fortalecimiento de los procesos de mediación y bibliotecas para La inclusión En El Distrito De Cartagena De Indias. | 2020130010042 | Fortalecer las bibliotecas públicas como laboratorios sociales y lugares de encuentro intergeneracional de saberes en lectura, escritura creativa y la apropiación social del patrimonio cultural en Cartagena. | 1. Mejorar las condiciones de acceso y accesibilidad de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito, mediante la implementación de protocolos y estándares de bioseguridad adaptadas a su entorno. | 18 | 18 | 2020-08-03 | 2020-09-10 | 100% | División de Promoción Cultural | Grimaldo Aparicio | SGP | 148459342 | Mediación y bibliotecas para la inclusion | 02-057-06-20-02-05-01-01 |  |  | Se realizaron y presentaron los Protocolos y estándares de bioseguridad de la entidad y las sedes bibliotecarias las cuales se encuentran en proceso de validación en la pagina del Distrito (Adapta y Reactiva) https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmRfkBIneM0W6xQIC?e=LLe04v
[19 empty] | 2. Realizar la catalogación, sistematización y digitalización del acervo bibliográfico y documental de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito. | 18 | 18 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 100000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01 |  |  | Se realizo organizacion, clasificacion, espurgue y descarte de acervo bibliografico de bibliotecas de la Red Distrital de bibliotecas publicas del distrito de Cartagena para la respectiva catalogacion, sistematizacion y posterior digitalizacion. Descarte en Megabiblioteca Publica Juan Jse Nieto https://drive.google.com/file/d/18cZrgnIQAiUiyOdVpK1SXSu-yJykeQQK/view?usp=sharing
[19 empty] | 3. Realizar procesos de capacitación para cualificar el personal de bibliotecas (Coordinadores, mediadores) en buenas prácticas situadas de enseñanza-aprendizaje y enfoques diferenciales, que mejoren la gestión bibliotecaria, alfabetización digital y mediación de calidad en alianzas con entidades locales, nacionales e internacionales. | 12 | 2 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 110000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01 |  |  | Se encuentra en proceso de ejecucion en el cual se ralizo las fases de formacion a coordinadores de bibliotecas. Proyecto EN-RAIZ-ARTE. Se desarrollaron 4 talleres dirigidos a bibiotecarios asi: Taller 1 - Planear la biblioteca Taller 2 - Herramientas de mediacion de lectura para ka convivencia y la paz Taller 3 - Experiencias de mediacion de lectura y escritura - RETOS Y DESAFIOS DE LA BIBLIOTECA DEL SIGO XXI Taller 4 - Gestion de biblioteca. Tres talleres ralizados de manera presencial y uno virtual. Participacion activa del 70 % de los coordinadore de bibliotecas. Se recogio insumo para la elaboracion de las agendas de aprndizaje, las cuales estan sujetas a un aconpanamiento virtual para culminar la elaboracion de las mismas. Evidencias respectivas a saber: 1) Carpeta de evidencias generales del proceso: https://drive.google.com/drive/folders/15BW24dAWp8XQs_oY1Jyoad9L3ikwdQl6?usp=sharing 2) Evaluación de proceso de formación: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Im_fbHS0tf8XqFq7OC7V7hxvLCFZleUBmzMVkBhImQk/edit?usp=sharing
[19 empty] | 4. Realizar encuentro distrital y/o nacional de bibliotecarios para fortalecimiento de la gestión bibliotecaria e intercambio de buenas prácticas en la misma en tiempos de Covid y posCovid, de manera presencial o virtual. | 3 | 0 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 50000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01
[19 empty] | 5. Realizar caracterización de público de cada una de las bibliotecas públicas del Distrito, para definir ofertas atractivas que procuren la visita sostenida de usuarios a estos centros culturales, laboratorios sociales y espacios de formación. | 18 | 18 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 30000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01 |  |  | Primera etapa :Elaboracion de la Guía Para La Caracterización de la Comunidad En Bibliotecas Públicas, Tomado de los lineamientos del Grupo De Bibliotecas Públicas / Biblioteca Nacional De Colombia Previo documento para socializar e iniciar ejcucion correspondiente a caracterizacion de publicos en bibliotecas distritales https://drive.google.com/file/d/18N2UvAy1nV3ruy8D8hvJJafT-Jju93qn/view?usp=sharing
[19 empty] | 6. Generar alianzas con actores públicos y privados locales, nacionales e internacionales con miras a fortalecer la gestión de la Red de Bibliotecas públicas del Distrito. | 6 | 1 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  |  | 0
[19 empty] | 7. Realizar procesos de formación de mediadores de lectura con jóvenes de 9º, 10º y 11º de las IE públicas para que cumplan su servicio social en la Red de Bibliotecas, incluyendo la realización talleres presenciales o en línea, de construcción de valores democráticos y convivencia pacífica a través de las artes. En alianza con Secretaría de educación, Participación, PES, Escuela de Gobierno, Secretaría de Educación. la Policía Nacional y SICC. | 219 | 60 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 30000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01 |  |  | (cabe señalar que esta actividad se cumplira en el último trimestre de la vigencia 2020)
[19 empty] | 8. Creación de estrategias de mediación y fomento de la lectura, la escritura y la apropiación social del patrimonio cultural (material, inmaterial y natural), a través de distintas disciplinas artísticas, de manera presencial y/o en línea, vinculando a niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos mayores de todos los grupos poblacionales. | 162 | 60 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 70000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01 |  |  | (cabe señalar que esta actividad se cumplira en el último trimestre de la vigencia 2020)
[19 empty] | 9. Conformar clubes de lectura y escritura creativa en los diferentes sectores de la ciudad de manera virtual y/o presencial, motivando las buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje incluyente. | 162 | 270 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 10000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01 |  |  | Se conformaron los clubes de lectura en cada una de las bibliotecas
[19 empty] | 10.Crear agendas de aprendizaje y fomento educativo y cultural, donde se establezca el desarrollo de actividades propias del ecosistema cultural en cada una de las bibliotecas. | 414 | 138 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 45000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01 |  |  | Se proyecta entrega de dos agendas de aprendizaje, fomento educativo y cultural de cada una de las bibliotecas para el 30 de octubre 2020.
[6 empty] | Número de asistencias técnicas en encuentros de saberes en las bibliotecas públicas presencial y en línea adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | ND | Número de asistencias técnicas en encuentros de saberes en las bibliotecas públicas presencial y en línea adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 720 asistencias técnicas en encuentros de saberes en las bibliotecas públicas presencial y en línea adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 180 | 14 | 160 | 88.89% |  | 22.22% |  |  |  | 1. Realizar celebraciones, actos conmemorativos, homenajes, conferencias y encuentros de saberes en torno al patrimonio cultural local, nacional e internacional, de forma presencial o a distancia. | 670 | 167 | 2020-09-11 | 2020-12-30 | 20% |  |  | ICLD-SGP | 150000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01/02-057-06-20-02-05-01-01 |  |  | Se realizo convenio de asociación con Comité Cultural del Socorro con el propósito de desarrollar una agenda cultural con música de Gaita como homenaje y reconocimiento al Maestro Catalino Parra. https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmlWSVRsEmPUi0-rD?e=wiMx7T
[19 empty] | 2. Realizar encuentros en línea o de manera presencial en torno al libro y a la tradición oral, en colaboración con agentes asociados a la promoción de lectura y escritura, y como parte de las actividades de extensión bibliotecaria que promuevan el patrimonio inmaterial literario y el oral, tanto del Caribe colombiano como del Gran Caribe(Exhibiciones, feria del libro) | 50 | 3000 | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 100% |  |  | Icld-Estampilla Procultura | 70000000 |  | 02-001-06-20-02-05-01-01 |  |  | Firma de Convenio Festival Cuento Infantil, con el propósito de Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros para Fortalecer la red de bibliotecas públicas del distrito de Cartagena de Indias con técnicas de promoción lectora y actividades alrededor de los cuentos. https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmXtr3L_m36hVpC5T?e=EYorRc
[6 empty] | Número de asistencias técnicas en actividades de extensión bibliotecaria en la comunidad. | 217 Asistencias. | Número de asistencias técnicas en actividades de extensión bibliotecaria en la comunidad. | 300 asistencias técnicas en actividades de extensión bibliotecaria en la comunidad adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 26 | 3 | 30 | 100% |  | 10% |  |  |  | 1. Desarrollar actividades itinerantes de la oferta de los servicios bibliotecarios para consolidar una ciudadanía crítica, proactiva, analítica, imaginativa, resiliente, inclusiva y libre. | 300 | 3 | 2020-08-29 | 2020-12-30 | 5.5% |  |  | Estampilla Procultura | 70000000 |  | 02-082-06-20-02-05-01-01 |  |  | Se realiza Donaton "Salvemos Libros en Cartagena" con el propósito de beneficiar a la Megabiblioteca Pública Digital Pie de la Popa (Red de bibliotecas Públicas del Distrito de Cartagena. Adicional, se encuentra en proceso actividad con Bus de la Policía, la cual se proyecta entrega de avance para el 30 de octubre 2020. https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmlrFRDe4D_oQ512D?e=GftAUW
[19 empty] | 2. Crear alianzas con instituciones educativas que nos permitan garantizar la participación comunitaria en la creación de contenidos, con producción y acceso de calidad, en las redes globales de información y conocimiento cultural. | 18 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | Estampilla Procultura | 45000000 |  | 02-082-06-20-02-05-01-01
[19 empty] | 3. Realizar talleres presenciales o a distancia de formación artística y cultural orientados hacia el fomento y el fortalecimiento de valores para la paz, dirigido a estudiantes de IE en el marco de la Ley 1620 de 2013 o Ley de Convivencia Escolar. | 108 | 130 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | Estampilla Procultura | 40000000 |  | 02-082-06-20-02-05-01-01
Cartagena Incluyente | Línea estratégica artes, cultura y patrimonio para una Cartagena Incluyente | Porcentaje de infraestructura cultural mantenida y conservada. | 57% 18 bibliotecas, plaza de toros, Teatro Adolfo Mejía, Teatrino El Socorro | Mantener y conservar el 100% de la infraestructura cultural. | Infraestructura Cultural Para La Inclusión. | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural pública. | 12 infraestructuras culturales conservadas (Bibliotecas, centros culturales, Teatro Adolfo Mejía, Teatrino El Socorro) | Infraestructuras culturales mantenidas y conservadas. | 21 infraestructuras culturales mantenidas y conservadas. | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 16.67% | 4.762% | Mantenimiento de la infraestructura cultural para la inclusión en el distrito de Cartagena de Indias | 2020130010218 | Fortalecimiento de la infraestructura cultural, para afianzar la enseñanza, el ejercicio de las artes y el trabajo cultural en el distrito de Cartagena. | 1. Mantenimiento y conservación de los 21 escenarios. | 21 | 1 | 2020-08-03 | 2020-12-30 |  | División de Patrimonio Cultural | Alfonso Cabrera | Venta Servicios Teatro-Ley de Espectaculos publicos-ICLD | 2277472499 | Infraestructura cultural para la inclusión | 02-032-06-20-02-05-06-01/02-134-06-20-02-05-06-01/02-001-06-20-02-05-06-01 |  |  | Se realizo contrato interadministrativo con ETCAR para la reparación de tribunas del TAM.
[19 empty] | 2. Generar alianza con MINCULTURA para diseñar la estrategia tendiente a la recuperación del BICNAL cementerio Santa Cruz de Manga. | 1 | 1 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 50% |  |  | Estampilla Procultura | 22226546 |  | 02-082-06-20-02-05-06-01 |  |  | Se realiza visita, evidenciado en informe, como método de revisión del estado y principal insumo para gestionar la alianza con MINCULTURA. https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lml6pKE53UKNd8Axd?e=1y4yce
[6 empty] | Servicio de actualización tecnológica de las bibliotecas distritales (Colecciones digitales, mejora del internet, de los equipos, etc.) | 18 bibliotecas. | Bibliotecas con servicios de actualización tecnológica. | 6 Bibliotecas con servicios de actualización tecnológica. | 3 | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 1. Actualización tecnológica de 6 bibliotecas. | 6 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 |  |  |  | SGP-icld-Estampilla Procultura | 1100000000 |  | 02-057-06-20-02-05-06-01/02-001-06-20-02-05-06-02 /02-082-06-20-02-05-06-01/ |  |  | https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmndxAifSmcGOqGEF?e=yRIARv
Cartagena Incluyente | Línea estratégica artes, cultura y patrimonio para una Cartagena Incluyente | Porcentaje de proyectos apoyados en el impulso y creación de emprendimientos artísticos, culturales y creativos a través de convocatorias. | 100% 120 proyectos apoyados de creación de emprendimientos artísticos, culturales y creativos. | Incrementar en 100% los proyectos apoyados en el impulso y creación de emprendimientos artísticos, culturales y creativos. | Estímulos para las artes y el emprendimiento en una Cartagena incluyente. | Número de proyectos de fomento para el acceso de la oferta artística, cultural y creativa en estímulos y becas. | 120 proyectos. | Proyectos de fomento para el acceso de la oferta artística, cultural y creativa en estímulos y becas adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 240 proyectos de fomento para el acceso de la oferta artística, cultural y creativa en estímulos y becas adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 30 | 113 | 201 | 100% | 67.13% | 83.75% | Estímulos para las artes y la cultura. | 2020130010043 | Fortalecer el ecosistema cultural, mediante el apoyo y/o entrega de incentivos para la concertación, fomento y circulación de los procesos artísticos y culturales que permitan reconocer la labor artística y las expresiones diversificadas de la cultura para el debido ejercicio de los derechos culturales, el derecho a las prácticas artísticas y la trasformación social en tiempos de emergencia. | 1. Realizar convocatoria en las líneas de creación artística, formación e investigación a creadores y gestores (incluyendo poblaciones de especial protección) de la ciudad. | 4 | 88 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 | División de Promoción Cultural | Grimaldo Aparicio | SGP | 60000000 | Estimulos para las artes y la cultura | 02-057-06-20-02-05-02-02
[19 empty] | 2. Realizar convocatoria de concertación para impulsar, facilitar, apoyar y hacer visibles procesos y actividades artísticas y culturales. | 4 | 0 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | SGP | 119000000 |  | 02-057-06-20-02-05-02-02
[19 empty] | 3. Realizar convocatoria de Estímulos para el desarrollo y sostenibilidad de prácticas artísticas y culturales. | 4 | 113 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 100% |  |  | SGP-ICLD | 113362127 |  | 02-057-06-20-02-05-02-02
[19 empty] | 4. Realizar evento presencial y/o a distancia para visibilizar las industrias creativas locales. | 4 | 13 | 2020-09-08 | 2020-12-15 | 100% |  |  | ICLD | 30000000 |  | 02-001-06-20-02-05-02-02 |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1452004&isFromPublicArea=True&isModal=False
[6 empty] | Número de grupos en circulación apoyados en servicios para la oferta artística, cultural y creativa de manera presencial análoga y digital. | 120 Grupos. | Grupos en circulación apoyados en servicios para la oferta artística, cultural y creativa adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes de manera presencial análoga y digital. | 240 grupos en circulación apoyados en servicios para la oferta artística, cultural y creativa adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes de manera presencial análoga y digital. | 30 | 30 | 60 | 100% |  | 25% |  |  |  | 1. Apoyar, fortalecer y promocionar los procesos de circulación (incluyendo contenidos digitales )de las diferentes expresiones artísticas a través de convocatorias públicas, diversificadas e incluyentes. | 8 | 30 | 2020-09-08 | 2020-12-15 | 100% |  |  | ICLD | 30000000 |  | 02-001-06-20-02-05-02-02 |  |  | Convenio con Cámara de Comercio de Cartagena: IXEL MODA - LA VITRINA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1452004&isFromPublicArea=True&isModal=False
[19 empty] | 2. Realizar evento de divulgación presencial o a distancia para fomentar la circulación alternativa de contenidos culturales diversos e inclusivos. | 4 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 16138837 |  | 02-001-06-20-02-05-02-02
[6 empty] | Número de personas del sector artístico, cultural y creativo, participando en los procesos de formación formal e informal en forma presencial y/o en línea. | 38.062 personas. | Personas del sector artístico, cultural y creativo, participando en los procesos de formación formal e informal en forma presencial y/o en línea adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 53.286 personas del sector artístico, cultural y creativo, participando en los procesos de formación formal e informal en forma presencial y/o en línea adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 1770 | 1125 | 1213 | 68.53% |  | 2.276% | Formación y divulgación para las artes y el emprendimiento en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010045 | Fortalecer la formación, fomento, divulgación y emprendimiento en el ecosistema cultural del distrito de Cartagena. | 1. Realizar procesos para otorgar becas para la formación de creadores, gestores, hacedores y portadores sobre contenidos artísticos, culturales, creativos y de innovación social. | 8 | 83 | 2020-08-02 | 2020-12-30 | 66.6 % |  |  | Estampilla procultura | 120450683 | Formación y divulgación para las artes y el emprendimiento | 02-082-06-20-02-05-02-01 |  |  | Convenio con la Fundación Universitaria Los Libertadores /IPCC , con el objeto de: Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros para la generación de capacidades, competencias e investigaciones para el fortalecimiento de las gestión cultural a través de la aplicación del pensamiento hipermedia. Adicional, el Convenio Interadministrativo para el otorgamiento de becas de estudio de programad de educación superior con La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias Bolívar. https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmG4q67WXYXCGI6fA?e=vr6odP
[19 empty] | 2 .Realizar procesos de formación artística, presencial y/o a distancia, y de formación de públicos, dirigido a personas de especial protección, como funciones, talleres y capacitaciones en temas de artes plásticas, visuales, escénicas, literatura, entre otras. | 4 | 990 | 2020-08-19 | 2020-12-30 | 100% |  |  | SGP | 60000000 |  | 02-057-06-20-02-05-02-01 |  |  | Convenio con CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1417431&isFromPublicArea=True&isModal=False
[19 empty] | 3. Realizar proceso de formación, presencial o a distancia, en temas relacionados con las industrias culturales y creativas para creadores y gestores de la ciudad. | 4 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | SGP | 48000000 |  | 02-057-06-20-02-05-02-01
[19 empty] | 4. Fortalecer la cualificación y fomentar la profesionalización de artistas y gestores para enfrentar situaciones de emergencias económicas, sociales y ecológicas. | 4 | 16 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 100% |  |  | SGP-ICLD | 40000000 |  | 02-057-06-20-02-05-02-01 / 02-001-06-20-02-05-02-01 |  |  | Firma de convenio con Fundación GABO, con el propósito de Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros para la realización del Taller “Zapata Olivella”de periodismo cultural a beneficio de 16 periodistas y/o comunicadores sociales de la ciudad de Cartagena. https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmgubQIWPyafimYTZ?e=hhq2dY
[19 empty] | 5. Incentivar la participación de toda la cadena de valor de las artes en plataformas especializadas innovadoras, como una forma de adaptación a las nuevas realidades del posCovid-19 y de promoción de la oferta artística local a través de una ruta de emprendimiento. | 1 | 36 | 2020-09-08 | 2020-12-15 | 100% |  |  | Estampilla procultura-ICLD | 30000000 |  | 02-082-06-20-02-05-02-01 |  |  | Convenio Cámara de Comercio de Cartagena. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1452004&isFromPublicArea=True&isModal=False
[6 empty] | Número de eventos presenciales y/o en línea (laboratorios de innovación artística, social y/o ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales, hackáthones) relacionados con encuentros ciudadanos realizados adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | ND | Eventos presenciales y/o en línea (laboratorios de innovación artística, social y/o ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales, hackáthones) relacionados con encuentros ciudadanos realizados adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | Realizar 12 eventos presenciales y/o en línea (laboratorios de innovación artística, social y/o ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales, hackáthones) relacionados con encuentros ciudadanos realizados adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 1 | 0 | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 1. Realizar convocatoria para el desarrollo de laboratorios de innovación artística, social y/o ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales, hackáthones presenciales y/o en línea para contribuir a restablecer el tejido social y, a la vez, fomentar el arte, la cultura, el emprendimiento y las industrias creativas. | 4 | 50 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | Estampilla procultura | 60000000 |  | 02-082-06-20-02-05-02-01
[19 empty] | 2. Propiciar alianzas locales, regionales, nacionales e internacionales para fortalecer y proyectar los emprendimientos artísticos, culturales y creativos, incluyendo a los escenarios culturales tales como salas de artes escénicas, de exposiciones, museos, etc. | 8 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 50% |  |  | Estampilla procultura | 40000000 |  | 02-082-06-20-02-05-02-01 |  |  | https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmhMfs73yn1C9Li2G?e=N2jBw5. Se encuentra avanzando la constitución del "Proyecto Málaga Cartagena" y se esta desarrollando el proceso de elección de la entidad que liderará "Mercado Cultural"
Cartagena Incluyente | Línea estratégica artes, cultura y patrimonio para una Cartagena Incluyente |  |  |  | Derechos Culturales y Buen Gobierno para el Fortalecimiento Institucional y Ciudadano. | Documentos de políticas públicas presentadas por el IPCC con lineamientos técnicos formulados. | 0 | Políticas públicas formuladas y presentadas articuladas intersectorialmente. | 4 políticas públicas formuladas y presentadas articuladas intersectorialmente. | 1 | 0 | 0 | 0% | 50% | 0% | Protección y garantía de los derechos culturales en el distrito de Cartagena de Indias | 2020130010163 | Fortalecimiento del ecosistema cultural, mediante la estructuración y presentación de políticas públicas que garanticen la participación y protección de los derechos culturales de la ciudadanía cartagenera. | 1. Formular y desarrollar cuatro documentos de política pública, construida participativamente con los actores del ecosistema cultural, atendiendo al enfoque de Acción sin daño y a los enfoques diferenciales, poblacionales y territoriales. | 4 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 | División de Promoción Cultural | Grimaldo Aparicio | SGP- ESTAMPILLA PROCULTURA - ICLD | 793000000 | Protecion y garantia de los derechos culturales en el Distrito de Cartagena | 02-057-06-20-02-05-05-01 / 02-082-06-20-02-05-05-02 / 02-001-06-20-02-05-05-01
[19 empty] | 2. Realizar proceso de formación Y pedagogía a los consejeros pertenecientes al SDC. | 7 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | SGP | 150928885 |  | 02-057-06-20-02-05-05-01 |  |  | -
[19 empty] | 3. Presentar al SDC los cuatro documentos de política pública: Plan decenal de cultura, Plan distrital de bibliotecas, lectura y escritura, Política de comunicación cultural, Comisión Fílmica de Cartagena, formulados participativamente y con los lineamientos técnicos consensuados. | 4 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 | [8 empty] | -
[19 empty] | 4. Realizar el Encuentro distrital de cultura para presentar a la ciudad las políticas públicas formuladas: Plan decenal de cultura, Plan distrital de bibliotecas, lectura y escritura, Política de comunicación cultural, Comisión Fílmica de Cartagena, atendiendo las medidas de bioseguridad post COVID19. | 2 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 | [8 empty] | -
[6 empty] | Documentos normativos de modernización del IPCC formulado y presentado. | 0 | Modernización del IPCC. | 1 documento de modernización del IPCC formulado y presentado. | 0.25 | 0 | 0.25 | 100% |  | 25% | Fortalecimiento institucional. |  | Estructuración y diseño de documento de modernización institucional para el fortalecimiento en la gestión del IPCC. | 1. Fase de Aprestamiento. | 1 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 | División Administrativa y Financiera | María Helena Mulet | ICLD | 66133778 | Fortalecimiento institucional | 02-001-06-20-02-05-05-02/02-001-06-20-02-05-05-03
[19 empty] | 2. Fase Diagnóstica. | 1 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0
[19 empty] | 3. Fase de Diseño. | 1 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  |  | 0
[19 empty] | 4. Fase de Implementación. | 1 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  |  | 0
[19 empty] | 5. Fase de Revisión y Actualización del ACUERDO N° 001 DE 2003. | 1 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  |  | 0
Cartagena Incluyente | Línea estratégica artes, cultura y patrimonio para una Cartagena Incluyente | Porcentaje de portadores de la tradición y participantes en las fiestas y festivales del distrito cualificados (medido en grupos participantes) | 60% (178 grupos) | Aumentar a un 80% el proceso de cualificación de los grupos participantes en las Fiestas de Independencia y participantes en festivales gastronómicos adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | Patrimonio Inmaterial: Prácticas Significativas para la Memoria. | Número grupos participantes en las fiestas y festejos del distrito fortalecidos para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. | 178 grupos. | Grupos participantes en las fiestas y festejos del distrito fortalecidos para la salvaguardia del patrimonio inmaterial adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 237 grupos participantes en las fiestas y festejos del distrito fortalecidos para la salvaguardia del patrimonio inmaterial adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 47 | 153 | 165 | 100% | 100% | 69.62% | Fortalecimiento de las practicas significativas del patrimonio inmaterial en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010217 | Fortalecimiento de la identidad cultural inmaterial, mediante la preservación y dignificación de practicas ancestrales en la ciudadanía cartagenera. | 1.Realizar caracterización y diagnóstico sobre los emprendimientos productivos de los hacedores de las fiestas y festejos locales con miras a crear un documento de prácticas festivas para la salvaguarda del patrimonio cultural. | 1 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 | División de Promoción Cultural | Grimaldo Aparicio | Estampilla Procultura | 34146894 | Prácticas significativas del Patrimonio Inmaterial | 02-082-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 2.Realizar ruedas de saberes y/o conversatorios con portadoras de la tradición de las fiestas, ferias o festejos con el fin de garantizar la apropiación social del patrimonio cultural vivo y fortalecer la puesta en valor de la ancestralidad en la comunidad cartagenera. | 8 | 7 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 100% |  |  | venta de servicio-Estampilla procultura | 35000000 |  | 02-012-06-20-02-05-03-01/02-082-06-20-02-05-03-01 |  |  | Paneles de agenda academica (4) y conversatorios de homenages (3). https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmiEuRkg11mcAVMz-?e=jd8LsU
[19 empty] | 3.Realizar procesos de profesionalización del trabajo cultural de portadores de las tradiciones ancestrales locales a través del intercambio académico, pedagógico y productivo, con el fin de mejorar la propuesta productiva de los festivales y ferias de la ciudad, a través de alianzas con entidades públicas o privadas (locales, nacionales e internacionales) | 7 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 85000000 |  | 02-001-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 4.Apoyar el desarrollo de experiencias culturales turísticas sostenibles en el ámbito local, con el fin de fomentar el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de la cultura. | 7 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | ICLD | 90000000 |  | 02-001-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 5. Realizar agendas culturales concertadas, participativas, colaborativas e incluyentes en el marco de las fiestas, ferias y festejos tradicionales con miras a fomentar la promoción local, regional, nacional e internacional del patrimonio cultural de la ciudad, los corregimientos y las islas (Fiestas de la Candelaria, Fiestas de la Independencia del 11 de noviembre) | 10 | 1 | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 100% |  |  | Estampilla Procultura-SGP-Venta de Servicio | 1008296163 |  | 02-082-06-20-02-05-03-01 /02-057-06-20-02-05-03-01 |  |  | Agenda de conmemoración de los 209 años de independencia de Cartagena. https://www.eluniversal.com.co/farandula/en-este-2020-no-habra-fiestas-de-la-independencia-sino-conmemoracion-CB3470062 https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmHYqxjzQGY5XTzei?e=wEPdQ5
[19 empty] | 6.Promover la circulación de artistas festivos locales en la red de museos, bibliotecas públicas, las instituciones educativas, y los escenarios artísticos y culturales. | 7 | 155 | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 100% |  |  | ICLD | 55000000 |  | 02-001-06-20-02-05-03-01 |  |  | Convocatoria de Estímulos "UN LATIDO HERÓICO" En Conmemoración de los 209 años de la Independencia de Cartagena. https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmHud4iGT3boxHGt2?e=D1YXnB
[6 empty] | Número de festivales y ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial. | 12 festivales. | Festivales y ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 16 festivales y ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial adecuados a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 3 | 2 | 3 | 100% |  | 18.75% |  |  |  | 1. Apoyo a los eventos culturales que conforman el Circuito Cultural de Cartagena de Indias, según Acuerdo distrital 009 de 2018. | 12 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0% |  |  | ICLD | 70000000 |  | 02-001-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 2. Realización de festivales culinarios que promuevan la profesionalización y el desarrollo económico de los portadores de las tradiciones (festival del frito, dulce y pastel, entre otros). | 9 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | Estampilla procultura-ICLD | 70000000 |  | 02-082-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 3. Realizar festivales y/o ferias en torno a las prácticas significativas para la memoria y las tradiciones, con enfoque diferencial.(festival de humanidades, festival de la memoria oral, feria artesanal, entre otros). | 3 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | venta de servicio | 50000000 |  | 02-012-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 4. Crear herramientas de sistematización, regulación y caracterización de los públicos asistentes a las ferias y festivales de Cartagena de Indias que permitan mejorar las experiencias de los hacedores y organizadores. | 1 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | venta de servicio | 25000000 |  | 02-012-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 5. Fortalecer los procesos de formación festiva, la educación artística, la puesta en valor del patrimonio cultural y su apropiación social en las instituciones educativas públicas. | 4 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | venta de servicio | 45000000 |  | 02-012-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 6. Apoyo a los festivales influyentes para contribuir al fortalecimiento integral de la agenda cultural de la ciudad. | 8 | 2 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | venta de servicio | 75000000 |  | 02-012-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 7. Generar estrategias de apropiación y transmisión de conocimiento en torno a las colecciones sobre patrimonio inmaterial que se encuentran en los museos de la ciudad, itinerándolas a los barrios, corregimientos e islas. | 4 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | venta de servicio | 55000000 |  | 02-012-06-20-02-05-03-01
[6 empty] | Número de Planes Especiales de Salvaguardia formulados para inclusión de las manifestaciones culturales en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. | ND | Planes Especiales de Salvaguardia para inclusión de las manifestaciones culturales en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. | Formular 2 Planes Especiales de Salvaguardia para inclusión de las manifestaciones culturales en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. | N/P | 0 | N/P | 0% |  | 0% | Salvaguarda del Patrimonio inmaterial en Cartagena de Indias. |  | Fortalecer y acompañar los procesos de formulación de los planes especiales de salvaguarda cultural, en el distrito de Cartagena. | 1. Desarrollar un (1) proceso ciudadano en la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre. | 1 | - | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 50% |  |  | Multas y sanciones - Rendimientos financieros | 50000000 | Salvaguarda del Patrimonio inmaterial en Cartagena de indias | 02-095-06-20-02-05-03-01/02-073-06-20-02-05-03-01 |  |  | *Plan Especial de Salvaguardia de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre de Cartagena - Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. *Socialización respuesta de solicitud de ampliación de plazo a la entrega del documento PES Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, promovido por el IPCC un movimiento ciudadano, liderado por el Comité por la Revitalización. https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmHQbJNbkkDHpP09m?e=3kebIQ
[19 empty] | 2. Desarrollar un (1) proceso ciudadano en la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la Champeta. | 1 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | Rendimientos financieros | 50000000 |  | 02-073-06-20-02-05-03-01
[19 empty] | 3. Brindar acompañamiento a dos (2) nuevos procesos ciudadanos en la postulación ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) de manifestaciones culturales inmateriales para ser incluidos en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional. | 2 | - | 2020-09-24 | 2020-12-30 | 50% |  |  | Rendimientos financieros | 44058948 |  | 02-073-06-20-02-05-03-01 |  |  | Evidencias de trabajo que se ha adelantado en el marco del acompañamiento al PES ANGELES SOMOS https://1drv.ms/u/s!Av2jlM7aRX2lmjQY-6l22JNhzqQP?e=tcdD0s
Cartagena Incluyente | Línea estratégica artes, cultura y patrimonio para una Cartagena Incluyente | Porcentaje patrimonio cultural inmueble del centro histórico, su área de influencia y periferia histórica conservado. | 70% del inventario de bienes inmuebles del centro histórico, su área de influencia y periferia histórica (1.767 inmuebles de 2523) | Mantener y aumentar a 75% el inventario de patrimonio cultural inmueble del centro histórico, su área de influencia y periferia histórica conservado. | Valoración, Cuidado y Apropiación Social del Patrimonio Material. | Número de acciones de divulgación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural, así como de preservación frente a la amenaza de la emergencia climática y las acciones de mitigación. | 20 acciones. | Acciones de divulgación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural, así como de preservación frente a la amenaza de la emergencia climática y las acciones de mitigación adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 30 acciones de divulgación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural, así como de preservación frente a la amenaza de la emergencia climática y las acciones de mitigación adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 6.667% | Fortalecimiento a la apropiación social y divulgación del patrimonio material en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010213 | Realizar estrategias de apropiación y cuidado del patrimonio cultural material del distrito de Cartagena de indias. | 1. Realizar estrategias, acciones, encuentros académicos y/o pedagógicos sobre emergencia climática y su afectación al patrimonio material de Cartagena, en alianza con instituciones públicas y privadas, de manera presencial o en línea. | 23 | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 100% | División de Patrimonio Cultural | Alfonso Cabrera | icld | 15000000 | Aprropiación social y divulgación del patrimonio material | 02-001-06-20-02-05-04-02 |  |  | Coloquio: Reflexiones y visiones sobre el patrimonio material y el medio ambiente. https://www.facebook.com/watch/?v=317066082916397
[19 empty] | 2. Crear estímulos que fomenten la investigación, la producción de material pedagógico y el diseño de contenidos curriculares en torno a la apropiación social del patrimonio cultural y la emergencia climática. | 7 | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-11 | 16.66% |  |  | icld | 65090417 |  | 02-001-06-20-02-05-04-01/02-001-06-20-02-05-04-02 |  |  | Concurso de Patios y Fachadas 2020, la presente actividad se desarrolla en 3 fases: Fase 1: Planificación (2 actividades) Fase 2: Ejecución del concurso (8 actividades) Fase 3: Pedagogía (2 actividades) https://drive.google.com/file/d/11PuiJFZYa0uUnNEWdmG2h8ftZORWxLz5/view?usp=sharing
[6 empty] | Número de acciones, de apropiación social del patrimonio material, divulgación y comunicación social del patrimonio presenciales y/o virtual. (campañas, lineamientos para apropiación social del patrimonio, seminarios internacionales, etc.) | 18 acciones. | Acciones, de apropiación social del patrimonio material, divulgación y comunicación social del patrimonio adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 36 acciones, de apropiación social del patrimonio material, divulgación y comunicación social del patrimonio adecuadas a las condiciones sanitarias, de comunicación y a las restricciones de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes. | 6 | 4 | 6 | 100% |  | 16.67% |  |  |  | 1. Diseñar estrategias de divulgación que promuevan la puesta en valor del patrimonio cultural y su apropiación social, y que fomenten el trabajo académico en torno a su conservación. | 15 | 6 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 200% |  |  | icld | 15076824 |  | 02-001-06-20-02-05-04-02 |  |  | Agenda Académica Mes del Patrimonio: Facebook en vivo en los que se desarrolló temáticas sobre: - Patrimonio en tiempos de pandemia. - Hablemos de visión del patrimonio cultural desde el exterior, - Reflexiones y visiones sobre el patrimonio material y ambiente y Técnicas ancestrales de construcción en Cartagena de Indias. https://www.facebook.com/watch/?v=637393550507896 https://www.facebook.com/watch/?v=981103089070012 https://www.facebook.com/watch/?v=317066082916397 https://www.facebook.com/watch/?v=667126427569618
[19 empty] | 2. Crear estrategias para la transferencia de conocimientos en torno a la apropiación social del patrimonio material adaptadas a las nuevas realidades del Covid-19 a través de alianzas con la red de museos locales, nacionales e internacionales. | 4 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | icld | 18000000 |  | 02-001-06-20-02-05-04-02
[19 empty] | 3. Promover experiencias culturales turísticas de base comunitaria, adaptadas a las circunstancias de la pandemia y de la recuperación, a través de alianzas con la comunidad, con las autoridades de turismo y con entidades que promuevan el emprendimiento y el desarrollo económico. | 10 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | icld | 12600310 |  | 02-001-06-20-02-05-04-02
[19 empty] | 4. Formular un diagnóstico para promover la salvaguardia de los oficios tradicionales relacionados con el patrimonio material, especialmente, los que han sido afectados por la pandemia. | 1 | - | N/A | N/A | 0 |  |  | icld | 15000000 |  | 02-001-06-20-02-05-04-02
[6 empty] | Servicios relacionados con la preservación del patrimonio material inmueble (gestiones de control, verificación, supervisión y asesorías) realizados para su conservación. | 1.767 inmuebles del centro histórico y su área de influencia que han tenido algún tipo de intervención (restauración, consolidación, adecuación, mantenimiento, obras de apuntalamiento preventivo, etc.) | promoción de acciones de preservación del patrimonio material inmuebles para su conservación. | Realizar la promoción de acciones de preservación del patrimonio material inmueble mantenidos (gestiones de control, verificación, supervisión asesorías) en 127 inmuebles para su conservación. | 20 | 1 | 20 | 100% |  | 15.75% | Fortalecimiento, valoración, ciudado y control del patrimonio material en el distrito de Cartagena de Indias. | 2020130010181 | Fortalecer las estrategias de valoración, cuidado y control del patrimonio cultural material en la ciudad de Cartagena de indias. | 1. Crear un sistema digital en el que se recopile la información y seguimientos a los inmuebles ubicados en el Centro Histórico, su área de influencia y periferia histórica. | 1 | - | 2020-09-14 | 2020-12-18 | 10% |  |  | sgp | 53023506 | Valoración, cuidado y control del patrimonio material | 02-057-06-20-02-05-04-01 |  |  | Tenemos como avanced un diagnostico preliminar sobre el sistema a implementar como apoyo al seguimiento de los inmuebles delk centro historico
[19 empty] | 2. Realizar acciones relacionadas con la preservación del patrimonio material inmueble. | 127 | 20 | N/A | N/A | 0 |  |  | sgp | 80701951 |  | 02-057-06-20-02-05-04-01 |  |  | N/A
[6 empty] | Servicios relacionados con la preservación del patrimonio material inmueble (gestiones de control, verificación, supervisión asesorías) para el mantenimiento de los inmuebles del centro histórico y su área de influencia. | 1.767 inmuebles del Centro Histórico y su área de influencia que han tenido algún tipo de intervención (restauración, consolidación, adecuación, mantenimiento, obras de apuntalamiento preventivo, etc.) | Promoción de acciones de mantenimiento de los Inmuebles del Centro Histórico y su área de influencia que han tenido algún tipo de intervención, a través gestiones de control, verificación, supervisión y asesorías. | Realizar la promoción de acciones de mantenimiento de los 1.767 Inmuebles del Centro Histórico y su área de influencia que han tenido algún tipo de intervención, a través gestiones de control, verificación, supervisión, asesorías. | 100 | 100 | 115 | 100% |  | 6.508% |  |  |  | 1. Realizar acciones de seguimiento al mantenimiento de los inmuebles del centro histórico y su área de influencia, relacionadas con la preservación del patrimonio material inmueble: gestiones de control, verificación, supervisión, asesorías y seguimiento. | 1742 | 115 | 2020-06-08 | 2020-09-08 | 100% |  |  | Estampilla Procultura | 69795062 |  | 02-082-06-20-02-05-04-01 |  |  | Se han realizado diferentes visitas de seguimiento y control a los inmuebles del centro historicohttps://drive.google.com/file/d/1M5P5p1X8gtU2LwlpbdxqDmCQ8RApm3SF/view?usp=sharing
[19 empty] | 2. Realizar alianzas con Universidades, instituciones educativas privadas y/o entidades públicas con el fin de promocionar e impulsar las acciones legales y técnicas para el mantenimiento de los inmuebles. | 8 | 1 | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 100% |  |  | Estampilla Procultura | 39625159 |  | 02-082-06-20-02-05-04-01 |  |  | Se reinicio Convenio de asociación 001 de 2020, suscrito entre el IPCC y la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena https://drive.google.com/drive/folders/159HtNMjxYUHjjU3hBfMYgb-saJ9Kdew_?usp=sharing
[19 empty] | 3. Desarrollar campañas, elaborar cartillas y/o manuales (digitales e impresos), organizar encuentros académicos y pedagógicos que fomenten la apropiación de las normas patrimoniales de los inmuebles declarados bienes de interés cultural. | 17 | - | 2020-08-03 | 2020-12-30 | 0 |  |  | Estampilla Procultura | 15000000 |  | 02-082-06-20-02-05-04-01 |  |  | N/A
[13 empty] | %AVANCE DE LA LINEA ESTRATEGICA DE CULTURA | 71.68%
Note on K15: luz estela: Beneficiarios
Note on L15: luz estela: Beneficiarios
Note on K27: luz estela: Beneficiarios
Note on L27: luz estela: Beneficiarios