## Base General
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Tuipo de Indicador | Unidad de medida | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | META PRODCUTO ACUMULADA 2020 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE MARZO 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE JUNIO 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE SEPTIEMBRE 2021 | REPORTE META PRODUCTO A 31 DE DICIEMBRE 2021 | META PRODCUTO ACUMULADA 2021 | AVANCE META PRODUCTO 2021 | AVANCE META PRODUCTO EN EL CUATRIENENIO | PROYECTOS | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020-2023 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 30 DE MARZO 2021 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 30 DE JUNIO 2021 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2021 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO A 30 DE DICIEMBRE 2021 | ACTIVIDADES ACUMULADAS | AVANCE DEL PROYECTO | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIO PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL | % DE Ejecucion | Observacion | OBSERVACIONES RELACION DE EVIDENCIAS A DIC 2021 | LINK
RESILIENTE | ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE. | M2 de Espacio público efectivo por habitante | 8.14 m2 /h | Aumentar 0.25m2 de EPe/h para llevarlo a 8.39 M2/hab el espacio público efectivo en el distrito de Cartagena a 2023 | MOVILIDAD EN CARTAGENA | Plan Maestro de Movilidad formulado y adoptado |  |  | Documento sigma titulado “Informe Final – V1: Formulación del Plan de Movilidad del Distrito de Cartagena” del 28 de JULIO de 2011”. | Formular (1) Un Plan Maestro de Movilidad | 1 | 0 | NP |  | 0 | 0 |  | 0 | NP |  | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) | 2020130010062 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial | REVISAR DOCUMENTACION EXIXTENTE Y EVALUARLA. | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | ENERO | DIC | DESARROLLO URBANO |  |  | RICARDO DAZA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | https://alcart.sharepoint.com/:f:/s/HabilitacindeSuelo/EqyUw54acPVIu2ouDwxavAoBdrgGq8ViiCS3lSzltkDrpw https://alcart-my.sharepoint.com/personal/sybaccap_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsybaccap%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAttachments%2FCAPACITACIONES%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsybaccap%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAttachments https://alcart-my.sharepoint.com/personal/sybaccap_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsybaccap%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAttachments%2FSOPORTE%204%20INFORMES%20TECNICOS%2D%20VISITAS%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsybaccap%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAttachments
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA MOVILIDAD EN CARTAGENA | [13 empty] | 0% | 0% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 0%
| AVANCE LINEA ESTRAESTRATEGICA ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE. | [17 empty] | 0% | 0%
| DESARROLLO URBANO | Porcentaje de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | 39% Fuente Valorización Distrital | Aumentar en un 9% hasta alcanzar el 48% de estudios y diseños de la ingenería de detalle de los canales de la ciudad | CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | Programa Integral de Canales, caños, lagos, lagunas y ciénagas de Cartagena Formulado |  |  | 0 | Estudios y diseños de detalle para los Eje 1 y Eje 2 del programa | 8 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% | 1.25% | CAÑOS LAGOS Y LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | En proceso de formulacion | En proceso de formulacion | revision y evalucion de los documentos del Plan parcial de bazurto y acto adiminstrativo de reactivacion del plan parcial | 10 |  | 0 |  | 10% | 10% | 1% | ENERO | Diciembre | Desarrollo Urbano |  |  | Ricardo Daza | ICLD | 1000000000 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-001-06-20-01-03-05-02 | 128986667 | 12.9%
[38 empty] | SG P Proposito General | 0 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-070-06-95-01-03-05-02 | 0
[34 empty] | Desarrollo Urbano |  |  | Ricardo Daza | Dividendo Sociedad Portuaria | 222684205.44 | PROYECTO NUEVO PARA CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | 02-138-06-93-01-03-05-02 | 0 | 0%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA CAÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | [13 empty] | 10% | 1.25% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 1%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO URBANO | [17 empty] | 10% | 0.625%
| LÍNEA ESTRATÉGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO | Plan de Ordenamiento Territorial revisado, ajustado, actualizado concertado y presentado. |  |  | Estudios y documentos elaborados Fuente Secretaria de Planecion | Revisar, ajustar, actualizar concertar y presentar para aprobación ante el Consejo Distrital un Plan de Ordenamiento Territorial POT | 1 | 40% | 50% |  | 1.5% | 12% | 6% | 19.5% | 39% | 59.5% | INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEM Y POT) | 2020130010062 | Actualizar y adoptar los instrumentos de Planificación del territorio de Superior jerarquía, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial | Diagnóstico,1. Revisar la Documentacion existente y Evaluarla 2. Presentar Documento base Participación | 6 DOCUMENTOS REVISADOS Y AJUSTADOS |  | 70% | 20% | 10% | 100% | 100% | ENERO | diciembre | DESARROLLO URBANO |  |  | Ricardo Daza | ICLD | 1253226221 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-001-06-10-01-07-01-02 | 1132724085.15 | 90.38%
|  | Documento PEMP | 1 | Revisar y ajustar el 100% del documento PEMP |  | Documento PEMP del Centro Histórico |  |  | 8 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Realizar 25 sesiones de participación ciudadana en el marco de la construcción colectiva del documento PEMP del centro historico. | 25 | 15 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 60% |  |  |  | Sesiones participación, sistematización de experiencias Realizar el proceso de participación para las fases de diagnostico y formulación del PEMP. del PEMP del Centro Histórico | 10 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | ENERO | diciembre | DESARROLLO URBANO |  |  | Ricardo Daza | SGP | 2973126000 | PROYECTO INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT-PEMP) | 02-070-06-10-01-07-01-01 | 2651010406.67 | 89.17% |  |  |  | D
[6 empty] | Documento PEMP del Centro Historico |  |  | 1 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Revisar y ajustar 1 documento PEMP del Centro Historico. (Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019) | 1 | 50% | 58% |  | 8% | 18% | 14% | 40% | 68.97% | 90% |  |  |  | 7. Ajustar los contenidos de acuerdo con los resultados del proceso de participación | 50 |  | 40% | 20% | 40% | 100% | 100% | ENERO | Diciembre | DeSARROLLO URBANO |  |  | Ricardo Daza
[18 empty] | 0% |  |  | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 66.67%
[6 empty] | Plan parcial de renovación urbana Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen revisado y adoptado |  |  | Estudio de las zonas de Riesgos de parte de la Loma del Peye Fuente Secretaria de Planecion | Desarrollar 3 estrategias para la realización de 3 planes parciales de renovación urbana del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen | 3 | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA (PLANES PARCIALES, PLAYAS, ) |  | Formular y Adoptar los Planeas Parciales R7-Fredonia y Nuevo Paraíso, M1 Plan de Mejoramiento Integral de la Boquilla y S1 Malecón de la ciénaga - Equipamientos en suelos creados por la Vía Perimetral | Suscribir un Convenio Interadministrativo con el fin de integrar las capacidades y experticia técnica y aunar esfuerzos para el desarrollo de los estudios detallados de amenaza y riesgo por ascenso del nivel del mar e inundación de los sectores de la Boquilla, Fredonia y Nuevo Paraíso. |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  | Desarrollo Urbano |  |  | Ricardo Daza | ICLD | 700000000 | PROYECTO REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-10-01-07-01-01 | 558073333.67 | 79.72%
[6 empty] | Plan de Protección costera que incluye reglamentación de playas, marinas y ley de costas implementada elaborado |  |  | 0 Fuente Secretaria de Planeaciòn | Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post - covid. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 100% |  |  | Adoptar un decreto por medio del cual se autorice la reapertura progresiva de playas en el distrito de Cartagena de Indias | Adoptar un decreto por medio del cual se autorice la reapertura progresiva de playas en el distrito de Cartagena de Indias | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 100% |  |  | Desarrollo Urbano |  |  | Ricardo Daza | SGP | 2651010407.67 |  |  | 1423000000 | 53.68%
[34 empty] | Desarrollo Urbano |  |  | Ricardo Daza
[34 empty] | Desarrollo Urbano |  |  | Ricardo Daza
[21 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 50%
[6 empty] | Observatorio creado |  |  | ND | Crear 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad | 1 | 21% | 0.33 |  | 0 | 0.2 | 0.05 | 25% | 75.76% | 46% | PROYECTO NUEVO PARA CREACION DE OBSERVATORIO | 2020130010300 | Crear un Observatorio para producir y divulgar conocimiento basado en el análisis de información de las dinámicas urbanas, socio económicas y culturales de la ciudad de Cartagena para aportar a la toma de decisiones. | Implementación y seguimiento de canales de divulgación | 1 |  | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 7% | ENERO | DICIEMBRE | DESARROLLO URBANO |  |  | LAURA ARZAYUZ | CLDI | 600000000 | CREACION OBSERV DINAMICA URBANA | 02-001-06-50-01-07-01-01 | 177466667 | 29.58%
[24 empty] | Actividades de divulgación (eventos, material impreso) | 1 |  |  | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 7% |  |  | DESARROLLO URBANO |  |  | LAURA ARZAYUZ
[24 empty] | Desarrollo de investigaciones propias y acompañamiento técnico a otros proyectos | 1 |  |  | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 7% |  |  | DESARROLLO URBANO |  |  | LAURA ARZAYUZ
[24 empty] | Gestión de investigación conjunta (convenios) | 1 |  |  | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 7% |  |  | DESARROLLO URBANO |  |  | LAURA ARZAYUZ
[24 empty] | Conformación base de datos | 1 |  |  | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 7% |  |  | DESARROLLO URBANO |  |  | LAURA ARZAYUZ
[24 empty] | Recopilación, recopilación, sistematización, valoración, análisis y divulgación de información | 1 |  |  | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 7% |  |  | DESARROLLO URBANO |  |  | LAURA ARZAYUZ
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO | [13 empty] | 47.29% | 71.1% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 7%
|  | Plan de Ordenamiento Territorial formulado | 0.5 | Formular al 100% el Plan de Ordenamiento Territorial | Programa Administrando Juntos El Control Urbano | Plan de Normalización Urbanística ejecutado |  |  | 60% | Ejecutar al 100% las estrategias del Plan de Normalización Urbanística | 1 | 42.8% | 13.2% |  | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 5.4% | 40.91% | 48.2% | PROYECTO NORMALIZACIÓN URBANISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0223 | FORTALECER EL EJERCICIO DEL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | DEFENSONSORES URBANOS BARRIALES | 1300 |  | 861 | 210 | 727 | 1798 | 138.3% | ENERO | DICIEMBRE | CONTROL URBANO |  |  | ANDRES PORTO | ICLD | 460933323 | REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-20-01-07-02-01 | 119162627.28 | 25.85% | 1.-En la actividad Punto unificado, dado que no hay atención presencial, fue creado el micrositio, el cual a partir del 1 de julio está siendo atendido. 2.- Al código de Construcción se le terminó en el mes de julio el estudio de viabilidad, será presentado para su reformulación.
[24 empty] | CUERPO ELITE | 13 |  | 4 | 7 | 8 | 19 | 146.2% |  |  | CONTROL URBANO |  |  | ANDRES PORTO
[24 empty] | PUNTO UNUFICADO DE INFORMACION | 1 |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 100% |  |  | CONTROL URBANO |  |  | ANDRES PORTO | SGP | 631000000 | FORTALECIMIENTO AL CONTROL UBANO- RESPUESTAS PENDIENTE | 02-070-06-20-01-07-02-01 | 557853330.34 | 88.41%
[24 empty] | CODIGO DE CONSTRUCCION | 0.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | CONTROL URBANO |  |  | ANDRES PORTO
[24 empty] | PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS | 0.6 |  | 40 | 110 | 0 | 150 | 100% |  |  | CONTROL URBANO |  |  | ANDRES PORTO
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Administrando Juntos El Control Urbano | [13 empty] | 40.91% | 48.2% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 96.89%
[5 empty] | Programa Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso |  |  | 3.4 kilómetros construidos Fuente Secretaria de Infraestructura 2019 | Estudios y diseños ajustados para la construcciòn 14.2 km del tramo este de la via perimetral con calles de servicio y acceso | 1 | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 | 15% | 15% | 45.45% | 15% | ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUNDO TRAMO DE LA VIA PERIMETRAL |  |  | Estudios de amenazas y riesgos | 1 |  | 0 |  | 15% | 15% | 15% | ENERO | diciembre | Desarrollo urbano |  |  | RICARDO DAZA | ICLD | 301100000 | ESTUDIOS Y DISEÑO VIA PERIMETRAL | 02-001-06-20-01-07-03-02 | 237300000 | 78.81%
[34 empty] | Desarrollo urbano |  |  | RICARDO DAZA
[34 empty] | Desarrollo urbano |  |  | RICARDO DAZA
[34 empty] | Desarrollo urbano |  |  | RICARDO DAZA
[34 empty] | Desarrollo urbano |  |  | RICARDO DAZA
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Ordenación territorial y Recuperación social, ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen. | [13 empty] | 45.45% | 15% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 15%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | [17 empty] | 44.55% | 44.77%
INCLUYENTE | PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. | Optimización de los Instrumentos de Planeación Social del Territorio | 0.3 | Optimizar al 100% los Instrumentos de Planeación Social del territorio | Programa: Instrumentos de planificación social del territorio | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Censo |  |  | 32% | Finalizar Censo de la Metodología IV Sisben al 100% | 100% | 56% | 19.65% |  | 9% | 9% | 26% | 44% | 223.9% | 100% | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGIA IV | 2020-13001-0204 | Facilitar la identificación de los potenciales beneficiarios para programas sociales de manera eficaz, objetiva y equitativa, para mejorar el impacto del gasto social, eliminar duplicidades, y facilitando el control distrital de entidades ejecutoras de programas sociales que asignan subsidios a través del Sisbén | Encuestas y consgtruccion de la base de datos nuevo sisben 4 | 75908 |  | 40662 | 13509 | 10357 | 64528 | 85.01% | ENERO | Dicembre | SISBEN |  |  | Camilo Torres | ICLD | 1200000000 | PROYECTO SISBEN METODOLOGIA 4 | 02-001-06-50-02-06-01-03 | 1027806908.76 | 85.65% | Los datos de encuestas hacen referencias a las realizadas durante fase de barrido 2020 y fase de demanda y mejoramiento de cobertura 2021 |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XskF5U1L0RcED8Ni58aZnDlBLXeIXtqi
[24 empty] | Recepción y atencion en linea de los usuarios sisben , para realizar sus procesos. | 520 |  | 2325 | 2718 | 3627 | 8670 | 100% | ENERO | Diciembre | SISBEN |  |  | Camilo Torres
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV - Metodología |  |  | 32% | Implementar Metodología General de Articulación IV Sisben 100% | 100% | 56% | 19.65% |  | 9% | 9% | 15% | 33% | 167.9% | 89% |  |  |  | criticar y georeferenciar las encuestas realizadas por los encuestadores. | 600 |  | 2384 | 5434 | 11294 | 19112 | 100% | ENERO | diciembre | SISBEN |  |  | Camilo Torres | [6 empty] | En lo relacionado con la actividad de mantener al dia el archivo se han realizado organizacion y foliado los documentos en cajas generales en espera de las herramientas necesarias para cumplir con las normas archivisticas establecidas , en lo relacionado con la instalacion y funcionamiento del SISBENAPP ya contamos con la red independiente y nos encontramos a la espera de los equipos tecnologicos faltantes para cumplir en gran parte con esta actividad propuesta.
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda - Conectividad |  |  | 0 | Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN. | 1 | 48% | 52% |  | 22% | 22% | 8% | 52% | 100% | 100% |  |  |  | mantener al dia el archivo del sisben | 200 |  | 15 | 15 | 78 | 108 | 54% | ENERO | diciembre | SISBEN |  |  | Camilo Torres | SGP-PROPOSITO GENERAL | 420000000 | PROYECTO PARA SISBEN METODOLOGÍA IV | 02-070-06-50-02-06-01-06 | 377733333 | 89.94%
[24 empty] | Coordinar la instalacion y funcionamiento del SISBENAPP | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 100% | ENERO | di9cembre | SISBEN |  |  | Camilo Torres
[24 empty] | Responder las peticiones quejas y reclamos presentados por los usuarios del sisben, al igual que las tutelas y derechos de petición en lo que respecta a inconformidad de puntajes, encuestas , inclusiones , modificaciones y retiros de fichas | 10 |  | 460 | 24422 | 523 | 25405 | 100% | ENERO | diciembre | SISBEN |  |  | Camilo Torres | [6 empty] | con relacion a la apertura de dos puntos de atencion, en estas comunidades se han realizado jornadas de identificacion de potenciales beneficiarios a traves de las encuestas aplicadas en los hogares en fase demanda y mejormamiento de cobertura, al igual que encuentros zonales con los representantes de JAC ,cabildos indigenas , concejos comunitarios y mesas de victimas de las tres localidades para la implementacios de estrategias para fortalecer la atencion integral.
[6 empty] | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN IV Fase de Demanda – Atención al Usuario |  |  | 0 | Abrir 2 puntos en la zona corregimental de la ciudad de Cartagena de Indias (Pasacaballos, Bayunca) | 1 | 53% | 47% |  | 30% | 10% | 0% | 40% | 85.11% | 93% |  |  |  | Realizar encuesta por demanda | 600 |  | 2384 | 5434 | 10026 | 17844 | 100% | ENERO | diciembre | SISBEN |  |  | Camilo Torres
[24 empty] | Gestionar la infraestructura donde funcionaran los 2 puntos de atencion en los corregimiento | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | ENERO | diciembre | SISBEN |  |  | Camilo Torres
[9 empty] | 0 | [14 empty] | digitar los procesos de (Encuestas nuevas, Inclusión de personas, actualización y modificación de documentos, retiros de fichas y de personas) radicadas en los 6 puntos de atención del Sisben, en la ciudad de Cartagena de indias, y a la vez resolver las duplicidades e inconsistencias en las bases de datos, depurar los fallecidos y duplicados por multiafiliacion departamental y nacional, para posteriormente ese reporte se vaya mensual en envíos de base a validar. | 600 |  | 4157 | 26014 | 13920 | 44091 | 100% | ENERO | diciembre | SISBEN |  |  | Camilo Torres
[21 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 87.67%
[6 empty] | Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS Actualizado |  |  | 100% | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | INSTRUMENTO DE PLANIFICACION (SIG Y NOMENCLATURA) | 2020-13001-0238 | Actualización y Optimización de los Instrumentos de Planeación social del Territorio Sistema Integrado de Georeferenciación y Nomenclatura | Construir 1 Documento Metodologico | 1 |  | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | ENERO | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |  |  | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | NP | 420000000 | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA) | 02-070-06-50-02-06-01-05 | 202973333.34 | 48.33% | La Informacion Catastral proveniente del IGAC, ya se encuentra en un 95%, Estructurada y Organizada dentro del SIG, y está disponible en nuestro Sistema |  | https://drive.google.com/drive/folders/1-QxwaosHEdnVTLuepIg8KAcSyfig9oOm?usp=sharing
[24 empty] | Asesorías y estudios para el fortalecimiento del SIG | 1 |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | ENERO | Diciembre | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |  |  | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | SGP-PROPOSITO GENERAL |  | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA)
[24 empty] | Servicios de información para la gestión administrativa | 100 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% | ENERO | Diciembre | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |  |  | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[24 empty] | Procesar datos estadísticos provenientes de las diferentes dependencias del distrito y actualizarlas con el sistema de información geográfica. | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | ENERO | diciembre | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |  |  | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[24 empty] | Recopilar y procesar información estadística relacionada con los proyectos propios de la secretaria de planeación distrital para su implementación en el sistema de información geográfica. | 10 |  | 25% | 25% | 25% | 75% | 25% | ENERO | Diciembre | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |  |  | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[24 empty] | Levantamientos topográficos y toma de fotografías en campo, en acompañamiento a las visitas que realizan los profesionales en aspectos urbanísticos, ambientales y de drenajes. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% | ENERO | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |  |  | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[24 empty] | Estructurar los planos para recibir y procesar la información necesaria en dichos proyectos y todo lo relacionado con el sistema de información geográfica | 10 |  | 9 |  | 1 | 10 | 100% | ENERO | Diciembre | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |  |  | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[24 empty] | Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ENERO | Diciembre | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |  |  | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz) | ICLD | 154026645 | PROYECTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (S.I.G. - NOMENCLATURA) | 02-001-06-50-02-06-01-02 | 21718115.78 | 14.1% | La Informacion Catastral proveniente del IGAC, ya se encuentra en un 95%, Estructurada y Organizada dentro del SIG, y está disponible en nuestro Sistema
[6 empty] | Nomenclatura Urbana actualizada |  |  | 0% | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | 100% | 20% | 100% |  | 50% | 10% |  | 60% | 60% | 80% |  |  |  | Mantener la Nomenclatura Urbana Estructurada y Actualizada | 100 |  | 20% |  | 0% | 20% | 20% | ENERO | NP | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA |  |  | Gustavo Imitola (Laura Arzayuz)
[21 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 40.56%
[6 empty] | Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos |  |  | 50% del proceso de elaboración. | Finalizar las fases restantes de la elaboración de la Nueva Estratificación con apoyo del CPE y adoptarla. | 3 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0190 | Actualizar la clasificación socioeconómica de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos en el Distrito de Cartagena | Actualizar la estratificación de los predios urbanos conforme a la metodología vigente | 100% |  | 64% | 11% | 17% | 92% | 92% | ENERO | OCTUBRE | Coordinación de Estratificacion |  |  | BERTHA PEREZ | Aportes Estratificacion Distrital | 521438926.99 | PROYECTO NUEVA ESTRATIFICACION | 02-006-06-50-02-06-01-01 | 262556667 | 50.35% | La Nueva Estratificación de Cartagena se desarrolla a través del contrato SPD-002-2018, el cual se encuentra suspendido desde el 26-12-2019, No se ha logrado dar respuesta al 100% de los requerimeintos de los usuarios por no disponer aún del vehículo que permite al personal de estratificación hacer las visitas de inspección en primera y segunda instancia, |  | https://drive.google.com/drive/folders/1D65bDmwM-D8dftLuQvXZfFOplt3KNpE2
[24 empty] | Apoyar técnicamente al CPE | 100% |  | 20% | 55% | 25% | 100% | 100% | ENERO | NOVIEMBRE | Coordinación de Estratificacion |  |  | BERTHA PEREZ
[24 empty] | Participación de la SPD en el desarrollo de las Etapas de la Nueva Estratificación | 100% |  | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | ENERO | DICIEMBRE | Coordinación de Estratificacion |  |  | BERTHA PEREZ | ICLD | 56370323 | PROYECTO NUEVA ESTRATIFICACION | 02-001-06-50-02-06-01-01 | 42346915 | 75.12%
[24 empty] | Implementación de la Nueva Estratificación | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ENERO | Diciembre | Coordinación de Estratificacion |  |  | BERTHA PEREZ
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Instrumentos de planificación social del territorio . | [13 empty] | 105.3% | 93.67% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 49.25%
[5 empty] | Programa: Catastro Multipropósito | Área geográfica del territorio con catastro actualizado |  |  | 0 | 100% Área geográfica del territorio con catastro actualizado | 100% | 0% | 10% |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 100% | 10% | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO | En proceso de formulacion |  | Alistamiento para el inicio de actualización cartográfica(estudios de mercado, identificación de fuentes de financiación) | 1 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | ENERO | Diciembre | INVERSION PUBLICA |  |  | Ricardo Daza | ICLD | 300000000 | PROYECTO NUEVO DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO | 02-001-06-10-02-06-02-01 | 185898293.46 | 61.97% |  |  | https://alcart.sharepoint.com/:f:/s/Metropilizacin/EqQjEjNTlmtKs4KSXHHTiiYB2NFF8XBZ68YUH_bsvGkKGg
[6 empty] | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política |  |  | 0 | Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  | En proceso de formulacion | Documento tecnico de soporte | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | INVERSION PUBLICA |  |  | Ricardo Daza
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Catastro Multipropósito | [13 empty] | 100% | 55% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 55%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. | [17 empty] | 102.6% | 74.33%
PUJANTE | PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. | No. Áreas de integración constituidas | 0 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital | Constitución y consolidación del área metropolitana como instancia de integración regional | Programa Integración y proyectos entre ciudades | No. De proyectos diseñados en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región |  |  | ND | Diseñar 2 proyectos en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región | 2 | 0 | 1 |  | 0 |  | 68% | 68% | 68% | 34% | Integracion entre ciudades | 2020130010313 | [9 empty] | ENERO | NP | INVERSION PUBLICA |  |  |  | ICLD | 207120126 | Integracion entre ciudades | 02-001-06-10-03-04-01-01 | 138920000 | 67.07%
[6 empty] | No de proyectos medio ambiental para la competitividad impulsado |  |  | 0 | Impulsar 1 proyecto medio ambiental para la competitividad | 1 | 0 | np |  | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | INVERSION PUBLICA
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Integración y proyectos entre ciudades | [13 empty] | 68% | 34%
[5 empty] | Programa: Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | % de suelo habilitado para desarrollo económico y urbano |  |  | ND | Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano | 100% | 0 | 0.33 |  | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 100% | 33% | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ENERO | NP | DESARROLLO URBANO |  |  | RICARDO DAZA | ICLD | 479095059 | REGLAMENTACION URBANISTICA | 02-001-06-10-03-04-02-01 | 366833333 | 76.57%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Normas de promoción del desarrollo urbano y económico | [13 empty] | 100% | 33%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO. | [17 empty] | 84% | 33.5%
TRANSPARENTE | PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | Porcentaje Sistema Distrital de planeación modernizado | 33% | Modernización del 100% del Sistema Distrital de Planeación | Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados |  |  | 5 Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Formular 5 nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | 5 | 0.1 | 2 |  | 0.05 | 0.3 | 0 | 0.35 | 17.5% | 9% | Asistencia técnica para la planeación desde el ámbito territorial a la inversión publica y plan de desarrollo del distrito de Cartagena de Indias | 2020130010147 | Actualización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Formulaicón de nuevos Planes Estratégicos de Gestión para el Desarrollo comunitarios | 1 |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 80% | ENERO | NP | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez | SGP | 1266421569 | PLANEACION DESDE EL AMBITO TERRITORIAL | 02-070-06-50-04-07-02-03 | 777454970.67 | 61.39% | proceso de contratacion de operador para acompañamiento y asistencia tecnica (convenio convoc) |  | https://drive.google.com/drive/folders/1F-QshUhzvtatbKmJguK5E6XW3Ip_rHVi?usp=sharing
[6 empty] | Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados |  |  | Planes de Desarrollo: 2 anual Planes Indicativos: 1 anual Planes de Acción: 4 anual Políticas Publicas: 8 anual Planes de Desarrollo Local: 6 anuales Fuente: Secretaría de Planeación Distrital-2019 | Realizar 21 procesos de seguimiento físico y financiero anual a las metas del plan de desarrollo, planes indicativos y de Acción, y planes de Desarrollo Locales | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 100% | 100% |  |  |  | Formulación, seguimiento y evaluación de Plan de Desarrollo Distrital 3 Planes de Desarrollo Locales,(7) Políticas Publicas,(5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario - Formulación, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo distrital. apoyo a la formulación del sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. . | 5 |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[24 empty] | seguimiento al plan operativo anual de inversiones POAI. | 5 |  | 4 | 1 | 0 | 5 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | INVERSION PUBLICA |  |  | Franklin Amador
[24 empty] | Hacer seguimiento a la Matriz Plurianual del Plan de Desarrollo Distrital. Diligenciar los reportes del Formato Único Territorial FUT | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 150% | ENERO | DICIEMBRE | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[6 empty] | Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados |  |  | Formulados: | Formular: (1) Plan de Desarrollo Distrital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 100% |  |  |  | Coadyuvar en la elaboración y seguimiento de los informes requeridos por las entidades y organismos de control | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[34 empty] | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez | ICLD | 200000000 | PLANEACION DESDE EL AMBITO TERRITORIAL ( INVERSION PUBLICAY PLAN DE DESARROLLO) - Ingresos Corrientes de LIbre Destinacion |  | 200000000 | 100%
[9 empty] | Planes de Desarrollo Distrital(8), | 3 Planes de Desarrollo Locales, | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | 100% | [13 empty] | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[9 empty] | Planes de Desarrollo Locales(12), | (7) Políticas Publicas, | 7 | 1.7 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.4 | 100% | 44.29% | [13 empty] | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[9 empty] | Políticas Publicas Formuladas(10), | (5) Planes de Gestión para el Desarrollo Comunitario | 5 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20% | [13 empty] | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[21 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 106%
[6 empty] | Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado |  |  | Estado Critico Fuente: DNP-2019 | Mejorar la calificación del Índice del sistema General de Regalías (Sobresaliente) | 1 | 0 | 1 | 76% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | 69.8% | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0111 | Fortalecer los procesos del Banco de Proyectos Central y de los 3 Bancos de Proyectos Locales del Distrito de Cartagena de Indias-. | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB. | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | Banco de Proyectos |  |  | Carmen Charrys | SGP | 449430510 | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORA DE BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS LOCALES | 02-070-06-50-04-07-02-02 | 352649998.67 | 78.47% | Los reportes se realizan trimestrales el actual se cargara en abril 30 luego los resultados de este indice se verán reflejados el prox corte de seguimiento de junio 30 |  | https://drive.google.com/drive/folders/1zhtgFX71GwyZD6Sndppn68QX31k0_O2R?usp=sharing
[6 empty] | Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados |  |  | 3 Bancos de Programas y Proyectos creados Fuente: Secretaria de Planeación Distrital | Asesorar los 3 Bancos de Programas y Proyectos en las Localidades para formular proyectos con metodología MGA WEB | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 100% | 100% |  |  |  | Dotar de capacidades y Logistica al Consejo Territorial de Planeación para formular proyectos con Metodologia de formulación MGAWEB | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | Banco de Proyectos |  |  | Carmen Charrys | [6 empty] | Se han realizado resuniones y capacitaciones con las tres localidades
[24 empty] | Prestar asesoría y capacitación en MGAWEB Y SUIFP a funcionarios de dependencias, de los bancos locales y comunidad | 520 |  | 422 | 41 | 47 | 510 | 98.08% | ENERO | DICIEMBRE | Banco de Proyectos |  |  | Carmen Charrys
[24 empty] | Llevar seguimiento estricto y velar por el cumplimiento efectivo a los procesos de cargue de información de avances de proyectos y cierres de proyectos del Sistema General de Regalías que se encuentran a cargo de cada dependencia. | 4 |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | Banco de Proyectos |  |  | Carmen Charrys | [6 empty] | EL 20 DE ENERO SE REALIZÓ 1 MEDICION Y CARGUE DE LA INFORMACION
[24 empty] | Proyectos en optimas condiciones Viabilizados y Registrados | 600 |  | 381 | 236 | 4 | 621 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | Banco de Proyectos |  |  | Carmen Charrys | [6 empty] | En ñla actualidad tenemos 294 proyectos viabilizados
[24 empty] | Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y proyectos de Inversión Pública del Distrito de Cartagena de Indias actualizado | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ENERO | DICIEMBRE | Banco de Proyectos |  |  | Carmen Charrys | ICLD | 200000000 | ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORA DE BANCO DE PROGRAMA Y PROYECTOS LOCALES | 02-001-06-50-04-07-02-01 | 0 | 0%
[24 empty] | Llevar procesos de seguimiento a la ejecución de proyectos con recursos del distrito a través de herramienta de informatica: META 2020 30% | 30 |  | 45% | 5% | 10% | 60% | 2% | ENERO | DICIEMBRE | Banco de Proyectos |  |  | Carmen Charrys
[21 empty] | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 71.44%
[6 empty] | Numero de Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística |  |  | Consejos Locales de Planeación (3), Consejo Territorial de Planeación (1), Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (1). Fuente: Secretaría de Planeación Distrital - 2019 | Dotar de capacidades y logística los Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial para formular proyectos con metodología de formulación MGA WEB | 5 | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 40% | 80% | DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PALNEACION Y LOS CONCSEJOS LOCALES | En proceso de formulacion | Actualización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | Apoyo logístico para realización de funciones misionales de los tres (3) Consejos Locales de Planeación, un (1) Consejo Territorial de Planeación. | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 100% | ENERO | DICIEMBRE | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez | ICL | 107100236 | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN | 02-001-06-50-04-07-02-02 | 38119380 | 35.59% |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1F-QshUhzvtatbKmJguK5E6XW3Ip_rHVi?usp=sharing
[24 empty] | Formación para consejeros mediante diplomado con entidad acreditada | NP |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | ENERO | NP | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[24 empty] | Participación en intercambios de xperiencias nacionales y regionales | 4 |  | 2 |  | 2 | 4 | 100% | ENERO | Diciembre | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[24 empty] | Asesoria profesional para consejeros | 5 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 40% | ENERO | Diciembre | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[24 empty] | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para el consejo | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ENERO | Diciembre | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez | [6 empty] | pagina web dominio propio
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización | [13 empty] | 78.41% | 69.23% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 68%
[5 empty] | Programa: Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | No. de Políticas Públicas formuladas bajo la metodología CONPES |  |  | 0 | 5 políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 40% | FORMULACION DE POLIITCAS PUBLICAS | 2020-13001-0174 | : Implementar la metodología CONPES para la formulación de Políticas Públicas en el Distrito de Cartagena de Indias | : Construir seis Guías de Políticas Públicas para el Distrito de Cartagena de Indias | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 100% | ENERO | Diciembre | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez | ICLD | 59262131 | POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS | 02-001-06-20-04-07-03-01 | 34133333 | 57.6%
[6 empty] | No. de Planes de Acción formulados bajo la metodología CONPES |  |  | 0 | 5 planes de acción de las políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES | 5 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 40% |  |  |  | Construir un documento de Caja de Herramientas para las Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias. | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | ENERO | Diciembre | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[24 empty] | Asesorar la formulación e implementación de Cinco Políticas Públicas bajo la metodología CONPES | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 100% | JULIO | Diciembre | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[24 empty] | Asesorar la formulación de Diez Planes de Acción de Políticas Públicas del Distrito de Cartagena de Indias | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | JULIO | Diciembre | Plan de Desarrollo |  |  | Maria Bernarda Perez
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos | [13 empty] | 50% | 40% | AVANCE PROGRAMAS SEGUN PROYECTOS | [9 empty] | 75%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION. | [17 empty] | 64.21% | 54.62% | [22 empty] | 70%
[11 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO DEPENDENCIA CORTE NOVIEMBRE 2021 | [7 empty] | 61.08% | 41.57% |  |  | AVANCE PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIAPLANEACION CORTE NOVIEMBRE 2021 | [6 empty] | PROMEDIO DE PROGRAMA POR PROYECTOS | 65.77%
Note on K7: Usuario: CUANTOS ESTUDIOS SON Y QUIEN VA A SER EL RESPONSABLE
Note on Y34: Fest Zona 6:
Note on AB88: Microsoft Office User: 342 DEL PRIMER TRIMESTRE MÁS 80 DEL SEGUNDO TRIMESTRE